**О ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения»**

Ответственным исполнителем государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения» (далее – государственная программа) является Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

«Безопасный труд»;

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»;

«Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Всего в госпрограмме предусмотрены **50** целевых показателей (индикаторов), из них выполнены – **49 (или 98,0%)**, не выполнено – 1.

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы:

уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год составил 4,65% (план 4,9%) выполнен;

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 0,75% (план 0,73%) не выполнен;

коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год – 0,3 ед. (план 0,5 ед.) выполнен;

удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников – (план 39,0%) выполнен;

численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) – 4,2 тыс. чел. (план – 4,37 тыс. чел.) выполнен;

среднегодовая численность занятых в экономике составила 580,1 тыс. чел. (план – 538,2 тыс. чел.) выполнен.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

По подпрограмме предусмотрено 16 целевых показателей (индикаторов), все показатели выполнены 100%.

Подпрограмма «Безопасный труд».

Всего 12 целевых показателей (индикаторов). Представлены прогнозные показатели. Данные Чувашстата будут опубликованы 30 апреля 2020 г.

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве».

Всего по подпрограмме 16 целевых показателей (индикаторов). Все показатели выполнены на 100%.