## план 20-21
Приложение к постановлению администрации города Новочебоксарска ЧР от __________ № _________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 г.г.
№№ п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный | Выполнение
% вып.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
БНС
1 | Проверка и ремонт электронагревателей и региcтров отопления | шт. | 21 | III кв-л | Бурлаков И.Г. | 21 | 1 | выполнено
2 | Чистка оголовков и обследование самотечных водоводов | шт. | 4 | II - III кв-л | Данилов Н.А. | 16 | 4 | выполнено
3 | Закрытие жалюзивных решеток на приточных системах | шт. | 3 | III кв-л | Данилов Н.А. | 4 | 1.3333 | выполнено
4 | Чистка датчиков расходомеров | шт. | 2 | II кв-л | Данилов Н.А. | 3 | 1.5 | выполнено
ВОС | [5 empty] | 7 | #DIV/0! | выполнено
1 | Гидравлическая промывка внутренней системы отопления | м3 | 12 | май | Чечнев А.Г. | 2 | 0.16667 | выполнено
2 | Гидравлическая опрессовка системы отпопления | м3 | 25 | июнь | Чечнев А.Г. | 2 | 0.08 | выполнено
3 | Государственная поверка приборов КИПиА | шт. | 26 | I - IV кв-л | Самсонов А.А.
4 | Профилактический ремонт запорной арматуры в теплоузлах и на сети | шт. | 71 | III кв-л | Чечнев А.Г.
5 | Утепление оконных проемов и ворот по зданиям | шт. | 48 | III кв-л | Чечнев А.Г. | 12 | 0.25 | выполнено
6 | Чистка датчиков давления и расходомеров в насосной станции 2-го подъема | шт. | 6 | II и IV кв-л | Самсонов А.А. | 25.5 | 4.25 | выполнено
7 | Капитальный ремонт отопительной системы в БКО | п.м. | 192 | II и III кв-л | Чечнев А.Г. | 26 | 0.13542 | выполнено
8 | Ремонт колодцев и камер внутриплощадочных сетей | шт | 10 | II - III кв-л | Ерусланов Д.Р. | 250 | 25 | выполнено
9 | Промывка, проливка сетей бытовой канализации | м | 850 | III кв-л | Чечнев А.Г. | 8 | 0.0094118 | выполнено
10 | Промывка РЧВ-1, РЧВ-2 | шт. | 2 | III кв-л | Бовырин М.В. | 71 | 35.5 | выполнено
7 | Утепление оконных проемов и ворот по зданиям | шт. | 48 | III кв-л | Чечнев А.Г. | 48 | 1 | выполнено
8 | Чистка датчиков давления и расходомеров в насосной станции 2-го подъема | шт. | 6 | II и IV кв-л | Самсонов А.А. | 6 | 1 | выполнено
9 | Промывка РЧВ-1, РЧВ-2 | шт. | 2 | II - III кв-л | Бовырин М.В. | 2 | 1 | выполнено
ОГЭ
1 | Гидравлическая промывка внутренней системы отопления:
| ПНС | м3 | 15 | май | Бурлаков И.И. | 15 | 100% | выполнено
| КНС-7 | м3 | 2.5 | май |  | 2.5 | 100% | выполнено
| АБЛК | м3 | 8.5 | май |  | 8.5 | 100% | выполнено
2 | Профилактический ремонт запорно-регулирующей арматуры | шт. | 48 | июнь |  | 48 | 100% | выполнено
3 | Чистка грязевиков | шт. | 22 | июнь |  | 22 | 100% | выполнено
4 | Ревизия дросселирующих устройств | шт. | 60 | август |  | 60 | 100% | выполнено
5 | Гидравлическая опресовка системы отопления: КНС-7, АБЛК, ПНС | м3 | 26 | август |  | 26 | 100% | выполнено
6 | Ревизия системы вентиляции базы, КНС-1, КНС-7 |  |  | август |  |  | #DIV/0! | выполнено
7 | Ревизия системы отопления КНС-1, 3, ХФНС, ПНС-32, 38, 39, боксы № 8, 8а, 9, 10, точки 470 | шт. | 18 | август |  | 18 | 100% | выполнено
ОГМ
1 | Текущий ремонт и поверка тех. манометров с ЦТП ВОС и теплового узела базы | шт. | 50 | II - III кв-л | Мефодьев В.Г. | 50 | 100% | выполнено
2 | Техническое обслуживание тепловычислителей "КАРАТ" в тепловом узле базы, ВКТ-9 в ЦТП ВОС | шт. | 2 | II - III кв-л |  | 2 | 100% | выполнено
3 | Техническое обслуживание расходомеров-счетчиков УРЖК2КМ в тепловом узле базы, РУС-1 в ЦТП ВОС | шт. | 2 | II - III кв-л |  | 2 | 100% | выполнено
РТЦ
1 | Подготовка к работе в зимних условиях автотранспортной и землеройной техники: |  |  | IV кв-л | Митрюев В.А.
| гидромолот на базе ЭО-3323 | шт. | 1 |  |  | 1 | 100% | выполнено
| автомашина ГАЗ-3309 (фургон) | шт. | 2 |  |  | 1 | 50% | выполнено
| автомашина ГАЗ-3307 (фургон) | шт. | 2 |  |  | 1 | 50% | в запасе
| автомашина ГАЗ-4795 | шт. | 1 |  |  | 1 | 100% | выполнено
| трактор ДТ-75 | шт. | 1 |  |  | 1 | 100% | выполнено
| трактор ДТ-75 | шт. | 1 |  |  | 1 | 100% | выполнено
РСУ
Благоустройство территории города:
1 | Восстановление асфальтового покрытия | м2 | 1860 | II - III кв-л | Протапович О.В. | 1159.72 | 62.35%
2 | Восстановление газонов | м2 | 14700 | II - III кв-л |  | 10547 | 71.75% | выполнено
Цех по ремонту и обслуживанию ВКС и НС
Насосный участок
1 | Капитальный ремонт ПНС | шт. | 3 | II - IV кв-л | Иванов А. А. | 5 | 166.7% | выполнено
Канализационный участок
1 | Капитальный ремонт канализационных сетей | п.м | 200 | III - IV кв-л | Горбунов И.Г. | 40.5
2 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | шт. | 60 | II - IV кв-л |  | 53 |  | выполнено
3 | Промывка канализационной сети | км | 30 | I - IV кв-л
4 | Реконструкция участков сетей канализации | п.м. | 375 | II-III кв-л
Водопроводный участок
1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей ХПВ | п.м. | 1298 | I - IV кв-л | Архипов В.П.
2 | Реконструкция участков водопроводных сетей
| ХПВ | п.м. | 324 | III кв-л
| ТВ | п.м. | 884
| Итого |  | 2506
3 | Модернизация запорной арматуры на водопроводных сетях ХПВ | шт. | 30 | I - IV кв-л
4 | Промывка водопроводных сетей | км | 23 | II - III кв.
ОСП НГЭС
1. | Капитальный ремонт и текущий ремонт трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП). | шт. | 19 | 31 августа | Егоров И.А.
Ефремов А.Г.
Кузнецов И.С.
Андреев Э.Н.
Зейнутдинов Ф.Р.
2. | Капитальный ремонт КЛ-04-10 кВ | км | 0.2 | 31 августа | Ефремов А.Г.
Андреев Э.Н.
Зейнутдинов Ф.Р.
3. | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ | км | 0.675 | 31 августа
4. | Высоковольтные испытания КЛ-10 кВ, согласно утвержденного перечня от 26.12.2019 г. |  |  | 1 сентября | Шуряков Н.Н.
Андреев Э.Н.
5. | Промывка и опрессовка систем отопления производственных баз, гаражей, крытой автостоянки с диспетчерским боксом |  |  | 1 июля | Молоков М.К.
ОСП НГТС
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Объем проводимой работы | Срок исполнения | Ответственный за исполнение
1. | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность | км в трассе | 0.712 | 15-17.05.2018 | Бельская Г.В.
2. | Реконструкция трубопроводов тепловых сетей Ду80мм от ул. Солнечная,31 до ул. Солнечная,33 | км в трассе | 0.03 | До 31 августа 2018 | Бельская Г.В.
3. | Ревизия запорной арматуры | шт. | 16 | До 31 августа 2018 | Бельская Г.В.
ООО "Благоустройство"
1. | Приобретение и завоз песка природного (для песко-соляной смеси) | т. | 7200 | май-сентябрь | Виноградов
2. | Приобретение и завоз соли (для песко-соляной смеси) | т. | 800 | июнь-сентябрь | Еличев И.А., Виноградов А.Ю.
3. | Приготовление песко-соляной смеси | т. | 8000 | май-октябрь | Виноградов А.Ю.
4. | Подготовка специальной и снегоуборочной техники по отдельному графику работу | ед. | 31 | апрель-октябрь | Тетин Ю.Л.
5. | Прочистка и промывка трубопроводов различного диаметра системы ливневой канализации | м. | 41857 | май-сентябрь | Виноградов А.Ю.
6. | Прочистка и промывка колодцев системы ливневой канализации | шт. | 1118 | май-сентябрь | Виноградов А.Ю.
7. | Подготовка пескобазы для приема и складирования снега, убранного с автомобильных дорог | шт. | 1 | август-октябрь | Виноградов А.Ю.
8. | Подготовка базы для стоянки и ремонта снегоуборочной техники | шт. | 1 | июнь-август | Тетин Ю.Л.
9. | Подготтовка помещения для дежурства, обогрева и приема пищи водителей и механизаторов | шт. | 1 | август-октябрь | Тетин Ю.Л.
По подготовке энергообъектов филиала "Марий Эл и Чувашии"
1 | Обеспечить готовность генерирующего оборудования к несению нагрузки в пределах величины располагаемой электрической мощности |  |  | до 01.10.2020
2 | Обеспечить готовность генерирующего оборудования, предназначенного для работы в режиме отпуска тепловой энергии, к несению тепловой нагрузки в пределах закрепленной договорами о поставке тепловой мощности |  |  | до 01.10.2020
3 | Провести в течение 12 месяцев до даты оценки готовности опробования котлоагрегатов тепловых электростанций Филиала с фактическим переводом их на работу на резервном топливе с оформлением соответствующих актов опробования. |  |  | до 01.10.2020
4 | Обеспечить выполнение в соответствии с утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), влияющих на обеспечение готовности к производству электрической и тепловой энергии и передаче электрической энергии (мощности) потребителям в предстоящий отопительный сезон |  |  | до 01.10.2020
5 | Обеспечить готовность генерирующего оборудования к регулированию реактивной мощности в пределах паспортного регулировочного диапазона |  |  | до 01.10.2020
6 | Обеспечить выполнение графика технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления и систем их гарантированного электропитания |  |  | до 01.10.2020
7 | Обеспечить выполнение графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики |  |  | до 01.10.2020
8 | Обеспечить выполнение заданий по настройке параметров их работы |  |  | до 01.10.2020
9 | Обеспечить соблюдение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |  |  | до 01.10.2020
10 | Обеспечить соответствие установленным требованиям документов, определяющих порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также действий персонала по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима, включая действия при превышении максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях электрической сети |  |  | до 01.10.2020
11 | Обеспечить выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки и специальной автоматики отключения нагрузки |  |  | до 01.10.2020
12 | Обеспечить соблюдение требований к оборудованию электростанций, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности |  |  | до 01.10.2020
13 | Обеспечить соблюдение требований к функционированию оперативно-информационного комплекса в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе |  |  | до 01.10.2020
14 | Обеспечить наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) |  |  | до 01.10.2020
15 | Обеспечить отсутствие фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования (котлов, паровых турбин, главных паропроводов) сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования |  |  | до 01.10.2020
16 | Обеспечить отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний органа федерального государственного энергетического надзора, создающих риск безопасной работы энергообъектов в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), отсутствие невыполненных мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государственного энергетического надзора, а также субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |  |  | до 01.10.2020
17 | Обеспечить отсутствие фактов эксплуатации основного электротехнического маслонаполненного оборудования сверх установленного срока эксплуатации без проведения технического освидетельствования |  |  | до 01.10.2020
18 | Организовать работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала |  |  | до 01.10.2020
19 | Обеспечить персонал эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузками линий электропередачи и оборудования, схемами, перечнями сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответствующих утвержденным перечням |  |  | до 01.10.2020
20 | Обеспечить наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным перечнем |  |  | до 01.10.2020
21 | Обеспечить наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварийных тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций |  |  | до 01.10.2020
22 | Выполнить ремонты основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии |  |  | до 01.10.2020
23 | Обеспечить наличие на тепловых электростанциях запасов основного и резервного (аварийного) топлива в соответствии с установленными нормативами |  |  | до 01.10.2020
24 | Обеспечить наличие заключенных договоров на поставку всех видов топлива в объемах, обеспечивающих работу тепловых электростанций в IV квартале текущего года и I квартале следующего года |  |  | до 01.10.2020
25 | Обеспечить наличие заключенных долгосрочных договоров или соглашений на поставку резервных (аварийных) видов топлива на тепловые электростанции |  |  | до 01.10.2020
26 | Обеспечить готовность к работе систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи на тепловых электростанциях |  |  | до 01.10.2020
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 | Проведение весеннего осмотра жилого фонда | ж/д | 583 | март-апрель | УК
2 | Гидропромывка внутренних систем отопления с оформлением актов в жилых домах | ж/д | 583 | май-август
3 | Проведение гидроопрессовки системы отопления | ж/д | 583 | май-август
4 | Ревизия системы отопления горячего и холодного водоснабжения | ж/д | 583 | май-август
5 | Замена внутридомовых сетей (ХГВС, канализации, теплоснабжения) | п/м | 11085 | 1-4 кв.
7 | Замена внутридомовых сетей электроснабжения | п/м | 450 | 2-4 кв.
8 | Остекление подъездных оконных блоков | ж/д | по результатам осеннего осмотра | 3-4 кв.
9 | Ремонт входных и тамбурных дверей подъездов жилых домов | шт. | по результатам весеннего осмотра | 3 кв.
10 | Закрытие продухов | ж/д | 339 | 4 кв.
11 | Ямочный ремонт отмосток и внутриквартальных дорог | м² | по протоколам собраний | 2-3 кв.
12 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 18303 | 2-3 кв.
13 | Косметический ремонт подъездов | м/шт. | 791 | 1-4 кв.
14 | Текущий ремонт кровли | м² | 6092 | 2-3 кв.
15 | Ремонт цоколей | шт. | 1337 | 2-3 кв.
17 | Восстановление теплоизоляции труб горячего водоснабжения | п/м | по результатам весеннего осмотра | 2-3 кв.
18 | Восстановление теплоизоляции труб отопления | п/м | по результатам весеннего осмотра | 2-3 кв.
19 | Замена водомерных узлов | шт. | 5
20 | Восстановление подвального освещения | ж/д | по результатам весеннего осмотра | 1-4 кв.
21 | Измерение сопротивление изоляции проводов | ж/д | согласно графику ППР | 1-4 кв.
22 | Подготовка паспортов готовности потребителей к отопительному сезону и получение нарядов пуска тепла | ж.д/ту | 555 | 15 сентября
23 | Аттестация ответственных лиц потребителей за тепловое хозяйство | чел. | по штатному расписанию | 1 сентября
24 | Провести ревизию и установку расчетных ограничительных диафрагм, в тепловых узлах потребителей тепловой энергии в МКД | ТУ | 778 | 1 октября
25 | Провести госповерку прибов учета тепловой энергии | ж/д | 23 | 1-4 кв.
26 | Провести госповерку прибов учета холодного водоснабжения | ж/д | 21 | 1-4 кв.
27 | Устройство тепловых узлов с терморегуляторами | шт. | 8 | 1-4 кв.
28 | Ремонт фасадов | ж/д./ п/м. | 8
29 | Ремонт вентшахт | ж/д./ п/м. | 11
30 | Ремонт вентканалов | ж/д./ п/м. | 0
31 | Замена трансформаторов тока | шт. | 292 | 1 октября
32 | Провести проверку термодатчиков, расходомеров | шт. | 62 | 1-4 кв.
33 | Замена ВРУ | шт. | 1
34 | Проведение диагностирования внутридомового газового оборудования | ж/ж | по графику | 1-4 кв.
АО "Доркомсервис"
1 | Промывка и опрессовка системы отопления производственных баз: ул. Промышленная, 39 ул. Коммунальная, 6 | шт. | 2 | июль-август | Гл. инженер Григорьев В.Д.
2 | Ревизия запорной арматуры систем отопления и водоснабжения производственных баз | шт. | 7 | июнь-август | Гл. инженер Григорьев В.Д.
3 | Прочистка и промывка системы наружной ливневой канализации производственных баз | шт. | 2 | август-октябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д.
4 | Установка в тепловых узлах дросселирующих устройств (шайбы, сопла). Восстановление тепловой изоляции трубопроводов. | шт. | 2 | август-сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д.
5 | Ремонт отдельными местами рулонной кровли здания РММ. Промышленная, 39 | шт. | 1 | июнь-сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д.
6 | Ревизия вентильных и шаровых кранов в тепловых узлах | шт. | 40 | июль-август | Гл. инженер Григорьев В.Д.
7 | Ревизия соединений манометров в тепловых узлах | шт. | 10 | июль-август | Гл. инженер Григорьев В.Д.
8 | Окраска тепловых узлов в количестве 5 шт. Проверка технической документации | шт. | 5 | август-сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д.
9 | Ревизия системы отопления | шт. | 2 | сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д.
10 | Составление паспортов готовности объектов к отопительному сезону | шт. | 5 | сентябрь-октябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д.
11 | Оформление нарядов на получение тепловой энергии | шт. | 5 | сентябрь-октябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д.
12 | Получение нарядов на пуск тепла | шт. | 2 | октябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д.