## Документ
УТВЕРЖДАЮ Начальник финансового отдела администрации Яльчикского района
________________ И.Н. Теллина
(подпись)
« 01» июня 2019 г.
План-график составления проекта бюджета Яльчикского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Разработка проекта основных направлений бюджетной политики Яльчикского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | ориентировочно — июнь-июль | Постановление от 26.06.2012 №315
Сверка исходных данных для проведения расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | ориентировочно — сентябрь-октябрь | Постановление от 26.06.2012 №315
Представление реестра расходных обязательств Яльчикского района и свода реестра расходных обязательств сельских поселений Яльчикского района в Министерство финансов Чувашской Республики | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | в сроки, установленные Министерством финансов Чувашской Республики | Постановление от 26.06.2012 №315
Подготовка и представление в финансовый отдел администрации Яльчикского района и отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района результатов проведения оценки качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Яльчикского района за отчетный финансовый год | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 1 сентября | Постановление от 26.06.2012 №315
Разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период и представление его на рассмотрение в администрацию Яльчикского района | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района | до 1 ноября | Постановление от 26.06.2012 №315
Разработка и представление в финансовый отдел расчетные коэффициенты изменения тарифов за тепло- и энергоресурсы, согласованные Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района | не позднее 1 октября | Постановление от 26.06.2012 №315
Подготовка и представление в финансовый отдел администрации Яльчикского района в электронном виде: проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Яльчикского района на очередной финансовый год и на плановый период; расчеты предварительного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период ( в отношении бюджетных и автономных учреждений Яльчикского района с учетом проведенной оценки качества оказания муниципальных услуг) | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 1 октября | Постановление от 26.06.2012 №315
Разработка и представление в финансовый отдел администрации Яльчикского района прогнозов (прогнозов изменений) объемов поступлений в бюджет Яльчикского района по соответствующим видам (подвидам) доходов бюджета Яльчикского района и источникам финансирования дефицита бюджета Яльчикского района | Главные администраторы доходов бюджета Яльчикского района и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Яльчикского района | не позднее 10 октября | Постановление от 26.06.2012 №315
Представление в финансовый отдел администрации Яльчикского района предложений по формированию объемов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, расчетные коэффициенты изменения тарифов за тепло- и энергоресурсы, согласованные Государственной службой Чувашской Респ по конкурентной политике и тарифам | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района | не позднее 1 октября | Постановление от 26.06.2012 №315
Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района | не позднее 1 ноября | Постановление от 26.06.2012 №315
Разработка и направление субъектам бюджетного планирования проектировок распределения бюджетных ассигнований бюджета Яльчикского района на исполнение принимаемых и действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям средств бюджета Яльчикского района | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | не позднее 20 октября | Постановление от 26.06.2012 №315
Представление в финансовый отдел администрации Яльчикского района предложения к проекту программы муниципальных гарантий Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 20 сентября | Постановление от 26.06.2012 №315
Представление в финансовый отдел администрации Яльчикского района проекты распределений бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Яльчикского района, проекты районной адресной инвестиционной программы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, проект бюджетных инвестиций из республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района | до 10 октября | Постановление от 26.06.2012 №315
Представление в финансовый отдел администрации Яльчикского района данных по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района | до 1 ноября | Постановление от 26.06.2012 №315
Представление в финансовый отдел администрации Яльчикского района реестров расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Яльчикского района в порядке, установленном постановлением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 04 октября 2019 г. № 625 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Яльчикского района» | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 1 октября | Постановление от 26.06.2012 №315
Разработка прогноза социально-экономического развития (изменения прогноза социально-экономического развития) Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района | не позднее 20 октября | Постановление от 26.06.2012 №315
Направляет в финансовый отдел администрации Яльчикского района: предварительных итогов социально-экономического развития Яльчикского района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Яльчикского района за текущий финансовый год; прогноз социально-экономического развития Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период; паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ Яльчикского района, проекты изменений указанных паспортов; | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Яльчикского района | не позднее 20 октября | Постановление от 26.06.2012 №315 Материалы представляются одновременно с проектом бюджета
Разработка основных параметров консолидированного бюджета Яльчикского района | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | до 5 ноября | Материалы представляются одновременно с проектом бюджета
Подготовка реестров расходных обязательств Яльчикского района | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | до 5 ноября | Материалы представляются одновременно с проектом бюджета
Подготовка проекта бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Яльчикского района на долгосрочный период | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | до 5 ноября | Материалы представляются одновременно с проектом бюджета
Формирование и представление в администрацию Яльчикского района проект решения Собрания депутатов Яльчикского района о бюджете Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, обязательные для представления на Собрание депутатов Яльчикского района одновременно с указанным проектом | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | до 5 ноября | Постановление от 26.06.2012 №315
Формирование и утверждение в порядке, установленном администрацией Яльчикского района, муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период | Субъекты бюджетного планирования | не позднее одного месяца со дня опубликования решения Собрания депутатов Яльчикского района | Постановление от 26.06.2012 №315
Разработка предложений о мерах по реализации решения Собрания депутатов Яльчикского района о бюджете Яльчикского района на очередной финансовый год и плановый период | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | не позднее 25 декабря | Постановление от 26.06.2012 №315
Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) Яльчикского района на долгосрочный период и представление его на рассмотрение администрации Яльчикского района | Финансовый отдел администрации Яльчикского района | не позднее двух месяцев со дня официального опубликования решения Собрания депутатов Яльчикского района о бюджете Яльчикского района | Постановление от 26.06.2012 №315