|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **С/РП, РАЙОН/** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  **ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН** |
| **СЕРПУ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЙ/**  ХУШУ  **2020 г. пуш уйăхĕ 10-м\ш\ №121-р**  **Серп. хули** | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА**  РАСПОРЯЖЕНИЕ  **10 апреля 2020 года №121-р**  **г. Цивильск** |

**Об организационном комитете по**

**подготовке и проведению праздно-**

**вания 75-ой годовщины Победы в**

**Великой Отечественной войне**

**1941-1945 годов**

В целях обеспечения подготовки и проведения празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Цивильском районе:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения в Цивильском районе празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.(приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Цивильского района А.В. Волчкова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Цивильского района

от 10.04.2020 №121-р

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

**1941-1945 годов**

Для подготовки и проведения празднования в Цивильском районе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Создать оргкомитет в следующем составе:

-Волчкова А.В. – и.о. главы администрации Цивильского района, председатель;

-Беккер С.Ф. – и.о. первого заместителя главы администрации - начальника управления экономики, строительства и ЖКХ администрации Цивильского района;

-Якимов Д.В.- начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Цивильского района;

Михайлов А.И.- заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Цивильского района;

-Марков Б.Н.- заместитель главы администрации - начальник отдела развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района;

-Панфилов А.Н.- управляющий делами администрации района - начальник отдела организационного обеспечения администрации Цивильского района;

-Буклаков В.В.- военный комиссар по Цивильскому, Красноармейскому, Козловскому и Урмарскому районам Чувашской Республики (по согласованию);

-Андреев А.В. начальник ОГБДД МО МВД России «Цивильский» (по согласованию);

-Озерова В.А. – главный врач БУ «Цивильская ЦРБ» Минздрава Чувашской Республики (по согласованию);

-Павлов С.В. – зам. начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Цивильский» (по согласованию),

-Ижутов С. Г. – гл. специалист-эксперт отдела образования и социального развития администрации Цивильского района;

-Степанов Л.В.- начальник отдела экономики администрации Цивильского района;

-Николаев Г.И.–глава Михайловского сельского поселения (по согласованию);

-Филатова Л.Ф. – зам. начальника отдела образования и социального развития администрации Цивильского района;

-Романов А.С.-зав. сектором по делам ГО ЧС администрации Цивильского района;

-Гурьев Н.К.- командир ООО «Народная дружина» Цивильского района (по согласованию);

-Скворцов Д.О.– глава администрации Цивильского городского поселения (по согласованию);

-Профорова Н. В. – гл. специалист – эксперт отдела строительства и ЖКХ администрации Цивильского района;

-Широкова А.П. – начальник отдела социальной защиты населения в Цивильского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты ЧР\*(по согласованию);

-Профоров Е.В. – начальник отдела информационного обеспечения администрации Цивильского района;

-Смирнова С.М. - директор МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района;

-Солоденов Е.В. - директор АУ ДО «ДЮСШ «Асамат» (по согласованию);

Приложение 2

**План подготовки и проведения**

**в Цивильском районе празднования 75-й годовщины**

**Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-технические мероприятия:** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия  Работы по реконструкции и текущему ремонту памятников и мемориальных мест, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в сельских и городском поселении.  Очистка территорий парков, скверов, учреждений и организаций, воинских захоронений, обелисков, памятников с привлечением волонтеров, население района в рамках экологических субботников.  Обеспечение охраны Памятников ВОВ |  | Место и дата проведения  до 1 мая 2020 г.  до 01 мая 2020 г.  01-10 мая 2020 г. |  | Ответственные  Главы городского и  сельских поселений  (по согласованию)\*.  Главы городского и  сельских поселений  (по согласованию)\*.  Главы городского и  сельских поселений  (по согласованию)\*,  участковые  уполномоченные  полиции отдела УУП и  ПДН МО МВД  России «Цивильский»\* |
|  | Оформление города и сельских поселений района к праздничным мероприятиям:  - благоустройство населенных пунктов;  - вывеска баннеров и растяжек с Днем Победы  -оформления города и поселений флаговыми композициями |  | г. Цивильск,  до 1 мая 2020 г., сельские поселения |  | Главы городского и  сельских поселений  (по согласованию)\*. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение праздничных мероприятий в СМИ,  в социальных сетях и на сайтах администрации |  | г. Цивильск  апрель-май 2020 г.  до 1 мая 2020 г. |  | Профоров Е. В. –  начальник отдела информационного  обеспечения администрации района, Главы городского и сельских поселений (по согласованию)\*, |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Рейд-проверка состояния памятников, обелисков воинской славы и их благоустройство. |  | до 1 мая 2020 г.  городское и сельские поселения |  | Филатова Л.Ф.-зам. нач. ОО и СР администрации,  Профорова Н. В. – гл. специалист – эксперт отдела строительства и ЖКХ администрации Цивильского района, главы городского и сельских поселений (по согласованию)\*. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка поздравительных писем и подарков участникам Великой Отечественной войны от имени главы администрации района |  | по району до  09 мая 2020 г. |  | Панфилов А.Н.-управляющий делами, начальник отдела организационного обеспечения администрации Цивильского района, |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла по телефону «Звонок ветерану» руководителями организаций и предприятий. |  | с 1-9 мая 2020 г. |  | Широкова А. П. – начальник отдела социальной защиты населения в Цивильского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты  ЧР\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Организация акции «СадыПобеды» и облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений» |  | 20 апреля  9 Мая |  | Профорова Н. В. – гл. специалист – эксперт отдела строительства и ЖКХ администрации Цивильского района |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение онлайн уроков мужества, акций в образовательных учреждениях. |  | апрель-май 2020 г.  в образ-ых  учреждениях района |  | отдел образования и социального развития администрации Цивильского района |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Организация  -бесплатного бытового обслуживания ветеранов;  -скидки ветеранам в магазинах Цивильского района. |  | 1-9 мая 2020 г.  по району |  | Степанов Л.В. начальник отдела экономики |
|  | Онлайн мастер-классы «Цветы ветерану», «Сувенир для ветерана», «Открытка ветерану» |  | апрель-май 2020 г. |  | Смирнова С.М.- директор МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района |
|  | Организация акции «Бессмертный полк-онлайн»  Организация театрализованного поздравления ветеранов (фронтовая бригада) в каждом дворе небольшого концерта  Организация Почетного караула у Вечного огня в Парке Победы.  Организации акции «Наследники Победы»- (дети исполняют военные песни, читают стихи)  Проект #Окна\_Победы  (украшение окон своего дома, квартиры на военную тематику вместе с ребенком).  Всероссийская акция «Георгиевская лента»  Онлайн конкурс по вокалу  «Песня Победы»  Организация выезда по городу с целью поздравления жителей с Днем Победы!  Размещение в социальных сетях #ДесантПобеды на карте Цивильского района.    Проведение акции «Свеча Памяти» на городском кладбище (где захоронены солдаты, умершие от ран в эвакогоспитале).  Возложение венков, цветов к памятнику воину освободителю в Парке Победы  Автобпробег «Дорогами мужества» по сельским поселениям района |  | С 27 апреля по 9 мая    8-9 мая  8-9  мая  1-9 Мая  30-9 Мая  4-9 Мая  30 апреля-  9 Мая  9 Мая  4-9 мая  8 Мая  9 Мая  (по графику)  9 Мая |  | Смирнова С.М.- директор МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района;  Смирнова С.М.- директор МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района;  Ижутов С.Г.- гл.  специалист-эксперт отдела образования и социального развития администрации  Смирнова С.М.- директор МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района;  Филатова Л.Ф.-зам. нач. ОО  и СР администрации  Аврамова Е.А.-главный специалист-эксперт ОО и  СР  Смирнова С.М.- директор МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района  Cмирнова С.М.- директор МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района  Cмирнова С.М.- директор МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района  Волонтеры Цивильской  СОШ №1»  Буклаков В.В.  военный комиссар по Цивильскому, Красноармейскому Козловскому и Урмарскому районам Чувашской Республики\*  Панфилов А.Н.-  управляющий делами администрации района -начальник отдела организационного обеспечен  ия  Ижутов С.Г.- гл.  специалист-эксперт отдела образования и социального развития администрации |