## Перечень (финансирование)
График реализации инвестиционной программы на 2021 год (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому, а также при внесении изменений в инвестиционную программу в плановом году)
Приложение № 1 к графику реализации инвестиционной программы
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы < 1 >
ООО "Электрогарант"
полное наименование субъекта электроэнергетики
и план их финансирования
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта < 2 > (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости инвестиционного проекта <3> (инвестиционных проектов) на 1 января планового года, млн. рублей (с НДС*) ** | Финансирование инвестиционных проектов в плановом году, млн. рублей (с НДС*) ** |  |  |  |  | Осталось профинан-сировать ** на 1 января года, следую-щего за плановым | Освоение инвестиционных проектов в плановом году, млн. рублей (без НДС*)**
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | (ПЛАН в соответствии с утвержденной программой) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  | (ПЛАН в соответствии с утвержденной программой) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 4-5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 2.1928 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 1.1144 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 1.096 | 0.72976 | 0 | 0 | 0 | 0.72976 | 0.36619 | 0.72976 | 0 | 0 | 0 | 0.72976
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 1.0969 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0.34865 | 0.7482 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0.34865
1 | Чувашская Республика |  | 2.1928 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 1.1144 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 1.096 | 0.72976 | 0 | 0 | 0 | 0.72976 | 0.36619 | 0.72976 | 0 | 0 | 0 | 0.72976
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0.71483 | 0.34863 | 0 | 0 | 0 | 0.34863 | 0.36619 | 0.34863 | 0 | 0 | 0 | 0.34863
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0.71483 | 0.34863 | 0 | 0 | 0 | 0.34863 | 0.36619 | 0.34863 | 0 | 0 | 0 | 0.34863
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП-"Лесной" в пос. Лесной, д. 10а г. Чебоксары с трансформаторной мощностью 250 кВА | J_08ТПЛЕС | 0.71483 | 0.34863 | 0 | 0 | 0 | 0.34863 | 0.36619 | 0.34863 | 0 | 0 | 0 | 0.34863
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0.38113 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 8.9917e-10 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0.38113
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0.38113 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 8.9917e-10 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0.38113
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1745 м в СНТ "Травянка-1" в г. Чебоксары | J_08РВЛТРАВ | 0.38113 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 8.9917e-10 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0.38113
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 1.0969 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0.34865 | 0.7482 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0.34865
1.6.1 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) с приборами учета электроэнергии в количестве 40 шт. в СНТ "Травянка-1" в г. Чебоксары | J_08АИИСКУЭТРАВ | 1.0969 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0.34865 | 0.7482 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0.34865
< 1 > К Перечню инвестиционных проектов инвестиционной программы необходимо приложить график реализации инвестиционных проектов с указанием этапов строительства, в случае если инвестиционной программой предусматривается строительство объектов электроэнергетики;
< 2> Cтолбец 2 после строк, в которых указаны наименования групп инвестиционных проектов, дополняется строками с наименованиями инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, по аналогии с их расположением в утвержденной инвестиционной программе;
< 3 > В столбце 4 указывается остаток стоимости инвестиционного проекта, рассчитанный как разница между оценочной полной стоимостью инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционной программой, и фактическим объемом финансирования инвестиционного проекта по состоянию на 1 января планового года;
* указать в примечании, если субъектом электроэнергетики применяется упрощенная система налогообложения;
** указывается 5 знаков после запятой
Note on E44: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО
Note on K44: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО
Note on O44: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО
Note on E47: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО
Note on K47: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО
Note on O47: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО
Note on E67: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО
Note on K67: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО
Note on O67: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО

## ИСТОЧНИКИ
Приложение № 2 к графику реализации инвестиционной программы
Источники финансирования инвестиционной программы на 2021год
ООО "Электрогарант"
полное наименование субъекта электроэнергетики
№ п/п |  | Показатель | Объем финансирования*, млн. рублей
|  |  | ВСЕГО (план в соответствии с утвержденной программой) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе: |  |  | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784
I |  | Собственные средства всего, в том числе: | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
1.1.1 |  | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):
1.1.1.1 |  | производство и поставки электрической энергии и мощности
1.1.1.1.1 |  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.1.1.2 |  | производство и поставки тепловой энергии (мощности)
1.1.1.3 |  | оказания услуг по передаче электрической энергии
1.1.1.4 |  | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.1.1.5 |  | от технологического присоединения, в том числе
1.1.1.5.1 |  | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии
1.1.1.5.1.а |  | авансовое использование прибыли
1.1.1.5.2 |  | от технологического присоединения потребителей
1.1.1.5.2.а |  | авансовое использование прибыли
1.1.1.6 |  | реализации электрической энергии и мощности
1.1.1.7 |  | реализации тепловой энергии (мощности)
1.1.1.8 |  | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
1.1.1.8.1 |  | в части управления технологическими режимами
1.1.1.8.2 |  | в части обеспечения надежности
1.1.2 |  | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего
1.1.2.1 |  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.1.2.2 |  | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.1.2.3 |  | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
1.1.3 |  | прочая прибыль
1.2 |  | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784
1.2.1 |  | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784
1.2.1.1 |  | производство и поставка электрической энергии и мощности
1.2.1.1.1 |  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.2.1.1.2 |  | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.2.1.1.3 |  | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
1.2.1.2 |  | производство и поставка тепловой энергии (мощности)
1.2.1.3 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784
1.2.1.4 |  | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.2.1.5 |  | реализация электрической энергии и мощности
1.2.1.6 |  | реализации тепловой энергии (мощности)
1.2.1.7 |  | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
1.2.1.7.1 |  | в части управления технологическими режимами
1.2.1.7.2 |  | в части обеспечения надежности
1.2.2 |  | прочая текущая амортизация
1.2.3 |  | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.2.3.1 |  | производство и поставка электрической энергии и мощности
1.2.3.1.1 |  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.2.3.1.2 |  | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.2.3.1.2 |  | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
1.2.3.2 |  | производство и поставка тепловой энергии (мощности)
1.2.3.3 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии
1.2.3.4 |  | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.2.3.5 |  | реализация электрической энергии и мощности
1.2.3.6 |  | реализации тепловой энергии (мощности)
1.2.3.7 |  | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
1.2.3.7.1 |  | в части управления технологическими режимами
1.2.3.7.2 |  | в части обеспечения надежности
1.3 |  | Возврат налога на добавленную стоимость
1.4 |  | Прочие собственные средства всего
1.4.1 |  | средства от эмиссии акций
1.4.2 |  | остаток собственных средств на начало года
II |  | Привлеченные средства всего, в том числе:
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Вексели
2.4 |  | Займы организаций
2.5 |  | Бюджетное финансирование
2.5.1 |  | средства федерального бюджета
2.5.1.1 |  | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2 |  | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
2.5.2.1 |  | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6 |  | Использование лизинга
2.7 |  | Прочие привлеченные средства
* указывается 5 знаков после запятой

## ввод и вывод
Приложение № 3 к графику реализации инвестиционной программы
План ввода/вывода объектов в 2021 году
ООО "Электрогарант"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Наименование группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | План на год:
|  |  | Наименование объекта вводимого в эксплуатацию | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в плановом году < 1 > |  |  | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию < 2 > |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ < 3 > |  | Наименование объекта выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | квартал | млн. рублей (без НДС) < 1 > * | Значение натурального количественного показателя и единица его измерения (МВхА, км, комплект, единица и т.д.) < 1 > | квартал | Значение натурального количественного показателя и единица его измерения (МВхА, км, комплект, единица и т.д.) < 2 > | квартал | Значение натурального количественного показателя и единица его измерения (МВхА, км, комплект, единица и т.д.) < 3 > |  | квартал | Значение натурального количественного показателя и единица его измерения (МВхА, км, комплект, единица и т.д.)
|  |  |  | (указать квартал, в котором основные средств или НМА планируется принять к бухгалтерскому учету) |  |  | (указать квартал, в котором объект инвестиционной деятельности планируется ввести в эксплуатацию) |  | (указать квартал, в котором объект электросетевого хозяйства планируется поставить под напряжение и (или) включить объект капитального строительства для проведения пусконаладочных работ) |  |  | (указать квартал, в котором объект инвестиционной деятельности планируется вывести в эксплуатации)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1745 м в СНТ "Травянка-1" в г. Чебоксары | J_08РВЛТРАВ | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | IV | 1.0337 | 1,745км | IV | 1,745км | IV | 1,745км | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | IV | 1,745км
< 1 > принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету, указывается в соответствии с приложением к приказу об утверждении инвестиционной программы или изменений, вносимых в инвестиционную прогорамму «Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету»;
< 2 > ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию, указывается в соответствии с приложением к приказу об утверждении инвестиционной программы или изменений, вносимых в инвестиционную прогорамму «Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию»;
< 3 > постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ, указывается в соответствии с приложением к приказу об утверждении инвестиционной программы или изменений, вносимых в инвестиционную прогорамму «Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ»;
* указывается 5 знаков после запятой

## Закупки
Приложение № 4 к графику реализации инвестиционной программы
Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов инвестиционной программы
Наименование группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта в отчетном году в соответствии с утвержденной программой (млн. рублей без НДС) | Планируемая (предельная) цена закупки (млн. рублей без НДС)* | Предмет договора | Сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выражении | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (млн.рублей) | График осуществления процедур закупки
[8 empty] | планируемый период размещения извещения о закупке (указать квартал планируемого года) | срок исполнения договора (начало (указать квартал планируемого года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по инвестиционной программе, в том числе:
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Техническое перевооружение ТП-"Лесной" в пос. Лесной, д. 10а г. Чебоксары с трансформаторной мощностью 250 кВА | J_08ТПЛЕС | 0.34863 | 0.34863 | Произвести техническое перевооружение ТП- "Лесной" | 0,5 шт | 0.34863 | III | IV
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1745 м в СНТ "Травянка-1" в г. Чебоксары | J_08РВЛТРАВ | 0.38113 | 0.38113 | Произвести реконструкцию ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1745 м в СНТ "Травянка-1" в г. Чебоксары | 0,538км | 0.38113 | III | IV
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) с приборами учета электроэнергии в количестве 40 шт. в СНТ "Травянка-1" в г. Чебоксары | J_08АИИСКУЭТРАВ | 0.34865 | 0.34865 | Поставка счетчиков Милур 107.22Р-3-D; Милур 307.32Р-3-D (307) электрической энергии статистический(Сплит) | 8шт | 0.34865 | III | IV
* указывается 5 знаков после запятой
Note on D4: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО
Note on E4: Moe: ООО "Электрогарант" на УСНО