Информация

по результатам мониторинга использования средств, выделенных на реализацию региональных проектов на территории Алатырского района,

по состоянию на 1 июля 2021 года

В 2021 году на территории Алатырского района осуществляется реализация двух национальных проектов:

- Национальный проект «Образование» - осуществляется в рамках муниципальной программы Алатырского района «Развитие образования» подпрограмме «Поддержка развития образования» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».

- Национальный проект «Жилье и городская среда» - осуществляется в рамках муниципальной программы Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района» подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» основному мероприятию «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Утвержденные бюджетные назначения, принятые бюджетные обязательства и кассовое исполнение мероприятий региональных проектов на территории Алатырского района по состоянию на 1 июля 2021 года отражены в нижеследующей таблице.

рублей

| Наименование национального проекта | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год | из них: |  |  | Принятые бюджетные обязательства | Исполнено на 01.07. 2021 | % исполнения к плану | % исполнения принятых бюджетных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |
| Национальный проект «Образование» | 1 884 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 420,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 31,8 | 60 |
| Муниципальная программа Алатырского района «Развитие образования» | 1 884 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 420,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 31,8 | 60 |
| Подпрограмма «Поддержка развития образования» | 1 884 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 420,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 31,8 | 60 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 1 884 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 420,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 31,8 | 60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (974 0703 Ц71E275150) | 1 884 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 420,00 | 1 000 000,00 | 600000,00 | 31,8 | 60 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» | 2 167 400,03 | 2 145 726,03 | 15 171,80 | 6 502,20 |  |  | 0 | 0 |
| Муниципальная программа Алатырского района «Формирование современной городской среды на территории Алатырского района» | 2 167 400,03 | 2 145 726,03 | 15 171,80 | 6 502,20 |  |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | 2 167 400,03 | 2 145 726,03 | 15 171,80 | 6 502,20 |  |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2 167 400,03 | 2 145 726,03 | 15 171,80 | 6 502,20 |  |  | 0 | 0 |
| Реализация программ формирования современной городской среды (992 0503 A51E255550) | 2 167 400,03 | 2 145 726,03 | 15 171,80 | 6 502,20 |  |  | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 4 051 820,03 | 2 145 726,03 | 15 171,80 | 1 890 922,20 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 14,8 | 60 |

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов на территории Алатырского района составило 14,8% к уровню утвержденных расходов и 60% к уровню принятых бюджетных обязательств.

Кассовое исполнение расходов произведено по мероприятиям регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в объеме 600,0 тыс. рублей или 31,8% от утвержденного объема расходов и 60% принятых бюджетных обязательств.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 июля 2021 года кассовые расходы не производились.

Проведен электронный аукцион по благоустройству общественной территорий перед Домом культуры с.Чуварлеи, по результатам которого заключен контракт от 9 ноября 2020 года №0815600000120000109 с ИП Львов А.Н., г. Чебоксары  со стоимостью работ 1721264,68 рублей. Дополнительным соглашением от 8 июня 2021 года №3 цена контракта увеличена до объема 1802687 рублей.  Срок выполнения работ - 30 июня 2021 года. Акт выполненных работ подписан 18 июня 2021 года.

Администрацией Алатырского района в Минстрой Чувашии направлена заявка на финансирование от 29 июня 2021 года.