## Лист1
План-график "Дорожная карта" по выполнению плановых показателей по предоставлению в 2021 году земельных участков многодетным семьям на территории Алатырского района
№ п/п | Наименование | Дата начала | Дата выполнения | Исполнитель (предприятие, подразделение, орган) | ФИО ответственного | Отметка о выполнении (статус, дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Алатырский район
1 | Атратское сельское поселение
| Выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Глава сельского поселения; Сектор имущественных и земельных отношений отдела по сельскому хозяйству, экономие, экологии,имущественных и земельных отношений администрации Алатырского района | Глава сельского поселения - Григорьев И.Д. | Выполняется
2 | Междуреченское сельское поселение
| Земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учет. Завление на предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье не поступало. | 2021-01-01 | 2021-04-01 | Глава сельского поселения; Сектор имущественных и земельных отношений отдела по сельскому хозяйству, экономие, экологии,имущественных и земельных отношений администрации Алатырского района | Глава сельского поселения - Паравина З.В. | Выполнено
3 | Октябрьское сельское поселение
| Подбор земельного участка из свободных земель населенных пунктов. Выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Глава сельского поселения; Сектор имущественных и земельных отношений отдела по сельскому хозяйству, экономие, экологии,имущественных и земельных отношений администрации Алатырского района | Глава сельского поселения - Григорьев Ф.Д. | Выполняется
4 | Новоайбесинское сельское поселение
| Выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка с кадастровым номером 21:06:220304:28. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье. | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Глава сельского поселения; Сектор имущественных и земельных отношений отдела по сельскому хозяйству, экономие, экологии,имущественных и земельных отношений администрации Алатырского района | Глава сельского поселения - Лысов Н.Г. | Выполняется
5 | Первомайское сельское поселение
| Подбор земельного участка из свободных земель населенных пунктов. Выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье | 2021-01-01 | 2021-07-01 | Глава сельского поселения; Сектор имущественных и земельных отношений отдела по сельскому хозяйству, экономие, экологии,имущественных и земельных отношений администрации Алатырского района | Глава сельского поселения - Шумилова Е.С. | Выполнено
6.7 | Сойгинское сельское поселение
| Выполнение кадастровых работ по уточнению границ 2-х земельных участков. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье. | 2021-01-01 | 2021-10-01 | Глава сельского поселения; Сектор имущественных и земельных отношений отдела по сельскому хозяйству, экономие, экологии,имущественных и земельных отношений администрации Алатырского района | Глава сельского поселения - Мадуров А.В. | Выполняется
8 | Староайбесинское сельское поселение
| Подбор земельного участка из свободных земель населенных пунктов. Выполнение кадастровых работ по формированию земельного участка. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье | 2021-01-01 | 2021-10-01 | Глава сельского поселения; Сектор имущественных и земельных отношений отдела по сельскому хозяйству, экономие, экологии,имущественных и земельных отношений администрации Алатырского района | Глава сельского поселения - Казанцев В.П. | Выполняется
9 | Стемасское сельское поселение
| Подготовка документов в суд для признания земельного участка выморочным имуществом. Предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Глава сельского поселения; Сектор имущественных и земельных отношений отдела по сельскому хозяйству, экономие, экологии,имущественных и земельных отношений администрации Алатырского района | Глава сельского поселения - Душев М.С. | Выполняется
10 | Чуварлейское сельское поселение
| Земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учет. Завление на предоставление земельного участка в собственность бесплатно многодетной семье не поступало. | 2021-01-01 | 2021-07-01 | Глава сельского поселения; Сектор имущественных и земельных отношений отдела по сельскому хозяйству, экономие, экологии,имущественных и земельных отношений администрации Алатырского района | Глава сельского поселения - Коновалов А.М. | Выполнено
Глава администрации | [5 empty] | Н.И. Шпилевая