## Часть 1_ЦП
Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам (часть 1-1)
| Субъект Российской Федерации | Чувашская Республика
| Составлен по состоянию на | 01.01.2020
№ п/п | Достижение целевых показателей | Ед.изм. | Площадь аварийного жилищного фонда | Численность переселяемых граждан | Количество переселяемых семей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года | тыс. кв.м/ тыс.чел. | 11.2847 | 0.771 | х
2 | Предусмотрено к реализации по действующей региональной адресной программе | тыс. кв.м/ тыс.чел. | 10.9097 | 0.753 | х
3 | Реализовано всего (накопительно) | тыс. кв.м/ тыс.чел./ед. | 2.3468 | 0.15 | 54
4 | Выполнение действующей программы | % | 21.511 | 19.9203 | х
5 | Осталось реализовать по действующей программе | тыс. кв.м/ тыс.чел. | 8.5629 | 0.603 | х
6 | Целевой показатель текущего года | тыс. кв.м/ тыс.чел. | 0.43 | 0.03 | х
7 | Отклонение от реализации целевых показателей предыдущих периодов (+/-) | тыс. кв.м/ тыс.чел. | 0 | 0 | х
8 | Реализовано в текущем году | тыс. кв.м/ тыс.чел./ед. | 2.3468 | 0.15 | 54
9 | Достижение целевого показателя текущего года с учетом достижения показателей предыдущих периодов | % | 100 | 100 | х
10 | Справочно: Риски невыполнения целевого показателя на текущий год в текущем году | тыс. кв.м/ тыс.чел. | 0 | 0 | х
11 | Справочно: Сроки расселения "рисковой" площади | текст комментария |  |  | х
Глава Чувашской Республики |  |  | М.В. Игнатьев | "______" __________
(подпись)

## Часть 1_МО и этапы
Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации этапов региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в разрезе муниципальных образований (часть 1-2)
| Субъект Российской Федерации | Чувашская Республика
| Составлен по состоянию на | 01.01.2020
№ п/п | Наименование муниципального образования | Этап / наименование программы | Площадь аварийного жилищного фонда |  |  |  | Численность переселяемых граждан |  |  |  | Количество переселяемых семей
|  |  | Необходимо реализовать, всего | Реализовано, всего | Осталось реализовать, всего | Реализовано в текущем году | Необходимо реализовать, всего | Реализовано, всего | Осталось реализовать, всего | Реализовано в текущем году | Реализовано, всего | Реализовано в текущем году
|  |  | тыс. кв.м. | тыс. кв.м. | тыс. кв.м. | тыс. кв.м. | тыс. чел. | тыс. чел. | тыс. чел. | тыс. чел. | ед. | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО по субъекту РФ: |  | 2.9414 | 2.3468 | 0.59463 | X | 0.181 | 0.15 | 0.031 | X | 54 | X
в том числе по программе переселения, в рамках реализации которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда
1 | Аликовский муниципальный район | 2019 | 0.0471 | 0.0471 | 0 | 0.0471 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 1 | 1
2 | Город Алатырь | 2019 | 1.268 | 1.0356 | 0.2324 | 1.0356 | 0.074 | 0.065 | 0.009 | 0.065 | 26 | 26
3 | Город Шумерля | 2019 | 0.26671 | 0.26668 | 3e-05 | 0.26668 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.023 | 8 | 8
4 | Порецкий муниципальный район | 2019 | 0.975 | 0.7198 | 0.2552 | 0.7198 | 0.06 | 0.046 | 0.014 | 0.046 | 13 | 13
5 | Урмарский муниципальный район | 2019 | 0.3846 | 0.2776 | 0.107 | 0.2776 | 0.023 | 0.015 | 0.008 | 0.015 | 6 | 6
в том числе по иным программам, в рамках реализации которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда
1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава Чувашской Республики |  |  |  | М.В. Игнатьев | [5 empty] | " _____ " _________________
(подпись)

## Часть 2_контракты
Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках которых предусмотерно финансрование за счет средств Фонда) в части заключения контрактов на предоставляемую площадь (часть 2)
| Субъект Российской Федерации | Чувашская Республика
| Составлен по состоянию на | 2020-01-01
№ п/п | Наименование муниципального образования | Этап | Планируется заключить контрактов (всего) | заключено контрактов (всего) | доля заключенных контрактов | исполнено контрактов (всего) | доля исполненных контрактов | контракты на строительство многоквартирных домов |  |  | контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах |  |  | контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию |  |  | другие контракты (контракты на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком; договоры на выкуп жилых помещений у собственников; договоры на переселение в свободный жилищный фонд; договоры о развитии застроенных территорий)
[8 empty] | Планируется заключить | Заключено | Исполнено | Планируется заключить | Заключено | Исполнено | Планируется заключить | Заключено | Исполнено | Планируется заключить | Заключено | Исполнено
|  |  | тыс.кв.м | тыс.кв.м | % | тыс.кв.м | % | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м | тыс.кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО по субъекту РФ: |  | 2.9414 | 2.5263 | 85.8883 | 2.3468 | 0.92894 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8897 | 0.9842 | 0.91298 | 0.7367 | 1.5421 | 1.4338
1 | Аликовский муниципальный район | 2019 | 0.0471 | 0.048 | 100 | 0.0471 | 0.98125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0471 | 0.048 | 0.0471
2 | Город Алатырь | 2019 | 1.268 | 1.1676 | 92.0812 | 1.0356 | 0.88696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0.7273 | 0.6759 | 0 | 0.44029 | 0.3597
3 | Город Шумерля | 2019 | 0.26668 | 0.2901 | 100 | 0.26668 | 0.91927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23708 | 0.2569 | 0.23708 | 0.0296 | 0.0332 | 0.0296
4 | Порецкий муниципальный район | 2019 | 0.975 | 0.7293 | 74.8 | 0.7198 | 0.98697 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.7293 | 0.7198
5 | Урмарский муниципальный район | 2019 | 0.3846 | 0.29131 | 75.7436 | 0.2776 | 0.95294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3846 | 0 | 0 | 0 | 0.29131 | 0.2776
| Глава Чувашской Республики |  |  | М.В. Игнатьев | [13 empty] | "______" ___________________
(подпись)

## Часть 3_ДДС
Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части финансирования (часть 3)
Субъект Российской Федерации | Чувашская Республика
Составлен по состоянию на | 2020-01-01
Категория сведений |  |  | № п/п | Единицы измерения | Значение
Общая фактическая стоимость долгосрочной программы переселения 2019-2025 гг. согласно утвержденному НПА субъекта РФ, в том числе: |  |  | 1 | млн. руб. | 340.094
средства Фонда |  |  | 2 | млн. руб. | 333.7462
средства бюджетов РФ |  |  | 3 | млн. руб. | 5.4966
средства бюджетов муниципальных образований |  |  | 4 | млн. руб. | 0.85123
Всего необходимо средств консолидированного бюджета в текущем году, в том числе |  |  | 5 | млн. руб. | 3.9479
средства бюджетов РФ |  |  | 6 | млн. руб. | 3.8019
средства бюджетов муниципальных образований |  |  | 7 | млн. руб. | 0.146
Сумма финансирования мероприятий по переселению по утвержденным заявкам, в том числе |  |  | 8 | млн. руб. | 100.1021
средства Фонда |  |  | 9 | млн. руб. | 96.1542
средства бюджетов РФ |  |  | 10 | млн. руб. | 3.8019
средства бюджетов муниципальных образований |  |  | 11 | млн. руб. | 0.146
Фактическая сумма экономии бюджетных средств, в том числе
за счет переселения граждан путем приобретения (строительства) жилых помещений в рамках договоров развития застроенных территорий |  |  | 12 | млн. руб. | 0
за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  |  | 13 | млн. руб. | 0
Фактическое возмещение части стоимости жилых помещений, в том числе
за счет средств собственников жилых помещений |  |  | 14 | млн. руб. | 0
за счет средств иных лиц (по договорам развития застроенных территорий) |  |  | 15 | млн. руб. | 0
Информация о движении денежных средств (в части финансовой поддержки за счет средств Фонда)
Лимиты финансовой поддержки за счет средств Фонда (накопительно) |  |  | 16 | млн. руб. | 96.1542
Сумма средств Фонда, перечисленных в бюджет субъекта РФ / муниципального образования (накопительно) |  |  | 17 | млн. руб. | 73.2477
Сумма неизрасходованных средств Фонда на счетах субъекта РФ |  |  | 18 | млн. руб. | 9.8171
Остаток средств Фонда на счетах субъекта РФ, полученный в результате уменьшения 2019 этапа программы переселения (экономия) |  |  | 19 | млн. руб. | 0
Свободный остаток лимита финансовой поддержки за счет средств Фонда |  |  | 20 | млн. руб. | 0
Бюджетная обеспеченность в отчетном году
всего необходимо |  |  | 21 | млн. руб. | 3.9479
предусмотрено |  |  | 22 | млн. руб. | 3.9479
дефицит |  |  | 23 | млн. руб. | 0
планируется внесение изменений в НПА в текущем году |  |  | 24 | млн. руб. | 0
Глава Чувашской Республики |  | М.В.Игнатьев |  |  | "______" ___________________
(подпись)

## Часть 3_1_ДДС
Ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части произведенных кассовых расходов (форма 3-1)
| Субъект Российской Федерации | Чувашская Республика
| Составлен по состоянию на | 01.01.2020
№ п/п | Категория сведений |  | Единицы измерения | Значение
1 | Доступные на отчетную дату лимиты предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда |  | млн. руб. | 96.1542
2 | Принято решений о финансировании из средств Фонда (по всем утвержденным на отчетную дату заявкам на предоставление финансовой поддержки) |  | млн. руб. | 96.1542
3 | Перечислено средств Фонда в бюджеты субъекта РФ и муниципальных образований (накопительно, с учетом зачетов из экономии по заявкам предыдущих лет ) |  | млн. руб. | 73.2477
4 | Зачтено средств Фонда из экономии текущей заявки в заявки последующих лет со счетов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований |  | млн. руб. | 0
5 | Возвращено субъектом РФ и муниципальными образованиями средств финансовой поддержки в Фонд (накопительно) |  | млн. руб. | 0
6 | Перечислено субъектом РФ и муниципальными образованиями средств Фонда на реализацию программы переселения (накопительно, с учетом возвратов) | на реализацию государственных контрактов | млн. руб. | 0
7 |  | на реализацию муниципальных контрактов | млн. руб. | 63.4306
8 | Возвращено средств Фонда в бюджет субъекта РФ и муниципальных образований средств от уплаты по государственным и муниципальным контрактам (накопительно) |  | млн. руб. | 0
9 | Процент кассового исполнения субъектами РФ и муниципальными образованиями (средства Фонда) | по отношению к сумме средств Фонда согласно доступным лимитам предоставления средств финансовой поддержки за счет средств Фонда | % | 66
10 |  | по отношению к общей сумме средств Фонда согласно принятым решениям о финансировании | % | 66
11 |  | по отношению к фактически поступившим в бюджеты субъекта РФ и муниципальных образований средствам Фонда | % | 86.6
12 | Остаток средств Фонда | в бюджетах субъектов РФ | млн. руб. | 9.8171
13 |  | в бюджетах муниципальных образований | млн. руб. | 0
14 | Плановый объем софинансирования из средств субъектов РФ и муниципальных образований (по утвержденным заявкам на предоставление финансовой поддержки) |  | млн. руб. | 3.9479
15 | Перечислено субъектами РФ и муниципальными образованиями средств бюджетов субъекта РФ и муниципальных образований на реализацию программы переселения (накопительно, с учетом возвратов) | на реализацию государственных контрактов | млн. руб. | 0
16 |  | на реализацию муниципальных контрактов | млн. руб. | 0.64
17 | Возвращено средств субъекта РФ и муниципальных образований в бюджеты субъекта РФ и муниципальных образований от уплаты по государственным и муниципальным контрактам (накопительно) |  | млн. руб. | 0
18 | Процент кассового исполнения субъектами РФ и муниципальными образованиями (средства субъекта РФ и средства муниципальных образований) по отношению к плановому объему софинансирования |  | % | 16.1
| Глава Чувашской Республики |  |  | М.В. Игнатьев
|  |  | М.П. | « » 20 года