План-график

составления проекта бюджета города Чебоксары

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | # Подготовка и предоставление в финансовое управление администрации города Чебоксары и отдел муниципальных услуг администрации города Чебоксары результатов проведения оценки качества оказанных муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Чебоксары за отчетный финансовый год | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 1 июня |
| 2. | # Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период и предоставление его на рассмотрение в администрацию города Чебоксары | Отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары | не позднее 25 июля |
| 3. | # Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Финансовое управление администрации города Чебоксары | ориентировочно– июль-август |
| 4. | # Рзаработка и представление в финансовое управление администрации города Чебоксары прогнозов (прогнозов изменений) объемов поступлений в бюджет города Чебоксары по соответствующим видам (подвидам) доходов бюджета города Чебоксары и источникам финансирования дефицита бюджета города Чебоксары | Главные администраторы доходов бюджета города Чебоксары и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Чебоксары | до 1 августа |
| 5. | # Подготовка и предоставление в администрацию города Чебоксары предложений о проведении структурных и организационных преобразований в соответствующих отраслях, об отмене муниципальных правовых актов города Чебоксары, исполнение которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченное реальными источниками финансирования в очередном финансовом году и плановым периоде, о приостановлении действия указанных муниципальных правовых актов города Чебоксары или об их поэтапном введении | Главные распорядители бюджета города Чебоксары | до 15 августа |
| 6. | # Предоставление в финансовое управление администрации города Чебоксары предложений к проекту программы муниципальных гарантий муниципального образования города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары | не позднее 20 августа |
| 7. | # Разработка прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период и представление его на рассмотрение в администрацию города Чебоксары | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары | до 1 сентября |
| 8. | Разработка прогноза основных параметров бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации города Чебоксары | сентябрь-октябрь |
| 9. | # Осуществление методологического руководства подготовкой проектировок бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары субъектами бюджетного планирования | Финансовое управление администрации города Чебоксары | в течение года |
| 10. | # Направление в финансовое управление администрации города Чебоксары параметров прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на долгосрочный период (изменений прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на долгосрочный период) и пояснительную записку к ним | Отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары | до 15 сентября |
| 11. | # Представление в финансовое управление администрации города Чебоксары проектов распределений бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы города Чебоксары с разбивкой по видам экономической деятельности (отраслям) и формам собственности объектов капитального строительства, проектов бюджетных инвестиций из республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Отдел инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей администрации города Чебоксары | не позднее 20 сентября |
| 12. | # Направление в финансовое управление администрации города Чебоксары: # предварительных итогов социально-экономического развития города Чебоксары за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Чебоксары за текущий финансовый год; # прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период | Отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары | не позднее 20 сентября |
| 13. | # Представление в финансовое управление администрации города Чебоксары паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ города Чебоксары, проектов изменений указанных паспортов | Отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары | не позднее 5 октября |
| 14. | # Предоставление в финансовое управление администрации города Чебоксары реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары | Субъекты бюджетного планирования | не позднее 15 октября |
| 15. | Подготовка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) города Чебоксары на долгосрочный период | Финансовое управление администрации города Чебоксары | до 15 ноября |
| 16. | Формирование и представление в администрацию города Чебоксары проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, подлежащие представлению в Чебоксарское городское Собрание депутатов одновременно с указанным проектом | Финансовое управление администрации города Чебоксары | до 15 ноября |
| 17. | Разработка предложений о мерах по реализации решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации города Чебоксары | до 27 декабря |
| 18. | Подготовка проектов постановлений администрации города Чебоксары об утверждении и/или внесении изменений в Правила предоставления средств из бюджета города Чебоксары | Субъекты бюджетного планирования | до начала очередного финансового года |
| 19. | Формирование и утверждение в порядке, установленном администрацией города Чебоксары, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период | Субъекты бюджетного планирования | не позднее одного месяца со дня опубликования решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период |
| 20. | # Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) города Чебоксары на долгосрочный период | Финансовое управление администрации города Чебоксары | не позднее двух месяцев со дня официального опубликования решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период |