УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления ЖКХ,

энергетики, транспорта и связи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Денисов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года

Сводный годовой план вывода в ремонт и из эксплуатации

источников тепловой энергии и тепловых сетей теплоснабжающими организациями города Чебоксары на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника и тепловых сетей (адрес)** | **Вид ремонта** | **Срок проведения ремонта** | **Перечень потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено** |
|  | 5-Ц  (Баня № 3, пер. Ильбекова, 5а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-19 мая  24 мая-4 июня | пр. Ленина,18а, 22, 28, 30, ул. Ильбекова, 2, 3, 7, 7/2, 9, ул. Гагарина, 3, 3/1, 3/, 5 ул. Шевченко, 27, 29, ООО «УК «Центральный» ул. Ильбекова,7/1, ООО «Забота» ул. Шевченко, 25, ООО «Лада» пр. Ленина, 24, МБДОУ №25 ул. Гагарина, 5А, ООО м-н «Детский мир» пр. Ленина, 26, ООО НПФ «Норд» ул. Ильбекова, 4, БОУ «Чебоксарский техникум строительства» ул. Ильбекова, 6, БОУ «Чебоксарский техникум» Шевченко, 31 общежитие, ООО «Латурн» ООО Ермаков, ул. Ильбекова, 5, МВД по Чувашии пр. Ленина, 16А, БУ «Государственный Архив ЧР» пр. Ленина,16в, Военный комиссариат ул. Ильбекова, 8, Военный комиссариат Ильбекова, 8/1, ОАО «Сывлах» баня №3 ул. Ильбекова, 5А, ЗАО «Телерадиосервис» ул. Гагарина, 1, УМВД России по г. Чебоксары Шевченко, 23, кафе «Парус» пр. Ленина,24 |
|  | 10-Ц  (Дом мод, Володарского, 10а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  12-21 июля | Президентский б-р, 1/15, ул. Ленинградская,16, 21, ООО УК «Центральный», б-р Купца Ефремова, 1, ул. Плеханова, 11/16, ул. Ленинградская, 14, ТСЖ «Центр» ул. Ленинградская, 23, «Чувашский Драматический театр» Красная площадь, 7, ООО НПВП «Автомат. системы» ул. К. Воробьевых, 14, ОАО «ПКБ «Техноприбор» К. Воробьевых, 16, б-р Купца Ефремова, 1 (бывшая пицетта), «Дом Мод» К. .Воробьевых, 20, ООО «Каралл» Президентский б-р 1/15, |
|  | 22-Ц  (Центральная, Дзержинского,22) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 13-14 мая  1-12 июня | ул. Ленинградская, 24, 26, 27, 28, 31, ул. Дзержинского, 25, 31, 20, ООО «Жилкомсервис-1»,ООО УК «Центральный», Администрация главы ЧР, Президентский б-р,17, Площадь Республики, 2, ул. Ленинградская, 33, Администрация города Чебоксары К. Маркса, 36, «Музей вышивки» К. Маркса, 32, Филармония Президентский б-р, 9, ООО «Листок» ул. Ленинградская, 28, ИП «Кирия Л.Н.» Президентский б-р, 4, ГО (гражданская оборона) Дзержинского, 20, ЦНТИ Ленинградская, 33, Театр кукол Президентский б-р, 15, ОАО гостиница «Атал» Президентский б-р, 13, «Макдональдс» Президентский б-р, 5/17, Торговый дом «Перекресток» ул. Ленинградская, 22, СУ СК России по ЧР Президентский б-р, 6, ООО «Дружба» К. Маркса, 22 |
|  | 28-Ц  (Горремстрой, Базовый пр.) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 25-26 мая  2-13 августа | ООО "УК "Теплый дом", Базовый пр.35, Базовый пр.37, БУ ЧР "Ветлаборатория" Базовый пр,19, КУ РМУ "Резерв" Базовый пр,10, БУ ЧР "Радиологический центр" Базовый пр.22А, ГУ РОФСС РФ по ЧР Фондстраха Базовый пр,24, КУ ЧР НТЦ "Стройтехнология" Базовый пр,14, ООО "Оптима" Базовый пр,23, ООО "Типография Виктор-М" Базовый пр,8/А, ЗАО "Электроуют" Базовый пр,21б, ЗАО "Нис" Базовый пр,29, Физ.лицо Карзаков Базовый пр,27, ООО "Элинокс" Базовый пр,21 |
|  | 29-Ц (Сельхозакадемия, К.Маркса, 29) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 11-12 мая  1-12 июля | БУ" Президентский Перинатальный центр" Ярославская,48, ФГБОУ ВО ЧГСХА Карла Маркса,27, ФГБОУ ВО ЧГСХА Карла Маркса,29, ФГБОУ ВО ЧГСХА Ярославская,44 общежитие, Чеб.-Чувашская Епархия, Храм Р.Х. Карла Маркса,29б, ООО "УК "Центральный" Дзержинского,19 |
|  | 21-Ц  (Буревестник, Восточный пос.) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 17-18 мая  2-13 августа | Восточный поселок, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13а, 17, 18, 19, 20 |
|  | 11-Ю  (Баня № 6, Магницкого, 1а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  1-11 июня | Магницкого, 2/1 (общ.); Сапожникова, 4, 5; Администрация г. Чебоксары (Магницкого, 6а);  Депо "Южное" (Волкова, 1) ; Д/с № 88 (Волкова, 2/18); БУ «ГБ №7» (Бичурина, 11);  ОАО «Сывлах» Баня № 6 (Магницкого, 1 а); ИП Бабанлы, магазин ( Ашмарина, 1а);  База «РУКСа» (Магницкого, 1 б) |
|  | 12-Ю  (ГПТУ- 4, Ашмарина, 44а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  28 июня-8 июля | Ашмарина, 23, 25, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42/1, 44, 46, 52, 52/1; Башмачникова, 29, 33;  Волкова, 6, 8; Кременского, 30, 32; Крупской, 3, 5; Техникум «ТрансСтройТех» уч. корпус + общ.  (Кременского, 34); Д/с № 140 ( Ашмарина, 34а); ООО ЧХЗ № 1, магазин «Калач-9» (Ашмарина, 34д);  М-н "Магнит" (Ашмарина, 36, 42); ИП Аидынян (Ашмарина, 48); Киоск «Олива» (Ашмарина, 48);  Р/Ц «Луч» ( Ашмарина, 54); Кафе "Хавас" ( Ашмарина, 54а); М-н «Хороший» (Волкова, 6);  Экспедиция-138 (Крупской, 9); Управление Россельхознадзора ЧР (Крупской, 9а ); Д/с №131 (Ашмарина, 25/1) |
|  | 13-Ю  (МВД, Р. Зорге, 8) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  28 июня-8 июля | Ашмарина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 16, 19; Никитина, 5, 7, 9, 11; Пржевальского,3, 5, 7, 9, 13;  Р.Зорге, 1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1; Яблочкова, 4, 10/3, 12, 14; 8/2  Сапожникова, 6, 28; 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26;Д/с № 15 (Никитина, 3); Д/с № 30 (Магницкого, 14);  СкОШ № 2 (Ашмарина, 15); ДШИ № 4 (Р.Зорге, 21/1); СОШ № 3 (Р.Зорге, 9); ОАО Агенство по пчеловодству  (Ашмарина, 18); ОБО и КПО МВД по ЧР (Никтина,15); Спецприемник (Никитина,17);  ИВС УМВД по г.Чебоксары (Никитина, 19); ДЮСШ «Спартак» клуб «Атлант» (Р. Зорге, 21/1);  Кондитерская «Сластена» (Р. Зорге, 6); ГС ЧР по юстиции участок Мировые судья (Р. Зорге, 10);  ДК «Южный» (Сапожникова, 15); УПП ВОС «Энергия» (Сапожникова, 17);ОАО Сбербанк России (Ашмарина,19) |
|  | 16-Ю  (ГПТУ-12, Магницкого, 3) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  1-11 июня | Магницкого, 1, 3, 20; Бичурина, 8,13; Д/с № 131 (Ашмарина, 25/1); СОШ № 28 (Ашмарина, 33);  Техникум «ТрансСтройТех» Магницкого, 5 (общежитие); Магницкого, 7 (учебный корпус);  Чебоксарский детский дом (Магницкого, 24); БОУ «Центр образования и комплексного  сопровождения детей » (Семашко, 1) |
|  | 46-Ю Эгерский б-р,46 | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 25-27 мая  2-12 августа | Эгерский б-р,44, 46, 48 |
|  | 25-Ю (п. Альгешево,  Болгарстрой) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  19-29 июля | Р. Люксембург, 1, 3, 6; Гоголя, 3, 5, 5/1; Болгарстроя, 3; Р. Люксембург, 9; Нижняя , 1 кв. 2;  Нижняя, 1А; Школа № 63 (Р.Люксембург, 8); БУ ЧР ГБ № 7 ,  поликлиника (Гоголя, 5); Сауна «Бухта» (Гоголя, 3); Аптека (Гоголя, 3) |
|  | 26-Ю  (Пл. Скворцова, Аэропорт) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  14-22 июня | Пл. Скворцова, 3,4, 5, 6; КП ЧР «Аэропорт Чебоксары» (Пл. Скворцова, 1) |
|  | 27-Ю  (поселок Лапсары, ул.Совхозная,16 в) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  1-11 июня | Совхозная, 1, 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,0, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;  Д/с № 123 (Совхозная, 10а); Школа № 42 (Совхозная, 9); Начальная школа - д/с (Совхозная, 9/1);  ЦГБ Поликлиника (Совхозная, 21/1); Насосная ОАО « Водоканал» (Совхозная, 1а);  ДК "Акация" (Совхозная, 3); ДЮСШ им. Тихонова (Совхозная, 9а); Школа искусств (Совхозная, 9в);  ИП Лаптева, (Совхозная, 12); ОАО «Сывлах» Баня № 4 (Совхозная, 16а); Магазин (Совхозная, 18а);  М-н «Агрохолдинг «Юрма» (Совхозная, 23); М-н «Сахарок» (Совхозная, 23а) |
|  | 28-Ю (Керамзитовый проезд, 16) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 25-27 мая  14-22 июня | Березовый пр., 4, 6 |
|  | 29-Ю  (Канашское ш., 8) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 25-27 мая  2-12 августа | Канашское шоссе, 1, 29, 31. |
|  | 30-Ю  (Совхозная, 2а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 25-27 мая  2-12 августа | Совхозная, 2/3 |
|  | 86-К  (86 кв.,Эльменя,16а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  2-12 августа | Энтузиастов, 1, 10/11, 5, 7/2, 7/1, 5/1, 5/2, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 19/1, 3/2, 3/1, 7. О. Кошевого, 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 1, 1а, 3, 11а. Гражданская, 44, 46, 48, 48/1, 52, 81, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 54, 50, 50/1, 85. Грасиса, 6/1, 6, 8, 4, 2, 8а, 2а. Эльменя, 12, 2, 6, 4, 4а. Яноушека, 1, 3, 5, 3а. Максимова, 2/5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 4. Лермонтова, 39. |
|  | 22-К  (ЮЗР, ул. Энтузиастов, 22) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  12-22 июля | Энтузиастов, 12, 16, 24, 22, 14, 28, 20, 18а, 26, 32, 32а, 18. Грасиса, 11. Эльменя, 18, 20, 22, 15, 17, 19, 13, 11б. М. Залка, 10, 18, 14/1, 8, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 10/1, 10/2. |
|  | 8-К  (Котельная 8, мкр. ЮЗР) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 25-27 мая  28 мая-7 июня | Гражданская, 101, 101/1, 105, 109/1, 113, 117, 109, 99. Б. Миттова, 2, 5, 5/1, 7/1, 11, 12, 14, 6, 10, 13, 13а, 21, 25/1, 27, 3, 7, 17, 25, 3/1, 1, 1/1, 4, 9, 10/1, 23, 17а. |
|  | 9-К  (Котельная 7 мкр. ЮЗР) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 25-27 мая  28 июня-8 июля | Гражданская, 119, 119/1, 131, 131/1, 127. Миттова, 16, 18, 18/1, 24, 35, 41, 33, 33/1, 20, 39, 45, 37, 47, 26, 20а, 24а,45а.  Тополиная,11,11а,13,15,17. Фруктовая,4,6,8,10,12. |
|  | 1-К  (МСХ, пер. Ягодный,4 а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  21-31 мая | Б. Хмельницкого, 72, 74, 76, 78, 80, 109, 109/1, 111, 113, 113/1, 115, 115/1, 117, 117/1, 119, 119/1, 121, 123, 125, 121а,121б,123а,127,127/1,127/2.  пер. Ягодный, 2,2а, 3,4,4а,4в,6,6/1,6а,6б,7, Б. Хмельницкого,127/1; 127/2. |
|  | 2-К  (ст. Чебоксары-2) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12 мая  9-21 августа | Дубравная, 1, 3. Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5.  Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2 |
|  | 56-К (ул. Богдана Хмельницкого, 56) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 13-14 мая  1-12 июля | Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а. Фучика, 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50. Кутузова, 48, 54, 77. Ушакова, 23, 29, 66. Котовского, 24, 30. Щорса, 42а. |
|  | 7-К  (Баня №7, Богдана Хмельницкого, 42) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 11-12 мая  28 июня-9 июля | Короленко, 8, 10, 12, 14, 45. Пугачева, 33. Б. Хмельницкого, 37А, 42а, 40а. Ватутина, 48а. |
|  | 5-К  (ул. Короленко, 22) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 11 мая  26 мая-7 июня | Короленко,16, 18, 22, 20. |
|  | 12-К  (Школа № 12, Коммунальная слобода) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12 мая  19-30 июля | Короленко, 2.  К. Слобода, 23, 25. |
|  | 30-К (ул.Фучика,30/1) | Текущий ремонт котельной | 14-22 июня | Фучика,30/1 |
|  | 4-К  (Котельная 6 мкр. ЮЗР, ЦТП-6) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 25-27 мая  28 мая-7 июня | Чернышевского, 20, 12, 14, 18, 30, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 16, 10, 28, 10а.  М. Залка, 13, 15, 19, 23, 23/1, 25, 27, 11.  Энтузиастов, 38/8, 36, 42. |
|  | 6-К  (Энтузиастов, 34) | Текущий ремонт котельной | 14-22 июня | Энтузиастов, 34. |
|  | 3-К (Б. Хмельницкого,3Г) | Гидравлические испытания Текущий ремонт котельной | 13 мая  2-13 августа | ул.Б.Хмельницкого,3,3а,3б,3в. |
|  | 25-К  (ул. Гражданская, 25) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 14 мая  26 июля-6 августа | Гражданская, 25, 25а. |
|  | 11-К (ул. Правая набережная Сугутки,1) | Текущий ремонт котельной | 23-31 августа | ул. Правая набережная Сугутки,1) |
|  | 17-К ((ул. Правая набережная Сугутки,7) | Текущий ремонт котельной | 23-31 августа | ул. Правая набережная Сугутки,7) |
|  | ЦТП-1  (ул. Гражданская, 70а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  5-15 июля | Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74. Энтузиастов, 21, 23, 29, 27, 21. ЮЗБ, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а. М.Залка, 2/76, 4. Эльменя, 3, 7. |
|  | ЦТП-2  (Гражданская,86а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  5-15 июля | М. Залка, 1, 5/13, 6/12, 1а. Гражданская, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92. ЮЗБ, 17, 18, 14, 15, 18а. Чернышевского, 2, 6, 4/19, 3, 5, 9. Энтузиастов, 31, 33, 33а, 31а, 35. Социалистическая, 13а, 13/1, 21, 13б. |
|  | ЦТП-4  (Промышленная,8а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  5-15 июля | Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4 Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14. Пл. Победы, 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7. Беспалова, 1, 2, 2б, 4. Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б. Димитрова, 18, 20, 22, 15. Социалистическая, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17, 19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а. Северная, 3. Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а. |
|  | 4-М (Заводской пер.,4Б) | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей Текущий ремонт котельной | 19-21 мая  3-13 августа | Заводской пер.,2; Заводской пер.,4; Заводской пер.,4а; К. Иванова,69. |
|  | 7-М  (Заовражная) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 19-21 мая  8-18 июня | Заовражная, 70, 47, 49, 70а. |
|  | 10-М  (Пирогова,10) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  6-16 июля | Московский, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 31б, 31в. Парк 500 – летия г. Чебоксары. Анисимова, 10, 2, 4, 6, 8. Пирогова, 10, 10а, 10в, 12, 12/1, 12/2, 8, 8/1, 8а. С. Михайлова, 1. Урукова, 1, 1/1, 1а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 15/1, 2, 24, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9. |
|  | 24-М (Университетская,24) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  12-22 июля | Университетская,24; Лебедева,64/1; Лебедева,66; Лебедева,68. |
|  | 25-М  (Кардиология, Сеспеля, 25) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 18-20 мая  25 мая-4 июня | Бондарева, 12/13, 13, 15. К. Иванова, 1б, 11, 14, 17, 20, 21, 21а, 4, 9.  М. Сеспеля, 12, 14а, 18, 24, 27, 27а. |
|  | 33-М  (Стройтехникум, Московский пр.) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  6-16 июля | Московский, 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43. Пирогова, 28, 30. Урукова, 18а. |
|  | 34-М  (Горбольница БСМП) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  6-16 июля | Московский, 45, 47, 47в, 47и, 47е.  Пирогова, 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9. |
|  | 9-М  (М. Горького, 34/2 ООО «Содружество») | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | Совместно с потреб.  20-30 июля | пр-т М. Горького, 34/2, 34, 34а. Б-р Денисова, 6. |
|  | 8-М  (ул. К. Иванова, школа ЮНГА) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | Совместно с потреб.  13-23 июля | ул. К. Иванова, 30. |
|  | 4-С  (Районная котельная СЗПР ) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  6-16 июля | пр-т М.Горького 1, 10, 10/1, 11, 11А, 12, 13/1, 13/22, 15, 19, 2А, 21, 23, 25, 26, 27, 27/1, 27А, 28, 28/1, 3, 30, 31, 32/25, 33, 36/1, 37, 38/2, 39, 3В, 40/1, 41, 43, 45, 47, 47Б, 49, 5/1, 5/2, 5А, 51, 7, 7А, 9, 9А, пр-т Московский 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 15/1, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15Д, 15Ж, 15И, 15К, 15М, 15У, 15Ф, 16, 17/1, 17А, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/6, 19/7, 19, 2, 20, 20А, 3, 3з, 3Д, 34/2, 35Б, 36, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38А, 38С, 41/1, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 50/1, 50/2, 52, 52А, 54, 54/2, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/5, 9А, 9Б, 9В, 9Д, 9Е, 9«З», 9К, 9«Л», 9М, 9Н; ул. 139 стр. дивизии 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; ул. Афанасьева 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9А, 9В; ул. Ахазова 1, 1А, 11, 13, 2, 2Б, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А; ул. Водопроводная 16А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 2Ж, 2 «З», 20, 22, 22/1, 7; ул. Гузовского 1, 10, 11, 12/15, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 22, 23, 23А, 24, 26, 28, 3, 3/1, 3А, 30/32, 34, 36, 38, 4, 4А, 4Б, 40, 42, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; ул. Игнатьева 11/14, 4, 7, 9; ул. К. Иванова 76, 78, 79/16, 80А, 80Б, 81, 81/1, 82, 83, 84, 84/1, 85, 86, 87, 88, 96, 96/1, 96/2, 98, 98А; ул. Красина 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7А, 8; ул. Лебедева 3А, 7Б, 1, 1А, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 22А, 23, 25, 25А, 3, 5, 7, 9; ул. М. Павлова 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 16, 18, 19, 19/1, 19А, 2, 2/1, 2В, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 28, 29, 29Б, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 4/1, 40, 40А, 42, 42А, 42Б, 46, 46А, 46С, 48, 5, 50/1, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 58, 58А, 6, 6А, 60, 62, 62А, 62Б, 64, 66, 68, 7, 7А, 8, 9, 39, 41, 43, 74, 76, 76/1, 78; ул. Пирогова 1, 14, 16, 16/1, 16А, 18, 18/1, 18Б, 2, 2/1, 20, 20А, 22, 24, 26, 4, 4В, 4/1, 4/2, 4А, 6, 8/2; ул. С. Ислюкова 16, 16А; ул. С. Михайлова 3; ул. Сверчкова 15, 2, 4, 6, 8, 8Б; ул. Т. Кривова 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22/1, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6В, 6Д, 6Б, 7, 7/1, 8, 8/1, 9; ул. Талвира 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 4, 6, 8; ул. Университетская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 5, 7, 9, 9/1, 10, 1, 14, 14А, 16, 18, 2, 2/1, 20, 20/1, 22, 28, 30, 34, 34/1, 34А, 36, 38, 4, 4А, 43А, 49, 7/1, 7/2, 7А, 8; ул. Урукова, 16, 18, 19, 19; ул. Эльгера 1, 10, 10А, 10Б, 11, 11/1, 12, 13, 13А, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 32А, 34, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; б-р Юности 10, 10А, 11, 13, 17, 17/1, 19, 19А, 2, 21, 21А, 3, 4, 5, 5/1, 5/1Б, 6, 8, 9; ул. Надежды 19; Ядринское шоссе 1/40, 3, 3А |
|  | 5-С  (Котельная «Контур») | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12-14 мая  18-28 мая | потребители подключаются к котельной 4-С |
|  | 1-3  (п. Северный  ул. Боровая, 3а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 11 мая  8-18 июня | ул. Боровая 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20; МБДОУ д/с №47 ул. Боровая 10А; Клуб ул. Боровая 15А; ООО Хлеб завод «Сосновский» ул. Боровая 2Б; ООО «Вострг-Сервис» ул. Боровая 9»; ЗСОШ гараж ул. Боровая 9А |
|  | 2-3  (п. Сосновка школа-больница пер. Школьный, 2а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 12 мая  1-12 июля | УК «Волга» ж/д ул. Биржевая 8б; Больница пер. Школьный 2; ДЮСШ №10 пер. Школьный 1; ЗТУ ул.Биржевая 7Б; ул. Хвойная 1А; ул. Биржевая 14; Школа ЗСОШ пер Школьный 2 |
|  | 3-3  (п. Сосновка  Белые дома, Сосновская, 57б) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 13 мая  1-11 июня | ул. Сосновская, 36А, 47А, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71 . МБДОУ «Д/с №12»; ул. Сосновская 47А; Клуб ул. Сосновская, 57; ООО «Волгарыбпром» ул. Сосновская 36А; ООО «ИНКО-СЕРВИС» ул. Сосновская 55. |
|  | 4-3  (п. Октябрьский  ул. Центральная) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 14 мая  6-16 июля | УК «Волга» ж/д: ул. Песчаная 1, 1А, 3, 4А; ул. Центральная 2, 2А; ул. Лесхозная 19, 22; Клуб ул. Центральная 6; КУ «Чебоксарское лесничество» МП ЧР ул. Лесхозная 24; ОАО «Чувашская топливная компания» ул. Центральная,1а |
|  | ЦТП-4  (б-р Юности, 5а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 12-14 мая  6-16 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | ЦТП-3  (ул. Лебедева, 19б) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 12-14 мая  6-16 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | ЦТП «Волжский»  (ул. Сверчкова, 8б) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 12-14 мая  6-16 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | ЦТП «Я-Алм»  (ул.М.Горького,19а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 12-14 мая  6-16 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | ЦТП-30м  (ул. Пирогова, 16а) | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт | 12-14 мая  6-16 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | Гидравлическая опрессовка т/сетей с устранением выявленных дефектов  от контура ТЭЦ-2 | текущий ремонт | 25-27 мая | ул.2-ая Чапаева 24А; ул. 50 лет Октября 1, 10, 10А, 10/1, 10/А, 10/Б, 10/В, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18/45, 18/45, 19, 20, 21, 22, 23, 24,24/1, 24/А, 26, 26/24, 3, 4, 4/А, 6, 7/1, 8, 8/а, 9/1; ул. Бабушкина 8; ул. Базарная 40; ул. Байдукова 23, 23/А; ул. Байдула 5, 11; ул. Валькевича 1, 1/1, 3; ул. Гагарина 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/А, 15/Г, 15А, 16, 17, 17А, 19, 20/А, 20/Б, 21, 22, 22/А, 23, 23, 24/1, 26, 27, 28, 29, 30, 30 корп.1, 30/А, 31, 33, 33/Б, 35, 35/Б, 36, 37, 39, 40, 40/А, 40/Б, 40/В, 40/Г, 41, 45, 47, 47/1, 49, 51, 53,53/1,53/1, 53/А, 53/Б, 53/В, 53/Г, 53/Д, 53/Е, 6, 7, 8, 9; ул. Гайдара 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7; ул. Гладкова 11/1, 13, 13/1, 13/А, 15/А, 15/Б, 15/В, 17, 17/А, 2, 23, 23 Д, 25, 27, 27/А, 27/Г, 29, 3/А, 3/Б, 31, 6, 7, 7/А, 7/Б; ул. Декабристов 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 17/А, 18, 18/А, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 33/А, 35, 37, 39, 41, 43, 6, 7, 8, 9; ул. Дзержинского 16; ул. З. Яковлевой 33, 44, 48, 54, 54/А; ул. Ильбекова 4А; ул. Калинина 100, 101, 101/1, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 104, 104/1, 104/2, 106, 106/1, 106/а, 109/1, 109/2, 109/в, 109/Е, 110, 112, 112/А, 60, 66, 89, 89/1, 91, 91/1, 97, 99/2; ул. Комбинатская 5, 4; ул. К. Воробьевых 10, 5, 5 А; ул. Кооперативная 1, 4, 6; ул. Красная 1, 3, 5/2; ул. К. Ефремова 10, 12, 16, 3; ул. Ленина 1, 1/А, 11, 11/А, 12/Б, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 21/Б, 23, 25, 25/1, 27, 29, 3, 31, 31А, 32, 32/А, 34, 34/1, 35, 35/В, 35/Г, 36, 36А, 38, 38, 38/1, 38/2, 39, 4, 40, 41 а, 42, 42/1, 44, 44А, 46, 46А, 47/А, 47/Б, 47/Е, 48, 49, 5, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57/1, 57/А, 58, 58/14, 58А, 59, 59/1, 59/Б, 59А, 6, 6/А, 61, 61/Б, 6а, 7, 7А, 9; ул. Ленинградская 32, 34; ул. П. Лумумбы 10, 10/А, 10/В 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15,15/1, 16, 17, 19, 2, 21,23, 4, 5, 6/1, 6/А, 8, 8/1, 8/А; ул. К. Маркса 17, 19, 21, 21/А, 24, 26, 31, 31/А, 33, 35, 37, 37/А, 40/8, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52; ул. Маршака 10, 10/Б, 10А, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 2, 3, 4, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/А, 8/Б, 9, 9/А; пр-т Мира 10, 12, 14, 14/А, 16, 18, 20, 22, 22/1, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34, 36, 36/А, 38, 40, 40/А, 42, 44, 6, 8; пер. Молодежный 1, 1/1, 11, 11/1, 3, 5, 5/1, 7, 9; ул. Нефтебазовская 1, 2, 3, 6, 9; ул. Николаева 1, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28А, 29, 3, 30, 30/1, 31, 32, 35, 35/А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/А, 48, 49, 5, 51, 51/1, 51/2, 53, 55, 55/А, 57, 59, 6, 7, 8; ул. Огнеборцев 4; ул. Осипова, 5; пер. Якимовский 13; ул. Петрова 11, 13, 2/4, 2/4, 3, 5, 6, 7; Президентский б-р 10, 12, 14, 19, 19/"а", 20, 21; ул. Привокзальная 1, 1/1, 1/а, 1/В, 10, 12, 3, 3/А, 4, 4/А, 5, 6, 8; ул. Пушкина 25, 25/1, 25/2; ул. Рождественского 6, 8; Складской пр-д 20; Соляное пр-д 3, 4, 6; ул. Текстильщиков 1, 1/103, 10, 11, 12, 13, 13/а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5/8, 7/7, 9, 9/1; ул. Учительская 66; ул. И. Франко 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 3/А, 3А, 4/2, 5, 6/1, 8, 9; Хозяйственный пр-д 15, 15/2, 15/4, 15/7, 5, 5/А; ул. Цивильская 11, 13, 13/1, 17, 3, 5, 7, 9; ул. Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 16, 18, 1Б, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 30/А, 4, 41А, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7/А, 8, 8/1, 8/,2 8А, 8Б, 9, 9/1; ул. Шевченко 2, 23/1, 69; Школьный пр-д 1/А, 10, 10/А, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 8, 8/А; ул. Энгельса 1/1, 1/2, 1/3, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/В, 26, 27, 27/А, 28, 3, 3А, 3/1, 3/2, 3/3, 30, 31, 31/1, 31/А, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 42А, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 48/1, 5, 5/1, 50, 52, 6, 7, 9, поз 1Б; ул. Энергетиков 11, 12, 12/А, 13, 14, 14/А, 14/Б, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 5, 7, 9; пр-т И. Яковлева 13, 15, 17, 3/А; ул. Ярмарочная 11, 11/1, 3, 5, 6, 7, 7/1, 9/1; ул. Ярославская 17, 21, 25, 29, 30, 32/1, 34/8, 38/Б, 42, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76; ул. Харьковская 3, 6; ул. Электрозаводская 5, 7; ул. 324 стр. дивизии 10, 11, 11/а, 12, 13, 13/А, 14, 15, 17, 19, 19А, 20, 20/А, 21, 21/А, 21/Б, 23, 28/А, 3, 3/А, 3/Б, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; пр-т 9-й Пятилекти 26А, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 16/1, 16/15, 16/Б, 17, 18, 18/II, 19/37, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/А, 20, 22, 22, 24, 26, 26Б, 28/39, 3, 3/1, 3/а, 30, 30А, 32, 32/1, 32А, 4, 4 А, 4/Б, 5, 5/1, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7/1, 7/13, 8, 9; ул. Баумана 1/68, 10, 12, 3, 4; Гаражный пр-д 11, 13, 2/А, 4, 4 а, 4/А, 6, 6/40, 6/Б, 6/В, 6/Г, 7; ул. Гастелло 1/72, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 2/70, 23, 3, 3/А, 4, 4/1, 4/2, 5, 6/40, 7, 8, 9; ул. Кадыкова 10, 10/А, 10/В, 11, 11/1, 11/А, 11/Б, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 16/Б, 17, 18, 18/1, 19, 2, 2/А, 20/13, 21, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36, 4, 4Б, 6, 7, 8; ул. Кукшумская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 3/А, 5, 7, 9; ул. Лен. Комсомола 16, 10, 12, 16, 18, 20, 20А, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/8 корпус 1, 34/8/1, 36, 38, 40, 40/1, 40/А, 42, 44, 44Б, 46, 46/А, 48, 50, 50/А, 52, 52/1, 54, 58, 58/А, 6А, 6/Б, 60, 62, 64, 66, 66/А, 68/1, 68/2, 68/3, 74, 74/В, 76, 78, 8, 8/А, 80, 80/1, 80/А, 82, 84, 84/1, 84/А, 84/Б, 86, 88/87; пр-д Машиностроителей 3; пр-т Мира 100, 11, 13, 15, 5/а, 17, 17/А, 19, 9А, 21, 21/А, 23, 23/А, 23/Б, 25, 27, 29, 3"г", 3/Г, 31, 33, 35, 37, 5, 5/А, 50, 54, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76,76/А, 76/б, 80, 82, 82А. 82/А, 82/В, 84, 88/А, 88/Б, 9, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 94А, 96, 98;  Мясокомбинатский пр-д 10, 12, 12/В, 4, 16, 8/1; ул. Пролетарская 1, 10, 12, 13/1, 14,15, 16, 17, 18, 21/22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3/В, 3А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9; пр-т Тракторостроителей 1/34, 1/34 А, 1/34/1, 10, 11, 12, 16А, 17/25, 17/25, 18, 19/А,20/32Б, 21, 23, 24, 24Б, 24/А, 25, 26, 27, 28, 29, 3/А, 30, 30/1, 30/А, 30/В, 31, 32/А, 33, 34, 34А, 34/1, 34/2, 34/III, 34/А, 35/19, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 39/А, 39Б, 43, 45, 45/1, 46, 47/9, 48, 48/Г, 49, 5, 5, 50, 51, 51/А, 52, 54, 54/1, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 58/2, 59, 6, 60, 61, 62, 63/21, 64, 64/1, 65, 66/1, 67, 67/1, 67/А, 68, 69, 7, 70, 70/1, 70/3, 70/II, 71, 71/А, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81, 81«А», 81А, 83, 85, 8а, 9; ул. Хевешская1, 1/1, 1/А, 11, 11/2, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29/Б, 3, 30, 31, 31/А, 31А, 32, 33, 34, 35/17, 41/А, 42, 5, 5А, 7,7/А, 7А, 9; ул. Хузангая 1, 10, 10/1, 11, 11/А, 14, 16, 16/А, 17, 17А, 18, 18/1, 18/Б, 2, 2/14, 20, 20/А, 21, 22, 22Д, 23, 24, 25, 25А, 26, 26/А, 26/Б, 27, 28, 29, 29/А, 3/2, 30, 30/1, 30А, 31/15, 32, 32/1, 34, 36, 38, 4/1, 40, 40/А, 5/А, 6, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1; ул. Шумилова 1, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 13/А, 15, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 20А, 20/1,  20Б, 20/В, 21, 22/18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 6/А, 7, 7А, 8, 9; Эгерский б-р 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16/1, 16/А, 18, 20, 20Б, 21, 22, 23,24, 25,26, 27, 28,  29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 35/1, 36, 36А, 36/1, 4,4Б, 4/2, 4/А, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А, 5, 5/1, 51, 51/А, 53, 55, 57, 59, 59А, 5А, 6/1, 6/А, 7, 7/1, 7А, 8, 8/А, 9; пр-т И. Яковлева 10, 10/1, 10/2, 10/А, 12/А, 14, 16, 18/1, 18/2, 20/1, 31, 6, 6/1, 6/2, 8, 8 /А, 8/1,8/А, 8/В. |
|  | от ТК-13 до ТЭЦ-1, от ТК-44А до ТК-1-17, линия УТ | текущий ремонт | 28 июня –  07 июля | ул. 50 лет Октября 24/А, 8, 4, 18/45, 16, 10, 14, 6, 24/1, 26/24, 24, 20; ул. Гагарина 36; ул. Гайдара 3, 6, 4, 7, 10, 1, 2; ул. Декабристов 17, 17/А, 7, 14, 14/1, 39, 33, 20/1, 27, 29, 25, 16, 12, 31, 18, 20, 41, 43, 37, 35, 16/1, 9; ул. З. Яковлевой 44, 54/А, 44, 48, 54, 99/2; Калинина 112, 106, 106/А, 102/1, 109/Е, 104/2, 100, 101, 109/1, 101/1, 102/2, 104/1, 102, 104, 102/1, 102/3, 106/1, 112/А, 110, 109/в,109/1; ул. П.Лумумбы 10/А, 17, 12, 2, 8, 6/А, 15, 14/1, 14/2, 10, 4, 14, 10, 21, 8/1, 16, 6/1,15, 19, 23, 15/1, 8/А, 13; ул. Комбинатская 5, 4; пр-т Мира 14/А, 16, 22, 12, 6, 8, 14, 22/1, 20, 10, 18; пер. Молодежный 11/1, 9, 1, 5, 1/1, 7, 3, 11, 5/1; ул. Нефтебазовская 3, 9, 6, 1, 2; пер. Якимовский 13; ул. Прогрессивная 11; ул. Николаева 57, 47, 40/1, 53, 51/1, 40, 49, 51, 47/3, 47/2, 47/1, 38, 51/2, 47/А, 57, 42, 38, 44, 46/1, 48, 46, 36, 59, 55; ул. Текстильщиков 5/8, 23, 13/а, 15, 4, 7/7, 12, 9, 1/103, 19, 17, 13/А, 13, 21, 11, 3, 9/1, 25; Соляной пр-д 3, 4, 6, 14, 18, 16, 12, 10; ул. Энергетиков 18, 20, 26, 28, 12, 5, 9, 11, 16, 14/А, 12/А, 14, 7, 13, 30, 32, 22, 24; ул. И. Франко 16, 13, 11, 15, 18, 3/А, 3А, 8, 4/2, 5, 6/1, 20, 9, 12, 15, 11, 17, 16, 13, 22, 12, 14; ул.Учительская 66 |
| НС №2 и №1 по ул. Декабристов | текущий ремонт | 28 июня –  07 июля |
|  | НС №2 «Грязевская стрелка», АЦТП | текущий ремонт | 12 июля -  21 июля | ул. 2-ая Чапаева 24а; ул. Базарная 40; ул. Байдукова 23, 23/а; ул. Байдула 11, 5; ул. Дзержинского 16, 5; ул. Ильбекова 4А; ул. К. Воробьевых 5, 10, 5А; ул.Кооперативная 1, 6, 4; ул. Купца Ефремова 3, 10, 12, 16; ул. Красная 5/2, 3, 1; ул. Ленина 14, 9, 12/Б, 6/А, 1, 11/А, 6, 11, 18, 1/А, 3, 13, 18, 20, 4, 15, 5, 7, 16/А, 7А; ул. К.Маркса 17, 21, 37/а, 40/8, 51, 24, 41, 45, 45/1, 43, 26, 44, 48, 21/А, 52, 33, 31/А, 44, 31, 46, 37, 42, 19, 35, 24, 31, 47, 31; ул. Ленинградская 34, 32; ул. Огнеборцев 4; ул. Николаева 16; ул. Маршака 3; Президентский б-р 19, 19/А, 10, 12, 20, 21, 14; ул. Пушкина 25, 25/1, 25/2; ул. Шевченко 69, 23/1, 2; ул. Чапаева 1Б, 24А; ул. Ярославская 29, 76, 27, 56, 30, 17, 32/1, 66, 6, 21, 64, 58, 62, 34/8, 42, 30, 72, 25, 74, 52, 39, 38/Б; ул. Энгельса 6, 2, 4; ул. Ярмарочная 11, 11/1, 3, 5, 6, 7, 7/1, 9/1. |
| от ТК-15А до ТК-Г-10, от ТК-Г-7А до ТК-Г-15, контур АЦТП | текущий ремонт | 12 июля –  21 июля |
|  | от ТК-Ю-66 до ТК-1-17, от ТК-1-29 до УТ-3-17, от ТК-1-31 до ТК-1-31А | текущий ремонт | 26 июля –  04 августа | ул. 50 лет Октября 10, 14, 16, 18/45, 20, 24, 24/1, 24/А, 26/24, 4, 6, 8; ул. Гагарина 10, 10/А, 12, 14, 16, 22, 22/А, 36, 6, 8; ул. Калинина 110, 112, 112/А; ул. Ленина 29, 31, 31А, 32, 32/А, 34, 34/1, 35, 36, 36 а, 38, 38/1, 38/2, 39, 42, 42/1, 44, 44А, 46, 47/А, 47/Б, 47/Е, 48, 49, 51, 51/1, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57/1, 58/14, 58А, 59, 59А, 61, 61/Б; ул. П. Лумумбы 10, 10/А, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 2, 4, 6/1, 6/А, 8, 8/1, 8/А; пр-т Мира 10, 12, 14, 14/А, 16, 18, 20, 22, 22/1, 6, 8; ул. Николаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 36, 38, 4, 40, 40/1, 42, 44, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/А, 48, 49, 5, 51, 51/1, 51/2, 53, 6, 7, 8; ул. Петрова 11, 13, 2/4, 3, 5, 7; ул. Привокзальная 10, 12, 3/А, 4,4/А, 6, 8; ул. Цивильская 17; Чапаева 10, 12, 14, 14/1, 16, 18, 20, 22, 24; пр-д Школьный 10, 10/А, 3, 4, 4А, 6, 8, 8/А; ул. Энгельса13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/В, 26, 27/А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 48/1, 50, 52, 9; ул. Харьковская 3, 6; ул. Электрозаводская 5,7. |
|  | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-63А, от ТК-Ю-63А до ТК-Ю-77 | текущий ремонт | 16 августа  25 августа | ул. Лен. Комсомола 38, 36, 34/8 корпус 1; Гаражный пр-д. 4 а; пр-т Мира 5, 80, 98,5/а, 5/А, 90/1,35, 23, 88/Б, 98, 76, 23/б, 100, 33, 15/а, 23/а, 15, 21, 64, 66, 68, 70, 72, 92, 96, 90, 84, 82, 94, 21/А, 25, 29, 17, 31, 68, 5, 11, 64, 72, 5, 27, 17/А, 31, 31,37, 13, 19, 19А,74, 94А, 88/А, 3/Г; ул. Шумилова 17,19; Мясокомбинатский проезд 16, 8/1; ул. Хевешская 3, 33, 27, 19А, 11, 32, 20, 30, 19, 21, 25, 23, 29, 35/17, 1, 15, 1/1, 31/А, 11/2, 31, 15/1, 34, 5, 9, 7/А, 7, 17/2, 17/1,17,31/А; Эгерский б-р 10, 16, 4/А, 7/1, 12, 14, 16/1, 18, 8, 16/А, 6/1, 5, 11, 7, 9, 15, 13, 6/1, 3, 5/1, 4 "б", 5а, 7А, 4, 4/2; ул. 9-й Пятилетки 19/37, 15, 7/13, 17, 13, 15/2, 9, 15/1, 7/1, 3/1, 5, 5/1, 3, 3, 3/а, 1, 11; ул. Лен. Комсомола 26/1, 6/Б, 16, 32, 24/1, 24/2, 26, 12, 28, 30, 26/1, 20, 18, 16, 8, 10, 20 а, 6 а; ул. Хузангая 11/А, 2/14, 6, 6/2, 9/1, 1, 4/1, 6/1, 8/2, 8/1, 9, 2, 7/1, 7, 1, 10/1, 10, 11, 8, 1; ул. Шумилова 4, 6, 3, 5, 10, 13/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 9, 1, 8, 7А, 7; Эгерский б-р 35/1, 29, 35, 33, 31, 21, 25, 27, 23; пр-т И. Яковлева 8, 10/2, 6/1, 6/2, 8 /"а", 6, 8/1, 10/1, 10, 6; ул. 9-й Пятилетки 19/37, 15, 7/13, 17, 13, 15/2, 9, 15/1, 7/1, 3/1, 5, 5/1, 3, 3, 3/а, 1, 11; Лен. Комсомола 26/1, 6/Б, 16, 32, 24/1, 24/2, 26, 12, 28, 30, 26/1, 20, 18, 16, 8, 10, 20 а, 6 а; ул. Хузангая 11/А, 2/14, 6, 6/2, 9/1, 1, 4/1, 6/1, 8/2, 8/1, 9, 2, 7/1, 7, 1, 10/1, 10, 11, 8, 1; ул. Шумилова 4, 6, 3, 5, 10, 13/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 9, 1, 8, 7А, 7; Эгерский б-р 35/1, 29, 35, 33, 31, 21, 25, 27, 23; пр-т И. Яковлева 8, 10/2, 6/1, 6/2, 8 /"а", 6, 8/1, 10/1, 10, 6; ул. Кукшумская 11, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 5, 7, 7, 9, 9; ул. Хузангая 17, 17А, 18, 20, 20, 21, 23, 24, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 29/А, 29/А, 30, 30/1, 30/1, 30А, 31/15, 32, 32/1, 34, 36, 38, 40; Эгерский б-р 51, 53, 55, 57, 59, 59А; пр-т И. Яковлева 10/а, 12/А, 14, 16, 18/1, 18/2, 20/1, 20/1, 20/1, 31 |
|  | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90 | текущий ремонт | 09 августа –  13 августа | 324 стр. дивизии 10, 11, 11/а, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/А, 23, 30, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. 9-й Пятилетки 26А, 16/1, 16/15, 18, 18/II, 20, 22, 22/2, 24, 26, 28/39, 30, 30А, 32, 32/1; ул. Баумана 1/68, 10, 12, 3, 4; ул. Гастелло 1/72, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 2/70, 23, 4, 4/1, 4/2, 6/40, 8, 9; ул. Кадыкова 10, 10/В, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16/А, 16/Б, 17, 18, 18/1, 18/1, 19, 2, 20/13, 20/13, 21, 22, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36, 4, 6, 7, 8; ул. Лен. Комсомола 37/1, 40, 40/1, 40/А, 44, 46, 46/а, 48, 50, 50/А, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68/1, 68/2, 68/2, 68/3, 74, 74/В, 76, 76, 78, 80, 80/1, 80/А, 82, 84, 84/1, 86, 88/87, 88/87; ул. Пролетарская 1, 10, 12, 13/1, 14, 15, 16, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; пр-т Тракторостроителей 16 "А", 17/25 , 19/А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/19, 37, 39, 39/А, 43, 45, 47/9, 49, 5, 54, 54/1, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63/21, 63/21, 63/21, 63/21, 64, 64/1, 65, 66/1, 67, 67/1, 68, 69, 7, 70, 70/1, 70/3, 70/II, 71, 73, 73, 73, 73/1, 75, 77, 77, 79, 81, 83, 85, 8а; ул. Шумилова 15, 18, 18/А, 21, 22/18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 33, 35, 37; Эгерский б-р 20, 22, 24, 24, 28, 28, 30, 32, 32, 36, 36 А, 36 А, 36/1, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49, 49А |
| от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90 | Испытания на температурные потери | 05 августа –  08 августа |
|  | от ТК-44А до ТК-Ю-55, от ТК-Ю-46А до ЦТП-2 | текущий ремонт | 30 августа –  08 сентября | пр. Машиностроителей д.3 |
|  | Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»  - очистка и ремонт газоходов;  - ремонт запорной арматуры на коллекторах;  - установка коммерческих приборов учета | Плановый  ремонт | 5 - 15 июля | ЦТП-1: ул. Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Энтузиастов, 21, 23, 27, 29, ЮЗБ, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а, ул. М. Залка 2/76, 4, ул. Эльменя, 3, 7;  ЦТП-2: ул. М. Залка: 1, 5/13, 6/12, 1а, ул. Гражданская, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92, ул. ЮЗБ 17, 18, 14, 15, 18а, ул. Чернышевского 2, 6, 4/19, 3, 5, 9, ул. Энтузиастов, 31, 33, 33а, 31а, 35, ул. Социалистическая, 13а, 13/1, 21, 13б;  ЦТП-4: ул. Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4, ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, пл. Победы 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7, ул. Беспалова, 1, 2, 2б, 4, ул. Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б, ул. Димитрова, 18, 20, 22, 15, ул. Социалистическая, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17 ,19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а, ул. Северная, 3, ул. Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а.;  Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: ул. Кирова, 9, 13, 17, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «Стройтрейдинг», ООО «Осень», ООО «Вертикаль», ООО «Пироснаб-Поволжье», ЗАО «УМ-1», АО «Группа компаний» Регионжилстрой». |
|  | Проведение гидравлической опрессовки т/сетей, подключённых к контуру котельной | Мероприятия направленные на снижение аварийности в т/сетях в течение отопительного сезона | 18 - 20 мая | ЦТП-1: ул. Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Энтузиастов, 21, 23, 27, 29, ЮЗБ, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а, ул. М.Залка 2/76, 4, ул. Эльменя, 3, 7;  ЦТП-2: ул. М.Залка: 1, 5/13, 6/12, 1а, ул. Гражданская, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92, ул. ЮЗБ 17, 18, 14, 15, 18а, ул. Чернышевского 2, 6, 4/19, 3, 5, 9, ул. Энтузиастов, 31, 33, 33а, 31а, 35, ул. Социалистическая, 13а, 13/1, 21, 13б;  ЦТП-4: ул. Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4, ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, пл. Победы 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7, ул. Беспалова, 1, 2, 2б, 4, ул. Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б, ул. Димитрова, 18, 20, 22, 15, ул. Социалистическая, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17 ,19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а, ул. Северная, 3, ул. Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а.;  Котельная АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»: ул. Кирова, 9, 13, 17, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «Стройтрейдинг», ООО «Осень», ООО «Вертикаль», ООО «Пироснаб-Поволжье», ЗАО «УМ-1», АО «Группа компаний» Регионжилстрой». |
|  | Котельная АО «Санаторий Чувашия» п. Сосновка,  ул. Санаторная, д.5 | Промывка и опрессовка систем ГВС | 10 – 16 мая (с отключением ГВС) | АО «Санаторий Чувашия» ул. Санаторная, д.1 и д.2;  ООО «Алэик», ПО «Чувашпотребсоюз» |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры систем ГВС | 17 - 23 мая.(с отключением ГВС) |
| Промывка и опрессовка системы отопления, ревизия запорно-регулирующей арматуры системы отопления | 10 – 16 мая |
|  | Котельная ПАО «Ростелеком»,  ул. Ленина, д.2 | Ремонт оборудования котельной | 01-13 августа | Потребители отсутствуют |
|  | Котельная  ООО «Маштехсервис» (ул. Дементьева, 22) | Текущий ремонт котельной | 06-19 июля | ул. Дементьева, 22 |
|  | Котельная  ООО «СтройТехМонтаж»  (обслуживание ООО «Теплоснаб» пр. Тракторостроителей, 14) | Текущий ремонт котельной | 23 июня-  06 июля | пр. Тракторостроителей, 14 |
|  | Котельная  ООО «СтройТехМонтаж»  (обслуживание ООО «Теплоснаб» пр. Тракторостроителей, 16) | Текущий ремонт котельной | 23 июня-  06 июля | пр. Тракторостроителей, 16 |
|  | Котельная  ООО «СтройТехМонтаж»  (обслуживание ООО «Теплоснаб»  ул. Дементьева, 18/1) | Текущий ремонт котельной | 07-20 июля | ул. Дементьева, 18/1 |
|  | Котельная  ООО «СтройТехМонтаж»  (обслуживание ООО «Теплоснаб»  ул. Дементьева, 20/1) | Текущий ремонт котельной | 07-20 июля | ул. Дементьева, 20/1 |
|  | Котельная  ООО «СтройТехМонтаж»  (обслуживание ООО «Теплоснаб» пр. Айги, 15/10) | Текущий ремонт котельной | 07-20 июля | пр. Айги, 15/10, ул. Дементьева, 12 |
|  | ООО «Управляющая компания «Удача» (обслуживание ООО «Теплоснаб»  ул. Болгарстроя, д.1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | ул. Болгарстроя, д.1 |
|  | ООО «Управляющая компания «Удача» (обслуживание ООО «Теплоснаб»  ул. Болгарстроя, д.1 корп. 1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | ул. Болгарстроя, д. 1 корп. 1 |
|  | Котельная  ООО «УК «Илем» (обслуживание  ООО «Теплоснаб»  ул. Болгарстроя, 9/11) | Текущий ремонт котельной | 08-15 июня | ул. Болгарстроя, 9/11 |
|  | 17-Ю  (Глазная больница,  ул. Ашмарина, 85) (обслуживание  ООО «Теплоснаб») | Гидравлические испытания и промывка сетей  Текущий ремонт котельной | 01-03 июля  01-11 августа | ул. Ашмарина, 85 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 8) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.8 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 8 корп. 1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.8 корп. 1 |
|  | ООО «УК «Солнечный» обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 10) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.10 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 12) | Текущий ремонт и ТО крышной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.12 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 12 корп. 3) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.12 корп. 3 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 14) | Текущий ремонт и ТО крышной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.14 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 14 корп.3) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.14 корп.3 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 16 корп.3) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.16 корп.3 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 18) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.18 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Эксперт Инжиниринг»)  (бульвар Солнечный,  д. 18 корп.1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.18 корп.1 |
|  | ООО «УК «Солнечный» (обслуживание ООО «Теплоснаб»)  (ул. Таллерова, д. 24) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 10 -15 июня | ул. Таллерова, д. 24 |
|  | ООО «УО «Центр-Ч», (обслуживание ООО «Теплоснаб»)  (бульвар Солнечный д.4) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.2  бульвар Солнечный д.4  бульвар Солнечный д.4 корп.1 |
|  | ООО «УО «Центр-Ч», (обслуживание ООО «Теплоснаб»)  (бульвар Солнечный д.6) | Текущий ремонт и ТО пристроенный котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.6 |
|  | ООО «УО «Центр-Ч»,9 обслуживание ООО «Теплоснаб»)  (бульвар Солнечный д.6 кор.1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.6 корп.1 |
|  | ООО «УО «Центр-Ч», (обслуживание ООО «Теплоснаб»)  (бульвар Солнечный д.2 корп.1) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.2 корп.1 |
|  | ООО «УО «Центр-Ч», (обслуживание ООО «Теплоснаб»)  (бульвар Солнечный д.6 корп.2) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.6 корп.2 |
|  | ООО «УО «Центр-Ч», (обслуживание ООО «Теплоснаб»)  (ул. С.Бутякова д.4) | Текущий ремонт и ТО пристроенной котельной | 1 -10 июня | ул. С. Бутякова д.4 |
|  | ООО «УК «Новый город», (обслуживание ООО «АСТ» )  (Чебоксарский проспект д.35) | Текущий ремонт и ТО крышной котельной | 1 -10 июня | Чебоксарский проспект д.35 |
|  | ООО «УК «Новый город», (обслуживание ООО «АСТ»)  (Чебоксарский проспект д.33/1) | Текущий ремонт и ТО крышной котельной | 1 -10 июня | Чебоксарский проспект д.33/1 |
|  | ООО «УК «Новый город», (обслуживание ООО «АСТ»)  (ул. Композитора А.М. Токарева д.4) | Текущий ремонт и ТО крышной котельной | 1 -10 июня | ул.Композитора А.М. Токарева д.4 |
|  | ООО «УК «Новый город», (обслуживание ООО «АСТ»)  (Чебоксарский проспект д.25) | Текущий ремонт и ТО крышной котельной | 1 -10 июня | Чебоксарский проспект д.25 |
|  | ООО «УК «Новый город», (обслуживание ООО «АСТ»)  (Чебоксарский проспект д.25 корп.1) | Текущий ремонт и ТО крышной котельной | 1 -10 июня | Чебоксарский проспект д.25 корп.1 |
|  | ООО «УК «Новый город», (обслуживание ООО «АСТ»)  (Чебоксарский проспект д.37 корп.1) | Текущий ремонт и ТО крышной котельной | 1 -10 июня | Чебоксарский проспект д.37 корп.1 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.14 | Плановый ремонт | 01 – 07 июня | ул. Радужная, д.14 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.10 корп.1 | Плановый ремонт | 07 – 13 июня | ул. Радужная, д.10 корп.1 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.16 | Плановый ремонт | 14 – 20 июня | ул. Радужная, д.16 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.9 | Плановый ремонт | 20 – 30 июня | ул. Радужная, д.9 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.11 | Плановый ремонт | 01 – 07 июля | ул. Радужная, д.11 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.8 корп.1 | Плановый ремонт | 08 – 13 июля | ул. Радужная, д.8 корп.1 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Пирогова, д.1 корп.2 | Плановый ремонт | 14 – 20 июля | ул. Пирогова, д.1 корп.2 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Пирогова, д.1 корп.3 | Плановый ремонт | 20 – 31 июля | ул. Пирогова, д.1 корп.3 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.18 | Плановый ремонт | 01 – 07 августа | ул. Радужная, д.18 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Герцена, д.14 | Плановый ремонт | 07 – 13 августа | ул. Герцена, д.14 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.10 | Плановый ремонт | 16 – 21 августа | ул. Радужная, д.10 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.12 | Плановый ремонт | 20 – 25 августа | ул. Радужная, д.12 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.8 | Плановый ремонт | 25 – 31 августа | ул. Радужная, д.8 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Пирогова, д.1 корп.5 | Плановый ремонт | 25 – 31 августа | ул. Пирогова, д.1 корп.5 |
|  | Котельная «УК «Управдом» обслуживание ООО «СССР»)  ул. Пирогова, д.1 корп.6 | Плановый ремонт | 23 – 29 августа | ул. Пирогова, д.1 корп.6 |
|  | Котельная «УК «Управдом» (обслуживание ООО «СССР»)  ул. Радужная, д.1 корп.1 | Плановый ремонт | 23 – 29 августа | ул. Радужная, д.1 корпус 1 |
|  | ООО «Волна», (обслуживание  ООО «Логотерм»)  ул. А.В. Асламаса 1/2 | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка теплообменников. | 1 -11 июня | ул. А.В. Асламаса, 1/2 |
|  | ООО «Волна», (обслуживание  ООО «Логотерм»)  ул. А.В. Асламаса, 6 | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка теплообменников | 14 -22 июня | ул. А.В. Асламаса, 6 |
|  | ООО «Волна», (обслуживание ООО «Логотерм»)  ул. А.В. Асламаса, 12 | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка теплообменников, сдача газовых счетчиков на поверку | 25 июня-02 июля | ул. А.В. Асламаса, 12 |
|  | ООО «Волна», (обслуживание ООО «Логотерм»)  ул. А.В. Асламаса, 10 | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка теплообменников | 05 -16 июля | ул. А.В. Асламаса, 10 |
|  | ООО «Волна», (обслуживание ООО «Логотерм»)  ул. А.В. Асламаса, 16 | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка теплообменников | 19 -30 июля | ул. А.В. Асламаса, 16 |
|  | ООО «Волна», (обслуживание ООО «Логотерм»)  ул. А.В. Асламаса, 24 | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка теплообменников | 02 -12 августа | ул. А.В. Асламаса, 24 |
|  | ООО «Волна», (обслуживание ООО «Логотерм»)  ул. А.В. Асламаса, 30 | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка теплообменников | 16-21 августа | ул. А.В. Асламаса, 30 |
|  | ООО «Волна», (обслуживание ООО «Логотерм»)  б-р Солнечный, 16 | Регламентные работы, поверка измерительных приборов. Промывка и опрессовка теплообменников | 23-31 августа | бульвар Солнечный, 16 |
|  | Котельная №1 ООО «УК «Кувшинка», (обслуживание ООО «ТеплоКомплект»)  ул. Ленинского Комсомола, дом 27, корп. 1 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 01 - 02 июля | ул. Ленинского Комсомола, 27 корп. 1 подъезды №1,2,3 |
|  | Котельная №2,  ООО «УК «Кувшинка», (обслуживание ООО «ТеплоКомплект»),  ул. Ленинского Комсомола, дом 27, корп. 1 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 05 - 06 июля | ул. Ленинского Комсомола, 27 корп. 1 подъезды №4,5,6 |
|  | Котельная,  ООО «УК «Кувшинка», (обслуживание ООО «ТеплоКомплект»),  ул. Ленинского Комсомола, дом 27 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 07 - 08 июля | ул. Ленинского Комсомола, 27 |
|  | Котельная,  ООО «УК «Кувшинка», (обслуживание ООО «ТеплоКомплект»),  ул. Ленинского Комсомола, дом 25, корп. 2 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 12 - 13 июля | ул. Ленинского Комсомола, 25 корп. 2 |
|  | Котельная,  ООО «УК «Кувшинка», (обслуживание ООО «ТеплоКомплект»),  ул. Ленинского Комсомола, дом 25, корп. 1 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 14 - 15 июля | ул. Ленинского Комсомола, 25 корп. 1 |
|  | Котельная,  ООО «УК «Кувшинка», (обслуживание ООО «ТеплоКомплект»),  ул. Ленинского Комсомола, дом 25 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 19 - 20 июля | ул. Ленинского Комсомола, 25 |
|  | Котельная,  ООО «УК «Кувшинка», (обслуживание ООО «ТеплоКомплект»),  ул. Ленинского Комсомола, дом 23, корп. 3 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 21 - 22 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 3 |
|  | Котельная,  ООО «УК «Кувшинка», (обслуживание ООО «ТеплоКомплект»),  ул. Ленинского Комсомола, дом 23, корп. 2 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 26 - 27 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 2 |
|  | Крышная котельная,  г. Чебоксары,  ул. Ленинского Комсомола, дом 23, корп. 1 | Техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных и сетей | 28 - 29 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 1 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 7б) | Текущий ремонт котельной | 11 24 мая | ул. Дементьева, 7/1, 9 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Б. Хмельницкого, 92 г) | Текущий ремонт котельной | 01 – 13 августа | ул. Б. Хмельницкого, 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 1 б) | Текущий ремонт котельной | 08 - 21 июня | ул. Дементьева, 1, 1/1 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 7а) |  | Вывод источника из схемы теплоснабжения с 01 августа | ул. Дементьева, 7 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 3 б) | Текущий ремонт котельной | 11 24 мая | ул. Дементьева, 3, (с 1августа переключение ул. Дементьева, 7) |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 3 в) | Текущий ремонт котельной | 11 – 24 мая | ул. Дементьева, 3/1, 3/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР» крышная  (ул. Дементьева, 15/1) | Текущий ремонт котельной | 16-29 июля | ул. Дементьева, 15/1 |
|  | Котельная ООО «СУОР» крышная  (ул. Дементьева, 15/2) | Текущий ремонт котельной | 16-29 июля | ул. Дементьева, 15/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР» крышная  (ул. Дементьева, 19) | Текущий ремонт котельной | 16-29 июля | ул. Дементьева, 19 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 18 б) |  | Вывод источника из схемы теплоснабжения с 01 августа | ул. Дементьева, 18/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 18 в) | Текущий ремонт котельной | 22 июня –  05 июля | ул. Дементьева, 18/3, 18/4 (с 1 августа переключение  ул. Дементьева, 18/2) |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 20 а) | Текущий ремонт котельной | 22 июня –  05 июля | ул. Дементьева, 20/2, 24 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (пр. Айги, 16 Б) | Текущий ремонт котельной | 13 – 26 июля | пр. Айги, 14, 16 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 2 б) | Текущий ремонт котельной | 08 – 21 июня | ул. Дементьева, 2,2/1 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 6 б) | Текущий ремонт котельной | 13 – 26 июля | ул. Дементьева, 6/1 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 6 в) | Текущий ремонт котельной | 13 – 26 июля | ул. Дементьева, 6/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 4 б) | Текущий ремонт котельной | 13 – 26 июля | ул. Дементьева, 4/1, 4/2 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Дементьева, 2 в) | Текущий ремонт котельной | 13 – 26 июля | ул. Дементьева, 2/2, 4Г  МБДОУ № 203 д/с |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (пр. Айги, 10А) | Текущий ремонт котельной | 11 – 24 мая | пр. Айги, 10 |
|  | Котельная ООО «СУОР»  (ул. Ак. Челомея, 1Б) | Текущий ремонт котельной | 01 – 10 августа | ул. Ак. Челомея, 1, 3, 5, 7, 9  Детский сад |
|  | Котельная «Климат- Сфера» (между домами 6 и 6а по  ул. Короленко) | Проверка сигнализатора загазованности, манометров и напоромеров. Промывка и опрессовка теплообменного оборудования котлов, чистка горелок | 17-30 июля | ул. Короленко, 6, 6А |
|  | Котельная  ООО «Аверс»  (ул. А. Крылова, 1) | Текущий ремонт | 01 - 13 июля | ул. А. Крылова, 1 |
|  | Котельная  ООО «УК «Центр»  (ул. А. Крылова, 5) | Текущий ремонт | 15 июля –  18 июля | ул. А. Крылова, 5 |
|  | Котельная  ООО «УК «Центр»  (ул. А. Крылова, 9) | Текущий ремонт | 20 июля –  26 июля | ул. А. Крылова, 9 |
|  | ООО УК «Платина» обслуживание ООО «Котельные технологии»  ул. Ф.Лукина д.3 | Текущий ремонт котельной | 16-23 августа | ул. Ф. Лукина д.3 |
|  | ООО «Альянс Жилком» (обслуживание котельной ООО «Азамат» ул. Асламаса, 4) | Текущий ремонт оборудования. Очередная проверка узла учета газа ИРВИС-РС-4 (с прекращением газоснабжения котельной) | 22 июля –  02 августа | ул. Асламаса д.4 |
|  | Котельная  ОАО «ЧЭТЗ»  г. Чебоксары,  ул. Гражданская, д.7 | Гидравлические испытания и промывка сетей.  Текущий ремонт котельной | 01 - 11 июля | ул. Гражданская, д.5 |

И.о. заведующего сектором энергетики С.Р. Николаева