Универсальная схема прохождения разрешительных процедур

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей

электрической энергии (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства

- (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации

- от 27.12.2004 г. № 861)

Направление заявителем в орган

местного самоуправления запроса

о принадлежности объекта

электросетевого хозяйства

(п.8.3)

Составление сетевой организацией

и заявителем акта об осуществлении

технологического присоединения

(п.16,19) 2

Направление органом местного

самоуправления заявителю

информации о принадлежности

объекта электросетевого хозяйства

(срок 15 дней, п.8.3)

Осмотр органом федерального

государственного энергетического надзора энергопринимающих устройств (п.18) 3

Выполнение мероприятий

по технологическому присоединению

(п.18) 3

Направление заявителем

в сетевую организацию заявки

на технологическое присоединение

(п.8,9)

Внесение заявителем

сетевой организации платы

за технологическое присоединение (п.16.2) 1

Направление сетевой организацией

заявителю проекта договора

технологического присоединения

(срок 15 дней, п.15)

Направление заявителем

в сетевую организацию подписанного

договора технологического присоединения (срок 30 дней, п.15)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Для энергопринимающих устройств мощностью, не превышающей 15 кВт, срок оплаты 15 дней с даты заключения договора.

Для энергопринимающих устройств мощностью свыше 15 кВт оплата в рассрочку:

- первый платеж в срок 15 дней с даты заключения договора;

- последний платеж в срок 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

2. Предельные сроки:

4 месяца - при мощности энергопринимающих устройств до 670 кВт;

4 года - при мощности энергопринимающих устройств свыше 670 кВт.

3. В пределах сроков, указанных в примечании 2.