Одобрен

на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике

(Протокол от  21.12.2020г.    № 6)

П Л А Н

основных мероприятий Чувашской Республики в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
на 2021 год

г. Чебоксары

Перечень сокращений

к Плану основных мероприятий Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год

| АСС ВДПО Чувашской Республики | – – | аварийно-спасательные службы Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
| --- | --- | --- |
| ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии ГКЧС Чувашии | – – | Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр гражданской защиты» Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии ЕДДС КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» | – – – | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии единая дежурно-диспетчерская служба казенное учреждение Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» |
| КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» | – | казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» |
| КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» КЧС и ОПБ в Чувашской Республике | – – | казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская противопожарная служба» Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Чувашской Республике |
| Мининформполитики Чувашии Минобразования Чувашии Минприроды Чувашии Минпромэнерго Чувашии | – – – – | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
| МЧС России | – | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| НАСФ НФГО | – – | нештатные аварийно-спасательные формирования нештатные формирования по обеспечению мероприятий по гражданской обороне |
| РСЧС | – | единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| СНЛК ЧРООО ВОСВОД | – – | сеть наблюдения и лабораторного контроля Чувашское республиканское отделение общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах» |
| № пп | Наименование мероприятий | Исполнители, соисполнители | Срок исполнения | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Разработка (корректировка) нормативных правовых актов и иных документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 1.1 Переработка и уточнение положений о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения населения ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления*, организации в течение года 1.2 Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны Чувашской Республики в 2020 году ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии январь 1.3 Подготовка государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году» ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии январь 1.4 Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской Республики, муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы местного самоуправления* к 1 февраля 1.5 Корректировка планов ГО и защиты населения Чувашской Республики ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы местного самоуправления* до 10 февраля 1.6 Разработка сводного плана тушения лесных пожаров на территории Чувашской Республики, тушения природных пожаров лесничеств на 2021 год Минприроды Чувашии до 20 марта 1.7 Уточнение паспортов региональных, муниципальных, локальных, объектовых систем оповещения населения, в том числе комплексных систем экстренного оповещения населения (КСЭОН) ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления*, организации ноябрь 1.8 Заключение соглашений с операторами связи о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Мининформполитики Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы местного самоуправления* ноябрь 1.9 Заключение соглашений между органами государственной власти Чувашской Республики с казенным учреждением «Лесная охрана» Минприроды Чувашии по вопросу тушения лесных пожаров Минприроды Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии ноябрь 1.10 Разработка Плана основных мероприятий Чувашской Республики в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии до 30 декабря 1.11 Совершенствование нормативной базы, устанавливающей порядок организации и выполнения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, информационного обмена и взаимодействия при чрезвычайных ситуациях в органах исполнительной власти Чувашской Республики Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии постоянно II. Обеспечение национальной безопасности Чувашской Республики и выполнение практических мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 2.1 Плановые проверки готовности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления к осуществлению мероприятий гражданской обороны и мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* по отдельному плану, согласованному с прокуратурой 2.2 Запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, в рамках проведения комплексных проверок готовности региональных и муниципальных систем оповещения, в том числе комплексных систем оповещения населения (КСЭОН) Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления*, организации март, октябрь 2.3 Организация и проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий при ухудшении обстановки с пожарами и введении органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления особого противопожарного режима на соответствующей территории (в рамках операции «Особый противопожарный режим») Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* апрель - сентябрь 2.4 Участие в совещании с руководителями федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты населения (г. Москва, Московская область) МЧС России, начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, председатель ГКЧС Чувашии июнь 2.5 Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году и постановке задач на 2022 год с руководителями территориальных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории Чувашской Республики Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба», КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* декабрь 2.6 Участие в региональном сборе по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2021 год постановка задач на 2022 год (г. Казань) Главное управление МЧС России по Нижегородской области, председатель КЧС и ОПБ в Чувашской Республике, начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, председатель ГКЧС Чувашии декабрь 2.7 Участие в подведениях итогов органов повседневного управления по результатам реагирования за месяц и постановке задач на следующий месяц Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы местного самоуправления* ежемесячно, первый понедельник 2.8 Организация и проведение заседаний КЧС и ОПБ в Чувашской Республике ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии по отдельному плану 2.9 Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской Республики ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, члены межведомственной рабочей группы по отдельному плану 2.10 Проведение заседаний межведомственной противопаводковой комиссии Минприроды Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» по отдельному плану 2.11 Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по организации эксплуатации и развития системы-112 в Чувашской Республике ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, члены межведомственной рабочей группы по отдельному плану 2.12 Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по построению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» в Чувашской Республике ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, члены межведомственной рабочей группы по отдельному плану 2.13 Организация и проведение надзорно-профилактической работы по стабилизации и профилактике пожаров на территории Чувашской Республики Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба», органы местного самоуправления* в течение года 2.14 Участие в организации подготовки и проведения заседаний Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Главное управление МЧС России по Нижегородской области, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» по плану Межведомствен-ной комиссии III. Создание, реконструкция и совершенствование пунктов управления (ситуационных центров) и объектов, предназначенных для решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 3.1 Развитие ситуационных центров органов исполнительной власти Чувашской Республики, а также единых дежурно-диспетчерских служб ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии ноябрь 3.2 Обеспечение мероприятий, направленных на создание, развитие и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления*, организации в течение года 3.3 Совершенствование структуры органов управления и сил функциональных и территориальных подсистем РСЧС и их материально-технического оснащения, а также обеспечение необходимого уровня и эффективности их деятельности ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики при необходимости IV. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению сил и средств, предназначенных для решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 4.1 Тренировка по выполнению с операторами связи для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения и возникновению чрезвычайных ситуаций Мининформполитики Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» апрель, октябрь 4.2 Командно-штабная тренировка по теме: «Действия органов управления, сил Алатырского районного и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и выполнение мероприятий по гражданской обороне при переводе на работу в условиях военного времени» Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы местного самоуправления Алатырского района*, АСС Чувашской Республики и НАСФ, НФГО организаций, расположенных на территории Алатырского района Чувашской Республики 18-19 марта 4.3 Проверка готовности органов местного самоуправления к безаварийному пропуску паводковых вод: г. Алатырь и Алатырский р-н Комсомольский, Янтиковский районы Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления* март 4.4 Работа межведомственной комиссии по проверке Чувашской Республики к пожароопасному периоду ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы местного самоуправления* март 4.5 Сбор с должностными лицами организаций, осуществляющих взаимодействие в рамках функционирования СНЛК гражданской обороны в Чувашской Республике ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, организации, осуществляющие взаимодействие в рамках функционирования СНЛК в Чувашской Республике март 4.6 Тренировка по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому заражению силами СНЛК гражданской обороны» ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, организации, осуществляющие взаимодействие в рамках функционирования СНЛК в Чувашской Республике март 4.7 Проведение конкурса на звание «Лучшее содержание защитных сооружений ГО» Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления* октябрь 4.8 Участие в проведении командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба», ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* март 4.9 Командно-штабная тренировка по теме «Действия органов управления, сил Ядринского районного и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и выполнение мероприятий по гражданской обороне при переводе на работу в условиях военного времени» Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы местного самоуправления Ядринского района*, АСС Чувашской Республики и НАСФ, НФГО организаций, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики 20-21 мая 4.10 Проверка опасных производственных объектов по вопросам обеспечения безаварийного использования основных производственных фондов ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии до 25 мая 4.11 Сбор с лицами, ответственными за организацию и обеспечение безопасности населения на водных объектах в период купального сезона и руководителями мест массового отдыха населения на водоемах, по подготовке мест рекреации к навигации Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления* май 4.12 Тактико-специальные учения на землях лесного фонда, расположенных на территории Чувашской Республики Минприроды Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления * по отдельному плану 4.13 Командно-штабное учение по теме «Действия органов управления и сил Канашского районного и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перевод гражданской обороны района с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы местного самоуправления Канашского района*, АСС Чувашской Республики и НАСФ, НФГО организаций, расположенных на территории Канашского района Чувашской Республики 18-20 августа 4.14 Тренировки по эвакуации обучающихся и действиям персонала при получении информации о возникновении пожара в образовательных организациях Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* 1-10 сентября 4.15 Командно-штабное учение по теме «Действия органов управления и сил Цивильского районного и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перевод гражданской обороны района с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы местного самоуправления Цивильского района*, АСС Чувашской Республики и НАСФ, НФГО организаций, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики 15-17 сентября 4.16 Организация проведения инвентаризации средств индивидуальной защиты на территории Чувашской Республики ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии сентябрь-октябрь 4.17 Участие в проведении штабной тренировки по гражданской обороне МЧС России,Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* октябрь 4.18 Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской обороны Чувашской Республики с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» Главное управление МЧС России по Нижегородской области, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба», АСС Чувашской Республики и НАСФ, НФГО организаций, расположенных на территории Чувашской Республики 25-29 октября 4.19 Командно-штабная тренировка на объектах электроэнергетики Чувашской Республики по теме: «Нарушение энергоснабжения потребителей на территории Чувашской Республики в условиях низких температур наружного воздуха» Минпромэнерго Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* ноябрь 4.20 Командно-штабное учение по теме «Действия органов управления и сил Красноармейского районного и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перевод гражданской обороны района с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба», КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы местного самоуправления Красноармейского района*, АСС Чувашской Республики и НАСФ, НФГО организаций, расположенных на территории Красноармейского района Чувашской Республики 24-26 ноября 4.21 Участие в тренировке с оперативными группами местного пожарно-спасательного гарнизона, единой дежурно-диспетчерской службой муниципальных образований Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления* ежедневно 4.22 Проведение заседаний межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей Чувашской Республики Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» ежеквартально 4.23 Организация работ по созданию, сохранению страхового фонда документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики май 4.24 Организация работы по созданию нештатных формирований по выполнению мероприятий по гражданской обороне ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы исполнительной власти Чувашской Республики, организации ноябрь 4.25 Организация и контроль повышения квалификации должностных лиц и работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и РСЧС в Институте развития Академии гражданской защиты МЧС России Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы исполнительной власти Чувашской Республики по отдельному плану 4.26 Обеспечение готовности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» в течение года V. Обучение в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 5.1 Обучение и повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения в учебно-методическом центре ГКЧС Чувашии, ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления*, организации по отдельному плану 5.2 Подготовка и повышение уровня профессиональной подготовки технического обслуживающего персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления*, организации по отдельному плану 5.3 Реализация проекта создания Всероссийского образовательного Центра безопасности жизнедеятельности «Планета безопасности»: Минобразования Чувашии II квартал а) Реализация концепции преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; Минобразования Чувашии в течение учебного года б) Реализация программы «Выездное обучение организованных школьных групп по предмету «Безопасность жизнедеятельности». Минобразования Чувашии в течение учебного года 5.4 Участие в семинарах по гражданской обороне с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны (г. Москва) МЧС России, начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, председатель ГКЧС Чувашии 2 раза в год по отдельному плану 5.5 Подготовка руководящего состава органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, аварийно-спасательных служб Чувашской Республики и объектов экономики по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ГКЧС Чувашии, ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, органы местного самоуправления* по плану комплектования ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии 5.6 Проведение всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности: Всемирный день гражданской обороны День пожарной охраны День знаний День ГО Минобразования Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления*, ВДПО Чувашской Республики, ЧРООО ВОСВОД март, апрель, сентябрь, октябрь 5.7 Проведение в образовательных организациях месячника по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* апрель-май сентябрь-октябрь 5.8 Проведение Дня защиты детей Минобразования Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления*, ВДПО Чувашской Республики, ЧРООО ВОСВОД 1 июня 5.9 Проведение месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы местного самоуправления* июнь 5.10 Участие в республиканском этапе межрегиональных слетов-соревнований «Школа безопасности» (Республика Мордовия) Главное управление МЧС России по Нижегородской области, Минобразования Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления*, ВДПО Чувашской Республики, Молодежный корпус спасателей, ЧРООО ВОСВОД июль 5.11 Организация и проведение месячника гражданской обороны Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления* октябрь-ноябрь 5.12 Проведение месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы местного самоуправления* ноябрь-декабрь VI. Иные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 6.1 Организация и проведение Дня безопасности и выставки техники, используемой для ведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ Минтруд Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления, КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» апрель 6.2 Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню памяти о трагедии, произошедшей 5 ноября 1961 года в с. Эльбарусово Мариинско-Посадского района Минобразования Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления Мариинско-Посадского района* ноябрь 6.3 Проведении инвентаризации бесхозяйных гидротехнических сооружений и закреплении ответственных за их содержание Минприроды Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы местного самоуправления* до 10 ноября 6.4 Проверка федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, проводимой Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации, МЧС России, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» по отдельному плану 6.5 Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»: а) проведение конкурса в специальной номинации «Содружество во имя спасения»; б) проведение конкурса в специальной номинации «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» в) проведение конкурса в специальной номинации «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования»; Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», ВДПО Чувашской Республики, Молодежный корпус спасателей, ЧРООО ВОСВОД в течение года август до 14 октября |

* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

| Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  | Врио начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике – Чувашии |
| --- | --- | --- |
| В.И. Петров |  | С.З. Ерофеев |
| декабря 2020 года |  | декабря 2020 года |