##### УТВЕРЖДЕНА

##### приказом Министерства сельского

##### хозяйства Чувашской Республики

от «28» декабря 2017 г. № 274

- ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ХМЕЛЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

- 1. Паспорт

- ведомственной целевой программы

| Наименование органа исполнительной власти | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления для развития Чувашской Республики» |
| Наименование госпрограммы | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», принята постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №567 от 18 декабря 2012 года. |
| Основание для разработки программы | - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; - послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики на 2017 год |
| Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонов Сергей Геннадьевич |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от «28» 12. 2017 г. № 274 |
| Номер и дата учета в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики | Экспертное заключение Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики от 22 декабря 2017 г. № 05/19-14404 |
| Цели и задачи | Увеличение производства и переработки товарного хмеля, расширение рынков его сбыта, повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости и увеличения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе развития хмелеводства в Чувашской Республике. Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач: - размножение и внедрение в производство новых сортов хмеля с высоким потенциалом продуктивности и качества хмелевого сырья; - расширение площадей насаждений чистосортным посадочным материалом с использованием маточных насаждений ФГБНУ Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства; - технологическая модернизация хмелеводства; - техническое обновление хмелеводства за счет приобретения хмелеуборочной и сушильной техники, машин и агрегатов для возделывания хмеля на предприятиях Чувашской Республики; - ремонт существующих и строительство новых шпалерных сооружений для нужд хмелеводства; - создание благоприятных экономических условий для хмелеводства в целях дальнейшего расширения площадей под его насаждениями; - повышение эффективности маркетинговой деятельности в республике в целях создания устойчивого рынка сбыта чувашского хмеля - ребрендинг «Чувашский хмель»; - подготовка и повышение квалификации кадров хмелеводов на базе учебных и научно-исследовательских учреждений республики. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - увеличение валового сбора товарного хмеля в сельскохозяйственных предприятиях со 153 тонн в среднем за последние 5 лет (база) до 265 тонн в 2020 г. (году окончания реализации программы) (173,2% к среднему за 5 лет); - закладка хмельников на площади 111,0 га за годы реализации программы; - приобретение хмелеуборочных комбайнов МХ-300А «Цивиль», производимого в Чувашской Республике в количестве 3 штук; - прирост выручки от реализации продукции в 2020 г. по отношению к 2016 г. составит 43,3 млн. рублей или в 1,7 раза; - сохранение существующих и создание 245 новых рабочих мест к 2020 г. |
| Характеристика программных мероприятий | Реализация комплекса мер, направленных на достижение поставленной цели: - закладка хмельников и уход за молодыми насаждениями; - создание технологических условий для выращивания хмеля; - техническое обеспечение хмелеводства - внедрение в производство новых, экономически эффективных технологий и технических средств, основываясь на выпуске машин для возделывания, уборки и сушки хмеля предприятиями Чувашской Республики; - ремонт, реконструкция и строительство хмелевых шпалер; - подработка и переработка хмеля; - развитие рынка хмеля; - подготовка кадров и повышение квалификации специалистов на базе учебных и научно-исследовательских учреждений Чувашской Республики; - страхование урожая хмеля. |
| Сроки реализации | 2017 – 2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Предполагаемый объем финансирования на реализацию программы на период 2017-2020 гг. составляет 215859,9 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета 20491,5 тыс. рублей; за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 35876,3 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 159492,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение валового сбора товарного хмеля, производимого сельскохозяйственными предприятиями в 2020 г. (году окончания реализации программы) на 112 тонн или 173,2% к среднему за 5 лет; - повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости и увеличения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе развития хмелеводства в Чувашской Республике; - сохранение существующих и создание 245 новых рабочих мест к 2020 г. |
| Система управления и контроля | Контроль за реализацией программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. |

2. Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой

программы и ее соответствие цели и задаче подпрограммы

государственной программы, характеристику вклада ведомственной

целевой программы в достижение цели и решение задачи подпрограммы

государственной программы

Ведомственная целевая программа «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления для развития Чувашской Республики» (далее – ведомственная целевая программа) разработана в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», утверждённой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2012 года № 567, а также на основании поручения Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева, озвученном в послании Государственному Совету Чувашской  Республики 20 января 2017 года.

В последнее десятилетие наблюдалось значительное сокращение площадей и, соответственно, валового производства чувашского хмеля. И для этого были вполне объективные причины. В частности, этому способствовала агрессивная политика зарубежных компаний – поставщиков хмеля с высоким содержанием альфа-кислот (до 15-18%). Чувашия же, в силу своих природно-климатических условий, традиционно занималась выращиванием сортов ароматического типа (3,5-8% альфа-кислот). Отечественные производители хмеля, не имея достаточно опыта применения рыночных механизмов продвижения своей продукции основным потребителям (пивоваренные предприятия), вынуждены были частично сократить его производство.

В настоящее время ситуация на мировом рынке хмеля и хмелепродуктов меняется в сторону увеличения спроса на ароматические сорта, в том числе производимые в Чувашской Республике.

Хмель относится к сельскохозяйственным культурам с небольшим объемом производства – мировые площади его насаждений за последние годы составляют более 50 тыс. гектар.

По данным отчета фирмы Барт [1] за 2015/2016гг. ведущими хмелепроизводящими странами являются Германия, где площади хмельников составляют 17,855 тыс. га, США – 17,658 тыс. га, Чешская Республика – 4,622 тыс. га, Китай - 2,3 тыс. гектар. Мировое производство хмеля [1] в 2016 году составило 87415 т, в том числе США – 36763 т, Германии - 28333 т, Чехии - 4843 т, Китае - 5800 тонн и в России – 194 т.

Средняя урожайность хмеля в мире находится в пределах 17 ц/га, в Китае она превышает 20 ц/га, в США и странах Европы - 12-19 ц/га. В Чувашской Республике средняя урожайность за последние пять лет составила 14,8 ц/га.

Чувашская Республика, несмотря на происходящие отраслевые изменения, продолжает оставаться основным хмелепроизводящим регионом России. Более 90% валового сбора хмеля приходится на Чувашию. Товарный хмель в Чувашии в промышленных масштабах стали выращивать в начале 30-х годов прошлого века. Отечественное хмелеводство достигло своего пика в 80-х годах ХХ века за счет широкого внедрения механизации в основные технологические процессы выращивания и уборки.  Хмелем было засажено 4,8 тыс. га, а валовый сбор достиг 3,8 тыс. тонн при урожайности 8,0 ц/га. Функционировала развитая сеть хмелеприемных пунктов, осуществляющих приемку хмеля, в том числе и от населения. В республике ряд районов ассоциировался именно с производством хмеля. Среди них Козловский, Мариинско-Посадский, Урмарский, Цивильский, Ядринский районы. В настоящее время имеется возможность восстановления хмелеводства и возвращения Чувашской Республике статуса основного поставщика хмелевого сырья на пивоваренные предприятия Российской Федерации. Учитывая высокое качество производимого хмеля, вполне вероятен и экспорт в страны, славящиеся традициями пивоварения. Уникальное географическое расположение республики – овражистая местность, изрезанный рельеф и, как следствие, обилие туманов, благоприятно отражается на развитии растений  и создает особые условия для выращивания чувашского хмеля.

С 1980 года в республике действовала зональная, а впоследствии Российская научно-исследовательская хмелеводческая станция. С 1990 года станция получила статус Всероссийского научно-исследовательского и проектно-технологического института хмелеводства, в котором выведены сорта хмеля, внесенные в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В конструкторском бюро института разработаны и внедрены в производство 18 наименований машин и оборудования для возделывания хмеля. Рабочая документация и чертежи по данным машинам имеются. Учеными института была собрана и поддерживалась коллекция сортов хмеля мировой и отечественной селекции, насчитывавшая 265 наименований. На сегодняшний день все функции курирования хмелеводства, в том числе рабочие чертежи по машинам и агрегатам для возделывания хмеля, перешли к Федеральному Государственному бюджетному научному учреждению «Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».

Основные хмелепроизводящие предприятия  республики расположены в  Ядринском (36% от всего объема хмеля, производимого в республике), Урмарском (29,5%), Вурнарском (26,0%) и Цивильском (8,5%) районах. Переработкой хмеля занимаются ОАО «Чувашхмельпром» (г. Цивильск) и ООО «АгроРесурсы» (п. Урмары), осуществляющее также выращивание хмеля и имеющее собственное пивоваренное производство.

Показатели производства товарного хмеля в 2012-2016 годы, среднее значение которого принято за базис при расчетах, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Отдельные показатели  производства товарного хмеля в сельскохозяйственных

организациях Чувашской Республики в 2012-2016 гг.

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадь насаждений хмеля в плодоносящем возрасте, га | 106 | 109 | 106 | 95 | 97 | 102,6 |
| Валовой сбор товарного хмеля, т | 186,3 | 140,6 | 124,3 | 172,6 | 135,3 | 151,82 |
| Урожайность, ц/га | 14 | 13 | 12 | 18 | 14,5 | 14,8 |

В 2016 году площадь хмельников в хмелепроизводящих хозяйствах республики составила 102 га, в. т.ч. в плодоносящем возрасте – 97 га, производство хмеля - 135,3 т при урожайности 14,5 ц/га. В 2016 году заложено 27,5 га хмельников, уход за насаждениями, не вступивших в плодоносящий возраст, проведен на площади 33,3 га. Из федерального бюджета на закладку и уход за многолетними насаждениями в 2016 году было выделено 3,539 млн. рублей, в том числе на  хмелеводство - 1,9 млн. рублей, из республиканского бюджета Чувашской Республики обеспечено софинансирование в размере 5% (98,8 тыс. рублей).

В рамках республиканского механизма господдержки хмелеводства на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство хмеля при условии его реализации, в 2016 году  направлено 5,0 млн. рублей (в 2015 году 2,577 млн. рублей),  или в 2 раза больше, чем в 2015 году.

Необходимо отметить, что в республике имеются хмелешпалеры на железобетонных столбах (таблица 2), однако большая их часть не используется для выращивания хмеля в связи с отсутствием технических средств ухода за хмеленасаждениями и уборочно-сушильного оборудования.

Таблица 2.

Наличие хмелешпалерных сооружений с железобетонными

столбами в разрезе муниципальных районов республики

| Наименование муниципального района | Наличие железобетонных хмелешпалер, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. действующих |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Аликовский | 12,0 | 0,0 |
| Батыревский | 25,0 | 0,0 |
| Вурнарский | 18,0 | 18,0 |
| Ибресинский | 2,0 | 2,0 |
| Козловский | 17,5 | 0,0 |
| Комсомольский | 26,0 | 0,0 |
| Красноармейский | 11,7 | 0,0 |
| Красночетайский | 4,0 | 0,0 |
| Мариинско-Посадский | 94,0 | 0,0 |
| Моргаушский | 34,0 | 4,0 |
| Урмарский | 55,0 | 26,0 |
| Цивильский | 20,5 | 2,3 |
| Чебоксарский | 4,0 | 4,0 |
| Шемуршинский | 16,0 | 0,0 |
| Шумерлинский | 2,0 | 0,0 |
| Ядринский | 29,0 | 21,0 |
| Всего | 370,7 | 77,3 |

Кроме того, в республике имеется 136 га прочих хмелешпалер (деревянных с железобетонным основанием), из них 26 га действующих.

Одной из проблем, с которой сталкиваются хозяйства, занимающиеся возделыванием хмеля, это дальнейшее расширение площадей. Значительная часть имеющихся в республике незадействованных хмелешпалер  мало пригодны для дальнейшей эксплуатации  и требуют капитальных вложений на проведение ремонтных работ (замена пришедших в негодность опор, замена или перетяжка имеющейся проволочной сетки, перенос шпалерных сооружений на другое место), хотя и меньших, чем при строительстве новых.

Хмелеводство является одним из трудоемких видов сельскохозяйственного производства. При этом для возделывания хмеля необходимо использование специального комплекса машин, а также  хмелеуборочных и хмелесушильных комплексов.

За последние годы, из-за отсутствия средств, новые машины не закупались, а старые морально и физически устарели. В России хмелеуборочные комбайны до недавнего времени не производились (хотя проектная документация на отечественную машину имеется), а высокая стоимость импортных комбайнов (около 250 тыс. евро или, при курсе  €=70 рублей, в пределах 17,5-18 млн. рублей с учетом расходов на доставку, растаможивание, сборку) не позволяет хмелепроизводящим предприятиям их закупать.

В республике имеются специализированные предприятия, которые могут осуществлять работы по строительству и ремонту имеющихся хмелешпалер и изготовлению хмелеуборочных комбайнов и хмелесушилок.

Для решения проблем хмелеводства требуются участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней и организаций рынка хмеля, что обусловливает необходимость применения программных методов.

Для вывода рынка хмеля из создавшегося тяжелого экономического положения требует привлечения всех источников финансирования:

из федерального бюджета в пределах лимитов, предусмотренных по следующим направлениям:

- на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (по направлению закладка и уход за многолетними насаждениями);

- льготные ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам не выше 5% годовых;

из республиканского бюджета Чувашской Республики;

за счет средств сельскохозяйственных организаций Чувашской Республики.

В ходе реализации программы объем финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики подлежит ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджета.

- 3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Основной целью программы является:

увеличение производства и переработки товарного хмеля, расширение рынков его сбыта, повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости и увеличения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе развития хмелеводства в Чувашской Республике.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- размножение и внедрение в производство новых сортов хмеля с высоким потенциалом продуктивности и качества хмелевого сырья;

- расширение площадей насаждений чистосортным посадочным материалом с использованием маточных насаждений ФГБНУ Чувашский   научно-исследовательский институт сельского хозяйства;

- технологическая модернизация хмелеводства;

- техническое обновление хмелеводства за счет приобретения хмелеуборочной и сушильной техники, машин и агрегатов для возделывания хмеля на предприятиях Чувашской Республики;

- ремонт существующих и строительство новых шпалерных сооружений для нужд хмелеводства;

- создание благоприятных экономических условий для хмелеводства в целях дальнейшего расширения площадей под его насаждениями;

- повышение эффективности маркетинговой деятельности в республике в целях создания устойчивого рынка сбыта чувашского хмеля - ребрендинг «Чувашский хмель»;

- подготовка и повышение квалификации кадров хмелеводов на базе учебных и научно-исследовательских учреждений республики.

- 4. Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации ведомственной целевой

- программы по годам

Ожидаемые результаты программы:

- увеличение валового сбора товарного хмеля, производимого сельскохозяйственными предприятиями в 2020 г. (году окончания реализации программы) на 112 тонн или 173,2% к среднему за 5 лет;

- повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости и увеличения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе развития хмелеводства в Чувашской Республике;

- сохранение существующих  и создание 245 новых  рабочих мест к 2020 г.

Необходимо подчеркнуть, что урожай хмеля 14,8 ц/га, достигнутый в среднем за 5 предыдущих лет (2012-2016 гг.), является достаточно высоким для  условий Чувашской Республики, хотя имеются все условия технологического характера, включая новые высокоурожайные сорта, для увеличения этого показателя.

Индикаторы эффективности реализации программы приведены в приложении № 1.

5.  Перечень и описание программных мероприятий, включая состав

мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием

направлений расходования средств и источников финансирования) и

сроках реализации каждого мероприятия

5.1. Закладка хмельников и уход за молодыми насаждениями

В реестр селекционных достижений Российской Федерации по культуре хмеля в настоящее время включено 12 сортов горького и ароматического типа, пластичных для разных почвенно-климатических условий России.

По всем сортам хмеля, включенным в Государственный реестр допущенных к использованию селекционных достижений для использования в производстве, ФГБНУ Чувашский НИИСХ проводит питомниководческие работы по сохранению, поддержанию и улучшению хозяйственно-ценных признаков путем непрерывной оценки и отбора исходных растений в соответствующих питомниках. Работа начинается с наблюдения за ростом и развитием исходных растений в маточных насаждениях. Проводится оценка их устойчивости к вредителям и болезням и отбор по этим признакам, а также по показателям продуктивности и качества. Типичные для данного сорта исходные растения, имеющие относительно высокие показатели урожайности и содержания альфа-кислот, служат материалом для закладки питомника испытания клонов. Данный питомник является объектом для последующего изучения, оценки и отбора отдельных клонов по показателям ежегодного устойчивого и высокого урожая и качества получаемой продукции.

Хмель, как многолетняя культура,  вступает в плодоносящий возраст с третьего года пользования, поэтому полноценное изучение, оценка и отбор клонов начинается с этого времени и заканчивается на пятый год жизни растений. Объединенные лучшие клоны служат материалом для закладки оригинальных маточных насаждений данного сорта, используемых в качестве питомника для получения посадочного материала, который применяется для закладки товарных плантаций.

В производственных условиях хмель размножают вегетативно – стеблевыми черенками или выращенными из них саженцами. Для нарезки стеблевых черенков используют подземные части отплодоносивших побегов, заготовку которых проводят при весенней или осенней обрезке главных корневищ. С гектарной площади хмельников заготавливается 14-16 тыс. стеблевых черенков. Также в республике разработан и применяется метод выращивания саженцев из зеленых черенков под тоннельными пленочными укрытиями. Коэффициент размножения при этом увеличивается в 10 раз. Для решения программных задач по закладке новых насаждений хмеля ФГБНУ Чувашский НИИСХ необходимо предусмотреть в своей деятельности, на основании заключенных хозяйственных договоров, проведение работ по апробации хмеля в хозяйствах республики с получением, в итоге, чистосортных насаждений, пригодных для получения исходного посадочного материала для закладки промышленных хмельников непосредственно самими хозяйствами.

Хмель – многолетняя сельскохозяйственная культура, возделывается на одном и том же месте 12-15 лет и более. Участок под хмельник выбирают на ровном месте или слабопологих склонах южной направленности с уровнем стояния грунтовых вод не выше 2 м. Почвы под хмель необходимо отводить рыхлые и плодородные.

Хмель – лианообразное вьющееся растение, поэтому для его возделывания необходимо иметь специальную шпалеру высотой 6,5-7 м. В настоящее время стоимость строительства стандартной двухгектарной  шпалеры составляет более 1,5 млн. рублей.

Наиболее прогрессивным считается метод закладки хмельников однолетними саженцами в осенний период – во второй декаде октября. Такие хмельники имеют полноценные всходы весной следующего года и обеспечивают получение до 8-10 ц/га товарного хмеля в первый вегетационный период. Весенняя закладка хмельников стеблевыми черенками, особенно в засушливый год, является рискованной операцией. Нередко в таких условиях гибнет до половины черенков. Но при благоприятных условиях такие хмельники в состоянии обеспечить получение до 3-4 ц/га хмеля в первый же год. В полное плодоношение хмельники вступают лишь с 3-го года после весенней посадки, хотя использование саженцев позволяет получать высокие урожаи уже на второй год.

Учитывая важность своевременного проведения всего комплекса агротехнических мероприятий на молодых плантациях, необходимо предусмотреть вложения средств на закладку и для обеспечения должного ухода за хмельниками первого и второго года жизни, позволяющего получить полноценные и высокопродуктивные насаждения в будущем.

Для более эффективного проведения работ по закладке новых хмеленасаждений и ухода за ними предусматривается государственная поддержка хмелеводства из республиканского бюджета Чувашской Республики (ставки 2017 года):

- на закладку хмельников – 80% затрат, но не более 89,2 тыс. рублей на 1 гектар;

- на уход за хмельниками с компенсацией 80% затрат, но не более 62,2 тыс. рублей.

В рамках предоставления единой субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012  N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №44 от 08.02.2017 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на содействие достижению целевых показателей";

приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 2 мая 2017 г. № 87 «Об утверждении ставок субсидий на поддержку отдельных подотраслей  растениеводства».

За годы реализации программных мероприятий планируется заложить 111 га новых хмеленасаждений (Приложение 1). Расчеты необходимого финансирования по уходу за молодыми хмеленасаждениями приведены в Приложении 4.

5.2. Создание технологических условий для выращивания хмеля

Современные высокопродуктивные сорта относятся к сортам интенсивного типа. Для поддержания потенциала их продуктивности и обеспечения баланса питательных веществ в почве необходимо ежегодно вносить на хмельниках минеральные удобрения не менее 120 кг д.в. на 1 га. В последние годы, из-за отсутствия необходимых средств, на многих плантациях годами не используются ни местные органические, ни промышленные гранулированные удобрения. Такое положение чревато резким снижением плодородия почв на хмельниках, падением их продуктивности и срока эксплуатации хмелеплантаций. В республике разработан метод использования сидеральных культур в качестве зеленых удобрений. Необходимо предусмотреть его широкое внедрение в производство.

Из-за многолетнего возделывания хмеля на одном месте создается устойчивый агробиоценоз, в котором культуру могут повреждать более 90 видов насекомых, клещей, нематод и около 20 болезней. Потери урожая при плохой организации борьбы с вредителями и болезнями достигают 30%, а в отдельные годы - 40-50% и более. Происходит снижение качества получаемой продукции. В республике имеется разработанная и апробированная система защиты хмеля, основанная на применении баковых смесей (химические + биологические средства защиты), позволяющая снизить число обработок с 8-10 (что практикуется за рубежом) до 2-3 и,  в итоге, получать экологически чистую продукцию.

Комплексная система гарантированной защиты урожая базируется на высокой культуре земледелия, включает организационно-хозяйственные и агротехнические приемы, а также биологические, химические и селекционно-генетические методы борьбы, комплекс которых уточняется ежегодно в зависимости от появления и размножения того или иного вредителя и развития болезни.

5.3. Техническое обеспечение хмелеводства - внедрение в производство новых, экономически эффективных технологий и технических средств, основываясь на выпуске машин для возделывания, уборки и сушки хмеля предприятиями Чувашской Республики

Организация обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей материально-техническими ресурсами во многом определяет эффективность их функционирования, рентабельность производства.

Интенсивная технология возделывания хмеля с применением комплекса машин позволяет сократить трудозатраты с 500-600 до 180 чел.-дней на 1 га, причем около половины затрат труда приходится на уборку урожая. Кроме того, данная технология способствует повышению урожайности и качества шишек хмеля за счет своевременного проведения агротехнических работ. В качестве примера можно привести применение на хмельниках химической рамовки при помощи концентрированного раствора аммиачной селитры. Применение только одной этой операции позволило снизить трудозатраты на 50 чел.-дней на 1 гектар в сочетании с обогащением почвы азотом и борьбой с почвенными вредителями.

Обществом с ограниченной ответственностью «Техмашхолдинг» возобновлена работа по производству модернизированного отечественного хмелеуборочного комбайна МХ-300А «Цивиль». Проведена переработка технической документации с учета современного подхода и технологических достижений в вопросах машиностроения. ООО «Техмашхолдинг»  также готово наладить выпуск машин и оборудования для возделывания хмеля по имеющимся рабочим чертежам, разработанным в конструкторском бюро Научно-исследовательского и проектно-технологического института хмелеводства (г. Цивильск).

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 16 августа 2017 года №319 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. № 421»   хмелеуборочные комбайны, производимые на территории республики, субсидируются из бюджета Чувашской Республики по ставке в размере 50 процентов от цены покупки (без учета налога на добавленную стоимость, монтажа, транспортных и прочих услуг), указанной сторонами договора между продавцом сельскохозяйственной техники и покупателем – получателем субсидии. При этом стоимость отечественного хмелеуборочного комбайна, при производительности 15-17 гектар за сезон, практически в 2 раза ниже импортного, на его обслуживание требуется в 2 раза меньше рабочих.

Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики ведутся переговоры с ООО «Сушильные технологии» (г. Санкт Петербург), АО «Шебекинский машиностроительный завод» (Белгородская область), а также ООО ТВП «Новатор» (п. Кугеси) об изготовлении отечественных сушилок для хмелеводства. ООО  Творческое внедренческое предприятие «Новатор» (п. Кугеси) являлось разработчиком, ранее изготовляло и  готово возобновить изготовление 14 позиций машин для проведения работ на хмельниках (приложение № 3). Общество с ограниченной ответственностью «Техмашхолдинг» также готово наладить серийное производство хмелеуборочных комбайнов, а также машин и оборудования для работ на хмелеплантациях.

В сентябре 2017 года с участием представителей Минсельхоза Чувашии проведены испытания сушилки, изготавливаемой  ТВП «Новатор» (п. Кугеси) для определения принципиальной возможности применения ее для сушки хмеля. Результаты по технологическим параметрам вполне обнадеживают, хотя необходимо проработать вопросы автоматизации процесса.

За годы реализации программы планируется приобрести 3 хмелеуборочных комбайна, 6 тракторов, а также другую технику для возделывания хмеля, производимую на территории Чувашской Республики.

5.4. Ремонт, реконструкция и строительство хмелевых шпалер

Без ежегодной целенаправленной работы по выполнению мероприятий по реконструкции, ремонту и строительству хмелевых шпалер невозможен перевод хмелеводства на новые сорта, пользующиеся спросом у потребителей, закладка предусматриваемых программой 111 га хмеленасаждений и, в целом, дальнейшее развитие хмелеводства. В настоящее время у большинства неиспользуемых шпалерных сооружений истек срок амортизации, многие пришли в негодность. Предлагается предусмотреть условия для переноса имеющихся, но не использующихся в хозяйствах железобетонных шпалерных сооружений с передачей их другому, более эффективно работающему собственнику.

Новое строительство хмелешпалерных сооружений необходимо в ООО «АгроРесурсы» (п. Урмары) и ООО «Агрохмель»  Вурнарского района. Ремонт и реконструкцию требуется провести в СХПК «Выльский» и колхозе Опытно-показательном хозяйстве «Ленинская искра» Ядринского района. В республике имеются организации, способные выполнить данную работу. При этом необходимо учитывать, что основным сдерживающим фактором расширения хмеленасаждений в настоящее время может быть недостаточное количество хмелеуборочной и сушильной техники. Вопрос расширения хмеленасаждений должен решаться только совместно с техническим обеспечением хмелеводства.

5.5. Подработка и переработка хмеля

Основное сырье, которое поставляет хмелеводство – шишки хмеля. В последующем они используются в натуральном виде или перерабатываются в хмелевые препараты. Мировая практика показывает, что 80% хмеля и хмелепрепаратов (хмелевые гранулы, шишковый хмель, спиртовые и СО2 – экстракты) находит применение в пивоварении. Остальное сырье используется в пищевой (с помощью хмеля изготавливают квас и пекарные дрожжи), косметической, медицинской, лакокрасочной и других видах экономической деятельности.

Из-за отсутствия полностью оборудованного предприятия, способного к проведению качественной доработки хмеля и хранению готовой продукции при благоприятных микроклиматических условиях, имеющего долгосрочные контракты с пивоваренными заводами на поставку, нет возможности гарантированно предложить пивоваренным предприятиям качественную продукцию. Программой предусматривается определение центра переработки хмеля с производством гранулированного хмеля и хмелевого экстракта.

В начале 90-х годов специалистами ЦНИИ «Буревестник» (Н. Новгород) была предложена приведенная ниже схема глубокой переработки хмеля, основывающаяся на уже имеющимся на то время оборудовании и технологиях. В частности была разработана и испытана на хмеле вакуумная сушилка, позволяющая в процессе сушки получать дистиллят, содержащий в себе летучие соединения (эфирные масла). Хумулин и эфирное масло входят в состав комплексных препаратов Валокордин, Валосердин, Санасон, Фитоседан и некоторых других лекарственных препаратов. На ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1» выпекается хлеб на основе хмелевой закваски (хмелевые дрожжи). В совхозе «Волга» Козловского района Чувашской Республики заготавливалось до 3,5 тыс. тонн силоса из листьев хмеля, превосходящего по содержанию переваримого протеина аналогичный силос из кукурузы в 3 раза. В 90-х годах на базе Казанского домостроительного комбината была апробирована методика изготовления отделочных панелей из листьев и стеблей хмеля, напоминающих по текстуре малахит. В настоящее время компания STENBERG (г. Москва) занимается изготовлением декоративных панелей «Organoid SPECIAL: Hop» из листьев и стеблей хмеля.

Данная схема остается актуальной и в настоящее время и позволяет многократно увеличить стоимость реализуемой продукции по сравнению с исходным сырьем.

Рис 1. Перспективная схема глубокой переработки хмеля

5.6. Развитие рынка хмеля

Низкие импортные пошлины (5%) и мировое нестабильное производство хмеля, заставляют учитывать разнообразные факторы, влияющие на мировое выращивание хмеля, производство гранулированного хмеля, СО2 экстракта, хмелевого масла и торговлю ими. Кроме того, из-за переоборудования большинства предприятий, стремления производителей снизить удельные затраты хмелепродуктов на производство пива, изменилась структура их потребления. Резко снизилась потребность в прессованном хмеле, возросло использование гранулированного хмеля, в том числе и ценных ароматических сортов, различных высокотехнологичных хмелевых экстрактов. Сейчас большая часть гранулированного хмеля, потребляемого в России, импортируется.

По качественным показателям чувашский хмель ничуть не хуже импортного - ему присущ особый душистый аромат, который так ценится пивоварами. Однако чувашский хмель практически полностью вытеснен с отечественного рынка. Российские пивоваренные компании, в основном принадлежащие иностранным фирмам, предпочитали покупать хмель за границей ориентируясь на высокое содержание в нем альфа-кислот. Хотя необходимо отметить наметившуюся тенденцию ухода иностранных пивоваренных компаний с российского рынка и возвращение отечественных. При этом в последние годы начинает проявляться повышенный спрос на сорта ароматного типа, в том числе возделываемые в Чувашской Республике. В настоящее время в республике хмелевое сырье производится в основном в виде шишек и гранул, являющихся продуктом доработки хмеля с применением грануляторов.

Мировой опыт свидетельствует, что в хмелеводстве наблюдаются тенденции развития от мелких и неспециализированных форм к индустриальным. Последние предполагают относительно крупные механизированные производства по научно обоснованным технологиям с учетом сортового разнообразия, требующим специальной подготовки и высокой квалификации работников. Отсюда повышается эффективность использования имеющихся мощностей, финансовых и трудовых ресурсов.

При проведении всего комплекса работ на хмельниках с применением имеющихся сооружений и разработанных бывшим институтом хмелеводства машин при средней урожайности на уровне 10-12 ц\га возделывание хмеля является экономически высокоэффективным и рентабельность производства достигает 50-60%, а при более высоких урожаях в 15-20ц\га – до 100%.

В 70-80-х годах площади под хмелеплантациями занимали 0,3% от площади пашни республики. Денежный доход в растениеводстве от продажи хмеля составлял 35%.  Для Чувашии это всегда была рентабельная культура. А также это дополнительные рабочие места. Только за счет выращивания хмеля существовали такие районы как Марпосадский и Козловский с их беднейшими почвами. Хмелеводство и животноводство - два основных  взаимодополняющих направления для этих районов.

Большую роль имела специализация хозяйств. В состав республиканского производственно-научного объединения «Чувашхмельпром» входило 35 хозяйств из 170 занимающихся хмелеводством в республике. Однако на их долю приходилось 82% всего производимого хмеля (по отчету объединения). В среднем на одно хозяйство объединения приходилось до 40 га плодоносящих хмельников, что обеспечивало эффективное использование имеющихся  машин, хмелеуборочно-сушильных комплексов и рабочей силы. Объединение брало на себя финансовое и материальное обеспечение хозяйств, доработку и реализацию получаемой продукции. Сейчас это может быть холдинговое образование или сельскохозяйственный кооператив.

В целях расширения рынка сбыта предусматривается решение следующих задач:

- с учетом наметившейся в мире тенденции повышенного спроса и, соответственно, цены на ароматные сорта хмеля, появилась реальная возможность проработки вопроса импортозамещения с ведущими предприятиями пивоварения как Чувашии, так России в целом – ребрендинг «Чувашский хмель»;

- проведение мониторинга потребности хмелепродуктов в фармацевтической, пищевой, парфюмерной и лакокрасочной видах экономической деятельности с целью расширения рынков сбыта;

- в целях безотходного использования растений хмеля проработать вопросы использования надземных частей хмеля в кормопроизводстве (силос из листьев хмеля), процессе создания декоративных облицовочных панелей из листьев хмеля и лозоплетения из стеблей (в народных промыслах).

5.7. Подготовка кадров и повышение квалификации специалистов на базе учебных и научно-исследовательских учреждений Чувашской Республики

Квалифицированные кадры являются основным фактором любого эффективного производства, неотъемлемым условием роста производительности труда. Высокие темпы технологического развития, обновления средств производства и предметов труда в аграрном производстве требуют наличия необходимого количества и непрерывного опережающего роста качественного и профессионального уровня кадров. Именно кадры являются носителем инновационных знаний, навыков и умений, обеспечивающих эффективное внедрение новых методов и технологий как важнейшего элемента развития агропромышленного комплекса республики.

В целях улучшения обеспечения хмелепроизводящих хозяйств высококвалифицированными специалистами необходимо на базе факультета биотехнологий и агрономии ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (далее «Академия») организовать курсы повышения квалификации для обучающихся выпускных курсов по направлениям подготовки «Агрономия» и «Агроинженерия» по программе «Хмелевод» объемом 72 часа с выдачей удостоверения установленного образца после окончания обучения в академии по основной профессиональной образовательной программе. В рамках данной программы углубленно изучать следующие вопросы: современные технологии производства и переработки хмеля; высокопродуктивные машины и агрегаты для выполнения ручных и механизированных работ по посадке хмеля; орудия для выполнения сложных работ по выращиванию хмеля, их регулировка, наладка и устранение дефектов и неисправностей; земледелие; методы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков; систему удобрений, сохранение и повышение плодородия почвы; требования потребителя к качеству продукции, основы маркетинга. Практическую подготовку в рамках программы осуществлять на базе УНПЦ «Студенческий», где имеется учебный хмельник.

Повышение квалификации и переподготовку работающих специалистов хмелеводческих хозяйств также осуществлять на базе ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» совместно с ФГБНУ «Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» путем ежегодного проведения различных обучающих мероприятий - научно-практических конференций, тематических семинаров, круглых столов и консультаций.

6. Срок реализации ведомственной целевой программы

Реализация программы рассчитана на 2017–2020 годы.

7. Описание социальных, экономических и экологических

последствий реализации ведомственной целевой программы, общую оценку её вклада в достижение цели подпрограммы государственной

программы, оценку рисков ее реализации

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий возделывания  и переработки хмеля.

- Социальный эффект от реализации программы выражается в повышении уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и создании новых 245 рабочих мест к 2020 году.

Оценка риска - это комплекс процедур, позволяющих идентифицировать риск, определить качественные и количественные характеристики, выявить рисковые факторы и влияние отдельных факторов на общий уровень риска, а также применение мероприятий, позволяющих свести возможные риски к минимуму.

Управление риском - это разработка и реализация экономически обоснованных рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение исходного уровня риска. В реальных условиях хозяйствования могут применяться разнообразные методы управления, которые воздействуют на различные стороны деятельности предприятия. По имеющейся классификации они делятся на четыре группы:

методы уклонения от риска;

методы локализации риска;

методы рассеивания риска;

методы компенсации риска.

- Таблица 3

- SWOT-анализ ведомственной целевой программы «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления

- для развития Чувашской Республики»

| S (сильные стороны) | W (слабые стороны) |
| --- | --- |
| Наличие программ развития АПК и хмелеводства Выгодное географическое положение Чувашии: наличие развитой транспортной инфраструктуры и благоприятных почвенно-климатических условий для выращивания хмеля Собственная материально-техническая база для развития переработки хмеля, в том числе насаждений, оборудованных шпалерными сооружениями Исторически сложившийся кадровый и научный потенциал в отрасли Высокая обеспеченность относительно дешевыми трудовыми ресурсами, обладающими навыками и умениями работы в хмелеводстве Высокая рентабельность производства и переработки хмеля Наличие адаптированных к климату Чувашии урожайных сортов хмеля с высоким содержанием альфа-кислот Наличие мировых тенденций повышения спроса и цен на ароматные сорта хмеля, в том числе возделываемых в Чувашской Республике; возможностей расширения рынков сбыта Наличие крупнейшей научно-производственной базы страны на территории Чувашской Республики в лице Федерального Государственного бюджетного научного учреждения «Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», специализирующегося на разработке инновационных технологий в области хмелеводства Функционирование в регионе сети консультационных пунктов по вопросам технологии выращивания и переработки хмеля Наличие в республике финансово-кредитных институтов, в лице лизинговых, страховых, кредитных организаций, оказывающих помощь в формировании капитала сельхозтоваропроизводителей Отсутствие потенциальных отечественных конкурентов | Высокие агротехнические требования культуры к возделыванию Сложность адаптации зарубежных высококачественных сортов хмеля в агроклиматических условиях региона Низкая урожайность и малое содержание альфа-кислот в культивируемых сортах хмеля Низкая готовность сельскохозяйственных предприятий Чувашии к кластеризации Недостаточность финансовых ресурсов для реализации кластерной инициативы Низкая конкурентоспособность отечественного хмеля на мировом рынке Отсутствие на внутреннем рынке законодательных барьеров для иностранных поставщиков На сегодня спрос на продукцию формируется единственной отраслью – пивоварением Недостаток финансовых ресурсов у предприятий отрасли Недостаточная информированность сельскохозяйственных предприятий о мерах государственной поддержки хмелеводства Технологическая отсталость, дороговизна и в силу этого ограничение возможностей приобретения нового оборудования и использования инновационных агротехнологий Долгий срок возврата инвестиций Недостаточная интеграция предприятий хмелеводческой отрасли в единый производственно-технологический цикл |
| O (возможности) | T (угрозы) |
| Обеспечение роста сельскохозяйственного производства в регионе за счет мер государственной поддержки Повышение качества жизни, занятости и доходов сельского населения Возможность расширения площадей по возделыванию хмеля и производственных мощностей предприятий переработки Увеличение объема производства и переработки хмеля за счет внедрения инновационных агротехнологий и грамотной маркетинговой политики Повышение качества продукции за счет использования современных агротехнологий, оптимизации процессов переработки и реализации хмеля и хмелепродуктов Рост инвестиционной привлекательности отрасли Получение синергетического эффекта от реализации интеграционных проектов Повышение конкурентоспособности отрасли на основе развития инноваций | Угроза технического и технологического отставания от конкурентов Отток квалифицированных кадров из АПК Потеря конкурентоспособности отечественной продукции в силу недостатка качества и низкой урожайности хмеля по сравнению с иностранными производителями Слабое участие государства в вопросах регулирования взаимоотношений между производителями хмеля, перерабатывающими предприятиями и потребителями хмелепродуктов В силу недостатка информационного обеспечения представители отрасли неэффективно синхронизируют свои производственные процессы Отсутствие центров повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий отрасли Сохранение тенденций сокращения отечественного пивоваренного производства Угроза утери классических отечественных рецептур пивоварения на основе использования натуральных ингредиентов |

Ниже приведены возможные риски, связанные с реализацией программы и предлагаемые меры, выполнение которых будет способствовать уменьшению негативного воздействия рисков.

| Возможные риски | Механизмы снижения рисков |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Недостаточность материальных ресурсов и технических средств и несвоевременность их обеспечения |  | Мониторинг обеспеченности материальными ресурсами и техническими средствами, организация снабжения. |
| Отсутствие спроса на продукцию отрасли. |  | Изучение конъюнктуры рынка, определение перспективных объемов спроса и его структуры. Ориентация производства на реального потребителя. |
| Недостаточный уровень финансово-кредитной поддержки отрасли хмелеводства. |  | Привлечение финансовых ресурсов в рамках действующей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, Государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики". Осуществление финансирования в соответствии с Законами Чувашской Республики от 07 декабря 2016 года № 92 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и от 01 декабря 2017 года № 71 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Проведение работ по привлечению инвестиций в республике и за ее пределами, в том числе с привлечением организаций пивоваренной отрасли. |
| Организационные риски. |  | Консультирование по вопросам создания, регистрации, документационного обеспечения и функционирования сельскохозяйственных субъектов Помощь в оформлении пакета документов по привлекаемым кредитным ресурсам, материально-техническому снабжению, заключении договоров на поставку сырья и сбыта готовой продукции. |
| Недостаток квалифицированных специалистов и опыта ведения сельскохозяйственной деятельности в отрасли хмелеводства. |  | Организация подготовки и переподготовки кадров, изучение положительного опыта передовых хмелеводческих хозяйств в России и за рубежом. Привлечение экспертов-консультантов в области производства и переработки хмеля. |
| Не достижение целевых показателей. |  | Мониторинг всего процесса выполнения программы; отслеживание факторов, негативно воздействующих на динамику расчетных показателей; корректировка прогнозных параметров и разработка дополнительных мер по ее реализации. |
| Неблагоприятные климатические и природные условия |  | Применение всего комплекса агротехнических мероприятий, позволяющих минимизировать негативное влияние неблагоприятных погодных условий. В частности: - при воздействии на молодые всходы ранних весенних заморозков необходимо проведение опрыскивания 3% раствором калия марганцовокислого; - раз в 2-3 года проведение операции по чизелеванию междурядий в целях снижения возможного негативного влияния излишней влаги при сильных дождях и в весенний период; - в случае закладки хмеленасаждений на почвах с карбонатными подстилающими породами, имеющими значительное распространение в зонах традиционного хмелеводства в Чувашской Республике, предусмотреть в технологической карте 2-3 кратное опрыскивание вегетирующих растений раствором сернокислого железа; - при закладке хмеленасаждений использовать только районированные сорта, прошедшие апробацию в условиях Чувашской Республики; - предусмотреть применение осенней механизированной обрезки главных корневищ в целях исключения травмирования растений в период активной фазы роста побегов весной, а также позволяющей сместить фазу технологической спелости и, соответственно, начало уборочных работ на более раннее время. |

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы, а при необходимости - и после ее реализации

За годы реализации программных мероприятий предполагается выделение бюджетных ассигнований из бюджетов всех уровней, в том числе:

из республиканского бюджета Чувашской Республики 35876,3 тыс. рублей;

из федерального бюджета в пределах лимитов, предусмотренных по следующим направлениям:

- на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (по направлению закладка и уход за многолетними насаждениями) по направлению хмелеводство – 20491,5 тыс. рублей;

- льготные ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам не выше 5%  годовых. Сумма, направляемая на хмелеводство из федерального бюджета, подлежит ежегодному уточнению.

- 9. Методика оценки эффективности ведомственной целевой

- программы (с учетом ее особенностей)

- Расчет эффективность расходования бюджетных средств по программе определялась  по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию из бюджетов республиканского и федерального уровня по формуле:

Эобщ = ΔТП/Ф х 100,

где Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции;

Ф – объем финансирования производства продукции из бюджета по программе.

- Как видно из таблицы 5, эффективность расходования бюджетных средств Эобщ.  по программе в среднем за четыре года  составит 170%  (или в 1,7 раза).  Это означает, что общие затраты по программе возмещаются через прирост выручки от производства и реализации хмеля и продуктов его переработки.

- Таблица 4

- Эффективность от реализации ведомственной целевой программы

| Показатель | 2016 г. факт | 2017 г. оценка | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020 г. к 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | +, - | в разы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом) | Х | 38 | 107 | 176 | 245 | Х | Х |
| Выручка от реализации продукции, тыс. рублей | 54120 | 53550 | 66500 | 79800 | 92750 | 38630 | 1,7 |

- Таблица 5

- Расчет эффективности расходования бюджетных средств по ведомственной целевой программе

| Показатель | 2017 г. оценка | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего за годы реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выручка от реализации продукции, тыс. рублей | 53550 | 66500 | 79800 | 92750 | 292600 |
| Финансирование программы всего, тыс. руб. | 8692,6 | 15501,6 | 15757 | 16316,7 | 56267,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета на закладку и уход | 3440,4 | 5408,1 | 5555,6 | 6087,4 | 20491,5 |
| из республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе | 5252,2 | 10193,5 | 10201,3 | 10229,3 | 35876,3 |
| - закладка хмельников | 74,9 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 476,3 |
| - уход за молодыми насаждениями | 68,4 | 150,8 | 158,6 | 186,6 | 564,4 |
| - возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство хмеля при условии его реализации | 5108,90 | 5108,90 | 5108,90 | 5108,90 | 20435,6 |
| - субсидии на хмелеуборочные комбайны, производимые на территории республики, из бюджета Чувашской Республики по ставке в размере 50 процентов от цены покупки | Х | 4800 | 4800 | 4800 | 14400 |
| Показатели эффективности, % | 48,9% | 110,5% | 195,0% | 2,6 раз | 1,7 раза |

Эффективность расходования бюджетных средств по программе определена по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ΔТП/Ф х 100,

где Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции;

Ф – объем финансирования производства продукции из бюджета по программе.

10. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, путем доведения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджету Чувашской Республики по соответствующим направлениям,  республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

В случае отбора программы в рамках отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации финансирование мероприятий программы может осуществляться и за счет средств федерального бюджета по целевым направлениям. Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Программа предусматривает также возможность софинансирования ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ.

В ходе реализации программы объем финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики подлежит ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджета.

Предполагаемый объем финансирования на реализацию программы на период 2017-2020 гг. составляет 215859,9 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета в пределах лимитов, предусмотренных по следующим направлениям:

- на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (по направлению закладка и уход за многолетними насаждениями) по направлению хмелеводство – 20491,5 тыс. рублей;

- льготные ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам не выше 5%  годовых. Сумма, направляемая на отрасль хмелеводства из федерального бюджета, подлежит ежегодному уточнению.

за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 35876,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 159492,1 тыс. рублей.

Распределение средств по мероприятиям программы и годам ее реализации приведено в приложении № 2 к настоящей программе.

11. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию, и порядок мониторинга ведомственной целевой программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики.

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей и соисполнителей, предусмотренные для достижения основных целей и задач программы.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики координирует действия органов местного самоуправления по выполнению программных мероприятий, контролирует использование финансовых средств, определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений программы.

Исполнители мероприятий программы ежегодно к 10 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе выполнения программы в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

Приложение №1

к ведомственной целевой программе

«Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления для развития Чувашской Республики»

И н д и к а т о ры

эффективности реализации программы «Интенсификация производства и переработки хмеля

как стратегического направления для развития Чувашской Республики»

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Базовый уровень (средний за 5 лет) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь хмеленасаждений / - в том числе плодоносящие | га/га | Х | 112,3/93 | 129,3/128 | 160/149 | 190/179 |
| 2 | Валовой сбор товарного хмеля * | тонн | 153 | 153 | 190 | 228 | 265 |
| 3 | Закладка хмельников | га | Х | 21 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Выручка от реализации продукции** | тыс. рублей | 49473 | 53550 | 66500 | 79800 | 92750 |
| 5 | Прирост выручки от реализации продукции к уровню предыдущего года | тыс. рублей | Х | Х | 12950 | 13300 | 12950 |
| 6 | Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом) | чел. | Х | 47 | 113 | 179 | 245 |
| 7 | Приобретение хмелеуборочного комбайна МХ-300А «Цивиль», производимого в Чувашской Республике *** | шт. | Х | Х | 1 | 1 | 1 |

*Средняя урожайность за годы реализации программы 15 ц/га

** Для расчетов взята средняя реализационная цена 1 тонны хмеля за 2016 год 350 тыс. рублей

*** Заявленная стоимость  хмелеуборочного комбайна МХ-300А «Цивиль» в 2017 году составила 9,6 млн. рублей

Приложение №2

к ведомственной целевой программе

«Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления для развития Чувашской Республики»

Перечень программных мероприятий

Ведомственной целевой программы «Интенсификация производства и переработки хмеля

как стратегического направления для развития Чувашской Республики»

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Источник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего период 2017-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Питомниководство и размножение посадочного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание маточных насаждений высших репродукций хмеля, обеспечивающих получение посадочного материала с высокими сортовыми и посадочными качествами | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | Закладкой сортовых маточников хмеленасаждений занимается ФГБНУ «Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в рамках научно-исследовательских работ, предусмотренных тематическим планом института и финансируемых через ФАНО России |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов хмеля, обладающих повышенным качеством продукции | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | Осуществляется ФГБНУ «Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в рамках внебюджетной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание экономических и технологических условий для развития хмелеводства в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закладка хмельников и уход за молодыми насаждениями* | всего | 4479,7 |  | 7115,9 |  | 7310 |  | 8009,8 |  | 26915,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 3440,4 |  | 5408,1 |  | 5555,6 |  | 6087,4 |  | 20491,5 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 143,3 |  | 284,6 |  | 292,4 |  | 320,4 |  | 1040,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 896,0 |  | 1423,2 |  | 1462,0 |  | 1602,0 |  | 5383,2 |
| 2.2. | Создание технологических условий для выращивания хмеля | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | Внедрение технологических приемов возделывания хмеля в хмелеводческих предприятиях осуществляется за счет средств хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Техническая модернизация отрасли | всего | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2012 г. № 567 О государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие». В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2017 года №319 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. № 421» хмелеуборочные комбайны, производимые на территории республики, субсидируются из бюджета Чувашской Республики по ставке в размере 50 процентов от цены покупки (без учета налога на добавленную стоимость, монтажа, транспортных и прочих услуг), указанной сторонами договора между продавцом сельскохозяйственной техники и покупателем – получателем субсидии. Сумма субсидий на 2018- 2020 годы предусмотрена в размере 4,8 млн. рублей соответственно по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ремонт, реконструкция и строительство хмелевых шпалер ** | всего | 37626,14 |  | 38827,60 |  | 38827,60 |  | 38827,60 |  | 154108,94 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 37626,14 |  | 38827,60 |  | 38827,60 |  | 38827,60 |  | 154108,94 |
| 3. | Переработка хмеля | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | Внедрением технических средств для проведения переработки хмеля осуществляется на базе ОАО «Чувашхмельпром» (г. Цивильск) и ООО «АгроРесурсы» (п. Урмары), занимающиеся этим на коммерческой основе за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие рынка хмеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение маркетинговых исследований рынка сбыта хмеля | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | Хмелепроизводящие хозяйства и предприятия переработки хмеля за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Отработка с ведущими предприятиями пивоварения как России, так и Чувашии возможности поставок чувашского хмеля | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | Хмелепроизводящие хозяйства и предприятия переработки хмеля за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проведение мониторинга хмелепродуктов в фармацевтической, пищевой и парфюмерной отраслях с целью расширения рынков сбыта | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | Хмелепроизводящие хозяйства и предприятия переработки хмеля за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Субсидирование части затрат на произведенный и реализованный хмель | всего | 5108,90 |  | 5108,90 |  | 5108,90 |  | 5108,90 |  | 20435,6 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5108,90 |  | 5108,90 |  | 5108,90 |  | 5108,90 |  | 20435,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |
| 5. | Кадровое обеспечение отрасли | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» совместно с ФГБНУ «Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» на основании хозяйственно-договорной деятельности с хмелепроизводящими хозяйствами и предприятиями переработки хмеля, а также за счет федерального бюджета при включении в планы учреждений программы обучения студентов по направлению «Хмелеводство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | всего | 47214,7 |  | 55852,4 |  | 56046,5 |  | 56746,3 |  | 215859,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 3440,4 |  | 5408,1 |  | 5555,6 |  | 6087,4 |  | 20491,5 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5252,2 |  | 10193,5 |  | 10201,3 |  | 10229,3 |  | 35876,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 38522,1 |  | 40250,8 |  | 40289,6 |  | 40429,6 |  | 159492,1 |

* В рамках предоставления единой субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012  N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №44 от 08.02.2017 "Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на содействие достижению целевых показателей";

приказом Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 2 мая 2017 г. № 87 «Об утверждении ставок субсидий на поддержку отдельных подотраслей  растениеводства».

** Для соблюдения хмелеоборота  необходимо иметь хмелешпалер на 20% больше общей площади насаждений

|  | Приложение № 3 к ведомственной целевой программе «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления для развития Чувашской Республики» |
| --- | --- |

Перечень машин и оборудования для хмелеводства, предлагаемых

ООО «Творческое внедренческое предприятие «Новатор» п. Кугеси в 2017 году

| № п/п | Наименование машин и оборудования | Стоимость (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Профильный бороновальный агрегат для хмельников ПБА-1 | 81,04 |
| 2. | Борона дисковая для разокучивания рядов хмеля БДРХ-1 | 260,17 |
| 3. | Плуг двухотвальный для распахивания корневищ хмеля ПРКХ-2 | 281,49* |
| 4. | Обрезчик двухдисковый для нестолбовых рядов ПКХ-2 | 375,32* |
| 5. | Обрезчик двухдисковый для столбовых рядов ПКХ-2С | 494,74* |
| 6. | Станок для заготовки пучков мерных поддержек хмеляСМПХ-8Ф | 153,54 |
| 7. | Вышка для хмельников ВХ-4 | 437,16* |
| 8. | Культиватор для обработки междурядий хмеля КМХ-2 | 134,39 |
| 9. | Агрегат комбинированный для междурядной обработки с одновременным внесением удобрений АКМ-2 | 567,25* |
| 10. | Плуг двухотвальный для формирования посадочных борозд ППБ-1 | 106,63 |
| 11. | Щелеватель междурядий хмеля ЩМХ-1 | 198,78 |
| 12. | Разбрасыватель минеральных удобрений для хмельников РУХ-1 | 153,54 |
| 13. | Пресс хмелевой | 437,16 |
| 14. | Платформа для поправки стеблей хмеля ППСХ-1 | 136,90 |
| 15. | Разработка и изготовление опытного образца хмелесушилки СХ-1 | 16164,35 |
| 16. | Хмелесушилка СХ-1 (второй и последующие экземпляры) | 9250,0 |

* Цены указаны с учетом затрат на модернизацию.

|  | Приложение № 4 к ведомственной целевой программе «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления для развития Чувашской Республики» |
| --- | --- |

Расчеты

финансирования по  уходу за хмельниками ведомственной целевой программы «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления для развития Чувашской Республики»

| № пп | Показатели | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закладка хмельников, га | 27,5 | 21 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Уход за хмельниками, га* |  | 27,5 | 48,5 | 51 | 60 |
| 3. | Необходимое финансирование, тыс. рублей |  | 1710,5 | 3016,7 | 3172,2 | 3732,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1642,1 | 2865,9 | 3013,6 | 3545,4 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 68,4 | 150,8 | 158,6 | 186,6 |

*Хмелеплантации считаются плодоносящими начиная с третьего года. В течение двух лет после закладки они считаются молодыми и попадают под строку финансирования «Закладка и уход за молодыми многолетними насаждениями».

При расчетах использована ставка финансирования 62,2 тыс. рублей на 1 гектар.

**Год указан для расчета площадей по уходу за хмельниками в 2017 году.

The Barth Report. HOPS 2015/2016. – Nuremberg, July 2016.