**Информация о реализации плана**

**основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Моргаушском районе Чувашской Республики за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Ход выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвали­дам, детям с единственным родителем, детям-сирота­м и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | Дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети с единственным родителем, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей имеют возможность бесплатного доступа к занятиям в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества.  В 2020-2021 учебном году 77,7 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. | |
| 2. | Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018–  2020 годы | Отдел имущественных и земельных отношений | В 2020 году 65 многодетных семей района были обеспечены земельными участками на территории Большесундырского, Ильинского, Моргаушского, Сятракасинского, Ярабайкасинского, Орининского , Шатьмапосинского, Моргаушского сельских поселений.  В Моргаушском районе на 01.01.2021г. подлежат обеспечению земельными участками 65 многодетных семей, из них 36 семей поставлены на учёт в 2020 году.  В 2020 году сформировано 122 земельных участка для предоставления многодетным семьям.  В настоящее время ведётся работа по формированию земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно.  Для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно имеются 68 свободных земельных участка: Ильинское с/п – 14 з/у, Сятракасинское с/п -4 з/у, Ярабайкасинское с/п - 18 з/у, Орининское с/п – 25 з/у, Шатьмапосинское с/п – 5 з/у, Моргаушское с/п – 2 з/у. | |
| 3. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2013 г. № 210-р | 2018–  2020 годы | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры | В целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительствав рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы ЧР «Комплексное развитие сельских территорий ЧР» администрацией Моргаушского района Чувашской Республики ведется работа по разработке ПСД, проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:  1)по строительству сетей электропередачи внутри муниципального образования и питьевого водоснабжения д.КашмашиСятракасинского сельского поселения на земельных участках предоставленным многодетным семьям в кадастровом квартале 21:17:170901 общей площадью 18,0 га.  2)по строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования и питьевого водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения на земельных участках предоставленным многодетным семьям с кадастровым №21:17:021001:870 общей площадью 19,1 га и №21:17:000000:4941 общей площадью 18,0 га.  Объем предусмотренных бюджетных средств на 2020-2021 год составляет 3 951,30 тыс.руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 3 674,70 тыс.руб., за счет местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики 276,6 тыс.руб.  Администрацией Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района заключен муниципальный контракт от 07.07.2020г. № 0115300034520000086\_118598 с ООО «СК – Лерон» на разработку ПСД по строительству системы водоснабжения д.Кашмаши на сумму 783 130,70. Разработка ПСД ООО «СК-Лерон» завершен. Заключен договор на проведения госэкспертизы ПД и результатов инженерных изысканий.  На сумму сниженной экономии проведенного аукциона администрацией Сятракасинского сельского поселения заключен договор с ООО «НПП «Меридиан» на проведение геологических изысканий на сумму 117,0 тыс.руб.  Администрацией Моргаушского района Чувашской Республики заключен договор подряда с ООО «СК-Лерон» от 15.10.2020г. № 1-10/2020 на разработку проектно-сметной документации «Электроснабжение на земельных участках предоставленных многодетным семьям в кадастровом квартале №21:17:170901 общей площадью 18,0 га в д.КашмашиСятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики». Стоимость работ, выполняемых по договору составляет 232 000,00 руб. Источник финансирования настоящего Договора за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики. Разработка ПСД ООО «СК-Лерон» завершено 21.12.2020.  Так же администрацией Моргаушского района заключен договор подряда с ООО «СК-Лерон» от 15.10.2020г. № 2-10/2020 на разработку проектно-сметной документации «Электроснабжение на земельных участках предоставленных многодетным семьям с кадастровым № 21:17:021001:870 общей площадью 19,1 га и № 21:17:000000:4941 общей площадью 18,0 га в д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики». Стоимость работ, выполняемых по договору составляет 295 000,00 руб. Источник финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики. По состоянию на 30.12.2020 разработка ПСД электроснабжение в д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики ООО «СК-Лерон» продолжается.  Администрацией Ильинского сельского поселения Моргаушского района заключен муниципальный контракт от 07.07.2020 № 0115300034520000095\_118585 ООО «АБПО-ПРОЕКТ» на разработку ПСД по строительству системы водоснабжения д.Тренькино на сумму 800 000,0 руб. Разработка ПСД ООО «АБПО-ПРОЕКТ» завершено 23.12.2020.  Кроме того, на сумму сниженной экономии проведенного аукциона администрацией Ильинского сельского поселения заключен договор с ООО «НПП «Меридиан» на проведение экологического, геодезического изыскания на сумму 289,5 тыс.руб.  Так же Ильинским сельским поселением заключен договор с ООО «СК –Лерон» на проведение археологического изыскания на сумму 178,0 тыс.руб. | |
| 4. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до  3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018–2020 годы | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет составляет 71 % от общего количества детей дошкольного возраста, проживающих на территории района. | |
| 5. | Реализация мероприятий по обеспечению доступного дополнительного образования для детей | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | В рамках проекта «Успех каждого ребенка» внедрена система персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном образовании и общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам. Выдано 1907 сертификатов на общую сумму 3 901,0 тыс. руб. 77,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. | |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018–  2020 годы | Структурные подразделения администрации Моргауошског района | В общеобразовательных школах проведен ряд мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей: учебные тренировки, информационные и тематические классные часы. | |
| 7. | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-соци­альному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018–  2020 годы | БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувасшии\* | В БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии работают «Школа для беременных» и «Школа для родителей». | |
| 8. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта  БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувасшии\* | В общеобразовательных школах проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. В течение года проведены тематические классные и информационные часы, круглые столы, диспуты, встречи с медицинскими работниками. Обучающиеся школ приняли активное участие в акции «Молодежь за здоровый образ жизни» и в различных спортивных соревнованиях.  Культурно-досуговые учреждения района ведут активную работу по пропаганде здорового образа жизни. Во время зимних каникул в Сюрлатринском СК повели спортивное мероприятие «Мы со спортом дружим», в Тораевском СДК спортивные состязания на призы Деда Мороза, в Апчарском СК прошли традиционные новогодние «Веселые старты», в Молгачкасинском СК – рождественский теннисный турнир, в Анаткасинском СК – спортивное мероприятие «Для спорта нет каникул», в Юнгинском СДК организовали турнир по настольному теннису среди молодежи и «Веселые старты» для детей, в Большесундырском, Сюрлатринском, Шатьмапосинском СДК- шашечные турниры. | |
| 9. | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | Ведется мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в школах. Организовано бесплатное горячее питание всех обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций на сумму 5638708,73 руб. Льготное питание организовано на сумму 137000,0 руб. Горячим питанием охвачено 98% учащихся 5-11 классов. | |
| 10. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках [Концепции](consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD36EC537635E700DD1AC07388y62CL) общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году участвовали 25 обучающихся, 1 обучающийся стал победителем, 5 - призерами. 1 обучающийся стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству.  В 2020-2021 учебном году на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 944 обучающихся: из них 90 обучающихся стали победителем, 136 - призерами. На муниципальном этапе региональных олимпиад школьников участвовали 111 обучающихся: из них 11 обучающихся стали победителем, 17 – призерами. | |
| 11. | Расширение видов искусств в детской школе искусств | 2019–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | На базе детской школы искусств занимается 370 воспитанников по 4 направлениям: художественное, хореографическое, музыкальное, общеэстетическое. | |
| 12. | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта  Отдел культуры, туризма и архивного дела  Сектор опеки и попечительства | Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей принимают участие на интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях районного, республиканского и Всероссийского уровней.  Ежегодно музей верховых чувашей принимает участие в акциях, посвященных международному дню инвалидов. 3 декабря работники музея верховых чувашей посетили инвалидов на дому.  Заведующая музеем Ф.С.Васильева провела экскурсию для проживающих в «Юськасинском доме-интернате для престарелых и инвалидов». | |
| 13. | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | 1110 обучающихся школ района занимаются в спортивных секциях по 10 видам спорта. | |
| 14. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | В сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) участвовали 269 детей. | |
| 15. | Участие в реализации [плана](consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649459C669195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57CV344L) мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 88 | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | В целях усиления профилактической работы по вопросу защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в течение года на общешкольных и классных родительских собраниях освещены вопросы о различных опасностях социальных сетей, проведены индивидуальные беседы, даны рекомендации по информационно-психологической безопасности детей в сети «Интернет». В школах проведены родительские собрания на темы: «Защита детей от информации, наносящий вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», «Информационная безопасность несовершеннолетних: проблемы и пути их решения», «О защите детей от информации, причиняющих вред здоровью детей в сети интернет», «Информационная безопасность детей в наших руках» с просмотром презентаций и видеоролика «Безопасный интернет». На родительских собраниях рассмотрены вопросы по осуществлению родительского контроля и соблюдению законодательства по защите детей от угроз, исходящих от СМИ и Интернет-ресурсов.  В сентябре – декабре проведены Единые уроки по безопасности в сети «Интернет», участниками которых стали 139 воспитанников и 403 обучющихся. К проведению уроков вовлечены 39 воспитателей и 145 педагогических работников общеобразовательных школ. 15 воспитанников и 144 обучающихся стали участниками Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности Единого урока безопасности в сети «Интернет» [www.Единыйурок.дети](http://www.Единыйурок.дети) 12 воспитанников и 106 обучающихся стали стали участниками международного квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» [www.Сетевичок.рф](http://www.Сетевичок.рф)50 родителей детей дошкольного возраста и 251 родитель обучающихся школ вовлечено в проведение Единого урока. 50 родителей детей дошкольного возраста и 145 родителей школьников приняли участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети». 22 педагога прошли программы повышения квалификации по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве в рамках Всероссийской конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок». | |
| 16. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | В целях повышения уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телеком­муникационной сети «Интернет» проведены тематические классные часы для обучающихся и родительские собрания. | |
| 17. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-те­лекоммуникационной сети «Интернет» | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | Родители (законные представители), осведомляются о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на родительских собраниях. | |
| 18. | Cовершенствование мер, направленных на профилактику социального сиротства, устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018–  2020 годы | Сектор опеки и попечительства | | В районе действует комплексная программа «Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства, преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2017 – 2020 годы». |
| 19. | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвали­дов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | В муниципальных образовательных организациях созданы условия для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного общего образования. В общеобразовательных школах в 2019-2020 учебном году обучались 56 детей-инвалидов, 97 детей с ОВЗ. Для данной категории обучающихся реализуются адаптированные образовательные программы. 93 учителя прошли повышение квалификации для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  В 2020-2021 учебном году в школах района обучается 83 детей с ОВЗ, 49 детей-инвалидов. | |
| 20. | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов. | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | В 2019-2020 учебном году для 18 детей-инвалидов организовано индивидуальное обучение на дому, в 2020-2021 учебном году – для 13 детей инвалидов. | |
| 21. | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018–  2020 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | 93 учителя прошли повышение квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. | |
| 22. | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2019–  2020 годы | Субъекты профилактики | Отделом образования, молодежной политики физической культуры и спорта администрации Моргаушского района совместно с общеобразовательными школами проводится работа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.  Проведены встречи сотрудников прокуратуры Моргаушского района, отдела МВД России по Моргаушскому району, отдела военного комиссариата Моргаушского и Аликовского районов Чувашской Республики, работников отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района с обучающимися 7-11 классов. Цель подобных встреч - помочь подросткам стать законопослушными гражданами, приобщить учащихся к здоровому образу жизни.  В рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» проведено более 120 мероприятий с участием 391 обучающегося.  На Интернет-сайтах школ размещена информация о Едином общероссийском телефоне доверия (8-800-2000-122) и республиканском телефоне доверия для детей, подростков и их родителей (8-800-100-49-94), по которым возможно обратиться за помощью и советом к квалифицированным подростковым психологам и юристам, а также памятки по безопасности школьников в сети Интернет. | |
| 23. | Совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями | III квартал 2019 г. | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта | В школах района созданы условия для организации горячего питания, модернизированы пищеблоки 7 школ и обновлено в них технологическое оборудование. Поставлено современного технологического и холодильного оборудования для пищеблоков общеобразовательных школ на сумму 12 280 060,37 руб. Организовано бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов. Доля учащихся 5-11 классов, получающих горячее питание, составляет 98 %. Организовано бесплатное горячее питание для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей с ограниченными возможностями здоровья. Детям из малоимущих и многодетных семей, детям из неблагополучных семей установлена 50%-ая льгота.  Методические рекомендации МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций» и МР 2.4. 0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», разработанные Роспотребнадзором в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации от 15.01.2020г., доведены до образовательных организаций. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.