Приложение № 1

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от «24» мая 2017 № 807

Изменения, вносимые

в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа):

1.1. Позицию «Подпрограммы муниципальной программы» дополнить абзацем шестым следующего содержания: «Формирование современной городской среды в Новочебоксарске» на 2017 год».

1.2. Позицию «Программно-целевые инструменты муниципальных программ» дополнить абзацем шестым следующего содержания: «Подпрограмма «Формирование современной городской среды в Новочебоксарске» на 2017 год».

1.3. В позиции «Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации»:

- цифры «890113,3» заменить цифрами «938290,9»;

- цифры «116898,5» заменить цифрами «165076,1»;

- цифры «108714,8» заменить цифрами «150290,3»;

- цифры «5935,6» заменить цифрами «47511,1»;

- цифры «238232,2» заменить цифрами «241361,5»;

- цифры «33422,8» заменить цифрами «36552,1»;

- цифры «569464,4» заменить цифрами «572937,2»;

- цифры «84114,6» заменить цифрами «87584,4»;

2. Раздел III дополнить абзацем следующего содержания:

«Система программных мероприятий по подпрограмме «Формирование современной городской среды в Новочебоксарске» на 2017 год» подразделяется на два основных мероприятия:

1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) – благоустройство Ельниковской рощи.

2. Формирование комфортной городской среды – благоустройство общественных и дворовых территорий.

3. В разделе V абзац второй изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 938290,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 104268,6 тыс. рублей;

в 2015 году - 137933,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 170594,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 165076,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 116002,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 121798,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 122618,5 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 150290,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 14608,2 тыс. рублей;

в 2015 году - 24631,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 39732,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 47511,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 6935,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 7935,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 8935,6 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 241361,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 32447,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 29345,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 39049,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 36552,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 31522,9 тыс. рублей;

в 2019 году - 36314,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 36130,1 тыс. рублей;

бюджета города Новочебоксарска – 572937,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 57213,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 83956,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 91812,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 87584,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 84118,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 84122,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 84127,3 тыс. рублей»

4. В приложении № 1:

4.1. В разделе «Подпрограммы» добавить строку 6:

- в графе 2 добавить слова «6. Формирование современной городской среды»;

- в графе 3 добавить слова «тыс. руб»;

- в графах 4,5,6,8,9,10 добавить цифру «0»;

- в графе 7 добавить «48177,6».

4.2. В разделе «Основные мероприятия»:

4.2.1. добавить строку 14:

- в графе 2 добавить слова «6.1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»;

- в графе 3 добавить слова «тыс. руб»;

- в графах 4,5,6,8,9,10 добавить цифру «0»;

- в графе 7 добавить «3 344,9».

4.2.2. добавить строку 15:

- в графе 2 добавить слова «6.2. Формирование комфортной городской среды»;

- в графе 3 добавить слова «тыс. руб»;

- в графах 4,5,6,8,9,10 добавить цифру «0»;

- в графе 7 добавить «44 832,7».

5. Приложения № 2, № 3, № 4 признать утратившими силу.

6. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

7. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:

«Приложение № 11

к муниципальной программе

«Развитие жилищного строительства

и сферы жилищно-коммунального хозяйства

города Новочебоксарска

на 2014-2020 годы

**ПОДПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ» НА 2017 ГОД**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО**

**СТРОИТЕЛЬСТВА И СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА» НА 2014-2020 ГОДЫ**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы «Формирование современной городской среды**

**в Новочебоксарске» на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки подпрограммы | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» ;  3. Паспорт приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10);  4. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.11.2011 № 530 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»;  5. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2017 № 86 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» и об утверждении распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год»;  6. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.03.2017 г. № 97 «О предоставлении и распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Участники подпрограммы | Организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключенных муниципальных контрактов |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории города Новочебоксарска |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  повышение уровня благоустройства городских территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.);  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Новочебоксарска |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий;  увеличение количества и площади благоустроенных городских территорий;  увеличение количества населения, организаций, участвующих в благоустройстве территории города Новочебоксарска; |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на 2017 год составляет 48 177,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение качества жизни населения за счет улучшения благоустройства территории города Новочебоксарска;  повышение социальной активности граждан в проектировании и реализации благоустройства дворовых и городских территорий;  повышение заинтересованности в сохранении и бережном отношении к созданному комфорту (не сорить, не ломать и т.д.). |

**I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма**

**1.1. Характеристика текущего состояния**

**сферы благоустройства в городе Новочебоксарске**

Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территории города Новочебоксарска, для решения которой необходим комплекс мероприятий по созданию условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания граждан.

На территории города Новочебоксарска общее количество дворовых территорий составляет 1088 ед. площадью 360 га, из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.01.2017 года составляет 366 ед. площадью 132,3 га.

Анализ сферы благоустройства территории города Новочебоксарска показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общественных территорий:

- 2012 года отремонтировано 82 298,79 кв.м. дорог на придомовых территориях (121 дворовая территория и 112 заездов на придомовую территорию) за счет бюджетных средств по программе «Развитие транспортной системы города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы;

- за 2015-2016 годы во дворах 86 МКД обустроены экологические парковки на 1039 машиномест за счет автовладельцев;

- за 2015-2016 годы установлено 63 детских комплекса на территориях многоквартирных домов и 5 комплексов в местах общего пользования (Соборная площадь, Ельниковская роща, бульвар Зеленый, ул. Винокурова, ул. Комсомольская).

- по согласованию с сектором благоустройства и экологии проводятся работы по озеленению. В восточной части города это работы по обрезке и формированию крон, санитарной вырубке деревьев, а в западной части – посадка деревьев и кустарников.

В то же время по вопросам благоустройства города Новочебоксаррска имеется ряд проблем:

- в большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам,

- не хватает парковочных мест для автомобилей на придомовых территориях,

- не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

- недостаточно проводятся работы по озеленению.

- отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения.

**1.2. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

***Минимальный перечень*** работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1. Ремонт дворовых проездов;

2. Освещение дворовых территорий;

3. Установка скамеек;

4. Установка урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

***Дополнительный перечень*** работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1. Оборудование детских и спортивных площадок;

2. Оборудование автомобильных парковок;

3. Озеленение территории;

4. Ремонт тротуаров;

5. Устройство тротуаров.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

1.3. Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть трудовой и (или) финансовой.

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству), в случае участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей подпрограммы, а также требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, приведенного в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству. В частности, это может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т. д.).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**1.4. Отбор дворовых и общественных территорий для благоустройства**

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Новочебоксарса, на которых планируется благоустройство в 2017 году, формируется с учетом Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2014 № 77.

Включение дворовой территории в настоящую подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта настоящей подпрограммы в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2017 год, утвержденным постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 28.04.2017 № 683;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в настоящую подпрограмму дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города Новочебоксарска на 2017 год, утвержденным постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 28.04.2017 № 683;

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в настоящую подпрограмму общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города Новочебоксарска общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 28.04.2017 № 683;

- обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в настоящую подпрограмму, в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории при включении предложений в настоящую подпрограмму, приведенным в приложении № 5 к настоящей подпрограмме.

Адресный перечень многоквартирных домов, на дворовых территориях которых планируется благоустройство в 2017 году, приведен в приложении № 6 к настоящей подпрограмме.

Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2017 году, приведен в приложении № 7 к настоящей подпрограмме.

**1.5. Прогноз ожидаемых результатов и анализ рисков**

**реализации подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- улучшение качества жизни населения за счет улучшения благоустройства территории города Новочебоксарска;

- повышение социальной активности граждан в проектировании и реализации благоустройства дворовых и городских территорий;

- повышение заинтересованности в сохранении и бережном отношении к созданному комфорту (не сорить, не ломать и т.д.).

Реализация на территории города Новочебоксарска в 2017 году мероприятий муниципальной программы приведет к:

- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

- качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;

- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, бюджетов Чувашской Республики и города Новочебоксарска.

При этом, предоставляемая федеральная субсидия поможет реализовать знаковые муниципальные проекты по благоустройству, что в свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения проектов, инициированных гражданами или бизнесом.

Тем самым создается сквозная ("сверху вниз" и "снизу вверх") система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.

Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

1. Бюджетные риски: возможность невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы, связанная с дефицитом бюджета города Новочебоксарска.

2. Социальные риски: низкая социальная активность населения, проявленная в малом количестве предложенных для реализации проектов благоустройства дворовых территорий, отсутствии массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.

3. Управленческие (внутренние) риски: неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкое качество межведомственного взаимодействия, недостаточный контроль над реализацией муниципальной программы и т. д.

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

В рамках мер по предотвращению рисков описывается комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы.

**II. Приоритеты политики в сфере благоустройства,**

**цели, задачи, показатели (индикаторы) подпрограммы**

Основные приоритеты государственной политики в сфере благоустройства субъекта Российской Федерации соответствуют приоритетам, отраженным в паспорте приоритетного проекта, стратегических документах по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, муниципальных образований и иных документах стратегического планирования.

Основные принципы приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды:

1) общественное участие;

2) системный подход к городской среде;

3) все начинается с дворов;

4) современные общественные зоны;

5) личная ответственность

Цель программы: повышение уровня благоустройства территории города Новочебоксарска, в том числе в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения, с участием населения.

Задачи программы:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

2) повышение уровня благоустройства городских территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.);

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Новочебоксарска.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения приведены в приложении № 8.

**III. Мероприятия по выполнению подпрограммы**

Подпрограмма осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные преобразования, конкретные проекты по развитию города Новочебоксарска.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы приведена в приложении № 9.

**IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**за счет всех источников финансирования на 2017 год**

Подпрограмма предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета города Новочебоксарска. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска, внебюджетных средств.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2017 год составляет 48 177,6 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы приведена в приложении № 9.

**V. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:

- организационную структуру управления подпрограммой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий подпрограммы;

- рациональное использование федеральных, региональных и городских бюджетных средств, их концентрация на решение социально-экономических задач.

В подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

**VI. Контроль за ходом реализации подпрограммы**



Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют ответственные исполнители. Контроль выполнения подпрограммы возлагается на заместителя главы администрации города Новочебоксарска по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры, а так же муниципальной общественной комиссией.


**VII. Приложения к подпрограмме**

Приложение № 1.

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Скамейки

****



2. Урны



Приложение № 2

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Ремонт тротуара | 1 кв.м | 1091\* |
| 2 | Ремонт тротуара с заменой поребрика | 1 кв.м | 2140\* |
| 3 | Строительство тротуара | 1 кв.м | 2228\* |
| 4 | Замена бортового камня | 1 п.м | 1 672\* |
| 5 | Ремонт проезжей части | 1 кв.м | 1017\* |
| 6 | Скамья (пластик) 2000х500х812 с установкой | 1 шт. | 11 749\*\* |
| 7 | Скамья (брус фанерный) 2000х500х812 с установкой | 1 шт. | 14 731\*\* |
| 8 | Скамья (фанера) 2000х500х812 с установкой | 1 шт. | 11 615\*\* |
| 9 | Скамья (пластик) 2000х350х470 с установкой | 1 шт. | 7 800\*\* |
| 10 | Скамья (брус фанерный) 2000х350х470 с установкой | 1 шт. | 8 996\*\* |
| 11 | Скамья (фанера) 2000х350х470 с установкой | 1 шт. | 8 097\*\* |
| 12 | Скамья (пластик) 2000х350х470 с установкой | 1 шт. | 7 234\*\* |
| 13 | Скамья (брус фанерный) 2000х350х470 с установкой | 1 шт. | 8 395\*\* |
| 14 | Скамья (фанера) 2000х350х470 с установкой | 1 шт. | 7 516\*\* |
| 15 | Урна наземная V=20л с установкой | 1 шт. | 3 237\*\* |
| 16 | Урна вкапываемая V=20л с установкой | 1 шт. | 3 218\*\* |
| 17 | Урна наземная V=40л с установкой | 1 шт. | 3 782\*\* |
| 18 | Урна вкапываемая V=40л с установкой | 1 шт. | 3 762\*\* |
| 19 | Опора освещения с двухрожковым светильником с установкой | 1 шт. | 30 639,81\* |
| 20 | Опора освещения с однорожковым светильником с установкой | 1 шт. | 25 600\* |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50 мм | 1 кв.м | 864\* |
| 23 | Укладка брусчатки с предварительной разборкой основания | 1 кв.м | 3 363*\** |
| 24 | Ремонт брусчатого покрытия в местах провалов | 1 кв.м | 890*\** |
| 25 | Ремонт поребриков | 1 п.м. | 218,3\* |

*\* расчетный метод*

*\*\* коммерческое предложение*

Приложение № 3

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Стрижка живой изгороди из кустарника: | 100 кв. м. | 583*\*\** |
| 2 | Валка деревьев | 1 куб.м | 1072,00*\*\** |
| - до 300 м. в диам. |
| - от 300 м. в диам. | 1672,00*\*\** |
| 3 | Формирование кроны дерева, высотой | 1 дерево | 327,45*\*\** |
| - до 5 м |
| - свыше 5 м | 1545,12*\*\** |
| 4 | Вырезка поросли у деревьев | 1 ед. | 41,29*\*\** |
| 5 | Обрезка сухих веток | 1 дерево | 21,00*\*\** |
| 6 | Строительство автомобильных (гостевых) парковок | 1 кв.м. | 1 366*\*\** |
| 7 | Тренажер Гребля | 1 шт. | 16 051\*\*\* |
| 8 | Тренажер Верхняя тяга | 1 шт. | 22 593\*\*\* |
| 9 | Тренажер Жим от груди | 1 шт. | 22 489\*\*\* |
| 10 | Тренажер Жим к груди | 1 шт. | 19 088\*\*\* |
| 11 | Тренажер Жим ногами | 1 шт. | 20 416\*\*\* |
| 12 | Тренажер Маятник | 1 шт. | 12 642\*\*\* |
| 13 | Тренажер Эллиптический | 1 шт. | 28 796\*\*\* |
| 14 | Тренажер Шаговый | 1 шт. | 22 411\*\*\* |
| 15 | Тренажер Твистер | 1 шт. | 14 963\*\*\* |
| 16 | Тренажер Скамья для пресса | 1 шт. | 7 481\*\*\* |
| 17 | Тренажер Гиперэкстензия | 1 шт. | 9 378\*\*\* |
| 18 | Тренажер Брусья | 1 шт. | 9 623\*\*\* |
| 19 | Тренажер Стол для армрестлинга | 1 шт. | 15 937\*\*\* |
| 20 | Тренажер Двойные лыжи | 1 шт. | 35169\*\*\* |
| 21 | Тренажер для укрепления рук | 1 шт. | 11 376\*\*\* |
| 22 | Игровой комплекс 4900х3800х4300 | 1 шт. |  |
| 23 | Игровой комплекс «Море» 4300х2600х4500 | 1 шт. | 119 474\*\*\* |
| 24 | Игровой комплекс 3560х2880х3980 | 1 шт. | 101 088\*\*\* |
| 25 | Игровой комплекс «Полянка» 4900х3800х4300 | 1 шт. | 155 478\*\*\* |
| 26 | Игровой комплекс 4500х4430х4300 | 1 шт. | 224350\*\*\* |
| 27 | Игровой комплекс 5270х4060х4300 | 1 шт. | 180 758\*\*\* |
| 28 | Игровой комплекс 6100х57х4150 | 1 шт. | 225 395\*\*\* |
| 29 | Игровой комплекс 8080х6580х4400 | 1 шт. | 360 460\*\*\* |
| 30 | Игровой комплекс «Море» 8080х6580х4400 | 1 шт. | 378 334\*\*\* |
| 31 | Игровой комплекс 6000х4300х4300 | 1 шт. | 231 806\*\*\* |
| 32 | Игровой комплекс 4400х4100х43 | 1 шт. | 216 494\*\*\* |
| 33 | Игровой комплекс «Пароход» 6650х5200х4300 | 1 шт. | 337 037\*\*\* |
| 34 | Игровой комплекс 10200х11700х4400 | 1 шт. | 867 772\*\*\* |
| 35 | Игровой комплекс 8900х6500х4400 | 1 шт. | 326 957\*\*\* |
| 36 | Игровой комплекс 7600х7300х4400 | 1 шт. | 371 417\*\*\* |
| 37 | Игровой комплекс 7100х4250х3605 | 1 шт. | 207 173\*\*\* |
| 38 | Качели двойные | 1 шт. | 17 275\*\*\* |
| 39 | Качели одинарные цепная подвеска | 1 шт. | 9 498\*\*\* |
| 40 | Карусель 2100х2100х860 | 1 шт. | 34 238*\*\*\** |
| 41 | карусель с сиденьями D=1890 h=950 | 1 шт. | 31 454*\*\*\** |
| 42 | Песочный дворик «Море» с тентом | 1 шт. | 130 577*\*\*\** |
| 43 | Песочный дворик «Море» без тента | 1 шт. | 127 839*\*\*\** |
| 44 | Песочница 1520х1520х598 | 1 шт. | 24 822\*\*\* |
| 45 | Домик 1600х1018х1915 | 1 шт. | 46 575*\*\*\** |
| 46 | Машина с горкой 2300х2100х1400 | 1 шт. | 70 755*\*\*\** |
| 47 | Кораблик с горкой 2370х2440х2500 | 1 шт. | 85 146*\*\*\** |
| 48 | Спортивный комплекс 5200х2820х2060 | 1 шт. | 52 095*\*\*\** |
| 49 | Игровое оборудование «Школа» | 1 шт. | 100 477\*\*\* |
| 50 | Игровое оборудование «Грузовик» | 1 шт. | 34 024\*\*\* |
| 51 | Игровое оборудование «Вишенка» | 1 шт. | 10 824\*\*\* |
| 52 | Ограждение 2042х860 (с грунтозацепами) | 1 шт. | 2 834\*\*\* |
| 53 | Ограждение 1542х810 (с грунтозацепами), 1500х500 (без грунтозацепов) | 1 шт. | 3 407\*\*\* |

*\*\* расчетный метод*

*\*\*\* коммерческое предложение*

Приложение № 4

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Новочебоксарска**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Новочебоксарска в рамках Подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Новочебоксарска «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Новочебоксарска от 10.02.2014 № 36 (далее – Подпрограмма), механизм контроля за их расходованием.
2. Заинтересованные лица принимают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.
3. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, и устанавливается в размере не менее 3 процентов.
4. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.
5. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на специальный счет.
6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету представляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и указанные материалы размещаются в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию районов города Новочебоксарска.
8. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию города Новочебоксарска не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
9. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию города Новочебоксарска не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
10. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный или минимальный перечни работ по благоустройству, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.11.2011 № 530 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на специальный лицевой счет управляющей компании, ТСЖ, либо другой организации, обслуживающей многоквартирный дом в соответствии с договором (далее – УК/ТСЖ).
11. Специальный лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт УК/ТСЖ в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
12. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, УК/ТСЖзаключает с лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.
13. Объем денежных средств, подлежащих перечислению лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанных в дизайн-проекте, и составляет не менее 3 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из минимального и дополнительного перечней работ
14. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
15. Перечисление денежных средств лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения о перечислении аккумулированных денежных средств со счета УК/ТСЖ на счет Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня работ.
16. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в пункте 15, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.
17. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Подпрограммы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой. В таком случае лица, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, чьи дворовые территории были включены в Подпрограмму в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства не позднее 10 июня 2017 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.
18. УК/ТСЖ осуществляет учет поступающих от лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
19. Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации города Новочебоксарска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.
20. Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.
21. Расходование аккумулированных денежных средств лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, осуществляется УК/ТСЖна финансирование минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.
22. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
23. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, осуществляется Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 5

**Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов**

**благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму**

1. **1. Общие положения**
2. 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Новочебоксарска «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Новочебоксарска от 10.02.2014 № 36 (далее - Подпрограмма), и определяет последовательность разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в Подпрограмму.
3. 1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
4. «дворовая территория» - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
5. «заинтересованные лица» - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.
6. 1.3. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.
7. Все элементы благоустройства должны создавать композиционно - целостное единство и подчиняться общей концепции.
8. 1.4. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.
9. **2.** **Разработка дизайн-проектов**
10. 2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя сметную документацию, текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.
11. 2.2. Текстовая часть включает в себя следующие разделы:
12. общая пояснительная записка,
13. фотофиксация и описание существующих объектов,
14. описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).
15. 2.2. Графическая часть включает в себя:
16. схему планировочной организации земельного участка;
17. ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
18. план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,
19. спецификацию МАФ и элементов;
20. 3Д-визуализацию (не менее двух изображений);
21. план наружного освещения с указанием точки подключения (ТП) к источнику электороснабжения.
22. 2.3. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:
23. условия сложившейся застройки;
24. сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;
25. при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.
26. 2.4. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.
27. **3. Обсуждение дизайн-проектов**
28. 3.1. Дизайн-проекты размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления для обсуждения заинтересованными лицами.

3.2. Лица, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории представляют в администрацию города Новочебоксарска следующие документы:

3.2.1. Заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.2.2. Оригиналы документов, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий: гарантийное письмо по трудовому участию конкретных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории от уполномоченных лиц, которых выбрали на общем собрании собственники помещений.

3.2.3. Оригиналы документов, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий: платежные поручения о перечислении средств или внесении средств на специальный счет.

3.3. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах несут заинтересованные лица, представившие их.

3.4. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию города Новочебоксарска в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 до 10 июня 2017 года (включительно) нарочно по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 14, каб. 307.

3.5. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адресов многоквартирных домов, дворовая территория которых предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.

4. **Согласование и утверждение дизайн-проектов.**

4.1. Заявки не позднее рабочего дня, следующего за днем представления, передаются в общественные комиссии администрации района.

4.2. Заседание общественной комиссии администрации района проводится в течение двух рабочих дней со дня поступления в администрацию района заявки.

4.3. Состав общественной комиссии утверждается главой администрации города Новочебоксарска. Председателем общественной комиссии администрации района является глава администрации города Новочебоксарска.

4.4. Заседание общественной комиссии администрации города Новочебоксарска правомочно, если на нем присутствует половина ее членов.

4.5. Решение общественной комиссии администрации района принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов членов общественной комиссии администрации района голос председательствующего является решающим.

4.6. Решение общественной комиссии администрации района оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте администрации города Новочебоксарска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.7. Общественная комиссия администрации района осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям.

4.8. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов общественная комиссия администрации района принимает одно из следующих решений:

о возврате заявки;

об удовлетворении заявки, в случае соответствия прилагаемых к ней документов требованиям настоящего Порядка.

4.9. В случае принятия решения об удовлетворении заявки общественная комиссия администрации района направляет рекомендацию о ее включении в Подпрограмму в Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска.

4.10. Общественная комиссия принимает решение о возврате заявки в следующих случаях:

4.10.1. Представления заявки после окончания срока подачи, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка.

4.10.2. Представление заявки и прилагаемых к ней документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка.

4.11. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

1. Приложение к Порядку разработки, обсуждения
2. и утверждения дизайн-проекта
3. благоустройства дворовых территорий,

В администрацию города Новочебоксарска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

проживающего (ей) по адресу

(для юридических лиц – юридический или почтовый адрес):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВКА

о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта дворовой территории,

подлежащей благоустройству в 2017 году в соответствии с подпрограммой «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Новочебоксарска «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Новочебоксарска» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Новочебоксарска от 10.02.2014 № 36

1. Предложенный к обсуждению дизайн-проект благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. согласован (не согласован).
4. ненужное вычеркнуть

Приложение: на \_\_\_ листах.

Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия и инициалы)

Приложение 6.

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| Блоки | Адреса |
| 1 | ул. Винокурова, 34 |
| ул. Винокурова, 36 |
| ул. Винокурова, 38 |
| б.Зеленый, 19 |
| б.Зеленый, 17 |
| ул. Солнечная, 8 |
| ул. Солнечная, 4 |
| ул. Солнечная, 6 |
| б.Зеленый, 21 |
| б.Зеленый, 17а |
| 2 | ул. Винокурова, 115 |
| ул. Первомайская, 16 |
| ул. Первомайская, 18 |
| ул. Первомайская, 22 |
| ул. Первомайская, 24 |
| 3 | ул. Ж.Крутовой, 5 |
| ул. Ж.Крутовой, 6 |
| ул. Ж.Крутовой, 10 |
| ул. Ж.Крутовой, 12 |
| ул. Ж.Крутовой, 14 |
| ул. Ж.Крутовой, 16 |
| ул. Ж.Крутовой, 13 |
| ул. Ж.Крутовой, 11 |
| ул. Ж. Крутовой, 9 |
| ул. Ж.Крутовой, 8 |
| 4 | ул. Молодежная, 17 |
| ул. Молодежная, 19 |
| ул. Молодежная, 21 |
| ул. Винокурова, 13 |
| ул. Винокурова, 15 |
| ул. Винокурова, 17 |
| ул. Винокурова, 19 |
| ул. Терешковой, 20 |
| ул. Терешковой, 22 |
| 5 | ул. Советская, 53 |
| ул. Советская, 53а |
| ул. Советская,49 |
| ул. Строителей,10 |
| 6 | ул. Речная, 4 |
| ул. Речная, 6 |
| ул. Заводская, 10 |
| ул. Силикатная, 10 |
| ул. Силикатная, 12 |
| ул. Силикатная, 14 |
| 7 | ул. Советская, 15 |
| б. Зеленый, 16 |
| б. Зеленый, 18 |
| б. Зеленый, 20 |
| б.Зеленый, 22 |
| 8 | ул. Семенова, 29 |
| ул. Семенова, 33 |
| ул. Семенова, 35 |
| ул. Семенова, 37 |
| ул. Семенова, 39 |
| 9 | ул. Первомайская, 47 |
| УЛ. 10 Пятилетки, 62 |
| ул. 10 Пятилетки,58 |
| ул. Первомайская, 49 |
| 10 | ул. Винокурова, 26 |
| ул. Винокурова, 28 |
| ул. Советская, 24 |
| ул. Советская, 26 |
| ул. Советская, 28 |
| ул. Советская, 30 |
| ул. Советская, 34 |
| ул. Советская, 36 |
| 11 | ул. Первомайская, 38 |
| ул.Первомайская, 40 |
| ул. Первомайская, 44 |
| 12 | ул. Солнечная, 30 |
| ул. Солнечная, 32 |
| ул. Солнечная, 34 |
| ул. Солнечная, 36 |
| 13 | ул. 10 Пятилетки, 32 |
| ул. 10 Пятилетки, 36 |
| ул. 10 Пятилетки, 38 |
| ул. 10 Пятилетки, 34 |
| 14 | ул. Советская, 75 |
| ул. Советская,73 |
| ул. Советская,77 |
| ул. В.Интернационалистов, 11 |
| ул. В.Интернационалистов, 7 |
| 15 | ул. Строителей, 56 |
| ул. Строителей, 50 |
| ул. Строителей, 48 |
| ул. Строителей, 46 |
| 16 | ул. Советская, 10 |
| ул. Советская, 8 |
| ул. Советская, 12 |
| ул. Советская, 14 |
| ул. Советская, 16 |

Приложение 7.

**Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству в 2017 году**

1. Общественная территория: Верхняя Набережная (от ул. Винокурова до ул. Ж.Крутовой).

2. Место массового отдыха населения (городской парк): Ельниковская роща (ул. Советская, 46)

Приложение 8

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов, регулирующих процесс формирования муниципальной программы и представления предложений заинтересованных граждан и организаций | Ед. | 3 |
| 2 | Количество граждан, организаций, вовлеченных в процесс обсуждения проекта и реализации муниципальной программы | Чел. | 1000 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 16 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 16 |
| 5 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 20,3 |
| 6 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 |
| 7 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 70 |
| 8 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 12 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | чел/час | 250 |
| 11. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 10 |
| 12. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | чел/час | 0 |

Приложение 9

# **Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2017 год**

# **за счет средств всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Оценка расходов по годам (руб.) |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦС | ГВР | 2017 год |
| Подпрограмма | «Формирование современной городской среды» | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска; | Федеральный бюджет | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 41 575 495,00 в т.ч.  14 889 657,00  26 685 838,00 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 3 129 340,00 в т.ч.  1 120 730,00  2 008 610,00 |
|  |  |  | Бюджет города Новочебоксарска | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 3 472 781,00 в т.ч.  1 205 104,00  2 267 677,00 |
|  |  |  | **Всего** |  |  |  |  | **48 177 634,00** |
| Основное мероприятие 6.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска; | Федеральный бюджет | 932 | 0503 | Ц1102L5550 | 244 | 2 799 675,00 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932 | 0503 |  | 244 | 210 729,00 |
|  |  |  | Бюджет города Новочебоксарска | 932 | 0503 | Ц1102L5550 | 244 | 334 489,00 |
|  |  |  | **Всего** |  |  |  |  | **3 344 893,00** |
| Основное мероприятие 6.2 | Формирование комфортной городской среды | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска; | Федеральный бюджет | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 38 775 838,00 в т.ч.  14 889 657,00  23 886 181,00 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 2 918 611,00 в т.ч.  1 120 730,00  1 797 881,00 |
|  |  |  | Бюджет города Новочебоксарска | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 3 138 292,00 в.т.ч.  1 205 104,00  1 933 188,00 |
|  |  |  | **Всего** |  |  |  |  | **44 832 741,00** |
| Мероприятие 6.2.1 | Благоустройство дворовых территорий | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска; | Федеральный бюджет | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 25 850 559,00 в т.ч.  9 926 438,00  15 924 121,00 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 1 945 740,00 в т.ч.  747 153,00  1 198 587,00 |
|  |  |  | Бюджет города Новочебоксарска | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 2 093 241,00 в.т.ч.  803 403,00  1 289 838,00 |
|  |  |  | **Всего** |  |  |  |  | **29 889 540,00** |
| Мероприятие 6.2.2 | Благоустройство общественных территорий | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска | Федеральный бюджет | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 12 925 279,00 в т.ч.  4 963 219,00  7 962 060,00 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 972 871,00 в т.ч.  373 577,00  599 294,00 |
|  |  |  | Бюджет города Новочебоксарска | 932  932 | 0409  0503 | Ц1102L5550  Ц1102L5550 | 244  244 | 1 045 051,00 в.т.ч.  401 701,00  643 350,00 |
|  |  |  | **Всего** |  |  |  |  | **14 943 201,00** |

».

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-1)