

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ****ШЁМЁРШЁ РАЙОН,** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА****ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН** |
| **ШЁМЁРШЁ РАЙОН,****ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,**ЙЫШЁНУ«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_Шёмёршё ял. | **ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ****СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ****РЕШЕНИЕ**« 29 » марта 2019 г. № 27.3 село Шемурша |

Об отчете о ходе выполнения муниципальных

программ Шемуршинского района Чувашской

Республики за 2018 год

 Заслушав отчет начальника отдела экономики администрации Шемуршинского района Шемуршинское районное Собрание депутатов решило:

 Принять к сведению прилагаемый отчет о ходе выполнения муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики за 2018 год.

Глава Шемуршинского района М.Х.Хамдеев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек решению Шемуршинского районного Собрания депутатовот 29.03.2019 г. № 27.3 |

**О Т Ч Е Т**

**о ходе выполнения муниципальных программ**

**Шемуршинского района Чувашской Республики за 2018 год**

На территории Шемуршинского района в 2018 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ. Перечень программ утвержден постановлением администрации Шемуршинского района от 09.10.2013 г. №360. Утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шемуршинского района Чувашской Республики постановлением администрации Шемуршинского района от 12.08.2014 г. № 275. Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

В 2018 году на территории Шемуршинского района действовали 15 муниципальных программ, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств республиканского бюджета.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2018 год был запланирован на сумму 329,8 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 216,6 млн. рублей, местного бюджета – 113,2 млн. рублей. Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2018 году израсходовано 301,7 млн. рублей (91,5 процента исполнения), в том числе из республиканского бюджета – 192,2 млн. рублей (89 процентов исполнения), из местного бюджета – 109,5 млн. рублей (96,7 процента исполнения).

 В целом по всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Шемуршинского района составила 91,5%. Полностью использованы финансовые средства по 1 программе из 15. Наименьшее использование по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 годы»– всего 79,18% , что связано с расторжением контракта по строительству автомобильных дорог и по программе «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» - всего на 74,85%, что связано с экономией на разработке проектно-сметной документации.

 Приложение на 1 л. в табличной форме.