## Свод по районам
№ п/п | Наименование района | Всего проектов | Из них дополнительные прокты (18.08.2021) | в том числе: | [7 empty] | Профинансировано проектов | Представлены заявки на финансирование, тыс. рублей | % исполнения
|  |  |  | Предусмотрено, тыс. рублей | Представлены заявки на финансирование, тыс. рублей | % исполнения | Не внесены в план-график закупок, аукционы не объявлены | Внесены в план-график закупок | Электронные аукционы объявлены | Муниципальные контракты заключены | Отказ от проектов
1 | Алатырский | 54 | 10 | 22992.7 | 2654.25 | 11.54% | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 11199.2 | 48.7076 | 0
2 | Аликовский | 37 | 1 | 51000.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 26978.4 | 52.8986 | 0
3 | Батыревский | 15 | 2 | 10874.4 | 1391.57 | 12.8% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8919.8 | 82.0257 | 0
4 | Вурнарский | 39 | 1 | 18044.7 | 3241.53 | 17.96% | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 25 | 11525.6 | 63.8725 | 0
5 | Ибресинский | 29 | 4 | 7984.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 4012.9 | 50.2586 | 0
6 | Канашский | 56 | 4 | 8644.8 | 2831.2 | 32.75% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 6448.8 | 74.5974 | 0
7 | Козловский | 12 | 0 | 3975 | 62.95 | 1.584% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2067.2 | 52.005 | 0
8 | Комсомольский | 43 | 7 | 9649.8 | 5233.89 | 54.24% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | 8511.5 | 88.2039 | 0
9 | Красноармейский | 27 | 1 | 12147.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 8966.6 | 73.8162 | 0
10 | Красночетайский | 89 | 3 | 52143.9 | 5939.56 | 11.39% | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 55 | 39780.6 | 76.29 | 0
11 | Мариинско-Посадский | 44 | 0 | 17991.1 | 821.57 | 4.567% | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 37 | 11255.6 | 62.562 | 0
12 | Моргаушский | 38 | 4 | 28822.4 | 2685.48 | 9.317% | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 24 | 14914.8 | 51.7473 | 0
13 | Порецкий | 66 | 20 | 50170 | 9735.74 | 19.41% | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 35 | 29936.4 | 59.6699 | 0
14 | Урмарский | 35 | 3 | 5155.7 | 622.81 | 12.08% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 4328.6 | 83.9576 | 0
15 | Цивильский | 48 | 1 | 51006.6 | 897.67 | 1.76% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 32883.2 | 64.4685 | 0
16 | Чебоксарский | 65 | 4 | 63278.3 | 291.2 | 0.4602% | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 48 | 41221 | 65.1424 | 0
17 | Шемуршинский | 34 | 5 | 16304 | 4914.43 | 30.14% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 12323.2 | 75.5839 | 0
18 | Шумерлинский | 63 | 14 | 37169.5 | 13998.79 | 37.66% | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 53 | 27976.1 | 75.2663 | 0
19 | Ядринский | 49 | 12 | 18819 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 22 | 7335 | 38.9766 | 0
20 | Яльчикский | 33 | 2 | 10449.7 | 5309.84 | 50.81% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 | 6962.3 | 66.6268 | 0
21 | Янтиковский | 53 | 20 | 32042.8 | 3163.5 | 9.873% | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 | 18332.1 | 57.2113 | 0
| ИТОГО | 929 | 118 | 528666.3 | 66235.4542 | 12.53% | 3 | 0 | 14 | 262 | 8 | 642 | 335878.9 | 63.5333 | 0

## Алатырский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Алатырский район
l этап
1 | Благоустройство памятника «Воинам-Освободителям» в поселке Анютино Алтышевского сельского поселения Чувашской Республики (проект 2020 года) | Алтышевское сельское поселение | 326.9 | 326.92 | -0.02 | 261.5 | 261.5 | 65.4 | 65.42 | 32.7 | 32.71 | 32.7 | 32.71 | 32.7 | 32.71 | 0 | 0 | Прошлогодний проект | Прошлогодний проект | Прошлогодний проект |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт актового зала МБОУ «Алтышевская основная общеобразовательная школа» с. Алтышево Алтышевского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Алтышевское сельское поселение | 547.3 | 0 | 0 | 437.8 |  | 109.5 | 0 | 82.1 |  | 27.4 | 0 | 27.4 |  | 0 |  | 2020-03-11 | 2021-04-15 | 26.04.2021 / ООО "СПЕЦЛЕССЕРВИС" | 2021-06-01 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован | Профинансировано | 34
3 | Устройство освещения территории МБОУ «Алтышевская основная общеобразовательная школа» с. Алтышево Алтышевского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Алтышевское сельское поселение | 130 | 0 | 0 | 104 |  | 26 | 0 | 13 |  | 13 | 0 | 13 |  | 0 |  | 2020-03-11 | 2021-05-11 | 20.05.2021 ООО Альянс-Энерго | 2021-04-20 | 2021-06-29 |  | Работы завершены | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 20
4 | Ремонт грунтовой автомобильной дороги до сельского кладбища в с.Атрать Атратского сельского поселения Алатырского района | Атратское сельское поселение | 973 | 0 | 0 | 778.4 |  | 194.6 | 0 | 97.3 |  | 97.3 | 0 | 91.3 |  | 6 |  | 2021-02-26 | 2021-03-16 | 05.04.2021 ИП ЯКУНИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 2021-04-05 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Устройство ограждения детской площадки в с.Атрать Атратского сельского поселения Алатырского района | Атратское сельское поселение | 149.5 | 149.62 | -0.12 | 119.6 | 119.6 | 29.9 | 30.02 | 15 | 15.01 | 14.9 | 15.01 | 14.9 | 15.01 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 14.04.2021 МУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА" | 2021-04-14 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Установка детской площадки в ОСП "Стемасская ООШ" в п.Восход Восходского сельского поселения Алатырского района | Восходское сельское поселение | 150 | 0 | 0 | 120 |  | 30 | 0 | 15 |  | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 2020-03-11 | 2021-04-01 | 09.04.2021 / ООО Романа | 2021-04-09 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 33
7 | Ремонт водоснабжения п. Восход Восходского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Восходское сельское поселение | 1156.9 | 0 | 0 | 925.5 |  | 231.4 | 0 | 115.7 |  | 115.7 | 0 | 65.7 |  | 50 |  | 2021-02-26 | 2021-04-14 | 24.05.2021 / ООО "Буровик" | 2021-05-24 | 2021-07-08
8 | Благоустройство водоема с установкой пирса в п.Восход Восходского сельского поселения Алатырского района | Восходское сельское поселение | 191.8 | 0 | 0 | 153.4 |  | 38.4 | 0 | 19.2 |  | 19.2 | 0 | 19.2 |  | 0 |  | 2021-02-26 | 2021-04-23 | 08.05.2021 ООО СтройАвтобат | 2021-05-08 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Устройство ограждения в ОСП "Стемасская ООШ" в п.Восход Восходского склького поселения Алатырского района | Восходское сельское поселение | 742 | 0 | 0 | 593.6 |  | 148.4 | 0 | 111.3 |  | 37.1 | 0 | 37.1 |  | 0 |  | 2020-03-11 | 2021-03-30 | 19.04.2021 ООО Стройавтобат | 2021-04-19 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Ремонт водоснабжения в с.Иваньково-Ленино Иваньково-Ленинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Иваньково-Ленинское сельское поселение | 842.2 | 0 | 0 | 673.8 |  | 168.4 | 0 | 126.3 |  | 42.1 | 0 | 42.1 |  | 0 |  | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 07.06.2021 / ООО БУРОВИК | 2021-06-07 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Устройство освещения в пос. Киря Кирского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Кирское сельское поселение | 318.3 | 318.42 | -0.12 | 254.7 | 254.7 | 63.6 | 63.72 | 31.8 | 31.86 | 31.8 | 31.86 | 31.8 | 31.86 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 16.04.2021 МУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА" | 2021-04-16 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Устройство покрытия для детской площадки в п.Киря по ул.Лермонтова, д. 1А Кирского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Кирское сельское поселение | 100 | 0 | 0 | 80 |  | 20 | 0 | 10 |  | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 2021-02-26 | 2021-07-19 | 02.08.2021 ООО МЭЛС | 2021-08-02 | 2021-08-31
13 | Обустройство спортивной площадки в МБОУ "Кирская средняя общеобразовательная школа" в пос. Киря Кирского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Кирское сельское поселение | 600 | 0 | 0 | 480 |  | 120 | 0 | 60 |  | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 2020-03-11 | 2021-05-06 | 17.05.2021 / ООО РОМАНА | 2021-05-25 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | профинансирован
14 | Устройство двух общественных колодцев в селе Междуречье Междуреченского сельского поселения Алатырского района | Междуреченское сельское поселение | 295.2 | 0 | 0 | 236.2 |  | 59 | 0 | 29.5 |  | 29.5 | 0 | 29.5 |  | 0 |  | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 23.03.2021 ООО "АК ПРОГРЕСС" | 2021-03-23 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | профинансирован
15 | Ремонт пешеходного мостика в с. Междуречье Междуреченского сельского поселения Алатырского района | Междуреченское сельское поселение | 157.7 | 157.69 | 0.01 | 126.1 | 126.15 | 31.6 | 31.54 | 15.8 | 15.77 | 15.8 | 15.77 | 15.8 | 15.77 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-05-14 | 25.05.2021 / ИП Ефимова Н.В. | 2021-05-25 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | профинансирован
16 | Ремонт водопровода по ул.Комиссариатская в селе Миренки Миренского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Миренское сельское поселение | 643.6 | 643.5 | 0.1 | 514.8 | 514.8 | 128.8 | 128.7 | 64.4 | 64.35 | 64.4 | 64.35 | 64.4 | 64.35 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 09.04.2021 ИП САЛДАЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 2021-04-09 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | профинансирован
17 | Ремонт котельной в с. Явлеи (переоборудование под теплый бокс для пожарной машины) Миренского сельского поселения Алатырского района | Миренское сельское поселение | 1048.3 | 0 | 0 | 838.7 |  | 209.6 | 0 | 104.8 |  | 104.8 | 0 | 104.8 |  |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 21.09.2021 ООО "Успех" ИНН 2101005016
18 | Ремонт системы водоснабжения в селе Новые Айбеси Новоайбесинского сельского поселения Алатырского района | Новоайбесинское сельское поселение | 2025.8 | 0 | 0 | 1620.7 |  | 405.1 | 0 | 81 |  | 324.1 | 0 | 324.1 |  | 0 |  | 2021-02-26 | 2021-05-05 | 24.05.2021 / ООО "Буровик" | 2021-05-24 | 2021-07-08
19 | Ремонт теплого бокса для пожарной машины в п.Алтышево Октябрьского сельского поселения Алатырского района | Октябрьское сельское поселение | 344.8 | 344.91 | -0.11 | 275.9 | 275.9 | 68.9 | 69.01 | 51.7 | 51.74 | 17.2 | 17.27 | 17.2 | 17.27 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 12.04.2021 ИП КАРПОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 2021-04-12 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | профинансирован
20 | Ограждение детской площадки в п.Алтышево Октябрьского сельского поселения Алатырского района | Октябрьское сельское поселение | 143.2 | 143.32 | -0.12 | 114.6 | 114.6 | 28.6 | 28.72 | 14.3 | 14.36 | 14.3 | 14.36 | 14.3 | 14.36 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 18.04.2021 МУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА" | 2021-04-18 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | профинансирован
21 | Установка игрового (уличного) оборудования для детской площадки п.Алтышево Октябрьского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 216.3 | 0 | 0 | 173.1 |  | 43.2 | 0 | 21.6 |  | 21.6 | 0 | 21.6 |  | 0 |  | 2021-05-26 | 2021-06-07 | 07.06.2021 / ООО ДЕТСКИЙ ДВОР | 2021-06-07 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
22 | Ремонт системы водоснабжения в п.Первомайский Первомайского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Первомайское сельское поселение | 2026.5 | 0 | 0 | 1621.2 |  | 405.3 | 0 | 304 |  | 101.3 | 0 | 101.3 |  | 0 |  | 2021-02-26 | 2021-05-14 | 24.05.2021 ООО Буровик | 2021-05-24 | 2021-07-23
23 | Установка детского игрового комплекса на территории п.Первомайский Первомайского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Первомайское сельское поселение | 581.2 | 0 | 0 | 465 |  | 116.2 | 0 | 58.1 |  | 58.1 | 0 | 58.1 |  | 0 |  | 2021-02-26 | 2021-05-25 | 14.06.2021 / ООО РОМАНА | 2021-06-15 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
24 | Ограждение памятника советскому солдату в п.Первомайский Первомайское сельское поселения Алатырского района | Первомайское сельское поселение | 300 | 0 | 0 | 240 |  | 60 | 0 | 15 |  | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 2021-02-26 | 2021-06-01 | 05.07.2021 ИП КУЗИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ИНН 212202801009 | 2021-07-05 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
25 | Устройство детской площадки в с.Сойгино Сойгинского сельского поселения Алатырского района | Сойгинское сельское поселение | 392.2 | 0 | 0 | 313.8 |  | 78.4 | 0 | 39.2 |  | 39.2 | 0 | 39.2 |  | 0 |  | 2021-02-26 | 2021-04-20 | 11.05.2021 / МУП ЖКХ Алатырский район | 2021-07-01 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
26 | Ремонт грунтовой автомобильной дороги по ул.Советская в с.Стемасы Стемасского сельского поселения Алатырского района | Стемасское сельское поселение | 1128.3 | 1128.48 | -0.18 | 902.7 | 902.7 | 225.6 | 225.78 | 112.8 | 112.89 | 112.8 | 112.89 | 112.8 | 112.89 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-03-24 | 13.04.2021 ИП ЯКУНИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 2021-04-13 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
27 | Ремонт водопрода по ул.141 Стрелковой дивизии в с.Стемасы Стемасского сельского поселения Алатырского района | Стемасское сельское поселение | 750 | 0 | 0 | 600 |  | 150 | 0 | 121.6 |  | 28.4 | 0 | 23.4 |  | 5 |  | 2021-02-26 | 2021-04-13 | 08.05.2021 / ИП СОЛДАЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 2021-05-08 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
28 | Ремонт водоснабжения в с.Стемасы Стемасского сельского поселения Алатырского района | Стемасское сельское поселение | 842.2 | 0 | 0 | 673.8 |  | 168.4 | 0 | 84.2 |  | 84.2 | 0 | 79.2 |  | 5 |  | 2021-02-26 | 2021-05-05 | ООО БУРОВИК | 2021-06-07 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
29 | Устройство пешеходного мостика и контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО в с.Старые Айбеси Староайбесинского сельского поселения Алатырского района | Староайбесинское сельского поселения | 516.7 | 0 | 0 | 413.3 |  | 103.4 | 0 | 51.7 |  | 51.7 | 0 | 46.7 |  | 5 |  | 2021-02-26 | 2021-03-23 | 12.04.2021 ИП ЕРШОВА ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА | 2021-04-12 | 2021-07-15
30 | Устройство ограждения и тротуаров кладбища в с.Старые Айбеси Староайбесинского сельского поселения Алатырского района | Староайбесинское сельского поселения | 1120 | 0 | 0 | 896 |  | 224 | 0 | 112 |  | 112 | 0 | 107 |  | 5 |  | 2021-07-07 | 2021-09-04 | 23.09.2021 ИП Кудряшов Дмитрий Александрович ИНН 212910269827 | 2021-09-23 | 2021-11-07
31 | Благоустройство скверов в с.Старые Айбеси и д.Новые Выселки Староайбесинского сельского поселения Алатырского района | Староайбесинское сельского поселения | 716 | 0 | 0 | 572 |  | 144 | 0 | 71 |  | 73 | 0 | 68 |  | 5 |  | 2021-09-02 | 2021-09-10 | 01.10.2021 ИП Манзуркина Лилия Валентиновна ИНН 210300839790 | 2021-10-01 | 2021-11-15
32 | Ремонт грунтовой автомобильной дороги к кладбищу в д.Новые Выселки Староайбесинского сельского поселения Алатырского района | Староайбесинское сельского поселения | 262.6 | 0 | 0 | 209.6 |  | 53 | 0 | 26 |  | 27 | 0 | 22 |  | 5 |  | 2021-02-26 | 2021-04-29 | 14.05.2021 ИП МАЗУРКИНА ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА | 2021-05-14 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
33 | Ремонт системы водоотведения, водоснабжения и благоустройство территории МБОУ «Староайбесинская СОШ» Алатырского района | Староайбесинское сельского поселения | 1032.7 | 0 | 0 | 826.2 |  | 206.5 | 0 | 154.9 |  | 51.6 | 0 | 51.6 |  | 0 |  | 2021-03-11 | 2021-10-15 | ООО "ЛЕСОВИК-2" |  |  | Подписание
34 | Устройство пожарного водоёма с пирсом с.Старые Айбеси Староайбесинского сельского поселения Алатырского района | Староайбесинское сельского поселения | 353 | 0 | 0 | 282 |  | 71 | 0 | 35 |  | 36 | 0 | 31 |  | 5 |  | 2021-02-26 | 2021-05-24 | 07.06.2021 ИП МАЗУРКИНА ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА | 2021-06-07 | 2021-07-15
35 | Устройство парка в честь участников локальных войн в с.Старые Айбеси Староайбесинского сельского поселения Алатырского района | Староайбесинское сельского поселения | 850 | 0 | 0 | 680 |  | 170 | 0 | 42.5 |  | 127.5 | 0 | 122.5 |  | 5 |  | 2021-02-26 | 2021-05-06 | ИП ЖАДАЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 2021-06-07 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
36 | Установка детской площадки с ограждением в с.Чуварлеи Чуварлейского сельского поселения Алатырского района | Чуварлейское сельское поселение | 336 | 0 | 0 | 268.8 |  | 67.2 | 0 | 33.6 |  | 33.6 | 0 | 3.6 |  | 30 |  | 2021-02-26 | 2021-03-29 | 05.04.2021 ООО "СОЛНЕЧНАЯ ДАЛИНА" | 2021-07-12 | 2021-08-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
37 | Устройство светодиодного уличного освещения по ул. Колхозная в с.Чуварлеи Чуварлейского сельского поселения Алатырского района Чувасшкой Республики | Чуварлейское сельское поселение | 105.3 | 105.45 | -0.15 | 84.3 | 84.3 | 21 | 21.15 | 10.5 | 10.57 | 10.5 | 10.58 | 0.5 | 0.58 | 10 | 10 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 22.03.2021 ИП САМАРИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 2021-03-22 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
38 | Установка детской площадки c ограждением в д.Ялушево Чуварлейского сельского поселения Алатырского района | Чуварлейское сельское поселение | 248.3 | 0 | 0 | 198.7 |  | 49.6 | 0 | 24.8 |  | 24.8 | 0 | 4.8 |  | 20 |  | 2021-02-26 | 2021-03-26 | 02.04.2021 ООО "СОЛНЕЧНАЯ ДАЛИНА" | 2021-07-12 | 2021-08-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 22663.8 | 3318.31 | -0.71 | 18129.8 | 2654.25 | 4534 | 664.06 | 2409.4 | 349.26 | 2124.6 | 314.8 | 1968.6 | 304.8 | 156 | 10
III этап
39 | Ремонт системы водоснабжения по ул. Щорса с. Атрать Атратского сельского поселения Алатырского района | Атратское сельское поселение | 662.5 | 0 | 0 | 530 |  | 132.5 | 0 | 66.25 |  | 66.25 | 0 | 60.25 |  | 6 |  | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 04.10.2021 ИП Солдаев Дмитрий Николаевич ИНН 212203528779 | 2021-10-04 | 2021-11-03
40 | Ремонт системы водоснабжения с. Ахматово Ахматовского сельского поселения Алатырского района | Ахматовское сельское поселение | 202.37 | 0 | 0 | 161.9 |  | 40.47 | 0 | 30.35 |  | 10.12 | 0 | 10.12 |  | 0 |  | 2021-09-03 | 2021-09-13 | 22.09.2021 ООО "НПП Электропром" ИНН 2130046063 | 2021-09-22 | 2021-10-22
41 | Ремонт водопровода к школе п. Восход Восходского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Восходское сельское поселение | 302.51 | 0 | 0 | 242 |  | 60.51 | 0 | 45.38 |  | 15.13 | 0 | 15.13 |  | 0 |  | 2021-08-30 | прямой договор п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ | 08.09.2021 МУП ЖКХ Алатырского района | 2021-09-08 | 2021-10-08 |  | Работы завершены | Профинансирован
42 | Устройство одного колодца в с.Кувакино Кувакинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Кувакинское сельское поселение | 149.64 | 0 | 0 | 119.7 |  | 29.94 | 0 | 14.97 |  | 14.97 | 0 | 14.97 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 МУП ЖКХ Алатырского района ИНН 2101006027 | 2021-09-14 | 2021-10-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
43 | Устройство одного колодца в с.Ичиксы Кувакинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Кувакинское сельское поселение | 206.5 | 0 | 0 | 165.2 |  | 41.3 | 0 | 20.65 |  | 20.65 | 0 | 20.65 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 14.09.2021 МУП ЖКХ Алатырского района ИНН 2101006028 | 2021-09-14 | 2021-10-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
44 | Ремонт водопровода по ул. Юбилейная с.Стемассы Стемасского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Стемасское сельское поселение | 657.62 | 0 | 0 | 526.1 |  | 131.52 | 0 | 65.76 |  | 65.76 | 0 | 65.76 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 27.09.2021 ИП Солдаев Дмитрий Николаевич ИНН 212203528779 | 2021-09-27 | 2021-11-11
| Итого |  | 2181.14 | 0 | 0 | 1744.9 | 0 | 436.24 | 0 | 243.36 | 0 | 192.88 | 0 | 186.88 | 0 | 6 | 0
IV этап
45 | Замена окон в МБОУ "Алтышевская основная общеобразоваптельная школа" Алатырского района Чувашской Республики | Алтышевское сельское поселение | 585 | 0 | 0 | 468 |  | 117 | 0 | 87.75 |  | 29.25 | 0 | 29.25 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 07.09,2021 | 17.09.2021 ООО "Галерея окон" | 2021-09-17 | 2021-10-22 |  | Работы завершены | Профинансирован
46 | Ремонт участка фасада сельского дома культура в с. Сойгино Сойгинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Сойгинское сельское поселение | 698.63 | 0 | 0 | 558.9 |  | 139.73 | 0 | 104.8 |  | 34.93 | 0 | 34.93 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 12.10.2021 ИП Данилов
47 | Косметический ремонт в МБОУ "Кирская средняя общеобразовательная школа" в п. Киря Кирского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Кирское сельское поселение | 100 | 0 | 0 | 80 |  | 20 | 0 | 15 |  | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 08.09.2021 МУП ЖКХ Алатырского района |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
48 | Ремонт помещения в МБОУ "Кувакинская средняя общеобразовательная школа" в с. Кувакино Алатырского района Чувашской Республики | Кувакинское сельское поселение | 235.5 | 0 | 0 | 188.4 |  | 47.1 | 0 | 23.55 |  | 23.55 | 0 | 23.55 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 14.09.2021 МУП ЖКХ Алатырского района | 2021-09-14 | 2021-10-29
49 | Бесшовное резиновое покрытие игровой площадки дляч детей от 1,5 до 3 лет МАДОУ "Чуварлейский детский сад "Колокольчик" в с. Чуварлеи Чуварлейского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Чуварлейское сельское поселение | 1034.11 | 0 | 0 | 827.3 |  | 206.81 | 0 | 155.11 |  | 51.7 | 0 | 51.7 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 04.10.2021 ООО "Фирма"Гарант" | 2021-10-04 | 2021-11-18
50 | Благоустройство территории кладбища в с. Новые Айбеси Новоайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Новоайбесинское сельское поселение | 205.74 | 0 | 0 | 164.6 |  | 41.14 | 0 | 20.57 |  | 20.57 | 0 | 20.57 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 15.09.2021 ИП Краснов В.В. ИНН 210100997165 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | Договор по п.4 ч.1 ст 93 44 -ФЗ (прямой договор) |  | Профинансирован
51 | Устройство детской площадки п. Восход Восходского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Восходское сельское поселение | 151.74 | 0 | 0 | 121.4 |  | 30.34 | 0 | 15.17 |  | 15.17 | 0 | 15.17 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-08 | Прямой договор |  |  | не состоялся, нет заявок
52 | Устройство бетонного водоотвода пожарного водоёма в с. Алтышево Алатырского района | Алтышевское сельское поселение | 391 | 0 | 0 | 312.8 |  | 78.2 | 0 | 39.1 |  | 39.1 | 0 | 39.1 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-17 | 23.09.2021 ИП Вельдяев Юрий Николаевич | 2021-09-23 | 2021-10-23
53 | Обустройство противопожарного водоема с пирсом в с. Чуварлеи Чуварлейского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Чуварлейское сельское поселение | 198.62 | 0 | 0 | 158.9 |  | 39.72 | 0 | 19.86 |  | 19.86 | 0 | 19.86 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-24 | 30.09.2021 ООО Успех
54 | Обустройство противопожарного водоема с пирсом в д. Ялушкино Чуварлейского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | Чуварлейское сельское поселение | 297.14 | 0 | 0 | 237.7 |  | 59.44 | 0 | 29.72 |  | 29.72 | 0 | 29.72 |  | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-24 | 30.09.2021 ООО Успех
| Итого |  | 3897.48 | 0 | 0 | 3118 | 0 | 779.48 | 0 | 510.63 | 0 | 268.85 | 0 | 268.85 | 0 | 0 | 0
Итого по Алатырскому району |  |  | 28742.42 | 3318.31 | -0.71 | 22992.7 | 2654.25 | 5749.72 | 664.06 | 3163.39 | 349.26 | 2586.33 | 314.8 | 2424.33 | 304.8 | 162 | 10

## Аликовский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Аликовский район
l этап
1 | Ремонт грунтовой дороги по ул. А. Прокопьева д. Тогачь Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Аликовское сельское поселение | 1256.3 | 428.197 | 828.103 | 1005 |  | 251.3 | 428.197 | 201.3 | 284.197 | 50 | 144 | 50 | 144 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-06-25 | 20.07.2021 г./ ИП Капитонов Евгений Николаевич | С момента заключения МК | 2021-09-30 |  | Работы завершены | профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт и очистка водоема в деревне Синерь Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Аликовское сельское поселение | 527.8 | 527.21 | 0.59 | 422.2 | 421.77 | 105.6 | 105.44 | 68.6 | 68.44 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-06-18 | 09.07.2021/ООО "Гидроресурс" | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | профинансирован | Профинансировано | 24
3 | Ремонт автомобильной дороги деревни Смородино Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Аликовское сельское поселение | 1717.44 | 1717.44 | 0 | 1373.95 | 1373.95 | 343.49 | 343.49 | 266.99 | 266.99 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-05-05 | 24.05.2021/ ИП Иванов Андрей Сергеевич | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 13
4 | Ремонт водопроводной сети в д. В.Татмыши и Н.Татмыши Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Ефремкасинское сельское поселение | 2448.3 | 0 | 0 | 1958.7 |  | 489.6 | 0 | 244.8 |  | 244.8 | 0 | 244.8 |  | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-06-25 | 09.08.2021/ ИП Никифорова А.В. | С момента заключения МК | 2021-10-30 |  |  | профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Ремонт водопроводной сети в деревне Ефремкасы Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района ЧР | Ефремкасинское сельское поселение | 1898.3 | 2006.11 | -107.81 | 1511.1 | 1511.09 | 387.2 | 495.02 | 193.6 | 265.02 | 193.6 | 230 | 193.6 | 230 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-06-09 | 02.07.2021/ ИП Никифорова Алена Витальевна | С момента заключения МК | 2021-09-30 |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт грунтовой дороги к кладбищу в д. Вурманкасы Аликовского района Чувашской Республики | Ефремкасинское сельское поселение | 1213.7 | 1128.7 | 85 | 970.9 | 902.96 | 242.8 | 225.74 | 121.4 | 100.74 | 121.4 | 125 | 121.4 | 125 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-28 | 24.05.2021/ ООО "ДомРемСтрой" | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 22
7 | Установка домика на кладбище деревень Яжуткино и Илгышево Илгышевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Илгышевское сельское поселение | 585.7 | 117.082 | 468.618 | 468.6 |  | 117.1 | 117.082 | 58.1 | 58.082 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-06-25 | 09.08.2021/ ООО "МСО "Аликовское" | С момента заключения МК | 2021-09-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Ремонт и очистка пруда в дер. Хорнзор Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Крымзарайкинское сельское поселение | 260.4 | 256.52 | 3.88 | 208.3 | 205.26 | 52.1 | 51.26 | 18.2 | 17.96 | 33.9 | 33.3 | 33.9 | 33.3 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-26 | 17.05.2021 / Ефимов Алексей Леонидович | 2021-05-17 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Ремонт водопроводной сети в селе Устье по улице Чапаева Питишевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Питишевское сельское поселение | 252.1 | 252.13 | -0.03 | 201.7 | 201.7 | 50.4 | 50.43 | 12.4 | 12.43 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-05-13 | 01.06.2021/ ИП Никифорова Алена Витальевна | с момена заключения МК (01.06.2021) | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Ремонт грунтовой дороги в д. Пизипово по улице Советская Питишевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Питишевское сельское поселение | 1518.51 | 1518.51 | 0 | 1214.8 | 1214.8 | 303.71 | 303.71 | 145.71 | 145.71 | 158 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-05-13 | 04.06.2021/ ЗАО "Алиководорстрой" | с момена заключения МК (04.06.2021) | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Ремонт грунтовой дороги в д. Большие Токташи Раскильдинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Раскильдинское сельское поселение | 3857.9 | 3607.103 | 250.797 | 3086.3 | 2885.68 | 771.6 | 721.423 | 516 | 461.126 | 255.6 | 260.297 | 255.6 | 260.297 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-26 | 24.05.2021/ ИП Иванов Андрей Сергеевич | с момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Ремонт водопровода д.Шерашево Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Таутовское сельское поселение | 3949.6 | 0 | 0 | 3159.7 |  | 789.9 | 0 | 394.9 |  | 395 | 0 | 395 |  | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-07-26 | 16.08.2021 / ООО "МСО "Аликовская" | с момента заключения МК | 2021-11-15
13 | Ремонт водопровода д.Ходяково Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Таутовское сельское поселение | 358.7 | 358.7 | 0 | 286.9 | 286.9 | 71.8 | 71.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-05-26 | 15.06.2021/ ООО "МСО "Аликовская" | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Ремонт грунтовой дороги в д.Торопкасы по ул. Урицкого Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Таутовское сельское поселение | 1514.51 | 1508.89 | 5.62 | 1207.11 | 1207.1 | 307.4 | 301.79 | 153.8 | 148.24 | 153.6 | 153.55 | 153.6 | 153.55 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-30 | 24.05.2021/ ЗАО "Алиководорстрой" | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Ремонт грунтовой дороги в д.Хирлеппоси по ул.Школьная Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Таутовское сельское поселение | 1408.56 | 1406.078 | 2.482 | 1124.86 | 1124.86 | 283.7 | 281.218 | 183.7 | 181.218 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-30 | 24.05.2021/ ЗАО "Алиководорстрой" | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Ремонт грунтовой дороги в д.Ильянкино по ул.Красноармейская Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Таутовское сельское поселение | 1488.27 | 1483.46 | 4.81 | 1186.77 | 1186.77 | 301.5 | 296.69 | 150.5 | 145.69 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-30 | 24.05.2021/ ИП Капитонов Евгений Николаевич | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Ремонт грунтовой дороги в д.Пизеры по ул. Шоссейная Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Таутовское сельское поселение | 920.1 | 920.11 | -0.01 | 736.1 | 736.08 | 184 | 184.03 | 89 | 89.03 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-30 | 24.05.2021/ ИП Иванов Андрей Сергеевич | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
18 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Мартынкино по улице Учительская Чувашско-Сорминского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Чувашско-Сорминское сельское поселение | 1550.9 | 1547.51 | 3.39 | 1240.7 | 1238.01 | 310.2 | 309.5 | 201.2 | 200.5 | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-26 | 17.05.2021 ЗАО "Алиководорстрой" | с момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
19 | Благоустройство общественного кладбища д. Сормпось-Шумшеваши Шумшевашского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Шумшевашское сельское поселение | 916.4 | 1030.3 | -113.9 | 733.1 | 847 | 183.3 | 183.3 | 118.3 | 118.3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-30 | 24.05.2021/ ООО "СТМ" | с момента заключения МК | 2021-08-31
20 | Обустройство грунтовой дороги с твердым покрытием по улице Колхозная в д. Нагорная, по улице Молодежная в выс. Атмень Шумшевашского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Шумшевашское сельское поселение | 2061.7 | 2087.75 | -26.05 | 1649.3 | 1649.3 | 412.4 | 438.45 | 206.2 | 231.89 | 206.2 | 206.56 | 206.2 | 206.56 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-30 | 24.05.2021/ ЗАО "Алиководорстрой" | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
21 | Обустройство грунтовой дороги с твердым покрытием по улицам Кооперативная, Набережная, Новая в д. Прошкино Шумшевашского сельского поселения Аликовского района | Шумшевашское сельское поселение | 3816.8 | 3879.591 | -62.791 | 3053.4 | 3053.379 | 763.4 | 826.212 | 381.7 | 444.212 | 381.7 | 382 | 381.7 | 382 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-30 | 24.05.2021/ ЗАО "Алиководорстрой" | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
22 | Благоустройство кладбища д. Сатлайкино Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Яндобинское сельское поселение | 962.5 | 0 | 0 | 770 |  | 192.5 | 0 | 115.5 |  | 77 | 0 | 77 |  | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-05-28 | 24.05.2021/ ИП Капитонов Евгений Николаевич | С момента заключения МК | 2021-08-31
23 | Ремонт грунтовой дороги до кладбища д. Сатлайкино Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Яндобинское сельское поселение | 3612.8 | 0 | 0 | 2890.3 |  | 722.5 | 0 | 433.5 |  | 289 | 0 | 289 |  | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-05-18 | 24.05.2021/ ИП Капитонов Евгений Николаевич | С момента заключения МК | 2021-08-31
24 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Сосновая д. Чиршкасы Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Яндобинское сельское поселение | 2192.8 | 2061.3354 | 131.4646 | 1754.3 | 1649.068 | 438.5 | 412.2674 | 263.1 | 227.2674 | 175.4 | 185 | 175.4 | 185 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-30 | 24.05.2021/ ООО "ДомРемСтрой" | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 40290.09 | 27842.7264 | 1474.1636 | 32214.09 | 21695.677 | 8076 | 6147.0494 | 4574.4 | 3502.9424 | 3501.6 | 2644.107 | 3501.6 | 2644.107 | 0 | 0
ll этап
25 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Качалово по ул. Чапаева Аликовского района Чувашской Республики | Ефремкасинское сельское поселение | 2962.06 | 2976.08 | -14.02 | 2355.26 | 2355.264 | 606.8 | 620.816 | 303.4 | 421.316 | 303.4 | 199.5 | 303.4 | 199.5 | 0 |  | 2021-04-22 | 2021-06-25 | 23.07.2021 г. / ООО "ДомРемСтрой" | С момента заключения МК | 2021-09-30 |  | Работы завершены | профинансирован
26 | Ремонт грунтовой дороги д.Эренары по ул. Озерная и Садовая Тенеевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Тенеевское сельское поселение | 1823.12 | 1817.4 | 5.72 | 1453.92 | 1453.9 | 369.2 | 363.5 | 184.6 | 203.5 | 184.6 | 160 | 184.6 | 160 | 0 |  | 2021-04-22 | 2021-05-21 | 15.06.2021/ ЗАО "Алиководорстрой" | С момента заключения МК | 2021-08-31 |  | Работы завершены | профинансирован
| Итого |  | 4785.18 | 4793.48 | -8.3 | 3809.18 | 3809.164 | 976 | 984.316 | 488 | 624.816 | 488 | 359.5 | 488 | 359.5 | 0 | 0
III этап
27 | Ремонт скважины с установкой системы управления с погружным нвсосом в селе Устье по по улице Чапаева Питишевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Питишевское сельское поселение | 505 | 0 | 0 | 404 |  | 101 | 0 | 10 |  | 91 | 0 | 91 |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-31 | 20.09.2021/ ООО Тепловодоканал | С момента заключения МК | 2021-11-30
28 | Ремонт водопровода в д. Тури-Выла Раскильдинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Раскильдинское сельское поселение | 4999.62 | 0 | 0 | 3998.7 |  | 1000.92 | 0 | 1 |  | 999.92 | 0 | 999.92 |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 28.10.2021/ ООО Тепловодоканал | с момента заключения МК | 2021-11-30
29 | Благоустройство кладбища д. Большие Токташи Раскильдинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Раскильдинское сельское поселение | 928.88 | 0 | 0 | 743.1 |  | 185.78 | 0 | 1 |  | 184.78 | 0 | 184.78 |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 09.09.2021/ ИП Мишин Дмитрий Николаевич | с момента заключения МК | 2021-11-30
30 | Благоустройство кладбища д.Шундряши Раскильдинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Раскильдинское сельское поселение | 470.49 | 0 | 0 | 376.4 |  | 94.09 | 0 | 1 |  | 93.09 | 0 | 93.09 |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 09.09.2021/ ИП Мишин Дмитрий Николаевич | с момента заключения МК | 2021-11-30
31 | Благоустройство кладбища с. Раскильдино Раскильдинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Раскильдинское сельское поселение | 1588.62 | 0 | 0 | 1270.9 |  | 317.72 | 0 | 1 |  | 316.72 | 0 | 316.72 |  |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 07.09.2021 / ООО "Краснов" | с момента заключения МК | 2021-11-30
32 | Ремонт водопроводной сети в д.Таутово Таутовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Таутовское сельское поселение | 3525.54 | 0 | 0 | 2820.4 |  | 705.14 | 0 | 152.14 |  | 553 | 0 | 553 |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-09 | 28.09.2021/ ООО "МСО "Аликовское" | с момента заключения МК | 2021-11-30 |  |  | профинансирован
33 | Ремонт системы холодного водоснабжения дер. Якейкино Шумшевашского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Шумшевашское сельское поселение | 2101.88 | 0 | 0 | 1681.5 |  | 420.38 | 0 | 20.38 |  | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 13.09.2021 / ООО "Водоканал+" | с момента заключения МК | 2021-11-30
34 | Ремонт дороги по ул. Садовая дер. Сормпось-Шумшеваши Шумшевашского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Шумшевашское сельское поселение | 1058.75 | 0 | 0 | 847 |  | 211.75 | 0 | 61.75 |  | 150 | 0 | 150 |  |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 03.09.2021/ ИП Игнатьев Алексей Иванович | с момента заключения МК | 2021-10-29 |  | Работы завершены | профинансирован
35 | Ремонт грунтовой дороги д. Кивкасы по улице Союзная Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Ренспублики | Яндобинское сельское поселение | 1321.75 | 0 | 0 | 1057.4 |  | 264.35 | 0 | 114.35 |  | 150 | 0 | 150 |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 10.09.2021/ ИП Иванова Альберта Геннадьевича | с момента заключения МК | 2021-10-29
36 | Ремонт грунтовой дороги д. Сатлайкино по улице Цветочная Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | Яндобинское сельское поселение | 1466.87 | 0 | 0 | 1173.5 |  | 293.37 | 0 | 143.37 |  | 150 | 0 | 150 |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 17.09.2021/ ИП Капитонов Евгений Николаевич | с момента заключения МК | 2021-10-29
| Итого |  | 17967.4 | 0 | 0 | 14372.9 | 0 | 3594.5 | 0 | 505.99 | 0 | 3088.51 | 0 | 3088.51 | 0 | 0 | 0
IV этап
37 | Противопожарный водоем в с. Тенеево Тенеевского сельского поселения Аликовского района | Тенеевское сельское поселение | 755.05 | 0 | 0 | 604.04 |  | 151.01 | 0 | 38.01 |  | 113 | 0 | 113 |  | 0 |  | 2021-09-22 | 2021-09-27 | Подписание контракта | с момента заключения МК | 2021-11-30
| Итого |  | 755.05 | 0 | 0 | 604.04 | 0 | 151.01 | 0 | 38.01 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
Итого Аликовскому району |  |  | 63797.72 | 32636.2064 | 1465.8636 | 51000.21 | 25504.841 | 12797.51 | 7131.3654 | 5606.4 | 4127.7584 | 7191.11 | 3003.607 | 7191.11 | 3003.607 | 0 | 0

## Батыревский
| Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Батыревский район
l этап
1 | Ограждение территории кладбища д. Балабаш-Нурусово Бахтигильдинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Бахтигильдинское сельское поселение | 494 | 549.1552 | -55.1552 | 296.4 | 329.48 | 197.6 | 219.6752 | 9 | 10.0131 | 188.6 | 209.6621 | 188.6 | 209.6621 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-11-15 |  |  |  | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. О.Кошевого в с.Батырево Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Батыревское сельское поселение | 3220.4 | 3220.3673 | 0.03275 | 1932.2 | 1932.2204 | 1288.2 | 1288.1469 | 851.2 | 851.1688 | 437 | 436.9781 | 47.83 | 50 | 389.17 | 386.9781 | 2021-02-15 | 2021-03-24 | 05.04.2021 / ООО «Энигма» | 2021-04-05 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | профинансирован | Профинансировано | 10
3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Талвира в с.Батырево Батыревского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Батыревское сельское поселение | 4700 | 4700 | 0 | 2820 | 2820 | 1880 | 1880 | 1616.8 | 1616.8 | 263.2 | 263.2 | 183.2 | 200 | 80 | 63.2 | 2021-02-15 | 2021-03-24 | 05.04.2021 / ИП Рубцова И.В. | 2021-04-05 | 2021-09-01 |  | Работы завершены | профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 5
4 | Ремонт подъездной дороги к кладбищу в д. Яншихово Бикшикского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Бикшикское сельское поселение | 1295.3 | 1295.2862 | 0.0138 | 777.2 | 777.17 | 518.1 | 518.1162 | 129.5 | 129.5303 | 388.6 | 388.5859 | 388.6 | 388.5859 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-03-12 | 05.04.2021 / ИП Макаров А.Н. | 2021-04-05 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Ремонт помещения на кладбище в с.Большое Чеменево Большечеменевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Большечеменевское сельское поселение | 452.5 | 452.5 | 0 | 271.5 | 271.5 | 181 | 181 | 48.7 | 48.8 | 132.3 | 132.2 | 127.3 | 127.4 | 5 | 4.8 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 02.03.2021 / ИП Ершова Т.В. | 2021-03-02 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт автомобильных дорог по улицам Л.П. Куракова и Школьная д. Чувашские Ишаки Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Долгоостровское сельское поселение | 1860 | 1860 | 0 | 1116 | 1116 | 744 | 744 | 9.7 | 9.65 | 734.3 | 734.35 | 634.3 | 637.83 | 100 | 96.52 | 2021-02-16 | 2021-03-10 | 22.03.2021 / ИП Санзяпов Р.Ш. | 2021-03-22 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | профинансирован | Работы завершены | 11
7 | Очистка пруда в д. Долгий Остров Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Долгоостровское сельское поселение | 1921.6 | 1921.661 | -0.061 | 1153 | 1152.9966 | 768.6 | 768.6644 | 6.9 | 6.918 | 761.7 | 761.7464 | 661.7 | 691.2464 | 100 | 70.5 | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 09.04.2021 / ИП Санзяпов Р.Ш. | 2021-04-09 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | профинансирован
8 | Ограждение территории кладбища в с. Норваш-Шигали Норваш-Шигалинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Норваш-Шигалинское сельское поселение | 319 | 319 | 0 | 191.4 | 191.4 | 127.6 | 127.6 | 45.6 | 50 | 82 | 77.6 | 72 | 77.6 | 10 | 0 | 2021-02-16 | 2021-03-05 | 22.03.2021 / ИП Манзуркина Л.В. | 2021-04-05 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Ремонт водопропускной трубы по ул. Комсомольская в д.Сидели Первомайского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Первомайское сельское поселение | 392.5 | 392.5778 | -0.07782 | 235.5 | 235.53 | 157 | 157.0478 | 10 | 10.0167 | 147 | 147.0311 | 147 | 147.0311 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 24.03.2021 / ИП Манзуркина Л.В. | 2021-03-24 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Ограждение территории кладбища с. Сугуты Сугутского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Сугутское сельское поселение | 340 | 340 | 0 | 204 | 204 | 136 | 136 | 48.6 | 48.5714 | 87.4 | 87.4286 | 77.4 | 80 | 10 | 7.4286 | 2021-02-16 | 2021-03-10 | 06.04.2021 / ООО «Стройсфера» | 2021-04-06 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Благоустройство территории сельского Дома культуры в д. Татарские Сугуты Татарско-сугутского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Татарско-Сугутское сельское поселение | 365 | 365 | 0 | 219 | 219 | 146 | 146 | 36.5 | 36.5 | 109.5 | 109.5 | 68.72 | 73 | 40.78 | 36.5 | 2021-02-16 | 2021-03-02 | 01.04.2021 / ООО «Стройсфера» | 2021-04-01 | 2021-05-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
Итого |  |  | 15360.3 | 15415.5475 | -55.2475 | 9216.2 | 9249.2969 | 6144.1 | 6166.2505 | 2812.5 | 2817.9684 | 3331.6 | 3348.2822 | 2596.65 | 2682.3555 | 734.95 | 665.9267
III этап
12 | Ремонт подъездной дороги к кладбищу с. Балабаш-Баишево Балабаш-Баишевского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Балабаш-Баишевское сельское поселение | 500 | 475 | 25 | 300 | 285 | 200 | 190 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 0 | 0 | 2021-08-17 | 2021-08-23 | 30.08.2021 / ООО "ДПМК «Батыревская» | 2021-08-30 | 2021-09-30 |  | Работы завершены
13 | Ограждение территории кладбища с. Новое Ахпердино Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Новоахпердинское сельское поселение | 527.4 | 527.372 | 0.028 | 316.4 | 316.4 | 211 | 210.972 | 131.9 | 131.8662 | 79.1 | 79.1058 | 59.1 | 59.1058 | 20 | 20 | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 01.09.2021 / ИП Мишин Д.Н. | 2021-09-01 | 2021-10-30
| Итого |  | 1027.4 | 1002.372 | 25.028 | 616.4 | 601.4 | 411 | 400.972 | 231.9 | 226.8662 | 179.1 | 174.1058 | 159.1 | 154.1058 | 20 | 20
IV этап
14 | Установка стеллы с. Сугуты Сугутского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Сугутское сельское поселение | 280 | 280 | 0 | 168 | 168 | 112 | 112 | 2 | 2 | 110 | 110 | 10 | 10 | 100 | 100 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 15.09.2021 / ООО «РК «ВИАЛ» | 2021-09-15 | 2021-10-15
15 | Устройство ограждения кладбища д. Татарские Сугуты Татарско-сугутского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики | Татарско-Сугутское сельское поселение | 1456.3 | 1456.312 | -0.012 | 873.8 | 873.787 | 582.5 | 582.525 | 72.8 | 72.816 | 509.7 | 509.709 | 436.9 | 436.893 | 72.8 | 72.816 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 21.09.2021 / ООО "Стройкомфорт" | 2021-09-21 | 2021-11-15
|  |  | 1736.3 | 1736.312 | -0.012 | 1041.8 | 1041.787 | 694.5 | 694.525 | 74.8 | 74.816 | 619.7 | 619.709 | 446.9 | 446.893 | 172.8 | 172.816
Итого по Батыревскому району |  |  | 18124 | 18154.2315 | -30.2315 | 10874.4 | 10892.4839 | 7249.6 | 7261.7476 | 3119.2 | 3119.6506 | 4130.4 | 4142.097 | 3202.65 | 3283.3543 | 927.75 | 858.7427

## Вурнарский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Вурнарский район
l этап
1 | Очистка прудов по ул.Октябрьская возле д.№1 ,возле д.№70 в д.Кумбалы Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Азимсирминское сельское поселение | 700.1 | 700 | 0.1 | 420 | 420 | 280.1 | 280 | 171.7 | 171.65 | 108.4 | 108.35 | 88.4 | 88.35 | 20 | 20 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 12.04.2021/ИП Волков Ю.И. | 2021-04-12 | 2021-12-31 |  |  |  | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт пруда в д.Ойкасы по ул.Заречная Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района | Азимсирминское сельское поселение | 192.5 | 192.5 | 0 | 115.5 | 115.5 | 77 | 77 | 41 | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 2021-04-05 | 12.04.2021/ИП Волков Ю.И. | 2021-04-12 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | профинансирован | Профинансировано | 25
3 | Устройство ритуального дома на кладбище в д.Тувалькино Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района | Азимсирминское сельское поселение | 379.9 | 379.9 | 0 | 227.9 | 227.9 | 152 | 152 | 83.6 | 83.6 | 68.4 | 68.4 | 18.4 | 18.4 | 50 | 50 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 26.04.2021/ИП Кичаева Н.М. | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 11
4 | Ремонт дороги в д.Алгазино по ул.Верхняя протяженностью 475 м Алгазинского сельского поселения Вурнарского района | Алгазинское сельское поселение | 1036.8 | 1118.497 | -81.697 | 622.1 | 622.097 | 414.7 | 496.4 | 311 | 369.2 | 103.7 | 127.2 | 76.48 | 100 | 27.22 | 27.2 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 26.04.2021/ИП Ефимова А.Г. | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | профинансирован | Аукционы объявлены | 3
5 | Устройство памятника ВОВ в д.Айгиши Вурнарского района Алгазинского сельского поселения Вурнарского района | Алгазинское сельское поселение | 205 | 205 | 0 | 123 | 123 | 82 | 82 | 57.4 | 52 | 24.6 | 30 | 14.6 | 20 | 10 | 10 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 26.04.2021/ИП Кичаева Н.М. | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт автомобильной дороги на участке км0+000км-0+320 по ул.Школьная д.Старые Яхакасы Апнерского сельского поселения Вурнарского района | Апнерское сельское поселение | 1140.7 | 1140.7 | 0 | 684.4 | 684.4 | 456.3 | 456.3 | 306.3 | 306.3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-05-18 | ООО "ДРСУ" | 2021-06-07 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | профинансирован | Работы завершены | 20
7 | Очистка пруда в д.Альмень-Сунары Большеторханского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Большеторханское сельское поселение | 401.5 | 401.5 | 0 | 240.9 | 240.9 | 160.6 | 160.6 | 107.4 | 107.4 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 26.04.2021/ИП Волков Ю.И. | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Ремонт грунтовой дороги от д.1а по ул.Воробьева, протяженностью 315 м в д.Большие Яуши Большеяушского сельского поселения Вурнарского района | Большеяушское сельское поселение | 602.2 | 602.2 | 0 | 361.3 | 361.3 | 240.9 | 240.9 | 163.9 | 140.9 | 77 | 100 | 33 | 56 | 44 | 44 | 2021-04-02 | 2021-04-08 | 27.04.2021/ИП Ефимова А.Г. | 2021-04-27 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Благоустройство территории кладбища в д.Большие Яуши Большеяушского сельского поселения Вурнарского района | Большеяушское сельское поселение | 522 | 522 | 0 | 313.2 | 313.2 | 208.8 | 208.8 | 104.3 | 104.3 | 104.5 | 104.5 | 89.5 | 89.5 | 15 | 15 | 2021-04-02 | 2021-04-08 | 26.04.2021/ИП Архипов Е.А. | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Полевая в д.Буртасы протяженностью 310 м Буртасинского сельского поселения Вурнарского района | Буртасинское сельское поселение | 594.9 | 594.9 | 0 | 356.9 | 356.9 | 238 | 238 | 185.5 | 185.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 26.04.2021/ИП Ефимова А.Г. | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Ремонт участка дороги в п.Вурнары по ул.Гагарина от д.49 до д.59 протяженностью 150 м Вурнарского городского поселения Вурнарского района | Вурнарское городское поселение | 1144.6 | 1144.6 | 0 | 686.8 | 686.8 | 457.8 | 457.8 | 228.9 | 228.9 | 228.9 | 228.9 | -40.42 | 0 | 269.32 | 228.9 | 02..04.2021 | 2021-04-09 | 11.05.2021/ООО "Инвест-строй" | 2021-05-11 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Ремонт участка дороги в п.Вурнары по ул.Гагарина от д.79 до д.99 протяженностью 280,5 м Вурнарского городского поселения Вурнарского района | Вурнарское городское поселение | 1078.4 | 1078.4 | 0 | 647 | 647 | 431.4 | 431.4 | 215.7 | 135.7 | 215.7 | 295.7 | -39.55 | 0 | 255.25 | 295.7 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 11.05.2021/ООО "Инвест-строй" | 2021-05-11 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Устройство нежилого помещения на кладбище в с. Кошлоуши Ершипосинского сельского поселения Вурнарского района | Ершипосинское сельское поселение | 421.6 | 421.6 | 0 | 253 | 253 | 168.6 | 168.6 | 73.5 | 73.5 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-12 | 11.05.2021/ООО "Вика" | 2021-05-11 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Ремонт "Дома встречи с населением" в д.Синьялы Калининского сельского поселения Вурнарского района | Калининское сельское поселение | 496.85 | 496.9 | -0.05 | 298.1 | 298.1 | 198.75 | 198.8 | 132.1 | 132.1 | 66.65 | 66.7 | 66.65 | 66.7 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 26.04.2021/ООО "Вика" | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Благоустройство детских спортивных площадок по ул.Луговая и по ул.Зеленая в д.Кюльхири Калининского сельского поселения Вурнарского района | Калининское сельское поселение | 449.3 | 449.3 | 0 | 269.6 | 269.6 | 179.7 | 179.7 | 134.7 | 134.7 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-12 | 11.05.2021/ИП Кичаева Н.М. | 2021-05-11 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Устройство дома ритуальных обрядов и забора вокруг кладбища д.Тузи-Сярмус Малояушского сельского поселения Вурнарского района | Малояушское сельское поселение | 1064 | 1064 | 0 | 638.4 | 638.4 | 425.6 | 425.6 | 205.6 | 205.6 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 26.04.2021/ООО "Вика" | 2021-04-26 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Очистка пруда и обустройство дамбы в с.Янишево Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района | Ойкас-Кибекское сельское поселение | 350 | 350 | 0 | 210 | 210 | 140 | 140 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 26.04.2021/ИП Гусев А.В. | 2021-04-26 | 2021-12-31
18 | Ремонт грунтовой дороги в дер.Санарпоси от дома №58 по ул.Центральная до дома №2 по переулку Заовражный Санаропосинского сельского поселения Вурнарского района | Санарпосинское сельское поселение | 760.6 | 760.6 | 0 | 456.4 | 456.4 | 304.2 | 304.2 | 163.2 | 163.2 | 141 | 141 | 141 | 141 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 11.05.2021/ИП Флегентов С.В. | 2021-05-11 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | профинансирован
19 | Ремонт ограждения кладбища д.Сугут-Торбиково Сявалкасинского сельского поселения Вурнарского района | Сявалкасинское сельское поселение | 275 | 275 | 0 | 165 | 165 | 110 | 110 | 52.6 | 52.6 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 11.05.2021/ИП Наумова А.А. | 2021-05-11 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | профинансирован
20 | Очистка пруда по ул.Солнечная д.Чириш-Шинеры Шинерского сельского поселения Вурнарского района | Шинерское сельское поселение | 209 | 209 | 0 | 125.4 | 125.4 | 83.6 | 83.6 | 41.8 | 38.6 | 41.8 | 45 | 41.8 | 45 | 0 |  | 2021-04-02 | прямой договор | 30.03.2021/ООО "Транспортник" | 2021-03-30 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | профинансирован
21 | Очистка пруда по ул.Комсомольская напротив домов №70, №84 с.Янгорчино Янгорчинского сельского поселения Вурнарского района | Янгорчинское сельское поселение | 490.3 | 490.3 | 0 | 294.2 | 294.2 | 196.1 | 196.1 | 104.6 | 104.6 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 27.04.2021/ООО "СК "АЛСЕР СТРОЙ" | 2021-04-27 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | профинансирован
22 | Ремонт грунтовой дороги по улицам Молодежная, 1 Мая, Союзная, Кооперативная и по пер.Солнечный и Набережный в д.Напольное Тугаево Янгорчинского сельского поселения Вурнарского района | Янгорчинское сельское поселение | 1371.8 | 1371.8 | 0 | 823.1 | 823.1 | 548.7 | 548.7 | 269.7 | 269.7 | 279 | 279 | 279 | 279 | 0 |  | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 27.04.2021/ИП Макаров А.Н. | 2021-04-27 | 2021-12-31 | РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ НЕ В ПОЛНОМ ОБЬЕМЕ
Итого |  |  | 13887.05 | 13968.697 | -81.647 | 8332.2 | 8332.197 | 5554.85 | 5636.5 | 3224.5 | 3171.05 | 2330.35 | 2465.45 | 1639.56 | 1774.65 | 690.79 | 690.8
III этап
23 | Обустройство игровой площадки по ул.Октябрьская д.Азим-Сирма Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Азимсирминское сельское поселение | 332.32 | 332.286 | 0.034 | 199.4 | 199.37 | 132.92 | 132.916 | 96.42 | 96.416 | 36.5 | 36.5 | 21.5 | 21.5 | 15 | 15 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 16.09.2021 ИП ТИмофеев Д.Н. | 2021-09-16 | 2021-12-31
24 | Очистка пруда с ремонтом колодца в д.Айгиши Алгазинского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Алгазинское сельское поселение | 859.16 | 0 | 0 | 515.5 |  | 343.66 | 0 | 233.66 |  | 110 | 0 | 110 |  | 0 |  | 2021-08-24 | 2021-09-08 |  |  |  | (Подрядчика нашли, будет участвовать в конкурсе)
25 | Благоустройство территории кладбища в д.Малды Кукшум Алгазинского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Алгазинское сельское поселение | 788.19 | 788.19 | 0 | 472.9 | 472.9 | 315.29 | 315.29 | 219.29 | 219.29 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |  | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 22.09.2021/ИП Аухадуллин Р.Р. | 2021-09-22 | 2021-10-20
26 | Благоустройство территории кладбища в с.Кукшум и д.Хорн-Кукшум Алгазинского сельского поселения Вурнарского района ЧР | Алгазинское сельское поселение | 1178 | 1178 | 0 | 706.8 | 706.8 | 471.2 | 471.2 | 323.75 | 323.75 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 0 | 0 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 20.09.2021/ИП Димитриев В.П. | 2021-09-20 | 2021-11-01
27 | Ремонт дороги по ул.Новая протяженностью 800 м в д.Алгазино Алгазинского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Алгазинское сельское поселение | 1510 | 1510 | 0 | 906 | 906 | 604 | 604 | 453 | 453 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 |  | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 17.09.2021/ИП Ефимова А.Г. | 2021-09-17 | 2021-10-20 |  |  | Профинансировано
28 | Очистка пруда возле бывшего МТФ в д.Большие Яуши Большеяушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Большеяушское сельское поселение | 500 | 500 | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 76 | 24 | 24 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 29.09.2021/ИП Гусев А.В. | 2021-09-29 | 2021-12-01
29 | Ремонт пешеходного моста от дома 129 до дома 131 по ул. Гагарина длиной 30 м и шириной 1,5 метра в п.Вурнары на территории Вурнарского городского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Вурнарское городское поселение | 638.19 | 635.02 | 3.17 | 382.9 | 381.01 | 255.29 | 254.01 | 127.29 | 126.01 | 128 | 128 | 6 | 6 | 122 | 122 | 2021-08-16 | 2021-09-13 | 15.09.2021/ООО "Стройновелла" | 2021-09-15 | 2021-10-20
30 | Ремонт тротуара по переулку Тракторный,дом 16,длиной 200 м и шириной 1,5 м на территории Вурнарского городского поселения Вурнарского района ЧР | Вурнарское городское поселение | 895.64 | 850.81 | 44.83 | 537.4 | 510.49 | 358.24 | 340.32 | 238.24 | 220.32 | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 | 2021-08-16 | 2021-09-13 | 27.09.2021/ООО "ИСА" | 2021-09-27 | 2021-10-20 |  | Работы завершены | Профинансировано
31 | Ремонт дороги площадью 1218 м2 и устройство пешеходного тротуара вдоль дороги площадью 170,6 м2 по ул Сеспеля на территории Вурнарского городского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Вурнарское городское поселение | 3196.32 | 3196.32 | 0 | 1917.8 | 1917.8 | 1278.52 | 1278.52 | 639.26 | 639.26 | 639.26 | 639.26 |  |  | 639.26 | 639.26 | 2021-08-16 | 2021-09-13 | 27.09.2021/ООО "ОЗОН" | 2021-09-27 | 2021-10-20 |  |  | Профинансировано
32 | Ремонт участка дороги в п.Вурнары по ул.Гагарина от дома 133 до дома 141 протяженностью 150 м на территории Вурнарского городского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Вурнарское городское поселение | 341.99 | 341.99 | 0 | 205.2 | 205.2 | 136.79 | 136.79 | 67.79 | 67.79 | 69 | 69 | 6 | 6 | 63 | 63 | 2021-08-16 | 2021-09-13 | 20.09.2021 ФЛЕГЕНТОВ С. В.
33 | Ремонт пешеходного моста в д.Пуканкасы Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Ермошкинское сельское поселение | 597 | 597 | 0 | 358.2 | 358.2 | 238.8 | 238.8 | 115.5 | 115.5 | 123.3 | 123.3 | 17.3 | 17.3 | 106 | 106 | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 17.09.2021/ИП Крючков А.Н. | 2021-09-17 | 2021-10-20 |  |  | Профинансировано
34 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Советская в с.Калинино Калининского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Калининское сельское поселение | 1096.83 | 1096.83 | 0 | 658.1 | 658.1 | 438.73 | 438.73 | 284.08 | 284.08 | 154.65 | 154.65 | 4.65 | 4.65 | 150 | 150 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 20.09.21/ ИП Ефимова А.Г. | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  |  | Профинансировано
35 | Очистка пруда по ул.Центральная в д.Старые Шорданы Малояушского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Малояушское сельское поселение | 296.64 | 0 | 0 | 178 |  | 118.64 | 0 | 58.64 |  | 60 | 0 | 0 |  | 60 |  | 2021-08-24 | 2021-09-09 |  |  |  | (Подрядчика нашли, будет участвовать в конкурсе)
36 | Очистка пруда в д.Новые Яхакасы по ул. 40 лет Победы около д.28 Санарпосинского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики | Санарпосинское сельское поселение | 416.36 | 416.36 | 0 | 249.8 | 249.8 | 166.56 | 166.56 | 116.56 | 116.56 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 10.09.2021/ООО "Вика" | 2021-09-10 | 2021-12-01
37 | Текущий ремонт грунтовой дороги в д.Санарпоси от ул.Тундра до существующего съезда автомобильной дороги" Цивильск-Ульяновск -Ачаксы с.Янгорчино -"Вурнары-Убеево-Красноармейское" Вурнарского района Чувашской Республики | Санарпосинское сельское поселение | 498.31 | 493.3 | 5.01 | 299 | 295.98 | 199.31 | 197.32 | 139.31 | 137.32 | 60 | 60 | 0 |  | 60 | 60 | 2021-08-16 | 2021-09-07 | 20.09.2021/ИП Ефимова А.Г. | 2021-09-20 | 2021-10-11 |  |  | Профинансировано
38 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Молодежная,1 Мая,Союзная,Кооперативаня и по переул.Солнечный и Набережный в д.Напольное Тугаево Вурнарского района Чувашской Республики (2 этап) | Янгорчинское сельское поселение | 1942.5 | 1942.5 | 0 | 1165.5 | 1165.5 | 777 | 777 | 437 | 437 | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 05.10.2021/ИП Кузьмин С.А. | 2021-10-05 | 2021-10-29
| Итого |  | 15087.45 | 13878.606 | 53.044 | 9052.5 | 8327.15 | 6034.95 | 5551.456 | 3649.79 | 3336.296 | 2385.16 | 2215.16 | 975.9 | 865.9 | 1409.26 | 1349.26
IV этап
39 | Очистка пруда и обустройство дамбы в дер.Синь-Сурьял Вурнарского района Чувашской Республики | Ойкас-Кибекское сельское поселение | 1099.98 | 0 | 0 | 660 |  | 439.98 | 0 | 219.99 |  | 219.99 | 0 | 219.99 |  | 0 |  | 2021-08-31 | 2021-09-15 |  |  |  | Аукцион не состоялся (нет заявок) (Ведутся переговоры с подрядчиками)
| Итого |  | 1099.98 | 0 | 0 | 660 | 0 | 439.98 | 0 | 219.99 | 0 | 219.99 | 0 | 219.99 | 0 | 0 | 0
Итого по Вурнарскому району |  |  | 30074.48 | 27847.303 | -28.603 | 18044.7 | 16659.347 | 12029.78 | 11187.956 | 7094.28 | 6507.346 | 4935.5 | 4680.61 | 2835.45 | 2640.55 | 2100.05 | 2040.06

## Ибресинский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Ибресинский район
l этап
1 | Ремонт автомобильных дорог (грунтовых) деревень Андреевка, Кошмаш-Тойси, Сюрбеевка, Малое Батырево Андреевского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Андреевское сельское поселение | 447 | 447 | 0 | 268.2 | 268.2 | 178.8 | 178.8 | 119.2 | 98.8 | 59.6 | 80 | 59.6 | 80 | 0 |  | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 25.05.2021 ООО "Веха" | 2021-05-25 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой) по улице Николаева в д. Андреевка Андреевского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Андреевское сельское поселение | 175 | 131.25 | 43.75 | 105 | 78.75 | 70 | 52.5 | 40 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 25.05.2021 ООО "Веха | 2021-05-25 | 2021-07-30 |  |  |  | Профинансировано | 14
3 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой)по ул.Нагорная в д. Айбечи протяженностью 0,200 км Айбечского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Айбечское сельское поселение | 356.9 | 356.766 | 0.134 | 214.1 | 214.08 | 142.8 | 142.686 | 35.7 | 62.6 | 107.1 | 80.086 | 107.1 | 80.086 | 0 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 03.06.2021 ООО "Веха | 2021-06-03 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 14
4 | Устройство ограждения кладбища деревни Вудоялы Айбечского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Айбечское сельское поселение | 375 | 375.077 | -0.077 | 225 | 225.03 | 150 | 150.047 | 75 | 75.032 | 75 | 75.015 | 75 | 75.015 | 0 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 04.06.2021 ООО "Строймонтаж" | 2021-06-21 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | профинансирован | Аукционы объявлены | 1
5 | Ремонт автомобильной дороги(грунтовой) в д.Большие Абакасы по ул. Октябрьская Большеабакасинского сельского поселения Ибресинского района | Большеабакасинское сельское поселение | 594 | 594.01 | -0.01 | 356.4 | 356.4 | 237.6 | 237.61 | 162.9 | 162.89 | 74.7 | 74.72 | 74.7 | 74.72 | 0 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 25.05.2021 ООО "Веха" | 2021-06-25 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой) в пос. Тымар по ул. Дружбы протяженностью 0,220 км в Ширтанском сельском поселении Ибресинского района Чувашской Республики | Ширтанское сельское поселение | 274.7 | 274.78 | -0.08 | 164.8 | 164.864 | 109.9 | 109.916 | 46.7 | 27.836 | 63.2 | 82.08 | 63.2 | 82.08 | 0 |  | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 25.05.2021 ООО "Ибресинское ДРСУ" | 2021-05-25 | 2021-07-30 |  |  | профинансирован | Работы завершены | 12
7 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой) в д. Малый Кукшум по ул. Чапаева протяженностью 0,100 км. в Ширтанском сельском поселении Ибресинском районе Чувашской Республики | Ширтанское сельское поселение | 126.9 | 126.8 | 0.1 | 76.1 | 76.08 | 50.8 | 50.72 | 25.4 | 25.36 | 25.4 | 25.36 | 25.4 | 25.36 | 0 |  | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 25.05.2021 ООО "Веха" | 2021-05-25 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | профинансирован
8 | Ремонт Сосновского сельского клуба в д. Сосновка по ул. Московская д. 2а Ширтанского сельского поселения Ибресинского района | Ширтанское сельское поселение | 357.2 | 357.11 | 0.09 | 214.3 | 214.27 | 142.9 | 142.84 | 15.8 | 15.77 | 127.1 | 127.07 | 127.1 | 127.07 | 0 |  | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 25.05.2021 ООО "Спецлессервис" | 2021-05-25 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | профинансирован
9 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой) в д. Ширтаны по ул. Северная протяженностью 0,100 км в Ширтанском сельском поселении Ибресинского района Чувашской Республики | Ширтанское сельское поселение | 124 | 123.971 | 0.029 | 74.4 | 74.383 | 49.6 | 49.588 | 38.4 | 34.908 | 11.2 | 14.68 | 11.2 | 14.68 | 0 |  | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 25.05.2021 ООО "Ибресинское ДРСУ" | 2021-05-25 | 2021-07-30 |  |  | профинансирован
10 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой) в д. Ширтаны по ул.Южная протяженностью 0,600 км Ширтанского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Ширтанское сельское поселение | 775.3 | 775.352 | -0.052 | 465.2 | 465.211 | 310.1 | 310.141 | 147.3 | 105.331 | 162.8 | 204.81 | 162.8 | 204.81 | 0 |  | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 25.05.2021 ООО "Ибресинское ДРСУ" | 2021-05-25 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | профинансирован
11 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой) в п. Бугуян по улице Заречная протяженностью 0,268 км Кировского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Кировское сельское поселение | 253.5 | 253.544 | -0.044 | 152.1 | 152.127 | 101.4 | 101.417 | 59.4 | 58.975 | 42 | 42.442 | 42 | 42.442 | 0 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 07.06.2021 ООО "Ибресикое ДРСУ" | 2021-06-25 | 2021-07-30
12 | Ремонт моста в п. Спотара через речку Кукаваш Кировского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Кировское сельское поселение | 596.5 | 0 | 0 | 357.9 |  | 238.6 | 0 | 170 |  | 68.6 | 0 | 68.6 |  | 0 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-06-07
13 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой) в п. Мерезень по ул. Новая протяженностью 0,400 км Климовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Климовское сельское поселение | 656.6 | 656.54 | 0.06 | 394 | 393.92 | 262.6 | 262.62 | 197.6 | 197.62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 03.06.2021 "ООО "Альмар-21" | 2021-06-03 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | профинансировван
14 | Замена газовых отопительных котлов в котельной Климовского ЦСДК Климовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Климовское сельское поселение | 288 | 288.055 | -0.055 | 172.8 | 172.83 | 115.2 | 115.225 | 100 | 100.003 | 15.2 | 15.222 | 15.2 | 15.222 | 0 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-06-07 |  |  |  | Работы завершены | профинансировван
15 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой) в селе Хормалы улица Центральная протяженностью 0,255 Хормалинского селского поселения Ибресинского района | Хормалинское сельское поселение | 321.5 | 321.54 | -0.04 | 192.9 | 192.924 | 128.6 | 128.616 | 53.5 | 38.616 | 75.1 | 90 | 75.1 | 90 | 0 |  | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 25.05.2021 ООО "Ибресинское ДРСУ" | 2021-05-25 | 2021-07-31
16 | Ремонт, очистка противопожарного пруда в д.Андрюшево Хормалинского сельского поселения Ибресинского района | Хормалинское сельское поселение | 220 | 0 | 0 | 132 |  | 88 | 0 | 38 |  | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 2021-04-23 | 2021-10-21 |  |  |  | Обьявлялся несколько раз через тек-торг
17 | Ремонт автомобильной (грунтовой) дороги по улице Мира и Заречная деревни Нижнее Кляшево Чувашско-Тимяшского сельского поселения Ибресинского района | Чувашско-Тимяшское сельское поселение | 997.8 | 997.72 | 0.08 | 598.7 | 598.63 | 399.1 | 399.09 | 240.2 | 199.09 | 158.9 | 200 | 158.9 | 200 | 0 |  | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 28.05.2021/ ООО "Ибресинское ДРСУ | 2021-05-25 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | профинансировван
18 | Ремонт, очистка противопожарного пруда деревни Верхнее Кляшево Чувашско-Тимяшского сельского поселения Ибресинского района | Чувашско-Тимяшское сельское поселение | 220 | 218.8 | 1.2 | 132 | 131.28 | 88 | 87.52 | 50 | 49.52 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 |  | 2021-04-19 | 2021-04-28 | ООО "Дюйм"
| Итого |  | 7159.9 | 6298.315 | 45.085 | 4295.9 | 3778.979 | 2864 | 2519.336 | 1615.1 | 1274.851 | 1248.9 | 1244.485 | 1248.9 | 1244.485 | 0 | 0
ll этап
19 | Ремонт автомобильной дороги (грунтовой) в с. Новое Чурашево по ул. Кирова протяженностью 0,500 км Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района | Новочурашевское сельское поселение | 724.7 | 724.7 | 0 | 434.8 | 434.82 | 289.9 | 289.88 | 260.9 | 255.57 | 29 | 34.31 | 29 | 34.31 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 03.06.2021 ООО "Дормаш | 2021-06-21 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 724.7 | 724.7 | 0 | 434.8 | 434.82 | 289.9 | 289.88 | 260.9 | 255.57 | 29 | 34.31 | 29 | 34.31 | 0 | 0
III этап
20 | Благоустройство кладбища в п.Бугуян Кировского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Кировское сельское поселение | 124.4 | 124.048 | 0.352 | 74.4 | 74.428 | 50 | 49.62 | 1 | 0.62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 |  | 2021-08-25 | 2021-09-02 | ООО"Прогресс
21 | Благоустройство кладбища в п.Эконом Кировского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Кировское сельское поселение | 115 | 114.966 | 0.034 | 69 | 68.979 | 46 | 45.987 | 1 | 0.987 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |  | 2021-08-25 | 2021-09-02 | ООО"Прогресс
22 | Обустройство противопожарного пруда в п. Липовка Малокармалинского сельского поселения Ибресинского района | Малокармалинское сельское поселение | 1250 | 1250 | 0 | 750 | 750 | 500 | 500 | 75 | 75 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | ООО Дюйм 21.08.2021
23 | Благоустройство кладбища в п. Малиновка Ибресинского района Чувашской Республики | Малокармалинское сельское поселение | 300 | 300 | 0 | 180 | 180 | 120 | 120 | 36 | 36 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 |  | 2021-08-27 | 2021-09-03 | ООО"Прогресс
24 | Монтаж дорожного освещения в п. Смычка Ибресинского района Чувашской Республики | Малокармалинское сельское поселение | 343.1 | 0 | 0 | 205.9 |  | 137.2 | 0 | 102.9 |  | 34.3 | 0 | 34.3 |  | 0 |  | 2021-08-27 | 2021-09-03 | Прямой договор
25 | Устройство водопроводной сети протяженностью 500 метров по ул. Чапаева дер. Малый Кукшум Ширтанского сельского поселения Ибресинского района Чувашской Республики | Ширтанское сельское поселение | 590.4 | 590.342 | 0.058 | 354.2 | 354.204 | 236.2 | 236.138 | 94.5 | 186.138 | 141.7 | 50 | 141.7 | 50 | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» |  |  |  | Работы завершены | профинансировван
|  |  | 2722.9 | 2379.356 | 0.444 | 1633.5 | 1427.611 | 1089.4 | 951.745 | 310.4 | 298.745 | 779 | 653 | 779 | 653 | 0 | 0
IV этап
26 | Благоустройство территории кладбища в д.Верхнее Кляшево Чувашско-Тимяшского сельского поселения Ибресинского района | Чувашско-Тимяшское сельское поселение | 750.1 | 0 | 0 | 450.1 |  | 300 | 0 | 150 |  | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 | ДАНИЛОВ П. Г.
27 | Благоустройство территории кладбища с.Чувашские Тимяши Чувашско-Тимяшского сельского поселения Ибресинского района | Чувашско-Тимяшское сельское поселение | 1000 | 600.02 | 399.98 | 600 | 600.02 | 400 | 0 | 200 |  | 200 | 0 | 200 |  | 0 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 | КУДРЯВЦЕВ А. В.
28 | Ремонт,очистка противовопожарного водоема с.Чувашские Тимяши Чувашско-Тимяшского сельского поселения Ибресинского района | Чувашско-Тимяшское сельское поселение | 675 | 0 | 0 | 405 |  | 270 | 0 | 135 |  | 135 | 0 | 135 |  | 0 |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 18.10.2021 ООО Дюйм
29 | Установка ворот и ограды на въезде в д. Савка Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района | Новочурашевское сельское поселение | 275.4 | 275.28 | 0.12 | 165.2 | 165.168 | 110.2 | 110.112 | 96.4 | 96.3448 | 13.8 | 13.7672 | 13.8 | 13.7672 | 0 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | ООО "Краснов"
|  |  | 2700.5 | 875.3 | 400.1 | 1620.3 | 765.188 | 1080.2 | 110.112 | 581.4 | 96.3448 | 498.8 | 13.7672 | 498.8 | 13.7672 | 0 | 0
Итого по Ибресинскому району |  |  | 13308 | 10277.671 | 445.629 | 7984.5 | 6406.598 | 5323.5 | 3871.073 | 2767.8 | 1925.5108 | 2555.7 | 1945.5622 | 2555.7 | 1945.5622 | 0 | 0

## Канашский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Канашский район
l этап
1 | Устройство ограждения кладбища деревни Калиновка Атнашевского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Атнашевское сельское поселение | 151.1 | 151.12 | -0.02 | 90.7 | 90.67 | 60.4 | 60.45 | 7.5 | 7.56 | 52.9 | 52.89 | 52.9 | 52.89 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-31 | 09.04.2021 / ИП Ершова Т.В. | 2021-04-09 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | Профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт кровли Атнашевского сельского дома культуры МБУК "Централизованная клубная система" в д. Атнашево Атнашевского сельского поселения Канашского района | Атнашевское сельское поселение | 109.1 | 109.02 | 0.08 | 65.4 | 65.41 | 43.7 | 43.61 | 5.5 | 5.45 | 38.2 | 38.16 | 38.2 | 38.16 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 2021-04-09 | 20.04.2021 / ИП Данилов А.В. | 2021-04-20 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован | Профинансировано | 46
3 | Обустройство освещения мемориального копмлекса участников ВОВ в д. Атнашево Атнашевского сельского поселения Канашского района | Атнашевское сельское поселение | 41.5 | 41.42 | 0.08 | 24.9 | 24.85 | 16.6 | 16.57 | 2.1 | 2.07 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 23.04.2021 / ИП Данилов А.В. | 2021-04-23 | 2021-05-01 |  | Работы завершены | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 10
4 | Ремонт грунтовой дороги от д. 12 по ул. Центральная до дома 21 по ул. Садовая д. Елмачи Ачакасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Ачакасинское сельское поселение | 185.2 | 182.18 | 3.02 | 111.1 | 111.11 | 74.1 | 71.07 | 9.3 | 6.26 | 64.8 | 64.81 | 64.8 | 64.81 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 2021-04-21 | 25.05.2021 / ООО "Транспортник" | 25.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Ремонт грунтовой дороги от д.9 до д.25 по ул. А.П.Петрова в с. Ачакасы Ачакасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Ачакасинское сельское поселение | 536.1 | 536.19 | -0.09 | 321.7 | 321.71 | 214.4 | 214.48 | 107.2 | 107.24 | 107.2 | 107.24 | 107.2 | 107.24 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 28.05.2021 / ООО "Транспортник" | 28.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт грунтовой дороги от дома 43 до дома 44 и от автомобильной дороги "Новые Ачакасы - Елмачи" до дома 45 по ул. Зеленая в д. Новые Ачакасы Ачакасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Ачакасинское сельское поселение | 417.9 | 417.81 | 0.09 | 250.7 | 250.69 | 167.2 | 167.12 | 64.8 | 64.76 | 102.4 | 102.36 | 102.4 | 102.36 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 31.05.2021 / ООО "Транспортник" | 31.05.2021г | 15.08.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 46
7 | Обустройство детской площадки по ул. Молодежная с. Вутабоси Вутабосинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Вутабосинское сельское поселение | 120 | 120 | 0 | 72 | 72 | 48 | 48 | 6 | 6 | 42 | 42 | 30 | 30 | 12 | 12 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Ремонт водопровода по ул. Западная д. Юманзары Караклинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Караклинское сельское поселение | 130.3 | 130.3 | 0 | 78.2 | 78.2 | 52.1 | 52.1 | 6.5 | 6.5 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | б/н 01.07.2021 ООО "Спецстройторг" | 2021-07-05 | 2021-09-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Устройство детской площадки в пос. Зеленый Малобикшихского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Малобикшихское сельское поселение | 158.2 | 158.096 | 0.104 | 94.9 | 94.857 | 63.3 | 63.239 | 15.8 | 15.81 | 47.5 | 47.429 | 47.5 | 47.429 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 2021-04-26 | 31.05.2021 / ООО «Центр Строительных Технологий | 31.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Устройство детской площадки на ул. Полевая в д. Малые Бикшихи Малобикшихского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Малобикшихское сельское поселение | 139.2 | 139.1334 | 0.06662 | 83.5 | 83.48 | 55.7 | 55.6534 | 13.9 | 13.9134 | 41.8 | 41.74 | 41.8 | 41.74 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 2021-04-26 | 31.05.2021 / ООО «Центр Строительных Технологий | 31.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Устройство ограждения нового кладбища в д. Малые Бикшихи Малобикшихского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Малобикшихское сельское поселение | 692 | 692.06 | -0.06 | 415.2 | 415.23 | 276.8 | 276.83 | 69.2 | 69.21 | 207.6 | 207.62 | 207.6 | 207.62 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 17.03.2021г | 02.04.2021 / ИП Степанов Алексей Юрьевич | 02.04.2021г | 31.05.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Покраска водонапорных башен по ул.Ленина и ул.Терешковой в с.Малые Кибечи Малокибечского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Малокибечское сельское поселение | 110 | 110 | 0 | 66 | 66 | 44 | 44 | 0 | 21.2653 | 44 | 22.7347 | 44 | 22.7347 |  |  | 2021-02-26 | 2021-04-21 | Дог № 1 от 14.05.2021г ИП Иванов Владислав Олегович | 14.05.2021г | 01.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Кооперативная от дома №17 до дома №31 в д. Новое Урюмово Новоурюмовского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Новоурюмовское сельское поселение | 443.4 | 443.3661 | 0.03385 | 266 | 266.03 | 177.4 | 177.3362 | 22.2 | 22.2002 | 155.2 | 155.136 | 155.2 | 155.136 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-04-16 | МК № 2 от 17.05.2021г ИП Макаров Алексей Николаевич | 17.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Электромонтажные работы в д. Новое Урюмово Новоурюмовского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики по установке уличных светильников | Новоурюмовское сельское поселение | 83.5 | 83.5 | 0 | 50.1 | 50.1 | 33.4 | 33.4 | 4.2 | 6 | 29.2 | 27.4 | 29.2 | 27.4 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-03-17 | 25.03.2021 / ИП Самарин С.Ю. | 2021-03-25 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Установка детской площадки по ул. Садовая в д. Оженары Новочелкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Новочелкасинское сельское поселение | 35.1 | 22.8 | 12.3 | 21 | 21 | 14.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.3 | 0 | 12.3 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Установка детской площадки по ул. Ленина в д. Оженары Новочелкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Новочелкасинское сельское поселение | 70 | 45.5 | 24.5 | 42 | 42 | 28 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 24.5 | 0 | 24.5 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Ремонт пешеходного моста через р. Оженерка по ул. Набережная в д. Оженары Новочелкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Новочелкасинское сельское поселение | 15.1 | 9.8 | 5.3 | 9 | 9 | 6.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 0 | 5.3 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | 27.04.2021 / ИП Степанова Н.А. | 2021-04-27 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
18 | Установка детской площадки в д. Новые Челкасы Новочелкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Новочелкасинское сельское поселение | 70 | 45.5 | 24.5 | 42 | 42 | 28 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 24.5 | 0 | 24.5 |  | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
19 | Установка детской площадки в д. Вторые Хормалы Новочелкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Новочелкасинское сельское поселение | 70 | 45.5 | 24.5 | 42 | 42 | 28 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 24.5 | 0 | 24.5 |  | 0 | 0 | 2021-03-03 | 2021-04-28 | Дог № 1 от 15.05.2021г ИП Федоров Алексей Михайлович | 15.05.2021г | 01.07.2021г
20 | Установка уличных спортивных тренажеров д. Малое Тугаево Новочелкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Новочелкасинское сельское поселение | 80 | 80 | 0 | 48 | 48 | 32 | 32 | 4 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
21 | Обустройство детской площадки в деревне Анаткасы Сеспельского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сеспельское сельское поселение | 83.1 | 83 | 0.1 | 49.8 | 49.8 | 33.3 | 33.2 | 4.2 | 4.15 | 29.1 | 29.05 | 29.1 | 29.05 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
22 | Обустройство детской площадки в деревне Сеспель Сеспельского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сеспельское сельское поселение | 86 | 86 | 0 | 51.6 | 51.6 | 34.4 | 34.4 | 4.3 | 4.3 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
23 | Ремонт переезда в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 498.9 | 499 | -0.1 | 299.4 | 299.4 | 199.5 | 199.6 | 174.6 | 174.65 | 24.9 | 24.95 | 24.9 | 24.95 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 12.03.2021 / ИП Семенов Г.Ю. | 2021-03-12 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
24 | Ремонт отопления СДК в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 131.4 | 0 | 0 | 78.8 |  | 52.6 | 0 | 46 |  | 6.6 | 0 | 6.6 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | планируют завершить в месячный срок
25 | Ремонт пруда в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 276 | 276 | 0 | 165.6 | 165.6 | 110.4 | 110.4 | 96.6 | 96.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 12.03.2021 Договор №2 / ИП Семенов Г.Ю. | 2021-03-12 | 2021-06-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
26 | Ремонт фундамента СДК в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 224.2 | 0 | 0 | 134.5 |  | 89.7 | 0 | 78.5 |  | 11.2 | 0 | 11.2 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | планируют завершить в месячный срок
27 | Обустройство оборудованием для обслуживания "Парка отдыха" в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 379.8 | 197.33 | 182.47 | 227.9 | 140.95 | 151.9 | 56.38 | 132.9 | 49.33 | 19 | 7.05 | 19 | 7.05 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | часть профинансирована, будет еще контракт
28 | Благоустройство территории между улицами Огуш и Мурзываны в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 103.5 | 0 | 0 | 62.1 |  | 41.4 | 0 | 36.2 |  | 5.2 | 0 | 5.2 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | планируют завершить в месячный срок
29 | Благоустройство территории вокруг хоккейной коробки в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 223.8 | 223.86 | -0.06 | 134.3 | 134.32 | 89.5 | 89.54 | 78.3 | 78.35 | 11.2 | 11.19 | 11.2 | 11.19 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-04-27 | 12.05.2021/ ООО "Транспортник" | 2021-05-12 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
30 | Ремонт уличного освещения в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 154.9 | 154.95 | -0.05 | 93 | 92.97 | 61.9 | 61.98 | 54.2 | 54.23 | 7.7 | 7.75 | 7.7 | 7.75 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
31 | Установка видеокамер в д. Сугайкасы Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 148 | 148 | 0 | 88.8 | 88.8 | 59.2 | 59.2 | 51.8 | 51.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 12.05.2021 / ИП Федоров К.В. | 2021-05-12 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
32 | Обустройство территории перед Сугайкасинским СДК в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Сугайкасинское сельское поселение | 500 | 500 | 0 | 300 | 300 | 200 | 200 | 175 | 175 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор | 2021-08-02 | 2021-09-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
33 | Ремонт переезда в сторону улицы Сют в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района | Сугайкасинское сельское поселение | 250 | 250 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 87.5 | 100 | 12.5 | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-03-16 | 24.03.2021 / ИП Семенов Г.Ю. | 2021-03-24 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
35 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Чебоксарская с. Ухманы Ухманского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Ухманское сельское поселение | 127.5 | 127.59 | -0.09 | 76.5 | 76.55 | 51 | 51.04 | 6.4 | 6.38 | 44.6 | 44.66 | 44.6 | 44.66 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-04-26 | Мун. контр № 6 от 28.05.2021г ООО "Транспортник" | 28.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансировано
36 | Ремонт водопровода по ул. Новая с. Ухманы Ухманского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Ухманское сельское поселение | 237.2 | 237.17 | 0.03 | 142.3 | 142.3 | 94.9 | 94.87 | 11.9 | 11.86 | 83 | 83.01 | 83 | 83.01 | 0 | 0 | 2021-02-26 | 2021-04-26 | Мун. контр № 7 от 28.05.2021г ООО "Транспортник" | 28.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансировано
37 | Обустройство спортивной площадки в д.Алешево Хучельского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Хучельское сельское поселение | 808.8 | 808.803 | -0.003 | 485.3 | 485.28 | 323.5 | 323.523 | 202.2 | 303.523 | 121.3 | 20 | 121.3 | 20 |  | 0 | 2021-03-02 | 2021-04-27 | Мун. контр № 5 от 28.05.2021г ИП Семенов Геннадий Юрьевич | 28.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансировано
38 | Обустройство детской площадки в д. Хучель Хучельского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Хучельское сельское поселение | 338.9 | 338.88 | 0.02 | 203.3 | 203.328 | 135.6 | 135.552 | 67.8 | 67.776 | 67.8 | 67.776 | 67.8 | 67.776 |  | 0 | 2021-03-02 | 2021-04-27 | Мун. контр № 4 от 31.05.2021г ООО "Солнечная долина" | 31.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | профинансирован
39 | Обустройство детской площадки в выселке Лесной Хучельского сельского поселения Канашского района | Хучельское сельское поселение | 258.5 | 258.503 | -0.003 | 155.1 | 155.102 | 103.4 | 103.401 | 62 | 62.041 | 41.4 | 41.36 | 41.4 | 41.36 |  | 0 | 2021-03-02 | 2021-04-27 | Мун. контр № 3 от 31.05.2021г ООО "Солнечная долина" | 31.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | профинансирован
40 | Установка детской площадки по ул.Центральная в д. Чагаси Чагасьского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Чагасьское сельское поселение | 171.7 | 171.7 | 0 | 103 | 103 | 68.7 | 68.7 | 8.6 | 8.58 | 60.1 | 60.12 | 60.1 | 60.12 |  | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансировано
41 | Установка детской площадки по ул. Восточная в д. Верхняя Яндоба Чагасьского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Чагасьское сельское поселение | 171.7 | 171.66 | 0.04 | 103 | 103 | 68.7 | 68.66 | 8.6 | 8.58 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 60.08 |  | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансировано
42 | Устройство нежилого здания на кладбище в д. Маяк Шальтямского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Шальтямское сельское поселение | 417.2 | 0 | 0 | 250.3 |  | 166.9 | 0 | 41.7 |  | 125.2 | 0 | 125.2 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | работы ведутся
43 | Устройство нежилого здания на кладбище в д. Старые Шальтямы Шальтямского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Шальтямское сельское поселение | 417.2 | 0 | 0 | 250.3 |  | 166.9 | 0 | 62.6 |  | 104.3 | 0 | 104.3 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | работы ведутся
44 | Устройство купели в д. Новые Шальтямы Шальтямского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Шальтямское сельское поселение | 250 | 249.997 | 0.003 | 150 | 150 | 100 | 99.997 | 25 | 12.449 | 75 | 87.548 | 75 | 87.548 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор | 2021-07-02 | 2021-09-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
45 | Очистка пруда в д. Новые Шальтямы Шальтямского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Шальтямское сельское поселение | 100 | 100 | 0 | 60 | 60 | 40 | 40 | 5 | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-12 | 27.04.2021 / ООО "Транспортник" | 2021-04-27 | 2021-08-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
46 | Создание и обустройство площадок для сбора ТКО в с. Шибылги Шибылгинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Шибылгинское сельское поселение | 43.1 | 43.1 | 0 | 25.9 | 25.9 | 17.2 | 17.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор | 2021-07-09 | 2021-09-09 |  | Работы завершены | Профинансирован
47 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Карла Маркса в с.Шибылги Шибылгинского сельского поселения Канашского района | Шибылгинское сельское поселение | 458.7 | 458.73 | -0.03 | 275.2 | 275.24 | 183.5 | 183.49 | 45.9 | 45.87 | 137.6 | 137.62 | 137.6 | 137.62 |  | 0 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | МК № 1 от 18.05.2021г ИП Макаров Эдуард Вячеславович | 18.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован
48 | Обустройство детской иговой площадки в деревне Богурданы Янгличского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Янгличское сельское поселение | 115.1 | 115 | 0.1 | 69 | 69 | 46.1 | 46 | 1.2 | 1.15 | 44.9 | 44.85 | 44.9 | 44.85 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
49 | Обустройство детской игровой площадки в деревне Средние Татмыши Янгличского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Янгличское сельское поселение | 145.1 | 145 | 0.1 | 87 | 87 | 58.1 | 58 | 1.5 | 1.45 | 56.6 | 56.55 | 56.6 | 56.55 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
50 | Устройство нежилого здания на кладбище в д. Вурман-Янишево Ямашевского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Ямашевское сельское поселение | 286.5 | 286.46 | 0.04 | 171.9 | 171.88 | 114.6 | 114.58 | 14.3 | 14.32 | 100.3 | 100.26 | 100.3 | 100.26 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-25 | 08.04.2021 / ИП Степанова Н.А. | 2021-04-08 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 11064.5 | 9494.0285 | 276.9715 | 6638.3 | 5775.357 | 4426.2 | 3718.6715 | 1857.2 | 1719.8278 | 2569 | 1998.8437 | 2557 | 1986.8437 | 12 | 12
ll этап
51 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Дружбы в д. Малые Бикшихи Малобикшихского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Малобикшихское сельское поселение | 501.2 | 501.13 | 0.07 | 300.7 | 300.68 | 200.5 | 200.45 | 50.1 | 50.11 | 150.4 | 150.34 | 150.4 | 150.34 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | МК № 6 от 31.05.2021 г./ ИП Степанова А.Н. | 2021-05-31 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
52 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Красноармейская с. Ухманы Ухманского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Ухманское сельское поселение | 484.3 | 396.57 | 87.73 | 290.6 | 202.85 | 193.7 | 193.72 | 24.2 | 24.22 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | МК № 8 от 28.05.2021г ИП Макаров Алексей Николаевич | 28.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован
53 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Школьная в с. Шакулово Шакуловского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Шакуловское сельское поселение | 301 | 256.44 | 44.56 | 180.6 | 136.04 | 120.4 | 120.4 | 90.3 | 90.3 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | Мун. контр № 2 от 31.05.2021г ООО "Транспортник" | 31.05.2021г | 30.07.2021г |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 1286.5 | 1154.14 | 132.36 | 771.9 | 639.57 | 514.6 | 514.57 | 164.6 | 164.63 | 350 | 349.94 | 350 | 349.94 | 0 | 0
IV этап
53 | Газоснабжение Новочелкасинского СДК в д. Новые Челкасы Новочелкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Новочелкасинское сельское поселение | 369.4 | 0 | 0 | 221.6 |  | 147.8 | 0 | 18.5 |  | 129.3 | 0 | 129.3 |  | 0 |  | 2021-08-12 | 2021-08-16 | Прямой договор |  |  | планируют завершть в месячный срок прямые договора
54 | Устройство нежилого здания на кладбище в д.Яманово Тобурдановского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Тобурдановское сельское поселение | 650 | 0 | 0 | 390 |  | 260 | 0 | 32.5 |  | 227.5 | 0 | 227.5 |  | 0 |  | 2021-08-16 | 2021-08-19 | МК № 3 от 15.09.2021 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СФЕРА" | 2021-09-15 | 2021-11-15 | Работы ведутся
55 | Обустройство водоема для обеспечения пожарной безопасности деревни Калиновка Атнашевского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Атлашевское сельское поселение | 344.6 | 0 | 0 | 206.8 |  | 137.8 | 0 | 17.2 |  | 120.6 | 0 | 120.6 |  | 0 |  | 2021-08-16 | 2021-08-19 | МК №2 от 15.09.2021 ИП ДАНИЛОВ А. В. | 2021-09-15 | 2021-10-31 | Работы ведутся
56 | Ремонт пешеходного моста через реку Урюм в селе Тобурданово Тобурдановского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики | Тобурдановское сельское поселение | 693.69 | 0 | 0 | 416.2 |  | 277.49 | 0 | 34.7 |  | 242.79 | 0 | 242.79 |  | 0 |  | 2021-08-16 | 2021-08-19 | Прямой договор |  |  | через ТЭК-торг прием заявок до 01.10.2021
| Итого |  | 2057.69 | 0 | 0 | 1234.6 | 0 | 823.09 | 0 | 102.9 | 0 | 720.19 | 0 | 720.19 | 0 | 0 | 0
Итого по Канашскому району |  |  | 14408.69 | 10648.1685 | 409.3315 | 8644.8 | 6414.927 | 5763.89 | 4233.2415 | 2124.7 | 1884.4578 | 3639.19 | 2348.7837 | 3627.19 | 2336.7837 | 12 | 12

## Козловский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Козловский район
l этап
1 | Установка памятных обелисков участникам Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. в д.Мартыново и д.Казаково Аттиковского сельского поселения Козловского района | Аттиковское сельское поселение | 350.1 | 0 | 350.1 | 210.1 |  | 140 | 0 | 70 |  | 70 | 0 | 70 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор | [5 empty] | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт родников в деревне Мартыново Аттиковского сельского поселения Козловского района | Аттиковское сельское поселение | 106.5 | 0 | 106.5 | 63.9 |  | 42.6 | 0 | 21.3 |  | 21.3 | 0 | 21.3 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор | [5 empty] | Профинансировано | 5
3 | Установка памятника участникам Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г. в селе Аттиково Аттиковского сельского поселения Козловского района | Аттиковское сельское поселение | 194 | 0 | 194 | 116.4 | 116.4 | 77.6 | 0 | 38.8 |  | 38.8 | 0 | 38.8 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | 01.09.2021 г. ИП Романова О.А. | 10.09.2021 г. | 10.10.2021 г. |  |  |  | Муниципальные контракты заключены | 7
4 | Ремонт памятного обелиска "Вечная слава участникам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в д. Янтиково Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района | Андреево-Базарское сельское поселение | 118.9 | 0 | 118.9 | 71.3 |  | 47.6 | 0 | 23.8 |  | 23.8 | 0 | 23.8 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор | [5 empty] | Аукционы объявлены | 0
5 | Благоустройство места массового отдыха населения в с. Байгулово на территории Байгуловского сельского поселения Козловского района | Байгуловское сельское поселение | 104.9 | 104.91 | -0.01 | 62.9 | 62.95 | 42 | 41.97 | 31.5 | 31.47 | 10.5 | 10.49 | 10.5 | 10.49 | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | 12.05.2021 г. ООО ЗСМ Скала | 2021-05-15 | 2021-06-05 |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Благоустройство родника «Живи родник!» в д. Осиново Еметкинского сельского поселения Козловского района | Еметкинское сельское поселение | 287.6 | 0 | 287.6 | 172.6 |  | 115 | 0 | 57.5 |  | 57.5 | 0 | 51.5 |  | 6 |  | Прямой договор | Прямой договор | 26.05.2021 г. ИП Самсонов А.М. | 2021-05-26 | 2021-07-26 |  |  |  | Работы завершены | 5
7 | Установка детской игровой площадки «Счастливое детство» в д. Бишево Еметкинского сельского поселения Козловского района | Еметкинское сельское поселение | 195.9 | 0 | 195.9 | 117.5 |  | 78.4 | 0 | 39.2 |  | 39.2 | 0 | 33.2 |  | 6 |  | Прямой договор | Прямой договор | 23.04.2021 г. ИП Самсонов А.М. | 2021-04-27 | 2021-07-27
8 | Ремонт водопровода по ул. Советская от водонапорной башни до многоквартирных домов № 1, № 2 в д. Курочкино Тюрлеминского сельского поселения Козловского района | Тюрлеминское сельское поселение | 177.5 | 0 | 177.5 | 106.5 |  | 71 | 0 | 35.5 |  | 35.5 | 0 | 35.5 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | 29.06.2021 г. ИП Петров А.Н. | 2021-06-29 | 2021-08-29 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Ремонт водонапорной башни по улице Ленина станции Тюрлема Тюрлеминского сельского поселения Козловского района | Тюрлеминское сельское поселение | 280.9 | 0 | 280.9 | 168.5 | 168.5 | 112.4 | 112.4 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 50.2 | 56.2 | 6 |  | Прямой договор | Прямой договор | 24.09.2021 г. ООО "Техэнергокомплект" | 24.09.2021 г. | 24.11.2021 г.
10 | Установка канализационной станции и системы водоотведения Козловского городского поселения Козловского района | Козловское городское поселение | 2174.3 | 2174.3 | 0 | 1304.6 | 1304.6 | 869.7 | 869.7 | 652.3 | 652.3 | 217.4 | 217.4 | 217.4 | 217.4 | 0 |  | 27.04.2021 г. | 27.04.2021 г. | 31.05.2021 г. ООО "Микрон" | 2021-05-31 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 3990.6 | 2279.21 | 1711.39 | 2394.3 | 1652.45 | 1596.3 | 1024.07 | 1026.1 | 739.97 | 570.2 | 284.09 | 552.2 | 284.09 | 18 | 0
ll этап
11 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Мира в городе Козловка Козловского городского поселения Козловского района | Козловское городское поселение | 1509.7 | 1509.68 | 0.02 | 905.8 | 905.8 | 603.9 | 603.88 | 452.9 | 452.91 | 151 | 150.97 | 151 | 150.97 | 0 |  | 30.04.2021 г. | 12.05.2021 г. | 01.06.2021 г. ИП Самсонов А.М. | 2021-06-01 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Ремонт дороги по ул. Дружба в городе Козловка Козловского городского поселения Козловского района | Козловское городское поселение | 1124.9 | 1124.83 | 0.07 | 674.9 | 674.9 | 450 | 449.93 | 337.5 | 337.45 | 112.5 | 112.48 | 112.5 | 112.48 | 0 |  | 30.04.2021 г. | 12.05.2021 г. | 01.06.2021 г. ИП Самсонов А.М. | 2021-06-01 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 2634.6 | 2634.51 | 0.09 | 1580.7 | 1580.7 | 1053.9 | 1053.81 | 790.4 | 790.36 | 263.5 | 263.45 | 263.5 | 263.45 | 0 | 0
Итого по Козловскому району |  |  | 6625.2 | 4913.72 | 1711.48 | 3975 | 3233.15 | 2650.2 | 2077.88 | 1816.5 | 1530.33 | 833.7 | 547.54 | 815.7 | 547.54 | 18 | 0

## Комсомольский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Комсомольский район
l этап
1 | Ремонт обелиска воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной Войне в 1941-1945 гг. в д. Новый Сундырь Александровского сельского поселения Комсомольского района | Александровское сельское поселение | 105 | 105 | 0 | 63 | 63 | 42 | 42 | 37 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 20.04.2021 ИП Трофимов Павел Николаевич | 2021-04-20 | 2021-04-22 |  | Работы завершены | Профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт памятника, посвященного воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной Войне в 1941-1945 гг., в д. Альбусь-Сюрбеево Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района | Альбусь-Сюрбеевское сельское поселение | 455.5 | 455.4703 | 0.02972 | 273.3 | 273.282 | 182.2 | 182.1883 | 173.1 | 129.8233 | 9.1 | 52.365 | 9.1 | 2.365 | 0 | 50 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 28.05.2021 ИП Аухадуллин Р.Р. | 2021-06-01 | 2021-07-07 |  | Работы завершены | Профинансирован | Профинансировано | 38
3 | Ремонт дороги по улице П.Орлова в д. Альбусь-Сюрбеево Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района | Альбусь-Сюрбеевское сельское поселение | 725.5 | 725.47 | 0.03 | 435.3 | 435.28 | 290.2 | 290.19 | 275.7 | 275.68 | 14.5 | 14.51 | 14.5 | 14.51 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-03-10 | 06.04.2021 ООО ДПМК Батыревская | 2021-05-12 | 2021-06-11 |  | Работы завершены | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 5
4 | Ремонт уличного освещения в деревнях Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района | Альбусь-Сюрбеевское сельское поселение | 319 | 319 | 0 | 191.4 | 191.4 | 127.6 | 127.6 | 121.2 | 121.22 | 6.4 | 6.38 | 6.4 | 6.38 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 22.03.2021 ИП Самарин Сергей Юрьевич | 2021-04-15 | 2021-06-15 |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Благоустройство спортивной площадки д. Асаново Асановского сельского поселения Комсомольского района | Асановское сельское поселение | 175 | 175 | 0 | 105 | 105 | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 14.05.2021 ИП Кондратьев С.В. | 2021-05-15 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт дороги по ул. Ленина в д. Асаново Асановского сельского поселения Комсомольского района | Асановское сельское поселение | 363.1 | 363.187 | -0.087 | 217.9 | 217.912 | 145.2 | 145.275 | 126.6 | 120.275 | 18.6 | 25 | 18.6 | 25 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 15.03.2021 ООО ДПМК Батыревская | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 38
7 | Ремонт ограждения кладбища в д. Асаново Асановского сельского поселения Комсомольского района | Асановское сельское поселение | 127 | 127 | 0 | 76.2 | 76.2 | 50.8 | 50.8 | 29.1 | 20.8 | 21.7 | 30 | 21.7 | 30 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 02.03.2021 ИП Ершова Татьяна Владимировна | 2021-05-13 | 2021-06-11 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Очистка противопожарного водоема в деревне Починок-Быбыть Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Кайнлыкское сельское поселение | 103.8 | 103.773 | 0.027 | 62.3 | 62.264 | 41.5 | 41.509 | 31.5 | 31.509 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 26.02.2021 ООО Транспортник | 2021-08-02 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Очистка противопожарного водоема в деревне Полевое Шептахово Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Кайнлыкское сельское поселение | 51.9 | 51.889 | 0.011 | 31 | 31 | 20.9 | 20.889 | 14.9 | 14.889 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 26.02.2021 ООО Транспортник | 2021-08-02 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Ремонт моста в деревне Кайнлык Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Кайнлыкское сельское поселение | 70.2 | 70.13 | 0.07 | 42.1 | 42.08 | 28.1 | 28.05 | 18.1 | 18.05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 28.04.2021 ИП Трофимов павел Николаевич | 2021-04-28 | 2021-07-29 |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Создание и устройство многофункциональной спортивной площадки в с. Комсомольское Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Комсомольское сельское поселение | 1670.2 | 1670.2202 | -0.02025 | 1002.1 | 1002.132 | 668.1 | 668.0883 | 470.4 | 468.0883 | 197.7 | 200 | 87.7 | 0 | 110 | 200 | 2021-02-15 | 2021-03-12 | 08.04.2021 ООО Эконика | 2021-05-15 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Устройство уличного освещения д. Новое Бикмурзино Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Комсомольское сельское поселение | 89 | 89 | 0 | 53.4 | 53.4 | 35.6 | 35.6 | 21.4 | 19.6 | 14.2 | 16 | 14.2 | 16 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 26.02.2021/ ООО "Строй Энерго Монтаж" | 2021-02-26 | 2021-03-17 |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Ремонт дороги с твердым покрытием по ул. Кооперативная в д. Байбахтино Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Комсомольское сельское поселение | 868.3 | 868.3 | 0 | 521 | 520.98 | 347.3 | 347.32 | 224.1 | 187.32 | 123.2 | 160 | 123.2 | 160 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 23.03.2021 ООО ДПМК Батыревская | 2021-05-15 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Благоустройство территории памятника в честь воинов, павших в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., в с. Старочелны-Сюрбеево Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Новочелны-Сюрбеевское сельское поселение | 357.9 | 357.75 | 0.15 | 214.7 | 214.65 | 143.2 | 143.1 | 125.2 | 124.07 | 18 | 19.03 | 18 | 19.03 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 23.03.2021 ИП Трофимов Павел Николаевич | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Ремонт дороги по ул. Советская с. Старочелны-Сюрбеево Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Новочелны-Сюрбеевское сельское поселение | 444.6 | 444.48 | 0.12 | 266.7 | 266.69 | 177.9 | 177.79 | 170.1 | 170.04 | 7.8 | 7.75 | 7.8 | 7.75 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-03-03 | 30.03.2021 ООО ДПМК Батыревская | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Установка игровой детской площадки в парке культуры и отдыха д. Степные Шихазаны Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Новочелны-Сюрбеевское сельское поселение | 180 | 180 | 0 | 108 | 108 | 72 | 72 | 65.1 | 65.13 | 6.9 | 6.87 | 6.9 | 6.87 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 03.03.2021 ООО Солнечная долина | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Ограждение парка Победы в д. Полевой Сундырь Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Полевосундырское сельское поселение | 149 | 149 | 0 | 89.4 | 89.4 | 59.6 | 59.6 | 54.4 | 53.826 | 5.2 | 5.774 | 5.2 | 5.774 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 17.03.2021 ИП Иванов Владислав Олегович | 2021-05-04 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
18 | Очистка пруда в д. Тябердино-Эткерево Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района | Сюрбей-Токаевское сельское поселение | 115 | 115 | 0 | 69 | 69 | 46 | 46 | 38 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор
19 | Благоустройство кладбища в с. Корезино Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района | Сюрбей-Токаевское сельское поселение | 160.1 | 160.25 | -0.15 | 96.1 | 96.15 | 64 | 64.1 | 39.4 | 39.46 | 24.6 | 24.64 | 24.6 | 24.64 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 22.03.2021 ИП Мишин Дмитрий Николаевич | 2021-05-10 | 2021-06-09 |  | Работы завершены | Профинансирован
20 | Очистка пруда в д. Наполное Сюрбеево Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района | Сюрбей-Токаевское сельское поселение | 125 | 125 | 0 | 75 | 75 | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 26.02.2021 ООО Транспортник | 2021-08-09 | 2021-09-07 |  | Работы завершены | Профинансирован
21 | Приобретение и обустройство детской площадки в д. Верхнее Тимерчеево Тугаевского сельского поселения Комсомольского района | Тугаевское сельское поселение | 149.7 | 150 | -0.3 | 89.8 | 89.83 | 59.9 | 60.17 | 52.4 | 53.17 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 15.03.2021 ИП Сахранова Людмила Алексеевна | 2021-05-03 | 2021-06-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
22 | Приобретение и обустройство детской площадки в д. Старые Высли Тугаевского сельского поселения Комсомольского района | Тугаевское сельское поселение | 91 | 91 | 0 | 54.6 | 54.6 | 36.4 | 36.4 | 31.8 | 30.4 | 4.6 | 6 | 4.6 | 6 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 15.03.2021 ИП Сахранова Людмила Алексеевна | 2021-05-03 | 2021-06-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
23 | Благоустройство территории памятника в с. Тугаево Тугаевского сельского поселения Комсомольского района | Тугаевское сельское поселение | 214.9 | 215 | -0.1 | 129 | 129 | 85.9 | 86 | 47.1 | 46 | 38.8 | 40 | 38.8 | 40 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 19.03.2021 ИП Григорьев Л.Л. | 2021-04-12 | 2021-05-07 |  | Работы завершены | Профинансирован
24 | Ремонт дороги по ул. Садовая в с. Токаево Урмаевского сельского поселения Комсомольского района | Урмаевское сельское поселение | 1963.7 | 1963.65 | 0.05 | 1178.2 | 1178.19 | 785.5 | 785.46 | 746.2 | 746.19 | 39.3 | 39.27 | 39.3 | 39.27 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 25.03.2021 ООО Эльбрус | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
25 | Благоустройство родника в с. Урмаево Урмаевского сельского поселения Комсомольского района | Урмаевское сельское поселение | 1435 | 1435 | 0 | 861 | 861 | 574 | 574 | 545.3 | 545.3 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 23.03.2021 ИП Хайртдинов Минсихать Галиескерович | 2021-05-01 | 2021-05-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
26 | Обустройство ритуального здания в д. Чичканы Чичканского сельского поселения Комсомольского района | Чичканское сельское поселение | 243 | 243 | 0 | 145.8 | 145.8 | 97.2 | 97.2 | 34.2 | 27.2 | 63 | 70 | 63 | 70 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 15.03.2021 ООО Сиомс-групп | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
27 | Ремонт дороги по ул. В.Черновой в с. Чурачики Чичканского сельского поселения Комсомольского района | Чичканское сельское поселение | 283 | 283.1 | -0.1 | 169.8 | 169.86 | 113.2 | 113.24 | 105.6 | 103.24 | 7.6 | 10 | 7.6 | 10 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 16.03.2021 ООО Низам | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
28 | Ремонт дороги по ул. Молодежная в д. Чичканы Чичканского сельского поселения Комсомольского района | Чичканское сельское поселение | 279.2 | 279.13 | 0.07 | 167.5 | 167.48 | 111.7 | 111.65 | 104 | 101.65 | 7.7 | 10 | 7.7 | 10 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 16.03.2021 ООО Низам | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
29 | Ремонт ограждения кладбища в с.Шерауты Шераутского сельского поселения Комсомольского района | Шераутское сельское поселение | 412.2 | 412.2 | 5.6843e-14 | 247.3 | 247.32 | 164.9 | 164.88 | 93.5 | 93.5 | 71.4 | 71.38 | 71.4 | 71.38 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 22.03.2021 ИП Мишин Дмитрий Николаевич | 2021-05-17 | 2021-06-16 |  | Работы завершены | Профинансирован
30 | Приобретение и установка энергосберегающих лампочек и прожекторов для уличного освещения в населенных пунктах Шераутского сельского поселения Комсомольского района | Шераутское сельское поселение | 157 | 157.01 | -0.01 | 94.2 | 94.2 | 62.8 | 62.81 | 51 | 51.03 | 11.8 | 11.78 | 11.8 | 11.78 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 22.03.2021 ИП Самарин Сергей Юрьевич | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
31 | Ремонт дороги по ул. Кузнечная в д. Нижние Бюртли-Шигали Шераутского сельского поселения Комсомольского района | Шераутское сельское поселение | 244.3 | 244.325 | -0.025 | 146.6 | 146.595 | 97.7 | 97.73 | 92.8 | 92.843 | 4.9 | 4.887 | 4.9 | 4.887 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 22.03.2021 ООО ДПМК Батыревская | 2021-06-15 | 2021-07-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
32 | Ремонт дороги по ул. Новая в д. Нижние Бюртли-Шигали Шераутского сельского поселения Комсомольского района | Шераутское сельское поселение | 209.5 | 209.519 | -0.019 | 125.7 | 125.711 | 83.8 | 83.808 | 79.6 | 79.617 | 4.2 | 4.191 | 4.2 | 4.191 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 6688369 | 22.03.2021 ООО ДПМК Батыревская | 2021-06-15 | 2021-07-14 |  | Работы завершены | профинансирован
Итого |  |  | 12337.6 | 12337.8535 | -0.25353 | 7402.4 | 7402.406 | 4935.2 | 4935.4475 | 4103.8 | 3989.9205 | 831.4 | 945.527 | 721.4 | 695.527 | 110 | 250
III этап
33 | Благоустройство кладбища в деревне Альбусь-Сюрбеево Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Респуб-лики | Альбусь-Сюрбеевское сельское поселение | 781.7 | 0 | 0 | 469 |  | 312.7 | 0 | 228.7 |  | 84 | 0 | 84 |  | 0 |  | 2021-08-10 | 2021-08-17 | ИП Мансуров Р.М.
34 | Устройство водопроводной сети от водонапорной башни №3 к дому 15 в мкр. К.Антонова с.Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики | Комсомольское сельское поселение | 303.3 | 303.303 | -0.003 | 182 | 181.98 | 121.3 | 121.323 | 72.7 | 72.683 | 48.6 | 48.64 | 48.6 | 48.64 | 0 | 0 | 2021-08-10 | Прямой договор | 12.08.2021 ООО "Коммунальный сервис" | 2021-08-12 | 2021-08-16 |  | Работы завершены | Профинансирован
35 | Благоустройство стоянки для автомашин по ул. Кооперативная в д. Полевые Инели Комсомольского района Чувашской Республики | Полевосудырское сельское поселение | 318 | 317.935 | 0.065 | 190.8 | 190.761 | 127.2 | 127.174 | 60.2 | 60.174 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 2021-08-10 | Прямой договор | ООО "ДПМК "Батыревская" | 2021-08-13 | 2021-08-17 |  | Работы завершены | Профинансирован
36 | Обустройство ограждения вокруг основной общеобразовательной школы д. Чичканы Комсомольского района Чувашской Республики | Чичканское сельское поселение | 600 | 0 | 0 | 360 |  | 240 | 0 | 150 |  | 90 | 0 | 67 |  | 23 |  | 2021-08-10 | Прямой договор | 23.08.2021 ИП Хайртдинов М.Г. | 2021-08-23 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 2003 | 621.238 | 0.062 | 1201.8 | 372.741 | 801.2 | 248.497 | 511.6 | 132.857 | 289.6 | 115.64 | 266.6 | 115.64 | 23 | 0
IV этап
37 | Благоустройство территории, прилегающей Старочелны-Сюрбеевскому сельскому дому культуры Комсомольского района Чувашской Республики | Новочелны-Сюрбеевское сельское поселение | 374.3 | 0 | 0 | 224.6 |  | 149.7 | 0 | 131 |  | 18.7 | 0 | 18.7 |  | 0 |  | 2021-08-26 | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
38 | Благоустройство памятника в деревне Асаново Асановского сельского поселе-ния Комсомольского района Чувашской Республики | Асановское сельское поселение | 150 | 0 | 0 | 90 |  | 60 | 0 | 30 |  | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 2021-08-26 | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
39 | Ремонт памятника воинам односельчанам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. д. Полевое Шептахово Комсомольского района Чувашской Республики | Кайнлыкское сельское поселение | 121.2 | 0 | 0 | 72 |  | 49.2 | 0 | 39.2 |  | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 2021-08-26 | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
40 | Устройство ограждения детской игровой площадки д. Верхнее Тимерчеево Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Тугаевское сельское поселение | 122.3 | 0 | 0 | 73.4 |  | 48.9 | 0 | 33.9 |  | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 2021-08-26 | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
41 | Очистка пруда в д. Подлесные Чурачики Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Токаевского сельского поселения | 161 | 0 | 0 | 96.6 |  | 64.4 | 0 | 34.4 |  | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 2021-08-26 | Прямой договор | Прямой договор
42 | Благоустройство пруда в деревне Асаново Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Асановское сельское поселение | 745 | 0 | 0 | 447 |  | 298 | 0 | 149 |  | 149 | 0 | 149 |  | 0 |  | 2021-08-26 | 2021-09-10 | 18.10.2021 КОНДРАТЬЕВ С. В.
43 | Очистка противопожарного водоема в с.Луцкое Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики | Александровское сельское поселение | 70 | 0 | 0 | 42 |  | 28 | 0 | 3.5 |  | 24.5 | 0 | 24.5 |  | 0 |  | 2021-08-26 | Прямой договор | Прямой договор
| Итого |  | 1743.8 | 0 | 0 | 1045.6 | 0 | 698.2 | 0 | 421 | 0 | 277.2 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 0
Итого по Комсомольскому району |  |  | 16084.4 | 12959.0915 | -0.19153 | 9649.8 | 7775.147 | 6434.6 | 5183.9445 | 5036.4 | 4122.7775 | 1398.2 | 1061.167 | 1265.2 | 811.167 | 133 | 250

## Красноармейский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Красноармейский район
l этап
1 | Ремонт участка автодороги по ул. Лесная от дома №9 до примыкания к ул. Гражданская д. Нимичкасы Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики. | Алманчинское сельское поселение | 413 | 412.91 | 0.09 | 247.8 | 247.75 | 165.2 | 165.16 | 116.7 | 116.85 | 48.5 | 48.31 | 48.5 | 48.31 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 13.05.2021 ИП Макаров А.Н. | 2021-05-13 | 2021-08-30 | Вчера завершили, подготовка документов |  | профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Замена водонапорной башни на насосную установку с ремонтом системы водоснабжения по улицам Вокзальная, Школьная и Загородная деревни Албахтино Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Алманчинское сельское поселение | 2516.1 | 2516 | 0.1 | 1509.6 | 1509.6 | 1006.5 | 1006.4 | 503.5 | 503.2 | 503 | 503.2 | 503 | 503.2 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 2021-04-23 | 25.05.2021 ООО "СТМ" | 25,05.2021 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | профинансирован | Профинансировано | 19
3 | Ремонт переправы через речку Юплемешь в д. Бурундуки Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Большешатьминское сельское поселение | 250 | 250 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |  | прямой договор | прямой договор | 13.08.2021 ИП Агатеев П.А | 2021-08-13 | 2021-08-31 | заявка отпрвлена | Работы завершены | профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 8
4 | Ремонт конструкции тросовой переправы в деревне Дворики Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Большешатьминское сельское поселение | 550.4 | 0 | 0 | 330.2 |  | 220.2 | 0 | 110.1 |  | 110.1 | 0 | 110.1 |  | 0 |  | 2021-04-14 | прямой договор | 13.08.2021 ИП Агатеев П.А. | 2021-08-13 | 2021-08-30 | работы завершены акты подписаны | работы завершены |  | Аукционы объявлены | 0
5 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Зеленая и переулку Малый д. Верхня Типсирма Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Большешатьминское сельское поселение | 270 | 270 | 0 | 162 | 162 | 108 | 108 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 |  | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 19.05.2021 / ИП Агатьев П.А. | 2021-05-19 | 2021-08-01 | заявка отпрвлена | работы завершены | профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Плотинная д. Таныши Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Исаковское сельское поселение | 1286.5 | 1286.54 | -0.04 | 771.9 | 771.92 | 514.6 | 514.62 | 283 | 283.04 | 231.6 | 231.58 | 231.6 | 231.58 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 2021-05-13 | 01.06.2021 ИП Иванов А.Г. | 2021-06-01 | 2021-09-30 |  | Работы завершены | профинансирован | Работы завершены | 17
7 | Устройство стеллы павшим воинам в ВОВ в д. Кумагалы Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Исаковское сельское поселение | 78 | 78.07 | -0.07 | 46.8 | 46.84 | 31.2 | 31.23 | 15.1 | 15.11 | 16.1 | 16.12 | 16.1 | 16.12 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | прямой договор | 2021-05-31 | 2021-08-01 |  | Работы завершены | профинансирован
8 | Ремонт системы водоснабжения с заменой труб в с. Исаково Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Исаковское сельское поселение | 1289.2 | 1289.09 | 0.11 | 773.5 | 773.46 | 515.7 | 515.63 | 259 | 259.1 | 256.7 | 256.53 | 256.7 | 256.53 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 2021-05-13 | 04.06.2021 ООО "Спецстрой торг" | 2021-06-04 | 2021-09-30 |  | Работы завершены | профинансирован
9 | Ремонт участка автомобилной дороги по ул. Шоссейная д. Сормхири Караевского сельского поселения Красноармейского района | Караевское сельское поселение | 400.4 | 400.32 | 0.08 | 240.2 | 240.2 | 160.2 | 160.12 | 80.1 | 80.06 | 80.1 | 80.06 | 80.1 | 80.06 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 2021-04-20 | 19.05.2021 / ИП Макаров А.Н. | 2021-05-19 | 2021-08-30 | работы завершены акты подписаны | Работы завершены | профинансирован
10 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная и Озерная д. Кюльхири Караевского сельского поселения Красноармейского района | Караевское сельское поселение | 494.7 | 494.58 | 0.12 | 296.8 | 296.75 | 197.9 | 197.83 | 123.7 | 123.65 | 74.2 | 74.18 | 74.2 | 74.18 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 2021-04-20 | 12.05.2021 / ИП Макаров А.Н. | 2021-05-12 | 2021-08-30 | работы завершены акты подписаны
11 | Замена водонапорной башни по ул. Гагарина в д. Старые Игити Красноармейского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Красноармейское сельское поселение | 1432 | 1432.1 | -0.1 | 859.2 | 859.2 | 572.8 | 572.9 | 343.7 | 343.7 | 229.1 | 229.2 | 229.1 | 229.2 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 19.05.2021 ИП Игонина Н.А. | 2021-05-19 | 2021-09-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Ремонт водопроводной сети по ул. Траковская села Красноармейское Красноармейского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Красноармейское сельское поселение | 498.6 | 498.74 | -0.14 | 299.2 | 299.25 | 199.4 | 199.49 | 134.6 | 134.66 | 64.8 | 64.83 | 64.8 | 64.83 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 12.05.2021 / ООО "Спецстрой торг" | 2021-05-12 | 2021-09-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Устройство летней сцены для проведения праздничных мероприятий на стадионе «Факел» с.Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики | Красноармейское сельское поселение | 1455.3 | 1355.37 | 99.93 | 873.2 | 873.22 | 582.1 | 482.15 | 392.9 | 292.95 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 19.05.2021 / ООО "Строительно-монтажное управление №23 | 2021-05-12 | 2021-07-02 |  | Работы завершены | профинансирован
14 | Водоснабжение по ул. Ленина в д. Старые Игити Красноармейсского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Красноармейское сельское поселение | 1085.5 | 1085.5 | 0 | 651.3 | 651.3 | 434.2 | 434.2 | 325.7 | 325.7 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 0 |  | 2021-04-12 | 2021-05-13 | 26.07.2021 ООО Спецстройторг" | 2021-07-26 | до 30.09.2021 | работы завершены отправлена заявка | Работы завершены | профинансирован
15 | Ремонт участка водопроводной сети по ул.40 лет Победы д.Чадукасы Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Чадукасинское сельское поселение | 332 | 332 | 0 | 199.2 | 199.2 | 132.8 | 132.8 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 0 |  | прямой договор | прямой договор | 01.09.2021 ИП Николаева А.Ю. | 2021-09-01 | 2021-09-30
16 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул Овражная в деревне Типвары Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Чадукасинское сельское поселение | 288.5 | 288.5 | 0 | 173.1 | 173.1 | 115.4 | 115.4 | 80.8 | 80.8 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 0 |  | прямой договор | прямой договор | 01.09.2021 Дормашсервис | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Работы завершены заявка отправлена | Работы завершены | профинансирован
17 | Ремонт участка автомобильной дороги улице Молодежная в деревне Полайкасы Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Чадукасинское сельское поселение | 1387 | 1386.97 | 0.03 | 832.2 | 832.19 | 554.8 | 554.78 | 277.4 | 277.39 | 277.4 | 277.39 | 277.4 | 277.39 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-13 | 07.06.2021 ИП Николаева А.Ю. | 2021-06-07 | 2021-09-30 |  | Работы завершены | профинансирован
18 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Комсомольская и Клубная д. Санькасы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Яншихово-Челлинское сельское поселение | 1669.9 | 1675.79 | -5.89 | 1001.9 | 1007.87 | 668 | 667.92 | 501 | 500.94 | 167 | 166.98 | 167 | 166.98 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 2021-05-13 | 07.06.2021 ИП Макаров А.Н. | 2021-06-07 | 2021-09-30
19 | Устройство нежилого помещения на кладбище в с. Именево Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Яншихово-Челлинское сельское поселение | 385.7 | 0 | 0 | 231.4 |  | 154.3 | 0 | 55.7 |  | 98.6 | 0 | 38.6 |  | 60 |  | прямой договор | прямой договор | 01.09.2021 ИП Прохоров А.В | 2021-09-01 | 2021-10-30
| Итого |  | 16082.8 | 15052.48 | 94.22 | 9649.5 | 9093.85 | 6433.3 | 5958.63 | 3773.4 | 3507.55 | 2659.9 | 2451.08 | 2599.9 | 2451.08 | 60 | 0
lI этап
21 | Ремонт грунтовой дороги, подъезда к ул. Ленина д. Хозакасы Красноармейского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Красноармейское сельское поселение | 1944.2 | 1526.2 | 418 | 1166.5 | 915.7 | 777.7 | 610.5 | 680.5 | 534.2 | 97.2 | 76.3 | 97.2 | 76.3 |  | 0 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 22.06.2021 ООО "Дормашсервис" | 2021-06-22 | 2021-09-01 |  | Работы завершены | профинансирован
22 | Ремонт участка дороги по ул. Парковая д. Яншихово-Челлы Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Яншихово-Челлинское сельское поселение | 511.5 | 455.23 | 56.27 | 306.9 | 273.14 | 204.6 | 182.09 | 145.5 | 129.51 | 59.1 | 52.58 | 51.1 | 52.58 | 8 | 0 | прямой договор | прямой договор | 29.06.2021 КФХ Макаров А.Н. | 2021-06-29 | 2021-08-30 | работы завершены акты подписаны | Работы завершены | профинансирован
| Итого |  | 2455.7 | 1981.43 | 474.27 | 1473.4 | 1188.84 | 982.3 | 792.59 | 826 | 663.71 | 156.3 | 128.88 | 148.3 | 128.88 | 8 | 0
III этап
22 | Ремонт системы водоснабжения от ул. Механизаторов до ул. Новая д. Яманаки Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики | Исаковское сельское поселение | 215.6 | 0 | 0 | 129.4 |  | 86.2 | 0 | 43.1 |  | 43.1 | 0 | 43.1 |  | 0 |  | 2021-08-31 | 2021-09-02 | ИП Львов В.Н. 17.09.2021 | 2021-09-17 |  | Работы завершены подписан акт выполненных работ | Работы завершены | профинансирован
23 | Ремонт системы водоснабжения д. Кюльхири Караевского сельского поселения Красноармейского района | Караевское сельское поселение | 295.5 | 0 | 0 | 177.3 |  | 118.2 | 0 | 58.2 |  | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор
24 | Ремонт водонапорной сети по четной стороне ул. Траковская с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики | Красноармейское сельское поселение | 469 | 0 | 0 | 281.4 |  | 187.6 | 0 | 93.8 |  | 93.8 | 0 | 93.8 |  | 0 |  | прямой договор в электронной форме | 2021-09-21 | ООО Спецстрой торг" 27.09.2021 | 2021-09-27 | 2021-10-30 |  |  | профинансирован
25 | Возведение обелиска павшим в ВОВ в. д. Арзюнакасы Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района | Чадукасинское сельское поселение | 97.1 | 0 | 0 | 58.3 |  | 38.8 | 0 | 19.4 |  | 19.4 | 0 | 19.4 |  | 0 |  | пряиой договор в элекронной форме | Прямой договор | ИП Лукин Ю.Н. 27.09.2021 | 2021-09-27 | 2021-10-31 | Работы завершены 12.10.2021 отправлена заявка на финансирование |  | профинансирован
26 | Ремонт водозаборного узла по ул. Луговая в. д. Арзюнакасы Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района | Чадукасинское сельское поселение | 205.2 | 0 | 0 | 123.1 |  | 82.1 | 0 | 51.3 |  | 30.8 | 0 | 30.8 |  | 0 |  | прямой договор в электронной форме | Прямой договор | ИП Аглетдинов Р.И. 29.09.2021 | 2021-09-29 | 2021-10-31
| Итого |  | 1282.4 | 0 | 0 | 769.5 | 0 | 512.9 | 0 | 265.8 | 0 | 247.1 | 0 | 247.1 | 0 | 0 | 0
IV этап
27 | Устройство нежилого дома (помещения) для встреч населения в д. Юпрямы Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района | Большешатьминское сельское поселение | 424.6 | 0 | 0 | 254.8 |  | 169.8 | 0 | 84.9 |  | 84.9 | 0 | 84.9 |  | 0 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | ИП Иванов А.В. 15.10.2021 | 2021-10-15 | 2021-11-14
| Итого |  | 424.6 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 169.8 | 0 | 84.9 | 0 | 84.9 | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 0
Итого по Красноармейскому району |  |  | 20245.5 | 17033.91 | 568.49 | 12147.2 | 10282.69 | 8098.3 | 6751.22 | 4950.1 | 4171.26 | 3148.2 | 2579.96 | 3080.2 | 2579.96 | 68 | 0

## Красночетайский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Красночетайский район - 77 проектов
l этап -
1 | Устройство противопожарного водоема в с. Баймашкино Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района | Акчикасинское сельское поселение | 415 | 415 | 0 | 332 | 332 | 83 | 83 | 41.5 | 41.16 | 41.5 | 41.84 | 41.5 | 41.84 |  |  | прямой договор | прямой договор | 12.04.2021 ООО "Дюйм" | 2021-04-12 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Устройство противопожарного водоема в д. Калугино Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района | Акчикасинское сельское поселение | 300 | 300 | 0 | 240 | 240 | 60 | 60 | 30 | 29.32 | 30 | 30.68 | 30 | 30.68 |  |  | прямой договор | прямой договор | 12.04.2021 ООО "Дюйм" | 2021-04-12 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | профинансирован | Профинансировано | 55
3 | Устройство противопожарного водоема в д. Липовка Первая Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района | Акчикасинское сельское поселение | 128 | 0 | 128 | 102.4 |  | 25.6 | 0 | 12.8 |  | 12.8 | 0 | 12.8 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 12.04.2021 ООО "Дюйм" | 2021-04-12 | 2021-06-30 |  |  |  | Муниципальные контракты заключены | 31
4 | Устройство противопожарного водоема в д.Шоля Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района | Акчикасинское сельское поселение | 582.2 | 0 | 582.2 | 465.8 |  | 116.4 | 0 | 58.2 |  | 58.2 | 0 | 58.2 |  |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-16 | 15.05.2021 ООО "Дельтаэлектроснаб" | 2021-05-15 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | профинансирован | Аукционы объявлены | 3
5 | Устройство противопожарного водоема в д.Ямаши Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района | Акчикасинское сельское поселение | 776.2 | 0 | 776.2 | 621 |  | 155.2 | 0 | 77.6 |  | 77.6 | 0 | 77.6 |  |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-16 | 15.05.2021 ООО "Дельтаэлектроснаб" | 2021-05-15 | 2021-07-20 |  |  |  | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт грунтовой дороги по улице Липовка д. Липовка Первая Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Акчикасинское сельское поселение | 166.9 | 0 | 166.9 | 133.5 |  | 33.4 | 0 | 16.7 |  | 16.7 | 0 | 16.7 |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 50
7 | Ремонт грунтовой дороги по улице Центральная в деревне Тоганаши Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Атнарское сельское поселение | 824.5 | 0 | 824.5 | 659.6 |  | 164.9 | 0 | 120.2 |  | 44.7 | 0 | 44.7 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 21.05.2021 ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Ремонт грунтовой дороги по улице Заречная села Атнары Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Атнарское сельское поселение | 950.4 | 244.22 | 706.18 | 760.3 | 195.38 | 190.1 | 48.84 | 142.6 | 35.58 | 47.5 | 13.26 | 47.5 | 13.26 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 21.05.2021 ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Ремонт водопроводной сети по ул. Молодежная с. Атнары Атнарского сельского поселения Красночетайского района | Атнарское сельское поселение | 1557.3 | 0 | 0 | 1245.8 |  | 311.5 | 0 | 15.6 |  | 295.9 | 0 | 295.9 |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 08.06.2021/ ООО "Проектно-строительная компания "Стандартстрой" | 2021-06-08 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Очистка противопожарного водоема в деревне Сормово Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Атнарское сельское поселение | 300 | 300 | 0 | 240 | 240 | 60 | 60 | 3 | 3 | 57 | 57 | 57 | 57 |  |  | прямой договор | прямой договор | 06.04.2021 ИП Наумов С.Г. | 2021-04-06 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Очистка противопожарного водоема в деревне Красный Яр Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Атнарское сельское поселение | 299 | 299 | 0 | 239.2 | 239.2 | 59.8 | 59.8 | 3 | 2.8 | 56.8 | 57 | 56.8 | 57 |  |  | прямой договор | прямой договор | 06.04.2021 ИП Наумов С.Г. | 2021-04-06 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Ремонт грунтовой дороги по улице Лесная поселка Черемушки Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Атнарское сельское поселение | 1977.5 | 1977.55 | -0.05 | 1582 | 1582.04 | 395.5 | 395.51 | 296.6 | 296.13 | 98.9 | 99.37 | 98.9 | 99.37 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 22.06.2021/ ООО "Перспектива" | 2021-06-22 | 2021-09-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Ремонт водопроводной сети по улице Пришкольная д.Шорово Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Атнарское сельское поселение | 945.4 | 0 | 945.4 | 756.3 |  | 189.1 | 0 | 9.5 |  | 179.6 | 0 | 179.6 |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 07.06.2021 ИП Мидушкин В.Г. | 2021-06-07 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Установка детской игровой площадки в д. Липовка Вторая Атнарского сельского поселения Красночетайского района | Атнарское сельское поселение | 167.5 | 0 | 167.5 | 134 |  | 33.5 | 0 | 1.7 |  | 31.8 | 0 | 31.8 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 10.06.2021/ ООО "Эконика" | 2021-06-10 | 2021-10-15
15 | Установка детской игровой площадки в д. Березовка Атнарского сельского поселения Красночетайского района | Атнарское сельское поселение | 167.5 | 0 | 0 | 134 |  | 33.5 | 0 | 1.7 |  | 31.8 | 0 | 31.8 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 10.06.2021/ ООО "Эконика" | 2021-06-10 | 2021-10-15
16 | Установка детской игоровой площадки в с. Атнары Атнарского сельского поселения Красночетайского района | Атнарское сельское поселение | 579.5 | 0 | 0 | 463.6 |  | 115.9 | 0 | 5.8 |  | 110.1 | 0 | 110.1 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 10.06.2021/ ООО "Эконика" | 2021-06-10 | 2021-10-15
17 | Ремонт грунтовой дороги к местам захоронения д.Шумшеваши Большеатменского сельского поселения Красночетайского района | Большеатменское сельское поселение | 1770.2 | 1770.25 | 0 | 1416.2 | 1416.2 | 354 | 354.05 | 265.5 | 261.37 | 88.5 | 92.68 | 88.5 | 92.68 | 0 | 0 | 2021-05-12 | 2021-05-21 | 15.06.2021/ ООО "Перспектива" | 2021-06-15 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
18 | Ремонт грунтовой дороги к местам захоронения д.Аликово Большеатменского сельского поселения Красночетайского района | Большеатменское сельское поселение | 1804.2 | 1804.27 | 0 | 1443.4 | 1443.41 | 360.8 | 360.85 | 270.6 | 231.98 | 90.2 | 128.88 | 90.2 | 128.88 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
19 | Благоустройство противопожарного пруда в д. Шумшеваши Большеатменского сельского поселения Красночетайского района | Большеатменское сельское поселение | 150 | 0 | 150 | 120 |  | 30 | 0 | 22.5 |  | 7.5 | 0 | 7.5 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 01.04.2021 ИП Чернигина В.С. | 2021-04-01 | 2021-06-30
20 | Благоустройство противопожарного пруда в д.Мочковаши Большеатменского сельского поселения Красночетайского района | Большеатменское сельское поселение | 199.1 | 0 | 199.1 | 159.2 |  | 39.9 | 0 | 29.9 |  | 10 | 0 | 10 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 01.04.2021 ИП Чернигина В.С. | 2021-04-01 | 2021-06-30
21 | Благоустройство противопожарного пруда в д. Большие Атмени Большеатменского сельского поселения Красночетайского района | Большеатменское сельское поселение | 150 | 0 | 150 | 120 |  | 30 | 0 | 22.5 |  | 7.5 | 0 | 7.5 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 01.04.2021 ИП Чернигина В.С. | 2021-04-01 | 2021-06-30
22 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Мельничная в д.Урумово Испуханского сельского поселения Красночетайского района | Испуханское сельское поселение | 1518.3 | 1518.22 | 0.08 | 1214.6 | 1214.57 | 303.7 | 303.64 | 236.4 | 207.53 | 67.3 | 96.11 | 67.3 | 96.11 |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
23 | Ремонт грунтовой дороги в д. Мочей по ул. Малая и Падинка Испуханского сельского поселения Красночетайского района | Испуханское сельское поселение | 2271.6 | 2271.67 | -0.07 | 1817.3 | 1817.34 | 454.3 | 454.33 | 393.9 | 367.99 | 60.4 | 86.34 | 60.4 | 86.34 |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
24 | Установка спортивного и детского оборудования в д. Испуханы Испуханского сельского поселения Красночетайского района | Испуханское сельское поселение | 500 | 0 | 0 | 400 |  | 100 | 0 | 60 |  | 40 | 0 | 40 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | ООО "Эконика"
25 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Центральная от д.55 до 63 в д. Торханы Испуханского сельского поселения Красночетайского района | Испуханское сельское поселение | 497.4 | 479.977 | 17.42 | 397.9 | 383.98 | 99.5 | 96 | 93.6 | 65.76 | 5.9 | 30.24 | 5.9 | 30.24 |  |  | 2021-04-28 | 2021-06-01 | ООО "Дюйм" | 2021-06-22 | 2021-09-01
26 | Очистка противопожарных прудов с устройством пирса в д. Мочей ул Малая и ул. Падинка Испуханского сельского сельского поселения Красночетайского района | Испуханское сельское поселение | 1190.6 | 1190.66 | -0.06 | 952.5 | 952.53 | 238.1 | 238.13 | 143 | 138.13 | 95.1 | 100 | 95.1 | 100 |  |  | 2021-04-29 | 2021-05-07 | Прямой договор с ООО "Дюйм" по ул Мочей ул Малая / ул Падинка аукцион | 2021-05-28 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
27 | Очистка противопожарного пруда с устройством пирсов в д.Торханы ул.Пандиково Испуханского сельского поселения Красночетайского района | Испуханское сельское поселение | 528.4 | 528.69 | -0.29 | 422.7 | 422.71 | 105.7 | 105.98 | 55.7 | 55.98 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | прямой договор | прямой договор | 28.04.2021 ООО "Дюйм" | 2021-04-28 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
28 | Устройство разворотной площадки в деревне Торханы Испуханского сельского поселения Красночетайского района | Испуханское сельское поселение | 350 | 0 | 350 | 280 |  | 70 | 0 | 20 |  | 50 | 0 | 50 |  |  |  | 2021-04-29 | 2021-06-09 | ООО "Сельские строительные работы" | 2021-07-07 | 2021-09-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
29 | Очистка противопожарных водоемов д. Черепаново Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 299.1 | 0 | 299.1 | 239.2 |  | 59.9 | 0 | 44.9 |  | 15 | 0 | 15 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 12.04.2021/ ИП Горбушкина Е.Н. | 2021-04-12 | 2021-06-30
30 | Ремонт водопроводной сети по ул. Ленина с. Красные Четаи Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 900 | 0 | 900 | 720 |  | 180 | 0 | 97.4 |  | 82.6 | 0 | 82.6 |  |  |  | 2021-04-06 | 2021-05-17 | 07.06.2021 ИП Балалайкин А.В. | 2021-06-07 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
31 | Ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская с.Красные Четаи Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 990.7 | 0 | 990.7 | 792.6 |  | 198.1 | 0 | 9.9 |  | 188.2 | 0 | 188.2 |  |  |  | 2021-04-06 | 2021-05-17 | 07.06.2021 ИП Перелыгина Е.О. | 2021-06-07 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
32 | Очистка противопожарного водоема с Красные Четаи ул. Красноармейская Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 299.1 | 0 | 299.1 | 239.2 |  | 59.9 | 0 | 44.9 |  | 15 | 0 | 15 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 12.04.2021/ ИП Горбушкина Е.Н. | 2021-04-12 | 2021-06-30
33 | Благоустройство места отдыха на пересечении ул. Комсомольская и ул. Советская с Красные Четаи Красночетайского сельсокго поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 1953.8 | 0 | 1953.8 | 1563 |  | 390.8 | 0 | 293.1 |  | 97.7 | 0 | 97.7 |  |  |  | 2021-04-28 | 2021-08-24 | 14.09.2021 ИП Еремеев Ю.Ю. | 2021-09-14 | 2021-11-15
34 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Пионерская с. Красные Четаи Красночетайского сельского послеения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 883.2 | 883.2 | 0 | 706.6 | 706.56 | 176.6 | 176.64 | 130.6 | 126.64 | 46 | 50 | 46 | 50 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 21.05.2021 ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
35 | Ремонт водопроводной сети по ул. Пионерская с. Красные Четаи Красночетайского сельского послеения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 490 | 490 | 0 | 392 | 392 | 98 | 98 | 38 | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 2021-05-21 | ООО "Вал-стройкомплект" | 2021-08-15 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
36 | Очистка противопожарного водоема с Красные Четаи ул. Октябрьская Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 299.1 | 0 | 299.1 | 239.2 |  | 59.9 | 0 | 44.9 |  | 15 | 0 | 15 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 12.04.2021/ ИП Горбушкина Е.Н. | 2021-04-12 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
37 | Ремонт грунтовой дороги по улице Новая и улице Заводская села Красные Четаи Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 1014.5 | 979.41 | 35.09 | 811.6 | 783.53 | 202.9 | 195.88 | 151.8 | 142.31 | 51.1 | 53.57 | 51.1 | 53.57 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 21.05.2021 ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20
38 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Зеленая д. Томлей Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 552 | 552 | 0 | 441.6 | 441.6 | 110.4 | 110.4 | 82.8 | 80.4 | 27.6 | 30 | 27.6 | 30 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 21.05.2021 ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
39 | Ремонт грунтовой дорги по ул. Пионерская с. Красные Четаи Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 699.3 | 699.2 | 0.1 | 559.4 | 559.36 | 139.9 | 139.84 | 104.9 | 101.84 | 35 | 38 | 35 | 38 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 21.05.2021 ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
40 | Ремонт грунтовой дороги в д. Черепаново ул. Малая Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 1067.2 | 1067.2 | 0 | 853.8 | 853.76 | 213.4 | 213.44 | 159 | 154.27 | 54.4 | 59.17 | 54.4 | 59.17 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 21.05.2021 ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
41 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Карла Маркса с. Красные Четаи Красночетайского сельского поселения Красночетайского района | Красночетайское сельское поселение | 276 | 276 | 0 | 220.8 | 220.8 | 55.2 | 55.2 | 41.4 | 40.2 | 13.8 | 15 | 13.8 | 15 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 21.05.2021 ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
42 | Очистка противопожарных водоемов д. Питишево Пандиковского сельского поселения Красночетайского района | Пандиковское сельское поселение | 498 | 498 | 0 | 398.4 | 398.4 | 99.6 | 99.6 | 7 | 0 | 92.6 | 99.6 | 10.29 | 17.29 | 82.31 | 82.31 | прямой договор | прямой договор | 01.04.2021 / ИП Долгов Ю.Ф. | 2021-04-01 | 30.04.1010 |  | Работы завершены | Профинансирован
43 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Мира от д.2 до д.10, от д.22 до д.39 д.Хирлукасы Пандиковского сельского поселения Красночетайского района | Пандиковское сельское поселение | 649.4 | 190.09 | 459.31 | 519.5 | 152.07 | 129.9 | 38.02 | 97.4 | 28.51 | 32.5 | 9.5 | 32.5 | 9.5 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
44 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Комсомольская д. Хвадукасы Пандиковского сельского поселения Красночетайского района | Пандиковское сельское поселение | 1082.8 | 460.02 | 622.78 | 866.3 | 368.02 | 216.5 | 92 | 162.4 | 69 | 54.1 | 23 | 54.1 | 23 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
45 | Ремонт грунтовой дороги от д.1 до д.5 по ул. Буденного д. Кошкильдино Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Пандиковское сельское поселение | 226.6 | 226.66 | -0.06 | 181.3 | 181.33 | 45.3 | 45.33 | 34 | 28.91 | 11.3 | 16.42 | 11.3 | 16.42 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
46 | Установка стелы в д.Хвадукасы Пандиковского сельского поселения Красночетайского района | Пандиковское сельское поселение | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 28.02.2021 / ИП Савикин В.Н. | 2021-02-28 | 2021-03-19 |  | Работы завершены | Профинансирован
47 | Установка памятника павшим в ВОВ в д.Хвадукасы Пандиковского сельского поселения Красночетайского района | Пандиковское сельское поселение | 300 | 300 | 0 | 240 | 240 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 25.04.2021 / ИП Григорьев | 2021-04-25 | 2021-12-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
48 | Обустройство противопожарного водоема в д. Хорабыр Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 267 | 0 | 267 | 213.6 |  | 53.4 | 0 | 39.8 |  | 13.6 | 0 | 13.6 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 13.04.2021/ИП Чернигина В.С. | 2021-04-13 | 2021-08-31
49 | Обустройство общественного противопожарного водоема в деревне Питеркино Питеркинского сельского послеения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 420 | 0 | 420 | 336 |  | 84 | 0 | 63 |  | 21 | 0 | 21 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 13.04.2021/ИП Чернигина В.С. | 2021-04-13 | 2021-08-31
50 | Ремонт грунтовой дороги к противопожарным водоемам деревни Питеркино ул.Прудная Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 401.3 | 0 | 401.3 | 321 |  | 80.3 | 0 | 60.2 |  | 20.1 | 0 | 20.1 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 26.04.2021/ИП Кольцова Виктория Владимировна | 2021-04-26 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
51 | Благоустройство территори Питеркинского сельского дома культуры Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 353.7 | 0 | 353.7 | 283 |  | 70.7 | 0 | 52.7 |  | 18 | 0 | 18 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 09.06.2021/ИП Мидушкин В.Г. | 2021-06-09 | 2021-08-21
52 | Устройство детской спортивно-игровой площадки в д.Кубяши Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 346.6 | 0 | 346.6 | 277.3 |  | 69.3 | 0 | 48.5 |  | 20.8 | 0 | 20.8 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 07.06.2021/ ООО "Компания ВМК Лидер" | 2021-06-07 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
53 | Ремонт скважины в д.Кубяши Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 1342.1 | 0 | 1342.1 | 1073.7 |  | 268.4 | 0 | 201.3 |  | 67.1 | 0 | 67.1 |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 29.06.2021/ООО ПМК "Бурводстрой" | 2021-06-29 | 2021-09-01
54 | Ремонт грунтовой дороги к местам захоронения д. Питеркино Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 718.2 | 718.24 | -0.04 | 574.6 | 574.59 | 143.6 | 143.65 | 107.7 | 107.74 | 35.9 | 35.91 | -3.13 | 0 | 39.03 | 35.91 | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 21.05.2021/ ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20
55 | Ремонт водопроводной сети в д.Хорабыр Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 2386.7 | 0 | 2386.7 | 1909.3 |  | 477.4 | 0 | 167.1 |  | 310.3 | 0 | 310.3 |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-05-21 | 16.06.2021/ "Дельтаэлектроснаб" | 2021-06-15 | 2021-10-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
56 | Устройство детской спортивно-игровой площадки в д.Хорабыр Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 358.1 | 0 | 358.1 | 286.5 |  | 71.6 | 0 | 50.1 |  | 21.5 | 0 | 21.5 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | 07.06.2021/ ООО "Компания ВМК Лидер" | 2021-06-07 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
57 | Ремонт грунтовых автомобильных дорг по ул. Центральная и Новая д. Хорабыр Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 1044.5 | 0 | 1044.5 | 835.6 |  | 208.9 | 0 | 146.2 |  | 62.7 | 0 | 62.7 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-09 | 21.05.2021 ООО "Стройресурс" | 2021-05-21 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
58 | Установка спортивного оборудования в д. Русские Атаи Староатайского сельского поселения Красночетайского района | Староатайское сельское поселение | 160 | 0 | 160 | 128 |  | 32 | 0 | 8 |  | 24 | 0 | 24 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | ООО "Эконика"
59 | Установка спортивного оборудования в д.Кузнечная Староатайского сельского поселения Красночетайского района | Староатайское сельское поселение | 160 | 0 | 160 | 128 |  | 32 | 0 | 16 |  | 16 | 0 | 16 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | ООО "Эконика"
60 | Установка спортивного оборудования в д. Акташи сельского поселения Красночетайского района | Староатайское сельское поселение | 150 | 0 | 150 | 120 |  | 30 | 0 | 14 |  | 16 | 0 | 16 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | ООО "Эконика"
61 | Ремонт водонапорной башни в д. Русские Атаи сельского поселения Красночетайского района | Староатайское сельское поселение | 753.1 | 0 | 753.1 | 602.5 |  | 150.6 | 0 | 50.6 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 2021-04-08 | 2021-05-05 | 31.05.2021 ИП Горбушкина Е.Н. | 2021-05-31 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
62 | Очистка пруда в д. Яманы Староатайского сельского поселения Красночетайского района | Староатайское сельское поселение | 313.9 | 313.81 | 0.09 | 251.1 | 251.05 | 62.8 | 62.76 | 15.7 | 15.69 | 47.1 | 47.07 | 47.1 | 47.07 |  |  | прямой договор | прямой договор | 26.04.2021/ООО "Дюйм" | 2021-04-26 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
63 | Ремонт водонапорной башни в д. Яманы и д. Кошлауши сельского поселения Красночетайского района | Староатайское сельское поселение | 753.1 | 0 | 753.1 | 602.5 |  | 150.6 | 0 | 50.6 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 22.06.2021/ИП Горбушкина Е.Н. | 2021-06-22 | 2021-09-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
64 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Мира д. Верхнее Аккозино Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района | Хозанкинское сельское поселение | 529.9 | 176.19 | 353.71 | 423.9 | 140.95 | 106 | 35.24 | 71 | 18.61 | 35 | 16.63 | 35 | 16.63 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20
65 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Николаева д. Верхнее Аккозино Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района -630 м | Хозанкинское сельское поселение | 843.1 | 237.99 | 605.11 | 674.5 | 190.39 | 168.6 | 47.6 | 114.3 | 25.7 | 54.3 | 21.9 | 54.3 | 21.9 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20
66 | Ремонт грунтовой дороги в д. Вторые Хоршеваши (до кладбища) Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района -555 | Хозанкинское сельское поселение | 777 | 216.34 | 560.66 | 621.6 | 173.07 | 155.4 | 43.27 | 92.4 | 18.22 | 63 | 25.05 | 63 | 25.05 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20
67 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Октябрьская д.Санкино Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района- 555 м | Хозанкинское сельское поселение | 777 | 216.34 | 560.66 | 621.6 | 173.07 | 155.4 | 43.27 | 116.2 | 27.67 | 39.2 | 15.6 | 39.2 | 15.6 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 14.05.2021 ООО "Грандстрой" | 2021-05-14 | 2021-07-20
68 | Устройство ограждения и нежилого здания на кладбище в д. Вторые Хоршеваши Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района | Хозанкинское сельское поселение | 499 | 499 | 0 | 399.2 | 399.2 | 99.8 | 99.8 | 5.8 | 5.8 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 17.05.2021 ИП КОЛЬЦОВА В.В. | 2021-05-17 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансировано
69 | Устройство детской площадки в д. Вторые Хоршеваши Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района | Хозанкинское сельское поселение | 470 | 0 | 470 | 376 |  | 94 | 0 | 47 |  | 47 | 0 | 47 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | ООО "Эконика"
70 | Устройство спортивной площадки в д. Ягункино Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района | Хозанкинское сельское поселение | 97.7 | 0 | 97.7 | 78.2 |  | 19.5 | 0 | 3.9 |  | 15.6 | 0 | 15.6 |  |  |  | прямой договор | прямой договор | ООО "Эконика"
71 | Благоустройство противопожарного пруда в д. Вторые Хоршеваши Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района | Хозанкинское сельское поселение | 299 | 299 | 0 | 239.2 | 239.2 | 59.8 | 59.8 | 14 | 13.8 | 45.8 | 46 | 45.8 | 46 |  |  | прямой договор | прямой договор | 29. 03.2021 ООО "Дюйм" | 2021-03-29 | 2021-06-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
72 | Очистка пруда в с.Штанаши Штанашского сельского поселения Красночетайского района | Штанашское сельское поселение | 222 | 222 | 0 | 177.6 | 177.6 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |  |  | прямой договор | прямой договор | 12.04.2021 ООО "Дюйм" | 2021-04-12 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
73 | Обустройство территории кладбища д.Арайкасы Штанашского сельского поселения Красночетайского района | Штанашское сельское поселение | 738.6 | 738.67 | -0.07 | 590.9 | 590.94 | 147.7 | 147.73 | 36.9 | 36.93 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 15.04.2021 ООО "Идеальная кровля" | 2021-04-15 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 48829.1 | 23458.867 | 22566.05 | 39063.2 | 18766.85 | 9765.9 | 4692 | 5638.6 | 2868.07 | 4127.3 | 1823.92 | 4005.96 | 1705.7 | 121.34 | 118.22
ll этап
74 | Ремонт грунтовой дороги в д.Кумаркино Испуханского сельского поселения Красночетайского района | Испуханское сельское поселение | 1501.6 |  |  | 1201.3 |  | 300.3 |  | 237.3 |  | 63 |  | 63 |  | 0 |  | 2021-05-25 | 2021-05-31 | 22.06.2021/ ООО "Стройресурс" | 2021-06-22 | 2021-09-01 |  |  | Профинансирован
75 | Ремонт грунтовой дороги к местам захоронения с. Шташани Штанашского сельского поселения Красночетайского района | Штанашское сельское поселение | 891.8 | 891.79 | 0.01 | 713.4 | 713.43 | 178.4 | 178.36 | 133.6 | 133.36 | 44.8 | 45 | 44.8 | 45 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 31.05.2021/ООО "Перспектива" | 2021-05-31 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 2393.4 | 891.79 | 0.01 | 1914.7 | 713.43 | 478.7 | 178.36 | 370.9 | 133.36 | 107.8 | 45 | 107.8 | 45 | 0 | 0
III этап
76 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Северная д.Шоля Акчикасинского сельского поселения Красночетайского района | Акчикасинское сельское поселение | 612.24 | 0 | 612.24 | 489.8 |  | 122.44 | 0 | 61.22 |  | 61.22 | 0 | 61.22 |  | 0 |  | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 13.09.2021/ ООО "Сельские строительные работы" | 2021-09-13 | 2021-10-15 |  |  | Профинансирован
77 | Ремонт водонапорной башни по ул. Молодежная с. Атнары Атнарского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Атнарское сельское поселение | 1059.74 | 0 | 1059.74 | 847.8 |  | 211.94 | 0 | 10.6 |  | 201.34 | 0 | 201.34 |  | 0 |  | 2021-08-12 | 2021-09-22 |  |  |  | 3 раза не состоялся аукцион |  |  |  | 80 | 80
78 | Ремонт водопроводной сети и скважины в д .Жукино Испуханского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Испуханского е сельское водопровопоселение | 2858.26 | 0 | 2858.26 | 2286.6 |  | 571.66 | 0 | 336.66 |  | 235 | 0 | 235 |  | 0 |  | 2021-10-22 | 2021-10-26
79 | Ремонт грунтовой дороги к местам захоронения в д.Черепаново Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Красночетайское сельское поселение | 1228.88 | 0 | 1228.88 | 983.1 |  | 245.78 | 0 | 12.29 |  | 233.49 | 0 | 233.49 |  | 0 |  | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 13.09.2021/ ООО "Стройресурс" | 2021-09-13 | 2021-10-15 |  |  | Профинансирован
80 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Красноармейская с. Красные Четаи Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Красночетайское сельское поселение | 359 | 0 | 359 | 287.2 |  | 71.8 | 0 | 3.59 |  | 68.21 | 0 | 68.21 |  | 0 |  | прямой договор | прямой договор | 13.08.2021/ ИП Кольцова В.В. | 2021-08-13 | 2021-09-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
81 | Ремонт водопроводной сети по ул.Зеленая д. Томлей Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики | Красночетайское сельское поселение | 4093.25 | 0 | 4093.25 | 3274.6 |  | 818.65 | 0 | 288.65 |  | 530 | 0 | 530 |  | 0 |  | 2021-08-16 | 17.08.0201 | 13.09.2021/ ИП Балалайкин А.В. | 2021-09-13 | 2021-10-15
82 | Ремонт водопроводной сети по ул. Хуторская д. Янгильдино Красночетайского сельского поселения | Красночетайское сельское поселение | 896.74 | 0 | 896.74 | 717.4 |  | 179.34 | 0 | 99.34 |  | 80 | 0 | 80 |  | 0 |  | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 18.09.2021/ ИП Балалайкин А.В. | 2021-09-18 | 2021-11-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
83 | Благоустройство противопожарного пруда в д. Тиханкино Хозанкинского сельского послеения Красночетайского района Чувашской Республики | Хозанкинское сельское поселение | 300 | 0 | 300 | 240 |  | 60 | 0 | 3 |  | 57 | 0 | 57 |  | 0 |  | прямой договор | прямой договор | 13.07.2021/ИП Кольцова В.В. | 2021-07-13 | 2021-09-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
84 | Установка памятного мемориала в честь участников ВОВ д. Ягункино Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района | Хозанкинское сельское поселение | 350 | 0 | 350 | 280 |  | 70 | 0 | 3.5 |  | 66.5 | 0 | 66.5 |  | 0 |  | прямой договор | прямой договор | 13.07.2021/ИП Кольцова В.В. | 2021-07-13 | 2021-09-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
85 | Ремонт грунтовой дороги от ул. Горького до ул. Новая д.6 д. Кюрлево Штанашского сельского поселения Красночетайского района | Штанашское сельское поселение | 896.25 | 0 | 896.25 | 717 |  | 179.25 | 0 | 62.74 |  | 116.51 | 0 | 116.51 |  | 0 |  | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 08.09.2021/ ООО "Перспектива" | 2021-09-08 | 2021-10-15 |  |  | Профинансирован
86 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Логинова д. Обыково Штанашского сельского поселения Красночетайского района | Штанашское сельское поселение | 564.75 | 0 | 564.75 | 451.8 |  | 112.95 | 0 | 56.48 |  | 56.48 | 0 | 56.48 |  | 0 |  | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 08.09.2021/ ООО "Перспектива" | 2021-09-08 | 2021-10-15 |  |  | Профинансирован
| Итого |  | 13219.11 | 0 | 13219.11 | 10575.3 | 0 | 2643.81 | 0 | 938.07 | 0 | 1705.75 | 0 | 1705.75 | 0 | 0 | 0
IV этап
87 | Устройство 2 стоянок около Питеркинского СДК Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 118.14 | 0 | 118.14 | 94.51 |  | 23.63 | 0 | 17.72 |  | 5.91 | 0 | 0 |  | 5.91 |  | 13.09.2021 прямой договор | 2021-09-13 | ИП Кольцова В.В./17.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-10-15
88 | Устройство разворотной площадки около противопожарного водоема д. Вишенеры Питеркинского сельского поселения Красночетайского района | Питеркинское сельское поселение | 128.34 | 0 | 128.34 | 102.67 |  | 25.67 | 0 | 19.12 |  | 6.55 | 0 | 0 |  | 6.55 |  | 13.09.2021 прямой договор | 2021-09-13 | ИП Кольцова В.В./17.09.2021 | 2021-09-17 | 2021-10-15
89 | Укрепление береговой линии противопожарного водоема в д. Ямаши Акчикасинского сельского поселения Краснчоетайского района | Акчикасинское сельское поселение | 491.82 | 0 | 491.82 | 393.46 |  | 98.36 | 0 | 49.18 |  | 49.18 | 0 | 49.18 |  | 0 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  |  |  | (Через тег-торг)
| Итого |  | 738.3 | 0 | 738.3 | 590.64 | 0 | 147.66 | 0 | 86.02 | 0 | 61.64 | 0 | 49.18 | 0 | 12.46 | 0
Итого по Красночетайскому району |  |  | 65179.91 | 24350.657 | 36523.47 | 52143.84 | 19480.28 | 13036.07 | 4870.36 | 7033.59 | 3001.43 | 6002.49 | 1868.92 | 5868.69 | 1750.7 | 133.8 | 118.22

## Марпосадский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Мариинско-Посадский район
l этап
1 | Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Федорова от дома №1 до дома №17 деревни Итяково Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Бичуринское сельское поселение | 338.5 | 338.54 | -0.04 | 203.1 | 203.12 | 135.4 | 135.42 | 67.7 | 67.71 | 67.7 | 67.71 | 67.7 | 67.71 | 0 | 0 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 08.06.2021/Егоров В.Ф. | 2021-06-08 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован | Отказались от реализации | 2
2 | Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Заречная протяженностью 200 м. от дома №3 до дома №13 деревни Второе Чурашево Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Бичуринское сельское поселение | 279.4 | 279.4 | 0 | 167.6 | 167.64 | 111.8 | 111.76 | 55.9 | 55.88 | 55.9 | 55.88 | 55.9 | 55.88 | 0 | 0 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 08.06.2021/Агатеев П.А. | 2021-06-08 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован | Профинансирован | 37
3 | Ремонт пожарного депо в деревне Карабаши Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Карабашское сельское поселение | 1036.2 | 1036.2 | 0 | 621.7 | 621.7 | 414.5 | 414.5 | 180 | 180 | 234.5 | 234.5 | 229.5 | 234.5 | 5 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-20 | 29.06.2021/ИП Яковлев В. В. | 2021-06-29 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 4
4 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения по улице Школьная от дома №8 до дома №15 села Покровское Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Карабашское сельское поселение | 181.1 | 181.12 | -0.02 | 108.7 | 108.68 | 72.4 | 72.44 | 36.2 | 36.22 | 36.2 | 36.22 | 36.2 | 36.22 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 31.05.2021/ИП Агатеев П.А. | 2021-05-31 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 1
5 | Создание и обустройство детской игровой площадки в деревне Карабаши Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Карабашское сельское поселение | 386.2 | 386.17 | 0.03 | 231.7 | 231.7 | 154.5 | 154.47 | 19.3 | 19.31 | 135.2 | 135.16 | 135.2 | 135.16 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 11.06.2021/ООО Романа | 2021-06-11 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт участка дороги протяженностью 350 метров по улице Лесная в селе Покровская Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района | Карабашское сельское поселение | 1213.4 | 634.06 | 579.34 | 728 | 380.44 | 485.4 | 253.62 | 242.7 | 126.81 | 242.7 | 126.81 | 242.7 | 126.81 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-18 | 08.06.2021/ИП Агатеев П.А. | 2021-06-08 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 36
7 | Ремонт дороги на кладбище протяженностью 880 метров деревни Карабаши Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района | Карабашское сельское поселение | 634.1 | 1213.31 | -579.21 | 380.5 | 727.99 | 253.6 | 485.32 | 126.8 | 242.66 | 126.8 | 242.66 | 126.8 | 242.66 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 24.05.2021/ Агатеев П.А. | 2021-05-24 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения по ул. Хурамазу д. Кугеево Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Кугеевское сельское поселение | 452.7 | 464.8 | -12.1 | 271.6 | 271.6 | 181.1 | 193.2 | 90.6 | 100.2 | 90.5 | 93 | 90.5 | 93 | 0 | 0 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 08.06.2021/ИП Агатеев П.А. | 2021-06-08 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Ремонт общественного шахтного колодца в д. Кугеево Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Кугеевское сельское поселение | 153.3 | 153.25 | 0.05 | 92 | 91.95 | 61.3 | 61.3 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 2021-05-12 | 2021-05-21 | 11.06.2021/ООО Альянс | 2021-06-11 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | профинансирован
10 | Благоустройство родника д. Кугеево Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Кугеевское сельское поселение | 32.1 | 32.2 | -0.1 | 19.3 | 19.32 | 12.8 | 12.88 | 6.4 | 6.44 | 6.4 | 6.44 | 6.4 | 6.44 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | прямой договор
11 | Устройство щебеночного покрытия дорожного полотна по ул. Волгоградская, д. 7/2, 9, 10,11,13 г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Мариинско-Посадское городское поселение | 193.3 | 193.26 | 0.04 | 116 | 115.96 | 77.3 | 77.3 | 46.4 | 46.38 | 30.9 | 30.92 | 30.9 | 30.92 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 2021-06-02 | 11.06.2021/ООО СТРОЙДОРСЕРВИС | 2021-06-21 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Устройство асфальтного покрытия дорожного полотна по ул. Полевая г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Мариинско-Посадское городское поселение | 3634.2 | 3543.38 | 90.82 | 2180.5 | 2126.03 | 1453.7 | 1417.35 | 872.2 | 850.41 | 581.5 | 566.94 | 0.02 | 0 | 581.48 | 566.94 | 2021-05-13 | 2021-06-18 | ООО "ДОРСЕРВИС" | 2021-07-12 | 2021-08-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Устройство дороги по ул. Чернышевского г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Мариинско-Посадское городское поселение | 340.8 | 340.83 | -0.03 | 204.5 | 204.5 | 136.3 | 136.33 | 81.3 | 81.33 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 2021-06-02 | 11.06.2021/ООО СТРОЙДОРСЕРВИС | 2021-06-21 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Устройство дороги по ул. Посадская г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Мариинско-Посадское городское поселение | 995.5 | 995.55 | -0.05 | 597.3 | 597.33 | 398.2 | 398.22 | 238.9 | 238.93 | 159.3 | 159.29 | 159.3 | 159.29 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 2021-06-02 | 11.06.2021/ООО СТРОЙДОРСЕРВИС | 2021-06-21 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения улицы Полевая от центральной дороги до дома № 9 д. Шульгино Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Приволжское сельское поселение | 559.5 | 543.1 | 16.4 | 335.7 | 325.8 | 223.8 | 217.3 | 139.9 | 135.8 | 83.9 | 81.5 | 83.9 | 81.5 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-28 | 21.06.2021/ООО Альянс | 2021-06-21 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения улицы Братьев-Трифоновых, от дома №48 до дома № 34 д. Тинсарино Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Приволжское сельское поселение | 347.9 | 347.88 | 0.02 | 208.7 | 208.73 | 139.2 | 139.15 | 87 | 86.97 | 52.2 | 52.18 | 52.2 | 52.18 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-14 | 07.06.2021/ООО Стройдорсервис | 2021-06-07 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения переулка, соединяющего улицу Смольникова и улицу Набережная д. Ураково Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Приволжское сельское поселение | 865.5 | 865.45 | 0.05 | 519.3 | 519.27 | 346.2 | 346.18 | 216.4 | 216.36 | 129.8 | 129.82 | 129.8 | 129.82 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 11.06.2021/ООО Альянс | 2021-06-11 | 2021-07-15
18 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения улицы Луговая, от дома №15 до дома №9 с. Кушниково Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Приволжское сельское поселение | 409.3 | 409.28 | 0.02 | 245.6 | 245.57 | 163.7 | 163.71 | 102.3 | 102.32 | 61.4 | 61.39 | 61.4 | 61.39 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-18 | 09.06.2021/ООО Альянс | 2021-06-07 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансипрван
19 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения переулка, от дома № 40 улицы Волжская протяженностью 300 м. д. Пущино Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Приволжское сельское поселение | 472.3 | 472.38 | -0.08 | 283.4 | 283.43 | 188.9 | 188.95 | 118.1 | 118.1 | 70.8 | 70.85 | 70.8 | 70.85 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 07.06.2021/ООО Альянс | 2021-06-07 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансипрван
20 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения улицы Украинская от дома № 6 до дома № 10 д. Дубовка Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Приволжское сельское поселение | 169.2 | 169.16 | 0.04 | 101.5 | 101.5 | 67.7 | 67.66 | 42.3 | 42.29 | 25.4 | 25.37 | 25.4 | 25.37 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 07.06.2021/ООО Альянс | 2021-06-07 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансипрван
21 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения переулка, от дома №73 улицы Смольникова протяженностью 225 м д. Ураково Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Приволжское сельское поселение | 409.3 | 409.28 | 0.02 | 245.6 | 245.57 | 163.7 | 163.71 | 102.3 | 102.32 | 61.4 | 61.39 | 61.4 | 61.39 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-05-18 | 07.06.2021/ООО Альянс | 2021-06-07 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансипрван
22 | Текущий ремонт здания Астакасинской сельской библиотеки - структурного подразделения МБУК "ЦБС" Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Приволжское сельское поселение | 409.3 | 0 | 0 | 245.6 |  | 163.7 | 0 | 122.8 |  | 40.9 | 0 | 40.9 |  | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | прямой договор
23 | Благоустройство цветочных клумб и ремонт ограждения территории памятника павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по ул. Советская с. Октябрьское Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 251.6 | 251.6 | -2.8422e-14 | 151 | 150.96 | 100.6 | 100.64 | 50.3 | 50.32 | 50.3 | 50.32 | 50.3 | 50.32 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-05-13 | 01.06.2021/ООО Премьер | 2021-06-01 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансипрван
24 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения по улице Заводская от дома №1 до дома №7 с. Октябрьское Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 181 | 181 | 0 | 108.6 | 108.6 | 72.4 | 72.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-04-26 | 24.05.2021/ООО Альянс | 2021-05-24 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансипрван
25 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения по улице Акшики от дома №1 до дома №26 в деревне Акшики Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 605 | 604.96 | 0.04 | 363 | 362.98 | 242 | 241.98 | 121 | 120.99 | 121 | 120.99 | 121 | 120.99 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-04-26 | 24.05.2021/ООО Альянс | 2021-05-24 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансипрван
26 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения и благоустройство территории вокруг детской площадки в деревне Старое Тогаево Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 221.1 | 221.16 | -0.06 | 132.7 | 132.7 | 88.4 | 88.46 | 44.2 | 44.23 | 44.2 | 44.23 | 44.2 | 44.23 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-04-23 | 24.05.2021/ООО Альянс | 2021-05-24 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансипрван
27 | Ремонт грунтовой дороги по улице Садовая д. Ирх-Сирмы-Ронги Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Первочурашевское сельское поселение | 361.2 | 361.22 | -0.02 | 216.7 | 216.73 | 144.5 | 144.49 | 86.7 | 86.69 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 2021-04-26 | 24.05.2021/ИП Иванов В.Д. | 2021-05-24 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
28 | Приобретение оборудования для установки спортивной площадки в д. Алмандаево Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Первочурашевское сельское поселение | 152 | 152.05 | -0.05 | 91.2 | 91.23 | 60.8 | 60.82 | 36.5 | 36.49 | 24.3 | 24.33 | 24.3 | 24.33 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 2021-05-13 | 08.06.2021/ООО ТЕХНОМАШ | 2021-06-16 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
29 | Благоустройство родника в деревне Сутчево Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Сутчевское сельское поселение | 250 | 250 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 2021-05-25 | 15.06.2021/ООО Премьер | 2021-06-15 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
30 | Благоустройство кладбища деревни Сутчево Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Сутчевское сельское поселение | 302.5 | 302.48 | 0.02 | 181.5 | 181.49 | 121 | 120.99 | 75.6 | 88.49 | 45.4 | 32.5 | 45.4 | 32.5 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 2021-05-20 | 08.06.2021/ООО ЭКО | 2021-06-08 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
31 | Создание и обустройство детской игровой площадки в деревне Аксарино Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района | Аксаринское сельское поселение | 107.5 | 107.59 | -0.09 | 64.5 | 64.55 | 43 | 43.04 | 21.5 | 21.52 | 21.5 | 21.52 | 21.5 | 21.52 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | прямой договор
32 | Текущий ремонт противопожарного пруда в деревне Малое Камаево Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Шоршелское сельское поселение | 274.8 | 274.8 | 0 | 164.9 | 164.9 | 109.9 | 109.9 | 68.7 | 68.7 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 18.06.2021/ИП Агатеев П.А. | 2021-06-18 | 2021-08-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
33 | Монтаж уличного освещения в деревне Анаткасы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Шоршелское сельское поселение | 271.5 | 179.23 | 92.27 | 162.9 | 107.54 | 108.6 | 71.69 | 67.9 | 71.69 | 40.7 | 0 | 40.7 |  | 0 | 0 | 2021-04-14 | 2021-06-04 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | В течение 65 календарных дней |  | Работы завершены | Профинансирован
34 | Текущий ремонт противопожарного пруда в деревне Первые Синьялы Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Эльбарусовское сельское поселение | 274.8 | 274.8 | 0 | 164.9 | 164.9 | 109.9 | 109.9 | 68.7 | 68.7 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 2021-06-07 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-08-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
35 | Текущий ремонт дороги общего пользования местного значения по улице Центральная от дома №24 до дома №47 д. Эльбарусово Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Эльбарусовское сельское поселение | 534.8 | 534.9 | -0.1 | 320.9 | 320.94 | 213.9 | 213.96 | 133.7 | 133.73 | 80.2 | 80.23 | 80.2 | 80.23 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 2021-05-11 | 31.05.2021/ООО Путь | 2021-05-31 | 2021-06-22 |  | Работы завершены | Профинансирован
36 | Благоустройство родника в деревне Вурманкасы Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Эльбарусовское сельское поселение | 219.5 | 219.47 | 0.03 | 131.7 | 131.68 | 87.8 | 87.79 | 54.9 | 54.87 | 32.9 | 32.92 | 32.9 | 32.92 | 0 | 0 | 2021-09-14 | договор от 16.09.2021 №7 | 16.09.2021 / ИП Юнусов А.Г. | 2021-09-16 | 2021-09-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
37 | Устройство щебеночного покрытия подьездной дороги к селу Тогаево и улицы Нагорная от дома №8 села Тогаево Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Эльбарусовское сельское поселение | 613.2 | 613.2 | 0 | 367.9 | 367.92 | 245.3 | 245.28 | 153.3 | 153.3 | 92 | 91.98 | 92 | 91.98 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 2021-05-11 | 31.05.2021/ ООО Альянс | 2021-05-31 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
38 | Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по ул. Школьная и переезда с ул. Центральная на ул. Школьная д. Арзаматово | Большешигаевское сельское поселение | 826 | 825.87 | 0.13 | 493 | 492.96 | 333 | 332.91 | 209 | 332.91 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-20 | 2021-06-02 | 11.06.2021, ИП Григорьев А.В. | 2021-06-23 | 2021-09-06 |  | Работы завершены | Профинансирован
39 | Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по ул. Лесная д. Малое Шигаево | Большешигаевское сельское поселение | 419.7 | 419.37 | 0.33 | 249.8 | 249.82 | 169.9 | 169.55 | 105 | 169.55 | 64.9 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 2021-06-02 | 11.06.2021/ИП Григорьев А.В. | 2021-06-23 | 2021-09-06 |  | Работы завершены | Профинансирован
40 | Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по ул. Новая д. Большое Шигаево | Большешигаевское сельское поселение | 707.7 | 550 | 157.7 | 420.7 | 326.7 | 287 | 223.3 | 177 | 223.3 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-21 | 2021-06-23 | 19.07.2021 / ИП Иванов В.Д. | 2021-07-19 | 2021-09-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
Итого |  |  | 20087 | 19332.3 | 345.4 | 12043.8 | 11584.43 | 8043.2 | 7747.87 | 4598.9 | 4711.32 | 3444.3 | 3036.55 | 2857.82 | 2469.61 | 586.48 | 566.94
III этап
41 | Устройство колодца возле дома 34 по улице Набережная в деревне Большое Шигаево Большешигаевского сельского поселение Марииинско-Посадского района Чувашской Республики | Большешигаевское сельское поселение | 261.3 | 0 | 261.3 | 156.3 |  | 105 | 0 | 90 |  | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 2021-10-14 | 2021-10-21
42 | Реконструкция памятника "Стрижи. Память" в деревне Эльбарусово Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Эльбарусовское сельское поселение | 1650 | 0 | 1650 | 990 |  | 660 | 0 | 82.5 |  | 577.5 | 0 | 577.5 |  | 0 |  | 3 прямых договора | 3 прямых договора | 3 прямых договора |  |  | Представлены акты на 456983 |  | Профинансирован
43 | Текущий ремонт дороги к памятнику "Стрижи.Память" д. Эльбарусово Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Эльбарусовское сельское поселение | 5796.68 | 0 | 5796.68 | 3478 |  | 2318.68 | 0 | 289.83 |  | 2028.84 | 0 | 2028.84 |  | 0 | [6 empty] | Отказ
44 | Текущий ремонт дороги к братской могиле на кладбище Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | Эльбарусовское сельское поселение | 2205 | 0 | 2205 | 1323 |  | 882 | 0 | 110.25 |  | 771.75 | 0 | 771.75 |  | 0 | [6 empty] | Отказ
|  |  | 9912.98 | 0 | 9912.98 | 5947.3 | 0 | 3965.68 | 0 | 572.58 | 0 | 3393.09 | 0 | 3393.09 | 0 | 0 | 0
Итого по Мариинско-Посадскому району |  |  | 29999.98 | 19332.3 | 10258.38 | 17991.1 | 11584.43 | 12008.88 | 7747.87 | 5171.48 | 4711.32 | 6837.39 | 3036.55 | 6250.91 | 2469.61 | 586.48 | 566.94

## Моргаушский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25
Моргаушский район
l этап
1 | Ремонт грунтовой дороги с добавлением твердых материалов по улице Яблоневая в деревне Магазейная Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Ильинское сельское поселение | 997.7 | 0 | 0 | 598.6 |  | 399.1 | 0 | 219.5 |  | 179.6 | 0 | 179.6 |  | 0 | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-12 | 28.09.2021/ООО «Диндан» |  |  | процедура расторжения в одностороннем порядке 24.08.21 (16887,79), (Подрядчик не преступил к работам |  |  | Отказались от реализации | 1
2 | Ремонт водопроводного колодца в деревне Хундыкасы по улице Лесная Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Ильинское сельское поселение | 114.2 | 101.71 | 12.49 | 68.5 | 61.03 | 45.7 | 40.68 | 34.3 | 30.51 | 11.4 | 10.17 | 11.4 | 10.17 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-14 | 19.05.2021 / ООО "АК "Прогресс" | 2021-05-19 | 2021-06-30 |  |  |  | Профинансирован | 24
3 | Устройство водопроводной сети в деревне Шерек Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Ильинское сельское поселение | 300 | 300.05 | -0.05 | 180 | 180.03 | 120 | 120.02 | 81 | 81.01 | 39 | 39.01 | 39 | 39.01 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-16 | ИП Тереньев Эдуард Алексеевич 03.06.2021г. | 2021-06-03 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансировано | Муниципальные контракты заключены | 11
4 | Ремонт грунтовой дороги с добавлением твердых материалов по улице Юркино в деревне Хундыкасы Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Ильинское сельское поселение | 1144.2 | 1144.24 | -0.04 | 686.5 | 686.544 | 457.7 | 457.696 | 343.3 | 343.272 | 114.4 | 114.424 | 114.4 | 114.424 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 06.07.2021/ ООО "ДинДан" | 2021-07-06 | 2021-08-30 | претензионная работа (На стадии приемки объекта) |  | Профинансировано | Аукционы объявлены | 2
5 | Ремонт грунтовой дороги от дома 68 до дома 55А по улице Ториково деревни Шомиково Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Кадикасинское сельское поселение | 1055.7 | 1055.6 | 0.09996 | 633.4 | 633.36 | 422.3 | 422.24 | 316.7 | 316.68 | 105.6 | 105.56 | 105.6 | 105.56 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 20.04.2021 / ООО "Карьер Регион" | 2021-04-20 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | Профинансировано | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Установка спортивно-игровой площадки в деревне Шомиково по улице Пошкары Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Кадикасинское сельское поселение | 300 | 300 | 0 | 180 | 180 | 120 | 120 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 2021-05-20 | 20.05.2021 ЗАО" Завод игрового спортивного оборудования" | 2021-05-20 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | Профинансировано | Работы завершены | 24
7 | Устройство домика в Шатракасинском кладбище Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Кадикасинское сельское поселение | 350.3 | 350.29 | 0.01 | 210.2 | 210.17 | 140.1 | 140.12 | 105.1 | 105.09 | 35 | 35.03 | 35 | 35.03 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 2021-04-19 | 07.07.2021 СК" Город" | 2021-07-07 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансировано
8 | Ремонт системы водоснабжения деревень Полевые Хачики и Нижние Хачики Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Москакасинское сельское поселение | 4342.5 | 4342.4793 | 0.02065 | 2605.5 | 2605.488 | 1737 | 1736.9913 | 1302.7 | 1302.744 | 434.3 | 434.2473 | 434.3 | 434.2473 | 0 | 0 | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 28.07.2021/ ИП Матросов Ю.Н. | 2021-07-28 | 2021-09-07 | рабоы завершены 23.08.21 | Работы завершены | Профинансировано
9 | Ремонт системы водоснабжения деревни Рыкакасы Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Москакасинское сельское поселение | 4940.9 | 4880.6353 | 60.2647 | 2964.5 | 2928.382 | 1976.4 | 1952.2533 | 1482.3 | 1464.1898 | 494.1 | 488.0635 | 494.1 | 488.0635 | 0 | 0 | 2021-04-28 | 2021-05-19 | 21.06.2021 ООО "Бирса" | 2021-06-21 | 2021-07-21 |  | Работы завершены | Профинансировано
10 | Ремонт водопроводной сети деревни Пикикасы Орининского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Орининское сельское поселение | 926.7 | 926.7341 | -0.03412 | 556 | 556.0405 | 370.7 | 370.6936 | 278 | 278.0202 | 92.7 | 92.6734 | 92.7 | 92.6734 | 0 | 0 | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 24.05.2021 / ООО "СК "Хастар" | 2021-05-24 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | профинансирован
11 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Чамыши Орининского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Орининское сельское поселение | 1969.7 | 1969.687 | 0.013 | 1181.8 | 1181.8122 | 787.9 | 787.8748 | 590.9 | 590.9061 | 197 | 196.9687 | 197 | 196.9687 | 0 | 0 | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 12.05.2021 / ООО "Сокол" | 2021-05-12 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | профинансирован
12 | Ремонт грунтовой дороги по улице Токарева деревни Кашмаши Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Сятракасинское сельское поселение | 1144 | 1144.0669 | -0.0669 | 686.4 | 686.4401 | 457.6 | 457.6268 | 343.2 | 343.2201 | 114.4 | 114.4067 | 114.4 | 114.4067 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 2021-04-07 | 04.05.2021 / ИП Николаева Алевтина Юрьевна | 2021-05-04 | 2021-08-01 |  | Работы завершены | профинансирован
13 | Ремонт грунтовой дороги по улице Восточная в селе Оточево Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Сятракасинское сельское поселение | 378.9 | 378.79 | 0.11 | 227.3 | 227.27 | 151.6 | 151.52 | 113.7 | 113.64 | 37.9 | 37.88 | 37.9 | 37.88 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 04.05.2021 / ИП Николаева Алевтина Юрьевна | 2021-05-05 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Ремонт грунтовой дороги по улице Березовая деревни Анаткасы Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Тораевское сельское поселение | 1318.9 | 1318.77 | 0.13 | 791.3 | 791.26 | 527.6 | 527.51 | 395.7 | 395.63 | 131.9 | 131.88 | 131.9 | 131.88 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 31.05.2021 ООО "Стройка-21" | 2021-05-31 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Ремонт грунтовой дороги по улице Советская в деревне Тойшево Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Тораевское сельское поселение | 959.6 | 0 | 0 | 575.7 |  | 383.9 | 0 | 287.9 |  | 96 | 0 | 96 |  | 0 | 0 | 2021-09-28 | 2021-10-14 | Планируется 29.10.2021 ИП Николаева А.Ю. |  |  | рассторжение контракта от 14.09.2021 претензионная работа (расторжение в одностороннем порядке) (Подрядчик земляные работы сделены, подртчик не продолжает работы, расторжение со стороны поселения
16 | Ремонт водонапорной башни по улице Центральная деревни Шептаки Хорнойского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Хорнойское сельское поселение | 1068.7 | 1068.6515 | 0.04851 | 641.2 | 641.1909 | 427.5 | 427.4606 | 320.6 | 320.5955 | 106.9 | 106.8651 | 106.9 | 106.8651 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-16 | 17.05.2021 / ООО "Техэнергокомплект" | 2021-05-14 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Ремонт автомобильной дороги с разворотной площадкой по улице Западная села Тойгильдино Хорнойского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Хорнойское сельское поселение | 1399 | 1399.0278 | -0.0278 | 839.4 | 839.4167 | 559.6 | 559.6111 | 419.7 | 419.7083 | 139.9 | 139.9028 | 139.9 | 139.9028 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-19 | 17.04.2021 / ООО "Гудвилл" | 2021-05-17 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
18 | Ремонт участка грунтовой дороги примыкающей с автомобильной дорогой улицы 30 лет Победы-Братьев Алексеевых деревни Изедеркино Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Чуманкасинское сельское поселение | 515.8 | 0 | 0 | 309.5 |  | 206.3 | 0 | 154.7 |  | 51.6 | 0 | 51.6 |  | 0 | 0 | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 23.09.2021 / ООО Гудвилл | 2021-09-23 | 2021-11-01 | расторжение в одностороннем порядке 25.08.21 (11147,17), заключен новый контракт, работы ведутся
19 | Ремонт грунтовой дороги по улице Советская деревни Сарчаки Шатьмапосинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Шатьмапосинское сельское поселение | 987.9 | 987.81 | 0.09 | 592.7 | 592.69 | 395.2 | 395.12 | 296.4 | 296.34 | 98.8 | 98.78 | 98.8 | 98.78 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 20.04.2021 / ИП Николаева Алевтина Юрьевна | 2021-04-20 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
20 | Ремонт грунтовой дороги по улице Восточная деревни Шатьмапоси Шатьмапосинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Шатьмапосинское сельское поселение | 669 | 669.07 | -0.07 | 401.4 | 401.44 | 267.6 | 267.63 | 200.7 | 200.72 | 66.9 | 66.91 | 66.9 | 66.91 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 20.04.2021 / ИП Николаева Алевтина Юрьевна | 2021-04-20 | 2021-07-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
21 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Кубасы по улице Запрудная Юнгинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Юнгинское сельское поселение | 663.7 | 0 | 0 | 398.2 |  | 265.5 | 0 | 199.1 |  | 66.4 | 0 | 66.4 |  | 0 | 0 | 2021-03-24 | 2021-04-16 | 11.05.2021 / ИП Самсонов Антон Михайлович | 2021-05-11 | 2021-07-15 | ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА (Не завершены работы (1 метр дороги не сделан) не принимает стройконтроль)
22 | Ремонт грунтовой дороги в деревне Юнгапоси по улице Солнечная Юнгинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Юнгинское сельское поселение | 1175.3 | 0 | 0 | 705.2 |  | 470.1 | 0 | 352.6 |  | 117.5 | 0 | 117.5 |  | 0 | 0 | 2021-09-28 | 2021-09-03 | ООО "Путь" планируется 22.10.2021 |  |  | муниципальный контракт от 03.09.21 с ООО "Путь" соглашение о расторжении 23.09.2021
23 | Обустройство детской спортивно-игровой площадки в деревне Вурманкасы Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Юськасинское сельское поселение | 427.4 | 427.26 | 0.14 | 256.4 | 256.35 | 171 | 170.91 | 128.2 | 128.18 | 42.8 | 42.73 | 42.8 | 42.73 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 16.04.2021 / ООО "Солнечная долина" | 2021-04-16 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
24 | Ремонт автомобильной дороги в деревне Сюмерткасы по улице Лесная от дома №9 до дома №33 Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Юськасинское сельское поселение | 1047.6 | 1047.4174 | 0.18261 | 628.5 | 628.4504 | 419.1 | 418.967 | 314.3 | 314.2252 | 104.8 | 104.7417 | 104.8 | 104.7417 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-17 | 12.04.2021 ООО "Гудвилл" | 2021-04-12 | 2021-08-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
25 | Обустройство детской спортивно-игровой площадки в деревне Верхние Панклеи Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Юськасинское сельское поселение | 433.7 | 433.56 | 0.14 | 260.2 | 260.19 | 173.5 | 173.37 | 130 | 130.01 | 43.5 | 43.36 | 43.5 | 43.36 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 16.04.2021 / ООО "Солнечная долина" | 2021-04-16 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
26 | Очистка пруда с благоустройством прилегающей территории в деревне Милюдакасы Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Ярабайкасинское сельское поселение | 845 | 0 | 0 | 507 |  | 338 | 0 | 253 |  | 85 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Отказ
27 | Ремонт грунтовой дороги по улице Колхозная деревни Синьял-Акрамово Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Ярабайкасинское сельское поселение | 479.2 | 0 | 0 | 287.5 |  | 191.7 | 0 | 143.7 |  | 48 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 21.04.2021 / ИП Капитонов Евгений Николаевич | 2021-04-21 | 2021-07-31 | претензионная работа (работы на стадии завршения)
28 | Ремонт грунтовой дороги по улице Складская деревни Милюдакасы Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Ярабайкасинское сельское поселение | 1557.2 | 1557.11 | 0.09 | 933.8 | 933.76 | 623.4 | 623.35 | 467.2 | 467.13 | 156.2 | 156.22 | 156.2 | 156.22 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 26.04.2021 / ООО СК "Стройтранс" | 2021-04-26 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
Итого |  |  | 31512.8 | 25802.9594 | 73.5406 | 18906.7 | 15481.3148 | 12606.1 | 10321.6446 | 9364.5 | 7731.8213 | 3241.6 | 2589.8233 | 3241.6 | 2589.8233 | 0 | 0
III этап
29 | Ремонт водонапорной башни и водопроводной сети по улице Центральная с. Большое Карачкино Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Большесундырское сельское поселение | 1778.15 | 0 | 0 | 1066.9 |  | 711.25 | 0 | 533.44 |  | 177.81 | 0 | 177.81 |  | 0 |  | 2021-08-10 | 2021-08-20 | 13.09.21 ООО "ТЕХЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 2021-09-13 | 2021-11-19
30 | Ремонт системы водоснабжения деревни Сидуккасы Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Москакасинское сельское поселение | 3447.5 | 3447.037 | 0.463 | 2068.5 | 2068.2222 | 1379 | 1378.8148 | 1034.25 | 1034.1111 | 344.75 | 344.7037 | 344.75 | 344.7037 | 0 | 0 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 13.09.21 ООО "БИРСА" | 2021-09-13 | 2021-10-25 |  | Работы завершены | Профинансирован
31 | Ремонт системы водоснабжения деревни Ивановка Москакасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Москакасинское сельское поселение | 6015.51 | 6015.3957 | 0.11429 | 3609.3 | 3609.238 | 2406.21 | 2406.1577 | 1804.66 | 1804.6181 | 601.55 | 601.5396 | 601.55 | 601.5396 | 0 | 0 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 21.09.2021 ИП Матросов Юрий Николаевич | 2021-09-21 | 2021-11-02 |  | Работы завершены
32 | Ремонт водонапорной башни в деревне Тойшево Тораевского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Тораевское сельское поселение | 1279.53 | 0 | 0 | 767.7 |  | 511.83 | 0 | 383.87 |  | 127.96 | 0 | 127.96 |  | 0 |  | 2021-09-23 | 2021-10-19
33 | Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая деревни Хорной Хорнойского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Хорнойское сельское поселение | 665.69 | 665.7316 | -0.04158 | 399.4 | 399.4389 | 266.29 | 266.2926 | 199.72 | 199.7195 | 66.57 | 66.5731 | 66.57 | 66.5731 | 0 | 0 | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 08.09.21 ООО "ГУДВИЛЛ" | 2021-09-08 | 2021-10-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
34 | Ремонт водонапорной башни и части водопроводной сети по улице Новая деревни Хорной Хорнойского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Хорнойское сельское поселение | 1370.45 | 1370.3798 | 0.07016 | 822.3 | 822.2279 | 548.15 | 548.1519 | 411.11 | 411.1139 | 137.04 | 137.038 | 137.04 | 137.038 | 0 | 0 | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 06.09.21 ООО "ТЕХЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 2021-09-06 | 2021-10-10 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 14556.83 | 11498.5441 | 0.60587 | 8734.1 | 6899.1271 | 5822.73 | 4599.4171 | 4367.05 | 3449.5626 | 1455.68 | 1149.8544 | 1455.68 | 1149.8544 | 0 | 0
IV этап
35 | Благоустройство Парка Победы по улице Первомайская деревни Хорной Хорнойского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Хорнойское сельское поселение | 467.1 | 0 | 0 | 280.26 |  | 186.84 | 0 | 140.13 |  | 46.71 | 0 | 46.71 |  | 0 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  |  |  | Прием заявок до 06.10
36 | Установка уличных тренажеров на улице Лесная в деревне Одаркино Чуманкасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Чуманкасинское сельское поселение | 182.66 | 0 | 0 | 109.59 |  | 73.07 | 0 | 54.8 |  | 18.27 | 0 | 18.27 |  | 0 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | Прямой договор
37 | Очистка пруда и обустройство пожарного водоема с благоустройством прилегающей территории в деревне Кадыкой Шатьмапосинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Шатьмапосинское сельское поселение | 1119.78 | 0 | 0 | 671.87 |  | 447.91 | 0 | 335.93 |  | 111.98 | 0 | 111.98 |  | 0 |  | 2021-09-07 | 2021-09-28 | ИП НИКОЛАЕВА А. Ю. |  | 2021-11-30
38 | Обустройство пожарного водоема по улице Центральная села Юськасы Юськасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | Юськасинское сельское поселение | 200 | 199.9999 | 6e-05 | 120 | 120 | 80 | 79.9999 | 60 | 59.9999 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 26.08.2021/ ИП Матросов Юрий Николаевич | 2021-08-26 | 2021-09-15 |  | Работы завершены | Профинансировано
| Итого |  | 1969.54 | 199.9999 | 6e-05 | 1181.72 | 120 | 787.82 | 79.9999 | 590.86 | 59.9999 | 196.96 | 20 | 196.96 | 20 | 0 | 0
Итого по Моргаушскому району |  |  | 48039.17 | 37501.5035 | 74.1465 | 28822.52 | 22500.4419 | 19216.65 | 15001.0616 | 14322.41 | 11241.3838 | 4894.24 | 3759.6778 | 4894.24 | 3759.6778 | 0 | 0

## Порецкий
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26
Порецкий район - 47 проектов
l этап
1 | Благоустройство территории памятника погибшим воинам в с.Анастасово Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Анастасовское сельское поселение | 518.2 | 518.2 | 0 | 414.6 | 414.6 | 103.6 | 103.6 | 77.7 | 77.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 05.04.2021 / ИП РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 2021-04-05 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Очистка пруда по ул.Набережная в с.Анастасово Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Анастасовское сельское поселение | 186.1 | 186.12 | -0.02 | 148.9 | 148.9 | 37.2 | 37.22 | 27.9 | 27.91 | 9.3 | 9.31 | 9.3 | 9.31 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 05.04.2021 / ИП ЧЕРНИГИНА ВЕРА СТЕПАНОВНА | 2021-04-05 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | профинансирован | Профинансировано | 35
3 | Благоустройство территории МБОУ «Анастасовская средняя общеобразовательная школа» Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Анастасовское сельское поселение | 1760.6 | 1760.6 | 0 | 1408.5 | 1408.48 | 352.1 | 352.12 | 264.1 | 264.09 | 88 | 88.03 | 88 | 88.03 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-29 | 19.04.2021 / ИП Сычаева Людмила Николаевна | 2021-04-19 | 2021-06-15 |  | Работы завершены | профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 29
4 | Очистка пруда по ул.Анастасово-2 в с.Анастасово Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Анастасовское сельское поселение | 186.1 | 186.12 | -0.02 | 148.9 | 148.9 | 37.2 | 37.22 | 27.9 | 27.91 | 9.3 | 9.31 | 9.3 | 9.31 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 05.04.2021 / ИП ЧЕРНИГИНА ВЕРА СТЕПАНОВНА | 2021-04-05 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | профинансирован | Аукционы объявлены | 2
5 | Установка светильников уличного освещения в МБОУ «Анастасовская средняя общеобразовательная школа в с.Анастасово Порецкого района | Анастасовское сельское поселение | 67.4 | 67.35 | 0.05 | 53.9 | 53.88 | 13.5 | 13.47 | 10.1 | 10.1 | 3.4 | 3.37 | 3.4 | 3.37 |  | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-29 | 21.04.2021 / ООО "АЛЬЯНС-ЭНЕРГО" | 2021-04-21 | 2021-06-15 |  | Работы завершены | профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт спортивного зала в СДК с.Ряпино Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. | Козловское сельское поселение | 1883.3 | 1712.09 | 171.21 | 1506.6 | 1369.7 | 376.7 | 342.39 | 282 | 256.79 | 94.7 | 85.6 | 94.7 | 85.6 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 02.04.2021 / ООО "БЕСТСТРОЙ" | 2021-04-02 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | профинансирован | Работы завершены | 34
7 | Выпонение работ по благоустройству прилегающей территории МБОУ Кудеихинская СОШ Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, Чувашской Республики | Кудеихинское сельское поселение | 2116 | 2115.99 | 0.01 | 1692.8 | 1692.79 | 423.2 | 423.2 | 317.3 | 317.4 | 105.9 | 105.8 | 105.9 | 105.8 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-30 | 23.04.2021 / ИП СЫЧАЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 2021-04-23 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Выполнение работ по замене фонарей по ул. Заречная,с. Кожевенное Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Кудеихинское сельское поселение | 79.8 | 79.79 | 0.01 | 63.8 | 63.83 | 16 | 15.96 | 12 | 11.97 | 4 | 3.99 | 4 | 3.99 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-26 | 21.04.2021 / ООО "РУБЕЖ" | 2021-04-21 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Устройство противопожарных объектов в с. Кудеиха Кудеихинского сельского поселения Порецкого района | Кудеихинское сельское поселение | 293.7 | 293.67 | 0.03 | 234.9 | 234.93 | 58.8 | 58.74 | 44.1 | 44.04 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |  | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 19.04.2021 / ИП Сычаева Людмила Николаевна | 2021-04-19 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Выполнение работ по очистке пожарного водоема в д. Ивановка по ул.Луговая Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской республики | Мишуковское сельское поселение | 971.4 | 971.32 | 0.08 | 777.1 | 777.05 | 194.3 | 194.27 | 145.7 | 145.7 | 48.6 | 48.57 | 48.6 | 48.57 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-17 | 12.04.2021 / ИП ЧЕРНИГИНА ВЕРА СТЕПАНОВНА | 2021-04-12 | 2021-06-24
11 | Выполнение работ благоустройства гражданского кладбища в с.Мишуково, Мишуковского сельского поселения, Порецкого района Чувашской республики | Мишуковское сельское поселение | 767.5 | 767.48 | 0.02 | 614 | 613.98 | 153.5 | 153.5 | 115.1 | 115.12 | 38.4 | 38.38 | 38.4 | 38.38 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-17 | 09.04.2021 / ИП РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 2021-04-09 | 2021-06-24 | Проблемный подрадчик, после завершения на одном обьекте перейде на этот
12 | Благоустройство гражданского кладбища в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Напольновское сельское поселение | 737.4 | 737.32 | 0.08 | 589.9 | 589.85 | 147.5 | 147.47 | 110.6 | 110.6 | 36.9 | 36.87 | 36.9 | 36.87 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 09.04.2021 / ООО "ТЕРМОСТРОЙ" | 2021-04-09 | 2021-06-18 |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Уличное освещение 750 м в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Напольновское сельское поселение | 371.4 | 371.36 | 0.04 | 297.1 | 297.09 | 74.3 | 74.27 | 55.7 | 55.7 | 18.6 | 18.57 | 18.6 | 18.57 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 09.04.2021 / ООО "АЛЬЯНС-ЭНЕРГО" | 2021-04-09 | 2021-06-21 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Выполнение работ по обустройству общественного водоема по ул. Фролова в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Напольновское сельское поселение | 714.2 | 714.31 | -0.11 | 571.4 | 571.44 | 142.8 | 142.87 | 107.1 | 107.15 | 35.7 | 35.72 | 35.7 | 35.72 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 05.04.2021 / ИП Якунин Евгений Анатольевич | 2021-04-05 | 2021-06-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Выполнение работ по ремонту памятника погибшим воинам и стеллы в с. Напольное Порецкого района Чувашской Республики | Напольновское сельское поселение | 123.6 | 123.63 | -0.03 | 98.9 | 98.9 | 24.7 | 24.73 | 18.5 | 18.53 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 2021-03-03 | 2021-04-29 | 14.05.2021 / ИП Мясников Александр Сергеевич | 2021-05-14 | 2021-06-16 |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Выполнение работ по вырубке деревьев, которые несут опасность окружающим в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Напольновское сельское поселение | 195 | 195 | 0 | 156 | 156 | 39 | 39 | 29.2 | 29.25 | 9.8 | 9.75 | 9.8 | 9.75 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 2021-03-16 | 09.04.2021 / ИП НАУМОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | 2021-04-09 | 2021-07-25
17 | Ремонт дороги к складам в поселке Степное Коровино и в селе Никулино Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Никулинское сельское поселение | 3620.16 | 3620.16 | 0 | 2896.1 | 2896.1 | 724.06 | 724.06 | 470.6 | 181 | 253.46 | 543.06 | 253.46 | 543.06 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | 06.04.2021 / ИП СЫЧАЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 2021-04-06 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | профинансирован
18 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов Никулинского сельского поселения с Никулино, пос.Степное Коровино,пос.Ниловка,пос.Зеленый Дол, пос. Заречный Порецкого района Чувашской Республики | Никулинское сельское поселение | 495.6 | 495.6 | 0 | 396.5 | 396.48 | 99.1 | 99.12 | 74.3 | 74.34 | 24.8 | 24.78 | 19.8 | 24.78 | 5 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-22 | 12.04.2021 / ИП ЛЫСАК МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА | 2021-04-12 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
19 | Ремонт памятника погибшим воинам в с.Антипинка Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республике | Октябрьское сельское поселение | 670.8 | 540.75 | 130.05 | 536.7 | 432.6 | 134.1 | 108.15 | 100.6 | 81.11 | 33.5 | 27.04 | 33.5 | 27.04 |  | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 12.04.2021 / ИП РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 2021-04-12 | 2021-06-24
20 | Установка контейнерных площадок в селах Антипинка, Октябрьское Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 228 | 228.03 | -0.03 | 182.4 | 182.43 | 45.6 | 45.6 | 34.2 | 34.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 12.04.2021 / ИП РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 2021-04-12 | 2021-06-24
21 | Выполнение работ по очистке пруда на ул. Октябрьская в с.Октябрьское Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 698.2 | 698.19 | 0.01 | 558.6 | 558.55 | 139.6 | 139.64 | 104.7 | 104.73 | 34.9 | 34.91 | 34.9 | 34.91 |  | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 12.04.2021 / ИП КАПИТОНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 2021-04-12 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
22 | Замена фонарей уличного освещения с 250 Вт на 50 Вт. в селах Антипинка, Октябрьское Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 115 | 115 | 0 | 92 | 92 | 23 | 23 | 17.2 | 17.25 | 5.8 | 5.75 | 5.8 | 5.75 |  | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 12.04.2021 / ИП Васильев Александр Геннадьевич | 2021-04-12 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
23 | Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории МАОУ «Порецкая СОШ» в с. Порецкое Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Порецкое сельское поселение | 1562 | 1562.06 | -0.06 | 1249.6 | 1249.65 | 312.4 | 312.41 | 217.9 | 217.75 | 94.5 | 94.66 | 94.5 | 94.66 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-30 | 23.04.2021 / ИП Сычаева Людмила Николаевна | 2021-04-23 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
24 | Устройство пешеходного мостика через р. Елховка от улицы 1 Пятилетка до ул. Севастьянова в с. Порецкое Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Порецкое сельское поселение | 547.1 | 547.1 | 0 | 437.7 | 437.68 | 109.4 | 109.42 | 76.4 | 76.42 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 12.04.2021 / ИП Сычаева Людмила Николаевна | 2021-04-12 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
25 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ульянова в с. Порецкое Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Порецкое сельское поселение | 1833.4 | 1833.51 | -0.11 | 1466.8 | 1466.81 | 366.6 | 366.7 | 257.2 | 257.25 | 109.4 | 109.45 | 109.4 | 109.45 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 05.04.2021 / ИП Сычаева Людмила Николаевна | с 05.04.2021 | 2021-06-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
26 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Родионова, ул. 2 Пятилетки, ул. 4 Набережная в с. Порецкое Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Порецкое сельское поселение | 1905.4 | 1905.54 | -0.14 | 1524.3 | 1524.34 | 381.1 | 381.2 | 271.7 | 271.75 | 109.4 | 109.45 | 109.4 | 109.45 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 05.04.2021 / ИП Глухов Евгений Алексеевич | 2021-04-05 | 2021-06-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
27 | Благоустройство прилегающей территории МБДОУ «Порецкий детский сад «Колокольчик» в с. Порецкое Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Порецкое сельское поселение | 966.1 | 878.42 | 87.68 | 772.9 | 702.74 | 193.2 | 175.68 | 135.6 | 131.76 | 57.6 | 43.92 | 57.6 | 43.92 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 16.04.2021 / ИП Степанов Алексей Юрьевич | 2021-04-16 | 2021-06-18 |  | Работы завершены | Профинансирован
28 | Ремонт стены памяти мемориала (Памятник «Победы») в с. Порецкое Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Порецкое сельское поселение | 1493.1 | 1493 | 0.1 | 1194.4 | 1194.4 | 298.7 | 298.6 | 210.2 | 209.02 | 88.5 | 89.58 | 88.5 | 89.58 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 23.04.2021 / ООО "АВАНГАРД" | 2021-04-27 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
29 | Благоустройство прилегающей территории МБДОУ «Порецкий детский сад «Сказка» в с. Порецкое Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Порецкое сельское поселение | 1353.2 | 1352.88 | 0.32 | 1082.3 | 1082.3 | 270.9 | 270.58 | 189.7 | 202.93 | 81.2 | 67.65 | 81.2 | 67.65 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 16.04.2021 / ИП СЫЧАЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 2021-04-16 | 2021-06-18 |  | Работы завершены | Профинансирован
30 | Благоустройство парка возле музея академика А.Н.Крылова в Семеновском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики (I этап) | Семеновское сельское поселение | 4329 | 4328.96 | 0.04 | 3463.2 | 3463.17 | 865.8 | 865.79 | 606.1 | 649.34 | 259.7 | 216.45 | 29.7 | 216.45 | 230 | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-31 | 23.04.2021 / АХМЕТЗЯНОВ АНАТОЛИЙ ИЛЬДУСОВИЧ | 2021-04-23 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
31 | Благоустройство парка возле музея академика А.Н.Крылова в Семеновском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики (II этап) | Семеновское сельское поселение | 2472 | 2472.01 | -0.01 | 1977.6 | 1977.61 | 494.4 | 494.4 | 346.1 | 370.8 | 148.3 | 123.6 | 71.8 | 123.6 | 76.5 | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-31 | 20.04.2021 / ООО "ТЕРМОСТРОЙ" | 2021-04-20 | 2021-07-20 | Плохое качество выполненных работ
32 | Благоустройство родника в селе Семеновское Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Семеновское сельское поселение | 932 | 932.05 | -0.05 | 745.6 | 745.64 | 186.4 | 186.41 | 93.2 | 139.81 | 93.2 | 46.6 | 23.2 | 46.6 | 70 | 0 | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 13.04.2021 / ООО "ФАБРИКА МЕБЕЛИ "ШУМЕРЛИНСКАЯ" | 2021-04-13 | 2021-06-24
33 | Выполнение работ по благоустройству гражданского кладбища с.Сиява Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Сиявское сельское поселение | 358.1 | 358.16 | -0.06 | 286.5 | 286.53 | 71.6 | 71.63 | 53.7 | 53.72 | 17.9 | 17.91 | 17.9 | 17.91 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-17 | 13.04.2021 / ИП ДАНИЛОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | 2021-04-13 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
34 | Выполнение работ по благоустройству гражданского кладбища с установкой двухместной контейнерной площадки в с. Гарт Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Сиявское сельское поселение | 220 | 220 | 0 | 176 | 176 | 44 | 44 | 33 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-17 | 12.04.2021 / ИП ДАНИЛОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | 2021-04-12 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
35 | Выполнение работ по очистке противопожарных прудов в с. Сыреси, в с. Любимовка, в с. Раздольное Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Сыресинское сельское поселение | 1344.4 | 1344.42 | -0.02 | 1075.5 | 1075.54 | 268.9 | 268.88 | 201.7 | 201.66 | 67.2 | 67.22 | 67.2 | 67.22 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 12.04.2021 / ИП ЧЕРНИГИНА ВЕРА СТЕПАНОВНА | 2021-04-12 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
36 | Выполнение работ по устройству автомобильной дороги к зерноскладу в с. Сыреси, ул. Новые Выселки в с.Раздольное, ул. Старые Выселки в с. Раздольное , ул. Мухоморова в с. Любимовка Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Сыресинское сельское поселение | 1731.3 | 1731.26 | 0.04 | 1385 | 1385.01 | 346.3 | 346.25 | 259.7 | 259.69 | 86.6 | 86.56 | 86.6 | 86.56 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 12.04.2021 / ИП МЯСНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 2021-04-12 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
37 | Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на кладбища в с. Сыреси, в с.Раздольное, в с. Любимовка Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Сыресинское сельское поселение | 63.9 | 63.82 | 0.08 | 51.1 | 51.06 | 12.8 | 12.76 | 9.6 | 9.57 | 3.2 | 3.19 | 3.2 | 3.19 | 0 | 0 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 13.04.2021 / ИП ДАНИЛОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | 2021-04-13 | 2021-06-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
38 | Выполнение работ по благоустройству гражданского кладбища в с. Турдаково Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Рындинское сельское поселение | 416.6 | 416.61 | -0.01 | 333.3 | 333.29 | 83.3 | 83.32 | 62.5 | 62.49 | 20.8 | 20.83 | 20.8 | 20.83 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-24 | 16.04.2021 / ИП РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 2021-04-16 | 2021-06-24
39 | Ремонт нежилого помещения для проведения ритуальных обрядов и хранения хозяйственного инвентаря на кладбище в с. Рындино Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Рындинское сельское поселение | 117.9 | 117.88 | 0.02 | 94.3 | 94.31 | 23.6 | 23.57 | 17.7 | 17.68 | 5.9 | 5.89 | 5.9 | 5.89 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-24 | 16.04.2021 / ИП КАРПОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 2021-04-16 | 2021-06-24 |  |  | Профинансирован
| Итого |  | 38444.96 | 38055.76 | 389.2 | 30755.7 | 30444.56 | 7689.26 | 7611.2 | 5488.6 | 5277.23 | 2200.66 | 2333.97 | 1819.16 | 2333.97 | 381.5 | 0
ll этап
40 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги к гражданскому кладбищу в с. Шадриха, Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Кудеихинское сельское поселение | 1582.1 | 0 | 0 | 1265.7 |  | 316.4 | 0 | 237.3 |  | 79.1 | 0 | 79.1 |  | 0 |  | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 12.05.2021 ИП ЯКУНИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 2021-05-12 | 2021-07-15
41 | Ремонт автомобильной дороги к объектам сельскохозяйственного назначения в с.Козловка Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Козловское сельское поселение | 1013.6 | 0 | 0 | 810.9 |  | 202.7 | 0 | 152 |  | 50.7 | 0 | 50.7 |  | 0 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 29.06.2021 / Мясников А.С. |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
42 | Ремонт дороги по ул. Ленина, Пролетарская, Новая в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Напольновское сельское поселение | 908.8 | 0 | 0 | 727 |  | 181.8 | 0 | 136.3 |  | 45.5 | 0 | 45.5 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 23.06.2021 / ИП Мясников А.С.
43 | Ремонт автомобильной дороги к объектам сельскохозяйственного назначения в с.Ряпино Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Козловское сельское поселение | 1148.2 | 0 | 0 | 918.6 |  | 229.6 | 0 | 172.2 |  | 57.4 | 0 | 57.4 |  | 0 |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 29.06.2021 / ИП Глухов Е. А. | 2021-06-29 |  |  | Работы завершены | Профинансирован
44 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Зеленая,ул. Большая,ул.Менская в с Антипинка Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 893.9 | 0 | 0 | 715.1 |  | 178.8 | 0 | 134.1 |  | 44.7 | 0 | 44.7 |  | 0 |  | 2021-04-05 | 2021-04-29 | 31.05.2021 ИП Глухов Евгений Алексеевич | 2021-05-31 | 2021-08-01 |  | Работы завершены | профинансирован
| Итого |  | 5546.6 | 0 | 0 | 4437.3 | 0 | 1109.3 | 0 | 831.9 | 0 | 277.4 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 0
III этап
45 | Обеспечение водой жителей д.Мочкасы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Козловское сельское поселение | 490.88 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 98.18 | 0 | 73.63 | 0 | 24.55 | 0 | 24.55 |  |  |  | 2021-08-24 | Прямой договор | 12.09.2021/ИП Осипов Лев Германович | 2021-09-12
46 | Выполнение работ по устройству водозаборной скважины в с.Кудеиха Кудеихинского сельского поселения, Порецкого района Чувашской Республики | Кудеихинское сельское поселение | 737.12 | 0 | 0 | 589.7 |  | 147.42 | 0 | 110.56 |  | 36.86 | 0 | 36.86 |  |  |  | 2021-08-24 | 2021-09-28 |  |  |  | аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок, объявлен повторно
| Итого |  | 1228 | 0 | 0 | 982.4 | 0 | 245.6 | 0 | 184.19 | 0 | 61.41 | 0 | 61.41 | 0 | 0 | 0
IV этап
47 | Выполнение работ по ремонту здания под библиотеку с. Антипинка Октябрьского сельского поселения, Порецкого района, Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 1029.15 | 0 | 0 | 823.32 |  | 205.83 | 0 | 154.37 |  | 51.46 | 0 | 51.46 |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-09-30 | ИП Мизуров Сергей Федорович |  |  | муниципальный контракт будет заключен 11.10.2021г.
48 | «Благоустройство территории МАОУ «Семеновская СОШ» в селе Семеновское Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» | Семеновское сельское поселение | 1649.19 | 0 | 0 | 1319.35 |  | 329.84 | 0 | 247.38 |  | 82.46 | 0 | 82.46 |  |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 18.09.2021/ИП Сычаева Людмила Николаевна | 2021-09-18
49 | Благоустройство мемориала (Памятник "Победы") в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (облицовка памятника неизвестного воина, отделка задней части стены памяти, укладка брусчатки перед стеной памяти) (I этап) | Порецкое сельское поселение | 2077.61 | 0 | 0 | 1662.09 |  | 415.52 | 0 | 311.52 |  | 104 | 0 | 104 |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 14.09.2021/Общество с ограниченной отвественностью "Авангард" | 2021-09-14
50 | Выполнение работ по изготовлению и установке памятной стелы и Памятника Меньшову М.П. участника ВОВ в селе Антипинка, Октябрьского сельского поселения, Порецкого района, Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 182.21 | 0 | 0 | 145.77 |  | 36.44 | 0 | 27.33 |  | 9.11 | 0 | 9.11 |  |  |  | 2021-08-24 | Прямой договор | 03.09.2021/ИП Мочалова Александра Юрьевна | 2021-09-03 | 2021-09-17 |  | Работы завершены | профинансирован
51 | Выполнение работ по установке памятной стелы участникам ВОВ в с.Антипинка, ул.Аврова, Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 161.14 | 0 | 0 | 128.91 |  | 32.23 | 0 | 24.17 |  | 8.06 | 0 | 8.06 |  |  |  | 2021-08-24 | Прямой договор | Прямой договор |  |  | муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком
52 | Выполнение работ по ремонту обелиска погибшим воинам в п. Красноглухово Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Сиявское сельское поселение | 136.28 | 0 | 0 | 109.03 |  | 27.25 | 0 | 20.44 |  | 6.81 | 0 | 6.81 |  |  |  | 2021-08-24 | Прямой договор | Прямой договор |  |  | муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком
53 | Выполнение работ по установке стелы Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Рындинское сельское поселение | 123.54 | 0 | 0 | 98.83 |  | 24.71 | 0 | 18.53 |  | 6.18 | 0 | 6.18 |  |  |  | 2021-08-24 | Прямой договор | Прямой договор |  |  | муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком
54 | Замена ограждения на территории памятника воину-освободителю в с.Козловка Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Козловское сельское поселение | 303.45 | 0 | 0 | 242.76 |  | 60.69 | 0 | 45.52 |  | 15.17 | 0 | 15.17 |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-26 | 14.09.2021/ ИП Устимов Дмитрий Ильич | 2021-09-14
55 | Замена ограждения на территории памятника воину-освободителю в с.Ряпино Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Козловское сельское поселение | 414.86 | 0 | 0 | 331.89 |  | 82.97 | 0 | 62.23 |  | 20.74 | 0 | 20.74 |  |  |  | 2021-08-18 | 07.09.2021 (повторно) | 27.09.2021/ ИП Устимов Дмитрий Ильич | 2021-09-27
56 | Выполнениие работ по устройству гаража для пожарной машины в с. Сыреси Порецкого района Чувашской Республики | Сыресинское сельское поселение | 1819.13 | 0 | 0 | 1455.3 |  | 363.83 | 0 | 272.87 |  | 90.96 | 0 | 90.96 |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-25 | ИП Мясников Александр Сергеевич |  |  | муниципальный контракт будет заключен 11.10.2021г.
57 | Выполнение работ по устройству гаража для пожарной машины в с.Анастасово Порецкого района Чувашской Республики | Анастасовонское сельское поселение | 1819.13 | 0 | 0 | 1455.3 |  | 363.83 | 0 | 272.87 |  | 90.96 | 0 | 90.96 |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 28.09.21/ ИП Мясников Александр Сергеевич | 2021-09-28
58 | «Выполнение работ по установке ритуальных площадок на гражданских кладбищах в д.Милютино, д. Вознесенское, д. Крылово Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» | Семеновское сельское поселение | 878.35 | 0 | 0 | 702.68 |  | 175.67 | 0 | 122.97 |  | 52.7 | 0 | 52.7 |  |  |  | 2021-08-24 | 2021-10-21 |  |  |  | аукцион не состоялся в связи с отсуствием заявок, объявлен повторно
59 | Выполнение работ по благоустройству гражданского кладбища в д.Красномайская Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Мишуковское сельское поселение | 688.66 | 0 | 0 | 550.93 |  | 137.73 | 0 | 103.3 |  | 34.43 | 0 | 34.43 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-10-07 | УСТИМОВ Д. И. |  |  | аукцион не состоялся в связи с отсуствием заявок, объявлен повторно
60 | Выполнение работ по планировке гражданского кладбища в с.Октябрьское, Октябрьского сельского поселения, Порецкого района, Чувашской Республики | Октябрьское сельское поселение | 302.08 | 0 | 0 | 241.67 |  | 60.41 | 0 | 45.31 |  | 15.1 | 0 | 15.1 |  |  |  | 2021-08-24 | Прямой договор | Прямой договор |  |  | муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком
61 | Выполнение работ по благоустройству пруда в д.Бахмутово Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Анастасовского сельского поселения | 115.87 | 0 | 0 | 92.7 |  | 23.17 | 0 | 17.38 |  | 5.79 | 0 | 5.79 |  |  |  | 2021-08-24 | Прямой договор | Прямой договор |  |  | муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком
62 | Благоустройство территории Уховского пруда в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | Порецкое сельское поселение | 4184.5 | 0 | 0 | 3347.6 |  | 836.9 | 0 | 626.9 |  | 210 | 0 | 210 |  |  |  | 2021-08-19 | 2021-09-13 | 5.10.2021/Общество с ограниченной отвественностью "ОНИО" | 2021-10-05
63 | Выполнение работ по очистке пруда в с. Рындино Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Рындинского сельского поселениянское | 898.67 | 0 | 0 | 718.94 |  | 179.73 | 0 | 134.8 |  | 44.93 | 0 | 44.93 |  |  |  | 2021-08-17 | 2021-09-02 | 21.09.2021 /ИП Якунин Евгений Анатольевич | 2021-09-21
64 | Выполнение работ по очистке пожарного водоема в д. Ивановка по ул. Советская Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики | Мишуковское сельское поселение | 471.78 | 0 | 0 | 377.42 |  | 94.36 | 0 | 70.77 |  | 23.59 | 0 | 23.59 |  |  |  | 2021-08-24 | Прямой договор | Прямой договор |  |  | муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком
65 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов Мишуковского сельского поселения с Мишуково, д. Ивановка, д.Красномайская Порецкого района Чувашской Республики | Мишуковское сельское поселение | 90.07 | 0 | 0 | 72.06 |  | 18.01 | 0 | 13.51 |  | 4.5 | 0 | 4.5 |  |  |  | 2021-08-24 | Прямой договор | Прямой договор |  |  | муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком
66 | Выполнение работ по текущему ремонту помещения под актовый зал в здании МАОУ "Семеновская СОШ" Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» | Семеновское сельское поселение | 147.57 | 0 | 0 | 118.05 |  | 29.52 | 0 | 22.14 |  | 7.38 | 0 | 7.38 |  |  |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | муниципальный контракт будет заключен с единственным поставщиком
|  |  | 17493.24 | 0 | 0 | 13994.6 | 0 | 3498.64 | 0 | 2614.31 | 0 | 884.33 | 0 | 884.33 | 0 | 0 | 0
Итого по Порецкому району |  |  | 62712.8 | 38055.76 | 389.2 | 50170 | 30444.56 | 12542.8 | 7611.2 | 9119 | 5277.23 | 3423.8 | 2333.97 | 3042.3 | 2333.97 | 381.5 | 0

## Урмарский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Урмарский район
1 | Ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская д.Арабоси Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Рспублики | Арабосинское сельское поселение | 577.1 | 346.26 | 230.84 | 346.3 | 346.26 | 230.8 | 0 | 115.4 |  | 115.4 | 0 | 115.4 |  | 0 |  | 2021-02-18 | 2021-03-11 | ООО СК "Хастар"/ 05.04.2021 | 2021-04-05 |  |  | Работы заврешены | Профинансирован | Отказались от реализации | 1
2 | Благоустройство территории стелы д. Новое Исаково Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Рспублики | Арабосинское сельское поселение | 131 | 131 | 0 | 78.6 | 78.6 | 52.4 | 52.4 | 26.2 | 47.6 | 26.2 | 4.8 | 26.2 | 4.8 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 2021-03-11 | ООО "Герса" / 05.04.2021 | 2021-04-05 | 2021-07-01 |  | Работы заврешены | Профинансирован | Профинансировано | 26
3 | Устройство дома (блок- крнтейнер металлический БКМ 4*2,4*2,4/2/7м) на кладбище д.Атнаши Большечакинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Рспублики | Большечакинское сельское поселение | 135.5 | 135.55 | -0.05 | 81.3 | 81.33 | 54.2 | 54.22 | 27.1 | 27.11 | 27.1 | 27.11 | 27.1 | 27.11 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | ИП "Ершова Т.В." / 02.04.2021 | 2021-04-02 | 2021-09-30 |  | Работы заврешены | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 8
4 | Ремонт памятника Великой Отечественной Войне и благоустройство прилегающей территории в д.Новое Шептахово Большечакинского сельского поселения Урмарского района | Большечакинское сельское поселение | 98 | 98 | 0 | 58.8 | 58.8 | 39.2 | 39.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 2021-03-02 | 2021-03-31 | ООО "Герса" / 07.04.2021 | 2021-04-07 | 2021-10-31 |  | Работы заврешены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Устройство дома на кладбище д. Большое Яниково и д. Карак-Сирмы Большеяниковского сельскоо поселенияУрмарского района Чувашской Республики | Большеяниковское сельское поселение | 131 | 131 | 0 | 78.6 | 78.6 | 52.4 | 52.4 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 2021-03-16 | ИП "Ершова Т.В." 26.03.2021 | 2021-03-26 |  |  | Работы заврешены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт дороги на кладбище в д. Саруй Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Большеяниковское сельское поселение | 187.9 | 0 | 0 | 112.7 |  | 75.2 | 0 | 37.6 |  | 37.6 | 0 | 37.6 |  | 0 |  | 2021-02-19 | 2021-05-13 | Макаров А.Н. / 27.05.2021 | 2021-05-27 | 2021-08-30 |  | Работы заврешены | Профинансирован | Работы завершены | 29
7 | Ремонт моста д. Орнары Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Большеяниковское сельское поселение | 98.9 | 0 | 0 | 59.3 |  | 39.6 | 0 | 19.8 |  | 19.8 | 0 | 19.8 |  | 0 |  | 2021-02-19 | 2021-03-16 | ИП Иванов В.О. / 22.04.2021 | 2021-04-22 | 2021-08-30
8 | Устройство контейнерной площадки на 2 контейнера ТБО в деревнях Большеяниковского сельского поселения Урмарского района (д.Большое Яниково,д.Карак-Сирмы,д. и д.Саруй) | Большеяниковское сельское поселение | 53.47 | 0 | 0 | 32.1 |  | 21.37 | 0 | 18.7 |  | 2.67 | 0 | 0 |  | 2.67 |  | 2021-02-19 | 2021-03-30 | ИП Иванов В.О. / 22.04.2021 | 2021-04-22 | 2021-07-30
9 | Устройсво шахтного колодца по ул.Ленина деревни Избеби Кудеснерского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Кудеснерское сельское поселение | 65.9 | 65.75 | 0.15 | 39.5 | 39.45 | 26.4 | 26.3 | 13.2 | 15.2 | 13.2 | 11.1 | 13.2 | 11.1 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | ИП Павлов Г.Н./ 26.02.2020 | 2021-04-26 | 2021-04-01 |  | Работы заврешены | Профинансирован
10 | Устройсво шахтного колодца по ул. Центральная деревни Избеби Кудеснерского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Кудеснерское сельское поселение | 54.4 | 54.29 | 0.11 | 32.6 | 32.57 | 21.8 | 21.72 | 10.9 | 10.86 | 10.9 | 10.86 | 10.9 | 10.86 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | ИП Павлов Г.Н./ 26.02.2020 | 2021-04-26 | 2021-04-01 |  | Работы заврешены | Профинансирован
11 | Ремонт дороги по ул.Николаева от дома № 35 д.Кульгеши Кульгешского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Кульгешское сельское поселение | 179 | 0 | 0 | 107.4 |  | 71.6 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 0 | 35.8 |  | 0 |  | 2021-02-20 | 2021-05-17 | ИП Петров Д.Ю. / 27.05.2021 |  |  |  | Работы заврешены | Профинансирован
12 | Ремонт дороги в д. Тансарино, пер. Чапаева, ул. К.Маркса от дома №1 Кульгешского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Кульгешское сельское поселение | 269 | 0 | 0 | 161.4 |  | 107.6 | 0 | 53.8 |  | 53.8 | 0 | 53.8 |  | 0 |  | 2021-02-20 | 2021-05-17 | ИП Петров Д.Ю. / 27.05.2021 |  |  |  | Работы заврешены | Профинансирован
13 | Ремонт дороги по улице Орлова от дома № 59 д. Кульгеши Кульгешского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Кульгешское сельское поселение | 179 | 0 | 0 | 107.4 |  | 71.6 | 0 | 35.8 |  | 35.8 | 0 | 35.8 |  | 0 |  | 2021-02-20 | 2021-05-17 | ИП Петров Д.Ю. / 27.05.2021 |  |  |  | Работы заврешены | профинансирован
14 | Устройство дома для Ситмишинского сельского клуба Кульгешского сельского поселения Урмарского района Чувшской Республики | Кульгешское сельское поселение | 1234.5 | 0 | 0 | 740.7 |  | 493.8 | 0 | 246.9 |  | 246.9 | 0 | 246.9 |  | 0 |  | 2021-02-20 | 2021-05-12 | ООО "Город" / 01.06.2021 |  |  |  | Работы заврешены | профинансирован
15 | Ремонт уличного освящения в с. Мусирмы Мусирминского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Мусирминское сельское поселение | 595 | 594.93 | 0.07 | 357 | 356.96 | 238 | 237.97 | 119 | 178.07 | 119 | 59.9 | 119 | 59.9 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 2021-04-13 | ООО "СК Строй Эффект" / 11.05.2021 | 2021-05-11 | 2021-06-30 |  | Работы заврешены | Профинансирован
16 | Устройство ограждения кладбища д. Старые Урмары Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувшской Республики | Староурмарское сельское поселение | 480 | 480 | 0 | 288 | 288 | 192 | 192 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | ООО "Герса" / 26.03.2021 | 2021-03-26 | 2021-05-31 |  | Работы заврешены | Профинансирован
17 | Обустройство шахтного колодца в по ул.Победы деревне Тегешево Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Тегешевское сельское поселение | 49 | 73.44 | -24.44 | 29.4 | 44.06 | 19.6 | 29.38 | 9.8 | 14.69 | 9.8 | 14.69 | 9.8 | 14.69 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 2021-03-03 | ИП "Павлов Г.Н." / 11.03.2021 | 2021-03-11 | 2021-08-31 |  | Работы заврешены | Профинансирован
18 | Ремонт водопроводной сети протяженностью 610 м по ул.Кубня, Николаева и Набережная дер. Козыльяры Тегешевского сельского поселения Урмарского района | Тегешевское сельское поселение | 493.4 | 0 | 0 | 296 |  | 197.4 | 0 | 98.7 |  | 98.7 | 0 | 98.7 |  | 0 |  | 2021-02-18 | 2021-03-29 | ООО СК "Хастар" / 19.04.2021 | 2021-04-19 | 2021-07-31 |  | Работы заврешены | Профинансирован
19 | Ремонт противопожарного водоема в с.Челкасы Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чуващскаой Республики | Челкасинское сельское поселение | 200 | 0 | 0 | 120 |  | 80 | 0 | 40 |  | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 2021-03-10 | 2021-05-21 | Прямой договор |  |  |  | Работы заврешены | Профинансирован
20 | Устройство ограждения кладбища с.Челкасы Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Челкасинское сельское поселение | 215 | 0 | 0 | 129 |  | 86 | 0 | 43 |  | 43 | 0 | 43 |  | 0 |  | 2021-03-10 | 2021-04-23 | ООО "Алекс-Н" / 30.04.2021 | 2021-04-30 | 2021-08-31 |  | Работы заврешены | Профинансирован
21 | Ремонтные работы по уличному освящению д.Ямбай Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Челкасинское сельское поселение | 79.9 | 79.9 | 0 | 47.9 | 47.94 | 32 | 31.96 | 16 | 15.98 | 16 | 15.98 | 16 | 15.98 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 2021-04-26 | ИП Самарин А.Ю. / 29.04.2021 | 2021-04-29 | 2021-08-30 |  | Работы заврешены | Профинансирован
22 | Ремонт дороги по ул. Полевя в д.Старое Шептахово Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Челкасинское сельское поселение | 298.5 | 0 | 0 | 179.1 |  | 119.4 | 0 | 59.7 |  | 59.7 | 0 | 59.7 |  | 0 |  | 2021-03-10 | 2021-05-02 | Макаров А.Н. / 15.06.2021 |  |  |  | Работы заврешены | Профинансирован
23 | Обустройство пешеходного моста №1 длиной 10 м при переходе к старому кладбищу в д.Чубаево Чубаевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Чубаевское сельское поселение | 172.2 | 172.21 | -0.01 | 103.3 | 103.33 | 68.9 | 68.88 | 34.5 | 34.44 | 34.4 | 34.44 | 34.4 | 34.44 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 2021-04-01 | 04.06.2021 / ООО "Русские Насосы" | 2021-06-04 | 2021-08-31 |  | Работы заврешены | Профинансирован
24 | Устройство пешеходного моста длиной 15 м по ул. К.Маркса в д.Чубаево Чубаевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Чубаевское сельское поселение | 224.9 | 0 | 0 | 134.9 |  | 90 | 0 | 45.1 |  | 44.9 | 0 | 44.9 |  | 0 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | ООО "Русские Насосы" / 14.05.2021 | 2021-05-14 | 2021-08-31 |  | Работы заврешены | Профинансирован
25 | Устройство пешеходного моста при переходе к роднику в селе Батеево Чубаевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Чубаевское сельское поселение | 224.9 | 0 | 0 | 134.9 |  | 90 | 0 | 45.1 |  | 44.9 | 0 | 44.9 |  | 0 |  | 2021-03-10 | 2021-04-13 | 04.06.2021/ООО "Русские Насосы" |  |  |  | Работы заврешены | Профинансирован
26 | Обустройство пешеходного моста №2 длиной 10 м при переходе к старому кладбищу в д.Чубаево Чубаевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Чубаевское сельское поселение | 172.2 | 0 | 0 | 103.3 |  | 68.9 | 0 | 34.5 |  | 34.4 | 0 | 34.4 |  | 0 |  | 2021-03-10 | 2021-04-01 | 04.06.2021/ООО "Русские Насосы" |  |  |  | Работы заврешены | Профинансирован
27 | Обустройство пешеходного моста в с. Шигали шигалинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Шигалинское сельское поселение | 300 | 0 | 0 | 180 |  | 120 | 0 | 60 |  | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 2021-04-08 | 2021-04-28 | ООО "Гудвилл" / 11.05.2021 | 2021-05-11 | 2021-06-30 |  | Работы заврешены | Профинансирован
28 | Благоустройство родника в с.Шигали Шигалинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Шигалинское сельское поселение | 200 | 0 | 0 | 120 |  | 80 | 0 | 40 |  | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 2021-04-08 | 2021-06-10 | 02.09.2021 ИП Михайлов Александр Николаевич | 2021-09-02 | 2021-09-30 |  |  | Профинансирован
29 | Ремонт кровли сельского дома культуры с. Вознесенское Шихабыловского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Шихабыловское сельское поселение | 361.6 | 0 | 0 | 217 |  | 144.6 | 0 | 72.3 |  | 72.3 | 0 | 72.3 |  | 0 | [6 empty] | Отказ
30 | Обустройство водоема с.Шоркистры Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Шоркистринское сельское поселение | 115 | 0 | 0 | 69 |  | 46 | 0 | 23 |  | 23 | 0 | 23 |  | 0 |  | 2021-02-12 | 24,05.2021 | 08.06.2021 ИП Иванов Владислав Олегович | 2021-06-08 | 2021-09-15 |  |  | Профинансирован
31 | Устройство водопропускных труб в с.Шоркистры Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Шоркистринское сельское поселение | 167.4 | 0 | 0 | 100.4 |  | 67 | 0 | 33.5 |  | 33.5 | 0 | 33.5 |  | 0 |  | 2021-02-12 | 24,05.2021 | 08.06.2021 ИП Иванов Владислав Олегович | 2021-06-08 | 2021-08-30
32 | Обустройство колодца для воды по ул.Полевая села Шоркистры Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Шоркистринское сельское поселение | 128.1 | 0 | 0 | 76.9 |  | 51.2 | 0 | 25.6 |  | 25.6 | 0 | 25.6 |  | 0 |  | 2021-03-29 | 2021-05-21 | Прямой договор |  |  |  | Работы заврешены | Профинансирован
Итого |  |  | 7871.77 | 2362.33 | 206.67 | 4722.8 | 1555.9 | 3148.97 | 806.43 | 1582.8 | 485.75 | 1566.17 | 320.68 | 1563.5 | 320.68 | 2.67 | 0
IV этап
33 | Ремонтые работы по уличному освещению с. Челкасы Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Челкасинское сельское поселение | 190.26 | 0 | 190.26 | 114.16 |  | 76.1 | 0 | 38.05 |  | 38.05 | 0 | 38.05 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  |  |  | Профинансирован
34 | Создание домика на кладбище в с. МусирмыМусирминского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Мусирминское сельское поселение | 233 | 0 | 233 | 139.8 |  | 93.2 | 0 | 73.2 |  | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 2021-08-31 | 2021-09-16 | Прямой договор
35 | Обустройство пешеходного моста в деревне Анаткасы Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики | Челкасинское сельское поселение | 298.25 | 0 | 298.25 | 178.95 |  | 119.3 | 0 | 59.65 |  | 59.65 | 0 | 59.65 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор
| Итого |  | 721.51 | 0 | 721.51 | 432.91 | 0 | 288.6 | 0 | 170.9 | 0 | 117.7 | 0 | 117.7 | 0 | 0 | 0
Итого по Урмарскому району |  |  | 8593.28 | 2362.33 | 928.18 | 5155.71 | 1555.9 | 3437.57 | 806.43 | 1753.7 | 485.75 | 1683.87 | 320.68 | 1681.2 | 320.68 | 2.67 | 0

## Цивильский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Цивильский район
l этап
1 | Ремонт дороги по улице Путевая д. Сюлескеры Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Богатыревское сельское поселение | 1485.1 | 1485.2162 | -0.11623 | 891.1 | 891.13 | 594 | 594.0862 | 446 | 446.04 | 148 | 148.0462 | 148 | 148.0462 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 2021-04-27 | 31.05.2021 ООО "Альянс" | 2021-05-31 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт дорог по улицам Гагарина, Горького в д. Малые Тиуши Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Богатыревское сельское поселение | 6247.8 | 4144.2588 | 2103.5412 | 3748.7 | 2486.5553 | 2499.1 | 1657.7035 | 2154.1 | 1428.9404 | 345 | 228.7631 | 345 | 228.7631 | 0 | 0 | 2021-05-14 | 08.06.2021 13.08.2021 (объявлен повторно) | 06.09.2021/ИП Никитин Антон Геннадьевич | 2021-09-06 | 2021-10-21 |  |  | профинансирован | Профинансировано | 37
3 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Солнечная, ул.Луговая в д.Елюй Булдеевского сельского поселения Цивильского района | Булдеевское сельское поселение | 1061.6 | 1061.63 | -0.03 | 637 | 636.98 | 424.6 | 424.65 | 368 | 368.17 | 56.6 | 56.48 | 56.6 | 56.48 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 2021-05-25 | 21.06.2021 ИП Иванов Владимир Дмитриевич | 2021-06-21 | 2021-08-19 |  | Работы завершены | профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 11
4 | Ремонт грунтовой дороги до кладбища д.Вурумсют Булдеевского сельского поселения Цивильского района | Булдеевское сельское поселение | 526.2 | 526.2 | 0 | 315.7 | 315.72 | 210.5 | 210.48 | 183.9 | 183.96 | 26.6 | 26.52 | 26.6 | 26.52 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 2021-05-20 | 17.06.2021 ИП Егоров Вячеслав Фридрихови | 2021-06-17 | 2021-08-16 |  | Работы завершены | профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Николаева д.Булдеево Булдеевского сельского поселения Цивильского района | Булдеевское сельское поселение | 1596.3 | 1596.38 | -0.08 | 957.8 | 957.83 | 638.5 | 638.55 | 554.5 | 554.9 | 84 | 83.65 | 84 | 83.65 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 17.06.2021 ИП Иванов Владимир Дмитриевич | 2021-06-17 | 2021-08-17 |  | Работы завершены | профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Мира, ул.Новая в д.Вурмеры Булдеевского сельского поселения Цивильского района | Булдеевское сельское поселение | 1969.5 | 2493.2125 | -523.7125 | 1181.7 | 1181.66 | 787.8 | 1311.5525 | 673.1 | 1196.5425 | 114.7 | 115.01 | 114.7 | 115.01 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 25.05.2021 18.08.2021 (объявлен повторно) | 13.09.2021/ИП Дмитриев Владимир Федорович | 2021-09-13 | 2021-10-13 |  |  |  | Работы завершены | 33
7 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Николаева, ул.Кокшая в д.Тиньговатово Булдеевского сельского поселения Цивильского района | Булдеевское сельское поселение | 1376 | 1377.3 | -1.3 | 825.6 | 825.58 | 550.4 | 551.72 | 414.9 | 413.79 | 135.5 | 137.93 | 135.5 | 137.93 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 22.06.2021 ООО "Путь" | 2021-06-22 | 2021-08-23 |  | Работы завершены | Профинасировано
8 | Ремонт водопровода в д. Булдеево по ул. Молодежная Булдеевского сельского поселения Цивильского района | Булдеевское сельское поселение | 606.7 | 774.03 | -167.33 | 364 | 464.42 | 242.7 | 309.61 | 209.4 | 267.12 | 33.3 | 42.49 | 33.3 | 42.49 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 2021-06-15 | 09.07.2021 ООО "СТМ" | 2021-07-09 | 2021-09-07
9 | Ремонт грунтовой дороги д. Вурумсют ул.Центральная с дома № 36 по дом № 49 Булдеевского сельского поселения Цивильского района | Булдеевское сельское поселение | 774 | 594.51 | 179.49 | 464.4 | 356.71 | 309.6 | 237.8 | 263.2 | 202.13 | 46.4 | 35.67 | 46.4 | 35.67 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 07.07.2021 ИП Егоров Вячеслав Фридрихович | 2021-07-07 | 2021-09-06 |  | Работы завершены | Профинансировано
10 | Ремонт дороги по ул.Победы от д.7 до д.47 в д.Кисербоси Иговарского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Игорварское сельское поселение | 1496.2 | 1496.12 | 0.08 | 897.7 | 897.67 | 598.5 | 598.45 | 523.7 | 523.64 | 74.8 | 74.81 | 74.8 | 74.81 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 03.06.2021 ИП Никитин Антон Геннадьевич | 2021-06-03 | 2021-08-02 |  | Работы завершены | Профинансировано
11 | Ремонт дороги ул.Энгельса (д. № 1-10) и ул.Мичурина (д. №1-19) в д.Кисербоси Иговарского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Игорварское сельское поселение | 1415.8 | 1415.87 | -0.07 | 849.5 | 849.52 | 566.3 | 566.35 | 483.9 | 481.4 | 82.4 | 84.95 | 82.4 | 84.95 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 16.06.2021 ИП Макаров Алексей Николаевич | 2021-06-16 | 2021-08-16 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Ремонт дороги по ул. Животноводов д. Тюрары от Тюрарского ФАПа до дома № 49 Медикасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Медикасинское сельское поселение | 680.2 | 680.23 | -0.03 | 408.1 | 408.14 | 272.1 | 272.09 | 238.1 | 238.08 | 34 | 34.01 | 34 | 34.01 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 07.06.2021 ООО "Воддорстрой-Красноармейское | 2021-06-07 | 2021-07-22 |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Ремонт дороги по ул. Медиков от дома № 40 а до дома №46 д.Медикасы Медикасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Медикасинское сельское поселение | 722.3 | 722.29 | 0.01 | 433.4 | 433.38 | 288.9 | 288.91 | 252.8 | 252.8 | 36.1 | 36.11 | 36.1 | 36.11 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 01.07.2021 ИП Макаров Алексей Николаевич | 2021-07-01 | 2021-08-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Обустройство детской и спортивной площадки д. Медикасы Медикасинского сельского поселения Цивильского района | Медикасинское сельское поселение | 762.8 | 758.9432 | 3.8568 | 457.7 | 455.3659 | 305.1 | 303.5773 | 267 | 265.6301 | 38.1 | 37.9472 | 38.1 | 37.9472 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 2021-07-29 | 25.08.2021/ИП Калашников Александр Владимирович | 2021-08-25 | 2021-10-11 |  |  | профинансирован
15 | Электромонтажные работы по установке светильников уличного освещения в д.Михайловка, Второе Чемерчеево, Верхние Кунаши, Татарские Кунаши Михайловского сельского поселения Цивильского района | Михайловское сельское поселение | 492.7 | 492.6 | 0.1 | 295.6 | 295.56 | 197.1 | 197.04 | 147.8 | 147.78 | 49.3 | 49.26 | 49.3 | 49.26 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 2021-05-27 | 22.06.2021 ООО "СК "Стройэффект" | 2021-06-22 | 2021-08-23 |  | Работы завершены | профинансирован
16 | Ремонт дороги по ул.Советская, ул.Школьная, ул.Южная в с.Визикасы Малоянгорчинского сельского поселения Цивильского района | Малоянгорчинское сельское поселение | 3562.7 | 3562.67 | 0.03 | 2137.6 | 2137.6 | 1425.1 | 1425.07 | 1115.7 | 1115.83 | 309.4 | 309.24 | 309.4 | 309.24 | 0 | 0 | 2021-04-09 | 2021-05-12 | 07.06.2021 ИП Петров Сергей Валерьевич | 2021-06-07 | 2021-08-06 |  | Работы завершены | профинансирован
17 | Ремонт дороги по ул. Березовая, Мичурина в деревне Хорнвары Малоянгорчинского сельского поселения Цивильского района | Малоянгорчинское сельское поселение | 3153 | 2790.35 | 362.65 | 1891.8 | 1674.21 | 1261.2 | 1116.14 | 1011.2 | 892.91 | 250 | 223.23 | 250 | 223.23 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 05.07.2021 ИП Макаров Алексей Николаевич | 2021-07-05 | 2021-09-03 |  |  | профинансирован
18 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Заовражная, Полевая, Гагарина в деревне Мамликасы Малоянгорчинского сельского поселения Цивильского района | Малоянгорчинское сельское поселение | 3209.2 | 3209.2 | 0 | 1925.5 | 1925.52 | 1283.7 | 1283.68 | 1114.7 | 1114.23 | 169 | 169.45 | 169 | 169.45 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 2021-05-12 | 07.06.2021 ИП Петров Сергей Валерьевич | 2021-06-07 | 2021-08-06 |  | Работы завершены | профинансирован
19 | Ремонт существующей водопроводной сети в д.Первомайское Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района | Второвурманкасинское сельское поселение | 946.6 | 946.61 | -0.01 | 568 | 567.97 | 378.6 | 378.64 | 331.3 | 331.31 | 47.3 | 47.33 | 47.3 | 47.33 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 03.06.2021 ООО "СТМ" | 2021-06-03 | 2021-08-02 |  | Работы завершены | профинансирован
20 | Ремонт существующей водопроводной сети в д.Табанары Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района | Второвурманкасинское сельское поселение | 885.4 | 885.39 | 0.01 | 531.2 | 531.23 | 354.2 | 354.16 | 309.9 | 309.89 | 44.3 | 44.27 | 44.3 | 44.27 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-05-06 | 04.06.2021 ООО "СТМ" | 2021-06-04 | 2021-08-03 |  | Работы завершены | профинансирован
21 | Ремонт существующей водопроводной сети в д.Резинкино Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района | Второвурманкасинское сельское поселение | 1436 | 1436 | 0 | 861.6 | 861.6 | 574.4 | 574.4 | 502.6 | 502.6 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 2021-06-02 | 2021-06-07 | 09.07.2021 / ООО "СТМ" | 2021-07-09 | 2021-09-07 |  | Работы завершены | профинансирован
22 | Устройство нежилого помещения на территории кладбища в д. Вторые Вурманкасы Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района | Второвурманкасинское сельское поселение | 392.7 | 392.73 | -0.03 | 235.6 | 235.64 | 157.1 | 157.09 | 122.1 | 122.09 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 08.07.2021 прямой договор/ООО "МАИС" | 2021-07-08 | 2021-08-09 |  | Работы завершены | профинансирован
23 | Ремонт грунтовой дороги в д.Красная Горка Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района | Второвурманкасинское сельское поселение | 4610.2 | 4610.11 | 0.09 | 2766.1 | 2766.06 | 1844.1 | 1844.05 | 1613.6 | 1613.54 | 230.5 | 230.51 | 230.5 | 230.51 | 0 | 0 | 2021-06-02 | 09.06.2021 21.06.2021 (повторно) 08.07.2021 (повторно) | 28.07.2021/ООО "Канцэнерго" | 2021-07-28 | 2021-09-27 |  |  | профинансирован
24 | Установка нежилого помещения на территориии кладбища в д. Таганы Поваркасинского сельского поселения Цивильского района | Поваркасинское сельское поселение | 160 | 160 | 0 | 96 | 96 | 64 | 64 | 56 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 22.07.2021 прямой договор/ООО СК "Город" | 2021-07-22 | 2021-08-23 |  | Работы завершены | Профинансирован
25 | Ремонт дороги по ул. Шалтикас д. Таганы Поваркасинского сельского поселения Цивильского района | Поваркасинское сельское поселение | 1127.4 | 1127.34 | 0.06 | 676.4 | 676.4 | 451 | 450.94 | 394.6 | 394.57 | 56.4 | 56.37 | 56.4 | 56.37 | 0 | 0 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 05.07.2021 / ООО "Транспортник" | 2021-06-29 | 2021-08-27 |  | Работы завершены
26 | Ремонт дороги по улице Николаева в деревне Поваркасы Поваркасинского сельского поселения Цивильского района | Поваркасинское сельское поселение | 3895.4 | 3895.37 | 0.03 | 2337.2 | 2337.22 | 1558.2 | 1558.15 | 1363.4 | 1363.38 | 194.8 | 194.77 | 194.8 | 194.77 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-05-27 | 21.06.2021 ИП Никитин Антон Геннадьевич | 2021-06-24 | 2021-08-23 |  | Работы завершены | Профинансирован
27 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Молодежная д. Первое Семеново Рындинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Рындинское сельское поселение | 419.5 | 419.465 | 0.035 | 251.7 | 251.679 | 167.8 | 167.786 | 107.8 | 107.7857 | 60 | 60.0003 | 60 | 60.0003 | 0 |  | прямой договор | прямой договор | прямой договор/ИП Никитин Антон Геннадьевич |  |  |  | Работы завершены | Профинансирован
28 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Луговая д. Нижние Анатриялы и ул. Речная д. Верхние Анатриялы Рындинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Рындинское сельское поселение | 2833.5 | 2833.45 | 0.05 | 1700.1 | 1700.07 | 1133.4 | 1133.38 | 951.7 | 952.04 | 181.7 | 181.34 | 181.7 | 181.34 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 2021-06-03 | 05.07.2021 ИП Никитин Антон Геннадьевич | 2021-07-02 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | профинансирован
29 | Очистка и благоустройство пруда между улицами Янгат и Анатриурам в д. Тувси Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Тувсинское сельское поселение | 850 | 850 | 0 | 510 | 510 | 340 | 340 | 285 | 285 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 11.06.2021 ИП Егоров Александр Николаевич | 2021-06-11 | 2021-09-09 |  | Работы завершены | профинансирован
30 | Ремонт дороги по ул. Липсерская от д.№24 до д.№32 в д. Липсеры Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Тувсинское сельское поселение | 566.3 | 566.3 | 0 | 339.8 | 339.78 | 226.5 | 226.52 | 196.5 | 196.52 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 01.07.2021 прямой договор/ИП Никитин Антон Геннадьевич | 2021-07-01 | 2021-09-06 |  | Работы завершены | профинансирован
31 | Ремонт существующей водопроводной сети по ул. Пушкина от водонапорной башни до дома № 31 ул. Свердлова от дома № 12 до № 36а д.Опнеры Таушкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Таушкасинское сельское поселение | 1399.8 | 1399.8 | 0 | 839.9 | 839.88 | 559.9 | 559.92 | 489.9 | 489.93 | 70 | 69.99 | 70 | 69.99 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 2021-06-03 | 01.07.2021 ООО "СТМ" | 2021-07-01 | 2021-09-29
32 | Очистка и благоустройство пруда между улицами Средней и Братьев Афонских в д.Байгеево Таушкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Таушкасинское сельское поселение | 950 | 950 | 0 | 570 | 570 | 380 | 380 | 332.5 | 332.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 11.06.2021 ИП Егоров Александр Николаевич | 2021-06-11 | 2021-09-09 |  | Работы завершены | профинансирован
33 | Ремонт существующей водопроводной сети ул. Новая д.Тюнзыры Таушкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Таушкасинское сельское поселение | 1548 | 1548 | 0 | 928.8 | 928.8 | 619.2 | 619.2 | 541.8 | 541.8 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 0 | 0 | 2021-05-05 | 2021-06-02 | 29.06.2021 ООО "СТМ" | 2021-06-29 | 2021-08-30 |  | Работы завершены
34 | Ремонт дороги на переезде ул.Канашская д.62, ул. Центральная д. 34 д. Имбюрти Таушкасинского сельского поселения Цивильского района | Таушкаинское сельское поселение | 324.9 | 325 | -0.1 | 195 | 195 | 129.9 | 130 | 113.7 | 113.75 | 16.2 | 16.25 | 16.2 | 16.25 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | прямой договор | 2021-05-27 | 2021-06-28 |  | Работы завершены | Профинансирован
35 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тополиная в г. Цивильск Цивильского городского поселения Цивильского района | Цивильское городское поселение | 835.5 | 835.53 | -0.03 | 501.3 | 501.32 | 334.2 | 334.21 | 208.9 | 208.88 | 125.3 | 125.33 | 125.3 | 125.33 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-05-19 | 09.06.2021/ООО "Воддорстрой-Красноармейское" | 2021-06-09 | 2021-07-26 |  | Работы завершены | Профинансирован
36 | Ремонт автомобильной дороги внутри населенного пункта д.Анишкасы по ул. Ленина и 1 Мая Чиричкасинского сельского поселения Цивильского района | Чиричкасинское сельское поселение | 1338.8 | 1338.88 | -0.08 | 803.3 | 803.33 | 535.5 | 535.55 | 438.8 | 438.62 | 96.7 | 96.93 | 61.7 | 70.69 | 35 | 26.24 | 2021-05-13 | 2021-06-02 | 28.06.2021/ИП Егоров Вячеслав Фридрихович | 2021-06-28 | 2021-08-27 |  | Работы завершены | Профинансирован
37 | Ремонт памятника павшим воинам ВОВ в д.Первые Тойси Чиричкасинского сельского поселения Цивильского района | Чиричкасинское сельское поселение | 140.3 | 140.4 | -0.1 | 84.2 | 84.24 | 56.1 | 56.16 | 46.2 | 46.25 | 9.9 | 9.91 | 9.9 | 9.91 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 16.06.2021/ООО "Маис" | 2021-06-16 | 2021-07-16 |  | Работы завершены | Профинансирован
38 | Очистка пруда для обеспечения первичных мер пожарной безопасности д.Топнеры по ул. Мостовая Чиричкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Чиричкасинское сельское поселение | 845.9 | 845.75 | 0.15 | 507.5 | 507.45 | 338.4 | 338.3 | 272.7 | 272.67 | 65.7 | 65.63 | 45.7 | 45.67 | 20 | 19.96 | 2021-04-29 | 2021-05-13 | 07.06.2021 ИП Егоров Александр Николаевич | 2021-06-07 | 2021-09-06 |  |  | Профинансирован
| Итого |  | 56644.3 | 54687.1357 | 1957.1643 | 33986.6 | 32497.2202 | 22657.7 | 22189.9155 | 19101 | 18773.0188 | 3556.7 | 3416.8967 | 3501.7 | 3370.6968 | 55 | 46.2
ll этап
39 | Ремонт дороги по ул. Шоссейная, ул.Никитина д. Вотланы Медикасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Медикасинское сельское поселение | 4217.4 | 4175.1359 | 42.2641 | 2530.4 | 2505.0815 | 1687 | 1670.0544 | 1476.1 | 1461.2976 | 210.9 | 208.7568 | 210.9 | 208.7568 | 0 | 0 | 2021-06-17 | 2021-07-13 | 11.08.2021/ИП Макаров Александр Николаевич | 2021-08-11 | 2021-10-11 |  |  | Профинансирован
40 | Ремонт существующей дороги по ул. Набережная в д.Красная Горка Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района | Второвурманкасинское сельское поселение | 3825 | 3767.5424 | 57.4576 | 2295 | 2260.5255 | 1530 | 1507.017 | 1338.7 | 1318.6398 | 191.3 | 188.3772 | 191.3 | 188.3772 | 0 | 0 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 11.08.2021/ООО "Инвест-строй" | 2021-08-11 | 2021-10-11
41 | Ремонт дороги по ул. Первомайская в г. Цивильск Цивильского городского поселения Цивильского района | Цивильское городское поселение | 3416.5 | 3228.6474 | 187.8526 | 2049.9 | 1937.1885 | 1366.6 | 1291.459 | 1195.8 | 1130.0266 | 170.8 | 161.4324 | 170.8 | 161.4324 | 0 | 0 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 17.08.2021/ООО СК "Стройтранс" | 2021-08-17 | 2021-10-18
42 | Ремонт дороги по переулку Боцманова в г.Цивильск Цивильского городского поселения Цивильского района | Цивильское городское поселение | 1712.2 | 1540.935 | 171.265 | 1027.3 | 924.561 | 684.9 | 616.374 | 599.3 | 539.3273 | 85.6 | 77.0468 | 85.6 | 77.0468 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 16.08.2021/ООО "Инвест-строй" | 2021-08-16 | 2021-10-15
43 | Ремонт дорог по улице Ф. Павлова от д.1 до д.20 в с. Богатырево Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Богатыревское сельское поселение | 1583.5 | 1583.45 | 0.05 | 950.1 | 950.07 | 633.4 | 633.38 | 448.8 | 448.76 | 184.6 | 184.62 | 184.6 | 184.62 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 15.07.2021/ ИП Никитин Антон Геннадьевич | 2021-07-15 | 2021-09-13 |  | Работы завершены | Профинансирован
44 | Ремонт дороги ул. Центральная д. Торваши Таушкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Таушкасинское сельское поселение | 1627 | 1407.32 | 219.68 | 976.2 | 844.39 | 650.8 | 562.93 | 569.4 | 492.56 | 81.4 | 70.37 | 81.4 | 70.37 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 19.07.2021/ ООО "Гудвилл" | 2021-07-19 | 2021-09-17 |  | Работы завершены | Профинансирован
45 | Ремонт автомобильной дороги внутри населенного пункта д.Нюрши от ул. Советская до ул. Бр.Васильевых Чиричкасинского сельского поселения Цивильского района | Чиричкасинское сельское поселение | 869.7 | 734.81 | 134.89 | 521.8 | 440.886 | 347.9 | 293.924 | 262.9 | 220.443 | 85 | 73.481 | 50 | 44.0886 | 35 | 29.3924 | 2021-06-17 | 2021-07-08 | 11.08.2021/ИП Егоров Вячеслав Фридрихович | 2021-08-11 | 2021-10-11
46 | Ремонт дороги в д. Имбюрти Таушкасинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Таушкасинское сельское поселение | 4264.8 | 3795.6809 | 469.1191 | 2558.9 | 2277.4085 | 1705.9 | 1518.2724 | 1492.7 | 1328.4883 | 213.2 | 189.7841 | 213.2 | 189.7841 | 0 | 0 | 2021-07-08 | 13.07.2021 29.07.2021 (повторно) | 23.08.2021/ИП Борисова Ирина Вячеславовна | 2021-08-23 | 2021-10-21
47 | Ремонт дороги по ул. Гагарина в с.Чурачики Чурачикского сельского поселения Цивильского района | Чурачикское сельское поселение | 4006.3 | 3345.271 | 661.029 | 2403.8 | 2007.1626 | 1602.5 | 1338.1084 | 1402.2 | 1170.8448 | 200.3 | 167.2636 | 200.3 | 167.2636 | 0 | 0 | 2021-06-17 | 2021-07-23 | 20.08.2021/ООО "Воддорстрой-Красноармейское" | 2021-08-20 | 2021-10-19 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 25522.4 | 23578.7927 | 1943.6073 | 15313.4 | 14147.2736 | 10209 | 9431.5191 | 8785.9 | 8110.3874 | 1423.1 | 1321.1317 | 1388.1 | 1291.7393 | 35 | 29.3924
IV этап
48 | Очистка пруда с. Рындино Рындинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики | Рындинское сельское поселение | 2844.42 | 2830.1979 | 14.2221 | 1706.65 | 1698.1187 | 1137.77 | 1132.0792 | 992.77 | 996.2297 | 145 | 135.8495 | 145 | 135.8495 | 0 | 0 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | 20.10.2021/ООО "Ликта" | 2021-10-20 | 2021-12-20
| Итого |  | 2844.42 | 2830.1979 | 14.2221 | 1706.65 | 1698.1187 | 1137.77 | 1132.0792 | 992.77 | 996.2297 | 145 | 135.8495 | 145 | 135.8495 | 0 | 0
Итого по Цивильскому району |  |  | 85011.12 | 81096.1263 | 3914.9937 | 51006.65 | 48342.6125 | 34004.47 | 32753.5138 | 28879.67 | 27879.6359 | 5124.8 | 4873.8779 | 5034.8 | 4798.2855 | 90 | 75.5924

## Чебоксарский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Чебоксарский район
l этап
| Ремонт участка дороги от дома № 2 до дома № 28 ул. Зеленая в д. Чиршкасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (проект 2020 года) |  | 859.1 | 0 | 0 | 514.3 | 514.3 | 344.8 | 0 | 172.4 | 171.43 | 172.4 |  | 172.4 | 171.43 | 0 | 0 | [6 empty] | Работы завершены | Профинансирован
1 | Ремонт автомобильной дороги по улице Лесная, Зеленая д. Моштауши Абашевского сельского поселения Чебоксарского района | Абашевское сельское поселение | 3920.3 | 3945.4 | -25.1 | 2352.2 | 2352.2 | 1568.1 | 1593.2 | 1372.1 | 1395.9 | 196 | 197.3 | 196 | 197.3 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 2021-09-21 | 21.09.2021 ИП Николаева А.Ю. | 2021-09-21 | 2021-11-11 | Работы завершены |  | Профинансирован | Отказались от реализации | 2
2 | Ремонт водопровода д. Малые Карачуры Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района | Большекатрасьское сельское поселение | 3973.3 | 3996.68 | -23.38 | 2384 | 2383.98 | 1589.3 | 1612.7 | 1111.2 | 1012.7 | 478.1 | 600 | 428.1 | 550 | 50 | 50 | 2021-03-31 | 2021-04-27 | 24.05.2021 ИП Перелыгина Е.О. | 2021-05-24 | 2021-07-22 |  | Работы завершены | Профинансирован | Профинансировано | 48
3 | Ремонт дороги по ул. Тепличная от дома № 1 до дома № 13 в д. Онгапось Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 657.1 | 657.1 | -1.1369e-13 | 394.3 | 394.26 | 262.8 | 262.84 | 157.7 | 164.27 | 105.1 | 98.57 | 105.1 | 98.57 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 09.04.2021 ООО "Строительная компания "Техремстрой" | 2021-04-09 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 15
4 | Ремонт дороги от дома № 1 до дома № 19 по ул. Приозерная в д. Вурманкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 798.1 | 798.24 | -0.14 | 478.9 | 478.94 | 319.2 | 319.3 | 159.6 | 159.65 | 159.6 | 159.65 | 159.6 | 159.65 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 09.04.2021 ООО "Строительная компания "Техремстрой" | 2021-04-09 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Ремонт дороги от дома № 32 по ул. Новая до дома № 28 по ул. Садовая в д. Шобашкаркасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 410.6 | 410.69 | -0.09 | 246.4 | 246.41 | 164.2 | 164.28 | 82.1 | 82.14 | 82.1 | 82.14 | 82.1 | 82.14 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-09-07 | 29.09.2021 ООО"АлсерСтрой" | 2021-09-29 | 2021-10-15 |  |  |  | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт водопровода по ул. Новая от дома № 10 до дома № 34 в д. Малый Сундырь Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 1093.9 | 1025.04 | 68.86 | 656.3 | 615.02 | 437.6 | 410.02 | 273.5 | 256.26 | 164.1 | 153.76 | 164.1 | 153.76 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-12 | 11.05.2021 ООО "Тимсистем" | 2021-05-11 | 2021-07-15 | Работы завершены, профинансирован |  |  | Работы завершены | 43
7 | Ремонт дороги от дома № 17 по ул. Космонавтов до дома № 38 по ул. Полевая в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 558.6 | 558.59 | 0.01 | 335.2 | 335.15 | 223.4 | 223.44 | 111.7 | 111.72 | 111.7 | 111.72 | 111.7 | 111.72 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 06.04.2021 ООО "Строительная компания "Алсерстрой" | 2021-04-06 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Ремонт дороги от дома № 1А ул. Волжские Зори до дома № 8 ул. Волжанка в п. Сюктерка Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 1629.3 | 1629.36 | -0.06 | 977.6 | 977.61 | 651.7 | 651.75 | 162.9 | 162.94 | 488.8 | 488.81 | 488.8 | 488.81 | 0 | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 06.04.2021 ООО "Проксис" | 2021-04-06 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Ремонт водопровода по ул. Ресторанная от дома № 2 до дома № 36 в с. Хыркасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 1165.3 | 1096 | 69.3 | 699.2 | 657.6 | 466.1 | 438.4 | 291.3 | 274 | 174.8 | 164.4 | 174.8 | 164.4 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-12 | 12.05.2021 ООО "Спецстройторг" | 2021-05-12 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Ремонт участка дороги от д. № 32 до д. № 47 по ул. Совхозная в д. Кибечкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 1021 | 1020.96 | 0.04 | 612.6 | 612.58 | 408.4 | 408.38 | 149.5 | 153.14 | 258.9 | 255.24 | 158.9 | 255.24 | 100 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 29.04.2021 ИП Макаричев С.В. | 2021-04-29 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Ремонт освещения по ул. Ленина, ул. Нагорная, ул. Школьная, пер. Санаторный с. Ишлеи Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района | Ишлейское сельское поселение | 285.3 | 285.28 | 0.02 | 171.2 | 171.17 | 114.1 | 114.11 | 99.1 | 99.11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 16.03.2021 / МУП ЖКХ "Ишлейский" | 2021-03-16 | 2021-05-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Ремонт уличного освещения по ул. Южная, ул. Приовражная, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Северная д. Мамги Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района | Ишлейское сельское поселение | 287.5 | 287.45 | 0.05 | 172.5 | 172.47 | 115 | 114.98 | 98.5 | 98.48 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 2 | 2 | прямой договор | прямой договор | 15.03.2021 / МУП ЖКХ "Ишлейский" | 2021-03-15 | 2021-06-12 |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Ремонт дороги по ул. Ленина, Луговая, Лесная д. Ядринкасы Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района | Ишлейское сельское поселение | 2538.2 | 2538.1 | 0.1 | 1522.9 | 1522.86 | 1015.3 | 1015.24 | 888.5 | 846.03 | 126.8 | 169.21 | 126.8 | 169.21 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 12.04.2021 ООО "Карьер Регион" | 2021-04-12 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Устройство памятника воинам ВОВ в д. Анаткас-Марги Ишакского сельского поселения Чебоксарского района | Ишакское сельское поселение | 200 | 200.05 | -0.05 | 120 | 120.03 | 80 | 80.02 | 50 | 50.02 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 19.02.2021 ООО "Данила" | 2021-04-15 | 2021-05-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Ремонт дорог в д. Вуспюрт-Чурачики по ул. Осиновка от д.17 до д.7 Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района | Ишлейское сельское поселение | 438 | 438 | 0 | 262.8 | 262.8 | 175.2 | 175.2 | 153.3 | 153.3 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 17.03.2021 ООО "Стройсити" | 2021-03-17 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Ремонт дороги по улицам Садовая и Полевая д. Кшауши Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района | Кшаушское сельское поселение | 1791.8 | 1667.15 | 124.65 | 1075.1 | 1000.29 | 716.7 | 666.86 | 609.2 | 566.83 | 107.5 | 100.03 | 77.5 | 70.03 | 30 | 30 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 11.05.2021 ООО "Путь" | 2021-05-11 | 2021-06-10 |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Ремонт дороги по улице Полевая д. Мижеры Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района | Кшаушское сельское поселение | 977.3 | 977.27 | 0.03 | 586.4 | 586.36 | 390.9 | 390.91 | 332.3 | 332.27 | 58.6 | 58.64 | 38.6 | 38.64 | 20 | 20 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 11.05.2021 ООО "Путь" | 2021-05-11 | 2021-06-10 |  | Работы завершены | Профинансирован
18 | Благоустройство общественной территории возле д. 18 и д.18А по ул. 70 лет Октября в п. Новое Атлашево Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района | Атлашевское сельское поселение | 1245.5 | 1132.24 | 113.26 | 747.3 | 679.35 | 498.2 | 452.89 | 372.2 | 339.67 | 126 | 113.22 | 53.5 | 113.22 | 72.5 | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 28.04.2021 ООО "Дорстройсервис" | 2021-04-28 | 2021-06-11 | Работы завершены, профинансирован
19 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Ердово от д. № 124 (начало деревни) до д. № 107 по улице К. Кириллова, через д. № 33 и д. 16 по улице В. Трофимова Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района | Атлашевское сельское поселение | 2466.5 | 2438.31 | 28.19 | 1479.9 | 1462.99 | 986.6 | 975.32 | 739.1 | 731.49 | 247.5 | 243.83 | 97.5 | 93.83 | 150 | 150 | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 30.04.2021 ООО "Була" | 2021-04-30 | 2021-06-28 |  | Работы завершены | Профинансирован
20 | Ремонт уличного освещения в д. Сарабакасы Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского района | Сарабакасинское сельское поселение | 576.7 | 252.87 | 323.83 | 346 | 151.72 | 230.7 | 101.15 | 173 | 83.06 | 57.7 | 18.09 | 57.7 | 18.09 | 0 | 0 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 30.04.2021 ООО "Альянс - Энерго" | 2021-04-30 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
21 | Ремонт участка автомобильной дороги от дома № 1 по ул. Центральная до дома № 9 по ул. Молодежная в д. Хурынлых Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского района | Сарабакасинское сельское поселение | 518.2 | 504.05 | 14.15 | 310.9 | 302.43 | 207.3 | 201.62 | 155.5 | 151.62 | 51.8 | 50 | 51.8 | 50 | 0 | 0 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 30.04.2021 ООО "Дорстройсервис" | 2021-05-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
22 | Ремонт автомобильной дороги от дома 2а по ул. Луговая д. Аркасы до стоянки "Надежда" Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района | Синьяльское сельское поселение | 3454 | 3437 | 17 | 2072.4 | 2062.2 | 1381.6 | 1374.8 | 690.8 | 687.4 | 690.8 | 687.4 | 690.8 | 687.4 | 0 | 0 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | 12.04.2021 ООО "Дорстройсервис" | 2021-04-12 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
23 | Ремонт автомобильной дороги от д. 40б до д.56 по ул. Овражная в д. Малое Шахчурино Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района | Синьяльское сельское поселение | 1828.6 | 1770.3 | 58.3 | 1097.2 | 1062.18 | 731.4 | 708.12 | 365.7 | 354.06 | 365.7 | 354.06 | 365.7 | 354.06 | 0 | 0 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 11.05.2021 ООО "Дорстройсервис" | 2021-05-11 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
24 | Ремонт автомобильной дороги от д. 10 до д. 52 ул. Лесная в с. Альгешево Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района | Синьяльское сельское поселение | 3220.1 | 3193.81 | 26.29 | 1932.1 | 1905.49 | 1288 | 1288.32 | 644 | 653.16 | 644 | 635.16 | 644 | 635.16 | 0 | 0 | 2021-02-20 | 2021-03-10 | 05.04.2021 ООО "Бирса" | 2021-04-05 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
25 | Ремонт купели в селе Икково Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района | Сирмапосинское сельское поселение | 1596.5 | 0 | 0 | 957.9 |  | 638.6 | 0 | 383.2 |  | 255.4 | 0 | 235.4 |  | 20 | [6 empty] | Отказ |  | Отказ
26 | Ремонт дороги д. Пархикасы ул. Шоссейная Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района | Синьял-Покровское сельское поселение | 893.8 | 893.91 | -0.11 | 536.3 | 536.35 | 357.5 | 357.56 | 268.5 | 268.17 | 89 | 89.39 | 59 | 89.39 | 30 | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-12 | 11.05.2021 ИП Петров А.В. | 2021-05-11 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
27 | Ремонт дороги с 1 до 16 дома ул. Северная д. Синьял-Покровское Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района | Синьял-Покровское сельское поселение | 1418.5 | 1418.5 | 0 | 851.1 | 851.1 | 567.4 | 567.4 | 478.7 | 482.29 | 88.7 | 85.11 | 73.7 | 85.11 | 15 | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-12 | 12.05.2021 ООО "Строймаш АДС" | 2021-05-12 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
28 | Ремонт дороги по ул. Комсомольская д. Синьял-Покровское Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района | Синьял-Покровское сельское поселение | 715.6 | 714.23 | 1.37 | 428.5 | 428.54 | 287.1 | 285.69 | 222.5 | 221.41 | 64.6 | 64.28 | 64.6 | 64.28 | 0 | 0 | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 12.05.2021 ИП Шачкина М.М. | 2021-05-12 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
29 | Ремонт участка дороги от дома № 1 до дома № 27 ул. Советская д. Эндимиркасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района | Чиршкасинское сельское поселение | 1207.5 | 1207.45 | 0.05 | 724.5 | 724.47 | 483 | 482.98 | 422.6 | 419.98 | 60.4 | 63 | 60.4 | 63 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 12.04.2021 ИП Макаричев С.В. | 2021-04-12 | 2021-06-10 |  | Работы завершены | Профинансирован
30 | Ремонт артезианской скважины и системы водоснабжения в д. Шинерпоси Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района | Шинерпосинское сельское поселение | 1770.8 | 1770.74 | 0.06 | 1062.5 | 1062.45 | 708.3 | 708.29 | 531.2 | 531.22 | 177.1 | 177.07 | 177.1 | 177.07 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 2021-07-01 | 20.07.2021 ООО "Буровик" | 2021-07-20 | 15,08.2021 |  | Работы завершены | Профинансирован
31 | Ремонт дороги по ул. 60 лет Октября в д. Кивсерткасы Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района | Шинерпосинское сельское поселение | 1021.8 | 1021.78 | 0.02 | 613.1 | 613.07 | 408.7 | 408.71 | 357.6 | 357.62 | 51.1 | 51.09 | 51.1 | 51.09 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 05.05.2021 ИП Егоров С.Н. | 2021-05-15 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
32 | Ремонт дороги по улицам Смелая и Молодежная в д. Сарадакасы Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района | Шинерпосинское сельское поселение | 2726.3 | 2726.4 | -0.1 | 1635.8 | 1635.84 | 1090.5 | 1090.56 | 954.2 | 954.24 | 136.3 | 136.32 | 136.3 | 136.32 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 11.05.2021 ИП Егоров С.Н. | 2021-05-15 | 2021-06-30
33 | Ремонт дороги по улицам Северная и Южная в д. Сирмапоси Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района | Шинерпосинское сельское поселение | 1020.5 | 1020.58 | -0.08 | 612.3 | 612.35 | 408.2 | 408.23 | 357.2 | 357.2 | 51 | 51.03 | 51 | 51.03 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 05.05.2021 ИП Егоров С.Н. | 2021-05-15 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
34 | Ремонт купели деревни Яныши Янышского сельского поселения Чебоксарского района | Янышское сельское поселение | 1482.6 | 1482.75 | -0.15 | 889.6 | 889.65 | 593 | 593.1 | 518.9 | 518.59 | 74.1 | 74.51 | 74.1 | 74.51 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 04.05.2021 ИП Романов Ю.В. | 2021-05-04 | 2021-08-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
35 | Устройство аллеи памяти в честь участников Великой Отечественной войны в д.Большие Мамыши Янышского сельского поселения Чебоксарского района | Янышское сельское поселение | 1414.8 | 1414.85 | -0.05 | 848.9 | 848.91 | 565.9 | 565.94 | 495.2 | 494.84 | 70.7 | 71.1 | 70.7 | 71.1 | 0 | 0 | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 04.05.2021 ООО "СК "Платинум" | 2021-05-04 | 2021-06-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 50323.9 | 47931.13 | 796.27 | 30193.9 | 28718.82 | 20130 | 19212.31 | 14232.6 | 13524.78 | 5897.4 | 5687.53 | 5407.9 | 5435.53 | 489.5 | 252
ll этап
36 | Ремонт дороги в д. Селиванкино ул. Новая Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района | Синьял-Покровское сельское поселение | 2246.2 | 2246.22 | -0.02 | 1347.7 | 1347.73 | 898.5 | 898.49 | 786.2 | 786.18 | 112.3 | 112.31 | 112.3 | 112.31 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 2021-06-02 | 29.06.2021 ООО "Карьер-регион" | 2021-06-29 | 2021-08-31 | Работы завершены, профинансирован |  | Профинансирован
37 | Ремонт дороги д. Хозандайкино ул. Хозандайкино Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района | Синьял-Покровское сельское поселение | 528.6 | 510.17 | 18.43 | 317.2 | 306.1 | 211.4 | 204.07 | 185 | 178.56 | 26.4 | 25.51 | 26.4 | 25.51 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 2021-06-03 | 30.06.2021 ИП Никитин Е.Н. | 2021-06-30 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
38 | Ремонт дороги д. Янду ул. Лесная Синьял-Покровского сельского поселения Чебоксарского района | Синьял-Покровское сельское поселение | 2578.8 | 2578.88 | -0.08 | 1547.3 | 1547.33 | 1031.5 | 1031.55 | 902.6 | 902.61 | 128.9 | 128.94 | 128.9 | 128.94 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 2021-06-09 | 29.06.2021 ООО "ТД "Алсерстрой" | 2021-06-29 | 2021-08-31
39 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная от дома № 7 до дома № 19, по ул. Солнечная от дома № 29 до дома № 35 деревни Турикасы Янышского сельского поселения Чебоксарского района | Янышское сельское поселение | 1589.5 | 1589.57 | -0.07 | 953.7 | 953.74 | 635.8 | 635.83 | 556.3 | 556.35 | 79.5 | 79.48 | 79.5 | 79.48 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 25.06.2021 ИП Борисова И.В. | 2021-06-25 | 2021-07-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
40 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная от дома № 1 до дома № 36, по ул. Зеленая от дома № 2 до дома № 28 деревни Хора-Сирма Янышского сельского поселения Чебоксарского района | Янышское сельское поселение | 877.1 | 1897.2 | -1020.1 | 526.2 | 1138.32 | 350.9 | 758.88 | 307 | 664.02 | 43.9 | 94.86 | 43.9 | 94.86 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 28.06.2021 ООО "Карьер-регион" | 2021-06-28 | 2021-07-27 | Работы завершены, профинансирован |  | Профинансирован
41 | Ремонт участка дороги от дома № 28б до дома № 16 ул. Комсомольская в д. Эндимиркасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района | Чиршкасинское сельское поселение | 1301.8 | 1301.52 | 0.28 | 781.1 | 780.91 | 520.7 | 520.61 | 454.9 | 455.33 | 65.8 | 65.28 | 65.8 | 65.28 | 0 | 0 | 2021-05-18 | 2021-05-26 | 18.06.2021 ИП Макаричев С.В. | 2021-06-18 | 2021-08-17 |  | Работы завершены | Профинансирован
42 | Ремонт дорог по ул. Ленина, переулок Клубный, по переулку Нижний в д. Микши-Энзей Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 2068.7 | 2406.85 | -338.15 | 1241.2 | 1241.2 | 827.5 | 1165.65 | 496.5 | 804.62 | 331 | 361.03 | 331 | 361.03 | 0 | 0 | 2021-05-21 | 2021-06-08 | 30.06.2021 ООО "Торговый дом "Алсерстрой" | 2021-06-30 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
43 | Ремонт участка автомобильной дороги от д.1 до д.11 по ул. Зеленая д. Шишкенеры Акулевского сельского поселения Чебоксарского района | Акулевское сельское поселение | 839.8 | 709.63 | 130.17 | 503.9 | 425.78 | 335.9 | 283.85 | 293.9 | 248.37 | 42 | 35.48 | 42 | 35.48 | 0 |  | 2021-05-12 | 2021-05-24 | 25.06.2021 ИП Борисова И.В. | 2021-06-25 | 2021-07-24 |  | Работы завершены | Профинансирован
44 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Малоянышская от дома № 38 до дома № 40 и по переулку на плотину д. Яныши Янышского сельского поселения Чебоксарского района | Янышское сельское поселение | 1897.2 | 876.99 | 1020.21 | 1138.3 | 526.19 | 758.9 | 350.8 | 664 | 306.95 | 94.9 | 43.85 | 94.9 | 43.85 | 0 | 0 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 25.06.2021 ИП Борисова И.В. | 2021-06-25 | 2021-07-24 | Работы завершены |  | Профинансирован
45 | Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая д. Чергаши Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района | Лапсарское сельское поселение | 1805.2 | 1805.21 | -0.01 | 1083.1 | 1083.13 | 722.1 | 722.08 | 631.8 | 451.3 | 90.3 | 270.78 | 90.3 | 270.78 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 30.06.2021 ООО СК "Стройтранс" | 2021-06-30 | 2021-07-29 |  | Работы завершены | Профинансирован
46 | Ремонт автомобильной дороги по улице 2-ая Садовая д. Вурманкасы Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района | Лапсарское сельское поселение | 2221.8 | 2221.77 | 0.03 | 1333.1 | 1333.06 | 888.7 | 888.71 | 777.6 | 666.53 | 111.1 | 222.18 | 111.1 | 222.18 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 28.06.2021 ООО "Дорстройсервис" | 2021-06-28 | 2021-07-27 | Работы завершены
47 | Ремонт дороги по ул. Светлая в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района | Кугесьское сельское поселение | 2788.9 | 2774.89 | 14.01 | 1673.3 | 1673.3 | 1115.6 | 1101.59 | 906.4 | 962.15 | 209.2 | 139.44 | 209.2 | 139.44 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 07.06.2021 ООО "Стройсити" | 2021-06-07 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | профинансирован
48 | Ремонт автомобильной дороги по улице Придорожная от завода ООО «СТАЛА» до АЗС «ТОКО» д. Сятракасы Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района | Лапсарское сельское поселение | 1295.7 | 1030.02 | 265.68 | 777.4 | 618.01 | 518.3 | 412.01 | 453.5 | 257.51 | 64.8 | 154.5 | 64.8 | 154.5 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 07.07.2021 ИП Тимофеев С.А. | 2021-07-07 | 2021-08-07 |  | Работы завершены | профинансирован
49 | Ремонт автомобильной дороги по улице Молодежная д. Сятракасы Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района | Лапсарское сельское поселение | 3154.2 | 3154.25 | -0.05 | 1892.5 | 1892.55 | 1261.7 | 1261.7 | 1104 | 1103.99 | 157.7 | 157.71 | 157.7 | 157.71 | 0 | 0 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 30.06.2021 ООО "СК "Стройтранс" | 2021-06-30 | 2021-07-29 |  | Работы завершены | профинансирован
50 | Ремонт дороги по ул. Дружбы в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района | Кугесьское сельское поселение | 1823.19 | 1663.35 | 159.84 | 998 | 998.01 | 825.19 | 665.34 | 732.06 | 572.21 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 01.06.2021 ООО "СК "Стройтранс" | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | профинансирован
51 | Ремонт дороги по ул. Западная в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района | Кугесьское сельское поселение | 1579 | 1578.94 | 0.06 | 947.4 | 947.36 | 631.6 | 631.58 | 552.7 | 545.22 | 78.9 | 86.36 | 78.9 | 86.36 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 07.06.2021 ООО "СК "Стройтранс" | 2021-06-08 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | профинансирован
52 | Ремонт дороги по ул. Кутузова в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района | Кугесьское сельское поселение | 279.1 | 278.97 | 0.13 | 167.4 | 167.38 | 111.7 | 111.59 | 97.7 | 97.64 | 14 | 13.95 | 14 | 13.95 | 0 | 0 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 27.04.2021 ИП Шишкин И.П. | 2021-04-27 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | профинансирован
53 | Ремонт дороги по ул. Цветочная в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района | Кугесьское сельское поселение | 3209.4 | 3209.33 | 0.07 | 1925.6 | 1925.6 | 1283.8 | 1283.73 | 1123.3 | 1119.15 | 160.5 | 164.58 | 160.5 | 164.58 | 0 | 0 | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 08.06.2021 / ООО "СК "Стройтранс" | 2021-06-08 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | профинансирован
| Итого |  | 32084.19 | 31833.76 | 250.43 | 19154.4 | 18905.7 | 12929.79 | 12928.06 | 11025.46 | 10678.69 | 1904.33 | 2249.37 | 1904.33 | 2249.37 | 0 | 0
III этап
54 | Ремонт дороги от дома № 8 до дома № 9 по ул. Волжанка в п. Сюктерка Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 1169.47 | 0 | 1169.47 | 701.7 |  | 467.77 | 0 | 233.89 |  | 233.89 | 0 | 233.89 |  | 0 |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 04.10.2021 ИП Кудрявцев А.В. | 2021-10-04 | 2021-10-15
55 | Ремонт водопровода по ул. Южная от дома № 29 до дома № 61 в д. Питикасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 1211.16 | 0 | 1211.16 | 726.7 |  | 484.46 | 0 | 302.79 |  | 181.67 | 0 | 181.67 |  | 0 |  | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 11.10.2021 ООО "Тимсистем" | 2021-10-11 | 2021-11-10
56 | Устройство водозаборного узла системы водоснабжения по ул. Строительная, Победы, Молодежная, Западная, Новоишлейская мощностью 3 л/сек в с. Ишлеи Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики | Ишлейское сельское поселение | 2645.67 | 0 | 2645.67 | 1586.2 |  | 1059.47 | 0 | 655.47 |  | 404 | 0 | 404 |  | 0 |  | 2021-08-11 | 2021-10-07 | ООО "Буровик" |  |  | на стадии подписания контракта
57 | Ремонт канализации д. Сятракасы Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района Чуквашской Республики | Лапсарское сельское поселение | 4140.69 | 0 | 4140.69 | 2484.4 |  | 1656.29 | 0 | 656.29 |  | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 |  | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 17.09.2021 ИП Тимофеев С.А. | 2021-09-17 | 2021-10-16
58 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фруктовая в д. Аркасы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района | Синьяльское сельское поселение | 2580.53 | 0 | 2580.53 | 1548.3 |  | 1032.23 | 0 | 516.12 |  | 516.12 | 0 | 516.12 |  | 0 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 21.09.2021 ООО "Торговый дом "Адсер Строй"
59 | Ремонт автомобильной дороги по д. 1 до д. 16 по ул. Молодежная в д. Шанары Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района | Синьяльское сельское поселение | 2239.84 | 0 | 2239.84 | 1343.9 |  | 895.94 | 0 | 447.97 |  | 447.97 | 0 | 447.97 |  | 0 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 21.09.2021 ООО "Торговый дом "Алсер Сторй" | 2021-09-21 | 2021-10-20
60 | Ремонт водопроводной сети по ул. И. Ефимова, ул. Молодежная, ул. Березовая с. Синьялы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района | Синьяльское сельское поселение | 550 | 0 | 550 | 330 |  | 220 | 0 | 110 |  | 110 | 0 | 110 |  | 0 |  | прямой договор | прямой договор | 02.07.2021 / ООО Вадюк |  |  |  | Работы завершены | профинансирован
61 | Ремонт участка автомобильной дороги п ул. Лунина от дома № 10 до дома № 36 деревни Аначкасы Чебоксарского района Чувашской Республики | Янышское сельское поселение | 1601.47 | 0 | 1601.47 | 960.9 |  | 640.57 | 0 | 528.47 |  | 112.1 | 0 | 112.1 |  | 0 |  | 2021-08-11 | 2021-08-17 | 06.09.2021 ООО "Карьер-регион" | 2021-09-06 | 2021-11-06
| Итого |  | 16138.83 | 0 | 16138.83 | 9682.1 | 0 | 6456.73 | 0 | 3451 | 0 | 3005.75 | 0 | 3005.75 | 0 | 0 | 0
IV этап
62 | Ремонт уличного освещения дер. Малые Карачуры Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики | Большекатрасьское сельское поселение | 1447.67 | 0 | 1447.67 | 868.61 |  | 579.07 | 0 | 419.07 |  | 160 | 0 | 160 |  | 0 | [6 empty] | Отказ
63 | Устройство ограждения и площадок накопления ТКО на кладбище около д. Шанары Чебоксарского района Чувашской Республики | Синьяльское сельское поселение | 3931.26 | 0 | 3931.26 | 2358.76 |  | 1572.5 | 0 | 786.25 |  | 786.25 | 0 | 786.25 |  | 0 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 14.10.2021 ООО "Строительно-монтажное управление-24" | 2021-10-14 | 2021-12-13
64 | Благоустройство детской площадки д. Мамги Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики | Ишлейское сельское поселение | 252.34 | 0 | 252.34 | 151.4 |  | 100.94 | 0 | 86.94 |  | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | прямой договор | прямой договор | прямой договор |  |  | прямой договор
65 | Установка детской площадки по ул. Березовая в д. Вурманкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чуквашской Республики | Вурман-Сюктерское сельское поселение | 591.33 | 0 | 591.33 | 354.8 |  | 236.53 | 0 | 118.27 |  | 118.27 | 0 | 118.27 |  | 0 |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 19.10.2021 ИП Калашников А.В. | 2021-10-19 | 2021-10-31
|  |  | 6222.6 | 0 | 6222.6 | 3733.57 | 0 | 2489.04 | 0 | 1410.53 | 0 | 1078.52 | 0 | 1078.52 | 0 | 0 | 0
Итого по Чебоксарскому району |  |  | 104769.52 | 79764.89 | 23408.13 | 62763.97 | 47624.52 | 42005.56 | 32140.37 | 30119.59 | 24203.47 | 11886 | 7936.9 | 11396.5 | 7684.9 | 489.5 | 252

## Шемуршинский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Шемуршинский район
l этап
1 | Ремонт грунтовой дороги по улице Карла Маркса в селе Бичурга-Баишево Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Бичурга-Баишевское сельское поселение | 850.1 | 810.64 | 39.46 | 680 | 648.52 | 170.1 | 162.12 | 127.5 | 121.54 | 42.6 | 40.58 | 42.6 | 40.58 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 17.03.2021 ООО "Строитель плюс" | С момента заключения контракта | 20 июня 2021 года |  | Работы завершены | Профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт грунтовой дороги по улице Романа Козлова в деревне Асаново Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Бичурга-Баишевское сельское поселение | 670.1 | 634.84 | 35.26 | 536 | 507.87 | 134.1 | 126.97 | 100.4 | 95.09 | 33.7 | 31.88 | 33.7 | 31.88 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 17.03.2021 ООО "Строитель плюс" | С момента заключения контракта | 20 июня 2021 года |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 26
3 | Ремонт автомобильной дороги по улице Свердлова и улице Чкалова в деревне Старая Шемурша Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Большебуяновское сельское поселение | 659 | 659 | 0 | 527 | 527 | 132 | 132 | 98 | 98 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 04.06.2021 ИП САПРУКОВ Д.Н. | С момента заключения контракта | 01 июля 2021 года |  | Работы завершены | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 8
4 | Благоустройство улиц Советская и Ленина в деревне Верхнее Буяново Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Большебуяновское сельское поселение | 502.9 | 502.5 | 0.4 | 402 | 402 | 100.9 | 100.5 | 50 | 47 | 50.9 | 53.5 | 50.9 | 53.5 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 31.03.2021 ООО "Спецстроймонтаж" | С момента заключения контракта | 01 июля 2021 года | Заявка подготовлена | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Ремонт хоккейной коробки в деревне Большое Буяново Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Большебуяновское сельское поселение | 275 | 276.7 | -1.7 | 220 | 220 | 55 | 56.7 | 38.5 | 39.7 | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 | 0 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 13.04.2021 ИП Сапруков Д.Н. | С момента заключения контракта |  | Набрал обьекты | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт грунтовой дороги с щебеночным покрытием по улице Ленина в деревне Карабай-Шемурша Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Карабай-Шемуршинское сельское поселение | 420 | 420 | 0 | 336 | 336 | 84 | 84 | 41.5 | 41.53 | 42.5 | 42.47 | 42.5 | 42.47 | 0 | 0 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 17.03.2021 Миронов И.А. | С момента заключения контракта | 01 июня 2021 года |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 26
7 | Благоустройство стадиона д.Карабай-Шемурша Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района | Карабай-Шемуршинское сельское поселение | 273.8 | 0 | 0 | 219 |  | 54.8 | 0 | 41 |  | 13.8 | 0 | 13.8 |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 26.03.2021 ООО "ЭНКИ-21" | С момента заключения контракта | 01 июня 2021 года
8 | Ремонт дороги по улице Ворошилова в деревне Нижнее Буяново Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Малобуяновское сельское поселение | 740 | 813.69 | -73.69 | 592 | 592 | 148 | 221.69 | 74 | 140.32 | 74 | 81.37 | 74 | 81.37 | 0 | 0 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 29.03.2021 Миронов И.А | С момента заключения контракта | 01 июня 2021 года |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Ремонт грунтовой дороги к кладбищу в деревне Малое Буяново Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Малобуяновское сельское поселение | 593.2 | 593.2 | 0 | 474.6 | 474.6 | 118.6 | 118.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0 | 0 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 29.03.2021 ИП Сапруков Д.Н. | С момента заключения контракта | 20 июня 2021 года |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Ремонт дороги по улице Ленина в деревне Какерли-Шигали Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Малобуяновское сельское поселение | 1492.9 | 1492.9 | 0 | 1194.3 | 1194.3 | 298.6 | 298.6 | 146.3 | 146.3 | 152.3 | 152.3 | 52.3 | 52.3 | 100 | 100 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 29.03.2021 ООО "Эльбрус" | С момента заключения контракта | 20 июня 2021 года | На завершении |  | Профинансирован
11 | Ремонт грунтовой дороги и водопропускной трубы по улице Партизанская в деревне Старые Чукалы Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Старочукальское сельское поселение | 382 | 382 | 0 | 305.6 | 305.6 | 76.4 | 76.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 26.03.2021 ООО "Строитель плюс" | С момента заключения контракта | 05.09.2021 г. |  | Работы завершены
12 | Ремонт грунтовой дороги по улице Ленина в деревне Старые Чукалы Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Старочукальское сельское поселение | 633.4 | 633.4 | 0 | 506.7 | 506.7 | 126.7 | 126.7 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 26.03.2021 ООО "Строитель плюс" | С момента заключения контракта | 05.09.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Устройство забора возле здания адмиистрации сельского поселения и МБОУ "Старочукальская СОШ" в д.Старые Чукалы Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Старочукальское сельское поселение | 260 | 260 | 0 | 208 | 208 | 52 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 23.03.2021 ООО "Нано-Системы" | С момента заключения контракта | 10.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Ремонт грунтовой дороги по улицам Алеева, Песчаная, Полевая в деревне Байдеряково Трехбалатевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Трехбалтаевское сельское поселение | 1406.3 | 1406.3 | 0 | 1125.1 | 1125.1 | 281.2 | 281.2 | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 140.6 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 30.03.2021 ИП Петров Сергей Валерьевич | С момента заключения контракта | 20.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Ремонт ограды кладбища в деревне Чепкас-Ильметево Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района | Чепкас-Никольское сельское поселение | 287 | 259 | 28 | 229.6 | 207.2 | 57.4 | 51.8 | 28.6 | 25.9 | 28.8 | 25.9 | 28.8 | 25.9 | 0 | 0 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 19.03.2021 ООО "Нано-Системы" | С момента заключения контракта | 20.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Ремонт ограды "Чепкас-Никольской основной общеобразовательной школы" в селе Чепкас-Никольское Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Чепкас-Никольское сельское поселение | 450.8 | 439 | 11.8 | 360.6 | 351.2 | 90.2 | 87.8 | 45 | 43.8 | 45.2 | 44 | 45.2 | 44 | 0 | 0 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 19.03.2021 ООО "Нано-Системы" | С момента заключения контракта | 20.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Ремонт грунтовой дороги по улице Молодежная в селе Чепкас-Никольское Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Чепкас-Никольское сельское поселение | 1847.3 | 1847.3 | 0 | 1477.8 | 1477.8 | 369.5 | 369.5 | 258.6 | 258.6 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 0 | 0 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 09.07.2021/ ИП Миронов И.А. | С момента заключения контракта | 01.09.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
18 | Благоустройство домика на кладбище в деревне Новые Чукалы Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Чукальское сельское поселение | 308.5 | 308.45 | 0.05 | 246.7 | 246.7 | 61.8 | 61.75 | 30 | 30 | 31.8 | 31.75 | 31.8 | 31.75 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 25.03.2021 / ИП Ильин Г.М. | С момента заключения контракта | 20.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
19 | Ремонт грунтовой дороги к кладбищу в деревне Русские Чукалы Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Чукальское сельское поселение | 583.8 | 585 | -1.2 | 467 | 468 | 116.8 | 117 | 58.5 | 58.43 | 58.3 | 58.57 | 58.3 | 58.57 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 25.03.2021 ООО "Строитель плюс" | С момента заключения контракта | 20.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
20 | Благоустройство домика на роднике в деревне Яблоновка Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Чукальское сельское поселение | 294.4 | 294.4 | 0 | 235.5 | 235.5 | 58.9 | 58.9 | 29 | 29 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 25.03.2021 / ИП Ильин Г.М. | С момента заключения контракта | 20.06.2021 г. | Работы ведутся | Работы завершены
21 | Ремонт пешеходных тротуаров по улицам Урукова, Ленина, Космовского в селе Шемурша Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Шемуршинское сельское поселение | 642.7 | 642.7 | 1.1369e-13 | 514.1 | 514.16 | 128.6 | 128.54 | 64 | 64.27 | 64.6 | 64.27 | 64.6 | 64.27 | 0 | 0 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 01.04.2021 / ИП Миронов И.А. | С момента заключения контракта | 20.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
22 | Ремонт грунтовых дорог по улицам Дорожников, Новая, Строителей, Чапаева, подъездов к улицам вдоль кладбища села Шемурша Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Шемуршинское сельское поселение | 1142.4 | 1142.4 | 2.2737e-13 | 913.9 | 913.92 | 228.5 | 228.48 | 114.2 | 114.24 | 114.3 | 114.24 | 114.3 | 114.24 | 0 | 0 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 01.06.2021 / ИП Миронов И.А. | С момента заключения контракта | 15.07.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
23 | Установка водобашни по ул. Ленина в селе Шемурша Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Шемуршинское сельское поселение | 599.4 | 477.58 | 121.82 | 479.5 | 382.06 | 119.9 | 95.52 | 59.9 | 47.71 | 60 | 47.81 | 60 | 47.81 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 26.03.2021 ООО "СК "ХАСТАР" | С момента заключения контракта | 05.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
25 | Ремонт грунтовой дороги по улице Ильбекова в селе Шемурша Шемуршиснкого сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Шемуршинское сельское поселение | 116.5 | 116.51 | -0.01 | 93.2 | 93.2 | 23.3 | 23.31 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.81 | 11.8 | 11.81 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 13.04.2021 / ИП Сапруков Д.Н. | С момента заключения контракта | 10.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
26 | Ремонт площадки возле кафе "Березка" по улице Космовского дом 37.1 в селе Шемурша Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Шемуршинское сельское поселение | 123.2 | 0 | 0 | 98.5 |  | 24.7 | 0 | 12.3 |  | 12.4 | 0 | 12.4 |  | 0 |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор | Работы ведутся
| Итого |  | 15554.7 | 14997.51 | 160.19 | 12442.7 | 11937.43 | 3112 | 3060.08 | 1756.2 | 1740.33 | 1355.8 | 1319.75 | 1255.8 | 1219.75 | 100 | 100
ll этап
27 | Ремонт грунтовой дороги по улице Московская, начиная с дома №13 по №21 и съездов на улицы Воргаш и Карла Маркса деревни Карабай-Шемурша Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Карабай-Шемуршинское сельское поселение | 360 | 359 | 1 | 288 | 287 | 72 | 72 | 53.4 | 53.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 28.05.2021 / ИП Сапруков Д.Н. 211700429977 | С момента заключения контракта | 25.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
28 | Ремонт грунтовой дороги по улице Восточная в деревне Новое Буяново Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Карабай-Шемуршинское сельское поселение | 303.3 | 302.7 | 0.6 | 242.6 | 242 | 60.7 | 60.7 | 44.7 | 44.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 27.05.2021 / ИП Сапруков Д.Н. 211700429977 | С момента заключения контракта | 25.06.2021 г. |  | Работы завершены | Профинансирован
29 | Ремонт грунтовых дорог по улицам Победы, Советская, Центральная, Набережная - 2 в селе Трехбалтаево Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Трехбалтаевское сельское поселение | 1901.1 | 0 | 0 | 1520.9 |  | 380.2 | 0 | 190.1 |  | 190.1 | 0 | 190.1 |  | 0 |  | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 02.07.2021 / ИП Сапруков Д.Н. 211700429977 | С момента заключения контракта | 20.08.2021 г. | Работы не начаты, проблемный подрядчик
| Итого |  | 2564.4 | 661.7 | 1.6 | 2051.5 | 529 | 512.9 | 132.7 | 288.2 | 98.1 | 224.7 | 34.6 | 224.7 | 34.6 | 0 | 0
III этап
29 | Ремонт грунтовой дороги в переулке между переулком Животноводов и улицей В. Кудряшова в деревне Новая Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики | Шемуршинское сельское поселение | 417.4 | 0 | 0 | 333.8 |  | 83.6 | 0 | 18 |  | 65.6 | 0 | 65.6 |  | 0 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Прямой договор | 10.09.2021г | 31.12.2021г.
| Итого |  | 417.4 | 0 | 0 | 333.8 | 0 | 83.6 | 0 | 18 | 0 | 65.6 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0
IV этап
30 | Благоустройство территории фельдшерско-акушерского пункта в деревне Малое Буяново Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Малобуяновское сельское поселение | 194.2 | 194.2 | -2.8422e-14 | 155.3 | 155.3 | 38.9 | 38.9 | 9.7 | 9.7 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Прямой договор | 2021-09-21 | 2021-11-05 |  | Работы завершены | Профинансирован
31 | Благоустройство крыльца сельского Дома культуры в селе Трехизб-Шемурша Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Малобуяновское сельское поселение | 91.2 | 0 | 91.2 | 72.9 |  | 18.3 | 0 | 4.6 |  | 13.7 | 0 | 13.7 |  | 0 |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Прямой договор
32 | Создание стелы в деревне Новое Буяново Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Шемуршинское сельское поселение | 180 | 0 | 180 | 144 | 144 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Прямой договор |  | 2021-10-20 |  | Работы завершены | Профинансирован
33 | Ремонт пожарного депо деревни Байдеряково Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Трехбалтаевское сельское поселение | 551.9 | 0 | 551.9 | 441.5 |  | 110.4 | 0 | 55.4 |  | 55 | 0 | 55 |  | 0 |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 | Прямой договор
34 | Благоустройство кладбища в деревне Андреевка Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики | Шемуршинское сельское поселение | 828 | 0 | 828 | 662.3 |  | 165.7 | 0 | 82.8 |  | 82.9 | 0 | 82.9 |  | 0 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 19.10.2021 МИРОНОВ И. А.
| Итого |  | 1845.3 | 194.2 | 1651.1 | 1476 | 299.3 | 369.3 | 74.9 | 170.5 | 27.7 | 198.8 | 47.2 | 198.8 | 47.2 | 0 | 0
Итого по Шемуршинскому району |  |  | 20381.8 | 15853.41 | 1812.89 | 16304 | 12765.73 | 4077.8 | 3267.68 | 2232.9 | 1866.13 | 1844.9 | 1401.55 | 1744.9 | 1301.55 | 100 | 100

## Шумерлинский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Шумерлинский район
l этап
1 | Ремонт водонапорной башни д.Егоркино у жилого дома по ул.40 лет Победы,д.35 Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района | Егоркинское сельское поселение | 938.3 | 1032.17 | -93.87 | 750.7 | 750.67 | 187.6 | 187.67 | 93.8 | 93.83 | 93.8 | 93.84 | 93.8 | 93.84 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 22.03.2021 ООО "ТехноГрупп" | 2021-05-11 | 2021-08-11 |  | Работы завершены | профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Ремонт столовой МБОУ "Егоркинская СОШ" Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района | Егоркинское сельское поселение | 383.8 | 383.81 | -0.01 | 307.2 | 307.25 | 76.6 | 76.56 | 38.3 | 38.28 | 38.3 | 38.28 | 38.3 | 38.28 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 09.03.21 ИП Алексеев С.А. | 2021-06-22 | 2021-08-01 |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 53
3 | Замена оконных блоков в столовой и дошкольной группе учебного корпуса п. Красный Октябрь МБОУ "Алгашинская СОШ" Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района | Краснооктябрьское сельское поселение | 157 | 157 | 0 | 125.6 | 125.6 | 31.4 | 31.4 | 7.8 | 7.85 | 23.6 | 23.55 | 23.6 | 23.55 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 04.03.2021 ООО"Республика" | 2021-03-05 | 2021-04-03 |  | Работы завершены | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 9
4 | Перевод уличного освещения на энергосберегающий режим в пос. Красная Звезда Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района | Краснооктябрьское сельское поселение | 152.9 | 152.89 | 0.01 | 122.3 | 122.31 | 30.6 | 30.58 | 15.3 | 15.29 | 15.3 | 15.29 | 15.3 | 15.29 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 18.03.2021 ИП Васягин А.А.; 01.04.2021 ИП Васягин А.А. | 18.03.2021;01.04.21 | 2021-04-17 |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 1
5 | Ремонт забора кладбища в д. Егоркино Магаринского сельского поселения Шумерлинского района | Магаринское сельское поселение | 191.5 | 191.45 | 0.05 | 153.2 | 153.16 | 38.3 | 38.29 | 15.2 | 15.32 | 23.1 | 22.97 | 23.1 | 22.97 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | Договор 69280 от 07.06.2021 г ИП Волков В.В. | 2021-06-07 | 2021-07-06 |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Ремонт забора кладбища в д. Нижний Магарин Магаринского сельского поселения Шумерлинского района | Магаринское сельское поселение | 222 | 221.99 | 0.01 | 177.6 | 177.59 | 44.4 | 44.4 | 17.7 | 17.76 | 26.7 | 26.64 | 26.7 | 26.64 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | Договор 68993 от 04.06.2021 г ИП Волков В.В. | 2021-06-04 | 2021-07-03 |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 53
7 | Ремонт забора кладбища в п. Саланчик Магаринского сельского поселения Шумерлинского района | Магаринское сельское поселение | 365.6 | 365.69 | -0.09 | 292.5 | 292.55 | 73.1 | 73.14 | 29.1 | 29.14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | Договор 18 от 12.07.2021 г ИП Волков В И | 2021-07-12 | 2021-08-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Устойство ритуального помещения (нежилого помещения) на территории кладбища п. Саланчик Магаринского сельского поселения Шумерлинского района | Магаринское сельское поселение | 383.4 | 383.34 | 0.06 | 306.7 | 306.67 | 76.7 | 76.67 | 30.7 | 30.67 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | Договор 3-21 от 16.06.2021 г ИП Мизуров С.Ф. | 2021-06-16 | 15.08.2021 г |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Устройство переезда через реку Любима в д. Верхняя Кумашка Нижнекумашкинскоего сельского поселения Шумерлинского района | Нижнекумашкинское сельское поселение | 150.5 | 150.5 | 0 | 120.4 | 120.4 | 30.1 | 30.1 | 1.1 | 1.1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2021-02-19 | прямой договор | Договор б/н от 27.09.2021 г. ООО ДПМК Шумерлинская" | 2021-09-27 | 2021-09-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Устройство уличного освещения по ул. Луговая в селе Нижняя Кумашка Нижнекумашкинскоего сельского поселения Шумерлинского района | Нижнекумашкинское сельское поселение | 478.6 | 478.69 | -0.09 | 382.9 | 382.95 | 95.7 | 95.74 | 51 | 51 | 44.7 | 44.74 | 44.7 | 44.74 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 22.03.2021 ООО "Альянс-Энерго" | 2021-03-22 | 2021-07-19 |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Ремонт столовой МБОУ "Шумерлинская СОШ" с. Нижняя Кумашка Нижнекумашкинскоего сельского поселения Шумерлинского района | Нижнекумашкинское сельское поселение | 726.7 | 719.82 | 6.88 | 581.3 | 575.86 | 145.4 | 143.96 | 72.7 | 71.98 | 72.7 | 71.98 | 72.7 | 71.98 | 0 | 0 | 2021-02-17 | 01.03.2021 объединен с пунктом 23 | 29.03.2021 ИП Мизуров С.Ф. | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Устройство противопожарного водоема с устройством пирса в пос. Волга Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Нижнекумашкинское сельское поселение | 430 | 430.01 | -0.01 | 344 | 344 | 86 | 86.01 | 40.9 | 40.9 | 45.1 | 45.11 | 45.1 | 45.11 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 04.03.2021г. ИП Иванов В.В. | 2021-03-04 | 23.03.2021 г |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Текущий ремонт внутренних электрических сетей на пищеблоке и обеденном зале МБОУ "Шумерлинская СОШ" с. Н. Кумашка Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района | Нижнекумашкинское сельское поселение | 190.9 | 191 | -0.1 | 152.8 | 152.8 | 38.1 | 38.2 | 28.6 | 28.65 | 9.5 | 9.55 | 9.5 | 9.55 |  | 0 | прямой договор | прямой договор | 12.03.2021 ИП Кощеренков | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Устройство противопожарного водоема с пирсом в с.Русские Алгаши Русско-Алгашинскоего сельского поселения Шумерлинского района | Русско-Алгашинское сельское поселение | 420 | 420 | 0 | 336 | 336 | 84 | 84 | 67.2 | 67.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 04.03.2021г. ООО "Гидроресурс" | 2021-03-04 | 23.03.2021 г |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Устройство противопожарного водоема с пирсом в д.Чувашские Алгаши Русско-Алгашинскоего сельского поселения Шумерлинского района | Русско-Алгашинское сельское поселение | 418.5 | 418.5 | 0 | 334.8 | 334.8 | 83.7 | 83.7 | 67 | 66.96 | 16.7 | 16.74 | 16.7 | 16.74 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 04.03.2021г. ООО "Гидроресурс" | 2021-03-04 | 23.03.2021 г |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Ремонт гардероба основного образовательного корпуса МБОУ "Алгашинская СОШ" Русско-Алгашинского сельского поселения Шумерлинского района | Русско-Алгашинское сельское поселение | 370.1 | 370.1 | 0 | 296.1 | 296.08 | 74 | 74.02 | 36.9 | 37.01 | 37.1 | 37.01 | 37.1 | 37.01 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 02.03.2021 ООО"Бестстрой" | 2021-04-30 | 2021-05-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Устройство противопожарного водоема с пирсом в деревне Мыслец Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Торханское сельское поселение | 434 | 434 | 0 | 347.2 | 347.2 | 86.8 | 86.8 | 57.9 | 57.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 04.03.2021г. ИП Иванов В.В. | 2021-03-04 | 2021-04-02 |  | Работы завершены | Профинансирован
18 | Ремонт здания в МБОУ "Торханская НШ-ДС" Торханского сельского поселения Шумерлинского района | Торханское сельское поселение | 448.5 | 448.5 | 0 | 358.8 | 358.8 | 89.7 | 89.7 | 67.3 | 67.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |  | 0 | прямой договор | прямой договор | 03.03.2021 ООО"МСО "Аликовская" | 2021-03-03 | 2021-08-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
19 | Ремонт здания (замена оконных блоков: коридор 1 этаж) МБОУ "Туванская ООШ" Туванского сельского поселения Шумерлинского района | Туванское сельское поселение | 432.1 | 432.1 | 0 | 345.7 | 345.7 | 86.4 | 86.4 | 40 | 40 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | Договор №2 от 09.03.21 ИП Алексеев С.А. | 2021-06-01 | 2021-07-15 | Завка подготовлены | Работы завершены | Профинансирован
20 | Ремонт пищеблока и обеденного зала МБОУ "Туванская ООШ" Туванского сельского поселения Шумерлинского района | Туванское сельское поселение | 883.9 | 883.89 | 0.01 | 707.1 | 707.11 | 176.8 | 176.78 | 88.4 | 88.39 | 88.4 | 88.39 | 88.4 | 88.39 | 0 | 0 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 15.03.2021 ИП Мизуров С.Ф. | 2021-06-22 | 2021-08-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
21 | Устройство противопожарного водоема с устройством пирса в с.Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Туванское сельское поселение | 295.1 | 294.99 | 0.11 | 236 | 235.99 | 59.1 | 59 | 14.8 | 14.75 | 44.3 | 44.25 | 44.3 | 44.25 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 02.03.2021г. ООО "Гидроресурс" | 2021-03-02 | 2021-03-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
22 | Ремонт грунтовой дороги к кладбищу в деревне Лесные Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Туванское сельское поселение | 789.9 | 789.81 | 0.09 | 631.9 | 631.85 | 158 | 157.96 | 39.5 | 39.49 | 118.5 | 118.47 | 118.5 | 118.47 | 0 |  | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 29.03.2021 ООО "ДПМК Шумерлинская" |  | до 18.06.2021 |  | Работы завершены | Профинансирован
23 | Ремонт столовой МБОУ "Шумерлинская СОШ" д. Шумерля Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Шумерлинское сельское поселение | 587.3 | 587.78 | -0.48 | 469.9 | 470.22 | 117.4 | 117.56 | 58.7 | 58.78 | 58.7 | 58.78 | 58.7 | 58.78 | 0 | 0 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | Муниципальный контракт№ 0315300046921000001_148721 от 29.03.2021 ИП Мизуров С.Ф. | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  | Работы завершены
24 | Ремонт дороги по ул. Куйбышева в д. Шумерля Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Шумерлинское сельское поселение | 2454 | 2454.06 | -0.06 | 1963.2 | 1963.24 | 490.8 | 490.82 | 100 | 200 | 390.8 | 290.82 | 390.8 | 290.82 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 2021-05-19 | МК №0115300002721000003_86431 ОТ 07 ИЮНЯ 2021ГОДА ип Шишкин И.П. | 2021-06-07 | 23.07.2021г. |  | Работы завершены | Профинансирован
25 | Ремонт дороги по ул. Мичурина в д. Шумерля Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Шумерлинское сельское поселение | 2285.9 | 2285.91 | -0.01 | 1828.7 | 1828.72 | 457.2 | 457.19 | 100 | 100 | 357.2 | 357.19 | 357.2 | 357.19 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 2021-05-17 | МК № 0115300002721000002_86431 от07 июня 2021года ООО "ДПМК Шумерлинская" | 2021-06-07 | 2021-07-23 |  | Работы завершены | Профинансирован
26 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная и Овражная с.Ходары Ходарского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Ходарское сельское поселение | 626.8 | 618.98 | 7.82 | 501.5 | 495.18 | 125.3 | 123.8 | 92.4 | 77.25 | 32.9 | 46.55 | 32.9 | 46.55 | 0 | 0 | 2021-02-18 | 20.02.2021г. | 15.03.2021 / ИП Капитонов Е.Н. | 2021-03-15 | 2021-06-30
27 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина и Нагорная в д. Яндаши Ходарского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Ходарское сельское поселение | 1621.9 | 1629.88 | -7.98 | 1297.5 | 1303.9 | 324.4 | 325.98 | 188.3 | 203.41 | 136.1 | 122.57 | 136.1 | 122.57 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 15.03.2021 / ИП Капитонов Е.Н. | 2021-03-15 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
28 | Обустройство противопожарного водоема с пирсом в с.Ходары Ходарского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Ходарское сельское поселение | 433 | 433 | 0 | 346.4 | 346.4 | 86.6 | 86.6 | 64.9 | 64.95 | 21.7 | 21.65 | 21.7 | 21.65 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 04.03.2021г. ООО "Гидроресурс" | 2021-03-04 | 23.03.2021 г |  | Работы завершены | Профинансирован
29 | Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская д. Пилешкасы Ходарского сельского поселения Шумерлинского района | Ходарское сельское поселение | 299.1 | 299.14 | -0.04 | 239.3 | 239.3 | 59.8 | 59.84 | 49.8 | 40 | 10 | 19.84 | 10 | 19.84 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 05.03.2021 ООО"ДПМК Шумерлинская" | 05 марта 2021год | 01 июля 2021года |  | Работы завершены | Профинансирован
30 | Ремонт автомобильной дороги по улице Красная Площадь с. Ходары Ходарского сельского поселения Шумерлинского района | Ходарское сельское поселение | 149.5 | 149.5 | 0 | 119.6 | 119.59 | 29.9 | 29.91 | 20 | 24.9 | 9.9 | 5.01 | 9.9 | 5.01 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 05.03.2021 ООО"ДПМК Шумерлинская" | 05 марта 2021год | 01 июля 2021года |  | Работы завершены | Профинансирован
31 | Ремонт водопровода в д.Луговая Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Юманайское сельское поселение | 1332.5 | 1332.45 | 0.05 | 1066 | 1065.97 | 266.5 | 266.48 | 157.4 | 159.89 | 109.1 | 106.59 | 109.1 | 106.59 | 0 |  | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 30.03.2021 г. ООО "Спецстройторг" | 30 марта 2021 г | 25 июня 2021 года |  | Работы завершены | Профинансирован
32 | Устройство противопожарного водоема с устойством пирса в д.Луговая Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Юманайское сельское поселение | 330.6 | 330.65 | -0.05 | 264.5 | 264.52 | 66.1 | 66.13 | 41.1 | 41.13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |  | 2021-02-24 | 2021-06-04 | Договор №68994 от 04.06.2021 | 15.08.2021 г. | 15.09.2021 г.
33 | Ремонт грунтовой дороги в д. Луговая Юманайского сельского поселения Шумерлинского района | Юманайское сельское поселение | 1319 | 1318.98 | 0.02 | 1055.2 | 1055.19 | 263.8 | 263.79 | 169 | 143.79 | 94.8 | 120 | 94.8 | 120 | 0 |  | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 05.04.2021 г. ООО "Дюйм" | 05 апреля 2021 г | 09 августа 2021 год |  | Работы завершены | профинансирован
34 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Чкалова и по ул. Южная в д. Пюкрей Юманайского сельского поселения Шумерлинского района | Юманайское сельское поселение | 1615.9 | 1615.91 | -0.01 | 1292.7 | 1292.73 | 323.2 | 323.18 | 243.9 | 233.18 | 79.3 | 90 | 79.3 | 90 | 0 |  | 2021-02-24 | 2021-03-17 | КОНТРАКТ № 0115300002521000003_86408 от 12.04.2021 г. ИП Мясников. А.С. | 2021-04-12 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | профинансирован
35 | Ремонт окон в дошкольной группе МБОУ "Юманайская СОШ им. С.М. Архипова" Юманайского сельского поселения Шумерлинского района | Юманайское сельское поселение | 112.8 | 103.41 | 9.39 | 90.2 | 90.2 | 22.6 | 13.21 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 9.29 |  | прямой договор | прямой договор | 03.03.2021 ООО "Галерея окон" | 2021-07-15 | 2021-07-20 |  | Работы завершены | профинансирован
36 | Ремонт водопровода в МБОУ "Юманайская СОШ им. С.М. Архипова" Юманайского сельского поселения Шумерлинского района | Юманайское сельское поселение | 188 | 188.1 | -0.1 | 150.4 | 150.5 | 37.6 | 37.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 0 |  | прямой договор | прямой договор | 03.03.21 ООО "Герса" | 2021-06-23 | 2021-07-10 |  | Работы завершены | профинансирован
37 | Ремонт потолков и дверных проемов в МБОУ "Юманайская СОШ им. С.М. Архипова" Юманайского сельского поселения Шумерлинского района | Юманайское сельское поселение | 67.2 | 67.3 | -0.1 | 53.8 | 53.8 | 13.4 | 13.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | 03.03.2021 ООО "Галерея окон" | 2021-03-22 | 2021-03-28 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 22686.8 | 22765.3 | -78.5 | 18149.7 | 18144.8 | 4537.1 | 4526.67 | 2243.4 | 2304.85 | 2293.7 | 2221.82 | 2284.41 | 2221.82 | 9.29 | 0
ll этап
38 | Ремонт грунтовой дороги на улице Первая Школьная села Большие Алгаши Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Большеалгашинское сельское поселение | 1195.1 | 2182.29 | -987.19 | 956.1 | 1745.84 | 239 | 436.45 | 199.2 | 367.12 | 39.8 | 69.33 | 39.8 | 69.33 | 0 |  | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 28.05.2021 / ИП Мясников А.С. | 2021-05-28 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
39 | Ремонт грунтовой дороги на кладбище села Большие Алгаши Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Большеалгашинское сельское поселение | 987.3 | 0 | 987.3 | 789.8 |  | 197.5 | 0 | 167.6 |  | 29.9 | 0 | 29.9 |  | 0 |  | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 28.05.2021 / ИП Мясников А.С. | 2021-05-28 | 2021-07-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
40 | Ремонт дороги по ул. Молодежная и ул. Пролетарская д. Торханы Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Торханское сельское поселение | 2850.5 | 2850.51 | -0.01 | 2280.4 | 2280.41 | 570.1 | 570.1 | 450.1 | 450.1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 24.05.2021 ООО "Перспектива" | 2021-05-24 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
41 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Октябрьская в д.Синькасы Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Торханское сельское поселение | 593.5 | 593.51 | -0.01 | 474.8 | 474.81 | 118.7 | 118.7 | 88.9 | 88.85 | 29.8 | 29.85 | 29.8 | 29.85 | 0 | 0 | прямой договор | прямой договор | Договор 63723 от 30.04.2021 ООО ДПМК "Шумерлинская" | 2021-06-15 | 2021-07-15 |  | Работы завершены | Профинансирован
42 | Ремонт дороги по ул. Сосновая в д. Шумерля Шумерлинского сельского поселения шумерлинского района Чувашской Республики | Шумерлинское сельское поселение | 2684 | 2684 | 0 | 2147.2 | 2147.2 | 536.8 | 536.8 | 100 | 100 | 436.8 | 436.8 | 436.8 | 436.8 | 0 |  | 2021-04-23 | 2021-05-19 | МК №0115300002721000003_86431 ОТ 07 ИЮНЯ 2021ГОДА ип Шишкин И.П. | 2021-06-07 | 23.07.2021г. |  | Работы завершены | Профинансирован
43 | Ремонт участка дороги по ул. Комсомольская в п. Красный Октябрь Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района | Краснооктябрьское сельское поселение | 895.1 | 895.12 | -0.02 | 716.1 | 716.1 | 179 | 179.02 | 104.4 | 104.43 | 74.6 | 74.59 | 74.6 | 74.59 | 0 |  | 2021-04-23 | 2021-06-11 | МК 0115300002621000001_86412 от 02.07.2021 ООО ДПМК "Шумерлинская" | 2021-07-02 | 2021-07-11 |  | Работы завершены | Профинансирован
| Итого |  | 9205.5 | 9205.43 | 0.07 | 7364.4 | 7364.36 | 1841.1 | 1841.07 | 1110.2 | 1110.5 | 730.9 | 730.57 | 730.9 | 730.57 | 0 | 0
III этап
44 | Ремонт участка дороги по переулку Молодежный пос.Красный Октябрь Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района в Шумерлинском районе в 2021 г. | Краснооктябрьское сельское поселение | 296.5 | 296.5 | 0 | 237.2 | 237.2 | 59.3 | 59.3 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 0 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | Договор 84850 от 24.08.2021 ООО ДПМК "Шумерлинская" | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  | Работы завершены | Профинансирован
45 | Ремонт системы водоснабжения в с. Русские Алгаши Русско-Алгашинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Русско-Алгашинское сельское поселение | 598.6 | 598.5 | 0.1 | 478.8 | 478.8 | 119.8 | 119.7 | 19.8 | 95.76 | 100 | 23.94 | 100 | 23.94 | 0 |  | 2021-08-16 | прямой договор | "НПП"Электропром от 17.08.21 | 2021-08-17 | 2021-08-19 |  | Работы завершены | Профинансирован
46 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Молодежная в д.Синькасы Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Торханское сельское поселение | 856.12 | 856.109 | 0.011 | 684.9 | 684.888 | 171.22 | 171.221 | 85.22 | 85.222 | 86 | 85.999 | 86 | 85.999 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 2021-08-18 | МК № 0115300002821000002_235711 от 06.09.2021 ООО"ДПМК"Шумерлинская" | 2021-09-06 | в течение 7 дней с момента подписания контракта |  | Работы завершены | Профинансирован
47 | Очистка скважины в д. Малые Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Туванское сельское поселение | 98.52 | 98.999 | -0.479 | 78.8 | 79.198 | 19.72 | 19.801 | 4.93 | 4.95 | 14.79 | 14.851 | 14.79 | 14.851 | 0 |  | 2021-08-16 | прямой договор | ООО"Буровик" от19.08.2021 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | Работы завершены | Профинансирован
48 | Очистка скважины в селе Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Туванское сельское поселение | 98.62 | 98.127 | 0.493 | 78.9 | 78.501 | 19.72 | 19.626 | 4.93 | 4.906 | 14.79 | 14.72 | 14.79 | 14.72 | 0 |  | 2021-08-16 | прямой договор | ООО"Буровик" от19.08.2021 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | Работы завершены | Профинансирован
49 | Ремонт водопровода в д. Вторые Ялдры Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Юманайское сельское поселение | 4509.99 | 4509.9708 | 0.0192 | 3608 | 3607.9766 | 901.99 | 901.9942 | 637.99 | 601.9942 | 264 | 300 | 264 | 300 | 0 |  | 2021-08-30 | 2021-09-02 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬМАШ СТРОЙ" 22.09.2021 | 2021-09-22 | 2021-12-10
| Итого |  | 6458.35 | 6458.2058 | 0.1442 | 5166.6 | 5166.5636 | 1291.75 | 1291.6422 | 782.52 | 822.4822 | 509.23 | 469.16 | 509.23 | 469.16 | 0 | 0
IV этап
50 | Перевод уличного освещения на энергосберегающий режим в пос.Красный Октябрь Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района в Шумерлинском районе | Красноармейское сельское поселение | 295 | 247.42 | 47.58 | 236 | 197.94 | 59 | 49.48 | 29.5 | 24.74 | 29.5 | 24.74 | 29.5 | 24.74 | 0 |  | 2021-08-17 | прямой договор | Договор б/н от 09.09.2021 ИП Самарин С.Ю., доп.согл. 1 от 30.09.2021 | 2021-09-09 | 2021-10-09 |  | Работы завершены | Профинансирован
51 | Ремонт детской площадки дошкольной группы основного образовательного корпуса МБОУ "Алгашинская СОШ" Шумерлинского района Чувашской Республики | Русско-Алгашинское сельское поселение | 500 | 0 | 0 | 400 |  | 100 | 0 | 50 |  | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 2021-08-16 | 2021-09-08 |  |  |  | ценовой запрос был объявлен 08.09.2021. Поставщик не найден
52 | Установка ограждения территории МБОУ "Туванская ООШ" с. Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Туванское сельское поселение | 1311.22 | 1285.0035 | 26.2165 | 1048.98 | 1028.0035 | 262.24 | 257 | 131.12 | 128.5 | 131.12 | 128.5 | 11.12 | 128.5 | 120 | 0 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 16.09.2021 КОНТРАКТ № 0315300049921000002_148788 ООО"Краснов" | 2021-09-16 | 2021-10-16
53 | Замена светильников в учебных кабинетах МБОУ "Егоркинская СОШ" Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района | Егоркинское сельское поселение | 356.1 | 268 | 88.1 | 284.88 | 214.4 | 71.22 | 53.6 | 35.61 | 26.8 | 35.61 | 26.8 | 35.61 | 26.8 | 0 |  | 2021-08-16 | прямой договор | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 2021-10-20
54 | Детская площадка при МБОУ "Туванская ООШ" с. Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Туванское сельское поселение | 500 | 499.2 | 0.8 | 400 | 399.36 | 100 | 99.84 | 50 | 49.92 | 50 | 49.92 | 5 | 5 | 45 | 44.92 | 2021-08-16 | 2021-09-14 | ООО "КРАСНОВ" Договор №91007 от 20.09.2020
55 | Благоустройство Сквера Победы в с. Юманай Шумерлинского района Чувашской Республики | Юманайское сельское поселение | 1025.31 | 1023.31 | 2 | 820.25 | 818.65 | 205.06 | 204.66 | 100 | 100.1 | 105.06 | 104.56 | 105.06 | 104.56 | 0 |  | 2021-08-20 | прямой договор | дог. бн от 14.10.21 ИП Горшкова Н.М. ООО Модуль дог. 96263 от 11.10.21 | 14.10.21 11.10.2021 | 01.12.21 05.11.2021
56 | Благоустройство Сквера Победы в д. Кадеркино Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Юманайское сельское поселение | 511 | 490 | 21 | 408.8 | 388.21 | 102.2 | 101.79 | 50.2 | 49.29 | 52 | 52.5 | 52 | 52.5 | 0 |  | 2021-08-20 | прямой договор | дог. бн от 14.10.21 ИП Горшкова Н.М. ООО Модуль дог. 96264 от 11.10.21 | 14.10.21 11.10.2021 | 01.12.21 05.11.2021
57 | Устройство ограждения территории памятника участникам Великой Отечественной войны в д.Лесные Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Туванское сельское поселение | 100 | 100 | 0 | 80 | 80 | 20 | 20 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |  | 2021-08-16 | прямой договор | Договор б/н от 01.10.2021г ИП Мизуров С.Ф. | 2021-10-01 | в течение 10 дней с момента заключения договора |  | Работы завершены | Профинансирован
58 | Устройство ритуального здания ( не жилого помещения) на территории кладбищ в пос.Красный Октябрь Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Краснооктябрьское сельское поселение | 593.78 | 593.78 | 0 | 475.02 | 475.02 | 118.76 | 118.76 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 0 |  | 2021-08-17 | 2021-09-13 | Договор 1 от 28.09.2021г ИП Мизуров С.Ф. | 2021-09-28 | 2021-10-17
59 | Устройство противопожарного водоема с пирсом в д.Синькасы Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Торханское сельское поселение | 525.76 | 520.761 | 4.999 | 420.61 | 416.609 | 105.15 | 104.152 | 65.15 | 64.523 | 40 | 39.629 | 40 | 39.629 | 0 | 0 | 2021-08-16 | прямой договор | №84512 от 23.08.2021 | 2021-08-23 | 2021-09-21 |  | Работы завершены | Профинансирован
60 | Устройство противопожарного водоема с устройством пирса в д.Малые Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Туванское сельское поселение | 598.2 | 598.203 | -0.003 | 478.56 | 478.56 | 119.64 | 119.643 | 17.95 | 17.9485 | 101.69 | 101.6945 | 101.69 | 101.6945 | 0 | 0 | 2021-08-16 | прямой договор | №95563 от 11.10.2021 | 2021-10-11 | 2021-10-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
61 | Устройство противопожарного водоема с пирсом в д.Савадеркино Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Егоркинское сельское поселение | 598.2 | 592.9 | 5.3 | 478.56 | 474.32 | 119.64 | 118.58 | 59.82 | 59.29 | 59.82 | 59.29 | 59.82 | 59.29 | 0 | 0 | 2021-08-16 | прямой договор | №86595 от 31.08.2021 | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | Работы завершены
62 | Устройство противопожарного водоема с пирсом в д.Егоркино Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Егоркинское сельское поселение | 598.2 | 592.9 | 5.3 | 478.56 | 474.32 | 119.64 | 118.58 | 59.82 | 59.29 | 59.82 | 59.29 | 59.82 | 59.29 | 0 | 0 | 2021-08-16 | прямой договор | №86592 от 31.08.2021 | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | Работы завершены
63 | Устройство противопожарного водоема с пирсом в д.Пояндайкино Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики | Егоркинское сельское поселение | 598.2 | 592.9 | 5.3 | 478.56 | 474.32 | 119.64 | 118.58 | 59.82 | 59.29 | 59.82 | 59.29 | 59.82 | 59.29 | 0 | 0 | 2021-08-16 | прямой договор | №86598 от 31.08.2021 | 2021-09-20 | 2021-10-20 |  | Работы завершены
|  |  | 8110.97 | 7404.3775 | 206.5925 | 6488.78 | 5919.7125 | 1622.19 | 1484.665 | 771.37 | 702.0715 | 850.82 | 782.5935 | 685.82 | 737.6735 | 165 | 44.92
Итого по Шумерлинскому району |  |  | 46461.62 | 45833.3133 | 128.3067 | 37169.48 | 36595.4362 | 9292.14 | 9144.0472 | 4907.49 | 4939.9037 | 4384.65 | 4204.1435 | 4210.36 | 4159.2235 | 174.29 | 44.92

## Ядринский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Ядринский район
l этап
1 | Благоустройство территории кладбища с. Большое Чурашево Большечурашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Большечурашевское сельское поселение | 1004.35 | 898.8153 | 105.5347 | 602.6 | 539.289 | 401.75 | 359.5263 | 200.9 | 179.7632 | 200.85 | 179.7631 | 200.85 | 179.7631 | 0 |  | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 30.08.2021 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАТИНУМ" | 2021-08-30 | 2021-10-30 |  |  | Профинансирован | Отказались от реализации | 2
2 | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения в с. Большие Шемердяны Большешемердянского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Большешемердянское сельское поселение | 1695.8 | 0 | 0 | 1017.5 |  | 678.3 | 0 | 178.3 |  | 500 | 0 | 420 |  | 80 |  | 2021-06-21 | 2021-08-06 | 01.09.2021 ООО "АЛЬЯНССТРОЙГРУПП" | 2021-09-01 | 2021-11-30 |  |  |  | Работы завершены | 22
3 | Ремонт подъездной дороги к кладбищу с. Малое Карачкино Малокарачкинского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Малокарачкинское сельское поселение | 2104.86 | 1768.0522 | 336.8078 | 1262.9 | 1060.831 | 841.96 | 707.2212 | 315.3 | 265.2082 | 526.66 | 442.013 | 526.66 | 442.013 | 0 |  | 2021-06-15 | 2021-06-25 | 22.07.2021 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛСЕР СТРОЙ" | 2021-07-22 | 2021-09-01 |  |  | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 22
4 | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения по ул. Коммунистическая в д. Верхние Мочары Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Мочарское сельское поселение | 284.66 | 284.64 | 0.02 | 170.8 | 170.784 | 113.86 | 113.856 | 10 | 0 | 103.86 | 113.856 | 103.86 | 10 | 0 | 103.856 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 04.08.2021 ООО "ПСО ПИК" | 2021-08-04 | в течение 20 дней с даты заключения контракта |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения по улицам Новая и Советская в д. Нижние Мочары Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Мочарское сельское поселение | 946.67 | 0 | 0 | 568 |  | 378.67 | 0 | 20 |  | 358.67 | 0 | 358.67 |  | 0 | [6 empty] | Отказ |  |  | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Текущий ремонт ограды парка им. Г. В. Краснова д. Салугино Николаевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Николаевское сельское поселение | 175.86 | 175.932 | -0.072 | 105.5 | 105.5592 | 70.36 | 70.3728 | 59.8 | 59.8169 | 10.56 | 10.5559 | 10.56 | 10.5559 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 27.08.2021 ООО "НИКС" | 2021-08-27 | в течение 60 дней с даты заключения контракта |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 5
7 | Текущий ремонт памятника д. Якимкино Николаевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Николаевское сельское поселение | 169.03 | 0 | 0 | 101.4 |  | 67.63 | 0 | 38.9 |  | 28.73 | 0 | 28.73 |  | 0 |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Прямой договор |  |  |  |  | Профинансирован
8 | Ремонт наружных сетей водоснабжения в д. Козловка Персирланского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Персирланское сельское поселение | 599.87 | 599.9 | -0.03 | 359.9 | 359.98 | 239.97 | 239.92 | 150 | 149.95 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 0 |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 31.08.2021 ООО "АльянсСтройГрупп" |  |  | Профинансирован
9 | Ремонт водопровода в с. Советское, д. Верхние Сунары Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Советское сельское поселение | 724.46 | 652.1205 | 72.3395 | 434.7 | 391.2723 | 289.76 | 260.8482 | 217.3 | 195.6362 | 72.46 | 65.2121 | 72.46 | 65.2121 | 0 | 0 | 2021-05-28 | 2021-06-08 | 05.07.2021 ИП Ершова Т.В. | 2021-07-05 | в течение 90 дней с даты заключения контракта |  |  | Профинансирован
10 | Текущий ремонт памятника павшим в ВОВ, расположенного по адресу: Чувашская Республика,Ядринский район, д. Старые Тингеши | Старотиньгешское сельское поселение | 201.7 | 201.757 | -0.057 | 121 | 121.054 | 80.7 | 80.703 | 60.7 | 60.703 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | 20.09.2021 ООО "НИКС" | 2021-09-20 | в течение 60 дней с даты заключения контракта |  |  | Профинансирован
11 | Ремонт участка дороги от дома № 25 по улице имени Ф. Н. Орлова до дома № 3 по улице Луговая в д. Малые Ямаши Старотиньгешского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Старотиньгешское сельское поселение | 472 | 462.54 | 9.46 | 283.2 | 277.524 | 188.8 | 185.016 | 94.4 | 92.508 | 94.4 | 92.508 | 94.4 | 92.508 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | в течение 60 дней с даты заключения контракта |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в д. Симекейкасы Хочашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Хочашевское сельское поселение | 525.81 | 0 | 0 | 315.5 |  | 210.31 | 0 | 1 |  | 209.31 | 0 | 209.31 |  | 0 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-12-31
13 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в с. Хочашево Хочашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Хочашевское сельское поселение | 525.81 | 0 | 0 | 315.5 |  | 210.31 | 0 | 1 |  | 209.31 | 0 | 209.31 |  | 0 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-12-31
14 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в д. Наснары Хочашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Хочашевское сельское поселение | 525.81 | 0 | 0 | 315.5 |  | 210.31 | 0 | 1 |  | 209.31 | 0 | 209.31 |  | 0 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-12-31 |  |  | Профинансировано
15 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в д. Тукасы Хочашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Хочашевское сельское поселение | 525.81 | 0 | 0 | 315.5 |  | 210.31 | 0 | 1 |  | 209.31 | 0 | 209.31 |  | 0 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-12-31 |  |  | Профинансировано
16 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в д. Лапракасы Хочашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Хочашевское сельское поселение | 525.81 | 0 | 0 | 315.5 |  | 210.31 | 0 | 1 |  | 209.31 | 0 | 209.31 |  | 0 |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-12-31
17 | Текущий ремонт водопроводных сетей водоснабжения в д. Кудаши Чебаковского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Чебаковское сельское поселение | 485.18 | 0 | 0 | 291.1 |  | 194.08 | 0 | 121.3 |  | 72.78 | 0 | 72.78 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор
18 | Текущий ремонт и очистка противопожарного пруда в д. Кильдишево Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Кильдишевское сельское поселение | 900.52 | 711.4704 | 189.0496 | 540.3 | 426.882 | 360.22 | 284.5884 | 27 | 8.5384 | 333.22 | 276.05 | 63.04 | 0 | 270.18 | 276.05 | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 24.08.2021 ООО "ДЮЙМ" | 2021-08-24 | 2021-09-30
19 | Благоустройство обелиска воинам ВОВ в д. Испуханы Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Кильдишевское сельское поселение | 155.13 | 155.11 | 0.02 | 93.1 | 93.066 | 62.03 | 62.044 | 15.5 | 15.511 | 46.53 | 46.533 | 46.53 | 46.533 | 0 | 0 | Прямой договор | Прямой договор | 18.06.2021 ООО "НИКС" | 2021-06-18 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансировано
20 | Текущий ремонт клуба в д. Исмендеры Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Кильдишевское сельское поселение | 200.8 | 0 | 0 | 120.5 |  | 80.3 | 0 | 20 |  | 60.3 | 0 | 60.3 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор
21 | Устройство контейнерных площадок для ТКО, расположенных на территориии Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ювановское сельское поселение | 155.83 | 155.835 | -0.00498 | 93.5 | 93.5 | 62.33 | 62.335 | 40 | 40 | 22.33 | 22.335 | 22.33 | 22.335 | 0 | 0 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | ООО «Унистрой» 02.07.2021 | 2021-07-02 | 2021-08-30 |  | Работы завершены | Профинансировано
Итого |  |  | 12905.77 | 6066.1724 | 713.0676 | 7743.5 | 3639.7415 | 5162.27 | 2426.4309 | 1574.4 | 1067.6348 | 3587.87 | 1358.7961 | 3237.69 | 978.8901 | 350.18 | 379.906
III этап
22 | Ремонт системы водоснабжения в с. Лешкас-Асламасы Большечурашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Большечурашевское сельское поселение | 1019.68 | 0 | 1019.68 | 611.8 |  | 407.88 | 0 | 102.65 |  | 305.23 | 0 | 305.23 |  | 0 |  | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 19.10.2021 ООО "ТЕХНОГРУПП"
23 | Ремонт системы водоснабжения в с. Вурманкас-Асламасы Большечурашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Большечурашевское сельское поселение | 928.8 | 0 | 928.8 | 557.3 |  | 371.5 | 0 | 90.02 |  | 281.48 | 0 | 281.48 |  | 0 |  | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 11.10.2021 ООО Платинум
24 | Ремонт системы водоснабжения в с. Большое Чурашево Большечурашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Большечурашевское сельское поселение | 1128.03 | 0 | 1128.03 | 676.8 |  | 451.23 | 0 | 116.86 |  | 334.37 | 0 | 184.37 |  | 150 |  | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 19.10.2021 ООО "ТЕХНОГРУПП"
25 | Ремонт водопровода с ул.Заводская д.1 до ул. Садовая д.10 п.Совхозный Иваньковского сельского поселения Ядринского района Чувашской республики | Иваньковское сельское поселение | 580.65 | 0 | 580.65 | 348.4 |  | 232.25 | 0 | 172.25 |  | 60 | 0 | 30 |  | 30 | [6 empty] | Отказ
26 | Текущий ремонт водобашни по ул. Прямая д. Испуханы Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Кильдишевское сельское поселение | 213.65 | 0 | 213.65 | 128.2 |  | 85.45 | 0 | 15.45 |  | 70 | 0 | 70 |  | 0 |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | Прямой договор |  |  | Через ТЭК-Торг |  | Профинансировано
27 | Текущий ремонт водобашни по ул.А.Ивановой д. Кильдишево Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Кильдишевское сельское поселение | 527.32 | 0 | 527.32 | 316.4 |  | 210.92 | 0 | 10.92 |  | 200 | 0 | 200 |  | 0 |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Прямой договор |  |  | Через ТЭК-Торг
28 | Текущий ремонт водобашни по ул. Шоссейная д. Кильдишево Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Кильдишевское сельское поселение | 439.69 | 0 | 439.69 | 263.8 |  | 175.89 | 0 | 14.89 |  | 161 | 0 | 161 |  | 0 |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | Прямой договор |  |  | Через ТЭК-Торг
29 | Текущий ремонт водопровода в д. Кукшумы Кукшумского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Кукшумское сельское поселение | 585.84 | 0 | 585.84 | 351.5 |  | 234.34 | 0 | 117.17 |  | 117.17 | 0 | 117.17 |  | 0 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | Прямой договор |  |  | Через ТЭК-Торг |  | Профинансировано
30 | Ремонт колодца в деревне Новое Тянымово Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ювановское сельское поселение | 100 | 0 | 100 | 60 |  | 40 | 0 | 30 |  | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | Прямой договор |  |  | Через ТЭК-Торг
31 | Текущий ремонт питьевого колодца в д. Хирле-Сиры Николаевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Николаевское сельское поселение | 100 | 0 | 100 | 60 |  | 40 | 0 | 30 |  | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Через ТЭК-Торг
32 | Текущий ремонт системы водоснабжения д. Новые Тиньгеши Старотиньгешского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Старотиньгешское сельское поселение | 758.02 | 0 | 758.02 | 454.8 |  | 303.22 | 0 | 135.34 |  | 167.88 | 0 | 167.88 |  | 0 |  | 2021-09-10 | 2021-09-16 | ООО "Никс" |  |  | На стадии подписания контракта |  | Профинансировано
33 | Текущий ремонт водопроводной сети в д. Большие Багиши Старотиньгешского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Старотиньгешское сельское поселение | 700.34 | 0 | 700.34 | 420.2 |  | 280.14 | 0 | 40.14 |  | 240 | 0 | 240 |  | 0 |  | 2021-09-10 | 2021-09-16 | ООО "Никс" |  |  | На стадии подписания контракта |  | Профинансировано
34 | Текущий ремонт водопроводной сети в д. Старые Тиньгеши Старотиньгешского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Старотиньгешское сельское поселение | 665.52 | 0 | 665.52 | 399.3 |  | 266.22 | 0 | 46.22 |  | 220 | 0 | 220 |  | 0 |  | 2021-09-10 | 2021-09-16 | ООО "Никс" |  |  | На стадии подписания контракта
35 | Установка водонапорной башни в д. Алешкино Хочашевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Хочашевское сельское поселение | 1200 | 0 | 1200 | 720 |  | 480 | 0 | 2 |  | 478 | 0 | 478 |  | 0 |  | 2021-09-10 | 2021-09-21 | 14.10.2021 Краснова Л.Н.
36 | Текущий ремонт сооружения в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в д.Новое Ядрино Чебаковского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Чебаковское сельское поселение | 1150.82 | 0 | 1150.82 | 690.5 |  | 460.32 | 0 | 276.19 |  | 184.13 | 0 | 184.13 |  | 0 |  | 2021-09-09 | 2021-09-22 | На стадии подписания
37 | Текущий ремонт водонапорной башни по ул. Ленина с. Чебаково Чебаковского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Чебаковское сельское поселение | 1150.82 | 0 | 1150.82 | 690.5 |  | 460.32 | 0 | 230.16 |  | 230.16 | 0 | 230.16 |  | 0 |  | 2021-09-09 | 2021-09-22 | На стадии подписания
| Итого |  | 11249.18 | 0 | 11249.18 | 6749.5 | 0 | 4499.68 | 0 | 1430.26 | 0 | 3069.42 | 0 | 2889.42 | 0 | 180 | 0
IV этап
38 | Благоустройство парка Победы д. Вурманкас-Ядрино Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 815.33 | 0 | 815.33 | 489.2 |  | 326.13 | 0 | 163.07 |  | 163.07 | 0 | 163.07 |  | 0
39 | Благоустройство территории кладбища в с. Ядрино Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 1562.75 | 0 | 1562.75 | 937.65 |  | 625.1 | 0 | 312.55 |  | 312.55 | 0 | 312.55 |  | 0
40 | Приобретение элементов детской площадки для деревни Бобылькасы Ядринского района Чувашской Республики | Николаевское сельское поселение | 100 | 0 | 100 | 60 |  | 40 | 0 | 30 |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
41 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в д. Ленино Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 525.76 | 0 | 525.76 | 315.46 |  | 210.3 | 0 | 105.15 |  | 105.15 | 0 | 105.15 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Работы ведутся, но торги не обьявлены
42 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в п. Пролетарий Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 525.76 | 0 | 525.76 | 315.46 |  | 210.3 | 0 | 105.15 |  | 105.15 | 0 | 105.15 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Работы ведутся, но торги не обьявлены |  | Профинансировано
43 | Очистка противопожарного водоема №1 с устройством пирса в д. Изамбаево Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 525.76 | 0 | 525.76 | 315.46 |  | 210.3 | 0 | 105.15 |  | 105.15 | 0 | 105.15 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Работы ведутся, но торги не обьявлены |  | Профинансировано
44 | Очистка противопожарного водоема №2 с устройством пирса в д. Изамбаево Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 525.76 | 0 | 525.76 | 315.46 |  | 210.3 | 0 | 105.15 |  | 105.15 | 0 | 105.15 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Работы ведутся, но торги не обьявлены |  | Профинансировано
45 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в с. Пошнары Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 525.76 | 0 | 525.76 | 315.46 |  | 210.3 | 0 | 105.15 |  | 105.15 | 0 | 105.15 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Работы ведутся, но торги не обьявлены |  | Профинансировано
46 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в д. Медякасы Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 525.76 | 0 | 525.76 | 315.46 |  | 210.3 | 0 | 105.15 |  | 105.15 | 0 | 105.15 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Работы ведутся, но торги не обьявлены
47 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в д. Вурманкас-Ядрино Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 525.76 | 0 | 525.76 | 315.46 |  | 210.3 | 0 | 105.15 |  | 105.15 | 0 | 105.15 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Работы ведутся, но торги не обьявлены |  | Профинансировано
48 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в д. Мурзакасы Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 525.76 | 0 | 525.76 | 315.46 |  | 210.3 | 0 | 105.15 |  | 105.15 | 0 | 105.15 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Работы ведутся, но торги не обьявлены
49 | Очистка противопожарного водоема с устройством пирса в д. Янымово Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики | Ядринское сельское поселение | 525.76 | 0 | 525.76 | 315.46 |  | 210.3 | 0 | 105.15 |  | 105.15 | 0 | 105.15 |  | 0 |  | Прямой договор | Прямой договор | Прямой договор |  |  | Работы ведутся, но торги не обьявлены
| Итого |  | 7209.92 | 0 | 7209.92 | 4325.99 | 0 | 2883.93 | 0 | 1451.97 | 0 | 1431.97 | 0 | 1431.97 | 0 | 0 | 0
Итого по Ядринскому району |  |  | 31364.87 | 6066.1724 | 19172.1676 | 18818.99 | 3639.7415 | 12545.88 | 2426.4309 | 4456.63 | 1067.6348 | 8089.26 | 1358.7961 | 7559.08 | 978.8901 | 530.18 | 379.906

## Яльчикский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Яльчикский район
l этап
1 | Устройство нежилого помещения на кладбище села Большая Таяба Большетаябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Большетаябинское сельское поселение | 418.1 | 418 | 0.1 | 250.8 | 250.8 | 167.3 | 167.2 | 125.3 | 119.7 | 42 | 47.5 | 42 | 47.5 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Устройство нежилого помещения на кладбище деревни Аранчеево Большетаябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Большетаябинское сельское поселение | 408.4 | 408.34 | 0.06 | 245 | 245 | 163.4 | 163.34 | 122.4 | 121.3 | 41 | 42.04 | 41 | 42.04 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован | Профинансировано | 26
3 | Установка и монтаж детской площадки в с.Большие Яльчики Большеяльчикского сельского поселения в Яльчикском районе Чувашской Республики | Большеяльчикское сельское поселение | 144 | 144 | 0 | 86.4 | 86.4 | 57.6 | 57.6 | 43.2 | 42.07 | 14.4 | 15.53 | 14.4 | 15.53 | 0 | 0 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 2021-05-12 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | Профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 6
4 | Очистка противопожарного водоема в д. Шаймурзино Кильдюшевского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Кильдюшевское сельское поселение | 210.6 | 210.2 | 0.4 | 126.3 | 126 | 84.3 | 84.2 | 21.1 | 21.05 | 63.2 | 63.15 | 63.2 | 63.15 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-25 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-07-31 |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 1
5 | Устройство нежилого помещения на кладбище деревни Эмметево Кильдюшевского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Кильдюшевское сельское поселение | 414 | 414 | 0 | 248.4 | 248.4 | 165.6 | 165.6 | 41.4 | 39.95 | 124.2 | 125.65 | 124.2 | 125.65 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-06-09 |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Устройство нежилого помещения на кладбище деревни Кильдюшево Кильдюшевского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Кильдюшевское сельское поселение | 420 | 420 | 0 | 252 | 252 | 168 | 168 | 42 | 39.12 | 126 | 128.88 | 126 | 128.88 | 0 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-06-09 |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 24
7 | Ремонт ограждения (350 метров) территории кладбища с.Шемалаково Лащ-Таябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Лащ-Таябинское сельское поселение | 400 | 400 | 0 | 240 | 240 | 160 | 160 | 60 | 15.2 | 100 | 144.8 | 100 | 144.8 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-04-29 | 28.04.0202 | 2021-06-04 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Ленина д.Новое Андиберево Лащ-Таябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Лащ-Таябинское сельское поселение | 209 | 209 | 0 | 125.4 | 125.4 | 83.6 | 83.6 | 62.7 | 62.33 | 20.9 | 21.27 | 20.9 | 21.27 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-10-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Ремонт грунтовой дамбы через овраг на дороге к кладбищу д.Яманчурино Лащ-Таябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской республики | Лащ-Таябинское сельское поселение | 590 | 590 | 0 | 354 | 354 | 236 | 236 | 88.5 | 120.77 | 147.5 | 115.23 | 147.5 | 115.23 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-10-30
10 | Очистка противопожарного водоема в д.Новое Байдеряково Лащ-Таябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Лащ-Таябинское сельское поселение | 862.7 | 862.63 | 0.07 | 517.6 | 517.58 | 345.1 | 345.05 | 258.8 | 258.79 | 86.3 | 86.26 | 86.3 | 86.26 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-10-30
11 | Ограждение территории спортивной площадки д.Малая Таяба Малотаябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Малотаябинское сельское поселение | 282 | 282 | 0 | 169.2 | 169.2 | 112.8 | 112.8 | 63.6 | 54.22 | 49.2 | 58.58 | 49.2 | 58.58 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-11 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Устройство нежилого помещения на кладбище деревни Новопоселенная Таяба Малотаябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Малотаябинское сельское поселение | 377.8 | 377.9 | -0.1 | 226.7 | 226.74 | 151.1 | 151.16 | 39.7 | 27.66 | 111.4 | 123.5 | 111.4 | 123.5 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-11 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
13 | Ограждение территории спортивной площадки д.Старое Янашево Малотаябинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Малотаябинское сельское поселение | 295 | 295 | 0 | 177 | 177 | 118 | 118 | 82 | 75.79 | 36 | 42.21 | 36 | 42.21 | 0 | 0 | 2021-03-05 | 2021-03-11 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
14 | Изготовление и установка стелы с. Новые Шимкусы Новошимкусского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Новошимкусское сельское поселение | 382.5 | 350 | 32.5 | 210 | 210 | 172.5 | 140 | 101.5 | 99.31 | 71 | 40.69 | 38.5 | 40.69 | 32.5 | 0 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-06-23 |  | Работы завершены | Профинансирован
15 | Ограждение кладбища с. Новое Байбатырево Новошимкусского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Новошимкусское сельское поселение | 251 | 226.1 | 24.9 | 135.6 | 135.66 | 115.4 | 90.44 | 66.6 | 65.44 | 48.8 | 25 | 23.8 | 0 | 25 | 25 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
16 | Ограждение кладбища д.Новое Ищеряково Новошимкусского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Новошимкусское сельское поселение | 506.2 | 506.2 | -5.6843e-14 | 303.7 | 303.72 | 202.5 | 202.48 | 151.9 | 150.23 | 50.6 | 52.25 | 50.6 | 52.25 | 0 | 0 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
17 | Очистка противопожарного водоема в д.Новое Чурино Новошимкусского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Новошимкусское сельское поселение | 829.5 | 829.52 | -0.02 | 497.7 | 497.71 | 331.8 | 331.81 | 246.8 | 246.81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-12-15
18 | Очистка противопожарного водоема в д.Новое Ищеряково Новошимкусского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Новошимкусское сельское поселение | 599.9 | 599.77 | 0.13 | 359.9 | 359.86 | 240 | 239.91 | 180 | 179.93 | 60 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-12-15
19 | Ремонт нежилого помещения на кладбище деревни Уразмаметево Сабанчинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Сабанчинское сельское поселение | 306 | 306 | 0 | 183.6 | 183.6 | 122.4 | 122.4 | 0 | 37.4 | 122.4 | 85 | 122.4 | 85 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
20 | Ремонт нежилого помещения на кладбище деревни Полевые Козыльяры Сабанчинского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Сабанчинское сельское поселение | 300 | 300 | 0 | 180 | 180 | 120 | 120 | 0 | 10.5 | 120 | 109.5 | 120 | 109.5 | 0 | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-06-14 |  | Работы завершены | Профинансирован
21 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Восточная д.Апанасово-Темяши Яльчикского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Яльчикское сельское поселение | 446.8 | 446.81 | -0.01 | 268.1 | 268.09 | 178.7 | 178.72 | 111.7 | 111.7 | 67 | 67.02 | 67 | 67.02 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
22 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Центральная д.Апанасово-Темяши Яльчикского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Яльчикское сельское поселение | 109.2 | 109.1 | 0.1 | 65.5 | 65.46 | 43.7 | 43.64 | 27.3 | 27.27 | 16.4 | 16.37 | 16.4 | 16.37 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
23 | Ограждение кладбища с. Байдеряково Яльчикского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Яльчикское сельское поселение | 1507.1 | 1507.11 | -0.01 | 904.3 | 904.27 | 602.8 | 602.84 | 452.1 | 452.13 | 150.7 | 150.71 | 150.7 | 150.71 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-06-09 |  | Работы завершены | Профинансирован
24 | Ремонт грунтовой дороги по ул.Мира с.Яльчики Яльчикского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Яльчикское сельское поселение | 381.9 | 381.78 | 0.12 | 229.1 | 229.07 | 152.8 | 152.71 | 95.5 | 95.44 | 57.3 | 57.27 | 57.3 | 57.27 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
25 | Ремонт грунтовой дороги к кладбищу с устройством стоянки и асфальтобетонных тротуаров в с.Байдеряково Яльчикского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Яльчикское сельское поселение | 1332.7 | 1317.97 | 14.73 | 796.6 | 790.78 | 536.1 | 527.19 | 398.3 | 394.39 | 137.8 | 132.8 | 132.8 | 127.8 | 5 | 5 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-06-09 |  | Работы завершены | Профинансирован
26 | Ремонт грунтовой дороги к кладбищу в д.Новое Изамбаево Янтиковского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 690.4 | 690.3 | 0.1 | 414.2 | 414.18 | 276.2 | 276.12 | 172.6 | 172.57 | 103.6 | 103.55 | 103.6 | 103.55 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-06-09 |  | Работы завершены | Профинансирован
27 | Ремонт грунтовой дороги к кладбищу в д.Старое Арланово Янтиковского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 494.5 | 494.55 | -0.05 | 296.7 | 296.73 | 197.8 | 197.82 | 147.8 | 147.82 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-06-09 |  |  | Профинансирован
28 | Благоустройство территории обелиска ветеранам Великой Отечественной войны в селе Байглычево Янтиковского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 644.15 | 495.49 | 148.66 | 297.3 | 297.29 | 346.85 | 198.2 | 39.9 | 39.91 | 306.95 | 158.29 | 158.3 | 9.64 | 148.65 | 148.65 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-05-04 |  | Работы завершены | Профинансирован
29 | Создание и благоустройство детской площадки в д.Ишмурзино-Суринск Янтиковского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 399.7 | 399.67 | 0.03 | 239.8 | 239.8 | 159.9 | 159.87 | 99.9 | 82.51 | 60 | 77.36 | 60 | 77.36 | 0 | 0 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-05 |  | Работы завершены | Профинансирован
Итого |  |  | 14213.15 | 13991.44 | 221.71 | 8400.9 | 8394.74 | 5812.25 | 5596.7 | 3342.6 | 3311.31 | 2469.65 | 2285.39 | 2258.5 | 2106.74 | 211.15 | 178.65
III этап
30 | Ограждение детской и спортивной площадок по ул. 40 лет Победы д. Кильдюшео Яльчикского района Чувашской Республики | Кильдюшевское сельское поселение | 433.82 | 0 | 0 | 260.3 |  | 173.52 | 0 | 72.42 |  | 101.1 | 0 | 101.1 | 101.1 |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-11-09 |  |  | Профинансирован
31 | Ремонт ограды на кладбище с. Лащ-Таяба Яльчикского района Чувашской Республики | Лащ-Таябинское сельское поселение | 1177.14 | 0 | 0 | 706.3 | 688.3 | 470.84 | 0 | 12 | 12 | 458.84 | 0 | 458.84 | 306.79 |  | 140 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-12-09
| Итого |  | 1610.96 | 0 | 0 | 966.6 | 688.3 | 644.36 | 0 | 84.42 | 12 | 559.94 | 0 | 559.94 | 407.89 | 0 | 140
IV этап
32 | Устройство нежилого поещения для пожарной машины в с. Лащ-Таяба Яльчикского района Чувашской Республики | Лащ-Таябинское сельское поселение | 515.45 | 0 | 0 | 309.27 | 309.27 | 206.18 | 0 | 186.18 | 174.82 | 20 | 0 | 20 | 31.36 |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-12-09
33 | Ремонт хоккейной коробки д. Яманчурино Яльчикского района Чувашской Республики | Лащ-Таябинское сельское поселение | 1288.19 | 0 | 0 | 772.91 |  | 515.28 | 0 | 503.28 |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-08
|  |  | 1803.64 | 0 | 0 | 1082.18 | 309.27 | 721.46 | 0 | 689.46 | 174.82 | 32 | 0 | 32 | 31.36 | 0 | 0
Итого по Яльчикскому району |  |  | 17416.59 | 8849.72 | 1480.2 | 10449.68 | 5309.84 | 6966.91 | 3539.89 | 4116.47 | 1914.81 | 2850.44 | 1625.07 | 2850.44 | 1562.57 | 211.15 | 220.79

## Янтиковский
№ | Наименование проекта | Наименование сельского поселения, где реализуется проект | Стоимость проекта, (тыс.руб.) |  |  | Сумма за счет средств респуб. бюдж. Чувашской Республики (тыс. руб) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | [9 empty] | Дата включения в план-график | Дата объявления аукциона | Дата заключения муниципального контракта/исполнитель работ | Дата начала работ по контракту | Дата окончания работ по контракту | Примечание | Завершение работ | Финансирование
[8 empty] | Всего |  | в том числе за счет средств:
[10 empty] | местного бюджета |  | за счет населения, юридических лиц, ИП, в том числе:
|  |  | план | факт | экономия | [6 empty] | Всего |  | населения |  | юр.лиц, ИП
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Янтиковский район
l этап
1 | Установка домика на кладбище в селе Алдиарово Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Алдиаровское сельское поселение | 504.8 | 505 | -0.2 | 393.6 | 393.65 | 111.2 | 111.35 | 58.7 | 58.75 | 52.5 | 52.6 | 47.5 | 47.6 | 5 | 5 | 2021-02-20 | 2021-03-26 | 19.04.2021 / ООО "СТМ" | 2021-05-01 | 2021-07-29 |  | Работы завершены | профинансирован | Отказались от реализации | 0
2 | Установка домика на кладбище в деревне Нюшкасы Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Алдиаровское сельское поселение | 504.8 | 505 | -0.2 | 393.6 | 393.65 | 111.2 | 111.35 | 58.7 | 58.75 | 52.5 | 52.6 | 47.5 | 47.6 | 5 | 5 | 2021-02-20 | 2021-03-26 | 19.04.2021 / ОО "СТМ" | 2021-05-01 | 2021-07-29 |  | Работы завершены | профинансирован | Профинансировано | 38
3 | Обустройство детской игровой площадки в д. Уразкасы Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Алдиаровское сельское поселение | 259 | 259 | 0 | 204.5 | 204.5 | 54.5 | 54.5 | 26.7 | 27 | 27.8 | 27.5 | 22.8 | 22.5 | 5 | 5 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 19.04.2021 / ИП Иванов В.О. | 2021-05-01 | 2021-05-31 |  | Работы завершены | профинансирован | Муниципальные контракты заключены | 15
4 | Устройство пешеходной дорожки по ул. Речная в с. Алдиарово Алдиаровского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Алдиаровское сельское поселение | 195.1 | 194.996 | 0.104 | 151.8 | 151.77 | 43.3 | 43.226 | 22.7 | 22.6 | 20.6 | 20.626 | 17.6 | 17.626 | 3 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 30.04.2021 / ООО "Транспортник" | 2021-05-20 | 2021-06-21 |  | Работы завершены | Профинансирован | Аукционы объявлены | 0
5 | Щебенение дороги (700 м) через реку Шарла на улице Разина д. Индырчи Индырчского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Индырчское сельское поселение | 805.9 | 805.8338 | 0.06625 | 643.9 | 643.9 | 162 | 161.9337 | 120.6 | 120.6 | 41.4 | 41.3337 | 31.4 | 31.3337 | 10 | 10 | 2021-02-20 | 2021-03-09 | 05.04.2021 / ООО "Транспортник" | 2021-04-05 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | Профинансирован | Внеснены в план график закупок | 0
6 | Установка светодиодных фонарей д. Уразлино Индырчского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Индырчское сельское поселение | 213 | 213.0062 | -0.0062 | 170.4 | 170.4 | 42.6 | 42.6062 | 32 | 31.97 | 10.6 | 10.6362 | 4.6 | 4.6362 | 6 | 6 | 2021-02-20 | 2021-03-09 | 02.04.2021 / ООО "Электромонтаж" | 2021-04-02 | 2021-06-01 |  | Работы завершены | Профинансирован | Работы завершены | 37
7 | Установка светодиодных фонарей д. Индырчи Индырчского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Индырчское сельское поселение | 255.7 | 255.5974 | 0.10257 | 204.5 | 204.45 | 51.2 | 51.1474 | 38.4 | 38.34 | 12.8 | 12.8074 | 6.8 | 6.8074 | 6 | 6 | 2021-02-20 | 2021-03-09 | 02.04.2021 / ООО "Электромонтаж" | 2021-04-02 | 2021-06-01 |  | Работы завершены | Профинансирован
8 | Очистка пруда по ул. Октябрьская в с. Можарки Можарского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Можарское сельское поселение | 325.6 | 325 | 0.6 | 250 | 250 | 75.6 | 75 | 40 | 40 | 35.6 | 35 | 35.6 | 35 | 0 | 0 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 22.03.2021 / ООО "Транспортник" | 2021-03-22 | 2021-04-30 |  | Работы завершены | Профинансирован
9 | Благоустройство кладбища с. Гришино Можарского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Можарское сельское поселение | 328 | 328 | 0 | 249.5 | 249.53 | 78.5 | 78.47 | 45.9 | 46 | 32.6 | 32.47 | 32.6 | 32.47 | 0 | 0 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 11.05.2021 / ИП Муханов А.К. | 2021-05-11 | 2021-06-22 |  | Работы завершены | Профинансирован
10 | Очистка пруда в д. Старое Буяново Новобуяновского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Новобуяновское сельское поселение | 325.6 | 325.556 | 0.044 | 255 | 255 | 70.6 | 70.556 | 42 | 42 | 28.6 | 28.556 | 18.6 | 18.556 | 10 | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 19.02.2021 / ООО "Транспортник" | 2021-02-25 | 2021-03-31 |  | Работы завершены | Профинансирован
11 | Благоустройство территории МБОУ "Новобуяновская СОШ" Новобуяновского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Новобуяновское сельское поселение | 1387.5 | 1387.536 | -0.036 | 1100 | 1100 | 287.5 | 287.536 | 200 | 200 | 87.5 | 87.536 | 82.5 | 82.536 | 5 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-16 | 07.05.2021 / ИП Шишкин И.П. | 2021-06-20 | по 19.07.2021 |  | Работы завершены | Профинансирован
12 | Ремонт наружной сети водопровода в д. Старое Буяново Новобуяновского сельского поселения Янтиковского района | Новобуяновское сельское поселение | 1700.6 | 1700.6195 | -0.01954 | 1345.5 | 1345.5 | 355.1 | 355.1195 | 165.6 | 165.6 | 189.5 | 189.5195 | 179.5 | 179.5195 | 10 | 10 | 2021-02-20 | 2021-03-26 | 19.04.2021 / ИП Петров С.В. | 2021-04-19 | 2021-10-29 |  | Работы завершены | профинансирован
13 | Благоустройство дворовой территории МБДОУ "Турмышский детский сад" Турмышского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Турмышское сельское поселение | 1865.4 | 1865.3597 | 0.04028 | 1473.6 | 1473.6 | 391.8 | 391.7597 | 195.9 | 195.8 | 195.9 | 195.9597 | 95.9 | 95.9597 | 100 | 100 | 2021-04-20 | 2021-04-29 | 25.05.2021 / ООО "Гарант" | 2021-06-01 | по 20.07.2021 | оставшиеся виды работ: устройство детского игрового оборудования
14 | Ремонт отмостки здания МБОУ "Турмышская СОШ" Турмышского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Турмышское сельское поселение | 253.4 | 253.34 | 0.06 | 197.6 | 197.6 | 55.8 | 55.74 | 27.9 | 27.868 | 27.9 | 27.872 | 17.9 | 17.872 | 10 | 10 | прямой договор | прямой договор | 30.06.2021 / ООО "Геолог" | 2021-06-30 | 2021-08-29 |  | Работы завершены | профинансирован
15 | Ремонт грунтовой дороги с утройством щебеночного покрытия по улице Лесная в с. Турмыши Турмышского сельского поселения Янтиковского района | Турмышское сельское поселение | 996.1 | 996.2279 | -0.1279 | 786.9 | 786.9 | 209.2 | 209.3279 | 114.2 | 114.2 | 95 | 95.1279 | 65 | 65.1279 | 30 | 30 | 2021-04-14 | 2021-04-23 | 24.05.2021 / ООО "Транспортник" | 2021-05-24 | по 30.07.2021 |  | Работы завершены | профинансирован
16 | Ремонт памятника воинам, погибшим и участвовавшим в Великой Отечественной войне в д.Амалыково Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Тюмеревское сельское поселение | 759.9 | 759.88 | 0.02 | 607 | 607 | 152.9 | 152.88 | 100 | 97.88 | 52.9 | 55 | 52.9 | 55 | 0 | 0 | 2021-02-25 | 2021-03-18 | 12.04.2021 / ИП Муханов А.К. | 2021-04-12 | по 10.06.2021 |  | Работы завершены | профинансирован
17 | Устройство детской площадки в с. Кармалы Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Тюмеревское сельское поселение | 245 | 245 | 0 | 196 | 196 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 30.04.2021 / ИП Муханов А.К. | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | профинансирован
18 | Ремонт грунтовой дороги по улице О.Кошевого в деревне Тюмерево Тюмеревского сельского поселения Янтиковского района | Тюмеревское сельское поселение | 550.4 | 550.376 | 0.024 | 422.3 | 422.3 | 128.1 | 128.076 | 73.7 | 73.7 | 54.4 | 54.376 | 54.4 | 54.376 |  | 0 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 30.04.2021 / ИП Федоров Д.И. | 2021-04-30 | 2021-06-30 |  | Работы завершены | профинансирован
19 | Ремонт кровли здания МБДОУ "Шимкусский детский сад" по ул. Некрасова д. 10 в с. Шимкусы Шимкусского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Шимкусское сельское поселение | 1469.1 | 1372.6706 | 96.4294 | 1169.1 | 1092.3 | 300 | 280.3706 | 158 | 147.6 | 142 | 132.7706 | 142 | 132.7706 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 25.05.2021 / ООО "Волга" на сумму 1469170,48 руб., доп.соглашение № 1 от 29.06.2021 на сумму 1372670,64 руб. | 2021-06-01 | по 20.07.2021 |  | Работы завершены | профинансирован
20 | Обустройство детской площадки в д. Нижарово Шимкусского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Шимкусское сельское поселение | 250 | 249.6 | 0.4 | 200 | 199.68 | 50 | 49.92 | 25 | 24.96 | 25 | 24.96 | 25 | 24.96 | 0 | 0 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 14.04.2021 / ООО "Солнечная долина" | 2021-05-17 | 2021-05-30 |  | Работы завершены | профинансирован
21 | Устройство памятника воинам, погибшим и участвовавшим в Великой Отечественной войне в с. Янтиково Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 2703.4 | 2703.37 | 0.03 | 1990 | 1990 | 713.4 | 713.37 | 348.3 | 348 | 365.1 | 365.37 | 365.1 | 365.37 | 0 | 0 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 22.03.2021 / ООО "МВА" | 2021-03-22 | 2021-06-15 | Работы ведутся
22 | Благоустройство дворовой территории дома № 9 по улице Кооперативная в с. Янтиково Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 1641.6 | 1641.6086 | -0.00864 | 1300 | 1300 | 341.6 | 341.6086 | 180 | 180 | 161.6 | 161.6086 | 161.6 | 161.6086 | 0 | 0 | 2021-02-20 | 2021-06-30 | 21.07.2021 / ООО "СВГ" | 2021-07-22 | по 19.09.2021 | работы ведутся
23 | Устройство хоккейной коробки д. Иваново Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 1440.23 | 1417.55 | 22.68 | 1130.23 | 1124.55 | 310 | 293 | 170 | 160.6 | 140 | 132.4 | 140 | 132.4 | 0 | 0 | 2021-02-20 | 2021-06-25 | 19.07.2021 / ООО "МеталМонтажСтрой" | 2021-07-20 | по 18.08.2021 |  | Работы завершены | профинансирован
24 | Ремонт грунтовой дороги "Проезд от ул. Ленина в д. Подлесное до ул. Молодежная в д. Иваново Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики" | Янтиковское сельское поселение | 309.6 | 287 | 22.6 | 245 | 227.15 | 64.6 | 59.85 | 35 | 32.45 | 29.6 | 27.4 | 29.6 | 27.4 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 07.06.2021 / ИП Макаров А.Н. | 2021-06-07 | по 01.07.2021 |  | Работы завершены | профинансирован
25 | Ремонт грунтовой дороги по улице Некрасова в д. Салагаево Янтиковского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 498 | 463 | 35 | 395 | 367.2 | 103 | 95.8 | 60 | 55.7 | 43 | 40.1 | 43 | 40.1 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 07.06.2021 / ИП Макаров А.Н. | 2021-06-07 | по 01.07.2021 |  | Работы завершены | профинансирован
26 | Устройство спортивной площадки с резиновым покрытием в с. Яншихово-Норваши Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Яншихово-Норвашское сельское поселение | 1729.4 | 1729.4 | 0 | 1383.5 | 1383.5 | 345.9 | 345.9 | 207.5 | 207.5 | 138.4 | 138.4 | 38.4 | 38.4 | 100 | 100 | 2021-02-25 | 2021-03-10 | 05.04.2021 / ООО "Мост" | 2021-04-05 | 2021-08-31 |  | Работы завершены | профинансирован
27 | Благоустройство территории МБОУ "Яншихово-Норвашская СОШ" Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Яншихово-Норвашское сельское поселение | 2138.9 | 2138.9003 | -0.0003 | 1710 | 1710 | 428.9 | 428.9003 | 313.5 | 313.5 | 115.4 | 115.4003 | 55.4 | 55.4003 | 60 | 60 | 2021-03-02 | 2021-04-21 | 24.05.2021 / ООО "Гарант" | 2021-06-20 | по 19.07.2021 |  | Работы завершены | профинансирован
Итого по Янтиковскому району |  |  | 23656.03 | 23478.4281 | 177.6019 | 18568.53 | 18440.13 | 5087.5 | 5038.2981 | 2884.8 | 2855.868 | 2202.7 | 2182.4301 | 1837.7 | 1817.4301 | 365 | 365
III этап
28 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Ленина д. Новое Буяново Янтиковского района Чувашской Республики | Новобуяновское сельское поселение | 209.3 | 209.3 | 0 | 167.4 | 167.4 | 41.9 | 41.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2021-08-17 | 17.08.2021, дата окочания приема заявок 19.08.2021 | 10.09.2021 / ИП Петров С.В. | 2021-09-10 | по 30.11.2021
29 | Ремонт грунтовой дороги с км 0+000 по 0+300 по ул. Молодежная д. Амалыково Янтиковского района Чувашской Республики | Тюмеревское сельское поселение | 416.27 | 410 | 6.27 | 333 | 333 | 83.27 | 77 | 18.27 | 18.27 | 65 | 58.73 | 65 | 58.73 | 0 | 0 | 2021-08-16 | 16.08.2021, дата окочания приема заявок 18.08.2021 | 18.08.2021 / ИП Федоров Д.И. | 2021-08-18 | 2021-11-01 | работы начаты |  | Плохо сделано
30 | Ремонт грунтовой дороги с ул. Мира до дома № 8 по ул. Амура с ремонтом трубного переезда на плотине по ул. Амура в д. Амалыково Янтиковского района Чувашской Республики | Тюмеревское сельское поселение | 882.72 | 882.72 | 0 | 706.1 | 706.1 | 176.62 | 176.62 | 106.9 | 106.9 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 69.72 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 12.08.2021, дата окончания подачи заявок 20.08.2021 | 31.08.2021 / ИП Федоров Д.И. | 2021-08-31 | до 15.11.2021 | работы начаты
31 | Ремонт грунтовой дороги по улице Октябрьская в с. Кармалы Янтиковского района Чувашской Республики | Тюмеревское сельское поселение | 768.84 | 768.836 | 0.004 | 615 | 615 | 153.84 | 153.836 | 33.84 | 113 | 120 | 40.836 | 120 | 35.836 | 0 | 5 | 2021-08-10 | 11.09.2021, дата окончания подачи заявок 20.09.2021 | 01.10.2021 / ИП Федоров Д.И. | 2021-10-02 | до 15.11.2021 | работы начаты
32 | Ремонт грунтовой дороги по ул. Канашская в д. Ямбулатово Янтиковского района протяженностью 180 метров | Шимкусское сельское поселение | 202.18 | 202.1787 | 0.00126 | 161.7 | 161.7 | 40.48 | 40.4787 | 20.3 | 20.3 | 20.18 | 20.1787 | 20.18 | 20.1787 | 0 | 0 | 2021-08-20 | 20.08.2021, дата окочания приема заявок 27.08.2021 | 04.10.2021 / ИП Федоров Д.И. | 2021-10-04 | до 01.11.2021 | работы начаты
33 | Ремонт наружной сети водопровода по ул. Октябрьская и ул. 40 лет Победы с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 2464.67 | 2464.6656 | 0.0044 | 1970 | 1970 | 494.67 | 494.6656 | 370 | 370 | 124.67 | 124.6656 | 124.67 | 124.6656 | 0 | 0 | 2021-08-27 | 28.09.2021, дата окончания подачи заявок - 06.10.2021 | 18.10.2021 / ООО "АльянсГрупп" | 2021-10-18 | 30.11.2021 включительно
|  |  | 4943.98 | 4937.7003 | 6.2797 | 3953.2 | 3953.2 | 990.78 | 984.5003 | 570.21 | 649.37 | 420.57 | 335.1303 | 410.57 | 320.1303 | 10 | 15
IV этап
34 | Устройство уличного освещения по улицам Молодежная, Николаева, Чайковского в д. Уразкасы Янтиковского района Чувашской Республики | Алдиаровское сельское поселение | 148.06 | 148.059 | 0.001 | 118.4 | 118.4 | 29.66 | 29.659 | 22.2 | 22.2 | 7.46 | 7.459 | 6.46 | 6.459 | 1 | 1 | 2021-08-30 | 30.08.2021, дата окочания приема заявок 01.09.2021 | 02.09.2021 / ИП Иванов Н.Ю. | 2021-09-02 | 2021-09-30 |  | работы завершены | Профинансирован
35 | Устройство светодиодных фонарей в с. Шимкусы, д. Ямбулатово, д. Нижарово Янтиковского района Чувашской Республики | Шимкусское сельское поселение | 501.04 | 414 | 87.04 | 400 | 330.5 | 101.04 | 83.5 | 71 | 58.7 | 30.04 | 24.8 | 30.04 | 24.8 | 0 | 0 | 2021-09-10 | 10.09.2021, дата окончания приема заявок 13.09.2021 | 16.09.2021 / ИП Васильев Александр Геннадьевич | 2021-09-16 | по 16.10.2021 | работы начаты
36 | Ремонт Турмышского сельского дома культуры Янтиковского района Чувашской Республики | Турмышское сельское поселение | 1086 | 1080.47 | 5.53 | 868.8 | 864.45 | 217.2 | 216.02 | 119.46 | 118.85 | 97.74 | 97.17 | 77.74 | 77.17 | 20 | 20 | 2021-08-30 | 03.09.2021, дата окончания подачи заявок 13.09.2021 | 27.09.2021 / ООО "Бестстрой" | 2021-09-27 | до 15.11.2021 включительно | работы начаты
37 | Замена газовых котлов в котельной МБОУ "Турмышская СОШ" Янтиковского района Чувашской Республики | Турмышское сельское поселение | 534.45 | 534.45 | 0 | 427.56 | 427.56 | 106.9 | 106.89 | 53.45 | 53.445 | 53.45 | 53.445 | 43.45 | 43.445 | 10 | 10 | 2021-09-07 | 07.09.2021, дата окочания приема заявок 10.09.2021 | 21.09.2021 / ООО "ПРОМАВТОМАТИК" | 2021-09-21 | 2021-12-21 | подрядчик заказал газовые котлы
38 | Ремонт по замене окон здания МБОУ "Можарская СОШ" Янтиковского района Чувашской Республики | Можарское сельское поселение | 598 | 598.004 | -0.004 | 478 | 478 | 120 | 120.004 | 80 | 80 | 40 | 40.004 | 40 | 40.004 | 0 | 0 | 2021-09-06 | 06.09.2021 дата окончания приема заявок 09.09.2021 | 20.09.2021 / ООО "Ромашка" | 2021-09-20 | по 05.10.2021 |  | работы завершены | Профинансировано
39 | Ремонт Нижарского сельского дома культуры Янтиковского района Чувашской Республики | Шимкусское сельское поселение | 1168.15 | 1092.2174 | 75.9326 | 930 | 869.549 | 238.15 | 222.6684 | 158 | 147.7 | 80.15 | 74.9684 | 80.15 | 74.9684 | 0 | 0 | 2021-08-30 | 31.08.2021, дата окончания подачи заявок 08.09.2021 | 21.09.2021 / ООО "СТРОЙКО" | 2021-09-21 | 2021-11-21 |  | работы завершены | Профинансировано
40 | Ремонт родника в деревне Старое Буяново Новобуяновского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Новобуяновское сельское поселение | 2890.37 | 2890.37 | 0 | 2312.3 | 2312.3 | 578.07 | 578.07 | 457.7 | 457.7 | 120.37 | 120.37 | 20.37 | 20.37 | 100 | 100 | 2021-08-27 | 01.09.2021, дата окончания подачи заявок 09.09.2021 | 20.09.2021 / ООО "СЕЛЬМАШ СТРОЙ" | 2021-09-20 | 2021-12-24 | работы начаты
41 | Ремонт помещений муниципальной пожарной охраны Турмышского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Турмышское сельское поселение | 441.4 | 441.4 | 0 | 353 | 353 | 88.4 | 88.4 | 53 | 53 | 35.4 | 35.4 | 30.4 | 30.4 | 5 | 5 | 2021-09-03 | 03.09.2021, дата окочания приема заявок 05.09.2021 | 10.09.2021 / ООО "Бестстрой" | 2021-09-10 | 2021-10-31 | работы начаты
42 | Благоустройство кладбища в селе Можарки Янтиковского района Чувашской Республики | Можарское сельское поселение | 798.62 | 789.7933 | 8.8267 | 638 | 638 | 160.62 | 151.7933 | 95 | 93.95 | 65.62 | 57.8433 | 65.62 | 57.8433 | 0 | 0 | 2021-08-27 | 31.08.2021, дата окончания подачи заявок 08.09.2021 | 20.09.2021 / ИП Муханов А.К. | 2021-09-20 | по 30.10.2021 | работы начаты
43 | Устройство детской площадки в деревне Амалыково Янтиковского района Чувашской Республики | Тюмеревское сельское поселение | 250 | 248.4 | 1.6 | 200 | 198.72 | 50 | 49.68 | 25 | 24.84 | 25 | 24.84 | 20 | 19.84 | 5 | 5 | 2021-09-03 | 03.09.2021, дата окончания приема заявок 06.09.2021 | 08.09.2021 / ИП Муханов А.К. | 2021-09-08 | 2021-10-31 |  | работы завершены | Профинансирован
44 | Благоустройство стадиона в деревне Старое Буяново Янтиковского района Чувашской Республики | Новобуяновское сельское поселение | 219.91 | 219.9128 | -0.00282 | 175.9 | 175.9 | 44.01 | 44.0128 | 29 | 29 | 15.01 | 15.0128 | 10.01 | 10.0128 | 5 | 5 | 2021-09-01 | 01.09.2021, дата окончания приема заявок 04.09.2021 | 04.10.2021 / ИП Платонов Александр Алексеевич | 2021-10-04 | по 29.10.2021 |  | работы завершены | Профинансирован
45 | Устройство детской площадки в деревне Бахтиарово Янтиковского района Чувашской Республики | Тюмеревское сельское поселение | 250 | 248.4 | 1.6 | 200 | 198.72 | 50 | 49.68 | 25 | 24.84 | 25 | 24.84 | 20 | 19.84 | 5 | 5 | 2021-09-03 | 03.09.2021, дата окончания приема заявок 06.09.2021 | 08.09.2021 / ИП Муханов А.К. | 2021-09-08 | 2021-10-31 |  | работы завершены | Профинансирован
46 | Очистка пруда по ул. Николаева в д. Новой Ишино Янтиковского района Чувашской Республики | Чутеевское сельское поселение | 288.72 | 288.72 | 0 | 230.9 | 230.9 | 57.82 | 57.82 | 34.6 | 34.6 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 31.08.2021, дата окочания приема заявок 02.09.2021 | 06.09.2021 / ИП Макаров Э.В. | 2021-09-06 | 2021-12-27 |  | работы завершены | Профинансирован
47 | Очистка пруда по ул. Лесная в с. Чутеево Янтиковского района Чувашской Республики | Чутеевское сельское поселение | 356.32 | 356.316 | 0.004 | 285 | 285 | 71.32 | 71.316 | 42.7 | 42.7 | 28.62 | 28.616 | 28.62 | 28.616 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 31.08.2021, дата окочания приема заявок 02.09.2021 | 06.09.2021 / ИП Макаров Э.В. | 2021-09-06 | 2021-12-27 |  | работы завершены | Профинансирован
48 | Очистка пруда по ул. Николаева в с. Чутеево Янтиковского района Чувашской Республики | Чутеевское сельское поселение | 110.25 | 110.252 | -0.002 | 88.2 | 88.2 | 22.05 | 22.052 | 12.8 | 12.8 | 9.25 | 9.252 | 9.25 | 9.252 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 31.08.2021, дата окочания приема заявок 02.09.2021 | 06.09.2021 / ИП Макаров Э.В. | 2021-09-06 | 2021-12-27 |  | работы завершены | Профинансирован
49 | Очистка пруда Мертем Индырчского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Индырчское сельское поселение | 277.02 | 277.02 | 0 | 221.6 | 221.6 | 55.42 | 55.42 | 28.4 | 28.4 | 27.02 | 27.02 | 17.02 | 17.02 | 10 | 10 | 2021-08-31 | 31.08.2021, дата окочания приема заявок 03.09.2021 | 27.09.2021 / ИП Прокопьев А.П. | 2021-09-27 | по 30.11.2021 |  | работы завершены | Профинансировано
50 | Очистка пруда по улице Комсомольская д. Уразлино Янтиковского района Чувашской Республики | Индырчское сельское поселение | 277.02 | 277.02 | 0 | 221.6 | 221.6 | 55.42 | 55.42 | 28.4 | 28.4 | 27.02 | 27.02 | 17.02 | 17.02 | 10 | 10 | 2021-08-31 | 31.08.2021, дата окончания приема заявок 03.09.2021 | 27.09.2021 / ИП Прокопьев А.П. | 2021-09-27 | по 30.11.2021 |  | работы завершены | Профинансировано
51 | Очистка пруда, расположенного по улице Строительная села Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики | Янтиковское сельское поселение | 1119.94 | 699.959 | 419.981 | 890 | 556.25 | 229.94 | 143.709 | 160 | 100 | 69.94 | 43.709 | 69.94 | 43.709 | 0 | 0 | 2021-09-07 | 06.10.2021, дата окочания подачи заявок 14.10.2021 | 01.11.2021 / ИП Макаров Э.В. | на следующий день после подписания контракта | до 15.11.2021
52 | Укрепление береговой полосы в д. Нюшкасы Янтиковского района Чувашской Республики | Алдиаровское сельское поселение | 437.29 | 437.285 | 0.005 | 349.8 | 349.8 | 87.49 | 87.485 | 65.6 | 65.6 | 21.89 | 21.885 | 18.89 | 18.885 | 3 | 3 | 2021-08-31 | 31.08.2021, дата окочания приема заявок 01.09.2021 | 02.09.2021 / ИП Макаров Э.В. | 2021-09-02 | 2021-10-15 |  | работы завершены | Профинансировано
53 | Поставка и монтаж комплекса уличного видеонаблюдения для Шимкусского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики | Шимкусское сельское поселение | 165.5 | 165.5 | 0 | 132 | 132 | 33.5 | 33.5 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 2021-09-10 | 10.09.2021, дата окончания приема заявок 10.09.2021 | 13.09.2021 / ИП Спиридонова Т.А. | 2021-09-13 | по 27.09.2021 |  | работы завршены | Профинансировано
|  |  | 11918.06 | 11317.5486 | 600.5114 | 9521.06 | 9050.449 | 2397.01 | 2267.0996 | 1578.21 | 1493.625 | 818.8 | 773.4746 | 644.8 | 599.4746 | 174 | 174
Итого по Янтиковскому району |  |  | 40518.07 | 39733.677 | 784.393 | 32042.79 | 31443.779 | 8475.29 | 8289.8981 | 5033.22 | 4998.863 | 3442.07 | 3291.035 | 2893.07 | 2737.035 | 549 | 554