## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
директор АУ "МФЦ" Минэкономразвития Чувашии
________________________________М.В.Анисимов
План-график реализации мероприятий по проекту оптимизации процесса получения гражданином услуги по предоставлению мер социальной поддержки – субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в МФЦ
№ п/п | Проблема | Коренные причины | Мероприятия | Влияние на цели проекта | Ответственные | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль | [25 empty] | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Результат
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | 43 кн | 44 кн | 45 кн | 46 кн | 47 кн | 48 кн | 49 кн | 50 кн | 1 кн | 2 кн | 3 кн | 4 кн | 5 кн | 6 кн | 7 кн | 8 кн | 9 кн | 10 кн | 11 кн | 12 кн | 13 кн | 14 кн | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя
1 | Отсутствует карточка заявителя (нет полей для отметки о семейном положении, составе семьи, дате регистрации проживания) | АИС МФЦ не доработана в части ввода карточки заявителя | Создание карточки заявителя (сформированы поля для отметки о семейном положении, составе семьи, родство, прописке, дате регистрации проживания) | - 28 сек. | Викторова Е.В. Иванов С.И. Каюрова Л.В. Плешкова О.Ю. | [47 empty] | 0:00 | bar: Июль 1 to Август 4
2 | Отсутствие в АИС МФЦ информации из АИС АСП об услуге, оказанной ранее | Информационные системы не интегрированы | Интеграция АИС МФЦ и АИС АСП | -1 мин. 47 сек. | Григорьев А.В. Иванов С.И. Кущак А.Н | [47 empty] | 0:02 | bar: Июль 27 to Сентябрь 4
3 | Отсутствие автозаполнения заявления по оказываемой услуге и запросов в СМЭВ | Большие временные затраты на формирование заявления и запросов на бумажном носителе | Автозаполнение заявления и запросов в СМЭВ | - 1 мин. 40 сек. | Иванов С.И. Разумова Г.Н. | [47 empty] | 0:02 | bar: Июнь 3 to Июль 4
4 | Отсутствие возможности направления запросов по СМЭВ в рамках оказания услуги | Большие временные и материальные затраты на формирование регистрации по дополнительной услуге (не внедрен принцип комплексного обслуживания) | Возможность направления запросов по СМЭВ в рамках оказания услуги | - 3 мин. 03 сек. | Иванов С.И. Плешкова О.Ю. | [47 empty] | 0:03 | 0:03 | 0:00 | bar: Июнь 2 to Август 4
5 | Потеря времени при доставке принятых документов и сборе готовых результатов | Большие временные затраты на транспортировку документов в ведомство | Исключение бумажного документооборота и переход на электронный (сокращение времени доставки документов), Создание защищенного канала связи для передачи документов (возможность экстерриториального принципа оказания услуги), Использование ЭЦП для подписи решения | - 32 ч. 23 мин. 48 сек. | Григорьев А.В. Иванов С.И. Разумова Г.Н. | [47 empty] | 31:24 |  | 0:03 | 3:36 | 0:05 | 3:00 | 12:00 | 12:00 | 0:06 | 0:00 | 0:10 | 0:15 | 0:08 | bar: Август 3 to Сентябрь 2
6 | Лишний этап обработки по сортировке дел | bar: Август 3 to Сентябрь 2
7 | Заполнение АИС АСП вручную | Доставка документов на бумажном носителе |  | - 25 мин. | Григорьев А.В. | [47 empty] | 0:25 | bar: Август 1 to Сентябрь 2
8 | Лишний этап обработки на бумажном носителе | Большие временные затраты на подписание педготовленного решения |  | - 12 ч. 26 мин. | Григорьев А.В. Иванов С.И. | [47 empty] | 12:26 | 12:02 | 0:07 | 0:02 | 0:15 | bar: Июль 27 to Сентябрь 2
| Итого |  |  | -44 ч.21 мин. 46 сек. | [48 empty] | 44:22
Выполнено
Выполнено с замечаниями
Не выполнено
Срок не наступил