Карточка проекта «Оптимизация процесса рассмотрения и согласования проектов нормативных правовых актов

Чувашской Республики в Администрации Главы Чувашской Республики»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Администрации

Главы Чувашской Республики

______________________В.А. Борисов

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики В.А. Борисов Периметр проекта: Администрация Главы Чувашской Республики Границы процесса: от поступления проекта нормативного правового акта Чувашской Республики в Администрацию Главы Чувашской Республики до его представления к подписанию Владелец процесса: начальник Управления делопроизводства Администрации Главы Чувашской Республики Л.В. Жебит Руководитель проекта: начальник Управления делопроизводства Администрации Главы Чувашской Республики Л.В. Жебит Команда проекта: Т.Н. Бирюкова, К.И. Сергеев, З.М Порфирьева, Н.А. Романова |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: несвоевременность принятия нормативных правовых актов Чувашской Республики Проблемы: Низкое качество проектов, поступивших в Администрацию Главы Чувашской Республики Затраты времени на передачу документов из кабинета в кабинет (размещение сотрудников на разных этажах), распечатку документов (удаленное размещение оргтехники) Несовершенство и неразвитая платформа системы электронного документооборота |
| --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель Сокращение времени при согласовании проекта нормативного правового акта Чувашской Республики в Администрации Главы Чувашской Республики 20 дней в зависимости от документа 17 дней в зависи-мости от документа |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 20.04.2021 2. Диагностика и целевое состояние – до 11.06.2021 Разработка текущей карты процесса – до 11.05.2021 Разработка целевой карты процесса – до 11.06.2021 3. Kick-off – 15.07.2021 4. Внедрение улучшений – до 30.09.2021 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 29.10.2021 |

| Куратор – Думчев Сергей Николаевич | Руководитель проекта – начальник Управления делопроизводства Администрации Главы Чувашской Республики Людмила Витальевна Жебит |
| --- | --- |