## на 01.07.2021г. (руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.07.2021 года
(рублей)
Наименование отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, объектов и код бюджетной классификации | План на 2021 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-июнь 2021 года |  |  |  | Отклонение от плана на год | % выполнения плана
| Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО | 1525061131.91 | 1085433900 | 295202737.77 | 144424494.14 | 179478881.63 | 103780868.3 | 38975567.57 | 36722445.76 | 1345582250.28 | 11.7686
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 725622000 | 356639900 | 257987725 | 110994375 | 139431018.24 | 74141001 | 37462042.44 | 27827974.8 | 586190981.76 | 19.2154
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 276558500 | 38455000 | 166452800 | 71650700 | 31513175.49 | 0 | 18621974 | 12891201.49 | 245045324.51 | 11.3948
Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап. | 2267000 | 0 | 0 | 2267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267000 | 0
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S58) | 2210000 |  |  | 2210000 | 0 |  |  |  | 2210000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S58) | 57000 |  |  | 57000 | 0 |  |  |  | 57000 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) | 205760500 | 38455000 | 129236000 | 38069500 | 352231.32 | 0 | 0 | 352231.32 | 205408268.68 | 0.17119
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 1560000 |  |  | 1560000 | 352231.32 |  |  | 352231.32 | 1207768.68 | 22.5789
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 3700500 |  |  | 3700500 | 0 |  |  |  | 3700500 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 500000 |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | 500000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 32309000 |  |  | 32309000 | 0 |  |  |  | 32309000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 129236000 |  | 129236000 |  | 0 |  |  |  | 129236000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 38455000 | 38455000 |  |  | 0 |  |  |  | 38455000 | 0
Строительство третьего транспортного полукольца г. Чебоксары | 44401600 | 0 | 37216800 | 7184800 | 21908205.8 | 0 | 18621974 | 3286231.8 | 22493394.2 | 49.341
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374221 414 228 | 572100 |  |  | 572100 | 0 |  |  |  | 572100 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374221 414 228 | 45000 |  |  | 45000 | 0 |  |  |  | 45000 | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140S) | 6567700 |  |  | 6567700 | 3286231.8 |  |  | 3286231.8 | 3281468.2 | 50.0363
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140) | 37216800 |  | 37216800 |  | 18621974 |  | 18621974 |  | 18594826 | 50.0365
Строительство автодороги по ул.Ярмарочная | 108900 | 0 | 0 | 108900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108900 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S03) | 108900 |  |  | 108900 | 0 |  |  |  | 108900 | 0
Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная в г.Чебоксары | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 1890000 |  |  | 1890000 | 0 |  |  |  | 1890000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Реконструкция Лапсарского проезда со строительством подъеза к д. 65 по Лапсарскому проезду в г. Чебоксары | 4710400 | 0 | 0 | 4710400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4710400 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 4630400 |  |  | 4630400 | 0 |  |  |  | 4630400 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 80000 |  |  | 80000 | 0 |  |  |  | 80000 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (Автомобильная дорога от ул.Кукшумская до ул.Ашмарина — 1 этап. Автомобильная дорога от ул.Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе — 2 этап. Автомобильная дорога от кольца пр.9-ой Пятилетки до ул.Кукшумская — 3 этап.)) | 7870000 | 0 | 0 | 7870000 | 7552657.44 | 0 | 0 | 7552657.44 | 317342.56 | 95.9677
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 512299.75 |  |  | 512299.75 | 225574.19 |  |  | 225574.19 | 286725.56 | 44.0317
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 176300.25 |  |  | 176300.25 | 176300.25 |  |  | 176300.25 | 0 | 100
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 30600 |  |  | 30600 | 0 |  |  |  | 30600 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S110) | 7150800 |  |  | 7150800 | 7150783 |  |  | 7150783 | 17 | 99.9998
Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г. Чебоксары (II этап) | 3300100 | 0 | 0 | 3300100 | 1700080.93 | 0 | 0 | 1700080.93 | 1600019.07 | 51.516
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S111) | 1500000 |  |  | 1500000 | 0 |  |  |  | 1500000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S111) | 1800100 |  |  | 1800100 | 1700080.93 |  |  | 1700080.93 | 100019.07 | 94.4437
Реконструкция моста по ул. Полевая | 3020000 | 0 | 0 | 3020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020000 | 0
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 310 (S114) | 3010000 |  |  | 3010000 | 0 |  |  |  | 3010000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S114) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Реконструкция моста по ул.Грибоедова | 3020000 | 0 | 0 | 3020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 3010000 |  |  | 3010000 | 0 |  |  |  | 3010000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство автодороги по ул. Н.Рождественского от ул. Энгельса до ул. Гагарина | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S122) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 449063500 | 318184900 | 91534925 | 39343675 | 107917842.75 | 74141001 | 18840068.44 | 14936773.31 | 341145657.25 | 24.0318
Магистральная дорога районного значения N 2 в границах микрорайонов N 4 и 5 жилого района "Новый город" г.Чебоксары | 309970012 | 202017900 | 85639300 | 22312812 | 61705581.61 | 40403580 | 17127853.6 | 4174148.01 | 248264430.39
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Д 414 228 | 7200000 |  |  | 7200000 | 1151585.61 |  |  | 1151585.61 | 6048414.39
909 04 09 А21F15021Д 414 310 (21397701000001200006) (L) | 15112812 |  |  | 15112812 | 3022562.4 |  |  | 3022562.4 | 12090249.6
909 04 09 А21F15021Д 414 310 (21397701000001200006) (И254) | 85639300 |  | 85639300 |  | 17127853.6 |  | 17127853.6 |  | 68511446.4
909 04 09 А21F15021Д 414 310 (21397701000001200006) | 202017900 | 202017900 |  |  | 40403580 | 40403580 |  |  | 161614320
Строительство дороги N 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | 95300000 | 86061500 | 4367725 | 4870775 | 35751791.4 | 33737421 | 1712214.84 | 302155.56 | 59548208.6
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Е 414 228 | 4100000 |  |  | 4100000 | 0 |  |  |  | 4100000 | 0
909 04 09 А21F15021Е 414 310 (21397701000001200004) (L) | 770775 |  |  | 770775 | 302155.56 |  |  | 302155.56 | 468619.44
909 04 09 А21F15021Е 414 310 (21397701000001200004) (И255) | 4367725 |  | 4367725 |  | 1712214.84 |  | 1712214.84 |  | 2655510.16
909 04 09 А21F15021Е 414 310 (21397701000001200004) | 86061500 | 86061500 |  |  | 33737421 | 33737421 |  |  | 52324079
Строительство дорог (I, II этапы) в микрорайоне "Олимп" по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары | 33203022 | 30105500 | 1527900 | 1569622 | 114166.1 | 0 | 0 | 114166.1 | 33088855.9
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Ж 414 228 | 1300000 |  |  | 1300000 | 114166.1 |  |  | 114166.1 | 1185833.9 | 8.782
909 04 09 А21F15021Ж 414 310 (21397701000001200007) (L) | 269622 |  |  | 269622 | 0 |  |  |  | 269622
909 04 09 А21F15021Ж 414 310 (21397701000001200007) (И256) | 1527900 |  | 1527900 |  | 0 |  |  |  | 1527900
909 04 09 А21F15021Ж 414 310 (21397701000001200007) | 30105500 | 30105500 |  |  | 0 |  |  |  | 30105500
Строительство автодорог по улицам №1,2,3,4,5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г. Чебоксары | 244162.36 | 0 | 0 | 244162.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244162.36 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Б 414 228 | 244162.36 |  |  | 244162.36 | 0 |  |  |  | 244162.36 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр г.Чебоксары | 8238303.64 | 0 | 0 | 8238303.64 | 8238303.64 | 0 | 0 | 8238303.64 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 04 09 А21077А21В 414 310 | 8238303.64 |  |  | 8238303.64 | 8238303.64 |  |  | 8238303.64 | 0 | 100
Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне «Соляное» от остановки Элеватор возле д. № 10 по проезду Соляное до д. 11 по ул. Прогрессивная и к детскому саду | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S50) | 1250000 |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 | 100
Строительство автомобильной дороги от детского сада по ул. Прогрессивная до проезда Соляное | 858000 | 0 | 0 | 858000 | 858000 | 0 | 0 | 858000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S119) | 858000 |  |  | 858000 | 858000 |  |  | 858000 | 0 | 100
Другие вопросы в области национальной экономики | 799439131.91 | 728794000 | 37215012.77 | 33430119.14 | 40047863.39 | 29639867.3 | 1513525.13 | 8894470.96 | 759391268.52 | 5.0095
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 796876631.91 | 728794000 | 37215012.77 | 30867619.14 | 40047863.39 | 29639867.3 | 1513525.13 | 8894470.96 | 756828768.52 | 5.0256
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 775600036.17 | 708794000 | 36193736.17 | 30612300 | 40047863.39 | 29639867.3 | 1513525.13 | 8894470.96 | 735552172.78 | 5.1635
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 8511379.23 |  |  | 8511379.23 | 1319377.7 |  |  | 1319377.7 | 7192001.53 | 15.5013
осуществление технического надзора 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 5115706.72 |  |  | 5115706.72 | 403906.72 |  |  | 403906.72 | 4711800 | 7.8954
технологическое присоединение 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 1150600 |  |  | 1150600 | 6660.25 |  |  | 6660.25 | 1143939.75
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря 932 04 12 Ц440371109 414 310 | 6786180 |  |  | 6786180 | 6786145 |  |  | 6786145 | 35
реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади | 536423404.26 | 504238000 | 25748323.41 | 6437080.85 | 10315124.89 | 9696217.4 | 495125.99 | 123781.5 | 526108279.37 | 1.9229
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21-53840-06189-00000) (L) | 6437080.85 |  |  | 6437080.85 | 123781.5 |  |  | 123781.5 | 6313299.35 | 1.9229
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21-53840-06189-00000) (И131) | 25748323.41 |  | 25748323.41 |  | 495125.99 |  | 495125.99 |  | 25253197.42 | 1.9229
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000000190003) | 504238000 | 504238000 |  |  | 9696217.4 | 9696217.4 |  |  | 494541782.6 | 1.9229
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади. Ливневая канализация | 163536702.13 | 153724500 | 7849761.7 | 1962440.43 | 21216648.83 | 19943649.9 | 1018399.14 | 254599.79 | 142320053.3 | 12.9736
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190017) (L) | 1962440.43 |  |  | 1962440.43 | 254599.79 |  |  | 254599.79 | 1707840.64 | 12.9736
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190017) (И131) | 7849761.7 |  | 7849761.7 |  | 1018399.14 |  | 1018399.14 |  | 6831362.56 | 12.9736
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190017) | 153724500 | 153724500 |  |  | 19943649.9 | 19943649.9 |  |  | 133780850.1 | 12.9736
Реконструкция Московской набережной 5-й этап | 54076063.83 | 50831500 | 2595651.06 | 648912.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54076063.83 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21-53840-06189-00000) (L) | 648912.77 |  |  | 648912.77 | 0 |  |  |  | 648912.77 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190019) (И131) | 2595651.06 |  | 2595651.06 |  | 0 |  |  |  | 2595651.06 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190019) | 50831500 | 50831500 |  |  | 0 |  |  |  | 50831500 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 21276595.74 | 20000000 | 1021276.6 | 255319.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21276595.74 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ "Чебоксарское лесничество" | 21276595.74 | 20000000 | 1021276.6 | 255319.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21276595.74 | 0
909 04 12 Ц4403L3840 414 310(21397701000061190018) (L) | 255319.14 |  |  | 255319.14 | 0 |  |  |  | 255319.14 | 0
909 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000061190018) (И131) | 1021276.6 |  | 1021276.6 |  | 0 |  |  |  | 1021276.6 | 0
909 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000061190018) | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  |  | 20000000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 2562500 | 0 | 0 | 2562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562500 | 0
Строительство приюта для животных в г. Чебоксары | 2562500 | 0 | 0 | 2562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562500 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 0412 Ц970172750 414 228 (S131) | 2562500 |  |  | 2562500 | 0 |  |  |  | 2562500 | 0
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 261635110.13 | 46053000 | 130628330.5 | 84953779.63 | 35768888.06 | 32344489.34 | 261369.61 | 3163029.11 | 225866222.07 | 13.6713
Жилищное хозяйство | 17641600 | 0 | 0 | 17641600 | 851574 | 0 | 0 | 851574 | 16790026 | 4.8271
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 17641600 | 0 | 0 | 17641600 | 851574 | 0 | 0 | 851574 | 16790026 | 4.8271
Строительство (приобретение) жилья для граждан по решению судов | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 0501 А210372960 412 310 (S13) | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
Строительство (приобретение) жилья для малоимущих граждан | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 0501 А210372960 412 310 (S136) | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 |  |  |  | 10000000 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 5641600 | 0 | 0 | 5641600 | 851574 | 0 | 0 | 851574 | 4790026 | 15.0945
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары | 4790000 | 0 | 0 | 4790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 (S107) | 4790000 |  |  | 4790000 | 0 |  |  |  | 4790000 | 0
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. П. Коммуна г. Чебоксары | 851600 | 0 | 0 | 851600 | 851574 | 0 | 0 | 851574 | 26 | 99.9969
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 | 851600 |  |  | 851600 | 851574 |  |  | 851574 | 26 | 99.9969
Коммунальное хозяйство | 233838610.13 | 46053000 | 130628330.5 | 57157279.63 | 34431060.49 | 32344489.34 | 261369.61 | 1825201.54 | 199407549.64 | 14.7243
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 68196890.13 | 46053000 | 916130.5 | 21227759.63 | 33941596.49 | 32344489.34 | 261369.61 | 1335737.54 | 34255293.64 | 49.77
Строительство канализационных сетей по подключению II очереди индустриального парка к канализационному коллектору АО "Водоканал" по проспекту Тракторостроителей | 11048700 | 0 | 0 | 11048700 | 1048541.02 | 0 | 0 | 1048541.02 | 10000158.98 | 9.4902
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А130374460 414 228 (S125) | 1048700 |  |  | 1048700 | 1048541.02 | 0 |  | 1048541.02 | 158.98 | 99.9848
909 05 02 А130374460 414 310 (S125) | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 |  |  |  | 10000000 | 0
Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | 32671315.13 | 32344600 | 261370.5 | 65344.63 | 32671203.35 | 32344489.34 | 261369.61 | 65344.4 | 111.78 | 99.9997
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 05 02 А13F552431 414 310 (21397701000000190006) (L) | 65344.63 |  |  | 65344.63 | 65344.4 |  |  | 65344.4 | 0.23 | 99.9996
909 05 02 А13F552431 414 310 (21397701000000190006) (И141) | 261370.5 |  | 261370.5 |  | 261369.61 |  | 261369.61 |  | 0.89 | 99.9997
909 05 02 А13F552431 414 310 (21397701000000190006) | 32344600 | 32344600 |  |  | 32344489.34 | 32344489.34 |  |  | 110.66 | 99.9997
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 9400000 | 0 | 0 | 9400000 | 172367.86 | 0 | 0 | 172367.86 | 9227632.14
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А210773010 414 228 | 9400000 |  |  | 9400000 | 172367.86 |  |  | 172367.86 | 9227632.14
Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53, I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (Центр VII) | 15076875 | 13708400 | 654760 | 713715 | 49484.26 | 0 | 0 | 49484.26 | 15027390.74
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 909 0502 А21077A21Т 414 228 | 550025 |  |  | 550025 | 49484.26 |  |  | 49484.26 | 500540.74 | 8.9967
909 04 09 А21F15021Т 414 310 (21397701000001200005) (L) | 163690 |  |  | 163690 | 0 |  |  |  | 163690
909 04 09 А21F15021Т 414 310 (21397701000001200005) (И257) | 654760 |  | 654760 |  | 0 |  |  |  | 654760
909 04 09 А21F15021Т 414 310 (21397701000001200005) | 13708400 | 13708400 |  |  | 0 |  |  |  | 13708400
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 165641720 | 0 | 129712200 | 35929520 | 489464 | 0 | 0 | 489464 | 165152256 | 0.2955
Строительство коллектора ливневой канализации от индустриального парка (II очередь) до существующего коллектора ливневой канализации по пр. Тракторостроителей | 510000 | 0 | 0 | 510000 | 489464 | 0 | 0 | 489464 | 20536 | 95.9733
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 0502 А130374460 414 228 (S137) | 500000 |  |  | 500000 | 489464 |  |  | 489464 | 10536 | 97.8928
технологическое присоединение 932 0502 А130374460 414 228 (S137) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Октябрьский | 7814 | 0 | 0 | 7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179131 414 228 | 7814 |  |  | 7814 | 0 |  |  |  | 7814 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, ул.Санаторная | 1011302.5 | 0 | 801430 | 209872.5 | 0 |  | 0 | 0 | 1011302.5 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179132 414 228 | 1751 |  |  | 1751 | 0 |  |  |  | 1751 | 0
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179132 414 228 | 7764 |  |  | 7764 | 0 |  |  |  | 7764 | 0
932 05 02 А1401S9132 414 310 (И126S) | 200357.5 |  |  | 200357.5 | 0 |  |  |  | 200357.5 | 0
932 05 02 А1401S9132 414 310 (И126) | 801430 |  | 801430 |  | 0 |  |  |  | 801430 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Северный | 8149420 | 0 | 6452300 | 1697120 | 0 |  | 0 | 0 | 8149420 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179133 414 228 | 15140 |  |  | 15140 | 0 |  |  |  | 15140
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179133 414 228 | 68905 |  |  | 68905 | 0 |  |  |  | 68905
932 05 02 А1401S9133 414 310 (И127S) | 1613075 |  |  | 1613075 | 0 |  |  |  | 1613075 | 0
932 05 02 А1401S9133 414 310 (И127) | 6452300 |  | 6452300 |  | 0 |  |  |  | 6452300
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Пролетарский | 3197443.5 | 0 | 2532330 | 665113.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3197443.5 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179134 414 228 | 5817 |  |  | 5817 | 0 |  |  |  | 5817
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179134 414 228 | 26214 |  |  | 26214 | 0 |  |  |  | 26214
932 05 02 А1401S9134 414 310 (И128S) | 633082.5 |  |  | 633082.5 | 0 |  |  |  | 633082.5 | 0
932 05 02 А1401S9134 414 310 (И128) | 2532330 |  | 2532330 |  | 0 |  |  |  | 2532330
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Первомайский | 11431240 | 0 | 9056140 | 2375100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11431240 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179135 414 228 | 20152 |  |  | 20152 | 0 |  |  |  | 20152
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179135 414 228 | 90913 |  |  | 90913 | 0 |  |  |  | 90913
932 05 02 А1401S9135 414 310 (И129S) | 2264035 |  |  | 2264035 | 0 |  |  |  | 2264035 | 0
932 05 02 А1401S9135 414 310 (И129) | 9056140 |  | 9056140 |  | 0 |  |  |  | 9056140
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Сосновка | 141334500 | 0 | 110870000 | 30464500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141334500 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179136 414 228 | 256639.15 |  |  | 256639.15 | 0 |  |  |  | 256639.15
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179136 414 228 | 2490360.85 |  |  | 2490360.85 | 0 |  |  |  | 2490360.85
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130S) | 27717500 |  |  | 27717500 | 0 |  |  |  | 27717500 | 0
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130) | 110870000 |  | 110870000 |  | 0 |  |  |  | 110870000 | 0
Благоустройство | 10154900 | 0 | 0 | 10154900 | 486253.57 | 0 | 0 | 486253.57 | 9668646.43 | 4.7884
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 10154900 | 0 | 0 | 10154900 | 486253.57 | 0 | 0 | 486253.57 | 9668646.43 | 4.7884
Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары | 912500 | 0 | 0 | 912500 | 4941.03 | 0 | 0 | 4941.03 | 907558.97 | 0.54148
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115300 414 228 | 892500 |  |  | 892500 | 0 |  |  |  | 892500 | 0
технологическое присоединение 932 05 03 А110115300 414 228 | 20000 |  |  | 20000 | 4941.03 |  |  | 4941.03 | 15058.97 | 24.7051
Строительство наружного освещения г. Чебоксары | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 9591.44 | 0 | 0 | 9591.44 | 540408.56 | 1.7439
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 | 540000 |  |  | 540000 | 0 |  |  |  | 540000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 9591.44 |  |  | 9591.44 | 408.56 | 95.9144
Строительство сетей наружного освещения в г. Чебоксары вдоль дома № 21 по ул. Энгельса к домам №№11,12,15,17,19 по ул. Николаева, включая дом № 22 по ул. Чапаева | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S138) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S138) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство сетей наружного освещения на участке от д. № 136 А до д. № 130 В по ул. Тельмана | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S139) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S139) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство наружного освещения на территории жилого дома по пр. 9-ой Пятилетки, 19/37 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S140) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S140) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство наружного освещения от дома №5 по ул. Кукшумская до дома №26 Б по ул. Хузангая и к дому №12 по пр. И. Яковлева, вдоль стадиона «Трактор» | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S141) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S141) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство наружного освещения в мкр.Соляное | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S142) | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S142) | 50000 |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 | 0
Строительство наружного освещения вдоль тротуара по ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) | 4407300 | 0 | 0 | 4407300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4407300 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 932 0503 А510277400 414 310 (S143) | 4407300 |  |  | 4407300 | 0 |  |  |  | 4407300 | 0
Строительство наружного освещения по ул.Кадыкова, между ул. Баумана и ул. Гастелло и тротуару (нечетная сторона) | 1316500 | 0 | 0 | 1316500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316500 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 932 0503 А510277400 414 310 (S144) | 1316500 |  |  | 1316500 | 0 |  |  |  | 1316500 | 0
Строительство наружного освещения ул.Лебедева, вдоль проезжей части около домов №15 А, №15 Б, №11 корп.1.по ул. Сверчкова | 558600 | 0 | 0 | 558600 | 471721.1 | 0 | 0 | 471721.1 | 86878.9 | 84.447
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 932 0503 А510277400 414 310 (S145) | 558600 |  |  | 558600 | 471721.1 |  |  | 471721.1 | 86878.9 | 84.447
Строительство сетей наружного освещения в пос.Пролетарский | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S147) | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S147) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство сетей наружного освещения по ул.Крупская и ул.Кременского | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S148) | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S148) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 57787205 | 19357800 | 17050425 | 21378980 | 1390721.1 | 0 | 0 | 1390721.1 | 56396483.9 | 2.4066
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 57787205 | 19357800 | 17050425 | 21378980 | 1390721.1 | 0 | 0 | 1390721.1 | 56396483.9 | 2.4066
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 57787205 | 19357800 | 17050425 | 21378980 | 1390721.1 | 0 | 0 | 1390721.1 | 56396483.9 | 2.4066
Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | 23349105 | 3034800 | 13718505 | 6595800 | 474874.82 | 0 | 0 | 474874.82 | 22874230.18 | 2.0338
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 1634880 |  |  | 1634880 | 449688.15 |  |  | 449688.15 | 1185191.85 | 27.5059
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 42900 |  |  | 42900 | 14000 |  |  | 14000 | 28900 | 32.634
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 928298.75 |  |  | 928298.75 | 11186.67 |  |  | 11186.67 | 917112.08 | 1.2051
затраты на возмещение ущерба рыбным запасам 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 560095 |  |  | 560095 | 0 |  |  |  | 560095 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 | 3423495.25 |  |  | 3423495.25 | 0 |  |  |  | 3423495.25 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (И144) | 13693981 |  | 13693981 |  | 0 |  |  |  | 13693981 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (21-50130-89304-97001) (L) | 6131 |  |  | 6131 | 0 |  |  |  | 6131 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (21-50130-89304-97001) (И144) | 24524 |  | 24524 |  | 0 |  |  |  | 24524 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (21-50130-89304-97001) | 3034800 | 3034800 |  |  | 0 |  |  |  | 3034800 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. "Волжский -1, -2" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 16761900 | 16323000 | 131920 | 306980 | 166298.46 | 0 | 0 | 166298.46 | 16595601.54 | 0.99212
в том числе: |  |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 37200 |  |  | 37200 | 0 |  |  |  | 37200 | 0
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 221800 |  |  | 221800 | 166298.46 |  |  | 166298.46 | 55501.54 | 74.9768
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 15000 |  |  | 15000 | 0 |  |  |  | 15000 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (21397701000000190012) (L) | 32980 |  |  | 32980 | 0 |  |  |  | 32980 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (21397701000000190012) (И169) | 131920 |  | 131920 |  | 0 |  |  |  | 131920 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (21397701000000190012) | 16323000 | 16323000 |  |  | 0 |  |  |  | 16323000 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона "Грязевская стрелка" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | 9126200 | 0 | 0 | 9126200 | 749547.82 | 0 | 0 | 749547.82 | 8376652.18 | 8.2131
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170135 414 228 | 8629994 |  |  | 8629994 | 749547.82 |  |  | 749547.82 | 7880446.18 | 8.6854
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170135 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
932 06 02 Ч37G650135 414 310 (21-50130-89304-97005) (L) | 486206 |  |  | 486206 | 0 |  |  |  | 486206 | 0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора | 3670000 | 0 | 0 | 3670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 3660000 |  |  | 3660000 | 0 |  |  |  | 3660000 | 0
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе | 4010000 | 0 | 3200000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170136 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37G650136 414 228 (И258S) | 800000 |  |  | 800000 | 0 |  |  |  | 800000 | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37G650136 414 228 (И258) | 3200000 |  | 3200000 |  | 0 |  |  |  | 3200000 | 0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе ул.Пирогова (№75) | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170139 414 228 | 110000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 110000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Гагаринского моста (№44) | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013А 414 228 | 120000 |  |  | 120000 | 0 |  |  |  | 120000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Октябрьского моста (№33) | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013Б 414 228 | 170000 |  |  | 170000 | 0 |  |  |  | 170000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Ягодного пер. (№83) | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013В 414 228 | 110000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 110000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе пр.Машиностроителей (№21) | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013Г 414 228 | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе ул.Гладкова (№64) | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013Д 414 228 | 110000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 110000
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО | 1303516011.85 | 1150672776.84 | 89717188.78 | 63126046.23 | 443444812.85 | 427392408.02 | 9833203.63 | 6219201.2 | 860071199 | 34.0191
Дошкольное образование | 779570862.85 | 633359076.84 | 85536839.78 | 60674946.23 | 106712863.16 | 94031385.33 | 7139353.82 | 5542124.01 | 672857999.69 | 13.6887
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 719813573.47 | 633359076.84 | 44283982.68 | 42170513.95 | 97604919.35 | 94031385.33 | 474906.01 | 3098628.01 | 622208654.12 | 13.5597
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 88616858.3 | 77257308.54 | 5199794.38 | 6159755.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88616858.3 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Е 414 228 | 959961 |  |  | 959961 | 0 |  |  |  | 959961 | 0
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310(И161S) | 4809605.95 |  |  | 4809605.95 | 0 |  |  |  | 4809605.95
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (И161) | 4809605.95 |  | 4809605.95 |  | 0 |  |  |  | 4809605.95
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (21397000000000190032) (L) | 390188.43 |  |  | 390188.43 | 0 |  |  |  | 390188.43
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (21397000000000190032) (И161) | 390188.43 |  | 390188.43 |  | 0 |  |  |  | 390188.43
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (21397000000000190032) | 77257308.54 | 77257308.54 |  |  | 0 |  |  |  | 77257308.54
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 155615430.66 | 146868870 | 5493871.35 | 3252689.31 | 78339352.08 | 77483937.69 | 391333.03 | 464081.36 | 77276078.58 | 50.3416
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59И 414 228 | 1322900 |  |  | 1322900 | 72748.33 |  |  | 72748.33 | 1250151.67 | 5.4992
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182S) | 1188027.34 |  |  | 1188027.34 | 0 |  |  |  | 1188027.34 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182) | 4752109.38 |  | 4752109.38 |  | 0 |  |  |  | 4752109.38 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (21397000000000190002) (L) | 741761.97 |  |  | 741761.97 | 391333.03 |  |  | 391333.03 | 350428.94 | 52.7572
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (21397000000000190002) (И182) | 741761.97 |  | 741761.97 |  | 391333.03 |  | 391333.03 |  | 350428.94 | 52.7572
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (21397000000000190002) | 146868870 | 146868870 |  |  | 77483937.69 | 77483937.69 |  |  | 69384932.31 | 52.7572
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | 115479724.91 | 109928561.24 | 3656270.88 | 1894892.79 | 0 |  | 0 | 0 | 115479724.91 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59К 414 228 | 564429 |  |  | 564429 | 0 |  |  |  | 564429 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183S) | 775269.03 |  |  | 775269.03 | 0 |  |  |  | 775269.03
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183) | 3101076.13 |  | 3101076.13 |  | 0 |  |  |  | 3101076.13
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (21397000000000190006) (L) | 555194.76 |  |  | 555194.76 | 0 |  |  |  | 555194.76 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (21397000000000190006) (И183) | 555194.75 |  | 555194.75 |  | 0 |  |  |  | 555194.75 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (21397000000000190006) | 109928561.24 | 109928561.24 |  |  | 0 |  |  |  | 109928561.24 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 212366819.76 | 162700977.06 | 24232943.77 | 25432898.93 | 49051.03 | 0 | 0 | 49051.03 | 212317768.73 | 0.023097
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59П 414 228 | 1199955.17 |  |  | 1199955.17 | 49051.03 |  |  | 49051.03 | 1150904.14 | 4.0877
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207S) | 23411221.65 |  |  | 23411221.65 | 0 |  |  |  | 23411221.65 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207) | 23411221.65 |  | 23411221.65 |  | 0 |  |  |  | 23411221.65 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (21397701000001200002) (L) | 821722.11 |  |  | 821722.11 | 0 |  |  |  | 821722.11 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (21397701000001200002) (И207) | 821722.12 |  | 821722.12 |  | 0 |  |  |  | 821722.12 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (2139770100000120000) | 162700977.06 | 162700977.06 |  |  | 0 |  |  |  | 162700977.06 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 120148232.3 | 118466600 | 598316.15 | 1083316.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120148232.3 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Н 414 228 | 485000 |  |  | 485000 | 0 |  |  |  | 485000 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (21397701000001200003) (L) | 598316.15 |  |  | 598316.15 | 0 |  |  |  | 598316.15 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (21397701000001200003) (И208) | 598316.15 |  | 598316.15 |  | 0 |  |  |  | 598316.15 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (21397701000001200003) | 118466600 | 118466600 |  |  | 0 |  |  |  | 118466600 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 25084542.54 | 18136760 | 5102786.15 | 1844996.39 | 16714593.6 | 16547447.64 | 83572.98 | 83572.98 | 8369948.94
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Р 414 228 | 500600 |  |  | 500600 | 0 |  |  |  | 500600 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209S) | 1252796.59 |  |  | 1252796.59 | 0 |  |  |  | 1252796.59
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209) | 5011186.35 |  | 5011186.35 |  | 0 |  |  |  | 5011186.35
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (21397701000001200001) (L) | 91599.8 |  |  | 91599.8 | 83572.98 |  |  | 83572.98 | 8026.82
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (21397701000001200001) (И209) | 91599.8 |  | 91599.8 |  | 83572.98 |  | 83572.98 |  | 8026.82
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (21397701000001200001) | 18136760 | 18136760 |  |  | 16547447.64 | 16547447.64 |  |  | 1589312.36
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в мкр. № 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | 2501965 | 0 | 0 | 2501965 | 2501922.64 | 0 | 0 | 2501922.64 | 42.36
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 07 01 А21077А217 414 310 | 2501965 |  |  | 2501965 | 2501922.64 |  |  | 2501922.64 | 42.36
Управление образования администрации города Чебоксары | 59757289.38 | 0 | 41252857.1 | 18504432.28 | 9107943.81 | 0 | 6664447.81 | 2443496
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 5385710 | 0 | 2692855 | 2692855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385710 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232D 414 310(И161S) | 2692855 |  |  | 2692855 | 0 |  |  |  | 2692855 | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (И161) | 2692855 |  | 2692855 |  | 0 |  |  |  | 2692855 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 10293657.6 | 0 | 8234926.08 | 2058731.52 | 5662835.64 | 0 | 4143547.74 | 1519287.9 | 4630821.96 | 55.0129
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182S) | 2058731.52 |  |  | 2058731.52 | 1519287.9 |  |  | 1519287.9 | 539443.62 | 73.7973
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182) | 8234926.08 |  | 8234926.08 |  | 4143547.74 |  | 4143547.74 |  | 4091378.34 | 50.3168
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в мкр. Университетский-2 (II очередь) в СЗР г. Чебоксары " | 6965209 | 0 | 5572167.2 | 1393041.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965209 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183S) | 1393041.8 |  |  | 1393041.8 | 0 |  |  |  | 1393041.8 | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183) | 5572167.2 |  | 5572167.2 |  | 0 |  |  |  | 5572167.2 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 16457538 | 0 | 8228769 | 8228769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16457538 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207S) | 8228769 |  |  | 8228769 | 0 |  |  |  | 8228769 | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207) | 8228769 |  | 8228769 |  | 0 |  |  |  | 8228769 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 13848411.64 | 0 | 11078729.31 | 2769682.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13848411.64 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (И208S) | 2769682.33 |  |  | 2769682.33 | 0 |  |  |  | 2769682.33 | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (И208) | 11078729.31 |  | 11078729.31 |  | 0 |  |  |  | 11078729.31 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 6806763.14 | 0 | 5445410.51 | 1361352.63 | 3445108.17 | 0 | 2520900.07 | 924208.1 | 3361654.97 | 50.613
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209S) | 1361352.63 |  |  | 1361352.63 | 924208.1 |  |  | 924208.1 | 437144.53 | 67.889
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209) | 5445410.51 |  | 5445410.51 |  | 2520900.07 |  | 2520900.07 |  | 2924510.44 | 46.294
Общее образование | 523945149 | 517313700 | 4180349 | 2451100 | 336731949.69 | 333361022.69 | 2693849.81 | 677077.19 | 187213199.31 | 64.2685
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 523945149 | 517313700 | 4180349 | 2451100 | 336731949.69 | 333361022.69 | 2693849.81 | 677077.19 | 187213199.31 | 64.2685
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | 523945149 | 517313700 | 4180349 | 2451100 | 336731949.69 | 333361022.69 | 2693849.81 | 677077.19 | 187213199.31 | 64.2685
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375209 414 228 | 1405974.58 |  |  | 1405974.58 | 3590.14 |  |  | 3590.14 | 1402384.44 | 0.25535
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (21397701000001190015) (L) | 1045125.42 |  |  | 1045125.42 | 673487.05 |  |  | 673487.05 | 371638.37 | 64.4408
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (21397701000001190015) (И210) | 4180349 |  | 4180349 |  | 2693849.81 |  | 2693849.81 |  | 1486499.19 | 64.4408
910 07 02 Ц74Е155209 414 310 (21397701000001190015) | 517313700 | 517313700 |  |  | 333361022.69 | 333361022.69 |  |  | 183952677.31 | 64.4408
Культура, кинематография | 9130000 |  | 5000000 | 4130000 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 6250000 | 31.5444
Культура | 9130000 | 0 | 5000000 | 4130000 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 6250000 | 31.5444
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 9130000 | 0 | 5000000 | 4130000 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 6250000 | 31.5444
Строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары | 6250000 | 0 | 5000000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц4115S0530 414 228 (И221S) | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 |  |  |  | 1250000 | 0
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц4115S0530 414 228 (И221) | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 |  |  |  | 5000000 | 0
Строительство выставочно - экспозиционного, туристического павильона на Красной площади г. Чебоксары | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц4403755830 414 228 | 2880000 |  |  | 2880000 | 2880000 |  |  | 2880000 | 0
Физическая культура и спорт | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 2448144.86 | 0 | 0 | 2448144.86 | 23812055.14 | 9.3226
Массовый спорт | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 2448144.86 | 0 | 0 | 2448144.86 | 23812055.14 | 9.3226
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 2448144.86 | 0 | 0 | 2448144.86 | 23812055.14 | 9.3226
Реконструкция футбольного поля МБУДО «ДЮСШ «Энергия» в г. Чебоксары Чувашской Республики | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 2448144.86 | 0 | 0 | 2448144.86 | 23812055.14 | 9.3226
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 11 02 Ц510275700 414 228 | 300000 |  |  | 300000 | 0 |  |  |  | 300000 | 0
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205S) | 12980100 |  |  | 12980100 | 2448144.86 |  |  | 2448144.86 | 10531955.14 | 18.8608
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205) | 12980100 |  | 12980100 |  | 0 |  |  |  | 12980100 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 3183389658.89 | 2301517476.84 | 550578782.05 | 331293400 | 665411448.5 | 563517765.66 | 49070140.81 | 52823542.03 | 2517978210.39 | 20.9026
| Всего | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение
|  |  |  | Сумма | %
|  | 3183389658.89 | 665411448.5 | 2517978210.39 | 20.9026
в том числе:
| ФБ | 2301517476.84 | 563517765.66 | 1737999711.18 | 24.4846
| РБ | 550578782.05 | 49070140.81 | 501508641.24 | 8.9125
| ГБ | 331293400 | 52823542.03 | 278469857.97 | 15.9446
Начальник |  |  |  | Н.Г. Куликова
Лукина 23-51-32
0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0