## на 01.11.2021г. (руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.11.2021 года
(рублей)
Наименование отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, объектов и код бюджетной классификации | План на 2021 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь - октябрь 2021 года |  |  |  | Отклонение от плана на год | % выполнения плана
| Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО | 1544061131.91 | 1085433900 | 295202737.77 | 163424494.14 | 368574507.68 | 241716619.69 | 72184683.56 | 54673204.43 | 1175486624.23 | 23.8705
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 744122000 | 356639900 | 257987725 | 129494375 | 254152634.23 | 146595686.13 | 67327444.4 | 40229503.7 | 489969365.77 | 34.1547
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 298758500 | 38455000 | 166452800 | 93850700 | 41395144.38 | 0 | 24492809 | 16902335.38 | 257363355.62 | 13.8557
Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап. | 2267000 | 0 | 0 | 2267000 | 4245.54 | 0 | 0 | 4245.54 | 2262754.46 | 0.18728
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S58) | 2210000 |  |  | 2210000 | 0 |  |  |  | 2210000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S58) | 57000 |  |  | 57000 | 4245.54 |  |  | 4245.54 | 52754.46 | 7.4483
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) | 205760500 | 38455000 | 129236000 | 38069500 | 734009.27 | 0 | 0 | 734009.27 | 205026490.73 | 0.35673
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 1560000 |  |  | 1560000 | 499873.68 |  |  | 499873.68 | 1060126.32 | 32.0432
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 3700500 |  |  | 3700500 | 234135.59 |  |  | 234135.59 | 3466364.41 | 6.3271
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 500000 |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | 500000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 32309000 |  |  | 32309000 | 0 |  |  |  | 32309000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 129236000 |  | 129236000 |  | 0 |  |  |  | 129236000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 38455000 | 38455000 |  |  | 0 |  |  |  | 38455000 | 0
Строительство третьего транспортного полукольца г. Чебоксары | 54401600 | 0 | 37216800 | 17184800 | 28827200.98 | 0 | 24492809 | 4334391.98 | 25574399.02 | 52.9896
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374221 414 228 | 572100 |  |  | 572100 | 0 |  |  |  | 572100 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374221 414 228 | 45000 |  |  | 45000 | 12130.13 |  |  | 12130.13 | 32869.87 | 26.9558
возмещение затрат в связи с переустройством инженерных коммуникаций 932 04 09 Ч210374221 414 299 | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 |  |  |  | 10000000 | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140S) | 6567700 |  |  | 6567700 | 4322261.85 |  |  | 4322261.85 | 2245438.15 | 65.8109
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140) | 37216800 |  | 37216800 |  | 24492809 |  | 24492809 |  | 12723991 | 65.8112
Строительство автодороги по ул.Ярмарочная | 108900 | 0 | 0 | 108900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108900 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S03) | 108900 |  |  | 108900 | 0 |  |  |  | 108900 | 0
Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная в г.Чебоксары | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 1890000 | 0.52632
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 1890000 |  |  | 1890000 | 0 |  |  |  | 1890000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 100
Реконструкция Лапсарского проезда со строительством подъеза к д. 65 по Лапсарскому проезду в г. Чебоксары | 4710400 | 0 | 0 | 4710400 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 4310400 | 8.4918
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 4630400 |  |  | 4630400 | 400000 |  |  | 400000 | 4230400 | 8.6386
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 80000 |  |  | 80000 | 0 |  |  |  | 80000 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (Автомобильная дорога от ул.Кукшумская до ул.Ашмарина — 1 этап. Автомобильная дорога от ул.Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе — 2 этап. Автомобильная дорога от кольца пр.9-ой Пятилетки до ул.Кукшумская — 3 этап.)) | 7870000 | 0 | 0 | 7870000 | 7587900.66 | 0 | 0 | 7587900.66 | 282099.34 | 96.4155
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 512299.75 |  |  | 512299.75 | 250167.59 |  |  | 250167.59 | 262132.16 | 48.8323
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 176300.25 |  |  | 176300.25 | 176300.25 |  |  | 176300.25 | 0 | 100
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 30600 |  |  | 30600 | 10649.82 |  |  | 10649.82 | 19950.18 | 34.8033
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S110) | 7150800 |  |  | 7150800 | 7150783 |  |  | 7150783 | 17 | 99.9998
Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г. Чебоксары (II этап) | 11500100 | 0 | 0 | 11500100 | 3831787.93 | 0 | 0 | 3831787.93 | 7668312.07 | 33.3196
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S111) | 1500000 |  |  | 1500000 | 0 |  |  |  | 1500000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S111) | 10000100 |  |  | 10000100 | 3831787.93 |  |  | 3831787.93 | 6168312.07 | 38.3175
Реконструкция моста по ул. Полевая | 3020000 | 0 | 0 | 3020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020000 | 0
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 310 (S114) | 3010000 |  |  | 3010000 | 0 |  |  |  | 3010000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S114) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Реконструкция моста по ул.Грибоедова | 3020000 | 0 | 0 | 3020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 3010000 |  |  | 3010000 | 0 |  |  |  | 3010000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство автодороги по ул. Н.Рождественского от ул. Энгельса до ул. Гагарина | 4200000 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S122) | 4200000 |  |  | 4200000 | 0 |  |  |  | 4200000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 445363500 | 318184900 | 91534925 | 35643675 | 212757489.85 | 146595686.13 | 42834635.4 | 23327168.32 | 232606010.15 | 47.7716
Магистральная дорога районного значения N 2 в границах микрорайонов N 4 и 5 жилого района "Новый город" г.Чебоксары | 308870012 | 202017900 | 85639300 | 21212812 | 146427526.64 | 94849361.33 | 40208466.06 | 11369699.25 | 162442485.36 | 47.4075
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Д 414 228 | 6100000 |  |  | 6100000 | 4274087.59 |  |  | 4274087.59 | 1825912.41 | 70.067
909 04 09 А21F15021Д 414 310 (21397701000001200006) (L) | 15112812 |  |  | 15112812 | 7095611.66 |  |  | 7095611.66 | 8017200.34 | 46.951
909 04 09 А21F15021Д 414 310 (21397701000001200006) (И254) | 85639300 |  | 85639300 |  | 40208466.06 |  | 40208466.06 |  | 45430833.94 | 46.951
909 04 09 А21F15021Д 414 310 (21397701000001200006) | 202017900 | 202017900 |  |  | 94849361.33 | 94849361.33 |  |  | 107168538.67 | 46.951
Строительство дороги N 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | 93200000 | 86061500 | 4367725 | 2770775 | 36572630.95 | 33737421 | 1712214.84 | 1122995.11 | 56627369.05 | 39.241
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Е 414 228 | 2000000 |  |  | 2000000 | 820839.55 |  |  | 820839.55 | 1179160.45 | 41.042
909 04 09 А21F15021Е 414 310 (21397701000001200004) (L) | 770775 |  |  | 770775 | 302155.56 |  |  | 302155.56 | 468619.44 | 39.2015
909 04 09 А21F15021Е 414 310 (21397701000001200004) (И255) | 4367725 |  | 4367725 |  | 1712214.84 |  | 1712214.84 |  | 2655510.16 | 39.2015
909 04 09 А21F15021Е 414 310 (21397701000001200004) | 86061500 | 86061500 |  |  | 33737421 | 33737421 |  |  | 52324079 | 39.2015
Строительство дорог (I, II этапы) в микрорайоне "Олимп" по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары | 32703022 | 30105500 | 1527900 | 1069622 | 19411028.62 | 18008903.8 | 913954.5 | 488170.32 | 13291993.38 | 59.3555
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Ж 414 228 | 800000 |  |  | 800000 | 326884.29 |  |  | 326884.29 | 473115.71 | 40.8605
909 04 09 А21F15021Ж 414 310 (21397701000001200007) (L) | 269622 |  |  | 269622 | 161286.03 |  |  | 161286.03 | 108335.97 | 59.8193
909 04 09 А21F15021Ж 414 310 (21397701000001200007) (И256) | 1527900 |  | 1527900 |  | 913954.5 |  | 913954.5 |  | 613945.5 | 59.8177
909 04 09 А21F15021Ж 414 310 (21397701000001200007) | 30105500 | 30105500 |  |  | 18008903.8 | 18008903.8 |  |  | 12096596.2 | 59.8193
Строительство автодорог по улицам №1,2,3,4,5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г. Чебоксары | 244162.36 | 0 | 0 | 244162.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244162.36 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Б 414 228 | 244162.36 |  |  | 244162.36 | 0 |  |  |  | 244162.36 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр г.Чебоксары | 8238303.64 | 0 | 0 | 8238303.64 | 8238303.64 | 0 | 0 | 8238303.64 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 04 09 А21077А21В 414 310 | 8238303.64 |  |  | 8238303.64 | 8238303.64 |  |  | 8238303.64 | 0 | 100
Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне «Соляное» от остановки Элеватор возле д. № 10 по проезду Соляное до д. 11 по ул. Прогрессивная и к детскому саду | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S50) | 1250000 |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 | 100
Строительство автомобильной дороги от детского сада по ул. Прогрессивная до проезда Соляное | 858000 | 0 | 0 | 858000 | 858000 | 0 | 0 | 858000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S119) | 858000 |  |  | 858000 | 858000 |  |  | 858000 | 0 | 100
Другие вопросы в области национальной экономики | 799939131.91 | 728794000 | 37215012.77 | 33930119.14 | 114421873.45 | 95120933.56 | 4857239.16 | 14443700.73 | 685517258.46 | 14.3038
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 796876631.91 | 728794000 | 37215012.77 | 30867619.14 | 114421873.45 | 95120933.56 | 4857239.16 | 14443700.73 | 682454758.46 | 14.3588
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 775600036.17 | 708794000 | 36193736.17 | 30612300 | 114421873.45 | 95120933.56 | 4857239.16 | 14443700.73 | 661178162.72 | 14.7527
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 8511379.23 |  |  | 8511379.23 | 5999377.7 |  |  | 5999377.7 | 2512001.53 | 70.4866
осуществление технического надзора 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 5115706.72 |  |  | 5115706.72 | 403906.72 |  |  | 403906.72 | 4711800 | 7.8954
технологическое присоединение 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 1150600 |  |  | 1150600 | 39961.5 |  |  | 39961.5 | 1110638.5 | 3.4731
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря 932 04 12 Ц440371109 414 310 | 6786180 |  |  | 6786180 | 6786145 |  |  | 6786145 | 35 | 99.9995
реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади | 536423404.26 | 504238000 | 25748323.41 | 6437080.85 | 53043629.78 | 49861011.98 | 2546094.23 | 636523.57 | 483379774.48 | 9.8884
932 04 12 Ц44J153360 414 310 (21397701000000191003) (L) | 6160060.85 |  |  | 6160060.85 | 525801.64 |  |  | 525801.64 | 5634259.21 | 8.5357
932 04 12 Ц44J153360 414 310 (21397701000000191003) (И131) | 24640253.41 |  | 24640253.41 |  | 2103206.52 |  | 2103206.52 |  | 22537046.89 | 8.5357
932 04 12 Ц44J153360 414 310 (21397701000000191003) | 482538220 | 482538220 |  |  | 41187794.34 | 41187794.34 |  |  | 441350425.66 | 8.5357
технологическое присоединение 932 04 12 Ц44J153360 414 228 (21397701000000191003) (L) | 277020 |  |  | 277020 | 110721.93 |  |  | 110721.93 | 166298.07 | 39.9689
технологическое присоединение 932 04 12 Ц44J153360 414 228 (21397701000000191003) (И131) | 1108070 |  | 1108070 |  | 442887.71 |  | 442887.71 |  | 665182.29 | 39.9693
технологическое присоединение 932 04 12 Ц44J153360 414 228 (21397701000000191003) | 21699780 | 21699780 |  |  | 8673217.64 | 8673217.64 |  |  | 13026562.36 | 39.9692
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади. Ливневая канализация | 163536702.13 | 153724500 | 7849761.7 | 1962440.43 | 48148852.75 | 45259921.58 | 2311144.93 | 577786.24 | 115387849.38 | 29.4422
932 04 12 Ц44J153360 414 310 (21397701000001191017) (L) | 1962440.43 |  |  | 1962440.43 | 577786.24 |  |  | 577786.24 | 1384654.19 | 29.4422
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190017) (И131) | 7849761.7 |  | 7849761.7 |  | 2311144.93 |  | 2311144.93 |  | 5538616.77 | 29.4422
932 04 12 Ц44J153360 414 310 (21397701000001191017) | 153724500 | 153724500 |  |  | 45259921.58 | 45259921.58 |  |  | 108464578.42 | 29.4422
Реконструкция Московской набережной 5-й этап | 54076063.83 | 50831500 | 2595651.06 | 648912.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54076063.83 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001191019) (L) | 528132.77 |  |  | 528132.77 | 0 |  |  |  | 528132.77 | 0
932 04 12 Ц44J153360 414 310 (21397701000001191019) (И131) | 2112531.06 |  | 2112531.06 |  | 0 |  |  |  | 2112531.06 | 0
932 04 12 Ц44J153360 414 310 (21397701000001191019) | 41370450 | 41370450 |  |  | 0 |  |  |  | 41370450 | 0
технологическое присоединение 932 04 12 Ц44J153360 414 228 (21397701000001191019) (L) | 120780 |  |  | 120780 | 0 |  |  |  | 120780 | 0
технологическое присоединение 932 04 12 Ц44J153360 414 228 (21397701000001191019) (И131) | 483120 |  | 483120 |  | 0 |  |  |  | 483120 | 0
технологическое присоединение 932 04 12 Ц44J153360 414 228 (21397701000001191019) | 9461050 | 9461050 |  |  | 0 |  |  |  | 9461050 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 21276595.74 | 20000000 | 1021276.6 | 255319.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21276595.74 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ "Чебоксарское лесничество" | 21276595.74 | 20000000 | 1021276.6 | 255319.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21276595.74 | 0
909 04 12 Ц44J153360 414 310(21397701000061191018) (L) | 255319.14 |  |  | 255319.14 | 0 |  |  |  | 255319.14 | 0
909 04 12 Ц44J153360 414 310 (21397701000061191018) (И131) | 1021276.6 |  | 1021276.6 |  | 0 |  |  |  | 1021276.6 | 0
909 04 12 Ц44J153360 414 310 (21397701000061191018) | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  |  | 20000000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 3062500 | 0 | 0 | 3062500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062500 | 0
Строительство приюта для животных в г. Чебоксары | 3062500 | 0 | 0 | 3062500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062500 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 0412 Ц970172750 414 228 (S131) | 3062500 |  |  | 3062500 | 0 |  |  |  | 3062500 | 0
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 285006010.13 | 46053000 | 130628330.5 | 108324679.63 | 71242352.39 | 40358276.11 | 644135.43 | 30239940.85 | 213763657.74 | 24.9968
Жилищное хозяйство | 36072500 | 0 | 0 | 36072500 | 20984735.68 | 0 | 0 | 20984735.68 | 15087764.32 | 58.1738
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 36072500 | 0 | 0 | 36072500 | 20984735.68 | 0 | 0 | 20984735.68 | 15087764.32 | 58.1738
Строительство (приобретение) жилья для граждан по решению судов | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 0501 А210372960 412 310 (S13) | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
Строительство (приобретение) жилья для малоимущих граждан | 9300000 | 0 | 0 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 0501 А210372960 412 310 (S136) | 9300000 |  |  | 9300000 | 0 |  |  |  | 9300000 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 25072500 | 0 | 0 | 25072500 | 20984735.68 | 0 | 0 | 20984735.68 | 4087764.32 | 83.6962
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары | 4287000 | 0 | 0 | 4287000 | 199349.94 | 0 | 0 | 199349.94 | 4087650.06 | 4.6501
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 (S107) | 4287000 |  |  | 4287000 | 199349.94 |  |  | 199349.94 | 4087650.06 | 4.6501
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. П. Коммуна г. Чебоксары | 20419400 | 0 | 0 | 20419400 | 20419289.24 | 0 | 0 | 20419289.24 | 110.76 | 99.9995
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 | 851600 |  |  | 851600 | 851574 |  |  | 851574 | 26 | 99.9969
строительно-монтажные работы 909 05 01 А210678320 414 310 | 19567800 |  |  | 19567800 | 19567715.24 |  |  | 19567715.24 | 84.76 | 99.9996
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Магницкого г. Чебоксары | 366100 | 0 | 0 | 366100 | 366096.5 | 0 | 0 | 366096.5 | 3.5 | 99.999
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 909 05 01 А210678320 414 310 | 366100 |  |  | 366100 | 366096.5 |  |  | 366096.5 | 3.5 | 99.999
Коммунальное хозяйство | 234259710.13 | 46053000 | 130628330.5 | 57578379.63 | 43768698.32 | 40358276.11 | 644135.43 | 2766286.78 | 190491011.81 | 18.6838
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 68196890.13 | 46053000 | 916130.5 | 21227759.63 | 43259236.16 | 40358276.11 | 644135.43 | 2256824.62 | 24937653.97 | 63.4329
Строительство канализационных сетей по подключению II очереди индустриального парка к канализационному коллектору АО "Водоканал" по проспекту Тракторостроителей | 11048700 | 0 | 0 | 11048700 | 1048541.02 | 0 | 0 | 1048541.02 | 10000158.98 | 9.4902
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А130374460 414 228 (S125) | 1048700 |  |  | 1048700 | 1048541.02 | 0 |  | 1048541.02 | 158.98 | 99.9848
909 05 02 А130374460 414 310 (S125) | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 |  |  |  | 10000000 | 0
Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | 32671315.13 | 32344600 | 261370.5 | 65344.63 | 32671203.35 | 32344489.34 | 261369.61 | 65344.4 | 111.78 | 99.9997
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 05 02 А13F552431 414 310 (21397701000000190006) (L) | 65344.63 |  |  | 65344.63 | 65344.4 |  |  | 65344.4 | 0.23 | 99.9996
909 05 02 А13F552431 414 310 (21397701000000190006) (И141) | 261370.5 |  | 261370.5 |  | 261369.61 |  | 261369.61 |  | 0.89 | 99.9997
909 05 02 А13F552431 414 310 (21397701000000190006) | 32344600 | 32344600 |  |  | 32344489.34 | 32344489.34 |  |  | 110.66 | 99.9997
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 9600000 | 0 | 0 | 9600000 | 925786.36 | 0 | 0 | 925786.36 | 8674213.64 | 9.6436
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А210773010 414 228 | 9600000 |  |  | 9600000 | 925786.36 |  |  | 925786.36 | 8674213.64 | 9.6436
Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53, I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (Центр VII) | 14876875 | 13708400 | 654760 | 513715 | 8613705.43 | 8013786.77 | 382765.82 | 217152.84 | 6263169.57 | 57.9
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 909 0502 А21077A21Т 414 228 | 350025 |  |  | 350025 | 121461.38 |  |  | 121461.38 | 228563.62 | 34.7008
909 05 02 А21F15021Т 414 310 (21397701000001200005) (L) | 163690 |  |  | 163690 | 95691.46 |  |  | 95691.46 | 67998.54
909 05 02 А21F15021Т 414 310 (21397701000001200005) (И257) | 654760 |  | 654760 |  | 382765.82 |  | 382765.82 |  | 271994.18
909 05 02 А21F15021Т 414 310 (21397701000001200005) | 13708400 | 13708400 |  |  | 8013786.77 | 8013786.77 |  |  | 5694613.23
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 166062820 | 0 | 129712200 | 36350620 | 509462.16 | 0 | 0 | 509462.16 | 165553357.84 | 0.30679
Строительство коллектора ливневой канализации от индустриального парка (II очередь) до существующего коллектора ливневой канализации по пр. Тракторостроителей | 510000 | 0 | 0 | 510000 | 489464 | 0 | 0 | 489464 | 20536 | 95.9733
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 0502 А130374460 414 228 (S137) | 500000 |  |  | 500000 | 489464 |  |  | 489464 | 10536 | 97.8928
технологическое присоединение 932 0502 А130374460 414 228 (S137) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Октябрьский | 7814 | 0 | 0 | 7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179131 414 228 | 7814 |  |  | 7814 | 0 |  |  |  | 7814 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, ул.Санаторная | 1031002.5 | 0 | 801430 | 229572.5 | 19998.16 | 0 | 0 | 19998.16 | 1011004.34 | 1.9397
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179132 414 228 | 1751 |  |  | 1751 | 0 |  |  |  | 1751 | 0
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179132 414 228 | 27464 |  |  | 27464 | 19998.16 |  |  | 19998.16 | 7465.84 | 72.8159
932 05 02 А1401S9132 414 310 (И126S) | 200357.5 |  |  | 200357.5 | 0 |  |  |  | 200357.5 | 0
932 05 02 А1401S9132 414 310 (И126) | 801430 |  | 801430 |  | 0 |  |  |  | 801430 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Северный | 8329520 | 0 | 6452300 | 1877220 | 0 |  | 0 | 0 | 8329520 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179133 414 228 | 15140 |  |  | 15140 | 0 |  |  |  | 15140
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179133 414 228 | 249005 |  |  | 249005 | 0 |  |  |  | 249005
932 05 02 А1401S9133 414 310 (И127S) | 1613075 |  |  | 1613075 | 0 |  |  |  | 1613075 | 0
932 05 02 А1401S9133 414 310 (И127) | 6452300 |  | 6452300 |  | 0 |  |  |  | 6452300
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Пролетарский | 3272743.5 | 0 | 2532330 | 740413.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3272743.5 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179134 414 228 | 5817 |  |  | 5817 | 0 |  |  |  | 5817
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179134 414 228 | 101514 |  |  | 101514 | 0 |  |  |  | 101514
932 05 02 А1401S9134 414 310 (И128S) | 633082.5 |  |  | 633082.5 | 0 |  |  |  | 633082.5 | 0
932 05 02 А1401S9134 414 310 (И128) | 2532330 |  | 2532330 |  | 0 |  |  |  | 2532330
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Первомайский | 11577240 | 0 | 9056140 | 2521100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11577240 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179135 414 228 | 20152 |  |  | 20152 | 0 |  |  |  | 20152
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179135 414 228 | 236913 |  |  | 236913 | 0 |  |  |  | 236913
932 05 02 А1401S9135 414 310 (И129S) | 2264035 |  |  | 2264035 | 0 |  |  |  | 2264035 | 0
932 05 02 А1401S9135 414 310 (И129) | 9056140 |  | 9056140 |  | 0 |  |  |  | 9056140
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Сосновка | 141334500 | 0 | 110870000 | 30464500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141334500 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179136 414 228 | 256639.15 |  |  | 256639.15 | 0 |  |  |  | 256639.15
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179136 414 228 | 2490360.85 |  |  | 2490360.85 | 0 |  |  |  | 2490360.85
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130S) | 27717500 |  |  | 27717500 | 0 |  |  |  | 27717500 | 0
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130) | 110870000 |  | 110870000 |  | 0 |  |  |  | 110870000 | 0
Благоустройство | 14673800 | 0 | 0 | 14673800 | 6488918.39 | 0 | 0 | 6488918.39 | 8184881.61 | 44.2211
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 14673800 | 0 | 0 | 14673800 | 6488918.39 | 0 | 0 | 6488918.39 | 8184881.61 | 44.2211
Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары | 5430000 | 0 | 0 | 5430000 | 4941.03 | 0 | 0 | 4941.03 | 5425058.97 | 0.090995
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115300 414 228 | 5410000 |  |  | 5410000 | 0 |  |  |  | 5410000 | 0
технологическое присоединение 932 05 03 А110115300 414 228 | 20000 |  |  | 20000 | 4941.03 |  |  | 4941.03 | 15058.97 | 24.7051
Строительство наружного освещения г. Чебоксары | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 9591.44 | 0 | 0 | 9591.44 | 540408.56 | 1.7439
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 | 540000 |  |  | 540000 | 0 |  |  |  | 540000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 9591.44 |  |  | 9591.44 | 408.56 | 95.9144
Строительство сетей наружного освещения в г. Чебоксары вдоль дома № 21 по ул. Энгельса к домам №№11,12,15,17,19 по ул. Николаева, включая дом № 22 по ул. Чапаева | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S138) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S138) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство сетей наружного освещения на участке от д. № 136 А до д. № 130 В по ул. Тельмана | 210700 | 0 | 0 | 210700 | 166990 | 0 | 0 | 166990 | 43710 | 79.2549
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S139) | 200000 |  |  | 200000 | 164990 |  |  | 164990 | 35010 | 82.495
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S139) | 10700 |  |  | 10700 | 2000 |  |  | 2000 | 8700 | 18.6916
Строительство наружного освещения на территории жилого дома по пр. 9-ой Пятилетки, 19/37 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S140) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S140) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство наружного освещения от дома №5 по ул. Кукшумская до дома №26 Б по ул. Хузангая и к дому №12 по пр. И. Яковлева, вдоль стадиона «Трактор» | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S141) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S141) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство наружного освещения в мкр.Соляное | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 399715 | 0 | 0 | 399715 | 650285 | 38.0681
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S142) | 1000000 |  |  | 1000000 | 399715 |  |  | 399715 | 600285 | 39.9715
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S142) | 50000 |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 | 0
Строительство наружного освещения вдоль тротуара по ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) | 4407300 | 0 | 0 | 4407300 | 4246336.32 | 0 | 0 | 4246336.32 | 160963.68 | 96.3478
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 932 0503 А510277400 414 310 (S143) | 4407300 |  |  | 4407300 | 4246336.32 |  |  | 4246336.32 | 160963.68 | 96.3478
Строительство наружного освещения по ул.Кадыкова, между ул. Баумана и ул. Гастелло и тротуару (нечетная сторона) | 1316500 | 0 | 0 | 1316500 | 1187623.5 | 0 | 0 | 1187623.5 | 128876.5 | 90.2107
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 932 0503 А510277400 414 310 (S144) | 1316500 |  |  | 1316500 | 1187623.5 |  |  | 1187623.5 | 128876.5 | 90.2107
Строительство наружного освещения ул.Лебедева, вдоль проезжей части около домов №15 А, №15 Б, №11 корп.1.по ул. Сверчкова | 558600 | 0 | 0 | 558600 | 471721.1 | 0 | 0 | 471721.1 | 86878.9 | 84.447
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 932 0503 А510277400 414 310 (S145) | 558600 |  |  | 558600 | 471721.1 |  |  | 471721.1 | 86878.9 | 84.447
Строительство сетей наружного освещения в пос.Пролетарский | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S147) | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S147) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство сетей наружного освещения по ул.Крупская и ул.Кременского | 260700 | 0 | 0 | 260700 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 258700 | 0.76717
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S148) | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S148) | 10700 |  |  | 10700 | 2000 |  |  | 2000 | 8700 | 18.6916
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 57478505 | 19357800 | 17050425 | 21070280 | 18341646.22 | 15199117.35 | 122836.95 | 3019691.92 | 39136858.78 | 31.9104
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 57478505 | 19357800 | 17050425 | 21070280 | 18341646.22 | 15199117.35 | 122836.95 | 3019691.92 | 39136858.78 | 31.9104
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 57478505 | 19357800 | 17050425 | 21070280 | 18341646.22 | 15199117.35 | 122836.95 | 3019691.92 | 39136858.78 | 31.9104
Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | 23526605 | 3034800 | 13718505 | 6773300 | 2017703.59 | 0 | 0 | 2017703.59 | 21508901.41 | 8.5763
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 2234880 |  |  | 2234880 | 1599688.15 |  |  | 1599688.15 | 635191.85 | 71.5783
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 42900 |  |  | 42900 | 14000 |  |  | 14000 | 28900 | 32.634
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 505798.75 |  |  | 505798.75 | 11186.67 |  |  | 11186.67 | 494612.08 | 2.2117
затраты на возмещение ущерба рыбным запасам 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 560095 |  |  | 560095 | 0 |  |  |  | 560095 | 0
технологическое присоединение 932 06 02 Ч37G650132 414 228 (И144S) | 800000 |  |  | 800000 | 392828.77 |  |  | 392828.77 | 407171.23 | 49.1036
технологическое присоединение 932 06 02 Ч37G650132 414 228 (И144) | 3200000 |  | 3200000 |  | 0 |  |  |  | 3200000 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (И144S) | 2623495.25 |  |  | 2623495.25 | 0 |  |  |  | 2623495.25 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (И144) | 10493981 |  | 10493981 |  | 0 |  |  |  | 10493981 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (21-50130-89304-97001) (L) | 6131 |  |  | 6131 | 0 |  |  |  | 6131 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (21-50130-89304-97001) (И144) | 24524 |  | 24524 |  | 0 |  |  |  | 24524 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (21-50130-89304-97001) | 3034800 | 3034800 |  |  | 0 |  |  |  | 3034800 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. "Волжский -1, -2" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 16761900 | 16323000 | 131920 | 306980 | 15574394.81 | 15199117.35 | 122836.95 | 252440.51 | 1187505.19 | 92.9154
в том числе: |  |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 37200 |  |  | 37200 | 0 |  |  |  | 37200 | 0
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 221800 |  |  | 221800 | 221731.27 |  |  | 221731.27 | 68.73 | 99.969
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 15000 |  |  | 15000 | 0 |  |  |  | 15000 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (21397701000000190012) (L) | 32980 |  |  | 32980 | 30709.24 |  |  | 30709.24 | 2270.76 | 93.1147
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (21397701000000190012) (И169) | 131920 |  | 131920 |  | 122836.95 |  | 122836.95 |  | 9083.05 | 93.1147
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (21397701000000190012) | 16323000 | 16323000 |  |  | 15199117.35 | 15199117.35 |  |  | 1123882.65 | 93.1147
Строительство ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона "Грязевская стрелка" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | 8640000 | 0 | 0 | 8640000 | 749547.82 | 0 | 0 | 749547.82 | 7890452.18 | 8.6753
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170135 414 228 | 8630000 |  |  | 8630000 | 749547.82 |  |  | 749547.82 | 7880452.18 | 8.6854
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170135 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора | 3670000 | 0 | 0 | 3670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 3660000 |  |  | 3660000 | 0 |  |  |  | 3660000 | 0
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе | 4010000 | 0 | 3200000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170136 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37G650136 414 228 (И258S) | 800000 |  |  | 800000 | 0 |  |  |  | 800000 | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37G650136 414 228 (И258) | 3200000 |  | 3200000 |  | 0 |  |  |  | 3200000 | 0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе ул.Пирогова (№75) | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170139 414 228 | 110000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 110000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Гагаринского моста (№44) | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013А 414 228 | 120000 |  |  | 120000 | 0 |  |  |  | 120000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Октябрьского моста (№33) | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013Б 414 228 | 170000 |  |  | 170000 | 0 |  |  |  | 170000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Ягодного пер. (№83) | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013В 414 228 | 110000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 110000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе пр.Машиностроителей (№21) | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013Г 414 228 | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе ул.Гладкова (№64) | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37017013Д 414 228 | 110000 |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 110000
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО | 1311419011.85 | 1150672776.84 | 89717188.78 | 71029046.23 | 767677944.4 | 704102696.1 | 39989389.5 | 23585858.8 | 543741067.45 | 58.538
Дошкольное образование | 783473862.85 | 633359076.84 | 85536839.78 | 64577946.23 | 430945994.71 | 370741673.41 | 37295539.69 | 22908781.61 | 352527868.14 | 55.0045
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 723716573.47 | 633359076.84 | 44283982.68 | 46073513.95 | 387771891.91 | 370741673.41 | 6883619.05 | 10146599.45 | 335944681.56 | 53.5806
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 88816858.3 | 77257308.54 | 5199794.38 | 6359755.38 | 32922793.34 | 32593565.4 | 164613.97 | 164613.97 | 55894064.96 | 37.0682
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Е 414 228 | 1159961 |  |  | 1159961 | 0 |  |  |  | 1159961 | 0
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310(И161S) | 4809605.95 |  |  | 4809605.95 | 0 |  |  |  | 4809605.95 | 0
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (И161) | 4809605.95 |  | 4809605.95 |  | 0 |  |  |  | 4809605.95 | 0
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (21397000000000190032) (L) | 390188.43 |  |  | 390188.43 | 164613.97 |  |  | 164613.97 | 225574.46 | 42.1883
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (21397000000000190032) (И161) | 390188.43 |  | 390188.43 |  | 164613.97 |  | 164613.97 |  | 225574.46 | 42.1883
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (21397000000000190032) | 77257308.54 | 77257308.54 |  |  | 32593565.4 | 32593565.4 |  |  | 44663743.14 | 42.1883
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 155315430.66 | 146868870 | 5493871.35 | 2952689.31 | 143519019.4 | 142011808.35 | 717231.36 | 789979.69 | 11796411.26 | 92.4049
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59И 414 228 | 1022900 |  |  | 1022900 | 72748.33 |  |  | 72748.33 | 950151.67 | 7.112
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182S) | 1188027.34 |  |  | 1188027.34 | 0 |  |  |  | 1188027.34 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182) | 4752109.38 |  | 4752109.38 |  | 0 |  |  |  | 4752109.38 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (21397000000000190002) (L) | 741761.97 |  |  | 741761.97 | 717231.36 |  |  | 717231.36 | 24530.61 | 96.6929
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (21397000000000190002) (И182) | 741761.97 |  | 741761.97 |  | 717231.36 |  | 717231.36 |  | 24530.61 | 96.6929
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (21397000000000190002) | 146868870 | 146868870 |  |  | 142011808.35 | 142011808.35 |  |  | 4857061.65 | 96.6929
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | 115479724.91 | 109928561.24 | 3656270.88 | 1894892.79 | 21936503.9 | 21717138.86 | 109682.52 | 109682.52 | 93543221.01 | 18.996
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59К 414 228 | 564429 |  |  | 564429 | 0 |  |  |  | 564429 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183S) | 775269.03 |  |  | 775269.03 | 0 |  |  |  | 775269.03
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183) | 3101076.13 |  | 3101076.13 |  | 0 |  |  |  | 3101076.13
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (21397000000000190006) (L) | 555194.76 |  |  | 555194.76 | 109682.52 |  |  | 109682.52 | 445512.24 | 19.7557
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (21397000000000190006) (И183) | 555194.75 |  | 555194.75 |  | 109682.52 |  | 109682.52 |  | 445512.23 | 19.7557
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (21397000000000190006) | 109928561.24 | 109928561.24 |  |  | 21717138.86 | 21717138.86 |  |  | 88211422.38 | 19.7557
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 212366819.76 | 162700977.06 | 24232943.77 | 25432898.93 | 72750168.71 | 71974106.48 | 363505.6 | 412556.63 | 139616651.05 | 34.2568
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59П 414 228 | 1199955.17 |  |  | 1199955.17 | 49051.03 |  |  | 49051.03 | 1150904.14 | 4.0877
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207S) | 23411221.65 |  |  | 23411221.65 | 0 |  |  |  | 23411221.65 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207) | 23411221.65 |  | 23411221.65 |  | 0 |  |  |  | 23411221.65 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (21397701000001200002) (L) | 821722.11 |  |  | 821722.11 | 363505.6 |  |  | 363505.6 | 458216.51 | 44.237
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (21397701000001200002) (И207) | 821722.12 |  | 821722.12 |  | 363505.6 |  | 363505.6 |  | 458216.52 | 44.237
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (2139770100000120000) | 162700977.06 | 162700977.06 |  |  | 71974106.48 | 71974106.48 |  |  | 90726870.58 | 44.237
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 120269432.3 | 118466600 | 598316.15 | 1204516.15 | 85175260.92 | 84308294.32 | 425799.45 | 441167.15 | 35094171.38 | 70.8204
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Н 414 228 | 606200 |  |  | 606200 | 15367.7 |  |  | 15367.7 | 590832.3 | 2.5351
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (21397701000001200003) (L) | 598316.15 |  |  | 598316.15 | 425799.45 |  |  | 425799.45 | 172516.7 | 71.1663
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (21397701000001200003) (И208) | 598316.15 |  | 598316.15 |  | 425799.45 |  | 425799.45 |  | 172516.7 | 71.1663
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (21397701000001200003) | 118466600 | 118466600 |  |  | 84308294.32 | 84308294.32 |  |  | 34158305.68 | 71.1663
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 28966342.54 | 18136760 | 5102786.15 | 5726796.39 | 28966223 | 18136760 | 5102786.15 | 5726676.85 | 119.54 | 99.9996
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Р 414 228 | 400600 |  |  | 400600 | 400572.2 |  |  | 400572.2 | 27.8 | 99.9931
строительно- монтажные работы 909 07 01 Ц71167А59Р 414 310 | 3981800 |  |  | 3981800 | 3981708.26 |  |  | 3981708.26 | 91.74 | 99.9977
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209S) | 1252796.59 |  |  | 1252796.59 | 1252796.59 |  |  | 1252796.59 | 0 | 100
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209) | 5011186.35 |  | 5011186.35 |  | 5011186.35 |  | 5011186.35 |  | 0 | 100
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (21397701000001200001) (L) | 91599.8 |  |  | 91599.8 | 91599.8 |  |  | 91599.8 | 0 | 100
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (21397701000001200001) (И209) | 91599.8 |  | 91599.8 |  | 91599.8 |  | 91599.8 |  | 0 | 100
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (21397701000001200001) | 18136760 | 18136760 |  |  | 18136760 | 18136760 |  |  | 0 | 100
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в мкр. № 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | 2501965 | 0 | 0 | 2501965 | 2501922.64 | 0 | 0 | 2501922.64 | 42.36 | 99.9983
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 07 01 А21077А217 414 310 | 2501965 |  |  | 2501965 | 2501922.64 |  |  | 2501922.64 | 42.36 | 99.9983
Управление образования администрации города Чебоксары | 59757289.38 | 0 | 41252857.1 | 18504432.28 | 43174102.8 | 0 | 30411920.64 | 12762182.16 | 16583186.58 | 72.2491
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 5385710 | 0 | 2692855 | 2692855 | 4607692.4 | 0 | 2309025 | 2298667.4 | 778017.6 | 85.554
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232D 414 310(И161S) | 2692855 |  |  | 2692855 | 2298667.4 |  |  | 2298667.4 | 394187.6 | 85.3617
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (И161) | 2692855 |  | 2692855 |  | 2309025 |  | 2309025 |  | 383830 | 85.7464
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 10293657.6 | 0 | 8234926.08 | 2058731.52 | 10293657.6 | 0 | 8234926.08 | 2058731.52 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182S) | 2058731.52 |  |  | 2058731.52 | 2058731.52 |  |  | 2058731.52 | 0 | 100
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182) | 8234926.08 |  | 8234926.08 |  | 8234926.08 |  | 8234926.08 |  | 0 | 100
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в мкр. Университетский-2 (II очередь) в СЗР г. Чебоксары " | 6965209 | 0 | 5572167.2 | 1393041.8 | 4498206 | 0 | 3608284.8 | 889921.2 | 2467003 | 64.5811
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183S) | 1393041.8 |  |  | 1393041.8 | 889921.2 |  |  | 889921.2 | 503120.6 | 63.8833
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183) | 5572167.2 |  | 5572167.2 |  | 3608284.8 |  | 3608284.8 |  | 1963882.4 | 64.7555
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 16457538 | 0 | 8228769 | 8228769 | 8765889.44 | 0 | 4323430.1 | 4442459.34 | 7691648.56 | 53.2637
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207S) | 8228769 |  |  | 8228769 | 4442459.34 |  |  | 4442459.34 | 3786309.66 | 53.9869
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207) | 8228769 |  | 8228769 |  | 4323430.1 |  | 4323430.1 |  | 3905338.9 | 52.5404
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 13848411.64 | 0 | 11078729.31 | 2769682.33 | 8201894.22 | 0 | 6490844.15 | 1711050.07 | 5646517.42 | 59.2262
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232С 414 310, 346 (И208S) | 2769682.33 |  |  | 2769682.33 | 1711050.07 |  |  | 1711050.07 | 1058632.26 | 61.7778
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232С 414 310,346 (И208) | 11078729.31 |  | 11078729.31 |  | 6490844.15 |  | 6490844.15 |  | 4587885.16 | 58.5883
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 6806763.14 | 0 | 5445410.51 | 1361352.63 | 6806763.14 | 0 | 5445410.51 | 1361352.63 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232N 414 226, 310 (И209S) | 1361352.63 |  |  | 1361352.63 | 1361352.63 |  |  | 1361352.63 | 0 | 100
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232N 414 226, 310 (И209) | 5445410.51 |  | 5445410.51 |  | 5445410.51 |  | 5445410.51 |  | 0 | 100
Общее образование | 527945149 | 517313700 | 4180349 | 6451100 | 336731949.69 | 333361022.69 | 2693849.81 | 677077.19 | 191213199.31 | 63.7816
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 527945149 | 517313700 | 4180349 | 6451100 | 336731949.69 | 333361022.69 | 2693849.81 | 677077.19 | 191213199.31 | 63.7816
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | 527945149 | 517313700 | 4180349 | 6451100 | 336731949.69 | 333361022.69 | 2693849.81 | 677077.19 | 191213199.31 | 63.7816
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375209 414 228 | 5405974.58 |  |  | 5405974.58 | 3590.14 |  |  | 3590.14 | 5402384.44 | 0.066411
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (21397701000001190015) (L) | 1045125.42 |  |  | 1045125.42 | 673487.05 |  |  | 673487.05 | 371638.37 | 64.4408
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (21397701000001190015) (И210) | 4180349 |  | 4180349 |  | 2693849.81 |  | 2693849.81 |  | 1486499.19 | 64.4408
910 07 02 Ц74Е155209 414 310 (21397701000001190015) | 517313700 | 517313700 |  |  | 333361022.69 | 333361022.69 |  |  | 183952677.31 | 64.4408
Культура, кинематография | 9930000 |  | 5000000 | 4930000 | 3008462.11 | 0 | 0 | 3008462.11 | 6921537.89 | 30.2967
Культура | 9930000 | 0 | 5000000 | 4930000 | 3008462.11 | 0 | 0 | 3008462.11 | 6921537.89 | 30.2967
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 9930000 | 0 | 5000000 | 4930000 | 3008462.11 | 0 | 0 | 3008462.11 | 6921537.89 | 30.2967
Строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары | 7050000 | 0 | 5000000 | 2050000 | 128462.11 | 0 | 0 | 128462.11 | 6921537.89 | 1.8222
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц411570530 414 228 | 800000 |  |  | 800000 | 128462.11 |  |  | 128462.11 | 671537.89 | 16.0578
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц4115S0530 414 228 (И221S) | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 |  |  |  | 1250000 | 0
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц4115S0530 414 228 (И221) | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 |  |  |  | 5000000 | 0
Строительство выставочно - экспозиционного, туристического павильона на Красной площади г. Чебоксары | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц4403755830 414 228 | 2880000 |  |  | 2880000 | 2880000 |  |  | 2880000 | 0 | 100
Физическая культура и спорт | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 25997358.36 | 0 | 12848679.18 | 13148679.18 | 262841.64 | 98.9991
Массовый спорт | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 25997358.36 | 0 | 12848679.18 | 13148679.18 | 262841.64 | 98.9991
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 25997358.36 | 0 | 12848679.18 | 13148679.18 | 262841.64 | 98.9991
Реконструкция футбольного поля МБУДО «ДЮСШ «Энергия» в г. Чебоксары Чувашской Республики | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 25997358.36 | 0 | 12848679.18 | 13148679.18 | 262841.64 | 98.9991
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 11 02 Ц510275700 414 228 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 0 | 100
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205S) | 12980100 |  |  | 12980100 | 12848679.18 |  |  | 12848679.18 | 131420.82 | 98.9875
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205) | 12980100 |  | 12980100 |  | 12848679.18 |  | 12848679.18 |  | 131420.82 | 98.9875
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 3234154858.89 | 2301517476.84 | 550578782.05 | 382058600 | 1254842271.16 | 1001376709.25 | 125789724.62 | 127675837.29 | 1979312587.73 | 38.7997
| Всего | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение
|  |  |  | Сумма | %
|  | 3234154858.89 | 1254842271.16 | 1979312587.73 | 38.7997
в том числе:
| ФБ | 2301517476.84 | 1001376709.25 | 1300140767.59 | 43.5094
| РБ | 550578782.05 | 125789724.62 | 424789057.43 | 22.8468
| ГБ | 382058600 | 127675837.29 | 254382762.71 | 33.4179
Начальник |  |  |  |  | Н.Г. Куликова
Лукина 23-51-32
УАиГ | 1861823908.34 | 1534910676.84 | 159916763.78 | 166996467.72 | 1030511123.76 | 891056658.34 | 65904918.87 | 73549546.55 | 831312784.58 | 55.3495
УЖКХиЭ | 1312573661.17 | 766606800 | 349409161.17 | 196557700 | 181157044.6 | 110320050.91 | 29472885.11 | 41364108.58 | 1131416616.57 | 13.8017
Упр обр | 59757289.38 | 0 | 41252857.1 | 18504432.28 | 43174102.8 | 0 | 30411920.64 | 12762182.16 | 16583186.58 | 72.2491
ИТОГО | 3234154858.89 | 2301517476.84 | 550578782.05 | 382058600 | 1254842271.16 | 1001376709.25 | 125789724.62 | 127675837.29 | 1979312587.73 | 38.7997
57.5676
40.5847
1.8477
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0