## на 01.06.2021г. (руб)
Информация
об исполнении инвестиционной программы г.Чебоксары на 01.06.2021 года
(рублей)
Наименование отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, объектов и код бюджетной классификации | План на 2021 год |  |  |  | Кассовые расходы за январь-май 2021 года |  |  |  | Отклонение от плана на год | % выполнения плана
| Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  | ФБ | РБ | ГБ |  | ФБ | РБ | ГБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ВСЕГО | 1533670131.91 | 1085433900 | 295202737.77 | 153033494.14 | 52355874.26 | 29639867.3 | 1513525.13 | 21202481.83 | 1481314257.65 | 3.4138
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 734231000 | 356639900 | 257987725 | 119603375 | 12516758.67 | 0 | 0 | 12516758.67 | 721714241.33 | 1.7047
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 285167500 | 38455000 | 166452800 | 80259700 | 2101955.37 | 0 | 0 | 2101955.37 | 283065544.63 | 0.73709
Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап. | 2220000 | 0 | 0 | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220000 | 0
в том числе: | [8 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S58) | 2210000 |  |  | 2210000 | 0 |  |  |  | 2210000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S58) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) | 206900500 | 38455000 | 129236000 | 39209500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206900500 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 1200000 |  |  | 1200000 | 0 |  |  |  | 1200000 | 0
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S78) | 5700500 |  |  | 5700500 | 0 |  |  |  | 5700500 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139S) | 32309000 |  |  | 32309000 | 0 |  |  |  | 32309000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (И139) | 129236000 |  | 129236000 |  | 0 |  |  |  | 129236000 | 0
932 04 09 Ч21R153933 414 310 (20-53930-00000-00000) | 38455000 | 38455000 |  |  | 0 |  |  |  | 38455000 | 0
Строительство третьего транспортного полукольца г. Чебоксары | 44356600 | 0 | 37216800 | 7139800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44356600 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374221 414 228 | 572100 |  |  | 572100 | 0 |  |  |  | 572100 | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140S) | 6567700 |  |  | 6567700 | 0 |  |  |  | 6567700 | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч2103S4221 414 228 (И140) | 37216800 |  | 37216800 |  | 0 |  |  |  | 37216800 | 0
Строительство автодороги по ул.Ярмарочная | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S03) | 2100000 |  |  | 2100000 | 0 |  |  |  | 2100000 | 0
Строительство автомобильной дороги ул.1-ая Южная в г.Чебоксары | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 1890000 |  |  | 1890000 | 0 |  |  |  | 1890000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S33) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Реконструкция Лапсарского проезда со строительством подъеза к д. 65 по Лапсарскому проезду в г. Чебоксары | 4710400 | 0 | 0 | 4710400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4710400 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 4630400 |  |  | 4630400 | 0 |  |  |  | 4630400 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S53) | 80000 |  |  | 80000 | 0 |  |  |  | 80000 | 0
Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное (до железнодорожного переезда) | 1511400 | 0 | 0 | 1511400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511400 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S65) | 1511400 |  |  | 1511400 | 0 |  |  |  | 1511400 | 0
Строительство участка автомобильной дороги по проезду Соляное с выходом на Марпосадское шоссе (после железнодорожного переезда) | 996000 | 0 | 0 | 996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S66) | 996000 |  |  | 996000 | 0 |  |  |  | 996000 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по пр.И.Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр.9-ой Пятилетки г.Чебоксары (Автомобильная дорога от ул.Кукшумская до ул.Ашмарина — 1 этап. Автомобильная дорога от ул.Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе — 2 этап. Автомобильная дорога от кольца пр.9-ой Пятилетки до ул.Кукшумская — 3 этап.)) | 632500 | 0 | 0 | 632500 | 401874.44 | 0 | 0 | 401874.44 | 230625.56 | 63.5375
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 425599.75 |  |  | 425599.75 | 225574.19 |  |  | 225574.19 | 200025.56 | 53.0015
осуществление технического надзора 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 176300.25 |  |  | 176300.25 | 176300.25 |  |  | 176300.25 | 0 | 100
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S110) | 30600 |  |  | 30600 | 0 |  |  |  | 30600 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе на участке от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом г. Чебоксары (II этап) | 11500100 | 0 | 0 | 11500100 | 1700080.93 | 0 | 0 | 1700080.93 | 9800019.07 | 14.7832
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S111) | 1500000 |  |  | 1500000 | 0 |  |  |  | 1500000 | 0
932 04 09 Ч210374220 414 310 (S111) | 10000100 |  |  | 10000100 | 1700080.93 |  |  | 1700080.93 | 8300019.07 | 17.0006
Реконструкция моста по ул. Полевая | 3020000 | 0 | 0 | 3020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020000 | 0
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 310 (S114) | 3010000 |  |  | 3010000 | 0 |  |  |  | 3010000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S114) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Реконструкция моста по ул.Грибоедова | 3020000 | 0 | 0 | 3020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 3010000 |  |  | 3010000 | 0 |  |  |  | 3010000 | 0
технологическое присоединение 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S115) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство автодороги №30 от участка №4 до Московского проспекта в районе Театра оперы и балета (участок №3) в г.Чебоксары. 2 этап. | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S118) | 100000 |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 100000 | 0
Строительство автодороги по ул. Н.Рождественского от ул. Энгельса до ул. Гагарина | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 09 Ч210374220 414 228 (S122) | 2200000 |  |  | 2200000 | 0 |  |  |  | 2200000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 449063500 | 318184900 | 91534925 | 39343675 | 10414803.3 | 0 | 0 | 10414803.3 | 438648696.7 | 2.3192
Магистральная дорога районного значения N 2 в границах микрорайонов N 4 и 5 жилого района "Новый город" г.Чебоксары | 309970012 | 202017900 | 85639300 | 22312812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309970012
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Д 414 228 | 7200000 |  |  | 7200000 | 0 |  |  |  | 7200000
909 04 09 А21F15021Д 414 310 (21397701000001200006) (L) | 15112812 |  |  | 15112812 | 0 |  |  |  | 15112812
909 04 09 А21F15021Д 414 310 (21397701000001200006) (И254) | 85639300 |  | 85639300 |  | 0 |  |  |  | 85639300
909 04 09 А21F15021Д 414 310 (21397701000001200006) | 202017900 | 202017900 |  |  | 0 |  |  |  | 202017900
Строительство дороги N 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | 95300000 | 86061500 | 4367725 | 4870775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95300000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Е 414 228 | 4100000 |  |  | 4100000 | 0 |  |  |  | 4100000 | 0
909 04 09 А21F15021Е 414 310 (21397701000001200004) (L) | 770775 |  |  | 770775 | 0 |  |  |  | 770775
909 04 09 А21F15021Е 414 310 (21397701000001200004) (И255) | 4367725 |  | 4367725 |  | 0 |  |  |  | 4367725
909 04 09 А21F15021Е 414 310 (21397701000001200004) | 86061500 | 86061500 |  |  | 0 |  |  |  | 86061500
Строительство дорог (I, II этапы) в микрорайоне "Олимп" по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары | 33203022 | 30105500 | 1527900 | 1569622 | 68499.66 | 0 | 0 | 68499.66 | 33134522.34
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Ж 414 228 | 1300000 |  |  | 1300000 | 68499.66 |  |  | 68499.66 | 1231500.34 | 5.2692
909 04 09 А21F15021Ж 414 310 (21397701000001200007) (L) | 269622 |  |  | 269622 | 0 |  |  |  | 269622
909 04 09 А21F15021Ж 414 310 (21397701000001200007) (И256) | 1527900 |  | 1527900 |  | 0 |  |  |  | 1527900
909 04 09 А21F15021Ж 414 310 (21397701000001200007) | 30105500 | 30105500 |  |  | 0 |  |  |  | 30105500
Строительство автодорог по улицам №1,2,3,4,5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г. Чебоксары | 244162.36 | 0 | 0 | 244162.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244162.36 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 А21077А21Б 414 228 | 244162.36 |  |  | 244162.36 | 0 |  |  |  | 244162.36 | 0
Строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр г.Чебоксары | 8238303.64 | 0 | 0 | 8238303.64 | 8238303.64 | 0 | 0 | 8238303.64 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 04 09 А21077А21В 414 310 | 8238303.64 |  |  | 8238303.64 | 8238303.64 |  |  | 8238303.64 | 0 | 100
Строительство участка автомобильной дороги в микрорайоне «Соляное» от остановки Элеватор возле д. № 10 по проезду Соляное до д. 11 по ул. Прогрессивная и к детскому саду | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S50) | 1250000 |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 | 100
Строительство автомобильной дороги от детского сада по ул. Прогрессивная до проезда Соляное | 858000 | 0 | 0 | 858000 | 858000 | 0 | 0 | 858000 | 0 | 100
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 04 09 Ч210374220 414 228 (S119) | 858000 |  |  | 858000 | 858000 |  |  | 858000 | 0 | 100
Другие вопросы в области национальной экономики | 799439131.91 | 728794000 | 37215012.77 | 33430119.14 | 39839115.59 | 29639867.3 | 1513525.13 | 8685723.16 | 759600016.32 | 4.9834
Софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги") | 796876631.91 | 728794000 | 37215012.77 | 30867619.14 | 39839115.59 | 29639867.3 | 1513525.13 | 8685723.16 | 757037516.32 | 4.9994
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 775600036.17 | 708794000 | 36193736.17 | 30612300 | 39839115.59 | 29639867.3 | 1513525.13 | 8685723.16 | 735760920.58 | 5.1366
в том числе: | 0 | [7 empty] | 0
проектные и изыскательские работы 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 8511379.23 |  |  | 8511379.23 | 1110629.9 |  |  | 1110629.9 | 7400749.33 | 13.0488
осуществление технического надзора 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 5115706.72 |  |  | 5115706.72 | 403906.72 |  |  | 403906.72 | 4711800 | 7.8954
технологическое присоединение 932 04 12 Ц440371109 414 228 | 1150600 |  |  | 1150600 | 6660.25 |  |  | 6660.25 | 1143939.75
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря 932 04 12 Ц440371109 414 310 | 6786180 |  |  | 6786180 | 6786145 |  |  | 6786145 | 35
реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади | 536423404.26 | 504238000 | 25748323.41 | 6437080.85 | 10315124.89 | 9696217.4 | 495125.99 | 123781.5 | 526108279.37 | 1.9229
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21-53840-06189-00000) (L) | 6437080.85 |  |  | 6437080.85 | 123781.5 |  |  | 123781.5 | 6313299.35 | 1.9229
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21-53840-06189-00000) (И131) | 25748323.41 |  | 25748323.41 |  | 495125.99 |  | 495125.99 |  | 25253197.42 | 1.9229
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000000190003) | 504238000 | 504238000 |  |  | 9696217.4 | 9696217.4 |  |  | 494541782.6 | 1.9229
Реконструкция Чебоксарского Залива и Красной площади. Ливневая канализация | 163536702.13 | 153724500 | 7849761.7 | 1962440.43 | 21216648.83 | 19943649.9 | 1018399.14 | 254599.79 | 142320053.3 | 12.9736
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190017) (L) | 1962440.43 |  |  | 1962440.43 | 254599.79 |  |  | 254599.79 | 1707840.64 | 12.9736
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190017) (И131) | 7849761.7 |  | 7849761.7 |  | 1018399.14 |  | 1018399.14 |  | 6831362.56 | 12.9736
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190017) | 153724500 | 153724500 |  |  | 19943649.9 | 19943649.9 |  |  | 133780850.1 | 12.9736
Реконструкция Московской набережной 5-й этап | 54076063.83 | 50831500 | 2595651.06 | 648912.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54076063.83 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21-53840-06189-00000) (L) | 648912.77 |  |  | 648912.77 | 0 |  |  |  | 648912.77 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190019) (И131) | 2595651.06 |  | 2595651.06 |  | 0 |  |  |  | 2595651.06 | 0
932 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000001190019) | 50831500 | 50831500 |  |  | 0 |  |  |  | 50831500 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 21276595.74 | 20000000 | 1021276.6 | 255319.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21276595.74 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ "Чебоксарское лесничество" | 21276595.74 | 20000000 | 1021276.6 | 255319.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21276595.74 | 0
909 04 12 Ц4403L3840 414 310(21397701000061190018) (L) | 255319.14 |  |  | 255319.14 | 0 |  |  |  | 255319.14 | 0
909 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000061190018) (И131) | 1021276.6 |  | 1021276.6 |  | 0 |  |  |  | 1021276.6 | 0
909 04 12 Ц4403L3840 414 310 (21397701000061190018) | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 |  |  |  | 20000000 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 2562500 | 0 | 0 | 2562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562500 | 0
Строительство приюта для животных в г. Чебоксары | 2562500 | 0 | 0 | 2562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562500 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 0412 Ц970172750 414 228 (S131) | 2562500 |  |  | 2562500 | 0 |  |  |  | 2562500 | 0
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 240051010.13 | 46053000 | 130628330.5 | 63369679.63 | 34784767.65 | 32344489.34 | 261369.61 | 2178908.7 | 205266242.48 | 14.4906
Жилищное хозяйство | 17641600 | 0 | 0 | 17641600 | 851574 | 0 | 0 | 851574 | 16790026 | 4.8271
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 17641600 | 0 | 0 | 17641600 | 851574 | 0 | 0 | 851574 | 16790026 | 4.8271
Строительство (приобретение) жилья для граждан по решению судов | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 0501 А210372960 412 310 (S13) | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
Строительство (приобретение) жилья для малоимущих граждан | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 0501 А210372960 412 310 (S136) | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 |  |  |  | 10000000 | 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 5641600 | 0 | 0 | 5641600 | 851574 | 0 | 0 | 851574 | 4790026 | 15.0945
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары | 4790000 | 0 | 0 | 4790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 (S107) | 4790000 |  |  | 4790000 | 0 |  |  |  | 4790000 | 0
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. П. Коммуна г. Чебоксары | 851600 | 0 | 0 | 851600 | 851574 | 0 | 0 | 851574 | 26 | 99.9969
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 01 А210678320 414 228 | 851600 |  |  | 851600 | 851574 |  |  | 851574 | 26 | 99.9969
Коммунальное хозяйство | 206121110.13 | 46053000 | 130628330.5 | 29439779.63 | 33923602.21 | 32344489.34 | 261369.61 | 1317743.26 | 172197507.92 | 16.4581
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 68196890.13 | 46053000 | 916130.5 | 21227759.63 | 33923602.21 | 32344489.34 | 261369.61 | 1317743.26 | 34273287.92 | 49.7436
Строительство канализационных сетей по подключению II очереди индустриального парка к канализационному коллектору АО "Водоканал" по проспекту Тракторостроителей | 11048700 | 0 | 0 | 11048700 | 1048541.02 | 0 | 0 | 1048541.02 | 10000158.98 | 9.4902
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А130374460 414 228 (S125) | 1048700 |  |  | 1048700 | 1048541.02 | 0 |  | 1048541.02 | 158.98 | 99.9848
909 05 02 А130374460 414 310 (S125) | 10000000 |  |  | 10000000 | 0 |  |  |  | 10000000 | 0
Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | 32671315.13 | 32344600 | 261370.5 | 65344.63 | 32671203.35 | 32344489.34 | 261369.61 | 65344.4 | 111.78 | 99.9997
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 05 02 А13F552431 414 310 (21397701000000190006) (L) | 65344.63 |  |  | 65344.63 | 65344.4 |  |  | 65344.4 | 0.23 | 99.9996
909 05 02 А13F552431 414 310 (21397701000000190006) (И141) | 261370.5 |  | 261370.5 |  | 261369.61 |  | 261369.61 |  | 0.89 | 99.9997
909 05 02 А13F552431 414 310 (21397701000000190006) | 32344600 | 32344600 |  |  | 32344489.34 | 32344489.34 |  |  | 110.66 | 99.9997
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 9400000 | 0 | 0 | 9400000 | 172367.86 | 0 | 0 | 172367.86 | 9227632.14
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 05 02 А210773010 414 228 | 9400000 |  |  | 9400000 | 172367.86 |  |  | 172367.86 | 9227632.14
Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53, I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (Центр VII) | 15076875 | 13708400 | 654760 | 713715 | 31489.98 | 0 | 0 | 31489.98 | 15045385.02
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 909 0502 А21077A21Т 414 228 | 550025 |  |  | 550025 | 31489.98 |  |  | 31489.98 | 518535.02 | 5.7252
909 04 09 А21F15021Т 414 310 (21397701000001200005) (L) | 163690 |  |  | 163690 | 0 |  |  |  | 163690
909 04 09 А21F15021Т 414 310 (21397701000001200005) (И257) | 654760 |  | 654760 |  | 0 |  |  |  | 654760
909 04 09 А21F15021Т 414 310 (21397701000001200005) | 13708400 | 13708400 |  |  | 0 |  |  |  | 13708400
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 137924220 | 0 | 129712200 | 8212020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137924220 | 0
Строительство коллектора ливневой канализации от индустриального парка (II очередь) до существующего коллектора ливневой канализации по пр. Тракторостроителей | 510000 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 0502 А130374460 414 228 (S137) | 500000 |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | 500000 | 0
технологическое присоединение 932 0502 А130374460 414 228 (S137) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Октябрьский | 7814 | 0 | 0 | 7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179131 414 228 | 7814 |  |  | 7814 | 0 |  |  |  | 7814 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, ул.Санаторная | 1011302.5 | 0 | 801430 | 209872.5 | 0 |  | 0 | 0 | 1011302.5 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179132 414 228 | 1751 |  |  | 1751 | 0 |  |  |  | 1751 | 0
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179132 414 228 | 7764 |  |  | 7764 | 0 |  |  |  | 7764 | 0
932 05 02 А1401S9132 414 310 (И126S) | 200357.5 |  |  | 200357.5 | 0 |  |  |  | 200357.5 | 0
932 05 02 А1401S9132 414 310 (И126) | 801430 |  | 801430 |  | 0 |  |  |  | 801430 | 0
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Северный | 8149420 | 0 | 6452300 | 1697120 | 0 |  | 0 | 0 | 8149420 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179133 414 228 | 15140 |  |  | 15140 | 0 |  |  |  | 15140
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179133 414 228 | 68905 |  |  | 68905 | 0 |  |  |  | 68905
932 05 02 А1401S9133 414 310 (И127S) | 1613075 |  |  | 1613075 | 0 |  |  |  | 1613075 | 0
932 05 02 А1401S9133 414 310 (И127) | 6452300 |  | 6452300 |  | 0 |  |  |  | 6452300
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Пролетарский | 3197443.5 | 0 | 2532330 | 665113.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3197443.5 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179134 414 228 | 5817 |  |  | 5817 | 0 |  |  |  | 5817
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179134 414 228 | 26214 |  |  | 26214 | 0 |  |  |  | 26214
932 05 02 А1401S9134 414 310 (И128S) | 633082.5 |  |  | 633082.5 | 0 |  |  |  | 633082.5 | 0
932 05 02 А1401S9134 414 310 (И128) | 2532330 |  | 2532330 |  | 0 |  |  |  | 2532330
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос.Сосновка, мкр.Первомайский | 11431240 | 0 | 9056140 | 2375100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11431240 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179135 414 228 | 20152 |  |  | 20152 | 0 |  |  |  | 20152
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179135 414 228 | 90913 |  |  | 90913 | 0 |  |  |  | 90913
932 05 02 А1401S9135 414 310 (И129S) | 2264035 |  |  | 2264035 | 0 |  |  |  | 2264035 | 0
932 05 02 А1401S9135 414 310 (И129) | 9056140 |  | 9056140 |  | 0 |  |  |  | 9056140
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос.Сосновка | 113617000 | 0 | 110870000 | 2747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113617000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работ 932 05 02 А140179136 414 228 | 256639.15 |  |  | 256639.15 | 0 |  |  |  | 256639.15
осуществление технического надзора 932 05 02 А140179136 414 228 | 2490360.85 |  |  | 2490360.85 | 0 |  |  |  | 2490360.85
932 05 02 А1401S9136 414 310 (И130) | 110870000 |  | 110870000 |  | 0 |  |  |  | 110870000 | 0
Благоустройство | 16288300 | 0 | 0 | 16288300 | 9591.44 | 0 | 0 | 9591.44 | 16278708.56 | 0.058885
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 16288300 | 0 | 0 | 16288300 | 9591.44 | 0 | 0 | 9591.44 | 16278708.56 | 0.058885
Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары | 5430000 | 0 | 0 | 5430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 05 03 А110115300 414 228 | 5410000 |  |  | 5410000 | 0 |  |  |  | 5410000 | 0
технологическое присоединение 932 05 03 А110115300 414 228 | 20000 |  |  | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | 0
Строительство наружного освещения г. Чебоксары | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 9591.44 | 0 | 0 | 9591.44 | 540408.56 | 1.7439
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 | 540000 |  |  | 540000 | 0 |  |  |  | 540000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 9591.44 |  |  | 9591.44 | 408.56 | 95.9144
Строительство сетей наружного освещения в г. Чебоксары вдоль дома № 21 по ул. Энгельса к домам №№11,12,15,17,19 по ул. Николаева, включая дом № 22 по ул. Чапаева | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S138) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S138) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство сетей наружного освещения на участке от д. № 136 А до д. № 130 В по ул. Тельмана | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S139) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S139) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство наружного освещения на территории жилого дома по пр. 9-ой Пятилетки, 19/37 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S140) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S140) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство наружного освещения от дома №5 по ул. Кукшумская до дома №26 Б по ул. Хузангая и к дому №12 по пр. И. Яковлева, вдоль стадиона «Трактор» | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S141) | 200000 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S141) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство наружного освещения в мкр.Соляное | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S142) | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S142) | 50000 |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 50000 | 0
Строительство наружного освещения вдоль тротуара по ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) | 5544200 | 0 | 0 | 5544200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544200 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 932 0503 А510277400 414 310 (S143) | 5544200 |  |  | 5544200 | 0 |  |  |  | 5544200 | 0
Строительство наружного освещения по ул.Кадыкова, между ул. Баумана и ул. Гастелло и тротуару (нечетная сторона) | 1712300 | 0 | 0 | 1712300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712300 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 932 0503 А510277400 414 310 (S144) | 1712300 |  |  | 1712300 | 0 |  |  |  | 1712300 | 0
Строительство наружного освещения ул.Лебедева, вдоль проезжей части около домов №15 А, №15 Б, №11 корп.1.по ул. Сверчкова | 641800 | 0 | 0 | 641800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641800 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
строительно-монтажные работы 932 0503 А510277400 414 310 (S145) | 641800 |  |  | 641800 | 0 |  |  |  | 641800 | 0
Строительство сетей наружного освещения в пос.Пролетарский | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S147) | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S147) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство сетей наружного освещения по ул.Крупская и ул.Кременского | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 0503 А510277400 414 228 (S148) | 250000 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 250000 | 0
технологическое присоединение 932 0503 А510277400 414 228 (S148) | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 70762305 | 19357800 | 17050425 | 34354080 | 1079150.38 | 0 | 0 | 1079150.38 | 69683154.62 | 1.525
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 70762305 | 19357800 | 17050425 | 34354080 | 1079150.38 | 0 | 0 | 1079150.38 | 69683154.62 | 1.525
Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики | 70762305 | 19357800 | 17050425 | 34354080 | 1079150.38 | 0 | 0 | 1079150.38 | 69683154.62 | 1.525
Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | 23344205 | 3034800 | 13718505 | 6590900 | 191020.51 | 0 | 0 | 191020.51 | 23153184.49 | 0.81828
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 1629980 |  |  | 1629980 | 165833.84 |  |  | 165833.84 | 1464146.16 | 10.174
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 42900 |  |  | 42900 | 14000 |  |  | 14000 | 28900 | 32.634
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 928298.75 |  |  | 928298.75 | 11186.67 |  |  | 11186.67 | 917112.08 | 1.2051
затраты на возмещение ущерба рыбным запасам 932 06 02 Ч370170132 414 228 | 560095 |  |  | 560095 | 0 |  |  |  | 560095 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 | 3423495.25 |  |  | 3423495.25 | 0 |  |  |  | 3423495.25 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (И144) | 13693981 |  | 13693981 |  | 0 |  |  |  | 13693981 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (21-50130-89304-97001) (L) | 6131 |  |  | 6131 | 0 |  |  |  | 6131 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (21-50130-89304-97001) (И144) | 24524 |  | 24524 |  | 0 |  |  |  | 24524 | 0
932 06 02 Ч37G650132 414 310 (21-50130-89304-97001) | 3034800 | 3034800 |  |  | 0 |  |  |  | 3034800 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. "Волжский -1, -2" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод | 16741900 | 16323000 | 131920 | 286980 | 138582.05 | 0 | 0 | 138582.05 | 16603317.95 | 0.82776
в том числе: |  |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 32200 |  |  | 32200 | 0 |  |  |  | 32200 | 0
осуществление технического надзора 932 06 02 Ч370170133 414 228 | 221800 |  |  | 221800 | 138582.05 |  |  | 138582.05 | 83217.95 | 62.4806
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (21397701000000190012) (L) | 32980 |  |  | 32980 | 0 |  |  |  | 32980 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (21397701000000190012) (И169) | 131920 |  | 131920 |  | 0 |  |  |  | 131920 | 0
932 06 02 Ч37G650133 414 310 (21397701000000190012) | 16323000 | 16323000 |  |  | 0 |  |  |  | 16323000 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона "Грязевская стрелка" г. Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | 9126200 | 0 | 0 | 9126200 | 749547.82 | 0 | 0 | 749547.82 | 8376652.18 | 8.2131
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170135 414 228 | 8629994 |  |  | 8629994 | 749547.82 |  |  | 749547.82 | 7880446.18 | 8.6854
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170135 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
932 06 02 Ч37G650135 414 310 (21-50130-89304-97005) (L) | 486206 |  |  | 486206 | 0 |  |  |  | 486206 | 0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков на р. Трусиха в парке «Лакреевский лес» с подключением существующего коллектора | 3670000 | 0 | 0 | 3670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 3660000 |  |  | 3660000 | 0 |  |  |  | 3660000 | 0
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170137 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе | 4010000 | 0 | 3200000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
технологическое присоединение 932 06 02 Ч370170136 414 228 | 10000 |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37G650136 414 228 (И258S) | 800000 |  |  | 800000 | 0 |  |  |  | 800000 | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч37G650136 414 228 (И258) | 3200000 |  | 3200000 |  | 0 |  |  |  | 3200000 | 0
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе ул.Пирогова (№75) | 3010000 | 0 | 0 | 3010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170139 414 228 | 3010000 |  |  | 3010000 | 0 |  |  |  | 3010000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Гагаринского моста (№44) | 2020000 | 0 | 0 | 2020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170140 414 228 | 2020000 |  |  | 2020000 | 0 |  |  |  | 2020000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Октябрьского моста (№33) | 2070000 | 0 | 0 | 2070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170141 414 228 | 2070000 |  |  | 2070000 | 0 |  |  |  | 2070000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе Ягодного пер. (№83) | 2010000 | 0 | 0 | 2010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170142 414 228 | 2010000 |  |  | 2010000 | 0 |  |  |  | 2010000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе пр.Машиностроителей (№21) | 2250000 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170143 414 228 | 2250000 |  |  | 2250000 | 0 |  |  |  | 2250000
Строительство локальных очистных сооружений на водовыпуске в районе ул.Гладкова (№64) | 2510000 | 0 | 0 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510000
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 932 06 02 Ч370170144 414 228 | 2510000 |  |  | 2510000 | 0 |  |  |  | 2510000
ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО | 1303516011.85 | 1150672776.84 | 89717188.78 | 63126046.23 | 285291856.88 | 276934559.55 | 2663886.88 | 5693410.45 | 1018224154.97 | 21.8863
Дошкольное образование | 779570862.85 | 633359076.84 | 85536839.78 | 60674946.23 | 86067110.52 | 79702092.17 | 1070075.34 | 5294943.01 | 693503752.33 | 11.0403
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 719813573.47 | 633359076.84 | 44283982.68 | 42170513.95 | 83058137.52 | 79702092.17 | 402535.84 | 2953509.51 | 636755435.95 | 11.5388
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 88616858.3 | 77257308.54 | 5199794.38 | 6159755.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88616858.3 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Е 414 228 | 959961 |  |  | 959961 | 0 |  |  |  | 959961 | 0
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310(И161S) | 4809605.95 |  |  | 4809605.95 | 0 |  |  |  | 4809605.95
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (И161) | 4809605.95 |  | 4809605.95 |  | 0 |  |  |  | 4809605.95
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (21397000000000190032) (L) | 390188.43 |  |  | 390188.43 | 0 |  |  |  | 390188.43
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (21397000000000190032) (И161) | 390188.43 |  | 390188.43 |  | 0 |  |  |  | 390188.43
909 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (21397000000000190032) | 77257308.54 | 77257308.54 |  |  | 0 |  |  |  | 77257308.54
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 155615430.66 | 146868870 | 5493871.35 | 3252689.31 | 67153430.65 | 66481896.33 | 335767.16 | 335767.16 | 88462000.01 | 43.1535
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59И 414 228 | 1322900 |  |  | 1322900 | 0 |  |  |  | 1322900 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182S) | 1188027.34 |  |  | 1188027.34 | 0 |  |  |  | 1188027.34 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182) | 4752109.38 |  | 4752109.38 |  | 0 |  |  |  | 4752109.38 | 0
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (21397000000000190002) (L) | 741761.97 |  |  | 741761.97 | 335767.16 |  |  | 335767.16 | 405994.81 | 45.2662
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (21397000000000190002) (И182) | 741761.97 |  | 741761.97 |  | 335767.16 |  | 335767.16 |  | 405994.81 | 45.2662
909 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (21397000000000190002) | 146868870 | 146868870 |  |  | 66481896.33 | 66481896.33 |  |  | 80386973.67 | 45.2662
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | 115479724.91 | 109928561.24 | 3656270.88 | 1894892.79 | 0 |  | 0 | 0 | 115479724.91 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59К 414 228 | 564429 |  |  | 564429 | 0 |  |  |  | 564429 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183S) | 775269.03 |  |  | 775269.03 | 0 |  |  |  | 775269.03
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183) | 3101076.13 |  | 3101076.13 |  | 0 |  |  |  | 3101076.13
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (21397000000000190006) (L) | 555194.76 |  |  | 555194.76 | 0 |  |  |  | 555194.76 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (21397000000000190006) (И183) | 555194.75 |  | 555194.75 |  | 0 |  |  |  | 555194.75 | 0
909 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (21397000000000190006) | 109928561.24 | 109928561.24 |  |  | 0 |  |  |  | 109928561.24 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 212366819.76 | 162700977.06 | 24232943.77 | 25432898.93 | 49051.03 | 0 | 0 | 49051.03 | 212317768.73 | 0.023097
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59П 414 228 | 1199955.17 |  |  | 1199955.17 | 49051.03 |  |  | 49051.03 | 1150904.14 | 4.0877
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207S) | 23411221.65 |  |  | 23411221.65 | 0 |  |  |  | 23411221.65 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207) | 23411221.65 |  | 23411221.65 |  | 0 |  |  |  | 23411221.65 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (21397701000001200002) (L) | 821722.11 |  |  | 821722.11 | 0 |  |  |  | 821722.11 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (21397701000001200002) (И207) | 821722.12 |  | 821722.12 |  | 0 |  |  |  | 821722.12 | 0
909 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (2139770100000120000) | 162700977.06 | 162700977.06 |  |  | 0 |  |  |  | 162700977.06 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 120148232.3 | 118466600 | 598316.15 | 1083316.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120148232.3 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Н 414 228 | 485000 |  |  | 485000 | 0 |  |  |  | 485000 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (21397701000001200003) (L) | 598316.15 |  |  | 598316.15 | 0 |  |  |  | 598316.15 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (21397701000001200003) (И208) | 598316.15 |  | 598316.15 |  | 0 |  |  |  | 598316.15 | 0
909 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (21397701000001200003) | 118466600 | 118466600 |  |  | 0 |  |  |  | 118466600 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 25084542.54 | 18136760 | 5102786.15 | 1844996.39 | 13353733.2 | 13220195.84 | 66768.68 | 66768.68 | 11730809.34
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 01 Ц71167А59Р 414 228 | 500600 |  |  | 500600 | 0 |  |  |  | 500600 | 0
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209S) | 1252796.59 |  |  | 1252796.59 | 0 |  |  |  | 1252796.59
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209) | 5011186.35 |  | 5011186.35 |  | 0 |  |  |  | 5011186.35
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (21397701000001200001) (L) | 91599.8 |  |  | 91599.8 | 66768.68 |  |  | 66768.68 | 24831.12
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (21397701000001200001) (И209) | 91599.8 |  | 91599.8 |  | 66768.68 |  | 66768.68 |  | 24831.12
909 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (21397701000001200001) | 18136760 | 18136760 |  |  | 13220195.84 | 13220195.84 |  |  | 4916564.16
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в мкр. № 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | 2501965 | 0 | 0 | 2501965 | 2501922.64 | 0 | 0 | 2501922.64 | 42.36
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
909 07 01 А21077А217 414 310 | 2501965 |  |  | 2501965 | 2501922.64 |  |  | 2501922.64 | 42.36
Управление образования администрации города Чебоксары | 59757289.38 | 0 | 41252857.1 | 18504432.28 | 3008973 | 0 | 667539.5 | 2341433.5
Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр.в НЮР г.Чебоксары" | 5385710 | 0 | 2692855 | 2692855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385710 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232D 414 310(И161S) | 2692855 |  |  | 2692855 | 0 |  |  |  | 2692855 | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232D 414 310 (И161) | 2692855 |  | 2692855 |  | 0 |  |  |  | 2692855 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | 10293657.6 | 0 | 8234926.08 | 2058731.52 | 2106836.5 | 0 | 667519.5 | 1439317 | 8186821.1 | 20.4673
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182S) | 2058731.52 |  |  | 2058731.52 | 1439317 |  |  | 1439317 | 619414.52 | 69.9128
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232G 414 310 (И182) | 8234926.08 |  | 8234926.08 |  | 667519.5 |  | 667519.5 |  | 7567406.58 | 8.106
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в мкр. Университетский-2 (II очередь) в СЗР г. Чебоксары " | 6965209 | 0 | 5572167.2 | 1393041.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965209 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183S) | 1393041.8 |  |  | 1393041.8 | 0 |  |  |  | 1393041.8 | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232I 414 310 (И183) | 5572167.2 |  | 5572167.2 |  | 0 |  |  |  | 5572167.2 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары | 16457538 | 0 | 8228769 | 8228769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16457538 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207S) | 8228769 |  |  | 8228769 | 0 |  |  |  | 8228769 | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232В 414 310 (И207) | 8228769 |  | 8228769 |  | 0 |  |  |  | 8228769 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г. Чебоксары | 13848411.64 | 0 | 11078729.31 | 2769682.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13848411.64 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (И208S) | 2769682.33 |  |  | 2769682.33 | 0 |  |  |  | 2769682.33 | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232С 414 310 (И208) | 11078729.31 |  | 11078729.31 |  | 0 |  |  |  | 11078729.31 | 0
Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г. Чебоксары | 6806763.14 | 0 | 5445410.51 | 1361352.63 | 902136.5 | 0 | 20 | 902116.5 | 5904626.64 | 13.2535
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209S) | 1361352.63 |  |  | 1361352.63 | 902116.5 |  |  | 902116.5 | 459236.13 | 66.2662
оборудование (монтируемое и не монтируемое), мебель, материальные запасы и иное имущество по сметной документации 974 07 01 Ц71Р25232N 414 310 (И209) | 5445410.51 |  | 5445410.51 |  | 20 |  | 20 |  | 5445390.51 | 0.00036728
Общее образование | 523945149 | 517313700 | 4180349 | 2451100 | 199224746.36 | 197232467.38 | 1593811.54 | 398467.44 | 324720402.64 | 38.024
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 523945149 | 517313700 | 4180349 | 2451100 | 199224746.36 | 197232467.38 | 1593811.54 | 398467.44 | 324720402.64 | 38.024
Строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | 523945149 | 517313700 | 4180349 | 2451100 | 199224746.36 | 197232467.38 | 1593811.54 | 398467.44 | 324720402.64 | 38.024
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 07 02 Ц740375209 414 228 | 1405974.58 |  |  | 1405974.58 | 0 |  |  |  | 1405974.58 | 0
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (21397701000001190015) (L) | 1045125.42 |  |  | 1045125.42 | 398467.44 |  |  | 398467.44 | 646657.98 | 38.1263
909 07 02 Ц74Е155209 414 310 (21397701000001190015) (И210) | 4180349 |  | 4180349 |  | 1593811.54 |  | 1593811.54 |  | 2586537.46 | 38.1263
910 07 02 Ц74Е155209 414 310 (21397701000001190015) | 517313700 | 517313700 |  |  | 197232467.38 | 197232467.38 |  |  | 320081232.62 | 38.1263
Культура, кинематография | 9130000 |  | 5000000 | 4130000 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 6250000 | 31.5444
Культура | 9130000 | 0 | 5000000 | 4130000 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 6250000 | 31.5444
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 9130000 | 0 | 5000000 | 4130000 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 6250000 | 31.5444
Строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары | 6250000 | 0 | 5000000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц4115S0530 414 228 (И221S) | 1250000 |  |  | 1250000 | 0 |  |  |  | 1250000 | 0
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц4115S0530 414 228 (И221) | 5000000 |  | 5000000 |  | 0 |  |  |  | 5000000 | 0
Строительство выставочно - экспозиционного, туристического павильона на Красной площади г. Чебоксары | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 2880000 | 0 | 0 | 2880000 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 0801 Ц4403755830 414 228 | 2880000 |  |  | 2880000 | 2880000 |  |  | 2880000 | 0
Физическая культура и спорт | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260200 | 0
Массовый спорт | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260200 | 0
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260200 | 0
Реконструкция футбольного поля МБУДО «ДЮСШ «Энергия» в г. Чебоксары Чувашской Республики | 26260200 | 0 | 12980100 | 13280100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26260200 | 0
в том числе: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
проектные и изыскательские работы 909 11 02 Ц510275700 414 228 | 300000 |  |  | 300000 | 0 |  |  |  | 300000 | 0
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205S) | 12980100 |  |  | 12980100 | 0 |  |  |  | 12980100 | 0
909 11 02 Ц5102S5700 414 310 (И205) | 12980100 |  | 12980100 |  | 0 |  |  |  | 12980100 | 0
ИТОГО ЗА ГОД ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 3183389658.89 | 2301517476.84 | 550578782.05 | 331293400 | 376391649.17 | 338918916.19 | 4438781.62 | 33033951.36 | 2806998009.72 | 11.8236
| Всего | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение
|  |  |  | Сумма | %
|  | 3183389658.89 | 376391649.17 | 2806998009.72 | 11.8236
в том числе:
| ФБ | 2301517476.84 | 338918916.19 | 1962598560.65 | 14.7259
| РБ | 550578782.05 | 4438781.62 | 546140000.43 | 0.8062
| ГБ | 331293400 | 33033951.36 | 298259448.64 | 9.9712
Начальник |  |  |  | Н.Г. Куликова
Лукина 23-51-32
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0