УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Батыревского района

 Чувашской Республики

Р.В. Селиванов

**Карточка проекта по оптимизации процессов сбора статистической отчетности и информации от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств Батыревского района Чувашской Республики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта****Заказчик процесса:** Администрация Батыревского района **Периметр проекта:** Министерство сельского хозяйства, Чувашстат, отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений (далее – отдел экономики) **Границы процесса:** от подготовки специалистами отдела к сбору информации (информирование и обзвон предприятий и крестьянских фермерских хозяйств), сбор информацииВладелец процесса: заместитель главы администрации – начальник отдела экономики В.И. ЛьвовРуководитель проекта: заместитель главы администрации – начальник отдела экономики В.И. Львов**Команда проекта:** В.И. Львов, С.В. Моисеева, Э.Э. Рафикова, Л.Н. Янтыкова, сельскохозяйственные предприятия и крестьянские фермерские хозяйства, ЗАО «Батыревский», СХПК «Труд», КФХ Е.М. Мартышкина |  | **2. Обоснование выбора****Ключевой риск:** Нарушение сроков предоставления информации **Проблемы:**1. Лишняя трудоемкость и потеря рабочего времени при дозвоне (уведомлении) сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских фермерских хозяйств.
2. Отсутствие возможности сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских фермерских хозяйств подать документы через автоматизированную систему.
3. Необходимость личных обращений сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских фермерских хозяйств
4. Формирование информации на бумажном носителе.
5. Нарушение сроков
 |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени на сбор информации (на обзвон), час.  | 9 час (269\*2мин.) | 15 минут |
| Экономия материальных ресурсов предприятий и КФХ, а именно:- ГСМ, (тыс. руб.) | 516,7 | 0 |
| Перевод сбора информации в автоматизированный (автоматизированное уведомление) | 30% | 100% |

 |  | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта – 01.09.20212. Диагностика и целевое состояние – до 01.11.2021* Разработка текущей карты процесса – до 15.01.2022
* Разработка целевой карты процесса – до 25.02.2022

3. Kick-off – 04.03.20224. Внедрение улучшений – до 10.03.20225. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 20.03.2022 |
| Согласовано –Эксперт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чкалов  | Руководитель проекта –Заместитель главы администрации – начальник отдела экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Львов |
|  |  |

Пояснение:

1. Работа специалиста

(244 КФХ + 25 СХО) = 269 предприятий \* 2 минуты (обзвон) = 540/60 мин.= **9 часов – затраты времени;**

1. ГСМ. Расход 1920,7 руб.\*269 (предприятий и КФХ) = **516,7 тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Расстояние, км. | Расход ГСМ, руб. |
| 1. | Алманчиковское сельское поселение | 19,6 | 127,9 |
| 2. | Балабаш-Баишевское сельское поселение | 23,6 | 154,0 |
| 3. | Батыревское сельское поселение | 1,5  | 9,8 |
| 4. | Бахтигильдинское сельское поселение | 30 | 195,7 |
| 5. | Бикшикское сельское поселение | 12,5 | 81,6 |
| 6. | Большечеменевское сельское поселение | 27,1 | 176,8 |
| 7. | Долгоостровское сельское поселение | 8 | 52,2 |
| 8. | Кзыл-Чишминское сельское поселение | 30 | 195,7 |
| 9. | Новоахпердинское сельское поселение | 9 | 58,7 |
| 10. | Норваш-Шигалинское сельское поселение | 10 | 65,2 |
| 11. | Первомайское сельское поселение | 16 | 104,4 |
| 12. | Сигачинское сельское поселение | 25 | 163,1 |
| 13. | Сугутское сельское поселение | 8 | 52,2 |
| 14. | Тарханское сельское поселение | 28 | 137,0 |
| 15. | Татарско-Сугутское сельское поселение | 20 | 130,5 |
| 16. | Тойсинское сельское поселение | 14 | 71,8 |
| 17. | Туруновское сельское поселение | 3 | 19,6 |
| 18. | Шыгырданское сельское поселение | 4,1 | 26,7 |
| 19. | Шаймурзинское сельское поселение | 15 | 97,9 |
|  |  |  | **1920,7** |