|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации Батыревского района  Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Селиванов |

**План мероприятий реализации проекта по оптимизации процессов сбора статистической отчетности и информации от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств**

**Батыревского района Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат |
| 1. | Лишняя трудоемкость и потеря рабочего времени | 1. Разработать административный регламент совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий и главами КФХ (от сбора до отправки информации).  2. Провести обучение руководителей предприятий и КФХ по новому административному регламенту.  3. Запуск работы по новому адм. регламенту.  4. Использование автоматизированной системы для осуществления уведомления, создание мессенджера. | В.И. Львов,  С.В. Моисеева,  Э.Э. Рафикова,  Л.Н. Янтыкова, сельскохозяйственные предприятия и крестьянские фермерские хозяйства | 15.01-30.01.22 | Сокращение времени затрачиваемого специалистами отдела экономики на дозвон с 9 часов до 15 минут |
| 2. | Отсутствие возможности подать документы через автоматизированную систему | 31.01-15.02.22 | Исключение операции предоставления данных в бумажном виде. Сокращение потерь рабочего времени и ресурсов |
| 3. | Лишняя транспортировка документов |

**Планируемые результаты по проекту (было и будет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Было** | **Будет** | **Основные внедрения (улучшения)** |
| 1. Лишняя трудоемкость и потеря рабочего времени при дозвоне (уведомлении) сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских фермерских хозяйств | Электронное уведомление участников процесса (КФХ и С/Х организаций района) | Оптимизация сбора статистической отчетности и информации от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств Батыревского района Чувашской Республики |
| 1. Прием статистической отчетности и информации на бумажном носителе от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств Батыревского района Чувашской Республики   (с проведением разъяснений по составлению заявления) | Прием отчетностей и информации в электронном виде |
| 1. Затраты материальных ресурсов (ГСМ) | Полная экономия ГСМ участников процесса |
| Длительность процесса – 31 час. 40 мин.  При возникновении повторных обращений -36 час. 15 мин. | Длительность процесса – 22 час. 55 мин.  При возникновении повторных обращений -23 час. 05 мин. |