|  |
| --- |
|  |
| Приложение № 1**П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Туристическая инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 30.12.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Краснов Д.И. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр |
| Руководитель регионального проекта | Рафикова Л.А. | Заместитель министра |
| Администратор регионального проекта | Трифонова З.А. | начальник отдела |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие туризма и индустрии гостеприимства" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Повышение доступности туристских продуктов" государственной программы Чувашской Республики "Развитие туризма и индустрии гостеприимства" |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой |  |
| 1.1. | Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | ФП | Условная единица | 26,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2022 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой |  |
| 1.1. | Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | ФП | Условная единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 5,0000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой |  |
| 1.1 | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Нарастающий итог | - | Условная единица | 26,0000 | 2021 | - | - | - | - | 5,0000 | - | - | - | - | ​Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 5 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0 |  |
| 1.1 | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 347,42 | 3 535,40 | 4 000,00 | 278 882,82 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 148,42 | 3 535,40 | 4 000,00 | 277 683,82 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 650,42 | 3 535,40 | 4 000,00 | 274 185,82 |  |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 650,42 | 0,00 | 0,00 | 263 650,42 |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 650,42 | 0,00 | 0,00 | 263 650,42 |  |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 148,42 | 0,00 | 0,00 | 267 148,42 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 347,42 | 3 535,40 | 4 000,00 | 278 882,82 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 148,42 | 3 535,40 | 4 000,00 | 277 683,82 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,00 |  |
| 7 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2022 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой |  |
| 1.1. | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 325,20 | 133 325,20 | 133 325,20 | 133 325,20 | 133 325,20 | 266 650,42 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 325,20 | 133 325,20 | 133 325,20 | 133 325,20 | 133 325,20 | 266 650,42 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Туристическая инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой |
| 1.1 | Результат "Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости" | 30.12.2021 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рафикова Л.А. | ​Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | Да | Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 86 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Трифонова З.А. |  | - | - |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова З.А. |  | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова З.А. |  | - | - |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Трифонова З.А. |  | - | - |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальному) контракту" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Трифонова З.А. | Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №434 | - | Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 86 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Трифонова З.А. | Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №434 | - | Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 86 "О республиканском бюджете Чувашской  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  | Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" |
| 1.1.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова З.А. | Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №434 | - | Соглашение о предоставлении субсидий № 97701000-1-2020-012 от 24 апреля 2020 года |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Трифонова З.А. | Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №434 | - | Соглашение о предоставлении субсидий № 97701000-1-2020-012 от 24 апреля 2020 года |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 12 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Рафикова Л. А. | Заместитель министра | Рафикова Л. А. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Трифонова З. А. | начальник отдела | - | 1 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Администратор | Трифонова З. А. | начальник отдела | - | 1 |  |
| Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рафикова Л. А. | Заместитель министра | Рафикова Л. А. | 1 |  |