|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Приложение № 3  **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Молодежь России (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Лукшин А.П. | | Первый заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Янеева Е.И. | | Начальник отдела молодежной политики | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа |  | | |
| Подпрограмма  (направление) |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | - | Человек | 0,0000 | 30.12.2021 | - | - | - | - | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | - | - | Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».  В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций.  В Форуме молодых | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов.  По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи.  Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | искусства «Арт-резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек. |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Молодежь России (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"" | 30.12.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лукшин А.П. | Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».  В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций.  В Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов. | | Нет | - | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи.  Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные | |  |  | |
|
|
| 8 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек. | |  |  | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Список ответственных за проведение форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | - | - | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам I квартала 2022 года (с учетом описания количественно-качественной | | - | - | |
| 9 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР) | |  |  | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам II квартала 2022 года | | - | - | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам III квартала 2022 года | | - | - | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Перечень документов, необходимых для | | - | - | |
| 10 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | |  |  | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам IV квартала 2022 года | | - | - | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Список ответственных за проведение форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | - | - | |
|
| 11 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам I квартала 2023 года | | - | - | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам II квартала 2023 год | | - | - | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам III квартала 2023 года | | - | - | |
| 12 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Перечень документов, необходимых для проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | - | - | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам IV квартала 2023 года | | - | - | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Список ответственных за проведение форума | | - | - | |
| 13 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | |  |  | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам I квартала 2024 года | | - | - | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам II квартала 2024 года | | - | - | |
|
| 14 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам III квартала 2024 года | | - | - | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Перечень документов, необходимых для проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | - | - | |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Янеева Е.И. | Прочий тип документа Отчет об итогах проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" по итогам IV квартала 2024 года | | - | - | |
| 15 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лукшин А. П. | Первый заместитель министра | Степанов В. Г. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Янеева Е. И. | Начальник отдела молодежной политики |  | 1 |  |
| Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лукшин А. П. | Первый заместитель министра | Степанов В. Г. | 1 |  |