Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»

за 2020 год

Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686 (далее – муниципальная программа).

Целями муниципальной программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары, повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

В ходе исполнения бюджета города Чебоксары в 2020 году                                        в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановление администрации города Чебоксары от 27.02.2020                     № 413;

- постановление администрации города Чебоксары от 08.05.2020                         № 852;

- постановление администрации города Чебоксары от 27.08.2020                       № 1535;

- постановление администрации города Чебоксары от 05.10.2020                       № 1859;

- постановление администрации города Чебоксары от 18.12.2020                       № 2538.

Информация о достижении значений целевых индикаторов                            и показателей муниципальной программы, подпрограмм и их значениях по итогам 2020 года приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год в рамках подпрограмм и проводимых мероприятий:

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики                                  и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары»:

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках данного мероприятия в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011                    «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары», основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, основными показателями прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, финансовым управлением администрации города Чебоксары в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Порядком составления проектов бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823.

Бюджет города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022                                 и 2023 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Чебоксары и утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93.

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Чебоксары в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Чебоксары.

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2020 год исполнен в сумме             12 млрд. 561,0 млн. рублей, что составляет 97,2 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2019 годом доходы бюджета города снизились на 3,7 % или на 476,7 млн. рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 3 млрд. 939,0 млн. рублей или 98,5 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2019 годом налоговые и неналоговые доходы снизились на 11,9 % или на 530,1 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 8 млрд. 622,0 млн. рублей или 96,6 % к утвержденным годовым назначениям, что больше уровня 2019 года на 0,6 % или на 53,4 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления – 68,6 %, налог на доходы физических лиц – 16,7 %, доходы от использования имущества – 3,9 %, налоги на имущество – 5,0 %, налоги на совокупный доход – 2,6 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 0,8 %.

С учетом анализа поступлений доходов в бюджет города Чебоксары, а также экономии бюджетных средств, в ходе исполнения бюджета города Чебоксары 5 раз вносились изменения в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.12.2019 № 1968 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

- от 18.03.2020 № 2057;

- от 23.06.2020 № 2143;

- от 11.09.2020 № 2241;

- от 24.11.2020 № 71;

- от 24.12.2020 № 92.

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Чебоксары.

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2020 год исполнен 
в сумме 12 млрд. 561,0 млн. рублей, что составляет 97,2 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2019 годом доходы бюджета города снизились на 3,7 % или на 476,7 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 8 млрд. 622,0 млн. рублей или 96,6 % к утвержденным годовым назначениям, что больше уровня 2019 года на 0,6 % или на 53,4 млн. рублей.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2020 год исполнен в сумме              12 млрд. 759,4 млн. рублей (93,2 % к уточненным годовым назначениям),                в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 8 млрд. 393,3 млн. рублей или 91,9 % к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 4 млрд. 366,1 млн. рублей (95,7 % к уточненным годовым назначениям).

Бюджет города Чебоксары за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме 198,4 млн. рублей.

Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное предоставление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.

Приняты постановления администрации города Чебоксары от 13.04.2020 № 757 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики                            за 1 квартал 2020 года», от 22.07.2020 № 1256 «Об утверждении отчета                 об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 полугодие 2020 года» и от 19.10.2020                    № 2049 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики                           за 9 месяцев 2020 года».

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11.08.2020 № 2223 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2019 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно размещаются на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности.

В рамках данного мероприятия в 2020 году из республиканского бюджета Чувашской Республики была получена финансовая поддержка в форме субсидии на реализацию расходных обязательств города Чебоксары на содержание муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары в сфере образования, физической культуры и спорта, в том числе на оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов               (за исключением оплаты труда работников учреждений и начислений на нее), а также на возмещение ранее произведенных указанных расходов в 2020 году в сумме 84,8 млн. рублей, полученные средства направлены на оплату коммунальных услуг. В рамках софинансирования из местного бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары в сфере образования, физической культуры и спорта направлено средств в сумме 0,8 млн. рублей.

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств.

В рамках данного мероприятия в 2020 году продолжена работа по оптимизации структуры муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств.

Объём муниципального долга города Чебоксары по состоянию на                   1 января 2021 года составил 2 млрд. 286,0 млн. рублей или 69,9 % от общего объёма доходов бюджета города Чебоксары (без учёта объема безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам), в том числе:

- кредиты, полученные городом Чебоксары от кредитных организаций  – 1 млрд. 286,0 млн. рублей;

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Чебоксары                        из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1,0 млрд. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга города Чебоксары за 2020 год составили в сумме 113,9 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы снизились на 17,3 % или на 23,8 млн. рублей.

Все обязательства по обслуживанию и погашению муниципального долга города Чебоксары выполнены своевременно и в полном объеме.

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия и в целях корректировки показателей бюджетного прогноза постановлением администрации города Чебоксары от 18.02.2020 № 351 были внесены изменения в постановление администрации города Чебоксары от 12.02.2019 № 234 «Об утверждении бюджетного прогноза города Чебоксары на период до 2024 года».

Приоритеты бюджетной политики на среднесрочный период определены в основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных постановлением администрации  города Чебоксары                           от 20.08.2019 № 2016.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары»:

Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

При формировании бюджета города Чебоксары на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов распределение бюджетных ассигнований осуществлялось как в разрезе муниципальных программ города Чебоксары, так и в разрезе региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.12.2019           № 1968 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021                    и 2022 годов» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме       2 млрд. 707,3 млн. рублей на реализацию 8 региональных проектов.

# В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары                 от 30.12.2015  №  3827 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары» в 2020 году отделом экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары проведена оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары по итогам их реализации за 2019 год.

Внесение изменений в действующие муниципальные программы города Чебоксары осуществляется органами местного самоуправления – ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары в целях приведения в соответствие с федеральной и республиканской нормативной правовой базой, решением о бюджете города Чебоксары на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Основное мероприятие 2. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008               № 1011 «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары» определено, что внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары.

В целях единого подхода к осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в 2020 году Правительством Российской Федерации разработаны и утверждены федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – федеральный стандарт). Всего утверждено 
7 федеральных стандартов.

В целях приведения правовых актов администрации 
города Чебоксары в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 2020 году признаны утратившими силу:

Порядок осуществления финансовым управлением администрации города Чебоксары полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации 
от 28.05.2014 № 1911;

Стандарты внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденные постановлением администрации от 20.12.2018 № 2486.

С 1 июля 2020 года внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары в соответствии с федеральными стандартами.

В 2020 году проведена огромная работа в целях достижения эффективности осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации города Чебоксары за 2020 год проведено 41 контрольное мероприятие, из них:

по плану – 30 контрольных мероприятий;

внеплановых проверок – 11.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены нарушения и недостатки на общую сумму – 18351,4 тыс. рублей, их них:

неэффективное (неэкономное) использование средств на сумму 202,8 тыс. рублей;

неправомерное использование средств бюджета города Чебоксары на сумму 739,3 тыс. рублей;

нарушения в области использования и сохранности имущества на сумму 505,3 тыс. рублей, в том числе: излишки основных средств – 504,0 тыс. рублей и недостача товарно-материальных ценностей – 1,3 тыс. рублей;

нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления отчетности на сумму 3824,7 тыс. рублей.

Основным нарушением, образующим состав административного правонарушения, является искажение показателей бухгалтерской отчетности на сумму 3099,1 тыс. рублей в результате несвоевременного принятия к бухгалтерскому учету основных средств и материальных ценностей;

нарушения законодательства о контрактной системе и иных нормативных правовых актов в денежном выражении составили 11240,3 тыс. рублей.

Основные нарушения законодательства о контрактной системе допущены объектами контроля в результате:

изменения существенных условий контрактов на сумму 1543,2 тыс. рублей, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ;

не применения либо применения не в полном объеме мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), нарушившим условия исполнения обязательств по контрактам, на общую сумму 19,7 тыс. рублей;

осуществления закупок, не предусмотренных планом-графиком, на сумму 6217,4 тыс. рублей, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ;

дробления закупок на сумму 1800,0 тыс. рублей, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ;

заключения договоров без использования электронного ресурса «Электронный магазин» – 400,0 тыс. рублей;

принятия фактически невыполненных работ – 1257,5 тыс. рублей;

нарушения порядка обоснования начальной максимальной цены контракта – 2,5 тыс. рублей, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

По результатам контрольных мероприятий:

объектам контроля направлено 36 представлений об устранении выявленных финансовых нарушений;

материалы контрольных мероприятий в количестве 36 дел направлены в прокуратуру города Чебоксары для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования.

По итогам 2020 года объем возмещенных и устраненных бюджетных и иных нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, составил 1 млн. 716,3 тыс. рублей.

В рамках имеющихся полномочий на нарушителей бюджетного законодательства составлено 4 протокола об административном правонарушении, по результатам которых назначено наказание в виде штрафа на сумму 36,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары проводилась работа с заказчиками города Чебоксары по соблюдению принципов эффективности и результативности осуществления муниципальных закупок.

За 2020 год для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары всего осуществлено закупок товаров, работ, услуг на сумму 9,3 млрд. рублей (за 2019 г. – 7,7 млрд. рублей), из них конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на сумму 8,3 млрд. рублей (за 2019 г. – 6,4 млрд. рублей).

Экономия средств в результате осуществления закупок конкурентными способами составила 373,8 млн. рублей, (за 2019 г. – 234,3 млн. рублей). Экономическая эффективность – 4,3 % (за 2019 г. – 3,5 %).

Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных инвестиций.

В рамках реализации данного мероприятия формирование адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось с учетом распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках муниципальных программ города Чебоксары.

Мониторинг реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары в 2020 году осуществлялся ежемесячно, данные публиковались на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 2020 год исполнена в общей сумме 2 млрд. 5,6 млн. рублей (из бюджетов всех уровней), при уточненном годовом плане 2 млрд. 167,4 млн. рублей, что составило 92,5 %, в том числе за счет средств федерального бюджета –                   1 млрд. 472,9 млн. рублей (92,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 380,1 млн. рублей (96,8 % от плана), местного бюджета – 152,6 млн. рублей (87,7 % от плана).

Объемы средств в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары направлены на финансирование мероприятий по разделам: «Национальная экономика» – 1 млрд. 151,2 млн. рублей (96,9 % от плана), «Жилищно – коммунальное хозяйство» – 29,3 млн. рублей (65,4 % от плана), «Охрана окружающей среды» – 163,3 млн. рублей (95,6 % от плана), «Образование» – 661,8 млн. рублей (85,0 % от плана).

Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия в соответствии                                 с постановлением администрации города Чебоксары от 22.08.2012  № 245 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары»  в 2020 году проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2019 год.

В рамках данной оценки осуществлялось:

формирование рейтинга главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары;

выявление недостатков в деятельности главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары по управлению средствами бюджета города с последующим устранением причин их появления.

Результаты проведенной оценки размещены на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2020 год утверждены соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

Основное мероприятие 6. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в городе Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия велась работа по совершенствованию и автоматизации процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета города Чебоксары, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений города Чебоксары с учетом изменений, вносимых в нормативно правовые акты Российской Федерации по вопросам введения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Основное мероприятие 7. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля.

В отчетном году Чебоксарским городским Собранием депутатов для проведения экспертизы в адрес контрольно-счетной палаты было направлено 26 проектов решений, вносимых на рассмотрение Чебоксарского городского Собрания депутатов. По двум проектам решений подготовлены предложения, которые в последующем были учтены.

Экспертные заключения контрольно-счетной палаты, подготовленные по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий, вытекающие из них выводы, рекомендации и предложения представлялись Чебоксарскому городскому Собранию депутатов в установленные сроки.

В рамках представленных полномочий проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2019 год (в том числе бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных средств (ГАБС)) установлено, что в целом показатели годового отчета соответствовали показателям исполнения бюджета. Внешняя проверка выявила единичные факты неполноты, недостоверности, и иные недостатки годовой отчетности ГАБС и подведомственных учреждений, а также факты несоответствия установленным требованиям по составу и содержанию, непрозрачности, не информативности бюджетной отчетности ГАБС.

За 2020 год контрольно-счетной палатой было проведено одиннадцать контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе одно по запросам прокуратуры города Чебоксары, совместно с контрольно-счетной палатой Чувашской Республики – два (в том числе одно экспертно-аналитическое мероприятие), контрольных мероприятий – восемь.

По запросам прокуратуры города Чебоксары специалисты контрольно-счетной палаты в качестве экспертов были привлечены к проверке исполнения требований действующего законодательства по вопросам оплаты труда, выплаты премий и материальной помощи, а также проверки исполнения, законодательства о контрактной системе.

В соответствии с общим вектором развития внешнего финансового контроля в Российской Федерации, значительное внимание уделялось осуществлению контроля за реализацией муниципальных и ведомственных целевых программ, укреплению доходной базы бюджета города, аудиту в сфере закупок и аудиту эффективности.

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом деятельности палаты на 2020 год, в отчетном году выполнены.

В центре внимания палаты находились вопросы контроля над:

- эффективностью и целевым использованием средств бюджета г.Чебоксары направленных на реализацию мероприятий подпрограмм:

- «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»;

- «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в городе Чебоксары» муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары».

- проверка исполнения заказчиками города Чебоксары требований Федерального закона № 44-ФЗ в части осуществления закупок у единственного поставщика;

- финансово - хозяйственной деятельностью АО «Городские ритуальные услуги» города Чебоксары.

В ходе проведения плановых и внеплановых мероприятий работниками палаты произведены осмотры с выездом на места объектов проведения контрольных мероприятий.

За 12 месяцев 2020 года контрольно-счетной палатой были выявлено финансовых нарушений на сумму более 9,7 млн. рублей, в том числе:

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 8,5 млн. рублей;

- иные нарушения – 1,2 млн. рублей.

В 2020 году в ходе проведения аудита использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования, оборудования образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта и использования государственного (муниципального) имущества в 2018–2019 году выявлено, что в нарушении статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации, норм законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд были приняты и оплачены товары не соответствующие техническим характеристикам, указанным в аукционной документации и муниципальном контракте на поставку этого товара.

В 2020 году контрольно-счетная палата продолжила исполнение полномочий, возложенных на контрольно-счетные органы всех уровней Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В результате проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения:

- норм Порядка взаимодействия заказчиков города Чебоксары с уполномоченным учреждением в части планирования, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение для нескольких муниципальных заказчиков города Чебоксары, утвержденным постановлением администрацией города Чебоксары от 11.09.2017 № 2120.  Оплата выполненных работ и оказанных услуг производится заказчиком в лице администрации районов города Чебоксары на основании актов, подписанных главой администрации районов, а не на основании актов Приемочной комиссии Уполномоченного учреждения;

- норм Положения о Приемочной комиссии, утвержденного приказом МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары от 11.09.2017 № 56/1. Приемочная комиссия Уполномоченного учреждения фактически не проводит анализ и не подписывает представленные поставщиком отчетные документы (акты формы № КС-2 и № КС-3) несмотря на то, что наличие указанных отчетных форм в составе комплекта отчетной документации (акты формы № КС-2 и № КС-3) предусмотрено условиями заключенных муниципальных контрактов;

- отсутствия в составе отчетной документации промежуточных актов приемки выполненных работ и невозможности установить своевременность выполнения подрядчиком своих обязательств в сроки, установленные условиями муниципальных контрактов.

С учетом выбранных приоритетов деятельности в 2020 году основные функции, возложенные на контрольно-счетную палату нормативно-правовыми актами и утвержденным плановым заданием, выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 8. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов города Чебоксары.

В рамках данного мероприятия организована публикация бюджета города Чебоксары, отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте финансового управления администрации города размещались проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных правовых актах.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары                   от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» информация о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальных сайтах ответственного исполнителя, администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н                    «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» с 1 января 2020 года на постоянной основе ведется работа по размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации, связанной с бюджетным процессом города Чебоксары.

Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru регулярно размещается актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы по итогам 2020 года составило 96,5 процента.

Информация о финансировании реализации муниципальной программы представлена в приложении 2 к годовому отчету.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы с начала ее реализации представлен в приложении 3 к годовому отчету.

В дальнейшем муниципальная программа будет направлена на:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

- повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

Приложение 1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  города Чебоксары

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»,

подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары (программы)

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Чебоксары, Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары, (подпрограммы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Чебоксары, Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары (программы) на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита бюджета города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | - | 10,0 | 10,0 | 6,1 | - | 10,0 |
| 2. | Отношение муниципального долга города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 51,1 | 90,0 | 90,0 | 69,9 | - | 90,0 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары к общему объему задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Чебоксары к объему расходов бюджета города Чебоксары | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары (к предыдущему году) | % | 107,0 | 87,7 | 87,7 | 88,1 | - | 98,9 |
| 2. | Отношение количества проведенных комплексных проверок главных распорядителей бюджетных средств к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Чебоксары в объеме расходов бюджета города Чебоксары, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 1,3 | - | 2,6 |
| 4. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тысяч рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 5. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тысяч рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тысяч рублей | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления города Чебоксары к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| 2. | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ города Чебоксары к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ города Чебоксары | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 3. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 4. | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Чебоксары, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 5. | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 6. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары, размещенных на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 7. | Уровень актуализации информации о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период размещаемой на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 8. | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Чебоксары формирующих бюджетную отчетность в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами, в общем количестве органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 9. | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Чебоксары к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 10. | Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Чебоксары к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольного органа города Чебоксары - контрольно-счетной палаты на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |

Приложение 2

Информация

о  финансировании реализации муниципальной программы города Чебоксары                                                                                                               «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»

за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Чебоксары | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | всего | 245 420,9 | 236 791,3 |
|  |  | федерального бюджета | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 84 777,5 | 84 777,5 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 160 643,4 | 152 013,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» | всего | 219 861,5 | 211 366,8 |
|  |  | федерального бюджета | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 84 777,5 | 84 777,5 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 135 084,0 | 126 589,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» | всего | - | - |
|  |  | федерального бюджета | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - |
|  |  | бюджета города Чебоксары | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | всего | 25 559,4 | 25 424,5 |
|  |  | федерального бюджета | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 25 559,4 | 25 424,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

# Приложение 3

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы

# города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»

| Статус | Наименование муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на 2020 год | фактические расходы за 2020 год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города Чебоксары | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 245 420,9 | 236 791,3 | 496 483,2 | 486 717,9 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» | 219 861,5 | 211 366,8 | 447 470,6 | 438 167,5 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» |  | 25 559,4 | 25 424,5 | 49 012,6 | 48 550,4 |