Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»

за 2021 год

Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686 (далее – муниципальная программа).

Целями муниципальной программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары, повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

В течение 2021 года в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации города Чебоксары от 24.02.2021  № 316, от 26.08.2021 № 1543, от 29.10.2021 № 1913, от 15.11.2021 № 1992,              от 21.12.2021 № 2357.

Информация о достижении значений целевых индикаторов                            и показателей муниципальной программы, подпрограмм и их значениях по итогам 2021 года приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год в рамках подпрограмм и проводимых мероприятий:

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики                                  и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары»:

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках реализации данного мероприятия в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары», основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, основными показателями прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, финансовым управлением администрации города Чебоксары в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Порядком составления проекта бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823.

Бюджет города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023                                 и 2024 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Чебоксары и утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 580.

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Чебоксары в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Чебоксары, проводилась работа с главными администраторами доходов бюджета города Чебоксары по увеличению доходной базы бюджета города Чебоксары.

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2021 год исполнен в сумме             14 млрд. 473,3 млн. рублей, что составляет 95,9 % к утвержденным годовым назначениям (15 млрд. 99,3 млн. рублей). По сравнению с 2020 годом доходы бюджета города увеличились на 15,2 % или на 1 млрд. 912,3 млн. рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 4 млрд. 849,2 млн. рублей или 103,9 % к утвержденным годовым назначениям (4 млрд. 666,7 млн. рублей). По сравнению с 2020 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 23,1 % или на 910,2 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 млрд. 624,1 млн. рублей или 92,3 % к утвержденным годовым назначениям (10 млрд. 432,6 млн. рублей), что больше уровня 2020 года на 11,6 % или на 1 млрд. 2,1 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления – 66,5 %, налог на доходы физических лиц – 16,4 %, доходы от использования имущества – 3,9 %, налоги на имущество – 4,7 %, налоги на совокупный доход – 4,9 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,8 %.

Исходя из мониторинга исполнения бюджета города Чебоксары в 2021 году в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 4 раза вносились изменения решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.03.2021 № 163, от 09.09.2021 № 453, от 25.11.2021 № 550,            от 23.12.2021 № 579.

Ежегодно проводится анализ эффективности налоговых льгот, установленных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10.06.2004 № 1287 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления».

По результатам оценки эффективности налоговых льгот за 2020 год налоговые льготы признаны эффективными.

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия организовано исполнение решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93                          «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2021 год исполнен в сумме             14 млрд. 473,3 млн. рублей, что составляет 95,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 млрд. 624,1 млн. рублей или 92,3 % к утвержденным годовым назначениям.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2021 год исполнен в сумме              14 млрд. 907,4 млн. рублей (93,2 % к уточненным годовым назначениям),                в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 9 млрд. 837,0 млн. рублей или 91,0 % к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 5 млрд. 70,4 млн. рублей (97,7 % к уточненным годовым назначениям). По сравнению с 2020 годом расходы бюджета города увеличились на 16,8 % или на 2 млрд. 148,0 млн. рублей.

Основную долю в структуре расходной части бюджета города составили расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 65,4 % от общей суммы расходов бюджета, национальной экономики – 19,3 %, жилищно-коммунального хозяйства – 11,2 %.

Бюджет города Чебоксары за 2021 год исполнен с дефицитом в сумме 434,1 млн. рублей.

Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное предоставление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.

Приняты постановления администрации города Чебоксары от 09.04.2021 № 639 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики                            за 1 квартал 2021 года», от 12.07.2021 № 1276 «Об утверждении отчета                 об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 полугодие 2021 года» и от 15.10.2021                    № 1831 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики                           за 9 месяцев 2021 года».

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 18.05.2021 № 301 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно размещаются на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности.

В рамках данного мероприятия в 2021 году получена финансовая поддержка из республиканского бюджета Чувашской Республики в форме субсидии на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта на условиях софинансирования в сумме 134,3 млн. рублей, которые направлены на оплату коммунальных услуг и на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных учреждений города Чебоксары в сфере образования (сумма софинансирования за счет средств местного бюджета составила 1,4 млн. рублей).

Также получены иные межбюджетные трансферты за счет федерального бюджета в сумме 6,9 млн. рублей на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году.

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств.

В рамках данного мероприятия в 2021 году осуществлялась работа по оптимизации структуры муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств.

Объём муниципального долга города Чебоксары по состоянию на                   1 января 2022 года составил 2 млрд. 610,0 млн. рублей или 63,7 % от общего объёма доходов бюджета города Чебоксары (без учёта объема безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам), в том числе:

- кредиты, полученные городом Чебоксары от кредитных организаций – 1 млрд. 540,0 млн. рублей;

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Чебоксары                        из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 млрд. 70,0 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга города Чебоксары за 2021 год составили в сумме 52,7 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом расходы снизились на 53,7 % или на 61,2 млн. рублей, что связано                         с предоставлением бюджетного кредита в сумме 1,0 млрд. рублей в 2020 году на погашение действующих банковских кредитов, а также в связи с низкими процентными ставками по привлеченным коммерческим кредитам – до ноября 2021 года составляли 5,5 и 5,25 % годовых.

Все обязательства по обслуживанию и погашению муниципального долга города Чебоксары выполнены своевременно и в полном объеме.

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия в целях корректировки показателей бюджетного прогноза постановлением администрации города Чебоксары от 10.02.2021 № 226 были внесены изменения в постановление администрации города Чебоксары от 12.02.2019 № 234 «Об утверждении бюджетного прогноза города Чебоксары на период до 2024 года».

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары»:

Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

В рамках реализации данного мероприятия при формировании бюджета города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов распределение бюджетных ассигнований осуществлялось как в разрезе муниципальных программ города Чебоксары, так и в разрезе региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020           № 93 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году на реализацию 8 региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 млрд. 419,2 млн. рублей.

# В 2021 году в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары» отделом экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары проведена оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары по итогам их реализации за 2020 год.

Внесение изменений в действующие муниципальные программы города Чебоксары осуществляется органами местного самоуправления – ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары в целях приведения в соответствие с федеральной и республиканской нормативной правовой базой, решением о бюджете города Чебоксары на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары               от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» Контрольный орган города Чебоксары – контрольно-счетная палата проводит финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ города Чебоксары.

В 2021 году контрольно-счетной палатой проведена финансово-экономическая экспертиза 2 проектов  муниципальных программ города Чебоксары, по которым подготовлены соответствующие заключения.

Основное мероприятие 2. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.

В рамках данного мероприятия финансовым управлением администрации города Чебоксары в 2021 году проведено 27 контрольных мероприятий, в том числе 24 проверки по плану и 3 внеплановые проверки по обращению физических лиц.

В результате проведенной работы выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 30 290,6 тыс. рублей, в том числе:

- нецелевое использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 400,0 тыс. рублей;

- неправомерное использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 18 841,0 тыс. рублей;

- нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в сумме 725,3 тыс. рублей;

- неэффективное использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 19,3 тыс. рублей;

- нарушения в области использования и сохранности имущества в сумме 89,0 тыс. рублей;

- прочие нарушения в сумме 110,2 тыс. рублей (излишне начислена заработная плата, излишне списаны горюче – смазочные материалы, недополучены доходы от предоставления помещений в аренду);

- нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в сумме 10 105,8 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий:

объектам контроля направлено: 24 представления и 2 предписания об устранении выявленных финансовых нарушений;

материалы контрольных мероприятий в количестве 24 дел направлены в прокуратуру города Чебоксары для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования.

По итогам 2021 года объем возмещенных и устраненных бюджетных и иных нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, составил 2 млн. 954,6 тыс. рублей.

В рамках имеющихся полномочий на нарушителей бюджетного законодательства составлено 8 протоколов об административном правонарушении, по результатам которых назначено наказание в виде штрафа на сумму 60,0 тыс. рублей, вынесено 4 предупреждения. Административные штрафы уплачены в доход бюджета города Чебоксары должностными лицами, привлеченными к административной ответственности, в полном объеме.

В целях усиления внутреннего муниципального финансового контроля результаты контрольных мероприятий:

направлялись главным распорядителям средств бюджета города Чебоксары для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений действующего законодательства;

рассматривались на заседании рабочей группы по контролю за исполнением муниципальными организациями города Чебоксары предписаний и представлений органов муниципального финансового контроля.

Основное мероприятие 3. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары проводится постоянная работа с заказчиками города Чебоксары по соблюдению принципов эффективности и результативности осуществления муниципальных закупок.

Муниципальным казенным учреждением «Центр организации закупок» города Чебоксары проводится постоянная работа с заказчиками города Чебоксары по соблюдению принципов эффективности и результативности осуществления муниципальных закупок.

За 2021 год для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары осуществлено закупок товаров, работ, услуг на общую сумму 8,1 млрд. рублей (за 2020 год 9,3 млрд. рублей), из них конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на сумму 6,9 млрд. рублей (за 2020 год 8,3 млрд. рублей).

Экономия средств в результате осуществления закупок конкурентными способами составила 271,3 млн. рублей (за 2020 год 373,8 млн. рублей), экономическая эффективность – 3,8 % (за 2020 год – 4,3 %).

Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных инвестиций.

В рамках данного мероприятия формирование адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось с учетом распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках муниципальных программ города Чебоксары и бюджетов всех уровней.

Мониторинг реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары в 2021 году осуществлялся ежемесячно, данные публиковались на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 2021 год исполнена в общей сумме 2 млрд. 288,7 млн. рублей (из бюджетов всех уровней), при уточненном годовом плане 2 млрд. 997,9 млн. рублей, что составило 76,3 %, в том числе за счет средств федерального бюджета –                   1 млрд. 749,6 млн. рублей (76,1 % от плана), республиканского бюджета – 330,4 млн. рублей (79,6 % от плана), местного бюджета – 208,7 млн. рублей (73,9 % от плана).

Объемы средств в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары направлены на финансирование мероприятий по разделам: «Национальная экономика» – 1 млрд. 70,7 млн. рублей (74,9 % от плана), «Жилищно – коммунальное хозяйство» – 113,5 млн. рублей (86,9 %                     от плана), «Охрана окружающей среды» – 31,2 млн. рублей (68,5 % от плана), «Образование» – 1 млрд. 42,6 млн. рублей (76,7 % от плана), «Культура, кинематография» – 4,7 млн. рублей (61,1 % от плана), «Физическая культура и спорт» – 26,0 млн. рублей (99,0 % от плана).

Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары.

В рамках реализации данного мероприятия в соответствии                                 с постановлением администрации города Чебоксары от 22.08.2012  № 245 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары»  в 2021 году проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2020 год.

В рамках данной оценки осуществлялось:

формирование рейтинга главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары;

выявление недостатков в деятельности главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары по управлению средствами бюджета города с последующим устранением причин их появления.

Результаты проведенной оценки размещены на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2021 год утверждены соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

Основное мероприятие 6. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в городе Чебоксары.

В рамках данного мероприятия велась работа по совершенствованию и автоматизации процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета города Чебоксары, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений города Чебоксары с учетом изменений, вносимых в нормативно правовые акты Российской Федерации по вопросам введения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Основное мероприятие 7. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля.

В отчетном году Чебоксарским городским Собранием депутатов для проведения экспертизы в адрес контрольно-счетной палаты было направлено 17 проектов решений, вносимых на рассмотрение Чебоксарского городского Собрания депутатов.

Экспертные заключения контрольно-счетной палаты, подготовленные по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий, вытекающие из них выводы, рекомендации и предложения представлялись Чебоксарскому городскому Собранию депутатов в установленные сроки.

В рамках представленных полномочий проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год (в том числе бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных средств (ГАБС)) установлено, что в целом показатели годового отчета соответствовали показателям исполнения бюджета. Внешняя проверка выявила единичные факты неполноты, недостоверности, и иные недостатки годовой отчетности ГАБС и подведомственных учреждений, а также факты несоответствия установленным требованиям по составу и содержанию, непрозрачности, не информативности бюджетной отчетности ГАБС.

За 2021 год контрольно-счетной палатой было проведено шестнадцать контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе четыре по запросам органов прокуратуры Чувашской Республики, два совместно с контрольно-счетной палатой Чувашской Республики.

По запросам органов прокуратуры Чувашской Республики специалисты контрольно-счетной палаты в качестве экспертов были привлечены к проверке исполнения требований действующего законодательства по вопросам:

- проверки качественного и своевременного выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

- проверки исполнения законодательства при реализации национальных проектов «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

В соответствии с общим вектором развития внешнего финансового контроля в Российской Федерации, значительное внимание уделялось осуществлению контроля за реализацией муниципальных программ, укреплению доходной базы бюджета города, аудиту в сфере закупок и аудиту эффективности.

В рамках аудита эффективности проведена проверка АО «СК «Чувашия-Мед» по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, других нормативно-правовых актов в финансово-хозяйственной деятельности, контроля за использованием муниципального имущества, соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ                «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По результатам проведенного мероприятия нарушений норм законодательства не установлено.

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом деятельности палаты на 2021 год, в отчетном году выполнены.

В центре внимания палаты находились вопросы контроля над:

- благоустройством общественных территорий муниципального образования города Чебоксары муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»;

- законностью и результативностью использования средств бюджета города Чебоксары, выделенных на проведение выборов в Чебоксарское городское Собрание депутатов в 2020 году;

- организацией бухгалтерского учета в предприятиях учредителем которых является муниципальное образование город Чебоксары;

- использованием средств, выделенных из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности учреждений спорта, в том числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения государственным (муниципальным) имуществом за 2019-2020 годы.

В ходе проведения плановых и внеплановых мероприятий работниками палаты произведены осмотры объектов проведения контрольных мероприятий.

В 2021 году в ходе проведения проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности учреждений спорта, в том числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения государственным (муниципальным) имуществом за 2019-2020 годы выявлено неправомерное использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального, выразившееся в осуществлении расходов по оплате коммунальных услуг за счет субсидий на выполнение муниципального задания по услугам, не включенным в муниципальное задание и фактически осуществляемым за счет приносящей доход деятельности.

Кроме того, контрольно-счетная палата продолжила исполнение полномочий, возложенных на контрольно-счетные органы всех уровней Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в результате проведенных контрольных мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Чебоксарская детская школа искусств № 3» в нарушении ст. 95 44-ФЗ выявлено отсутствие заключенного соглашения на изменение объемов и видов выполняемых работ, предусмотренных локально-сметным расчетом на сумму 2 085,6 тыс. рублей.

Также выявлены факты формального ухода от проведения конкурсных процедур по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в предприятиях учредителем которых является муниципальное образование город Чебоксары заключившие договора по оказанию бухгалтерских услуг с ООО «Аудит-Гарант».

С учетом выбранных приоритетов деятельности в 2021 году основные функции, возложенные на контрольно-счетную палату нормативно-правовыми актами и утвержденным плановым заданием, выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 8. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов города Чебоксары.

В рамках данного мероприятия организована публикация бюджета города Чебоксары, отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте финансового управления администрации города размещались проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных правовых актах.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары                   от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» информация о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальных сайтах ответственного исполнителя, администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н                    «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2021 году осуществлялась работа по размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации, связанной с бюджетным процессом города Чебоксары.

Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru регулярно размещается актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы по итогам 2021 года составило 97,0 процента.

Информация о финансировании реализации муниципальной программы представлена в приложении 2 к годовому отчету.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы с начала ее реализации представлен в приложении 3 к годовому отчету.

В дальнейшем муниципальная программа будет направлена на:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

- повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

Приложение 1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  города Чебоксары

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»,

подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары (программы)

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Чебоксары, Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары, (подпрограммы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Чебоксары, Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары (программы) на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита бюджета города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 6,1 | 10,0 | 10,0 | 10,6 | Дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета | 10,0 |
| 2. | Отношение муниципального долга города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 69,9 | 90,0 | 90,0 | 63,7 | - | 90,0 |
| 3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары к общему объему задолженности по долговым обязательствам города Чебоксары | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Чебоксары к объему расходов бюджета города Чебоксары | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары (к предыдущему году) | % | 88,1 | 98,9 | 107,4 | 123,1 | - | 102,8 |
| 2. | Отношение количества проведенных комплексных проверок главных распорядителей бюджетных средств к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок главных распорядителей бюджетных средств на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Чебоксары в объеме расходов бюджета города Чебоксары, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 1,3 | 2,6 | 2,5 | 0,5 | - | 2,6 |
| 4. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тысяч рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 5. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тысяч рублей | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тысяч рублей | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления города Чебоксары к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | - | 1,0 |
| 2. | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ города Чебоксары к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 3. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 4. | Доля электронных процедур в общем объеме закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 5. | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 6. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары, размещенных на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 7. | Уровень актуализации информации о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период размещаемой на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 8. | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Чебоксары формирующих бюджетную отчетность в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами, в общем количестве органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 9. | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Чебоксары к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета города Чебоксары | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 10. | Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Чебоксары к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольного органа города Чебоксары - контрольно-счетной палаты на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 11. | Доля заказчиков города Чебоксары, полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) которых возложены на уполномоченное учреждение, в общей численности заказчиков | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |

Приложение 2

Информация

о  финансировании реализации муниципальной программы города Чебоксары                                                                                                               «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»

за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Чебоксары | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | всего | 232 880,0 | 225 855,4 |
|  |  | федерального бюджета | 6 893,4 | 6 893,4 |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 134 340,6 | 134 340,6 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 91 646,0 | 84 621,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» | всего | 206 432,1 | 199 407,7 |
|  |  | федерального бюджета | 6 893,4 | 6 893,4 |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | 134 340,6 | 134 340,6 |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 65 198,1 | 58 173,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» | всего | - | - |
|  |  | федерального бюджета | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - |
|  |  | бюджета города Чебоксары | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | всего | 26 447,9 | 26 447,7 |
|  |  | федерального бюджета | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Чувашской Республики | - | - |
|  |  | бюджета города Чебоксары | 26 447,9 | 26 447,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

# Приложение 3

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы

# города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»

| Статус | Наименование муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на 2021 год | фактические расходы за 2021 год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Чебоксары (подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города Чебоксары | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 232 880,0 | 225 855,4 | 729 363,2 | 712 573,3 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» | 206 432,1 | 199 407,7 | 653 902,7 | 637 575,2 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» |  | 26 447,9 | 26 447,7 | 75 460,5 | 74 998,1 |