|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **администрацийě**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

17.01.2022 № 63

О проведении комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности», распоряжением Главы Чувашской Республики от 21.12.2021 № 751-рг, распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.02.2019 № 88-р администрация города Чебоксары   
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в 2022 году комплексные кадастровые работы на территории города Чебоксары в кадастровых кварталах 21:01:040210, 21:01:021003; 21:01:011109; 21:01:010701 за счет бюджетных средств. Планируемые сроки выполнения комплексных кадастровых работ: апрель – октябрь 2022 года.

2. Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары в 2022 году согласно приложению.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте города Чебоксары в сети «Интернет» информационное сообщение о планируемом выполнении комплексных кадастровых работ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества Васильева Ю.А.

## Глава администрации города Чебоксары Д.В. Спирин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 17.01.2022 № 63

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ   
на территории города Чебоксары

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки  выполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1. | Подача заявки в Минэкономразвития Чувашии на предоставление субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на выполнение комплексных кадастровых работ | до 25 января 2022 г. | Администрация города Чебоксары, Горкомимущество |
| 1. 3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на выполнение комплексных кадастровых работ | до 16 марта 2022 г. | Минэкономразвития Чувашии, администрация города Чебоксары, Горкомимущество |
|  | Мероприятия по проведению конкурсных процедур по определению исполнителя комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 6 апреля  2022 г. | Горкомимущество |
| 1. 4. | Заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 13 апреля 2022 г. | Горкомимущество |
| 1. 5. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12154874/0) № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта | Горкомимущество  (МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) совместно с Минэкономразвития Чувашии, Управлением Росреестра по ЧР, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР - Чувашии |
| 1. 6. | Формирование согласительных комиссий по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (далее - согласительные комиссии) в порядке, предусмотренном [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12154874/0)  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | в течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта | Горкомимущество (МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) |
| 1. 8. | Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на заседаниях согласительных комиссий | до 15 сентября 2022 г. | согласительные комиссии Горкомимущество (МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) |
| 1. 9. | Утверждение карты-плана территории | до 20 сентября 2022 г. | Горкомимущество (МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) |
| 1. 10. | Направление карты-плана территории в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Республике - Чувашии в порядке, установленном [частью 3 статьи 19](http://internet.garant.ru/document/redirect/71129192/1903) Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» | до 6 октября 2022 г.  (в течение не более 3 рабочих дней со дня утверждения карты-плана территории) | Горкомимущество (МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_