# 

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**города Шумерли Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений» за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля |
|  |  |  |
| Отчетный год |  | 2021 |
|  |  |  |
| Дата составления отчета |  | 24 января 2022 года |
|  |  |  |
| должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя |  | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля Лескина Лидия Сергеевна,  8(83536)2-40-09, [gshum-admimushest\_zam@cap.ru](mailto:gshum-admimushest_zam@cap.ru); |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля |  | Лескина Л.С. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»**

**за 2021 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «**Развитие земельных и имущественных отношений**» (далее – муниципальная программа) в 2021 году включает в себя информацию о реализации подпрограммы муниципальной программы, ответственным исполнителем в 2021 году являлся отдел земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля, соисполнителем – Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля (далее - Управление градостроительства и городского хозяйства), участником - автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» города Шумерли Чувашской Республики (далее – АУ «МФЦ» города Шумерли).

Реализация муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «**Развитие земельных и имущественных отношений**» в 2021 году была направлена на повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Шумерля, обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики города Шумерля.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год полностью достигнуты все запланированные показатели (индикаторы) муниципальной программы:

- доля доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков в налоговых и неналоговых доходах бюджета – 14,1%, или 122,6 % от планового показателя.

1. **Результаты реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» за 2021 год**

В составе муниципальной программы в 2021 году реализовывались мероприятия одной подпрограммы муниципальной программы ««Формирование эффективного муниципального сектора экономики»

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение цели подпрограммы - обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики города Шумерля.

# В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Шумерля, в том числе земельных участков» велась работа по реализации комплекса мер, обеспечивающих максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества, включая земельные участки, в рамках которого осуществлялись кадастровые работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Шумерля, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости, обеспечивалось предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и передачи их в собственность, в том числе земельных участков, на которых расположены находящиеся в собственности юридических и физических лиц здания (сооружения), а также переоформления прав на земельные участки в соответствии с требованиями [земельного законодательства](https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/2) Российской Федерации. Велась подготовка технической документации для обеспечения государственного кадастрового учета объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности города Шумерля, постановка на учет которых ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости, а также в случае изменения характеристик объектов недвижимости.

В ходе реализации основного мероприятия **1.2. «Создание эффективной системы муниципального сектора экономики»** проводился ежеквартальный мониторинг и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий города Шумерля, формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период в целях увеличения доходов бюджета города Шумерля.

В ходе реализации основного мероприятия **1.3. «Эффективное управление муниципальным имуществом города Шумерля»**  осуществлялся контроль за эффективным использованием имущества, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере земельных и имущественных отношений, ведение претензионной и исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества города Шумерля, участие в судах различных инстанций по защите имущественных прав города Шумерля.

Реализация мероприятия позволила обеспечить максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот и уменьшить риски потери контроля за использованием муниципального имущества города Шумерля по назначению со стороны правообладателя, сократить неэффективное расходование средств на содержание муниципального имущества города Шумерля, увеличить поступление доходов в бюджет города Шумерля от распоряжения муниципальным имуществом города Шумерля.

1. **Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета города Шумерля в и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2021 году из всех источников финансирования направлено 416,6 тысячи рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансового**  **обеспечения** | **Оценка расходов тыс. рублей** | **Фактические расходы**  **тыс. рублей** |
| всего | 416,6 | 416,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет ЧР | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 416,6 | 416,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

1. **Информация о внесенных в Муниципальную программу изменениях**

Постановлением администрации города Шумерля от 24.01.2022 № 44 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 4 февраля 2021 г. № 63»

1. **Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере земельных и имущественных отношений сформированы на основе положений [Стратегии](http://internet.garant.ru./#/document/48756708/entry/1000) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики 26 ноября 2020 г. № 102 (далее - Стратегия), ежегодных посланий Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по эффективному использованию имущества и земельных участков, увеличения доходности бюджета города Шумерля

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений».

# Отчет

# о реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_1111) | Примечание[(2)](#sub_222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений"** | | | |
| 1. | ***Подпрограмма 1*** «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Шумерля, в том числе земельных участков | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Создание эффективной системы муниципального сектора экономики | выполнено |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Эффективное управление муниципальным имуществом города Шумерля | выполнено |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) представляются пояснения причин недостижения.

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_111) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков в налоговых и неналоговых доходах бюджета | % | 12,8 | 11,5 | 11,5 | 14,1 |  | 11,65 |
| **Подпрограмма 1 «Формирование эффективного муниципального сектора экономики»** | | | | | | | | |
|  | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Шумерля, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Шумерля (нарастающим итогом) | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  | 80,0 |
|  | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Шумерля, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Шумерля (нарастающим итогом) | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  | 87,0 |
|  | Ежеквартальный мониторинг и анализ результатов финансового состояния муниципальных унитарных предприятий | Да/нет | да | да | да | да |  | да |
|  | Доля объектов недвижимого имущества казны города Шумерля, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Шумерля в отчетном году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики) основного мероприятия | Источники финансирования | план расходов на отчетный год[\*](#sub_11111)  (тыс. руб.) | фактические расходы за отчетный год[\*\*](#sub_22222)  (тыс. руб.) | план расходов с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*  (тыс. руб.) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*\*  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики | Развитие земельных и имущественных отношений | всего | 430,6 | 416,6 | 430,6 | 416,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 900,0 | 430,6 | 900,0 | 430,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» | всего | 900,0 | 430,6 | 900,0 | 430,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 430,6 | 416,6 | 430,6 | 416,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой города Шумерля Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, внебюджетные источники.

# Информация о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений" за счет всех источников финансирования за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчет ном[\*](#sub_1211) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | план[\*\*](#sub_1222) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1233) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» | Отдел земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля;  Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |  |  | всего | тыс. рублей | 607,6 | 430,6 | 900,0 | 430,6 | 416,6 | 750,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | тыс. рублей | 607,6 | 430,6 | 900,0 | 430,6 | 416,6 | 750,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков в налоговых и неналоговых доходах бюджета | x | x | x | x | % | х | 11,5 | x | x | 14,1 | 11,65 |
| Основное мероприятие 1.1. | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Шумерля, в том числе земельных участков | Отдел земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля;  Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | 9932 | Ч А420273610 | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9932 | Ч А420273610 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Шумерля, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Шумерля (нарастающим итогом) | x | x | x | x | % | 75 | 75 | x | x | 75 | 80 |
| Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Шумерля, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Шумерля (нарастающим итогом) | x | x | x | x | % | 85 | 85 | x | x | 85 | 87 |
| Основное мероприятие 1.2. | Создание эффективной системы муниципального сектора экономики | Отдел земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля;  Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |  |  | всего | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Ежеквартальный мониторинг и анализ результатов финансового состояния муниципальных унитарных предприятий | x | x | x | x | да/нет | - | да | x | x | да | да |
| Основное мероприятие 1.3. | Эффективное управление муниципальным имуществом города Шумерля | Отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля;  отраслевые органы и структурные подразделения администрации города Шумерля |  |  | всего | тыс. рублей | 607,6 | 430,6 | 900,0 | 430,6 | 416,6 | 750,0 |
|  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | тыс. рублей | 607,6 | 430,6 | 900,0 | 430,6 | 416,6 | 750,0 |
|  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля объектов недвижимого имущества казны города Шумерля, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Шумерля в отчетном году | x | x | x | x | % | 100,0 | 100,0 | x | x | 100,0 | 100,0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой города Шумерли Чувашской Республики.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, внебюджетных источников.