ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

города Шумерли Чувашской Республики

«Доступная среда города Шумерля» за 2021 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |
| --- | --- | --- |
| Отчетный год |  | 2021 |
| Дата составления отчета |  | 28 февраля 2022 года |
| должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель главы администрации - начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля Сасакина Ирина Владимировна, 8(83536)2-24-40, gshum-admgoroo@cap.ru |
| Заместитель главы администрации - начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |  | Сасакина И.В. |

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Доступная среда города Шумерля» за 2021 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Доступная среда города Шумерля» (далее – муниципальная программа) в 2021 году включает в себя информацию о реализации одной подпрограммы муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2021 году являлся отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, соисполнителями - отдел культуры администрации города Шумерля Чувашской Республики; отдел физической культуры и спорта администрации города Шумерля Чувашской Республики; муниципальные учреждения города Шумерля Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы в 2021 году была направлена на формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городе Шумерля Чувашской Республики.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы за 2021 год полностью достигнуты следующие показатели (индикатор) муниципальной программы:

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве таких объектов в городе Шумерля – 54,0 % или 100% от целевого показателя;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения – 13,0 % или 100% от целевого показателя.

II. Результаты реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Доступная среда города Шумерля»

В составе муниципальной программы в 2021 году реализовывалась 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели подпрограммы - формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городе Шумерля Чувашской Республики.

В ходе реализации основного мероприятия 1. «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности» в средствах массовой информации публикуются материалы, направленные на формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями и их проблемам. В МБУДО «ЦДТ» занимается 22 ребенка– инвалида и 7 детей с ОВЗ школьного возраста. Для таких детей на базе центра детского творчества открыта секция адаптивной физкультуры. Также воспитанники этого отделения принимают участие в соревнованиях по лёгкой атлетике настольному теннису, дартсу и других видах спорта в рамках фестивалей среди лиц с ограниченными возможностями. Есть результаты достижений на всех уровнях, в том числе, и на Всероссийском.

При ремонте тротуаров по ул. Октябрьская, ул. Горького, ул. Щорса, выполнены работы по обустройству тротуаров, подходов к пешеходным переходам в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов. Также на территории города оборудованы 3 места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов с установкой дорожных знаков и нанесение дорожной разметки для обозначения мест парковки для инвалидов возле объектов социальной транспортной инфраструктуры.

По состоянию на 01.01.2022 года по данным медицинского учреждения зарегистрировано 113 детей-инвалидов, из них 95 человек обучается в общеобразовательных учреждениях, 18 детей посещают ДОУ.

В ходе реализации основного мероприятия 2. «Адаптация муниципальных учреждений к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения» в 2021 году в рамках капитального ремонта образовательного учреждения МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля были выполнены работы по доступной среде. Установлен вертикальный подъемник для обеспечения доступа маломобильных групп населения, на полу первого этажа расположены напольные тактильные плитки.

В помещении дартс-клуб «Универсал» при МБУДО «ЦДТ» произведен косметический ремонт - замена окон, полов. В рамках гранта «Единой России» приобретен спортивный инвентарь.

- Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета города Шумерля в и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2021 году из всех источников финансирования направлено 0,0 тысяч  рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов тыс. рублей | Фактические расходы тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет ЧР | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

IV.Информация о внесенных в Муниципальную программу изменениях

Утвержденная постановлением администрации города Шумерля от 13.07.2020 № 493 муниципальная программа соответствует решению Собрания депутатов города Шумерля от 9 декабря 2021 года № 148 «О бюджете города Шумерля на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

V.Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере социальной защиты населения сформированы на основе положений Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики 26 ноября 2020 г. N 102 (далее - Стратегия), ежегодных посланий Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений экономического развития города Шумерля Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из федерального бюджета.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Доступная среда города Шумерля».

# Отчет

# о реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год

| N пп | Наименование муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Доступная среда города Шумерля» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Доступная среда города Шумерля» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности» | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. «Адаптация муниципальных учреждений к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения» | выполнено |  |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) представляются пояснения причин недостижения.

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Доступная среда города Шумерля» |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве таких объектов в городе Шумерля | % | 51,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  | 57,0 |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  | 13,5 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы «Доступная среда» |
| 5. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, в общем количестве указанных объектов культуры в городе Шумерля | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 6. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта, в общем количестве указанных объектов физической культуры и спорта в городе Шумерля | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 7. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов | %% | 92,5 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |  | 93,2 |
| 8. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций города Шумерля | %% | 11,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  | 33,0 |
| 9. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций города Шумерля | % | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | 50,0 |

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Информация
о финансировании реализации муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики) основного мероприятия | Источники финансирования | план расходов на отчетный год* (тыс. руб.) | фактические расходы за отчетный год** (тыс. руб.) | план расходов с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)* (тыс. руб.) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)** (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики | Доступная среда города Шумерля | всего | 0,0 | 0,0 | 1648,90 | 1648,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1630,6 | 1630,6 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы «Доступная среда» | всего | 0,0 | 0,0 | 1648,90 | 1648,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1630,6 | 1630,6 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой города Шумерля Чувашской Республики.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, внебюджетные источники.

# Информация
о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Доступная среда города Шумерля» за счет всех источников финансирования за 2021 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетном* | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | целевая статья расходов |  |  |  | план** | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт*** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" муниципальной программы «Доступная среда» | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерля; отдел культуры администрации города Шумерля Чувашской Республики; отдел физической культуры и спорта администрации города Шумерля Чувашской Республики; муниципальные учреждения города Шумерля Чувашской Республики | 974 | 810000000 | всего | тыс. рублей | 1648,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1630,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве таких объектов в городе Шумерля |  |  |  |  |  | 51,0 | 54,0 | x | x | 54,0 | 57,0 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | x | x | x | x | % | 12,5 | 13,0 | x | x | 13,0 | 13,5 |
| Основное мероприятие 1. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности | Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля, образовательные учреждения, подведомственные отделу образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля | 974 | 810000000 | всего | тыс. рублей | 1648,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1630,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, в общем количестве указанных объектов культуры в городе Шумерля | x | x | x | x | % | 100 | 100 | x | x | 100 | 100 |
|  | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта, в общем количестве указанных объектов физической культуры и спорта в городе Шумерля | x | x | x | x | % | 100 | 100 | x | x | 100 | 100 |
|  | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов | x | x | x | x | % | 92,5 | 93,0 | x | x | 93,0 | 93,2 |
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций города Шумерля | x | x | x | x | % | 11,0 | 22,0 | x | x | 22,0 | 33,0 |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций города Шумерля | x | x | x | x | % | 40,0 | 45,0 | x | x | 45,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2. | Адаптация муниципальных учреждений к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения | Отдел образования, молодёжной и социальной политики Администрации города Шумерля, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения города Шумерля; учреждения культуры | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | х | х | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве таких объектов в городе Шумерля |  |  |  |  |  | 51,0 | 54,0 | x | x | 54,0 | 57,0 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | x | x | x | x | % | 12,5 | 13,0 | x | x | 13,0 | 13,5 |
|  | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, в общем количестве указанных объектов культуры в городе Шумерля | x | x | x |  | % | 100 | 100 | x | x | 100 | 100 |
|  | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта, в общем количестве указанных объектов физической культуры и спорта в городе Шумерля | x | x | x |  | % | 100 | 100 | x | x | 100 | 100 |
|  | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов | x | x | x |  | % | 93,0 | 93,0 | x | x |  | 93,2 |

──────────────────────────────

* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

** В соответствии с муниципальной программой города Шумерли Чувашской Республики.

*** Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, внебюджетных источников.