Отдел образования администрации Ибресинского района
Чувашской Республики

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы   Ибресинского района Чувашской Республики

«Развитие образования»

за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Отдел образования администрации

Ибресинского района

И.о. заместителя главы

администрации района-

начальника отдела образования

Лаврентьева Татьяна Ивановна

8(83538) 2-17-06,

эл. почта: ibrruo42@cap.ru

И.о. заместителя главы администрации района -

начальника отдела образования                                                         Т.И. Лаврентьева

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2019 – 2035 годы» (далее – муниципальная программа) в 2021 году включает в себя информацию о реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2021 году являлся отдел образования администрации Ибресинского района.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели реализации муниципальной программы:

- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей;

- Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности;

- Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов.

- Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» 
за 2021 год

Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования»

Система дошкольного образования Ибресинского района насчитывает 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 8 дошкольных групп при 5-ти общеобразовательных учреждениях.

Дошкольным образованием в районе по состоянию на 1 января 2022 года охвачено 841 ребенок от 2 месяцев до 7 лет (в 2018 году составило - 1109 детей, в 2019 году составило - 995 детей, в 2020 году составило - 930 детей). В очереди состоит 76 детей (2020 году - 106 детей). Показатель охвата детей от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием составляет 83,5% (в 2018 году составил 79%, в 2019 году - 79,6%, 2020 году - 67,2% детей). Родители, имеющие детей в возрасте от 2 до 7 лет, полностью удовлетворены услугами дошкольного образования.

На 1 января 2022 года в очереди состояли 76 детей (в 2018г. - 151, в 2019г. - 123, 2020 году - 106 детей) в возрасте  от 2 месяцев до 7 лет, в том числе: от 2 месяцев до 1 года – 24 ребенка (2018г. - 52 детей, 2019г. - 36 детей, 2020 году - 36 детей), от 1 года до 1,6 лет - 33 ребенка (2018г. - 54 ребенка, 2019г. - 32 ребенка, 2020 году - 33 ребенка), от 1,6 до 2 лет - 18 детей (2018г. - 31, 2019г. - 41, 2020 году - 25 детей), от 2 до 3 лет -1 ребенок (2018г. - 15, 2019г. - 14, 2020 году - 12 детей), от 3 до 5 лет - 0, от 5 до 7 лет - 0.

В детские сады п.Ибреси зарегистрировано 68 детей (в 2019 г. - 97 детей, 2020 году - 93 ребенка), в сельские детские сады зарегистрировано 8 детей (в 2019 г. - 26 ребенка, 2020 году - 13 детей) с желаемой датой посещения 1 сентября 2022 года. Очередь в детские сады детей старше 3-х лет ликвидирована.

Район выполнил задачу 100 процентного охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Размер родительской платы составляет 85 рублей в день в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района от 06.07.2018г №358 «Об   установлении  размера платы,  взимаемой с  родителей  (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных   учреждениях Ибресинского района». Установлены льготы, посещают бесплатно -  12 детей, из них дети-инвалиды – 7,  дети-сироты – 0 и  дети, оставшиеся без попечения родителей – 5, дети с ограниченными возможностями здоровья – 1 ребенок (родительская плата  снижена на 50%).

В районе функционирует 13 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 2450 учащихся. Все образовательные учреждения имеют лицензию и прошли государственную аккредитацию.

Наполняемость классов составляет 15,22 чел. (2018-2019 учебный год - 15,98 чел., 2019-2020 учебный год – 15,69 чел., 2020-2021 учебный год - 15,16 чел.), число учащихся на одного учителя - 11,84 чел. (2018-2019 учебный год - 11,56 чел., 2019-2020 учебный год - 11,47 чел., 2020-2021 учебный год - 11,55).

Постановлением администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 21.08.2020г. №413 утвержден Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Ибресинского района Чувашской Республики (далее – Дорожная карта). Во всех общеобразовательных учреждениях района разработано примерное двенадцатидневное меню для обучающихся начального звена с учетом требований новых СанПиНов. Меню разрабатывалось с учетом сезонности, калорийности и питательности суточного рациона, необходимых для нормального роста и развития детей. Двухнедельное меню размещено на сайтах школ.

Обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием (в день: завтрак - 20 руб., обед - 55 руб.20 коп.).

В 13 общеобразовательных учреждениях района обучается 56 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 32 детей-инвалидов, из них 21 –  на дому. Для предоставления образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам в образовательных организациях района реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы. Все обучающиеся с ОВЗ обеспечены горячим питанием два раза в день (завтрак – 20 руб., обед – 55 рубля 20 копеек).

В соответствии с постановлением администрации Ибресинского района Чувашской Республики № 428 от 01.09.2021 дети из многодетных малоимущих семей, обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Ибресинского района  при наличии оснований получат меру социальной поддержки в виде бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) за счет средств республиканского и местного бюджета в дни посещений занятий, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени  из расчета 81 руб. 55 коп. в учебный день.

В 2021 году 250 выпускников 9 классов прошли испытание ОГЭ. Школьники сдавали два обязательных предмета - русский язык и математику, и один по выбору из учебной программы. Аттестат об основном общем образовании получили 249 выпускников  (99,6%). Один выпускник не получил аттестат и будет пересдавать экзамен в 2022 году.

Для 100 выпускников 11 классов произошли серьезные изменения, и не только в процедуре ЕГЭ. Выпускники, которые не планировали поступать в высшие учебные заведения, для получения аттестата, сдавали государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. (15 выпускников). Результаты экзамена  оценивались по пятибалльной шкале.

В свою очередь для ребят, которые сдавали ЕГЭ и планировали поступление в ВУЗ, обязательным предметом для получения аттестата стал - русский язык, но для поступления в ВУЗ еще необходимо было им сдать  предметы по выбору.

Необходимо отметить, что в 2021 году ЕГЭ по всем 11 предметам прошли организованно, в штатном режиме, без технических сбоев.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 85 выпускников из 100. Все 85 (100 %) успешно сдали экзамен по русскому языку.  Средний балл по русскому языку в районе составил 70 баллов (в прошлом году 73). На уровне 80 баллов и выше получили 19 выпускников.

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 47 выпускников из 100, не справились с заданиями 4 выпускника (5,63%). Средний  балл  по району - 54 балла (в прошлом - 55).

Преодолели минимальный порог 100% учащихся, сдававших ЕГЭ по истории, географии, литературе, английскому языку и информатике.

Количество высокобалльников (от 80 до 100 баллов) составило 28 человек.

По итогам учебного года 99 выпускников из 100 текущего года получили аттестаты о среднем общем образовании с QR-кодом, из них 11 выпускников (11%) удостоены аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Школьный этап олимпиады в 2020-2021 учебном году прошел по 22 общеобразовательным предметам. Из 1804 обучающегося 5-11 классов в школьном этапе приняли участие 642 ученика, 35,5%. Обучающиеся, набравшие необходимое количество баллов на школьном этапе, принимают участие в муниципальном этапе.

На муниципальном этапе приняло участие  658 учащихся. Жюри определило 41 победителя и 90 призеров. Олимпиады прошли по 21 предмету всероссийского перечня.

В олимпиадах приняли участие 13 общеобразовательных школ района. Количество участий на районных олимпиадах школьников составило 658. Указанное количество участий обеспечили 361 учащийся общеобразовательных школ района.

Доля участников олимпиады от общего количества учащихся 7-11 классов составляет 65,9%.

Наибольшее количество участников зафиксировано на олимпиадах по биологии  (61 человек), обществознанию (57 человек), русскому языку (51 человек).

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году в рейтинг вошли 22 обучающихся нашего района, приняли участие - 15. Эффективность участия Ибресинской команды составила 7 %,  (в прошлом году 12%).

При подсчете эффективности участия муниципальных команд на республиканском этапе олимпиады учитываются результаты только по общероссийским предметам. По итогам регионального этапа 1 ученик  Ибресинской СОШ №1 Николаев Александр  стал призером по истории.

На межрегиональном этапе олимпиады школьников по чувашскому языку участвовали 11 учеников, из них 3 стали призерами (1 ученица из МБОУ «Айбечская СОШ» и 2 учащихся из МБОУ «Ибресинская СОШ №2»).

По КРК приняли участие 2 ученицы,  призером стала 1 ученица из МБОУ «Айбечская СОШ». Эффективность составила 30,1 %.

Из 5 участников Республиканской интеллектуальной игры младших школьников 1ученица стала победителем по литературному чтению из МБОУ «Ибресинская СОШ №1 и призером по окружающему миру стал 1 ученик из МБОУ «Айбечская СОШ». Эффективность составила - 40 %.

В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием 17 образовательных организаций получили лицензии на дополнительное образование. В районе реализуется  региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках данного проекта внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В связи с внедрением персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД)  в 2021 году выданы  сертификаты ПФДОД 2720 обучающимся, что составляет 75 %: из них сертификаты  финансирования - 25%  и сертификаты учета 50%. Таким образом,  в 2021 году достигнут индикаторный показатель.  В районе функционируют три учреждения дополнительного образования. В МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» реализуются предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной направленности: легкая атлетика, бокс, футбол, плавание, вольная борьба, полиатлон, хоккей, волейбол, гиревой спорт, плавание. Всего занимаются 594 обучающихся. В МБУДО «Ибресинская детская школа искусств» реализуется художественная направленность, охвачено 513 обучающихся. В МБУ ДО «Дом детского творчества» по шести направленностям (техническая, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, художественная, естественнонаучная, физкультурно-спортивная) 350 обучающихся. Таким образом охват составил 75% от общего количества детей от 5 до 18 лет.

По региональному проекту «Современная школа» ключевым событием является создание в школах, расположенных в сельской местности, и малых городах Чувашии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них будут реализовываться образовательные программы по предметам «технология», «информатика», «ОБЖ», а также программы дополнительного образования детей. Всего до 2024 года в Чувашии подобные Центры будут открыты в 180 школах 24 муниципалитетов республики. В Ибресинском районе  центры цифрового и гуманитарного развития школьников «Точка роста» были созданы на базах Ибресинской средней школы №1 и Новочурашевской средней школы. В 2020 году Центры «Точка Роста» открылись еще в 2-х школах района: в  МБОУ «Ибресинская СОШ №2», МБОУ «Хормалинская СОШ»,  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Проект направлен на формирование у обучающихся, проживающих в сельской местности и малых городах, современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В 2021 году присоединились Климовская и Чуваштимяшская средние школы. Учебное оборудование, которым  оснащены центры, позволяет школьникам углубленно изучать программы естественно-научной и технологической направленности.

Одним из основных мероприятий по подготовке к новому учебному году является проведение модернизации образовательных организаций. В 2021 году на капитальный ремонт восьми образовательных организаций из  республиканского бюджета  выделено более 150 млн. рублей.

В 2021 году в Чувашии стартовала программа по комплексной модернизации учреждений образования, в рамках которой в этом году в Ибресинском районе проведены капитальные ремонты в 6 образовательных учреждениях: в Айбечской, Малокармалинской средних школах, в Климовской школе (дошкольная группа), в Айбечском, Хормалинском детских садах и Ибресинском детском саде «Радуга» на общую сумму 103 484,45 тыс. руб., в том числе: за счет республиканского бюджета – 97 275,38 тыс. руб. и средств местного бюджета – 6 209,07 тыс. руб.

Второй этап капитального ремонта в Ибресинской средней школе №1 проводился в рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций на общую сумму26 272,74 тыс. руб., в том числе: за счет республиканского бюджета – 24 696,38 тыс. руб. и средств местного бюджета Ибресинского района – 1 576,36 тыс. руб. Подрядчик ООО «Партнер».

Кроме этого, приобретена мебель для оснащения Айбечской, Малокармалинской и Климовской средних школ на сумму 462 тыс.руб., в том числе: за счет республиканского бюджета – 434 тыс.руб. и средств местного бюджета– 28 тыс. руб.

24 образовательных учреждений района, из них 13 общеобразовательных учреждений, 9 дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар», МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» оборудованы системами видеонаблюдения (всего количество видеокамер – 248 шт., в том числе: наружных – 131 шт., внутренних – 117 шт.).

17 образовательных учреждений района обеспечены турникетами (на общую стоимость 3146,2 тыс. руб.).

21 образовательное учреждение  района обеспечены  арочными металлодетекторами на входе «Феникс-18С» или «Феникс-06» (на общую стоимость 3392,9 тыс. руб., из них ранее приобретено на сумму 487,5 тыс. руб.), все образовательные учреждения имеют ручные металлодетекторы «Феникс-П-04» (на общую стоимость 232,5 тыс. руб.).24 образовательных учреждения охраняются сторожами, все 25 образовательных учреждений имеют ограждения по всему периметру территории.

По состоянию на 01.01.2022 года в замещающих семьях района воспитываются 53 подопечных, из них 13 детей-сирот. В 15 семьях опекунов (попечителей) воспитываются 19 детей, в 28 приемных семьях воспитываются 34 детей. Сняты с учета по достижению совершеннолетия 12 детей.

В 2021 году 4 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошли программу подготовки кандидатов в опекуны (попечители). По итогам обучения кандидаты получили свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Принято специалистами органа опеки и попечительства 397 граждан по различным вопросам, подготовлено 155 проектов постановлений. Специалистами органа опеки и попечительства было проведено 238 консультаций граждан по различным вопросам, в том числе выездных – 42, очных консультаций – 154, по телефону – 42.

За истекший период текущего года поступило 27 сообщений о нарушении прав детей. Из них: из органов внутренних дел - 4, из медицинских учреждений – 8, от граждан - 15. По всем сообщениям и случаям специалистами органа опеки и попечительства отдела образования приняты необходимые меры.

По состоянию на 01.01.2022 года в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, состоят 39 детей из данной категории. Из них у 26 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возникло право на получение жилых помещений. По итогам истекшего периода текущего года благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечены 6 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в возрасте от 18 до 23 лет – 2 лиц данной категории, от 23-х и старше 4 детей-сирот.  Объем финансирования на приобретение жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа на 2021 год из федерального и республиканского бюджета составил – 6 304, 72 рубля. По состоянию на 01.01.2022 года в отношении 4 лиц указанной категории вступило в законную силу и не исполнены судебные решения. Благоустроенное жилое помещение по договорам найма специализированных жилых помещений указанным гражданам предоставляется по мере финансирования в порядке очереди, установленной по дате постановки на учет.

На учете в КДН по состоянию на 01.01.2022 г. состоят 21 семья, в которых воспитываются 45 детей. В 2021 году на профилактический учет поставлено 12 семей, снято с учета в связи с исправлением ситуации в семье 6 семей. На учете в КДН по состоянию на сегодняшний день состоят 7 несовершеннолетних детей. В 2021 году на учет поставлено 6 подростков-правонарушителей, снято с учета в связи с исправлением - 6.

За каждым подростком, состоящим на учете, назначены общественные воспитатели, которые контролируют поведение детей и ведут профилактическую работу по недопущению повторных правонарушений с их стороны. За каждой семьей закреплены наставники, из числа лиц пользующихся авторитетом. По состоянию на 31 декабря 2021 года  совершено 2 преступления несовершеннолетними против 2 за аналогичный период прошлого года.

Подпрограмма «Молодежь Ибресинского района»

В районе сформирована система поддержки талантливых детей и молодежи. За особую творческую устремленность в 2021 году 10 учащихся общеобразовательных учреждений района были удостоены стипендии главы администрации Ибресинского района (в 2019, 2020, 2021 году – 10 учащихся), 12 – специальной стипендии Главы Чувашской Республики (в 2019 году – 17,  2020 году  - 12, в 2021 году – 10).

На 1 января 2021 года общая численность зарегистрированного населения в Ибресинском районе составляет – 22414  человек, из них  4123 человек – молодежь от 14 до 30 лет. В том числе 2450 учеников.

Программные мероприятия по реализации районной молодежной политики представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного характера, направленных на создание условий и возможностей для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для ответственного участия в социально-экономической и общественной жизни района.

Анализ основных районных  целевых программ в сфере экономики, образования,  культуры, физической культуры и спорта подтверждает, что в районе имеются основы для более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

В Ибресинском районе действуют:

1) Молодежное правительство с охватом 10 человек;

2) 4 Клуба молодых семей при сельских поселениях района с охватом 48 человек;

3) 1 Местное отделение «Молодая Гвардия Единой России»;

4) Совет работающей молодежи при сельских поселениях с охватом 28 человек;

6) Российский Союз молодежи;

7) Совет молодых педагогов с охватом 17 человек.

Данные молодежные объединения принимают активное участие в проведении информационно - просветительских часов, круглых столов, спортивных и творческих мероприятий среди школьников и работающей молодежи.  Ежегодно, среди  работающей молодежи в возрасте до 35 лет, проводится конкурс профессионального мастерства «Лучшие молодые специалисты года». В 2021 году в конкурсе приняли участие 23 молодых специалиста, по итогам конкурса 10 человек награждены грамотами главы администрации района и ценными призами.

Системная работа по вовлечению молодежи в социальную практику позволила увеличить количество волонтеров, осуществляющих свою деятельность по следующим направлениям:

1) Пропаганда здорового образа жизни (весенний и осенний этапы акции «Молодежь за ЗОЖ», «Сообщи где торгуют смертью», профилактические акции в рамках Всемирного дня без табака, Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконном оборотом), День трезвости;

2) Экологические  (уборка и озеленение территории, акции «Посади дерево и сохрани его», «Весенняя неделя добра», «Сдай батарейку - спаси планету»);

3) Военно - патриотическое (акции «Георгиевская ленточка», «Часовой у Знамени Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «День защитника Отечества», «Битва под Сталинградом»);

4) Социальные (Акция «Твори добро», марафон «Круг доверия».

Волонтерское движение также активно развивается на территории Ибресинского района и одним из приоритетных направлений является вовлечение молодежи в активную добровольческую (волонтерскую) деятельность. На данный момент, волонтерским движением охвачено 1700 человек (2019 – 1596), что составляет 38,5% от общего числа молодежи.

Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инвалидам и тяжело больным, воспитанникам интерната, пожилым одиноким людям. Принимают участие в народных шествиях «Бессмертный полк», акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Часовой у Знамени Победы» и другие, участвуют в благоустройстве Аллей Славы и воинских захоронений, в проведении экологических акций и субботников, уборке и озеленении территорий, в акции «Сдай батарейку – спаси планету», мероприятиях по сохранению и защиты памятников истории и культуры.

В марте 2020 года в Ибресинском районе создан волонтерский штаб #Мывместе21, в его состав входят 44 волонтера по оказанию помощи пожилым людям и маломобильным гражданам (прошедших регистрацию на сайте мывместе2020.рф

Среди волонтеров #Мывместе21 - работники администрации и сельских поселений района, библиотек и сельских домов культуры.

За время акции волонтеры района отработали 73 заявки и принимали участие в раздаче бесплатных пакетов пожилым гражданам совместно с Центром социального обслуживания населения.

В образовательных организациях создано 10 первичных отделений (представительств) РДШ в следующих образовательных учреждениях: МБОУ «Ибресинская СОШ №1», МБОУ «Ибресинская СОШ №2», МБОУ «Буинская СОШ», МБОУ «Чуваштимяшская СОШ», МБОУ «Малокармалинская СОШ», МБОУ «Большеабакасинская ООШ», МБОУ «Хормалинская СОШ», МБОУ «Новочурашевская СОШ», МБОУ «Климовская СОШ», МБОУ «Айбечская СОШ», где зарегистрировано 193 человек.

Все молодежные мероприятия района регистрируются на сайте АИС «Молодежь России», за 2020 год зарегистрировано 28 мероприятий.

Работа по военно–патриотическому воспитанию является неотъемлемой частью в работе отдела образования. При образовательных учреждениях Ибресинского района созданы отделения Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в состав которых входит свыше 645 учащихся из 12-ти школ.

На отдых и оздоровление детей в 2021 году из муниципального бюджета Ибресинского района выделено:

1) На организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 778 439 (семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать девять) рублей, с общим охватом 475 детей.

- На организацию отдыха детей и их оздоровлению в организациях сезонного и

круглогодичного действия 728 000 (семьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

С 1 июня 2021 года работали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 9-ти образовательных учреждений с охватом  475 детей. Продолжительность смены – 10 и 21 день, стоимость набора продуктов питания составит  98  рублей на одного ребенка в день.

В загородные оздоровительные лагеря 2021 года выдано 50 путевок, из них 14 в профильных сменах лагерей «Звездный», «Белые камни», «Солнышко»,  «Бригантина». В 1 смену 2021 года выдано 17 путевок, из них 2 профильные путевки в лагерь Звездный смена «Юнармия». На 2 смену 11 путевок, из них 3 профильные путевки в ДОЛ «Солнышко» смена «РДШ медиа». В 3 смену 11 путевок, из них из них 3 профильные путевки в ДОЛ «Солнышко» (РДШ за ЗОЖ) и в 4-ую смену 11 путевок и 3 профильные путевки в лагерь «Солнышко», «Белые камни» и «Бригантина».

- Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Ибресинского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2021 году из всех источников финансирования направлено 477 168,3 тысяч рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов тыс. рублей |  | Фактические расходы тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 495 628,7 | 477 168,3 |  |
| Федеральный бюджет | 20 907,1 | 19 613,4 |  |
| Республиканский бюджет ЧР | 399 731,4 | 391 145,8 |  |
| Местный бюджет | 62 477,0 | 55 248,9 |  |
| Внебюджетные источники | 12 513,2 | 11 160,2 |  |

- Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Постановлением администрации Ибресинского района от 05 сентября 2019 г. № 540 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 17 февраля 2020 г. № 88 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 16 февраля 2021 г. № 80 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 02 февраля 2022 г. № 79 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

- Приложение № 1

- Ресурсное обеспечение

- реализации подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | группа (под-группа) виды расходов |  | 2021 год, план | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | Государственная поддержка развития образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 481621,2 | 469625,8 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | федеральный бюджет | 20835,5 | 19541,8 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 398749,8 | 390168,4 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | местные бюджеты | 49522,7 | 48755,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 12513,2 | 11160,2 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 85074,0 | 83185,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 12733,6 | 12207,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 22788,4 | 22788,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 37038,8 | 37028,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 12513,2 | 11160,2 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 12825,1 | 12332,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710170670 Ц850200000 Ц711572070 | 600 | местные бюджеты | 6216,1 | 6215,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 6609,0 | 6117,4 |
| Мероприятие 1.2 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3942,5 | 3942,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3907,4 | 3907,4 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ч4104SА720 | 600 | местные бюджеты | 35,1 | 35,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1 | Выделение грантов Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал для развития экономического (налогового) потенциала территорий | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | A6201S6570 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | A6201S6570 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 22265,4 | 21554,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710170550 Ц711572070 Ц850276260 А130173080 Ц711672110 | 600 464 | местные бюджеты | 17531,2 | 17522,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 4734,2 | 4031,8 |
| Мероприятие 1.6 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 10406,0 | 10406,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч4104SА720 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10263,9 | 10263,9 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч4104SА720 | 600 | местные бюджеты | 142,1 | 142,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.1 | Выделение грантов Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал для развития экономического (налогового) потенциала территорий | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | A6201S6570 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | A6201S6570 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.1 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | A6201S6570 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | A6201S6570 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9 | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч410400610 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9.1 | Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч410400610 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам госудаственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 12733,6 | 12207,8 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710553030 | 600 | федеральный бюджет | 12733,6 | 12207,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госудаственных и муниципальных общеобразовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 12733,6 | 12207,8 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710553030 | 600 | федеральный бюджет | 12733,6 | 12207,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 14108,7 | 13949,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц710170560 Ц520170340 | 600 | местные бюджеты | 12938,7 | 12938,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 1170,0 | 1011,0 |
| Мероприятие 1.12 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 6364,3 | 6364,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ч4104SА720 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6334,4 | 6334,4 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ч4104SА720 | 600 | местные бюджеты | 29,9 | 29,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13 | Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13.1 | Выделение грантов Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал для развития экономического (налогового) потенциала территорий | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.14 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 2428,4 | 2428,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S7080 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2282,7 | 2282,7 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S7080 | 600 | местные бюджеты | 145,7 | 145,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.15 | Оплата труда работников муниципальных учреждений в рамках реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S602C | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 227092,7 | 227092,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 227092,7 | 227092,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государст-венных гарантий реализа-ции прав на получение общедоступного и бес-платного дошкольного образования в муници-пальных дошкольных образовательных орга-низациях за счет субвенции, предостав-ляемой из республи-канского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 69901,6 | 69901,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710212000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 69901,6 | 69901,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Осуществление государст-венных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государст-венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-разовательных организациях, обеспечение допол-нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предостав-ляемой из республи-канского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 157191,1 | 157191,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 157191,1 | 157191,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы объектов образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 38498,8 | 34059,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710300000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 36182,7 | 32016,3 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710300000 | 600 | местные бюджеты | 2316,1 | 2043,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 38498,8 | 34059,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц7115S1660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 36182,7 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710S0860 | 600 |  | 2316,1 | 32016,3 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц7115S1660 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710S0860 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 2043,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е400000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е411660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3183,4 | 3183,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е200000 | 600 | местные бюджеты | 3183,4 | 3183,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е2L0970 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом по МБОУ «Чуваштимяш-ская СОШ» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е250970 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Ибресинского района Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3 | Государственная поддержка образовательных организаций и участников дистанционного обучения в получении доступа к образовательным информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3183,4 | 3183,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц71Е275150 | 600 | местные бюджеты | 3183,4 | 3183,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт объектов образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 112116,5 | 107666,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц740200000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 105201,5 | 101205,9 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц740200000 | 600 | местные бюджеты | 6915,0 | 6460,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1 | Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше (Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по МБОУ «Ибресинская СОШ №1») | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7402S1660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7402S1660 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приведения в соответствие с санитарно-гигиеническими и противопо-жарными требованиями) | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S9990 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части проведения капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта) | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 20645,0 | 20405,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц5102S9820 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 19420,7 | 19181,4 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц5102S9820 | 600 | местные бюджеты | 1224,3 | 1224,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц4106S9270 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц4106S9270 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5 | Капитальный ремонт объектов образования | ответственный исполнитель- отдел образования | х | х | х | х | всего | 26366,7 | 26272,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S1660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 24790,4 | 24696,4 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S1660 | 600 | местные бюджеты | 1576,3 | 1576,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5.1 | Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций | ответственный исполнитель- отдел образования | х | х | х | х | всего | 26366,7 | 26272,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S1660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 24790,4 | 24696,4 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S1660 | 600 | местные бюджеты | 1576,3 | 1576,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.6 | Укрепление материально- технической базы объектов образования | ответственный исполнитель-отдел образования+ | х | х | х | х | всего | 2621,7 | 2617,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S1660 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2464,4 | 2460,6 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S1660 | 244 | местные бюджеты | 157,3 | 157,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.6.1 | Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 2621,7 | 2617,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S1660 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2464,4 | 2460,6 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7103S1660 | 244 | местные бюджеты | 157,3 | 157,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.7 | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 62483,1 | 58370,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S0860 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 58526,0 | 54867,5 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S0860 | 600 | местные бюджеты | 3957,1 | 3502,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.7.1 | Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций (в части модернизации инфраструктуры) | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 62483,1 | 58370,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S0860 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 58526,0 | 54867,5 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7130S0860 | 600 | местные бюджеты | 3957,1 | 3502,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.8 | Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е151690 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е151690 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.8.1 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е151690 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е151690 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Меры социальной поддержки | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 15655,8 | 14438,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 8101,9 | 7334,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7484,5 | 7065,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 69,4 | 39,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.1 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования муниципальных образовательных организациях | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 2067,7 | 2050,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114S5493 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2047,0 | 2047,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 20,7 | 3,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенций, предоставляемой из федерального бюджета | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 291,0 | 291,0 |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц71Е352600 | 300 | федеральный бюджет | 291,0 | 291,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.3 | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 265,5 | 217,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц711412040 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 265,5 | 217,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 4950,4 | 4764,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1003 | Ц310110550 | 300 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4950,4 | 4764,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 7908,3 | 7114,2 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114L3040 |  | федеральный бюджет | 7810,9 | 7043,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114L3040 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 48,7 | 35,6 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114L3040 |  | местные бюджеты | 48,7 | 35,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.6 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме семейного образования, которые проживают на территории Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 61,8 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц711401010 | 300 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 61,8 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.7 | Выплата компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 111,1 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц711401020 | 300 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 111,1 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710170550 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 2

- Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Молодежь Ибресинского района» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | группа (под-группа) виды расходов |  | 2021 год, план | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | «Молодежь Ибресинского района» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1528,5 | 1437,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 1528,5 | 1437,8 |
|  |  |  | х |  | х |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 10,2 | 6,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц710900000 | 200 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 10,2 | 6,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи |  | х | х | х | х | всего | 10,2 | 6,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц710971850 | 200 | местные бюджеты | 10,2 | 6,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 55,6 | 51,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 200, 300 | местные бюджеты | 55,6 | 51,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Поддержка талантливой и одаренной молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 55,6 | 51,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 200 | местные бюджеты | 21,6 | 17,8 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 300 | местные бюджеты | 34,0 | 34,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Организация отдыха детей | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1449,5 | 1366,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720300000 |  | местные бюджеты | 1449,5 | 1366,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 721,5 | 721,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720372140 | 600 | местные бюджеты | 721,5 | 721,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 728,0 | 645,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720312170 | 300 | местные бюджеты | 728,0 | 645,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Допризывная подготовка молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 13,2 | 13,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720400000 |  | местные бюджеты | 13,2 | 13,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 13,2 | 13,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720472150 | 200 | местные бюджеты | 13,2 | 13,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

- Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

"Развитие образования" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования"

на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | группа (под-группа) вида расходов |  | 2021 год, план | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 12479,0 | 6104,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 71,6 | 71,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 981,6 | 977,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 11425,8 | 5055,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Общепрограммные расходы | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 2202,6 | 1875,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 71,6 | 71,6 |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0111990 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 981,6 | 977,4 |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0100200 |  | местные бюджеты | 1149,4 | 826,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 10276,4 | 4228,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц710170700 |  | местные бюджеты | 10276,4 | 4228,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |