**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики**

**«Цифровое общество Ибресинского района Чувашской Республики»**

**за 2021 год**

Ответственный исполнитель:

Отдел информатизации и социального развития

администрации Ибресинского района

Начальник отдела информатизации и

социального развития района администрации

 Лаврентьев Александр Михайлович

(тел. 8(83538)2-22-64),

e-mail: ibresi\_info@cap.ru )

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Цифровое общество Ибресинского района Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) по итогам 2021 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района № 635 от 19.11.2018 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ибресинского района Чувашской Республики».

**Раздел I. Сведения об основных результатах реализации**

**основных мероприятий муниципальной программы**

Достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота – 93%

- доля граждан Ибресинского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 53%.

Целевые индикаторы программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |
| Плановое  | Фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 78 | 75 |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 71 | 53 |

**Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Ибресинском районе Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 97 | 93 |

**Подпрограмма «Массовые коммуникации Ибресинского района Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .Ц2. | Средний разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации | экземпляров | 50 | 49 |

**Раздел II. Результаты реализации муниципальной программы «Цифровое общество Ибресинского района Чувашской Республики » за 2021 год**

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Ибресинском районе Чувашской Республики».**

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы направлены следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1. Развитие электронного правительства

Мероприятие 1.1. Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг).

Расходы по данной подпрограмме в 2021 году не производились.

1. **Подпрограмма «Массовые коммуникации Ибресинского района Чувашской Республики».**

Основной приоритет развития массовых коммуникаций в Ибресинском районе Чувашской Республики, определенный в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, Государственной программой Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 402, – это формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Целями подпрограммы являются обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства, создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Ибресинского района информационных услуг.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решению задач по взаимодействию со средствами массовой информации для обеспечения населения качественной и достоверной информацией.

Расходы по данной подпрограмме в 2021 году были запланированы в объеме 165 000,00 рублей, освоено 161121,87 рублей или 97,65 процентов.

**Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского района**

**за счет всех источников финансирования за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы | Источники финансирования | План, рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского района | **Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Цифровое общество»** | всего | 165000,00  | 161121,87 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет  | - | - |
| местный бюджет и поселений | 165000,00  | 161121,87 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | **Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Ибресинском районе Чувашской Республики»;** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет  | - | - |
| местный бюджет и поселений | -  | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2  | **Подпрограмма «Массовые коммуникации Ибресинского района Чувашской Республики»** | всего | 165000,00 | 161121,87 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет  | - | - |
| местный бюджет | 165000,00 | 161121,87 |
| внебюджетные источники | - | - |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского района.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников