Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики»

за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Сектор сельского хозяйства

администрации Ибресинского района

главный специалист-эксперт

сектора сельского хозяйства

администрации Ибресинского района

Иванова Д.Н.

8(83538) 2-12-19,

эл. почта: ibragro1@cap.ru

Заведующий сектором сельского хозяйства

администрации Ибресинского района                                               М.П. Ермошкин

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики»  (далее – муниципальная программа) включает в себя информацию о реализации трех  подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2021 году являлся сектор сельского хозяйства администрации Ибресинского района.

Реализация муниципальной программы в 2021 году была направлена на:

- повышение эффективности агропромышленного комплекса;

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства;

- устойчивое развитие сельских территорий.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения – 60,8 тыс. рублей;

Индекс производительности труда 106,7%;

Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий – 100%;

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 2,8 тыс. тонн;

Производство молока в хозяйствах всех категорий – 16,5 тыс. тонн;

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 6,9 тыс. тонн;

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений  - 13,47%;

Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения –141,86 га;

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии – 10%;

Производство сыров и сырных продуктов – 4,084 тыс. тонн;

Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства – 23,1%;

Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур – 1247 га;

Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом – 100%.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района

Чувашской Республики» за 2021 год

По  состоянию на 01.01.2022 года в районе осуществляло деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 2 колхоза, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 1 открытое акционерное общество -  свинокомплекс  единовременного содержания  9000 голов свиней, 1 сельскохозяйственный кооператив и предприятие по сбору и переработке молока - ООО «Волжское перерабатывающее предприятие», который в настоящее время производит сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и твердые сыры. Кроме того, производственную деятельность осуществляло 52 К(Ф)Х.

Растениеводство.

В 2021 году во всех категориях хозяйств было посеяно 21448 га. Под урожай 2021 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района было посеяно озимых зерновых культур  на площади 3309 га, или 98,2 % к плану сева озимых культур. Озимые зерновые культуры на зерно сохранились на начало сева яровых сельскохозяйственных культур на площади 2623 га. В целом по району посеяно 6338,34 га яровых зерновых и зернобобовых культур, с учетом пересева площадей по погибшим озимым культурам, 608 га однолетних трав, 313,5 га кукурузы на силос, картофель посажен на площади 16,65 га, овощи на площади 8,18 га, технические культуры, такие как редька масличная, горчица, рапс, лен масличный, подсолнечник посеяны на площади 927 га.

Всего по району в этом году предстояло убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 8961 га, что больше на 153 га уровня прошлого года. Собрано 14,6 тыс. тонн зерна  в весе после доработки, при урожайности 15,9 центнеров с 1 га уборочной площади.  В сельскохозяйственных организациях и  К(Ф)Х собрано 297 тонн картофеля при урожайности 178,8 ц  с 1 га, 114 тонн овощей при урожайности 139,2 ц с 1 га.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом заготовлено меньше кормов. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района было заготовлено 6500 тонн сена, 8850 тонн силоса и 6300 тонн сенажа. Всего сельскохозяйственными организациями района заготовлено 7650 тонн кормовых единиц, в расчете на одну условную голову скота 28,5 центнеров кормовых единиц.

Проведена работа по освоению залежных земель на площади 141,86 га (100% к плану).

Под урожай 2022 года произведен сев озимых культур на площади  2567 га, или 83,6 % к плану сева озимых культур. Поднято более 7,5 тыс. га зяби.

Потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2022 года составляет 1381 тонна. Представлено на проверку 1386,5 тонн (100,4 % от плана). По состоянию на 18.01.2022 года проверено 100 % поступивших семян, 63% соответствуют посевным кондициям, 37 % семян некондиционные по чистоте.

Без обновления машинно-тракторного парка предприятий современными и высокоэффективными тракторами и  сельскохозяйственными машинами мы не можем снизить себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции и поэтому необходимо производить обновление парка этих машин. За 2021 год сельскохозяйственными предприятиями района приобретено 22 единицы различной сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 40,9 млн. руб.

Животноводство.

По предварительным данным в 2021 году в хозяйствах всех категорий района производство животноводческой продукции составило:

- производство мяса – 2769,8  тонны  (94,7 %  к уровню прошлого года), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 1635,4 тонны (90,8 % к уровню прошлого года);

- производство молока – 16636,9  тонны (99,2 %  к уровню прошлого года.), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 6669 тонн (96,8 % к уровню прошлого года).

Численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий по району по состоянию на 01.01.2022 года составила:

- КРС - 7700 голов (98,6 % к уровню прошлого года), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 3361 голов (96,6 % к уровню прошлого года);

- коров – 3478 головы (99,9 % к уровню прошлого года),  в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 1295 голова (100,2 % к уровню прошлого года);

- свиней – 11560 головы (102,1 % к уровню прошлого года),  в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 10026 головы (103 % к уровню прошлого года);

- овец и коз –6955 головы (98,2%  к уровню прошлого года).

Заработная плата.

По оперативным данным среднемесячная заработная в сельскохозяйственных организациях района за 2021 год  составила 22817 рублей. Самая большая среднемесячная зарплата выплачивается в колхозе «Красный партизан», ОАО «Рассвет», ООО «Агрофирма «Дружба», ООО «Агрофирма «Пионер» и ООО «Агрофирма Империя». Всего в сельскохозяйственных организация района трудится 273 человека.

Государственная поддержка.

По состоянию на 01.01.2022 года  на поддержку агропромышленного комплекса Ибресинского района из федерального и республиканского бюджетов  выделены деньги в сумме 71,3 млн. рублей, в т.ч. 24,2 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики.

В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, государственной программы Российской Федерации “Комплексное развитие сельских территорий” в 2021 году по Ибресинскому району принимает участие 1 гражданин. Общий объем средств финансирования за счет бюджетных средств составил 1,262 млн. рублей, привлеченные средства участника программы – 1,230 млн. рублей. Участник программы  выбрал строительство индивидуального жилого дома, как способ улучшения жилищных условий.

С 2012 года идет реализация программ по поддержке начинающих фермеров и семейных фермеров в Чувашской Республике,  в соответствии с которой 24 фермерам нашего района, отобранных на конкурсной основе, оказана  финансовая поддержка в виде гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе в 2021 году – 3 К(Ф)Х на развитие семейных ферм и 1 по программе «Агростартап».

III. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2021 году в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 18 июня 2019 года № 360 были внесены изменения  в соответствии с постановлениями администрации Ибресинского района №243 от 19.05.2021 г.

IV. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития сельского хозяйства Ибресинского района Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из республиканского и федерального бюджетов.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики».

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики» за 2021 год

| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики» |
| 1. | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения | тыс. рублей | 52,2 | 53,8 | 60,8 1362/22414 |  | 55,5 |
| 2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 101,3 | 103,0 | 88,7 | В 2021 году была засуха и на территории Чувашии введен режим ЧС, урожай зерновых был недополучен. | 103,2 |
| 3. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 17,0 | 17,5 | 15,4 | Низкие закупочные цены на с.-х. продукцию | 17,6 |
| 4. | Индекс производительности труда | % к предыдущему году | 105 | 105 | 106,7 =100+(1362-1275,9)/1275,9*100 | 521861 (РАСЧ)/284,5 (2020)512706/315,2 (2019) | 105 |
| Подпрограмма «Развитие ветеринарии» |
| 1. | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. | Количество отловленных безнадзорных животных организацией, оказывающей услуги по отлову и дальнейшему использованию безнадзорных животных, голов | голов |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество отстреленных охотниками лис | голов |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество отловленных животных без владельцев | голов | 32 | 21 | 0 | Договор со специализированной организацией по осуществлению деятельности с животными без владельцев в 2021 году заключен был, но не был исполнен. | 21 |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |
| 1. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 15 | 16,8 | 14,6 | В 2021 году была засуха и на территории Чувашии введен режим ЧС, урожай зерновых был недополучен. | 17 |
| 2. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,3 | 1,4 | 0,297 | С.-х. товаропроизводители не сажают картофель для товарных целей из-за низких закупочных цен на продукцию и отсутствия каналов сбыта | 1,4 |
| 3. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,2 | 0,2 | 0,114 | С.-х. товаропроизводители не сажают овощи для товарных целей из-за низких закупочных цен на продукцию и отсутствия каналов сбыта | 0,2 |
| 4. | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,008 | 0,01 | 0,0001 | Плодовые деревья не дали урожай | 0,01 |
| 5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 2,7 | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 |
| 6. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 15,5 | 15,7 | 16,5 |  | 15,9 |
| 7. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6,0 | 6,6 | 6,9 |  | 7 |
| 8. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 17,1 | 17,1 | 17,0 | В районе стали больше выращивать технические культуры | 17,1 |
| 9. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 4,1 | 4,1 | 13,17 |  | 4,1 |
| 10. | Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 150 | 144 | 141,86 | Выполнено: В 2020 году ввели в оборот больше земель - 151,82 га , на 2021 год оставалось ввести 141,86 га |  |
| 11. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,345 | 0,345 | 0 | С.-х. предприятие, выращивавшее мясной скот, перешло на выращивание только молочного скота | 0,348 |
| 12. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,040 | 0,043 | 0 | С.-х. предприятие, выращивавшее мясной скот, перешло на выращивание только молочного скота | 0,043 |
| 13. | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 0,11 | 0,11 | 0 | С.-х. предприятие, занимавшееся разведением племенных животных, поменяло специализацию – будет заниматься растениеводством, т.к. заниматься разведением племенных животных стало экономически не выгодно | 0,11 |
| 14. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 4 | 4 | 2 | В 2021 году 3 КФХ получили грант на развитие семейной фермы и 1 ИП грант «Агростартап». В соответствии с заключенными соглашениями КФХ должны принять работников в период срока освоения гранта. Работники будут приняты в 2022 году | 4 |
| 15. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 16. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 3 | 0 | 0 |  | 0 |
| 17. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 0 | 0 |  | 0 |
| 18. | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 1,52 | 1,58 | 0,536 | произошло расширение ассортимента выпускаемой продукции | 1,64 |
| 19. | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 0,5 | 0,7 | 4,084 |  | 0,8 |
| 20. | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства | % | 15,1 | 15,1 | 23,1 |  | 15,1 |
| 21. | Размер застрахованной посевной площади сельскохозяйственных культур | га | 820 | 820 | 1247 =326ячм+921озпш |  | 820 |
| 22. | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства | процентов | 7,2 | 7,2 | 0 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски | 7,2 |
| 23. | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | условных голов | 695 | 695 | 0 | С.-х. товаропроизводители не страхуют свои риски | 695 |
| 24. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100 | 100 | 0 | С.-х. предприятие, занимавшееся разведением племенных животных, поменяло специализацию – будет заниматься растениеводством, т.к. заниматься разведением племенных животных стало экономически не выгодно | 100 |
| 25. | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га | х | 69,6917 | 0 | Проект муниципального контракта и техническое задание неоднократно выставлялись на портале закупок, исполнитель работ не заявился | 69,6917 |
| Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» |
| 1. | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

# ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского района

# на реализацию муниципальной программы Ибресинского района в 2021 году

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы, ведомственной целевой программы Ибресинского района, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ибресинского района | Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ибресинского района Чувашской Республики» | всего | х | х | х | х | 1450,5 | 348,966 | 217,066 |
|  |  | отдел сельского хозяйства администрации Ибресинского района | 903 | х | х | х | 1450,5 | 348,966 | 217,066 |
| Подпрограмма | «Развитие ветеринарии» | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 | 0405 | Ц970100000 | х | 86,2 | 122,9 | 1,0 |
| Основное мероприятие | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 | 0405 | Ц970112750 | 530 | 85,2 | 121,90 | 0,0 |
|  |  |  | 903 | 0405 | Ц970112750 | 120 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 | 0405 | Ц9И09S6810 | х | 1364,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Борьба с распространением борщевика Сосновского | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 | 0405 | Ц9И09S6810 | 244 | 1364,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики | отдел сельского хозяйства | 903 | 0405 | Ц9И09S6810 | 244 | 1364,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» | ответственный исполнитель - отдел сельского хозяйства | 903 | 0801 | Ц960000000 | х | 0,0 | 226,066 | 216,066 |
| Основное мероприятие | Формирование государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом | отдел сельского хозяйства | 903 903 | 0801 0801 | Ц960200000 Ц960200000 | 360 244 | 0,0 0,0 | 214,700 11,366 | 204,700 11,366 |
|  | Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса | отдел сельского хозяйства | 903 903 | 0801 0801 | Ц960272660 Ц960272660 | 360 244 | 0,0 0,0 | 214,700 11,366 | 204,700 11,366 |

──────────────────────────────

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Ибресинского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Ибресинского района, основных мероприятий подпрограмм.

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского района

# за счет всех источников финансирования за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского района | «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» | всего | 35695,45 | 102651,942 |
|  |  | федеральный бюджет | 14407,780 | 47026,037 |
|  |  | республиканский бюджет | 1829,6 8252,43 | 24256,463 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 177,85 | 216,066 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 11027,790 | 31153,376 |
| Подпрограмма | «Развитие ветеринарии» | всего | 122,90 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет | 122,90 | 1,00 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 35504,55 | 102434,876 |
|  |  | федеральный бюджет | 14407,78 | 47026,037 |
|  |  | республиканский бюджет | 9,959,13 | 24255,463 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 109,85 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,00 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 11027,79 | 31153,376 |
| Подпрограмма | «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» | всего | 68,0 | 216,066 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,000 |
|  |  | бюджет Ибресинского района Чувашской Республики | 68,0 | 216,066 |
|  |  | бюджет поселений Ибресинского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,000 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского района.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.