# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комсомольского района, подпрограмм муниципальной программы Комсомольского района Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комсомольского района, подпрограммы муниципальной программы Комсомольского района | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комсомольского района, подпрограммы муниципальной программы Комсомольского района на 2022 год (план) |
| 2020 год | 2021 год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Комсомольского района ««Формирование современной городской среды на территории Комсомольского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |
|  | Количество населенных пунктов Комсомольского района, улучшивших эстетический облик | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 3 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Отчет о реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Комсомольского района (подпрограммы муниципальной программы Комсомольского района) | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Комсомольского района Чувашской Республики | **«Формирование современной городской среды на территории Комсомольского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы** | всего | 25033,4674 | 25033,4674 | 100 | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 5366,63444 | 5366,63444 | 100 |
| республиканский бюджет | 18473,81296 | 18473,81296 | 100 |
| бюджет Комсомольского района | 1083,27267 | 1083,27267 | 100 |
| бюджет поселений Комсомольского района | 109,74733 | 109,74733 | 100 |
| внебюджетные источники |  |  |  |

──────────────────────────────