С в е д е н и я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Комсомольского района

«Развитие культуры и туризма», подпрограмм Муниципальной программы Комсомольского

«Развитие культуры и туризма» и их значениях

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Комсомольского района (подпрограммы муниципальной программы Комсомольского района) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Комсомольского района (подпрограммы муниципальной программы Комсомольского района), |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  | текущий год |  |
|  |  |  | план | факт |  | план | оценка |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Комсомольского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 99,00 | 90,5 | 95,00 |  | 91 | 91,1 |
| Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2017 году | 0 | 5,0 | 5,00 |  | 7,0 | 7,0 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Комсомольском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации | % | 18,1 | 18,1 | 18,1 |  | 18,1 | 18,1 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2017 году | 0,0 | 101,00 | 104,0 |  | 101,4 | 101,4 |
| Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 8,5 | 11,80 | 13,33 |  | 11,81 | 11,81 |
| Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | % | 55,5 | 44 | 61,1 |  | 46 | 46 |
| Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2017 году | 38,5 | 115,0 | 56,4 | В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики учреждения культуры приостанавливали свою работу. | 120 | 120 |
| Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2017 году | 102,0 | 103,0 | 96,3 | В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики учреждения культуры приостанавливали свою работу. | 104 | 104 |
| Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | % | 20,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |
| Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | % | 15,0 | 20,0 | 20,00 |  | 20,0 | 20,0 |
| Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |
| Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 78 | 78 | 78 |  | 78 | 78 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 16,7 | 16,8 | 16,8 |  | 16,9 | 16,9 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 250 | 169,1 | 173 |  | 169,2 | 169,2 |
| Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Комсомольского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Комсомольском районе | % | 88,0 | 88,1 | 88,1 |  | 88,2 | 88,2 |
| Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество туристов, принятых в Комсомольском районе Чувашской Республике | человек | 70 | 215 | 220 |  | 225 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Комсомольского района «Развитие культуры и туризма»

# за счет всех источников финансирования за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Комсомольского района (подпрограммы муниципальной программы Комсомольского района), основного мероприятия | Источники финансирования | План, рублей | Фактические расходы, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Комсомольского района | Муниципальная программа Комсомольского района «Развитие культуры и туризма» | всего | 37 766 952,13 | 37 766 952,13 |
|  |  | Федеральный бюджет | 695 500,00 | 695 500,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5 863 700,00 | 5 863 700,00 |
|  |  | Бюджет Комсомольского района | 30 324 378,34 | 30 324 378,34 |
|  |  | внебюджетные источники | 910 373,79 | 910 373,79 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Развитие культуры в Комсомольского районе» | всего | 37 766 952,13 | 37 766 952,13 |
|  |  | Федеральный бюджет | 695 500,00 | 695 500,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5 863 700,00 | 5 863 700,00 |
|  |  | Бюджет Комсомольского района | 30 324 378,34 | 30 324 378,34 |
|  |  | внебюджетные источники | 910 373,79 | 910 373,79 |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Комсомольского района» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Комсомольского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Туризм» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Комсомольского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |