## Перечень (финансирование)
График реализации инвестиционной программы на 2021 год (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому, а также при внесении изменений в инвестиционную программу в плановом году)
Приложение № 1 к графику реализации инвестиционной программы
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы < 1 >
_________Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
и план их финансирования
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта < 2 > (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости инвестиционного проекта <3> (инвестиционных проектов) на 1 января планового года, млн. рублей (с НДС*) ** | Финансирование инвестиционных проектов в плановом году, млн. рублей (с НДС*) ** |  |  |  |  | Осталось профинан-сировать ** на 1 января года, следую-щего за плановым | Освоение инвестиционных проектов в плановом году, млн. рублей (без НДС*)**
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | (ПЛАН в соответствии с утвержденной программой) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  | (ПЛАН в соответствии с утвержденной программой) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 4-5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 27.7765 | 27.7765 | 0.56267 | 5.406 | 6.6763 | 15.1316 | 2e-09 | 23.3248 | 0.50422 | 4.6257 | 5.5777 | 12.6172
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 23.5505 | 23.5505 | 0.4451 | 5.1491 | 5.8087 | 12.1476 | -4e-09 | 19.755 | 0.40625 | 4.3688 | 4.8547 | 10.1252
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4.2261 | 4.2261 | 0.11757 | 0.25689 | 0.86758 | 2.984 | 6e-09 | 3.5698 | 0.097972 | 0.25689 | 0.72299 | 2.492
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Чувашская Республика | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 23.5505 | 23.5505 | 0.4451 | 5.1491 | 5.8087 | 12.1476 | -4e-09 | 19.755 | 0.40625 | 4.3688 | 4.8547 | 10.1252
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.0623 | 12.0623 | 0.212 | 3.066 | 0.045 | 8.7394 | -2e-09 | 10.0948 | 0.212 | 2.555 | 0.045 | 7.2828
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.1791 | 8.1791 |  |  | 0.045 | 8.1341 | 0 | 6.8234 |  |  | 0.045 | 6.7784
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного пункта №2 (РП-2) по ул.Солнечная, д.2А. Секция № 2 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями - 9 шт. | I_08.03_2021РП2С1 | 8.1341 | 8.1341 |  |  |  | 8.1341 | 0 | 6.7784 |  |  |  | 6.7784
1.2.1.1.2 | Разработка РД "Реконструкция КТП №54 по Липовой аллее с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки" | L_08.03_2021РДТП54 | 0.045 | 0.045 |  |  | 0.045 |  | 0 | 0.045 |  |  | 0.045
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.8833 | 3.8833 | 0.212 | 3.066 |  | 0.60527 | -2e-09 | 3.2714 | 0.212 | 2.555 |  | 0.50439
1.2.1.2.1 | Модернизация силового оборудования ТП-62 (ул. Пионерская, д. 20Б), замена тр-ров 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ-400 кВА | I_08.03_2021ТП62 | 0.96766 | 0.96766 | 0.060571 | 0.90709 |  |  | 4e-09 | 0.81648 | 0.060571 | 0.75591
1.2.1.2.2 | Модернизация силового оборудования ТП-65 (ул. 10-Пятилетки, д. 44А), замена тр-ров 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ-400 кВА | I_08.03_2021ТП65 | 0.93091 | 0.93091 | 0.060571 | 0.87034 |  |  | -2e-09 | 0.78585 | 0.060571 | 0.72528
1.2.1.2.3 | Модернизация силового оборудования ТП-98 (ул. Воинов Интернационалистов, д. 15А), замена тр-ров 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ-400 кВА | I_08.03_2021ТП98 | 0.93445 | 0.93445 | 0.060571 | 0.87388 |  |  | 4e-09 | 0.7888 | 0.060571 | 0.72823
1.2.1.2.4 | Модернизация силового оборудования ТП-53 (ул. Советская, д. 3А), замена силового трансформатора № 2 ТМ-630 кВА на ТМГ-630 кВА | I_08.03_2021ТП53 | 0.44497 | 0.44497 | 0.030286 | 0.41468 |  |  | -4e-09 | 0.37585 | 0.030286 | 0.34557
1.2.1.2.5 | Модернизация и диспетчеризация системы контроллеров и периферийных устройств РП-2 секция 1. Установка коммутационного оборудования - 1 комплект. | I_08.03_2021РП2М1 | 0.60527 | 0.60527 |  |  |  | 0.60527 | -4e-09 | 0.50439 |  |  |  | 0.50439
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.3172 | 9.3172 | 0.2331 | 2.0831 | 5.7637 | 1.2373 | -2e-09 | 7.8511 | 0.19425 | 1.8138 | 4.8097 | 1.0334
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.3172 | 9.3172 | 0.2331 | 2.0831 | 5.7637 | 1.2373 | -2e-09 | 7.8511 | 0.19425 | 1.8138 | 4.8097 | 1.0334
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП-19. Протяженностью по трассе 0,550 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП18-ТП19 | 1.434 | 1.434 | 0.0341 | 0.8774 | 0.52255 |  | 0 | 1.2106 | 0.028417 | 0.7444 | 0.43773
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-20. Протяженностью по трассе 0,195 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП19-ТП20 | 0.50262 | 0.50262 | 0.012285 | 0.30686 | 0.18347 |  | -4e-09 | 0.42722 | 0.010238 | 0.26307 | 0.15391
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-21. Протяженностью по трассе 0,405 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП20-ТП21 | 1.0397 | 1.0397 | 0.025515 | 0.61924 | 0.39497 |  | 4e-09 | 0.88044 | 0.021263 | 0.52668 | 0.3325
1.2.2.1.4 | Реконструкция участка 2КЛ-10 кВ и контрольный кабель от РП-7 до ТП-175. Протяженностью 2,600 км. | I_08.03_2021КЛ10РП7-ТП175 | 6.3408 | 6.3408 | 0.1612 | 0.27963 | 4.6627 | 1.2373 | -2e-09 | 5.3329 | 0.13433 | 0.27963 | 3.8856 | 1.0334
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.9196 | 1.9196 | нд | нд | нд | 1.9196 | -2e-09 | 1.5997 | нд | нд | нд | 1.5997
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [6 empty] | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [6 empty] | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [6 empty] | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [6 empty] | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.9196 | 1.9196 |  |  |  | 1.9196 | -2e-09 | 1.5997 |  |  |  | 1.5997
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в количестве 36 шт. | L_08.03_2021АИИСКУЭ | 1.9196 | 1.9196 |  |  |  | 1.9196 | -2e-09 | 1.5997 |  |  |  | 1.5997
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.25126 | 0.25126 |  |  |  | 0.25126 | 0 | 0.20938 |  |  |  | 0.20938
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.25126 | 0.25126 |  |  |  | 0.25126 | 0 | 0.20938 |  |  |  | 0.20938
1.2.4.1.1 | Модернизация осветительных устройств с использованием светодиодов в зданиях и сооружениях. Замена светильников - 61 шт. | I_08.03_2021Свет | 0.25126 | 0.25126 |  |  |  | 0.25126 | 0 | 0.20938 |  |  |  | 0.20938
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.2261 | 4.2261 | 0.11757 | 0.25689 | 0.86758 | 2.984 | 6e-09 | 3.5698 | 0.097972 | 0.25689 | 0.72299 | 2.492
1.4.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-175 ул.Коммунальная 26А до опоры ВЛ-10 кВ №17 на ТП-29. Протяженностью по трассе 0,262 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП175-ТП29 | 0.79816 | 0.79816 | 0.016506 | 0.052781 | 0.4787 | 0.25018 | 2e-09 | 0.67521 | 0.013755 | 0.052781 | 0.39891 | 0.20976
1.4.2. | Строительство участка 2КЛ-10 кВ от РП-7 ул.Промышленная 50А до соединительной муфты РП-6 ул.Промышленная 41А (продолжение ЛЭП). Протяженностью по трассе 0,815 км. | I_08.03_2021КЛ10РП7-РП6Строит | 3.4279 | 3.4279 | 0.10106 | 0.20411 | 0.38889 | 2.7339 | 4e-09 | 2.8946 | 0.084217 | 0.20411 | 0.32407 | 2.2822
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
< 1 > К Перечню инвестиционных проектов инвестиционной программы необходимо приложить график реализации инвестиционных проектов с указанием этапов строительства, в случае если инвестиционной программой предусматривается строительство объектов электроэнергетики;
< 2> Cтолбец 2 после строк, в которых указаны наименования групп инвестиционных проектов, дополняется строками с наименованиями инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой, по аналогии с их расположением в утвержденной инвестиционной программе;
< 3 > В столбце 4 указывается остаток стоимости инвестиционного проекта, рассчитанный как разница между оценочной полной стоимостью инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционной программой, и фактическим объемом финансирования инвестиционного проекта по состоянию на 1 января планового года;
* указать в примечании, если субъектом электроэнергетики применяется упрощенная система налогообложения;
** указывается 5 знаков после запятой

## ИСТОЧНИКИ
Приложение № 2 к графику реализации инвестиционной программы
Источники финансирования инвестиционной программы на 2021 год
_________Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
№ п/п |  | Показатель | Объем финансирования*, млн. рублей
|  |  | ВСЕГО (план в соответствии с утвержденной программой) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе: |  |  | 23.3248 | 0.50552 | 6.56 | 1.8876 | 14.3717
I |  | Собственные средства всего, в том числе: | 23.3248 | 0.50552 | 6.56 | 1.8876 | 14.3717
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 7.2828 | 0 | 0 | 0 | 7.2828
1.1.1 |  | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):
1.1.1.1 |  | производство и поставки электрической энергии и мощности
1.1.1.1.1 |  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.1.1.2 |  | производство и поставки тепловой энергии (мощности)
1.1.1.3 |  | оказания услуг по передаче электрической энергии | 7.2828 | 0 | 0 | 0 | 7.2828
1.1.1.4 |  | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.1.1.5 |  | от технологического присоединения, в том числе
1.1.1.5.1 |  | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии
1.1.1.5.1.а |  | авансовое использование прибыли
1.1.1.5.2 |  | от технологического присоединения потребителей
1.1.1.5.2.а |  | авансовое использование прибыли
1.1.1.6 |  | реализации электрической энергии и мощности
1.1.1.7 |  | реализации тепловой энергии (мощности)
1.1.1.8 |  | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
1.1.1.8.1 |  | в части управления технологическими режимами
1.1.1.8.2 |  | в части обеспечения надежности
1.1.2 |  | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего
1.1.2.1 |  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.1.2.2 |  | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.1.2.3 |  | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
1.1.3 |  | прочая прибыль
1.2 |  | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 16.042 | 0.50552 | 6.56 | 1.8876 | 7.0889
1.2.1 |  | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 16.042 | 0.50552 | 6.56 | 1.8876 | 7.0889
1.2.1.1 |  | производство и поставка электрической энергии и мощности
1.2.1.1.1 |  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.2.1.1.2 |  | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.2.1.1.3 |  | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
1.2.1.2 |  | производство и поставка тепловой энергии (мощности)
1.2.1.3 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии | 16.042 | 0.50552 | 6.56 | 1.8876 | 7.0889
1.2.1.4 |  | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.2.1.5 |  | реализация электрической энергии и мощности
1.2.1.6 |  | реализации тепловой энергии (мощности)
1.2.1.7 |  | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
1.2.1.7.1 |  | в части управления технологическими режимами
1.2.1.7.2 |  | в части обеспечения надежности
1.2.2 |  | прочая текущая амортизация
1.2.3 |  | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.2.3.1 |  | производство и поставка электрической энергии и мощности
1.2.3.1.1 |  | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.2.3.1.2 |  | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.2.3.1.2 |  | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
1.2.3.2 |  | производство и поставка тепловой энергии (мощности)
1.2.3.3 |  | оказание услуг по передаче электрической энергии
1.2.3.4 |  | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.2.3.5 |  | реализация электрической энергии и мощности
1.2.3.6 |  | реализации тепловой энергии (мощности)
1.2.3.7 |  | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
1.2.3.7.1 |  | в части управления технологическими режимами
1.2.3.7.2 |  | в части обеспечения надежности
1.3 |  | Возврат налога на добавленную стоимость
1.4 |  | Прочие собственные средства всего
1.4.1 |  | средства от эмиссии акций
1.4.2 |  | остаток собственных средств на начало года
II |  | Привлеченные средства всего, в том числе:
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Вексели
2.4 |  | Займы организаций
2.5 |  | Бюджетное финансирование
2.5.1 |  | средства федерального бюджета
2.5.1.1 |  | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2 |  | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
2.5.2.1 |  | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6 |  | Использование лизинга
2.7 |  | Прочие привлеченные средства
* указывается 5 знаков после запятой

## ввод и вывод
Приложение № 3 к графику реализации инвестиционной программы
План ввода/вывода объектов в 2021 году
_________Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети города Новочебоксарска"_________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Наименование группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | План на год:
|  |  | Наименование объекта вводимого в эксплуатацию | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в плановом году < 1 > |  |  | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию < 2 > |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ < 3 > |  | Наименование объекта выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | квартал | млн. рублей (без НДС) < 1 > * | Значение натурального количественного показателя и единица его измерения (МВхА, км, комплект, единица и т.д.) < 1 > | квартал | Значение натурального количественного показателя и единица его измерения (МВхА, км, комплект, единица и т.д.) < 2 > | квартал | Значение натурального количественного показателя и единица его измерения (МВхА, км, комплект, единица и т.д.) < 3 > |  | квартал | Значение натурального количественного показателя и единица его измерения (МВхА, км, комплект, единица и т.д.)
|  |  |  | (указать квартал, в котором основные средств или НМА планируется принять к бухгалтерскому учету) |  |  | (указать квартал, в котором объект инвестиционной деятельности планируется ввести в эксплуатацию) |  | (указать квартал, в котором объект электросетевого хозяйства планируется поставить под напряжение и (или) включить объект капитального строительства для проведения пусконаладочных работ) |  |  | (указать квартал, в котором объект инвестиционной деятельности планируется вывести в эксплуатации)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 23.3248
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  |  | 19.755
1.2.1.1.1 | Реконструкция распределительного пункта №2 (РП-2, ул.Солнечная, д.2А) - секция № 1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями | I_08.03_2021РП2С1 | КСО-299 | 4 | 6.7784 | 9 шт. | 4 | 9 шт. | 4 | 9 шт. | КСО-2УМ
1.2.1.1.2 | Разработка РД "Реконструкция КТП №54 по Липовой аллее с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки" | L_08.03_2021РДТП54 | проект | 2 | 0.045 | 1 шт | 2 | 1 шт. | 2 | 1 шт
1.2.1.2.1 | Модернизация силового оборудования ТП-62 (ул. Пионерская, д. 20Б), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 2ТМГ-400кВА | I_08.03_2021ТП62 | силовой трансформатор | 2 | 0.81648 | 0,8 МВхА | 2 | 0,8 МВхА | 2 | 0,8 МВхА | силовой трансформатор, рубильники, выключатели
1.2.1.2.2 | Модернизация силового оборудования ТП-65 (ул. 10-Пятилетки, д. 44А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 2ТМГ-400кВА | I_08.03_2021ТП65 | силовой трансформатор | 2 | 0.78585 | 0,8 МВхА | 2 | 0,8 МВхА | 2 | 0,8 МВхА | силовой трансформатор, рубильники, выключатели
1.2.1.2.3 | Модернизация силового оборудования ТП-98 (ул. Воинов Интернационалистов, д. 15А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 2ТМГ-400кВА | I_08.03_2021ТП98 | силовой трансформатор | 2 | 0.7888 | 0,8 МВхА | 2 | 0,8 МВхА | 2 | 0,8 МВхА | силовой трансформатор, рубильники, выключатели
1.2.1.2.4 | Модернизация силового оборудования ТП-53 (ул. Советская, д. 3А), замена силового трансформатора № 2 ТМ-630 кВА на ТМГ-630кВА | I_08.03_2021ТП53 | силовой трансформатор | 2 | 0.37585 | 0,63 МВхА | 2 | 0,63 МВхА | 2 | 0,63 МВхА | силовой трансформатор
1.2.1.2.5 | Модернизация и диспетчеризация системы контроллеров и периферийных устройств РП-2 секция 1. Установка коммутационного оборудования - 1 комплект. | I_08.03_2021РП2М1 | периферийные устройства | 4 | 0.50439 | 1 комплект | 4 | 1 комплект | 4 | 1 комплект | периферийное устройство, программа
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП-19. Протяженностью по трассе 0,550 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП18-ТП19 | кабель 10 кВ | 3 | 1.2106 | 0,55 км | 3 | 0,55 км | 3 | 0,55 км | кабель 10 кВ
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-20. Протяженностью по трассе 0,195 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП19-ТП20 | кабель 10 кВ | 3 | 0.42722 | 0,195 км | 3 | 0,195 км | 3 | 0,195 км | кабель 10 кВ
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-21. Протяженностью по трассе 0,405 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП20-ТП21 | кабель 10 кВ | 3 | 0.88044 | 0,405 км | 3 | 0,405 км | 3 | 0,405 км | кабель 10 кВ
1.2.2.1.4 | Реконструкция участка 2КЛ-10 кВ и контрольный кабель от РП-7 до ТП-175. Протяженностью 2,600 км. | I_08.03_2021КЛ10РП7-ТП175 | кабель 10 кВ | 4 | 5.3329 | 2,6 км | 4 | 2,6 км | 4 | 2,6 км | кабель 10 кВ
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в количестве 36 шт. | L_08.03_2021АИИСКУЭ | прибор учета | 4 | 1.5997 | 36 шт | 4 | 36 шт | 4 | 36 шт | приборы учёта электрической энергии
1.2.4.1.1 | Модернизация осветительных устройств с использованием светодиодов в зданиях и сооружениях. Замена светильников - 61 шт. | I_08.03_2021Свет | светодиодные лампы, светильники | 3 | 0.20938 | 61 шт. | 3 | 61 шт. | 3 | 61 шт. | лампы накаливания
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  |  | 3.5698
1.4.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-175 ул.Коммунальная 26А до опоры ВЛ-10 кВ №17 на ТП-29. Протяженностью по трассе 0,262 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП175-ТП29 | кабель 10 кВ | 4 | 0.67521 | 0,262 км | 4 | 0,262 км | 4 | 0,262 км
1.4.2. | Строительство участка 2КЛ-10 кВ от РП-7 ул.Промышленная 50А до соединительной муфты РП-6 ул.Промышленная 41А (продолжение ЛЭП). Протяженностью по трассе 0,815 км. | I_08.03_2021КЛ10РП7-РП6Строит | кабель 10 кВ | 4 | 2.8946 | 0,815 км | 4 | 0,815 км | 4 | 0,815 км
< 1 > принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету, указывается в соответствии с приложением к приказу об утверждении инвестиционной программы или изменений, вносимых в инвестиционную прогорамму «Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету»;
< 2 > ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию, указывается в соответствии с приложением к приказу об утверждении инвестиционной программы или изменений, вносимых в инвестиционную прогорамму «Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию»;
< 3 > постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ, указывается в соответствии с приложением к приказу об утверждении инвестиционной программы или изменений, вносимых в инвестиционную прогорамму «Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ»;
* указывается 5 знаков после запятой

## Закупки
Приложение № 4 к графику реализации инвестиционной программы
Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов инвестиционной программы
Наименование группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта в отчетном году в соответствии с утвержденной программой (млн. рублей без НДС) | Планируемая (предельная) цена закупки (млн. рублей без НДС)* | Предмет договора | Сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выражении | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки
[8 empty] | планируемый период размещения извещения о закупке (указать квартал планируемого года) | срок исполнения договора (начало (указать квартал планируемого года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Всего по инвестиционной программе, в том числе:
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1.1.1. | Реконструкция распределительного пункта №2 (РП-2) по ул.Солнечная, д.2А. Секция № 1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями - 9 шт. | I_08.03_2021РП2С1 | 6.7784 |  |  |  | 5.9827
|  |  |  | 3.5036 | Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО -298 ОЛ | 5 шт. | 3.5036 | 3 | 3
|  |  |  | 0.70073 | Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-298 ВВ | 1 шт. | 0.70073 | 3 | 3
|  |  |  | 0.686 | Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-298 СВ | 1 шт. | 0.686 | 3 | 3
|  |  |  | 0.46865 | Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-298 ТСН-1 | 1 шт. | 0.46865 | 3 | 3
|  |  |  | 0.38367 | Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-298 ТН-1 | 1 шт. | 0.38367 | 3 | 3
|  |  |  | 0.105 | Шкаф ШСН | 1 шт. | 0.105 | 3 | 3
|  |  |  | 0.114 | Шкаф БПСН | 1 шт. | 0.114 | 3 | 3
|  |  |  | 0.021 | Ручной генератор TER СВunit ManGen 1 шт 1 21000,00 21000,00 Итого: 5 982 | 1 шт. | 0.021 | 3 | 3
1.2.1.1.2 | Разработка РД "Реконструкция КТП №54 по Липовой аллее с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки" | L_08.03_2021РДТП54 | 0.045 | 0.045 | Проектирование реконструкции существующей КТП №54, расположенной по Липовой аллее, с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки КТПН-250-10/0,4 кВ | 1 шт. | 0.045 | 3 | 3
1.2.1.2.1 | Модернизация силового оборудования ТП-62 (ул. Пионерская, д. 20Б), замена тр-ров 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ-400 кВА | I_08.03_2021ТП62 | 0.81648 |  |  |  | 0.81648
|  |  |  | 0.81648 | Трансформатор ТМГ12-400 10/0,4 | 2 шт. | 0.81648 | 1 | 1
1.2.1.2.2 | Модернизация силового оборудования ТП-65 (ул. 10-Пятилетки, д. 44А), замена тр-ров 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ-400 кВА | I_08.03_2021ТП65 | 0.78585 |  |  |  | 0.78585
|  |  |  | 0.78585 | Трансформатор ТМГ12-400 10/0,4 | 2 шт. | 0.78585 | 1 | 1
1.2.1.2.3 | Модернизация силового оборудования ТП-98 (ул. Воинов Интернационалистов, д. 15А), замена тр-ров 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ-400 кВА | I_08.03_2021ТП98 | 0.7888 |  |  |  | 0.7888
|  |  |  | 0.7888 | Трансформатор ТМГ12-400 10/0,4 | 2 шт. | 0.7888 | 1 | 1
1.2.1.2.4 | Модернизация силового оборудования ТП-53 (ул. Советская, д. 3А), замена силового трансформатора № 2 ТМ-630 кВА на ТМГ-630 кВА | I_08.03_2021ТП53 | 0.37585 |  |  |  | 0.37585
|  |  |  | 0.37585 | Трансформатор ТМГ12-630 10/0,4 | 1 шт. | 0.37585 | 1 | 1
1.2.1.2.5 | Модернизация и диспетчеризация системы контроллеров и периферийных устройств РП-2 секция 1. Установка коммутационного оборудования - 1 комплект. | I_08.03_2021РП2М1 | 0.50439 |  |  |  | 0.50439
|  |  |  | 0.50439 | Шкаф телемеханики (серия КША-01Р) | 1 комплект | 0.50439 | 4 | 4
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП-19. Протяженностью по трассе 0,550 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП18-ТП19 | 1.2106 |  |  |  | 1.0365
|  |  |  | 0.035709 | Изготовление топографических съемок территорий и исполнительных съемок подземных коммуникаций (электрокабель) в целях проектирования реконструкции и строительства КЛ-10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 2 шт. | 0.035709 | 1 | 2
|  |  |  | 0.079436 | Проектирование реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 1 шт. | 0.079436 | 1 | 2
|  |  |  | 0.10479 | Устройство проколов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) внутриквартальных и центральных дорог г. Новочебоксарска в целях строительства и реконструкции кабельных линий 10 кВ на 2021 год (один договор на все кабельные линии) | 2 шт. | 0.10479 | 1 | 2
|  |  |  | 0.013647 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году | 10 м2 | 0.013647 | 1 | 3
|  |  |  | 0.41679 | Восстановление газонов после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ на 2021 год | 1650 м2 | 0.41679 | 1 | 3
|  |  |  | 0.31625 | Кабель ААБл-10 3х120 | 550 м | 0.31625 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0087297 | Муфта КВтп-10-70/120 | 2 шт. | 0.0087297 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0025068 | Муфта 3СТП-10 У (70-120) с соединителями | 1 шт. | 0.0025068 | 1 | 2
|  |  |  | 0.012795 | Песок речной | 42,12 тн | 0.012795 | 1 | 2
|  |  |  | 0.033546 | Кирпич М-100 керамический | 3,744 тыс. шт. | 0.033546 | 1 | 2
|  |  |  | 0.012329 | Труба 108х4 | 0,359 тн | 0.012329 | 1 | 2
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-20. Протяженностью по трассе 0,195 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП19-ТП20 | 0.42722 |  |  |  | 0.35513 |  |  | #REF!
|  |  |  | 0.012865 | Изготовление топографических съемок территорий и исполнительных съемок подземных коммуникаций (электрокабель) в целях проектирования реконструкции и строительства КЛ-10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 2 шт. | 0.012865 | 1 | 2 | #REF!
|  |  |  | 0.04409 | Проектирование реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 1 шт. | 0.04409 | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Устройство проколов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) внутриквартальных и центральных дорог г. Новочебоксарска в целях строительства и реконструкции кабельных линий 10 кВ на 2021 год (один договор на все кабельные линии) | 1 шт. | 0 | 1 | 2
|  |  |  | 0.006143 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году | 5 м2 | 0.006143 | 1 | 3
|  |  |  | 0.14777 | Восстановление газонов после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ на 2021 год | 585 м2 | 0.14777 | 1 | 3
|  |  |  | 0.11213 | Кабель ААБл-10 3х120 | 195 м | 0.11213 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0087297 | Муфта КВтп-10-70/120 | 2 шт. | 0.0087297 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0043155 | Песок речной | 14,2 тн | 0.0043155 | 1 | 2
|  |  |  | 0.011325 | Кирпич М-100 керамический | 1,264 тыс. шт. | 0.011325 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0059758 | Труба 108х4 | 0,174 тн | 0.0059758 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0017888 | Труба ПЭ 100 SDR11 техническая 110*10 | 4 п.м. | 0.0017888 | 1 | 2
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-21. Протяженностью по трассе 0,405 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП20-ТП21 | 0.88044 |  |  |  | 0.73829 |  |  | #REF!
|  |  |  | 0.026719 | Изготовление топографических съемок территорий и исполнительных съемок подземных коммуникаций (электрокабель) в целях проектирования реконструкции и строительства КЛ-10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 2 шт. | 0.026719 | 1 | 2
|  |  |  | 0.063867 | Проектирование реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 1 шт. | 0.063867 | 1 | 2
|  |  |  | 0.053624 | Устройство проколов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) внутриквартальных и центральных дорог г. Новочебоксарска в целях строительства и реконструкции кабельных линий 10 кВ на 2021 год (один договор на все кабельные линии) | 1 шт. | 0.053624 | 1 | 2
|  |  |  | 0.020131 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году | 15 м2 | 0.020131 | 1 | 3
|  |  |  | 0.30691 | Восстановление газонов после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ на 2021 год | 1215 м2 | 0.30691 | 1 | 3
|  |  |  | 0.21456 | Кабель ААБл-10 3х120 | 405 м | 0.21456 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0018333 | Муфта КВтп-10-70/120 | 2 шт. | 0.0018333 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0037322 | Муфта 3СТП 10-70-120 (с болт. соед.) | 1 шт. | 0.0037322 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0091173 | Песок речной | 30 тн | 0.0091173 | 1 | 2
|  |  |  | 0.024371 | Кирпич М-100 керамический | 2,72 тыс. шт. | 0.024371 | 1 | 2
|  |  |  | 0.011642 | Труба 108х4 | 0,339 тн | 0.011642 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0017888 | Труба ПЭ 100 SDR11 техническая 110*10 | 4 п.м. | 0.0017888 | 1 | 2
1.2.2.1.4 | Реконструкция участка 2КЛ-10 кВ и контрольный кабель от РП-7 до ТП-175. Протяженностью 2,600 км. | I_08.03_2021КЛ10РП7-ТП175 | 5.3329 |  |  |  | 4.4265
|  |  |  | 0.16881 | Изготовление топографических съемок территорий и исполнительных съемок подземных коммуникаций (электрокабель) в целях проектирования реконструкции и строительства КЛ-10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 2 шт. | 0.16881 | 1 | 4
|  |  |  | 0.27963 | Проектирование реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 1 шт. | 0.27963 | 1 | 2
|  |  |  | 0.50436 | Устройство проколов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) внутриквартальных и центральных дорог г. Новочебоксарска в целях строительства и реконструкции кабельных линий 10 кВ на 2021 год (один договор на все кабельные линии) | 7 шт. | 0.50436 | 1 | 2
|  |  |  | 0.013743 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году | 10 м2 | 0.013743 | 1 | 4
|  |  |  | 0.98514 | Восстановление газонов после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ на 2021 год | 3900 м2 | 0.98514 | 1 | 4
|  |  |  | 1.8941 | Кабель ААБл-10 3х150 | 2600 м | 1.8941 | 1 | 3
|  |  |  | 0.41053 | Кабель КВБбШв 10х4 | 1300 м | 0.41053 | 1 | 3
|  |  |  | 0.0066667 | Муфта КВтп-10-150/240 | 4 шт. | 0.0066667 | 1 | 3
|  |  |  | 0.0029167 | Муфта Стп-10-150/240-Л | 1 шт. | 0.0029167 | 1 | 3
|  |  |  | 0.01205 | Муфта 3СТп 10-240 (150-240) с Б/С ZKabel ЗЭТА | 3 шт. | 0.01205 | 1 | 3
|  |  |  | 0.040226 | Песок речной | 132,36 тн | 0.040226 | 1 | 3
|  |  |  | 0.089611 | Кирпич М-100 керамический | 4,704 тыс. шт. | 0.089611 | 1 | 3 |  | #REF!
|  |  |  | 0.00543 | Труба ПЭ 100 SDR 17 110*6,6 | 12 п.м. | 0.00543 | 1 | 3
|  |  |  | 0.013297 | Труба ЭЛЕКТРОПАЙП 110/82 - N 1250 F3 | 42 п.м. | 0.013297 | 1 | 3
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в количестве 36 шт. | L_08.03_2021АИИСКУЭ | 1.5997 | 1.5997 |  |  | 1.5997
|  |  |  | 0.19019 | Меркурий 204 ART(2)-02 (D)POBHR.F09 | 26 шт. | 0.19019 | 3 | 4
|  |  |  | 0.068775 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBR.G | 7 шт. | 0.068775 | 3 | 4
|  |  |  | 0.043347 | Меркурий 234 ARTM(2)-01 (D)POBR.F09 | 3 шт. | 0.043347 | 3 | 4
1.2.4.1.1 | Модернизация осветительных устройств с использованием светодиодов в зданиях и сооружениях. Замена светильников - 61 шт. | I_08.03_2021Свет | 0.20938 | 0.20938 |  |  | 0.15417
|  |  |  | 0.0016667 | Прожектор светодиодный ДО-50w 6500К 4500 Лм IP65 | 2 шт. | 0.0016667 | 2 | 4
|  |  |  | 0.02 | Светильник светодиодный ДПО-40 Вт | 6 шт. | 0.02 | 2 | 4
|  |  |  | 0.1325 | Светильник светодиодный ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 595*595*50 мм | 53 шт. | 0.1325 | 2 | 4
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-175 ул.Коммунальная 26А до опоры ВЛ-10 кВ №17 на ТП-29. Протяженностью по трассе 0,262 км. | I_08.03_2021КЛ10ТП175-ТП29 | 0.67521 |  |  |  | 0.597
|  |  |  | 0.017285 | Изготовление топографических съемок территорий и исполнительных съемок подземных коммуникаций (электрокабель) в целях проектирования реконструкции и строительства КЛ-10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 2 шт. | 0.017285 | 1 | 4
|  |  |  | 0.052781 | Проектирование реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 1 шт. | 0.052781 | 1 | 2
|  |  |  | 0.094619 | Устройство проколов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) внутриквартальных и центральных дорог г. Новочебоксарска в целях строительства и реконструкции кабельных линий 10 кВ на 2021 год (один договор на все кабельные линии) | 2 шт. | 0.094619 | 1 | 2
|  |  |  | 0.0076901 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году | 6 м2 | 0.0076901 | 1 | 4
|  |  |  | 0.19854 | Восстановление газонов после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ на 2021 год | 786 м2 | 0.19854 | 1 | 4
|  |  |  | 0.19087 | Кабель ААБл-10 3х150 | 262 м | 0.19087 | 1 | 3
|  |  |  | 0.0028111 | Муфта КВтп-10-150/240 | 1 шт. | 0.0028111 | 1 | 3
|  |  |  | 0.0029167 | Муфта Стп-10-150/240 | 1 шт. | 0.0029167 | 1 | 3
|  |  |  | 0.0034099 | Песок речной | 11,22 тн | 0.0034099 | 1 | 3
|  |  |  | 0.013404 | Кирпич М-100 керамический | 1,496 тыс. шт. | 0.013404 | 1 | 3
|  |  |  | 0.012673 | Труба 108х4 | 0,369 тн | 0.012673 | 1 | 3
1.4.2. | Строительство участка 2КЛ-10 кВ от РП-7 ул.Промышленная 50А до соединительной муфты РП-6 ул.Промышленная 41А (продолжение ЛЭП). Протяженностью по трассе 0,815 км. | I_08.03_2021КЛ10РП7-РП6Строит | 2.8946 |  |  |  | 2.5849
|  |  |  | 0.10583 | Изготовление топографических съемок территорий и исполнительных съемок подземных коммуникаций (электрокабель) в целях проектирования реконструкции и строительства КЛ-10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 2 шт. | 0.10583 | 1 | 4
|  |  |  | 0.20411 | Проектирование реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году (один договор на все кабельные линии) | 1 шт. | 0.20411 | 1 | 2
|  |  |  | 0.32407 | Устройство проколов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) внутриквартальных и центральных дорог г. Новочебоксарска в целях строительства и реконструкции кабельных линий 10 кВ на 2021 год (один договор на все кабельные линии) | 4 шт. | 0.32407 | 1 | 2
|  |  |  | 0.023943 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ в 2021 году | 18 м2 | 0.023943 | 1 | 4
|  |  |  | 0.61761 | Восстановление газонов после реконструкции и строительства кабельных линий 10 кВ на 2021 год | 2445 м2 | 0.61761 | 1 | 4
|  |  |  | 1.1875 | Кабель ААБл-10 3х150 | 1630 м | 1.1875 | 1 | 3
|  |  |  | 0.0056222 | Муфта КВтп-10-150/240 | 2 шт. | 0.0056222 | 1 | 3
|  |  |  | 0.0038748 | Муфта Стп-10-150/240 | 1 шт. | 0.0038748 | 1 | 3
|  |  |  | 0.034924 | Песок речной | 81,84 тн | 0.034924 | 1 | 3
|  |  |  | 0.048886 | Кирпич М-100 керамический | 5,456 тыс. шт. | 0.048886 | 1 | 3
|  |  |  | 0.026788 | Труба 108х4 | 0,780 тн | 0.026788 | 1 | 3
|  |  |  | 0.0017888 | Труба ПЭ 100 SDR11 техническая 110*10 | 4 п. м. | 0.0017888 | 1 | 3
* указывается 5 знаков после запятой