Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ Порецкого района

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района

# «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы

# Порецкого района «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого района, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого района «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» |
| 1. | Оборот организаций  | млн.рублей | 1044,9 | 890,0 | 890,0 | 1949,4 | Предприятия и организации работали на полную мощность | 907,8 |
| 2. | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 92,7 | 106 | 106 | 80,2 | Уменьшение покупательской способности населения | 106 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 26306,6 | 26000 | 26000 | 29264 |  | 27900 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Совершенствование системы государственного стратегического управления» |
| 1. | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого района | % | 8,5 | 5,0 | 5,0 | 4,4 |  | 5,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Порецком районе Чувашской Республики» |
| 1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Порецкого района Чувашской Республики | % к предыдущему году | 0,87 | 1,7 | 1,7 | 7,3 |  | 1,8 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % | 40,5 | 58,4 | 53,0 | 44,3 | Введение ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции | 53,5 |
| 3. | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 |  | 90,0 |
| 4. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 847 | 1810 | 1627 | 833 | Введение ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции | 1693 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях | рублей | 14410,7 | 19710 | 18700 | 14612,5 | Работники трудоустроены не на полную ставку | 20290 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |
| 1. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 47,4 | 57,9 | 57,9 | 42,8 | Уменьшение покупательской способности населения | 59,6 |
| 2. | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 487,9 | 554,1 | 554,1 | 466,7 | Заявлений на размещение стационарных торговых объектов не поступало | 554,1 |
|  | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | единиц | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 3,5 | Заявлений на размещение нестационарных торговых объектов не поступало | 7,3 |
| 3. | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 5,0 |
| 4. | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей | 22894,4 | 23500 | 23500 | 28291,3 |  | 24500 |
| 5. | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 4 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 |  | 90,5 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 92,0 |  | 90,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Инвестиционный климат» |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 86,6 | 12,6 | 100,5 | 102,6 |  | 100,7 |
| 2. | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 3. | Доля нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.