| СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям _________________С.Г. Павлов «_____»___________ 2022 год |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от «___»________ 2022 год №_______ |
| --- | --- | --- |

П Л А Н

основных мероприятий Шемуршинского района Чувашской Республики в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
на 2022 год

с. Шемурша, 2022 год

Перечень сокращений

к Плану основных мероприятий Шемуршинского района Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год

| АСС ВДПО Чувашской Республики | – – | аварийно-спасательные службы Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
| --- | --- | --- |
| ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии ГКЧС Чувашии | – – | государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр гражданской защиты» Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии ЕДДС КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» | – – – | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике – Чувашии единая дежурно-диспетчерская служба казенное учреждение Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» |
| КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» | – | казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба» |
| КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» Минтруд Чувашии | – – | казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская противопожарная служба» Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Минцифры Чувашии Минобразования Чувашии | – – | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| МЧС России | – | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| НАСФ НФГО | – – | нештатные аварийно-спасательные формирования нештатные формирования по обеспечению мероприятий по гражданской обороне |
| РСЧС | – | единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| ЧРООО ВОСВОД | – | Чувашское республиканское отделение общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах» |
| Молодежный корпус спасателей | – | Чувашское региональное отделение Всероссийской общественной молодежной организации – «Всероссийский студенческий корпус спасателей» – «Молодежный корпус спасателей Чувашской Республики» |

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координация деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
|  | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны: |  |  |  |  |
|  | на территории Шемуршинского района Чувашской Республики | до 20 января (по состоянию на 1 января текущего года) до 20 июня (по состоянию на 1 июня текущего года) | администрация Шемуршинского района | ГКЧС Чувашии | направлен доклад в ГКЧС Чувашии |
|  | Уточнение (корректировка) планов гражданской обороны и защиты населения: |  |  |  |  |
|  | Шемуршинского района Чувашской Республики | до 25 января (по состоянию на 1 января текущего года) | администрация Шемуршинского района | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии* | уточнены планы, запланированы и обеспечены материальными и финансовыми ресурсами мероприятия по гражданской обороне и защите населения |
|  | Направление в МЧС России информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год | до 10 февраля | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», администрация Шемуршинского района | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* | проведена оценка степени выполнения плана (по направленной информации) |
|  | Направление в МЧС России информации: |  |  |  |  |
|  | о заключении соглашений с операторами связи, с редакциями средств массовой информации о взаимодействии по обеспечению передачи, выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите | до 1 марта, до 1 октября | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, Минцифры Чувашии, ГКЧС Чувашии, администрация Шемуршинского района |  |
|  | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики, устанавливающего порядок обеспечения едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований координации деятельности органов повседневного управления РСЧС и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами РСЧС, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на муниципальном уровне | до 1 апреля | ГКЧС Чувашии | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района | принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики, обеспечена координация деятельности органов повседневного управления РСЧС и органов управления гражданской обороной (на муниципальном уровне) |
|  | Разработка Плана основных мероприятий Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до 30 декабря | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, администрация Шемуршинского района*, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* | утвержден (одобрен) план, запланированы основные мероприятия |
|  | Подготовка информации о фактическом создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течение года | уполномоченные органы исполнительной власти, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, администрация Шемуршинского района | проведена оценка степени выполнения мероприятий по созданию резервов (по направленным материалам) |
| Повышение эффективности управления гражданской обороной и РСЧС |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2022 года | март (в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации) | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии* | органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* | проведена оценка готовности системы управления к работе в период сезонных рисков |
|  | Проведение комплексных проверок готовности региональных и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения) | 2 марта, 5 октября | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», Минцифры Чувашии, администрация Шемуршинского района * | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности*, операторы связи*, редакции средств массовой информации* | проведена оценка готовности систем оповещения и эффективности ее координации |
|  | Проверки готовности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике к осуществлению мероприятий гражданской обороны | в течение года | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии* | органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района * | проведена оценка степени готовности к осуществлению мероприятий гражданской обороны |
| Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств РСЧС |
|  | Участие в проведении командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и РСЧС по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | апрель (вторая, третья декада апреля) | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии* | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба», ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба», органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района * | проверена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |
|  | Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны на территории Чувашской Республики | октябрь | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии* | ГКЧС Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района * | проведена проверка степени готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |
|  | Проведение смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | в течение года | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии* | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», администрация Шемуршинского района *, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* | выявлено лучшее защитное сооружение гражданской обороны, оценено состояние готовности сооружений, принимающих участие в смотре-конкурсе |
| 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
|  | Разработка плана комплектования ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии на 2023 год слушателями, проходящими подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по заявкам органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике | до 1 декабря года, предшествующего планируемому | ГКЧС Чувашии, ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, администрация Шемуршинского района | утвержден и реализуется план комплектования, обеспечено повышение уровня подготовки слушателей |
|  | Организация и проведение всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: | в течение года | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, Минобразования Чувашии | органы исполнительной власти Чувашской Республики, администрация Шемуршинского района *, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* | обеспечено формирование и повышение уровня культуры безопасности |
|  | Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности: Всемирный день гражданской обороны День пожарной охраны День знаний День гражданской обороны | март, апрель, сентябрь, октябрь | Минобразования Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» | администрация Шемуршинского района *, ВДПО Чувашской Республики*, ЧРООО ВОСВОД* | проведены уроки, подведены итоги |
|  | республиканского соревнования «Школа безопасности» и обеспечение участия в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»; | май (июнь), июль (август) | Минобразования Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, Минприроды Чувашии | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», администрация Шемуршинского района *, ВДПО Чувашской Республики*, Молодежный корпус спасателей*, ЧРООО ВОСВОД* | проведены соревнования, выявлены призеры |
|  | Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы»; | июнь | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, Минобразования Чувашии | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», администрация Шемуршинского района *, ВДПО Чувашской Республики*, ЧРООО ВОСВОД* | проведена акция, подведены итоги |
|  | II Всероссийского слета студентов-спасателей и волонтеров в сфере культуры безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Ногинск Московской области) | сентябрь (октябрь) | Минобразования Чувашии, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии* | ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», администрация Шемуршинского района *, ВДПО Чувашской Республики*, Молодежный корпус спасателей*, ЧРООО ВОСВОД* | проведен слет, подведены итоги |
|  | Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживающего персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | в течение года (по программам обучения) | ГКЧС Чувашии, ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», администрация Шемуршинского района *, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии* | повышен уровень профессиональной подготовки персонала |

______________

* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

VI. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации Шемуршинского района

Чувашской Республики, председателя КЧС и ОПБ Шемуршинского района

| 1. | Осуществление контроля организации подготовки к паводкову периоду в сельских поселениях: - д. Байдеряково Трехбалтаевского сельского поселения | 1 декада марта | КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, главы сельских поселений* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Осуществление контроля организации подготовки органов местного самоуправления Шемуршинского района к пожароопасному периоду | апрель-май | КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики | ОНД и ПР по Шемуршинскому району*, сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, главы сельских поселений* |  |
| 3. | Организация месячника борьбы с пожарами от детской шалости с огнем образовательных учреждениях | апрель-май сентябрь-октябрь | КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, главы сельских поселений, ОНД и ПР по Шемуршинскому району*, отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района |  |
| 4. | Организация и проведение «Дня защиты детей» | 1 июня | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, ОНД и ПР по Шемуршинскому району*, отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района |  |
| 5. | Проведение месячника безопасности на водных объектах | июнь ноябрь | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, ОНД и ПР по Шемуршинскому району*, отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района |  |
| 6. | Организация и проведение Месячника гражданской обороны» | сентябрь-октябрь | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, ОНД и ПР по Шемуршинскому району, АСС района* |  |
| 7. | Организация профилактической работы по вопросам безопасности на водных объектах с населением Шемуршинского района в осенне-зимний период 2022/2023 года | октябрь-ноябрь | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, ОНД и ПР по Шемуршинскому району*, отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района |  |
| 8. | Организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах | ежемесячно | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, ОНД и ПР по Шемуршинскому району*, отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района е |  |
| 9. | Проведение в образовательных учреждениях тренировок по эвакуации обучающихся и действиям персонала при получении информации о возникновении пожара | по отдельному плану образовательных учреждений | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, ОНД и ПР по Шемуршинскому району*, отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района |  |
| Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |
| 1. | Объектовая тренировка с руководящим составом, силами и средствами объекта, сил и средств районного звена ТП РСЧС ЧР по теме: «Организация и проведения мероприятий при возникновении ЧС природного и техногенного характера, пожара и при проведении терактов» - здание МБОУ Шемуршинская СОШ | октябрь | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, , главы сельских поселений, ОНД и ПР по Шемуршинскому району, ПЧ-42 КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» ГКЧС Чувашии, руководители образовательных учреждений* |  |
| 3. | Тренировки республиканской системы централизованного оповещения | апрель октябрь | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, служба связи и оповещения* |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |
| 1. | Итоговый учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Шемуршинского районного звена ТП РСЧС ЧР за 2022 и постановке задач на 2023 год. | декабрь | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, руководители АСС* |  |
| 2. | Сборы по подведению итогов за квартал с должностными лицами, специально уполномоченными для решения задач в области ГО и ЧС | апрель июль октябрь | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, руководители служб ГО* |  |
| 3. | Подготовка руководящего состава органов управления органов местного самоуправления Шемуршинского района и объектов экономики по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | по плану комплектования ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, руководители служб ГО* |  |
| 4. | Повышение квалификации преподавателей - организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности», преподавателей учебной дисциплины «безопасность жизнедеятельности» | по плану комплектования ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ» ГКЧС Чувашии | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, руководители служб ГО* |  |
| 5. | Организация обучения личного состава подразделений добровольной пожарной охраны муниципальных образований | по отдельному плану | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений |  |
| 6. | Оказание методической помощи в разработке планирующих документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по гражданской обороне сельским поселениям района, организациям и учреждениям района | в течение года | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, руководители АСС |  |
| Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Чувашской Республики к действиям по предназначению |
| 1. | Осуществление контроля за приведением в готовность защитных сооружений, расположенных на территории Шемуршинского района | в ходе проведений учений и проверок | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, руководители служб ГО* |  |
| 3. | Осуществление контроля организации работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2022 | апрель – сентябрь | сектор специальных программ администрации Шемуршинского района, | Председатель КЧС и ОПБ Шемуршинского района Чувашской Республики, главы сельских поселений, руководители АСС* |  |

_____________

* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

Председатель КЧС и ОПБ

Шемуршинского района                                                                                                                                                          В.В. Денисов

Заведующий сектором специальных программ

администрации Шемуршинского района                                                                                                                               О.И. Ичанкина

_____________