

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  |
| **ÇĚМĚРЛЕ МУНИЦИПАЛЛĂ****ОКРУГĔН** **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ЙЫШЁНУ** 31.01.2022 29 № Çěмěрле хули | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**31.01.2022 № 29  г. Шумерля |

Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа

В целях повышения эффективности и совершенствования контроля за результатами реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

администрация Шумерлинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Методику оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 апреля 2022 года постановление администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 23.10.2017 № 550 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа Мостайкина А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в печатном издании «Вестник Шумерлинского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики Л.Г.Рафинов

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Головин Д.И.,

И. о. первого заместителя главы администрации – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мостайкин А.А.,

Заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Караганова Т.А.,

Заместитель главы администрации - начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фокина И.В.,

Управляющий делами - начальник отдела организационно - контрольной и кадровой работы администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соланова Н.И.,

Начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Макарова Н.А.,

Начальник отдела правового обеспечения администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Николаева Н.В.,

Заведующий сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Петрова Н.И.,

Начальник финансового отдела администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Александров М.Г.,

Начальник отдела информационного обеспечения администрации Шумерлинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Александров В.Л.,

Заведующий сектором гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и спецпрограмм администрации Шумерлинского муниципального округа

Утвержден

постановлением

администрации Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 31.01.2022 № 29

**МЕТОДИКА**

**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ШУМЕРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

1. Методика оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе и по итогам реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – муниципальная программа) результативности выполнения подпрограмм муниципальных программ с использованием результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ).

2. Методика предусматривает проведение оценки эффективности муниципальных программ на основе комплексных и интегрального критериев оценки эффективности муниципальной программы (далее соответственно - комплексные критерии, интегральный критерий).

Комплексные критерии отражают основные характеристики муниципальной программы.

Интегральный критерий учитывает значения комплексных критериев с поправкой на весовой коэффициент.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с комплексными критериями, приведенными в таблице 1.

4. Интегральный критерий рассчитывается как сумма произведений балльных оценок комплексных критериев и соответствующих весовых коэффициентов комплексных критериев.

В зависимости от значения интегрального критерия определяется количественное значение оценки эффективности муниципальной программы (далее - количественное значение) (таблица 2).

На основе количественного значения по каждой муниципальной программе отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – отдел экономики) в составе годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по согласованию с финансовым отделом администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - финансовый отдел) вносит предложение главе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики о сохранении на уровне плановых значений, установленных муниципальной программой, или о сокращении бюджетных ассигнований бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в зависимости от степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и выполнения основных мероприятий подпрограмм.

5. Структурные подразделения администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ, несут персональную ответственность за эффективность муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Таблица 1

**Комплексные критерии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование комплексного критерия | Содержание комплексного критерия | Обозначение комплексного критерия | Весовой коэффициент комплексного критерия | Формула расчета комплексного критерия | Варианты значений комплексного критерия | Оценка комплексного критерия, баллов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Формулировка цели муниципальной программы | соответствие цели муниципальной программы приоритетам, реализуемой в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики политики, в сфере реализации муниципальной программы |  | 0,5 |  | цели муниципальной программы соответствуют приоритетам, реализуемой в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики политики, в сфере реализации муниципальной программы | 5 |
| цели муниципальной программы не соответствуют приоритетам, реализуемой в Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики, в сфере реализации муниципальной программы | 0 |
| 2. | Формулировка задач муниципальной программы | соответствие целей подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограмма) задачам муниципальной программы |  | 0,4 |  | цели всех подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы | 5 |
| цели более половины подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы | 4 |
| цели половины и менее половины подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы | 2 |
| цели подпрограмм не соответствуют задачам муниципальной программы | 0 |
| 3. | Достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | соответствие фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | 1 | где: - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.Для нескольких целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается среднее значение | от 80 до 100% и более | 5 |
| от 60 до 80% | 4 |
| от 40 до 60% | 3 |
| менее 40% | 0 |
| 4. | Достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограмм | соответствие фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм |  | 0,8 | ,где: - фактическое значение целевого показателя (индикатора); - плановое значение целевого показателя (индикатора) подпрограммы.Для нескольких целевых показателей (индикаторов) подпрограмм рассчитывается среднее значение | от 80 до 100% и более | 5 |
| от 60 до 80% | 4 |
| от 40 до 60% | 3 |
| менее 40% | 0 |
| 5. | Соответствие реализации основных мероприятий подпрограммы целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограмм) | каждое основное мероприятие подпрограммы направлено на достижение конкретного целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограмм) |  | 0,9 |  | для 80% и более основных мероприятий подпрограмм установлены отдельные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограмм) | 5 |
| для 50 - 80% основных мероприятий подпрограмм установлены отдельные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограмм) | 4 |
| для 50% и менее основных мероприятий подпрограмм установлены отдельные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограмм) | 2 |
| основным мероприятиям подпрограмм не соответствует ни один из целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) | 0 |
| 6. | Освоение средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы | соответствие фактических и плановых значений ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете) |  | 1 | где: - кассовое исполнение средств бюджета Шумерлинского района; - плановое значение в соответствии с решением о бюджете;Э - экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | от 90 до 100% | 5 |
| от 80 до 90% | 4 |
| от 50 до 80% | 3 |
| менее 50% | 1 |
| 7. | Результаты планирования ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | соответствие плановых значений финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики суммам финансирования, утвержденным решением о бюджете |  | 0,5 | где: - плановое значение в соответствии с утвержденной муниципальной программой; - плановое значение в соответствии с решением о бюджете | плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики соответствуют показателям, установленным решением о бюджете | 5 |
| несоответствие плановых показателей ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики показателям, установленным решением о бюджете, не связанное с экономией средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | 2 |
| 8. | Корректировка целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) в отчетном году | при внесении изменений в муниципальную программу (подпрограммы) уточнены значения целевых показателей (индикаторов) |  | 0,7 |  | увеличение или отсутствие изменений значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) | 5 |
| снижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), связанное с уменьшением объемов финансирования | 4 |
| снижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) без сокращения объемов финансирования | 0 |
| 9. | Межведомственное взаимодействие в целях реализации муниципальной программы | в целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы |  | 0,4 |  | у муниципальной программы имеются два и более соисполнителя муниципальной программы | 5 |
| у муниципальной программы имеется один соисполнитель муниципальной программы | 4 |
| муниципальной программой не предусмотрены соисполнители муниципальной программы | 3 |
| 10. | Наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы (подпрограмм), выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий Контрольно-счетной палаты Шумерлинского района, финансового отдела администрации Шумерлинского района | в ходе реализации муниципальной программы (подпрограмм) выявлены нарушения |  | 1 |  | нарушений при реализации муниципальной программы (подпрограмм) не выявлено | 5 |
| выявлены нарушения при реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 0 |
| 11. | Выполнение основных мероприятий подпрограмм | соответствие запланированных и выполненных основных мероприятий подпрограмм |  | 1 | где: - количество выполненных основных мероприятий подпрограмм; - количество запланированных основных мероприятий подпрограмм | от 90 до 100% и более | 5 |
| от 70 до 90% | 4 |
| от 50 до 70% | 3 |
| менее 50% | 1 |
| 12. | Ввод в действие объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики | соответствие запланированных и фактических сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой |  | 0,5 | где: - количество фактически введенных объектов капитального строительства из числа предусмотренных к вводу в отчетном периоде; - количество запланированных к вводу в действие объектов капитального строительства в отчетном периоде | от 70 до 100% и более | 5 |
| от 40 до 70% | 4 |
| менее 40% | 3 |
| Муниципальной программой не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства | 4 |
| 13. | Соответствие фактических инвестиционных расходов объемам средств бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, предусмотренным в муниципальной программе | своевременность корректировки объемов финансирования из бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики объектов капитального строительства, создаваемых в рамках муниципальной программы |  | 0,4 | где: - кассовое исполнение; - плановое значение в соответствии с муниципальной программой | от 70 до 100% и более | 5 |
| от 30 до 70% | 4 |
| менее 30% | 3 |
| муниципальной программой не предусмотрены инвестиционные расходы | 4 |
| 14. | Результаты оценки эффективности налоговых расходов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики \* | в ходе реализации муниципальной программы выявлена результативность предоставления налоговых льгот, предусмотренных мероприятиями муниципальной программы | К14 | 1 |  | эффективность налоговых расходов имеется | 5 |
| эффективность налоговых расходов отсутствует | 0 |
| муниципальной программой не предусмотрены налоговые расходы | 4 |

\* При оценке комплексного критерия используются результаты оценки эффективности налоговых расходов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики за год, предшествующий году отчетности.

Таблица 2

Количественное значение

|  |  |
| --- | --- |
| Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки муниципальной программы |
| от 45 до 50 | высокоэффективная |
| от 35 до 45 | эффективная |
| от 25 до 35 | умеренно эффективная |
| от 0 до 25 | неэффективная. |