

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  ЙЫШĂНУ  27.12.2021 № 653  Çěмěрле хули | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  27.12.2021 № 653  г. Шумерля |

О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского района от 10.04.2020 № 152 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района "Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района»

В соответствии с решением Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 20.12.2021 № 4/14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского района «О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

администрация Шумерлинского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 10.04.2020 № 152 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы Шумерлинского района «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района» (далее – Программа) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел II Программы дополнить абзацами двадцатым - двадцать первым следующего содержания:

«Основное мероприятие 2. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.»

1.3. Раздел III Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района» Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению;

Раздел IV подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района» Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

1.8. Паспорт подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района» Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему постановлению;

1.9. в Разделе III:

дополнить абзацами шестым - одиннадцатым следующего содержания:

«Мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Основное мероприятие 2. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Реализация проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений сельских и городских поселений в сфере развития сельских территорий, в том числе приобретение автотранспортных средств, компьютерной техники и офисной мебели.

Мероприятие 2.2. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов.

Мероприятие 3. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.

абзац шестой считать абзацем двенадцатым.

1.10. Раздел IV подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района» Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к настоящему постановлению;

1.11. Приложение подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района» Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании «Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети Интернет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Шумерлинского района |  | Л.Г. Рафинов |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от 27.12.2021 № 653

**Паспорт**

**муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики**

**«Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района |
| Соисполнители программы | - | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района;  финансовый отдел администрации Шумерлинского района;  отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Шумерлинского района;  администрации сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию);  БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздравсоцразвития Чувашской Республики (по согласованию). |
| Подпрограммы программы |  | - [Создание условий](#Par924) для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района;  - [Создание и развитие инфраструктуры](#Par1932) на сельских территориях Шумерлинского района; |
| Цели программы | - | повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;  стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;  сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики |
| Задачи программы | - | удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;  повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;  поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;  содействие в повышении уровня занятости населения;  создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):  сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики - 25 процентов; |
| Сроки реализации программы | - | 2020 - 2025 годы |
| Объемы финансирования программы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 107317,17 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 43341,58 тыс. рублей;  в 2021 году – 43665,93 тыс. рублей;  в 2022 году – 37,37 тыс. рублей;  в 2023 году – 38,79 тыс. рублей;  в 2024 году – 10116,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 10116,8 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета – 1503,29 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 1152,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 294,99 тыс. рублей;  в 2022 году – 27,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 28,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 104494,24 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 41812,91 тыс. рублей;  в 2021 году – 42447,27 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,27 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,29 тыс. рублей;  в 2024 году – 10116,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 10116,8 тыс. рублей;  бюджета Шумерлинского района – 1319,64 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 375,97 тыс. рублей;  в 2021 году – 923,67 тыс. рублей;  в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 10,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | удовлетворение потребности организаций в квалифицированных трудовых кадрах;  повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;  повышение уровня занятости сельского населения;  создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях;  повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры сельских территорий;  снижение миграционного оттока сельского населения;  улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;  повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шумерлинского района от 27.12.2021 № 653

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского района и средств внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 107317,17 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 43341,58 тыс. рублей;

в 2021 году – 43665,93 тыс. рублей;

в 2022 году – 37,37 тыс. рублей;

в 2023 году – 38,79 тыс. рублей;

в 2024 году – 10116,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 10116,8 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 1503,29 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 1152,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 294,99 тыс. рублей;

в 2022 году – 27,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 28,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 104494,24 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 41812,91 тыс. рублей;

в 2021 году – 42447,27 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,27 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,29 тыс. рублей;

в 2024 году – 10116,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 10116,8 тыс. рублей;

бюджета Шумерлинского района – 1319,64 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 375,97 тыс. рублей;

в 2021 году – 923,67 тыс. рублей;

в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](#Par459) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от 27.12.2021 № 653

Приложение N 1

к муниципальной программе

Шумерлинского района

Чувашской Республики

"Комплексное развитие сельских

территорий Шумерлинского района"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА",

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских  территорий Шумерлинского района" | | | | | | | | |
| 1. | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района" | | | | | | | | |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района" | | | | | | | | |
| 1. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | х | 9,7 | x | x | x | x |
| 2. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единиц | 76 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от 27.12.2021 № 653

Приложение N 2

к муниципальной программе

Шумерлинского района Чувашской Республики

"Комплексное развитие сельских

территорий Шумерлинского района"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики | "Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района" | х | х | всего | **43341,58** | **43665,93** | **37,37** | **38,79** | **10116,7** | **10116,8** |
| х | х | федеральный бюджет | 1152,7 | 294,99 | 27,1 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 41812,9 | 42447,27 | 0,27 | 0,29 | 10116,7 | 10116,8 |
| х | х | бюджет Шумерлинского района | 375,97 | 923,67 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района" | х | х | всего | **1180,93** | **0,0** | **37,37** | **38,79** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | федеральный бюджет | 1152,7 | 0,0 | 27,1 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11,6 | 0,0 | 0,27 | 0,29 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Шумерлинского района | 16,63 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | "Улучшение жилищных условий граждан на селе" |  |  | всего | ***1180,93*** | ***0,0*** | ***37,37*** | ***38,79*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | федеральный бюджет | 1152,7 | 0,0 | 27,1 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11,6 | 0,0 | 0,27 | 0,29 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Шумерлинского района | 16,63 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района" |  |  | всего | **42160,65** | **43665,93** | **0,0** | **0,0** | **10116,7** | **10116,8** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 294,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 41801,31 | 42447,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Шумерлинского района | 359,34 | 923,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" |  |  | всего | ***33823,9*** | ***41096,68*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***10116,7*** | ***10116,8*** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 33464,6 | 40194,29 | 0,0 | 0,0 | 10116,7 | 10116,8 |
|  |  | бюджет Шумерлинского района | 359,34 | 902,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики |  |  | всего | 8336,70 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8336,70 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Шумерлинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  |  | всего | 0,0 | 319,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 294,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 2,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Шумерлинского района | 0,0 | 21,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от 27.12.2021 № 653

ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района |
| Цель подпрограммы | - | улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях |
| Задачи подпрограммы | - | повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем;  предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов);  реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):  объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - 0,6 тыс. кв. метров;  доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат, - 25 процента; |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2020 - 2025 годы |
| Объемы финансирования реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 1257,09 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 1180,93 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 37,37 тыс. рублей;  в 2023 году – 38,79 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета – 1208,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 1152,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 27,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 28,5 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики– 12,16 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 11,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,27 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,29 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  бюджета Шумерлинского района – 36,63 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 16,63 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 10,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечение комфортным жильем сельского населения;  создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий под жилищное строительство |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Шумерлинского района от 27.12.2021 № 653

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 1257,09 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 1180,93 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 37,37 тыс. рублей;

в 2023 году – 38,79 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 1208,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 1152,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 27,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 28,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики– 12,16 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 11,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,27 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,29 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Шумерлинского района – 36,63 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 16,63 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

Ресурсное [обеспечение](#Par1120) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 7

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от 27.12.2021 № 653

Приложение N 1

к подпрограмме "Создание условий

для обеспечения доступным и комфортным жильем

сельского населения Шумерлинского района"

муниципальной программы Шумерлинского района

Чувашской Республики "Комплексное развитие

сельских территорий Шумерлинского района

Чувашской Республики"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района" |  | ответственный исполнитель – отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района, финансовый отдел администрации Шумерлинского района, |  |  |  |  | всего | **1180,93** | **0,0** | **37,37** | **38,79** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1152,7 | 0,0 | 27,1 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11,6 | 0,0 | 0,27 | 0,29 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Шумерлинского района | 16,63 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях" | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан на селе |  | ответственный исполнитель – отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района, финансовый отдел администрации Шумерлинского района |  |  |  |  | всего | ***1180,93*** | ***0,0*** | ***37,37*** | ***38,79*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1152,7 | 0,0 | 27,1 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11,6 | 0,0 | 0,27 | 0,29 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Шумерлинского района | 16,63 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. м | | | | | | |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат, % | | | | | | |  | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем | ответственный исполнитель – отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района, финансовый отдел администрации Шумерлинского района |  |  |  |  | всего | 1180,93 | 0,0 | 37,37 | 38,79 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1152,7 | 0,0 | 27,1 | 28,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11,6 | 0,0 | 0,27 | 0,29 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Шумерлинского района | 16,63 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от 27.12.2021 № 653

ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА"

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района |
| Соисполнители подпрограммы | - | отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района;  финансовый отдел администрации Шумерлинского района;  администрации сельских поселений (по согласованию);  отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации Шумерлинского района;  отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района;  БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздравсоцразвития Чувашской Республики (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения |
| Задачи подпрограммы | - | развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях;  развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  благоустройство сельских территорий |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2022 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):  ввод в действие локальных водопроводов – 9,7 км;  к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):  количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, - 147 единиц; |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2020 - 2025 годы |
| Объемы финансирования реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 106060,08 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 42160,65 тыс. рублей;  в 2021 году – 43665,93 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 10116,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 10116,8 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета – 294,99 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 294,99 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 104482,08 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 41801,31 тыс. рублей;  в 2021 году – 42447,27 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 10116,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 10116,8 тыс. рублей;  бюджета Шумерлинского района – 1283,01 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 359,34 тыс. рублей;  в 2021 году – 923,67 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий;  снижение миграционного оттока сельского населения;  преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей;  повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы. |

Приложение № 9

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от 27.12.2021 № 653

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 106060,08 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 42160,65 тыс. рублей;

в 2021 году – 43665,93 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 10116,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 10116,8 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 294,99 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 294,99 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 104482,08 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 41801,31 тыс. рублей;

в 2021 году – 42447,27 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 10116,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 10116,8 тыс. рублей;

бюджета Шумерлинского района – 1283,01 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 359,34 тыс. рублей;

в 2021 году – 923,67 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

Ресурсное [обеспечение](#Par2168) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 10

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от 27.12.2021 № 653

Приложение N 1 к подпрограмме "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района"

муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района" | развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | ответственный исполнитель – отдел строительства, соисполнители – отдел образования администрации Шумерлинского района, финансовый отдел администрации Шумерлинского района |  |  |  |  | всего | 42160,65 | | 43665,93 | | 0,0 | 0,0 | 10116,7 | 10116,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | | 294,99 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 41801,31 | | 42447,27 | | 0,0 | 0,0 | 10116,7 | 10116,8 |
|  |  |  |  | бюджет Шумерлинского района | 359,34 | | 923,67 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  | ответственный исполнитель – отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района, сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  | всего | | 33823,95 | | 41096,68 | 0,0 | 0,0 | 10116,7 | 10116,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | | 33464,61 | | 40194,29 | 0,0 | 0,0 | 10116,7 | 10116,8 |
|  |  |  |  | бюджет Шумерлинского района | | 359,34 | | 902,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  | ответственный исполнитель – отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района, сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  | всего | | 33823,95 | | 37911,88 | 0,0 | 0,0 | 10116,7 | 10116,8 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | 33464,61 | | 37169,49 | 0,0 | 0,0 | 10116,7 | 10116,8 |
| бюджет Шумерлинского района | | 359,34 | | 742,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | ответственный исполнитель – отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района, сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  | всего | | 0,0 | | 3184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | | 0,0 | | 3024,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Шумерлинского района | | 0,0 | | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | | | | | | |  | | х | | 9,7 | х | х | х | х |
| Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, ед. | | | | | | |  | | 76 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | всего | | 8336,70 | | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | 8336,70 | | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Шумерлинского района | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Реализация проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений сельских и городских поселений в сфере развития сельских территорий, в том числе приобретение автотранспортных средств, компьютер ной техники и офисной мебели |  |  |  |  |  |  | всего | | 8336,70 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | 8336,70 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Шумерлинского района | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов |  |  |  |  |  |  | всего | | 0,0 | | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | | 0,0 | | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Шумерлинского района | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 3 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  | ответственный исполнитель – отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района, сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  | всего | 0,0 | 319,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 294,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 2,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Шумерлинского района | 0,0 | 21,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Благоустройство сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | ответственный исполнитель – отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского района, сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  | всего | 0,0 | 319,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 294,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 2,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Шумерлинского района | 0,0 | 21,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |