Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики за 2021 год

Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики за 2021 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных структурными подразделениями администрации  Урмарского района Чувашской Республики. В соответствии с пунктом 7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации  Урмарского района Чувашской Республики от 26 марта 2019 г. № 207 «Об     утверждении  Порядка  разработки,  реализации    и  оценки    эффективности муниципальных программ  Урмарского района Чувашской Республики» включает в себя следующую информацию:

-сведения об основных результатах реализации муниципальных программ и основных мероприятий подпрограмм Урмарского района Чувашской Республики;

-сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных  программ, подпрограмм муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики;

-сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Урмарского района на реализацию муниципальных программ, о финансировании реализации муниципальных  программ за счет всех источников финансирования, о финансировании основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ за счет всех источников финансирования.

В 2021 году реализованы мероприятия в рамках 21 муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики.

В целях актуализации сведений по финансированию муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики и их индикаторов (показателей) в отчетном году ответственными исполнителями структурных подразделений администрации Урмарского района Чувашской Республики внесены изменения в муниципальные программы Урмарского района Чувашской Республики.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики, утвержденной постановлением администрации Урмарского района Чувашской Республики от 26 марта 2019 г. № 207 «Об утверждении  Порядка  разработки,  реализации    и  оценки   эффектив-ности муниципальных программ  Урмарского района Чувашской Республики»,  по широкому кругу критериев, показала, что все муниципальные программы Урмарского района Чувашской Республики признаны эффективными.

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики

Постановлением администрации Урмарского района Чувашской Республики от 26.11.2018 г. № 862 « Об утверждении Перечня муниципальных Программ Урмарского  района Чувашской Республики» утвержден Перечень муниципальных программ, всего 21 муниципальная подпрограмма с 52 подпрограммами.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики следующие:

1. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Урмарского района Чувашской Республики»

Постановлением администрации Урмарского района от 18.04.2019 № 300 ( с внесением изменений от 06.02.2020 № 132, от  03.02.2021 № 123, от 09.02.2022 № 181)  «Об утверждении муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Урмарского района Чувашской Республики» утверждена муниципальная программа «Экономическое развитие Урмарского района Чувашской Республики».

Общий объем финансирования программы, за счет всех источников финансирования,  на 2021 год предусмотрено в сумме 17410,1тыс. рублей, в том числе из бюджета Урмарского района  661,1 тыс. руб. Освоение финансовых  средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы, составил  100,0 %.

В рамках муниципальной программы Урмарского района  Чувашской Республики в 2021 году реализованы 4 подпрограммы:

-«Совершенствование системы муниципального стратегического управления»;

-«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Урмарском  районе Чувашской Республики»;

-«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

-«Снижение административных барьеров,  оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»  включающие  21  основных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» включает  4 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики» Проводится ежемесячный анализ основных показателей социально-экономического развития района. На официальном сайте администрации района ежеквартально размещается предварительные итоги основных показателей социально-экономического развития района. Ежегодно до 1 мая формируются и представляются в Минэкономразвития  Чувашской Республики значения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за очередной год. Ежегодно разрабатывается прогноз социально-экономического развития района на плановый период и предыдущие 3 года.

Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Урмарского района Чувашской Республики»

Всего за 2021 год  муниципальными заказчиками Урмарского района проведено 3076 закупок на поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе путем проведения электронного аукциона – 164, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) - 143, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (закупки малого объема) – 2769, в том числе в электронной форме (тэк торг) - 64.

Общая стоимость заключенных контрактов и договоров составила 323554,1 тыс. руб., в том числе по результатам проведения:

Электронного аукциона  – 96 контрактов на сумму 219600,8 тыс. руб.(67,9%);

Закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 143 контракта на сумму 30442,1 тыс. руб. (9,4 %);

Закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (закупки малого объема) - 2769 на сумму 73511,2 тыс. руб. (22,7%).

Количество контрактов, заключаемых по итогам несостоявшихся процедур, в которых участвовал 1 участник, либо заявка только одного участника отвечала установленным требованиям в 2021 году заключено 36 на сумму 47226,1 тыс. рублей, или 14,6 % от общей суммы заключенных контрактов и договоров.

Закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков у субъектов малого предпринимательства муниципальными заказчиками района осуществляются в соответствии с требованиями ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ. Субъекты малого предпринимательства систематически участвуют в аукционах, запросах котировок на  поставку  товаров  (работ,  услуг)  для муниципальных нужд. Количество заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства  - 89 на сумму 211528,2 тыс. руб. Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций за истекший период 2021 года  составила 91,8% (2020г.-66,6%).

Бюджетная эффективность при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за истекший период 2021 года составила 7,3 % (2020г.-12,1%) или 17374,9 тыс. рублей (2020г.-36940,1 тыс.руб.). Объем заказа, размещенного путем проведения конкурентных процедур составила 67,9% (2020г.-73,4%).

Основное мероприятие 3 «Проектная деятельность и программно-целевое управление»

На официальном сайте администрации Урмарского района в сети «Интернет» создан специальный раздел «Проектное управление» по адресу: http://urmary.cap.ru/action/activity/eab/proektnoe-upravlenie. Раздел «Проектная деятельность» обеспечивает выход на  официальный сайт Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Постановлением администрации Урмарского района от 10.02.2020 г. № 138 «Об утверждении Положения о проектном управлении в органах местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики» утверждено  Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Урмарского района от 12.12.2014 г. № 814 «О Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Урмарского  района Чувашской Республики»  утверждены Положение  и Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству Урмарского района Чувашской Республики. Проведено 1 заседание Совета.

Постановлением администрации Урмарского района от 26.03.2019 г. № 207 «Об     утверждении  Порядка  разработки,  реализации    и  оценки    эффективности муниципальных программ  Урмарского района Чувашской Республики» утвержден  Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Урмарского района.

Вся информация размещена на официальном сайте Урмарского района в сети «Интернет»  в разделе «Проектная деятельность».

Все расходы бюджета осуществляются в соответствии с программно-целевым методом планирования.

Постановлением администрации Урмарского района Чувашской Республики от 02.03.2017 №160 «О плане мероприятий развития малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чувашской Республики на период  до 2030 года» утвержден план мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего предпринимательства в Урмарском  районе Чувашской Республики на  период до 2030 года.

Основное мероприятие 4 «Разработка Стратегии социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики до 2035 года»

Разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Урмарского района до 2035 года. (Решение собрания депутатов Урмарского района от  28 ноября 2019 г.   № 281). План мероприятий по реализации Стратегии раскрывает основные направления и задачи, которые далее реализуются через основные мероприятия муниципальных программ. Стратегия до 2035г. включает более 100 инвестиционных проектов на общую сумму 4013,2 млн. рублей, в том числе бюджетные средства составляют 71 % или на сумму 2849,0  млн.руб.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чувашской Республики» включает 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

По состоянию на 01.01.2022 г. количество субъектов малого предпринимательства  составило 1245 субъектов, в том числе количество индивидуальных предпринимателей -595 (в том числе 78 - КФХ), малых предприятий и юридических лиц -97,   самозанятых -553.   Доля численности занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых (2847человек) в экономике района составляет  60,6%.

За 2021 год субъектами малого предпринимательства отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 671,7 млн. рублей, что составляет 105%  к  соответствующему уровню 2020 года (в 2020 г. – 639,7 млн. рублей).

Сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чувашской Республики от субъектов малого предпринимательства за  2021 г. составила  24,2 млн. рублей, в местный бюджет – 7,5 млн. рублей. Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений составляет 16,9%.

За  2021 год  информационно - консультационная  поддержка оказана 51 субъекта малого     предпринимательства (предоставление информации о  возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов), 8 предпринимателей получили финансовую поддержку через Гарантийный фонд Чувашской Республики в сумме 52,4 млн. руб.  и 13 предпринимателей получили по предоставлению субсидий и грантов финансовую поддержку на сумму 0,230 млн. руб.

Субъекты малого бизнеса строят торговые площади, расширяют сферу потребительского рынка, обновляют производственную базу. Представители малого и среднего бизнеса района занимаются инвестиционной деятельностью.

За   2021 год  вложено инвестиций в сумме  327,6  млн. рублей.

Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым  ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации района периодически обновляется баннер «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Урмарском районе.

В Урмарском районе действует  Координационный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации Урмарского района.

Поддержка субъектов малого предпринимательства оказывается через размещение  торгов при выполнении муниципальных закупок. За 2021 год по итогам торгов по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, включая объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО, заключено 89 контрактов на сумму 211,5 млн. руб. (в 2020 году 108 контрактов на сумму 179,0 млн.руб.). Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций за 2021 год, составила 91,8% (2020г.-66,6%).

В целях выявления положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию, проводится  оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. Постановлением администрации Урмарского района от 30 ноября 2015 г. № 726«Об утверждении порядка оценки актов по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности» утверждены порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. За  2021 год проведена экспертиза НПА 7 проектов (в 2020 году - 5) и  оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов-4 проектов.

В целях своевременного доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях повышенной готовности в соответствии Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики»  отделом экономики в сети WhatsApp сформирована специальная группа «Предприниматели», где размещается информация, касающееся деятельности предприятий, объектов торговли, услуг, общепита в условиях специального режима функционирования, меры государственной поддержки пострадавшим от пандемии и другая информация, касающееся предпринимательской деятельности. Проводится рассылка рекомендаций и указов, распоряжений по электронной почте и через мобильные телефоны.

За 2021 год оказана поддержка 72 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- информационно - консультационная поддержка оказана 51 субъекту малого предпринимательства (предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов);

- финансовую поддержку через Гарантийный фонд Чувашской Республики получили 8 предпринимателей на сумму 23,6 млн. рублей (в форме поручительства при предоставлении льготного кредита), 10 предприятий в виде льготного займа на сумму 26,5 млн. руб.,( по сниженной процентной ставке от 4,25%); в виде субсидий получили 13 субъектов МСП, ведущих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, на возмещение затрат по выплате заработной платы работникам в сумме 230 тыс. руб.

Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства»

В Межрайонном Козловском подразделении Козловского, Урмарского и Янтиковского районов АУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Минэкономразвития Чувашии функционируют 5 окон по оказанию государственных и муниципальных услуг.

Общее количество оказываемых услуг – 173 из них федеральных – 54, республиканских-67, муниципальных-40, иных-8 (Корпорация МСП), прочих-4 (Чуваштехинвентаризация, ЦИК).

Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Урмарском районе Чувашской Республики».

Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Урмарском районе Чувашской Республики» включает мероприятия по проведению ежегодных районных конкурсов на изготовление сувенирной продукции, посвященной памятным датам Урмарского района Чувашской Республики, а также по организации выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции.

Мастера народных художественных промыслов принимают участие в семинарах, совещаниях, Днях малого предпринимательства, организованных и проводимых администрацией Урмарского района совместно со специалистами Минэкономразвития Чувашии, Торгово – промышленной палаты Чувашской Республики, контролирующими органами.

Принимают участие в выставках, проводимых в Урмарском народном историко – краеведческом музее, на выставке  - продажи «Город мастеров» на празднике «Акатуй».

Участвуют в экспозициях, проводимых Урмарской центральной библиотекой.

Подпрограмма 3 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» включает  5 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной корпорации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг»

Проводится мониторинг розничных цен на фиксированный набор товаров по 40 наименованиям и  социально-значимых продовольственных товаров (1 раз в неделю) в 2 несетевых магазинах. Информация о результатах мониторинга цен размещается еженедельно в информационной системе СИОПР Регион. При проведении мониторинга ведется разъяснительная работа о недопущении необоснованного повышения цен на социально-значимые продовольственные товары. Фактов значительного повышения цен на товары в организациях розничной торговли не выявлено.

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг»

На официальном сайте администрации Урмарского района находится раздел «Потребительский рынок», где размещается актуальная дислокация объектов потребительского рынка и схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Урмарского района, а так же размещается вся информация о нововведениях в сфере потребительского рынка. На территории Урмарского района постановлением администрации Урмарского района 08 декабря 2020 г. № 1017 утверждена  схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Урмарского района Чувашской Республики».

Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка»

В рамках реализации мероприятия проводится организационная работа по проведению выставок, ярмарок товаров и услуг, в том числе сезонных сельскохозяйственных ярмарок «Весна», «Дары осени».

Также проводятся  мероприятия по расширению торговых объектов, реализующих продукцию крестьянских (фермерских) хозяйств, продукцию, обладающую российским Знаком качества.

В целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией по доступным для населения ценам, на территории МУП УР «Урмарытеплосеть» по пятницам проводятся ярмарки выходного дня «Покупай дешевле!» на которых крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства имеют возможность реализовать свою продукцию. Информация о проведенных выходного дня «Покупай дешевле!», участниках ярмарки и реализуемой продукции освещается на сайте Урмарского района.

Сельхозтоваропроизводителям, а также гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство, для реализации выращенной сельскохозяйственной продукции, торговые места предоставляются на территории ярмарки.

МУП УР «Урмарытеплосеть» определено 22 (двадцать два) торговых места для осуществления деятельности по продаже собственной продукции сельхозтоваропроизводителями без оплаты за предоставленное место.

Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала»

Организация семинаров, круглых столов, совещаний, форумов и иных мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников сферы потребительского рынка». В рамках реализации мероприятия проводится работа по повышению квалификации работников предприятий потребительского рынка. В рамках реализации мероприятия проводится информационное сопровождение участия специалистов в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства.

Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей»

За 2021 год в области защиты прав потребителей в Урмарском  районе проведены следующие мероприятия:

- 12 марта, в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей администрацией Урмарского района совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской республике – Чувашии в Цивильском районе и филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» проведен приемный день потребителей на тему «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции обратившимся гражданам даны рекомендации о способах защиты от гриппа, коронавируса и ОРВИ. Также были рассмотрены вопросы приобретения продовольственных и непродовольственных товаров, разъяснили порядок действий потребителя при покупке некачественных товаров. Гражданам даны разъяснения  направленные на формирование подходов к рациональному потреблению;

-на официальном сайте администрации Урмарского района создан баннер «Защита прав потребителей» где имеются ссылки на официальные сайты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии, государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей и информационный ресурс Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии;

В Урмарском районе постоянно работает телефон «горячая линия» для тематического консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Подпрограмма 4 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»

В Межрайонном Козловском подразделении Козловского, Урмарского и Янтиковского районов АУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Минэкономразвития Чувашии функционируют 5 окон по оказанию государственных и муниципальных услуг.

На 31 декабря 2021 года в АУ МФЦ Урмарского района можно обратиться за 184 услугами (53 федеральных, 69 республиканских, 39 муниципальных, 8 иных (Корпорация МСП), 15 прочих (Чуваштехинвентаризация, ЦИК).

Максимально задействован портал Госуслуг, это значительно уменьшает время получения гражданами готового результата (справка о несудимости, заявление на распоряжение материнским капиталом, запись на замену водительских удостоверений, запись на постановку транспортного средства на учет, замена паспорта), так как органы государственной власти в первую очередь обрабатывают электронные заявки, поданные через портал.

За  2021 год в МФЦ за разными видами услуг с заявлениями обратилось  6123 чел. (2020г - 6563), консультации получили 2334 чел. (2020г-1515 человек), готовые документы получили 8384 заявителей.

Среднее время ожидания в очереди варьируется в пределах 3 минуты, что соответствует предельным нормам времени ожидания. Нагрузка на одного специалиста в день составляет 15 заявителей (дела, консультации, выдача).

Поступила госпошлина по состоянию на 31 декабря 2021 года МФЦ Урмарского района в сумме 2004,9 тыс.руб. (за аналогичный период прошлого года было собрано       1704,0 тыс. рублей).

На снижение показателей по количеству принятых заявителей, оказанных консультаций и выданных результатов повлияло распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в связи с чем граждане соблюдали режим самоизоляции, а органами власти были приняты ряд мер на продление социальных выплат и оказание государственных услуг в беззаявительном порядке.

Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

МФЦ размещен в здании администрации Урмарского района, где созданы условия по более качественному и комфортному обслуживанию граждан и соответствия с требованиям законодательства по предоставлению услуг. Площадь  помещения для МФЦ составляет  42 кв.м.  Среднее время ожидания в очереди варьируется в пределах 3 минут, что соответствует предельным нормам времени ожидания. Нагрузка на одного специалиста приема составляет 16 заявителей в день.

График работы МФЦ с 08.00 до 18.00 часов без перерыва на обед, во вторник рабочий день продлен до 20.00. часов.  В субботу граждане принимаются с 09.00 до 13.00 так же без перерыва на обед.

Контроль качества предоставления услуг «универсальными специалистами» осуществляется в ходе участия наших специалистов в обучающих семинарах и тестированиях, проводимых федеральными и республиканскими органами власти. Повышением качества подготовки сотрудники занимаются и самостоятельно, изучая методические материалы, присланные для руководства федеральными и республиканскими органами власти.

2. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

Постановлением администрации Урмарского района от 24.04.2019 № 315 ( с внесением изменений от 06.02.2020 № 131,от 03.02.2021 № 122,от 15.02.2022 № 217)  «Об утверждении муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» утверждена муниципальная программа «Содействие занятости населения». В рамках муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 2 подпрограммы.

-«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

-«Безопасный труд».

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» объединяет четыре  основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

По инициативе центра занятости населения администрацией Урмарского района рассмотрены вопросы организации временной занятости подростков; разработаны соответствующие мероприятия;  проведены специализированные ярмарки вакансий рабочих мест, на которых подростки от 14 до 18 лет были проинформированы о возможностях временного трудоустройства в свободное от учебы время и летний период. В течение 2021 года для временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет  центром занятости заключено 25 договоров, и трудоустроено 403 подростка. Подростки участвовали в уборке поселка и школ и др.

Основное мероприятие 2 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».

Центр занятости организует в целях обеспечения временной занятости населения проведение оплачиваемых общественных работ. Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, безработные граждане. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, не получающие пособия по безработице, безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев. Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия. С лицами, желающими участвовать в общественных работах, заключается срочный трудовой договор.

С целью обеспечения временной занятости безработных граждан, а так же граждан, ищущих работу, центром занятости заключено 19 договоров с организациями Урмарского района на организацию общественных работ, в которых приняли участие 147 человек.

Основное мероприятие 3 «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

С начала 2021 года за предоставлением государственной услуги в центр занятости обратилось 993 человека, из них признано безработными 387 человек. Регистрируемая безработица на 01.01.2022г. составила 54 человека – 0,48 %, а на 01.01.2021г. составляла 126 человек.

Центр занятости продолжает работу по развитию различных форм социального партнерства, направленную на активное взаимодействие с органами местного самоуправления и работодателями Урмарского района. В целом за 2021 год при содействии центра занятости на постоянную и временную работу трудоустроено 1061человек, в т. ч. в течение 10 дней трудоустроено 627 человек.

В течение 2021 года в центр занятости населения заявлено 921 вакансий. На 01.01.2022г.  в районном банке вакансий - 178 вакансий от 25 работодателей Урмарского района. Это вакансии по профессии: уборщица, буфетчица, мойщик посуды, продавец, швея, разнорабочий, слесарь по ремонту автомобилей, водитель автобуса и др.

Особое внимание центр занятости населения уделяет гражданам, испытывающим трудности в поиске работы: инвалидам, многодетным и одиноким женщинам, гражданам предпенсионного возраста и т.д. В 2021 году центр занятости заключил 5 договоров с организациями Урмарского района, в которых приняли участие 13 человек: из них: 2 инвалида, 6 граждан,  предпенсионного возраста, многодетные родители - 5 чел. Виды работ: уборка снега, переборка овощей и другие подсобные работы. Средний период участия в 2021 году составил 1 месяц.

Основное мероприятие 4 «Профессиональное обучение безработных граждан»

Граждане, зарегистрированные в Центре занятости населения в качестве безработных, имеют право на получение государственной услуги по бесплатному профессиональному обучению с получением стипендии на период обучения. За 2021 год обучено 33 человека при  плане 41 (81%).

Подпрограмма 2 «Безопасный труд» объединяет пять основных мероприятий.

На реализацию подпрограммы «Безопасный труд» в 2021 году из Республиканского бюджета выделено 59,4 тыс. рублей, из которых освоено -  57,3 тыс. рублей - расходы на выплату персоналу, 2,1 тыс. рублей -  вопросы в области социальной сферы.

| 1 | Подготовка и утверждение ежегодного районного доклада о состоянии условий и охраны труда в Урмарском районе Чувашской Республики | Выполнено |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информирование предприятий и организаций всех форм собственности о действующих и вводимых нормативно-правовых актах Российской Федерации и Чувашской Республики по условиям и охране труда на сайте Урмарского района Чувашской Республики | Выполняется |
| 3 | Проведение заседаний Координационного совета по улучшению условий и охраны труда в Урмарском районе Чувашской Республики | Выполняется |
| 4 | Мониторинг условий и охраны труда | Выполняется |
| 5 | Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов, в том числе отдельных категорий застрахованных | Обучение прошли 71чел. (руководители и специалисты) |
| 6 | Обеспечение комнатами личной гигиены женщин, комнатами отдыха, психологической разгрузки и других санитарно-бытовых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации | Выполняется |
| 7 | Проведение непрерывного обучения безопасному ведению работ, инструктажей и стажировок на рабочем месте | Выполняется |
| 8 | Заслушивание руководителей организаций, допустив-ших в текущем году несчастные случаи на производстве, осуществление мероприятий по профилактике производ-ственного травматизма и профессиональной заболеваемости | В 2021 году на террито-рии Урмарского района несчастных случаев не зарегистрировано. |
| 9 | Проведение ежегодных смотров-конкурсов по охране труда среди предприятий и организаций Урмарского района Чувашской Республики | Выполняется |
| 10 | Участие в республиканском смотре-конкурсе по охране труда среди организаций в Чувашской Республике | Выполняется |
| 11 | Участие в республиканском смотре-конкурсе по охране труда среди муниципальных районов, городских округов | Выполняется |
| 12 | Проведение смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» в организациях и предприятиях Урмарского района Чувашской Республики | Выполняется |
| 13 | Оказание методической помощи организациям при проведении специальной оценки условий труда | Выполняется |
| 14 | Организация и проведение районного месячника по охране труда | Выполняется |
| 15 | Организация и проведение Дней охраны труда в организациях Урмарского района | Выполняется |
| 16 | Организация спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Выполняется |
| 17 | Проведение в организациях физкультурных пауз со специальным комплексом упражнений для восстановления работоспособности | Выполняется |
| 18 | Организация и проведение периодических медицинских осмотров | Выполняется |
| 19 | Систематическое освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации (публикация тематических статей в местной газете), распространение передового опыта в этой области | Выполняется |

3.Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

Постановлением администрации Урмарского района от 06.12.2019 № 983 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» утверждена муниципальная программа «Содействие занятости населения». В рамках муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 2 подпрограммы:

-«Социальная защита населения Урмарского района Чувашской Республики»;

-«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Урмарском  районе Чувашской Республики».

Подпрограмма 1 «Социальная защита населения Урмарского района Чувашской Республики

На выплаты по ежемесячным доплатам к пенсии и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 2021 год предусмотрено 35,0 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составило 33,8 тыс. рублей 96,7%. Муниципальных служащих, обратившихся за получением выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии за 2021 год не было. Общее число муниципальных служащих, получающих пенсии за выслуги лет и ежемесячную доплату к пенсии за 2021 год составляет 2 человека. На 2022 год на выполнение вышеуказанного мероприятия предусмотрено 35,0 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Урмарском  районе Чувашской Республик»

Администрация Урмарского района оказывает имущественную, информационно-методическую помощь и материальную поддержку национально-культурным объединениям, общественным организациям Всероссийских обществ слепых, инвалидов, Союза ветеранов Афганистана и других в проведении общественно значимых мероприятий. За имущественной  поддержкой СНКО в администрацию Урмарского района не обращались, данная услуга будет оказана по мере обращения.

На официальном сайте Урмарского района имеется раздел «СОНКО» по ссылке http://urmary.cap.ru/  регулярно размещаются информации о планируемых и проделанных мероприятий.

4. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики».

В рамках муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 6 подпрограмм.

На сегодняшний день в районе осуществляют деятельность 10 сельхозпредприятий, 78 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 10 541 личное подсобное хозяйство. В текущем году вновь образовалось 8 крестьянских фермерских хозяйств (в 2020г. - 7 КФХ), из них 2 фермера выиграли грант по 9,2 млн. рублей на реализацию проекта развития перспективных направлений сельскохозяйственного производства (Перспектива) - по направлению «сыроделие», грантовая поддержка на развитие материально-технической базы предоставлена сельско-хозяйственному потребительскому снабженческо-сбытовому и перерабатывающему кооперативу «Зеленая долина» в сумме 38 млн. руб. в целях организации предприятия по переработке молока.

В 2021 году государственная поддержка агропромышленному комплексу района  оказана 40 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму более 177,0 млн. рублей - в 4 раза больше  уровня 2020 года. (в 2020 г. – 44 млн. руб.).

Аграриями района приобретены 103 единицы техники на сумму более 232 млн. рублей в 6,3 раза больше к аналогичному периоду прошлого года (в 2020г. – 49 единиц техники на сумму 36,9 млн.руб), приобретены 15 ед. тракторов, 9 зерноуборочных комбайнов, из них 4 комбайна с 9 метровой жаткой.

По оценке объем производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах во всех категориях хозяйств за 2021 год составил 1 млрд. 446 млн. рублей – 92,4 % к уровню 2020 г., индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 74,2%.

Засушливая и жаркая погода 2021 года привела к недобору урожая сельскохозяйственных культур. Погибли с\х культуры на площади 2981 га, из них зерновые культуры на площади 2961 га, картофель - на площади 20 га, общий ущерб составил более 36 млн. рублей (36,895 млн.) рублей.

По итогам уборки в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2021 году с 14 124 гектаров уборочной площади при средней урожайности 18,6 ц/га намолотили 26 694 тн. зерна.

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофель убран с площади 391 га. При средней урожайности 207 цн/га собрали 8 094 тн клубней – 76 % к уровню 2020 г (10,6 тыс.тн.).

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах овощи убраны с площади 2га при средней урожайности 83 цн/га собрали 19 тн овощей.

Хмелеводством в районе занимается ООО «АгроРесурсы». В 2021 году данное хозяйство  убрало хмель  на площади  34 га, при средней урожайности 16,8 ц/га собрали 50,6 тн «зеленого золота» - 96,9% к уровню 2020г. (2020г. - 522 цн). По объему произведенного хмеля Урмарский район находится на 2 месте в Чувашской Республике.  В настоящее время в районе идет расширение площадей под хмельниками. Осенью прошлого года заложены 6 га новых хмельников.

По состоянию на 1 января 2021 года в Урмарском районе общая площадь необрабатываемых земель составляла 1 857 га, в 2021 году было запланировано ввести в оборот 455 га земли сельскохозяйственного назначения. Всего введено в севооборот 817 га – 180 % к плану.

Хозяйствами всех категорий надоено 9 924 тонн молока - 100,5%  к уровню 2020 года (в 2020 г – 9874,4 тн), - в т.ч. в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 2600 тн., 104,0% к уровню прошлого года (в 2020 г. – 2507,051 тн.).

Хозяйствами всех категорий произведено 1466 тонн мяса - 94,0%  к уровню 2020 года (в 2020 г. – 1559,8 тн).,

- в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах -361,79 тн. – 86,14% к уровню прошлого года (в 2020 г. – 419,99 тн.). В связи с трудным финансовым положением сильно сократило производство мяса ОАО «ППФ «Урмарская» на 136 тн., произвело 40,2 тн. против 176,9 тн. к 2020 году.

По состоянию на 1 января 2022 года во всех категориях хозяйств поголовье  крупного рогатого скота составило 5616 гол. – 101,0 % к уровню 2020 года (в 2020 г. – 5560 гол.):

Поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 2286 гол. – 102,3% к уровню 2020 года (в 2020 г. – 2234 гол.):

Поголовье свиней во всех категориях хозяйств составило 1378 гол. – 99,8% к уровню 2020 года (в 2020 г. – 1380 гол.):

Поголовье птиц во всех категориях хозяйств составило 51754 гол. – 69,0 % к уровню 2020 года (в 2020 г. - 74953 гол.):

В 2021 году аграриями района приобретены 103 единицы техники на сумму более 232 млн. рублей в 6,3 раза больше к аналогичному периоду прошлого года (в 2020г. – 49 единиц техники на сумму 36,9 млн.руб), приобретены 15 ед. тракторов, 9 зерноуборочных комбайнов, из них 4 комбайна с 9 метровой жаткой.

5. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» .

Постановлениями администрации Урмарского района от 11 сентября 2019г.№ 706 утверждена муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики. В рамках муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 3 подпрограммы:

-"Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Урмарского района";

-"Обеспечение населения Урмарского района качественной питьевой водой";

-"Газификация Урмарского района ".

На 2021 год на реализацию муниципальной программы предусмотрена 17,1млн.руб., фактическое исполнение составляет 15,6 млн.руб.,(91,2%).

В 2021 году в Урмарском районе выполнен капитальный ремонт 18 источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин). Общий объем финансирования программы – 14,0 млн. руб.

Разработана проектно-сметная документация: «Водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в северо-западной части дер. Новое Исаково Урмарского района Чувашской Республики» на 2 млн. руб. Получены положительные экспертизы по разделам: электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение.

За счет средств бюджета района разработана проектно-сметная документация на строительство школы в дер. Арабоси на сумму 1,4 млн. руб., получено положительное заключение экспертизы

6. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие образования в Урмарском районе Чувашской Республики»

Постановлением администрации Урмарского района от 29.08.2019 № 653 ( с внесением изменений от 05.02.2020 №123,от 25.03.2020 №284, от 21.05.2020 № 437,от 03.02.2021 №116, от 29.11.2021 №1032, от 08.02.2022 №177) «Об утверждении муни-ципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Развитие образования в Урмарском районе Чувашской Республики» утверждена муниципальная программа «Развитие образования в Урмарском районе Чувашской Республики».

В рамках муниципальной программы Урмарского района  Чувашской Республики в 2021 году реализованы 5 подпрограмм:

-«Подпрограмма «Поддержка развития образования»;

-«Подпрограмма «Молодежь Урмарского района Чувашской Республики»»;

-«Подпрограмма «Создание в Урмарском районе Чувашской Республики  новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;

-«Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Урмарского района»;

-«Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Урмарского района».

Подпрограмма 1 «Поддержка развития образования» включает 16 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций

В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования и учреждений (центров).

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В рамках основного мероприятия 2 осуществляется предоставление субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Основное мероприятие 3. Укрепление материально- технической базы объектов образования.

Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия осуществлено приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/ медиатек, отвечающих современным требованиям; оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием:

В 2021 году на капитальный ремонт образовательных учреждений  израсходовано  110 млн. рублей из регионального и местного бюджетов:

проведен капитальный ремонт здания МБОУ "Мусирминская СОШ", МБДОУ  "Детский сад N 3 "Зоренька";  "Детский сад "Солнышко; МБДОУ Детский сад №1 «Березка»

выполнен  капитальный  ремонт кровли и фасада МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е.Егорова»;

проведены работы по капитальному ремонту входных групп, облицовке фасада здания, устройству асфальтового покрытия МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок».

Для организации подвоза обучающихся в образовательные учреждения в 2021 году поступил 1 новый школьный автобус в Челкасинскую основную  школу.

В рамках федерального проекта «Современная школа» с 1 сентября 2021 года  на базе Шоркистринской  и Староурмарской средних школ,  Челкаинской основной школы открылись  Центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Библиотечные  фонды общеобразовательных  учреждений Урмарского района   пополнились  5995 экземплярами  учебников и учебных   пособий  на общую сумму 1282,1тыс.руб.

С 2019 года на базе  МАОУ «Урмарская СОШ им. Г. Е. Егорова»  функционирует  школьный  информационно-библиотечный центр. На укрепление МТБ ШБИЦ направлено 42,0 млн. рублей.

Основное мероприятие 4. Организационно-методическое сопровождение прове-дения олимпиад школьников

Мероприятие позволяет обеспечивать фундаментальную подготовку обучающихся к различным олимпиадам, содействовать развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся.

В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных организаций творческих способностей и интереса к научным знаниям, развития региональной системы выявления и поддержки одаренных детей, в соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года, Положением о региональной олимпиаде школьников, утвержденным приказом Минобразования Чувашии от 19.12.2014 № 2251, с приказами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 14.10.2021 года № 1285 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», от 14.10.2021 года № 1286 «О проведении муниципального этапа региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре родного края в 2020-2021 учебном году», письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 15.10.2021 №02/13-12466, 09,12 ноября 2021 года на территории Урмарского района проведен муниципальный этап  региональных олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе, культуре родного края, с 16 ноября по 16 декабря 2021 года проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.

Основное мероприятие 5. Развитие единой образовательной информационной среды в Урмарском районе Чувашской Республики.

В рамках выполнения данного основного мероприятия выполнены работы по поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в Урмарском районе Чувашской Республике.

В рамках национальной программы «Цифровая  экономика Российской Федерации» 13  общеобразовательных учреждений обеспечены   подключением  к высокоскоростному   интернету с использованием  волоконно-оптических линий.

Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий регионального проекта «Учитель будущего».

Мероприятие направлено на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций Урмарского района.

В рамках реализации проекта организована системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы образования и обновлено содержание программ повышения квалификации.

В рамках мероприятия внедряется система аттестации руководителей общеобразовательных организаций, сформирован порядок аттестации педагогов-психологов образовательных организаций.

Успешная реализация этих проектов, систематическая работа с кадрами повлияли достижению значительных положительных результатов в системе образования района:

МБДОУ «Детский сад № 3 «Зоренька» стал победителем открытого Всероссийского смотр - конкурса «Образцовый детский сад 2020-2021 года»

Детскому саду № 3 «Зоренька присужден в 2021 году ежегодный грант Главы Чувашской Республики в размере двухсот тысяч рублей (Руководитель данного учреждения - Петрова М.В.);

Детской сад №3 «Зоренька» стал призером республиканского конкурса «Лучший детский сад Чувашии -2021» в номинации «Лучший детский сад этнокультурной направленности развития детей»;

Детской сад «Родничок» стал победителем в республиканском конкурсе Лучшая методическая служба – 2021»  в номинации «Лучшая методическая служба детского сада»;

Васильева Оксана Вениаминовна, учитель технологии Урмарской средней школы, удостоена денежного поощрения Президента Российской Федерации в размере 200 тыс. рублей;

Голубева Наталья, ученица МАОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е. Егорова», по итогам участия на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по экологии вошла в рейтинговый список для участия на IV этапе – заключительном. По итогам заключительного этапа Голубева Наталья стала призером. Ее наставником является Надежда Ильинична Кузьмина, учитель биологии высшей квалификационной категории.

Кузьмина Надежда Ильинична, учитель биологии Урмарской средней школы, удостоена денежного поощрения в размере 150 тыс. рублей за подготовку призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии;

Антонова Валентина Германовна, учитель Урмарской средней школы, удостоена денежного поощрения в размере 50 тыс. рублей за подготовку призеров международной олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе;

Ларионова Елена Ильинична, учитель русского языка и литературы   Урмарской средней школы, удостоена денежного поощрения Главы Чувашской Республики в размере 20 тыс. рублей;

Иванов Вячеслав Николаевич, преподаватель - организатор ОБЖ МАОУ «Большеяниковская СОШ» занял II место в I-ом республиканском конкурсе «Лучший преподаватель - организатор ОБЖ – 2021».

Основное мероприятие 7. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования.

Данное мероприятие направлено на обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики.

МБДОУ «Детский сад № 3 «Зоренька» стал победителем открытого Всероссийского смотр - конкурса «Образцовый детский сад 2020-2021 года» и удостоено подарочного сертификата образовательного продукта «Компьютерное программное обеспечение «Обучающая среда дистанционных технологий «Архимед-2020»

Детскому саду № 3 «Зоренька присужден в 2021 году ежегодный грант Главы Чувашской Республики в размере двухсот тысяч рублей (Руководитель данного учреждения - Петрова М.В.).

Основное мероприятие 8. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения.

Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки одаренных детей, снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона, стимулирование роста качества работы педагогических работников.

В районе большое внимание уделяется поддержке молодежи. Ежегодно 20-ти обучающимся назначаются именные стипендии главы администрации Урмарского района (в размере 250 рублей ежемесячно). В 2021 году 14 представителей талантливой молодежи Урмарского района -   назначена стипендия Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в размере 1830 рублей. Кроме этого, активная молодежь поощряется почетными грамотами и благодарственными письмами администрации  Урмарского района и управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

Основное мероприятие 9. Модернизация системы воспитания детей и молодежи.

Основное мероприятие направлено на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности. Предусматриваются организация и проведение новогодних праздничных представлений, участие в республиканской, общероссийской новогодней елке.

Все  мероприятия в рамках данного  направления направлены  на формирование  духовно развитой интеллектуальной, свободной и активной личности. Ежегодно   для обучающихся Урмарского  района    проводятся   новогодние  праздничные  представления. Ежегодно в рамках празднования новогодних и рождественских праздников, а также в целях поддержки детей из многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей сограниченными возможностями, из неблагополучных семей, поощрения талантливых учащихся Урмарского района проводиться Благотворительная  рождественская елка  главы Урмарского района. Обучающиеся  принимают участие в республиканской и   общероссийской елке в г. Чебоксары и г.Москва.

Основное мероприятие 10. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия будут направлены на создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающей:

подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей;

развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот, организацию муниципальных конференций, семинаров, круглых столов, форумов и др.;

повышение квалификации и обучение педагогов и специалистов сферы защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и информационное сопровождение жизнеустройства детей-сирот.

В рамках выполнения данного мероприятия обеспечены государственные гарантии социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 26.04 2019 № 862  создана базовая  консультационная площадка  региональной Службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на базе информационно - методического центра управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района. Численность специалистов служб, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей составляет 31  чел.

Основное мероприятие 11.   Меры социальной поддержки.

Основное мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий получения социальных пособий на приобретение проездных билетов, предоставления субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и предоставления единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Урмарского района Чувашской Республики; выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории Урмарского района Чувашской Республики; организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

Предоставлены субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и предоставления единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Урмарского района Чувашской Республики; выплачены компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории Урмарского района Чувашской Республики; организовано льготное питание для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях.           Дети с ОВЗ, посещающие дошкольные образовательные учреждения, на основании постановления  администрации Урмарского района от 10.04.2019  № 263 «Об обеспечении бесплатным питанием детей с ОВЗ в муниципальных образовательных учреждениях Урмарского района Чувашской Республики» получают двухразовое  бесплатное питание.  Дети   с ОВЗ, обучающиеся  на дому, получают  набор продуктов питания на 70 рублей в день.

Основное мероприятие 12. Развитие научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования детей.

Мероприятие направлено на создание условий, обеспечивающих доступность для обучающихся дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

- Музей МБОУ «Кульгешская ООШ им. Н.А.Афанасьева» - победитель в номинации «Краеведческий музей» в республиканском конкурс-фестивале музеев образовательных организаций Чувашии, приуроченном мало изученной странице истории Великой Отечественной войны, трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. (Руководитель Романова Светлана Васильевна)

- Краснова Евгения и Макарова Ксения, обучающиеся 11 класса МАОУ "Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова" - победители регионального этапа Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

- Сергеева Дарья, обучающаяся 8 класса МАОУ «Большеяниковская СОШ» - призер заключительного этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия-2030» в номинации «Ландшафтная экология и геохимия». Исследовательская работа  «Анализ изменения экологического состояния воды прудов деревни Большое Яниково Урмарского района» (Руководитель Табакова Татьяна Рудольфовна)

- 1 июня 2021 года в Москве состоялся Всероссийский фестиваль «Большая перемена», в которой приняли участие школьники Чувашской Республики. В состав делегации Чувашской Республики вошла Сидорова Галина, обучающаяся МБОУ «Кульгешская ООШ им. Н.А.Афанасьева».

- По итогам дистанционного этапа конкурса «Большая перемена» Сидорова Галина, обучающаяся МБОУ «Кульгешская ООШ им. Н.А.Афанасьева»; Романова Нина, Сергеева Дарья, обучающаяся МАОУ «Большеяниковская СОШ вышли в очный полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», который состоится в период с 27 сентября по 02 октября 2021 года в городе Казань.

Основное мероприятие 13. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предполагается сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В рамках мероприятия реализована целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включающая мероприятия по созданию конку-рентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей путем применения механизмов персонифицированного финансирования, создания эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В районе  успешно функционирует  информационный сервис, с помощью которого родители детей от 5 до 18 лет могут выбрать для ребенка дополнительные занятия в кружках и секциях «Навигатор дополнительного образования детей Чувашской Республики».Внедрена система  персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.   В настоящий момент Навигатор наполнен информацией об организациях и программах дополнительного образования. С 01 января 2022 года января осуществлен  переход персонифицированного финансирования дополнительного образования  на 2022 год.  Индикатором  выполнения  мероприятий  по внедрению ПФ ДОД определен  охват детей системой в 2021 году – 75% (2406 обучающихся  возрасте от 5 до 18 лет).  Решением Урмарского  районного  собрания  депутатов  от 03.12.2021 года № 27  на  персонифицированное финансирование  дополнительного образования  детей  выделено 3985,5 тыс. рублей  из местного  бюджета Урмарского  района.  Номинал сертификата   с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года   составлял  4130 руб.

Основное мероприятие 14. Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

В рамках мероприятия предусмотрено создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В целях повышения уровня качества образования все образовательные организации обеспечены стабильным и быстрым интернет - соединением. Образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов.

В рамках национальной программы «Цифровая  экономика Российской Федерации» 13  общеобразовательных учреждений обеспечены   подключением  к высокоскоростному   интернету с использованием  волоконно-оптических линий.   Обновлено  наполнение  и функционирование  возможностей  официальных сайтов  образовательных организаций Урмарского района.

Основное мероприятие 15. Реализация мероприятий регионального проекта «Социальные лифты для каждого».

В рамках мероприятия предусмотрено формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста и проведение ежегодных профессиональных конкурсов среди педагогов и образовательных организаций.

Сформирована система профессиональных конкурсов в целях предоставления педагогическим работникам возможностей для профессионального и карьерного роста и проведение ежегодных профессиональных конкурсов среди педагогов и образовательных организаций. Проведены профессиональные конкурсы: «Учитель года-2021», «Самый классный классный - 2021», «Воспитатель года- 2021», «Сердце отдаю детям- 2021».

Основное мероприятие 16. Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Мероприятие направлено на оказание комплексной психолого-педагогической и ин-формационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего раз-вития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 26.04 2019 № 862  создана базовая  консультационная площадка  региональной Службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на базе информационно - методического центра управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района.Для оказания  помощи детям – инвалидам, детям с  ОВЗ имеются  штаты психологов:  0,5 ставки в МБДОУ «Детский Сад №1 «Березка», 0,5 ставка - МБДОУ «Детский Сад №2«Колосок»,  0,5 ставки - МАДОО «Детский Сад №5«Родничок» 0,3 ставки - МБДОУ «Детский Сад №3 «Зоренька», 0,5 ставки - МБДОУ «Детский Сад №4 «Ромашка»); логопедов:  0,5 ставки - МБДОУ «Детский Сад №1 «Березка», 1  ставка - МБДОУ «Детский Сад №2«Колосок», 1 ставка - МБДОО «Детский Сад «Родничок» 0,5 ставки - МБДОУ «Детский Сад №3 «Зоренька», 0,5ставки - МБДОУ «Детский Сад №4 «Ромашка».

Подпрограмма 2 «Молодежь Урмарского района Чувашской Республики» включает 4 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику.

В рамках данного основного мероприятия в 2021 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью;

совершенствование системы общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной молодежной политики;

развитие межрегионального и международного молодежного сотрудничества;

информационное обеспечение государственной молодежной политики.

Основное мероприятие 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи.

В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по

осуществлению отбора и выдвижение кандидатов из числа талантливой и одаренной молодежи для поощрения;

проведению муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи.

В районе большое внимание уделяется поддержке молодежи. Ежегодно 20-ти обучающимся назначаются именные стипендии главы администрации Урмарского района (в размере 250 рублей ежемесячно). В 2021 году 14 представителей талантливой молодежи Урмарского района -   назначена стипендия Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в размере 1830 рублей. Кроме этого, активная молодежь поощряется почетными грамотами и благодарственными письмами администрации  Урмарского района и управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность».

В рамках основного мероприятия созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

В  целях реализации национального проекта «Образование» в  Урмарском районе утверждены и реализуются шесть  региональных проектов. Один из них региональный проект «Социальная активность», который направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В рамках Федеральной программы Ассоциации волонтерских центров между Ресурсным центром по развитию добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике и Управлением образования и молодежной политики администрации Урмарского района 27 августа 2020 года подписано Соглашение № 13 об открытии муниципального представительства регионального ресурсного центра добровольчества.

В Урмарском районе свою деятельность осуществляют более 500 добровольцев, что составляет 15,7 % от общего числа молодежи района. Количество молодежи в Урмарском районе от 14 до 35 лет 3169 чел. В 13 общеобразовательных учреждениях Урмарского района созданы и успешно функционируют волонтерские отряды. На базе 6 общеобразовательных учреждений с 2019 года действуют школьные отряды «Волонтеры-медики». Кроме этого в 2020 году создан отряд «Волонтеры-Победы». Волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, пропагандируют здоровый образ жизни, ведут борьбу  с распространением табакокурения, алкоголя и наркомании в молодёжной среде Урмарского района, оказывают помощь пожилым и социально незащищённым категориям граждан, активно помогают в организации культурных и спортивных мероприятиях нашего района.

В районе активно развивается общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» с охватом 400 чел. С 2016-2017 учебного года МАОУ «Большеяниковская СОШ» является республиканской пилотной площадкой по реализации Всероссийского проекта  «Российское движение школьников». Первичные отделения РДШ в Урмарском районе созданы на базе Урмарской, Большеяниковской средних школ. Зарегистрированные образовательные учреждения: Шоркистринская, Кудеснерская, Староурмарская школы.

Волонтеры района, члены местных отделений Всероссийских общественных движений: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Российское движение школьников», принимают активное участие в акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Молодежь за ЗОЖ», «Стоп ВИЧ/СПИД»,  в благотворительном марафоне «Именем детства, во имя детства», в Международном дне борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, День Государственного флага Российской Федерации, День Российской молодежи, Международный день добровольцев, районный конкурс агитбригад «Волонтером быть здорово!», уроки, посвященные социальной активности  и  добровольчеству (волонтерству), «День доброй воли», «Добрые уроки». В мероприятиях, посвященные празднованию Великой Победы:«Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Мы помним»,  «Урок Победы», «Помощь ветерану», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Сад Памяти» и др.

Ежегодно 3 декабря на базе Детской музыкальной школы района совместно с Волонтёрским отрядом «Творители добра» проводится благотворительная акция «Согреем сердце добротой», приуроченная Международному Дню инвалидов. Акция организована в целях поддержки детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и создания благоприятных условий для их успешной интеграции в общество. Мероприятия городского и сельских поселений района не обходятся без помощи волонтеров. В 2019 году главы сельских поселений совместно с волонтерами Урмарского района оказали помощь населению по переходу с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание.

С 2020 года в сельских поселениях Урмарского района проходит акция «Адресная Помощь». Акция заключается в оказании добровольцами адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной Войны.  Добровольцы помогают пожилым людям в уборке жилых помещений и дворовой территории от снега, покупке продуктов питания, в обеспечении водой, распилке дров, кормлении живности, выносе мусора, чтении газет. Кроме этого добровольцы обучают пользоваться мобильным телефоном и оплачивать коммунальные услуги.

Волонтеры Урмарского района в 2021 году в количестве 21 человека подключились к Всероссийской акции #МыВместе, которая направлена на оказание помощи маломобильным и пожилым людям старше 60 лет в период распространения коронавируса (COVID-19). На базе управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района создан муниципальный Волонтерский штаб. Все добровольцы прошли онлайн-обучение на сайте Dobro.ru. Во всех сельских поселениях Урмарского района имеются волонтеры старше 18 лет. Волонтеры выездной группы муниципального штаба Урмарского района оказывают помощь пожилым людям в экстренной ситуации. Доставляют продукты и лекарства, товары первой необходимости маломобильным и пожилым гражданам старше 60 лет.

В рамках подготовки к Общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации волонтеры Урмарского района присоединились к Всероссийскому общественному корпусу «Волонтеры Конституции». В течение двух недель до старта голосования 14 волонтеров Урмарского района через мобильное приложение #МЫВМЕСТЕ связывались с пожилыми гражданами нашего региона, уточняли  самочувствие и потребности пожилых граждан, а также проинформировали о возможности голосования за вносимые поправки в Конституцию Российской Федерации, не выходя из дома.

Основное мероприятие 4. Поддержка молодежного предпринимательства

В рамках основного мероприятия реализован комплекс мероприятий, направленных на:

- проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14 - 17 лет;

- проведение информационной кампании в едином фирменном стиле, соответствующем фирменному стилю федеральной программы, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»;

- организация обучения лиц в возрасте до 30 лет основам предпринимательской деятельности;

- оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;

- обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях;

- осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Подпрограмма 3 «Создание в Урмарском районе Чувашской Республики  новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» включает 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше.

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями.

В 2021 году на капитальный ремонт образовательных учреждений  израсходовано  110 млн. рублей из регионального и местного бюджетов:

проведен капитальный ремонт здания МБОУ "Мусирминская СОШ";

проведен капитальный ремонт здания МБДОУ  "Детский сад N 3 "Зоренька";

проведен капитальный ремонт здания "Детский сад "Солнышко;

выполнен  капитальный  ремонт кровли и фасада МАОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е.Егорова»;

проведён капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №1 «Березка»;

проведены работы по капитальному ремонту входных групп, облицовке фасада здания, устройству асфальтового покрытия МБДОУ «Детский сад №2 «Колосок».

Основное мероприятие 2. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа».

Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие зданий муниципальных общеобразовательных организаций.

Основное мероприятие 3. Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в части оснащения вновь созданных мест для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандарта-ми общего образования.

Запланировано строительство основной общеобразовательной школы на 100 мест с дошкольными группами на 40 мест в д. Старое Янситово Урмарского района.

В 2022 году за счет средств ФБ  запланировано  проведение  капитальный ремонта в

МАОУ «Урмарская СОШ им.Г.Е.Егорова»

МБОУ «Мусирминская СОШ»

МБОУ «Челкасинская ООШ»

Детский сад №3 «Зоренька»

Подпрограмма 4 «Развитие воспитания в образовательных организациях Урмарского района» включает 6 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания.

Данное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся, организацию информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей.

Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала.

В рамках этого мероприятия реализован ряд мероприятий приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей Чувашской Республики", направленных на выявление и распространение лучшего педагогического опыта в сфере воспитания, организацию и проведение циклов обучающих мероприятий, семинаров, научно-практических конференций, организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, участвующих в воспитании детей, организацию обучения классных руководителей, старших вожатых по вопросам осуществления деятельности в общеобразовательных организациях общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников".

-В районе активно развивается общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» с охватом 400 чел. С 2016-2017 учебного года МАОУ «Большеяниковская СОШ» является республиканской пилотной площадкой по реализации Всероссийского проекта  «Российское движение школьников». Первичные отделения РДШ в Урмарском районе созданы на базе Урмарской, Большеяниковскойсредних школ. Зарегистрированные образовательные учреждения: Шоркистринская, Кудеснерская, Староурмарская школы.

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях.

В рамках мероприятия предусмотрено проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и иных мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое, эстетическое, экологическое, духовно-нравственное, физическое, инженерно-техническое и трудовое развитие, социализацию и воспитание личности.

Основное мероприятие 4. Организация отдыха детей.

В рамках данного направления организованы участие детей в профильных лагерях для одаренных детей и социально активной молодежи, направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления.

С 01 июня по 21 июня 2021 года функционировали 7 пришкольных лагерей на 228 мест. В 2021 году состоялось открытие МБУ «ДОЛ «Романтика» на три оздоровительные смены. Продолжительность каждой смены составляет 21 день (с загруженностью в 63-63-60 человек). LII районные игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» в Урмарском районе в 2021 году прошли с 17 по 19 мая 2021 года на базе общеобразовательных учреждений Урмарского района (Постановление администрации Урмарского района от 11.05.2021 № 444.

Также организованы и проведены Дневные учебные сборы для юношей 10-ых классов средних школ проведены с 11 по 15 мая 2021, участвовали 55 чел.

Основное мероприятие 5. Информационно-методическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы.

Основное мероприятие проведены следующие мероприятия:

размещение материалов по вопросам воспитания в средствах массовой информации, на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

мониторинг реализации подпрограммы "Развитие воспитания в образовательных организациях Урмарского района".

Для размещения информационного  материала по  вопросам воспитания    на официальных  сайтах  образовательных  учреждений  в информационно-коммуникативной сети Интернет, создан  баннер «Воспитание».

Основное мероприятие 6. Мероприятия, направленные на экологическое просвещение обучающихся.

В рамках основного мероприятия проведены мероприятия, направленные на экологическое воспитание и формирование экологической культуры обучающихся.

Во всех образовательных учреждениях Урмарского района созданы отряды «Эколята - дошколята», классы «Эколята», «Молодые защитники природы», которые принимают активное участие в природоохранных социально-образовательных проектах «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» и во Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы».  Они участвуют в экологических акциях и мероприятиях, участвуют в таких акциях как «Посади дерево и сохрани его», в операциях «Чистая улица», «Школьный сад», «Чистый стадион», очищают родники поселений, ведут работу по облагораживанию и озеленению территории сельских поселений, проводят трудовые десанты по сбору макулатуры, участвуют в слете школьных лесничеств, в районной научно-практической конференции по экологии, создают экологические тропы.

До 19 апреля 2021 года проводился муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята–Дошколята» в дошкольных образовательных организациях и «Эколята – молодые защитники Природы» в школах Урмарского района Чувашской Республики.

В апреле 2021 года проводился муниципальный этап республиканского конкурса детских экологических театров «Земля – наш единственный дом, давайте не мусорить в нем» проводился с целью привлечения внимания общественности и населения к проблемам экологии, воспитание у обучающихся любви к родной природе, чувства ответственности за будущее средствами музыкального, литературного, театрального, изобразительного и других искусств. В муниципальном этапе конкурса приняли участие 30 обучающихся из 3 общеобразовательных учреждений района.

В рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» в 2021 году проведена акция по сбору макулатуры. Обучающимися образовательных организаций Урмарского района собрано более 4052 кг макулатуры.

В школах района активно действуют 13 волонтерских команд, в которых участвуют около 200 школьников. Ребята занимаются пропагандой здорового образа жизни, организацией мероприятий патриотической направленности, ведут тимуровскую работу, оказывают адресную помощь ветеранам войны, облагораживают территории Парка Победы участвуют в экологических мероприятиях. В 2021 году команды волонтеров-экологов, выпускники общеобразовательных учреждений приняли участие в акции «Сад памяти», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., посадили 1015 деревьев и кустарников.

В целях экологического просвещения и формирования экологической культуры в образовательных организациях в марте 2021 года проведены классные часы, экологические уроки «Глобальные экологические проблемы» по вопросам сбора бытовых отходов.

30 марта 2021 г. в онлайн формате прошло мероприятие, посвященное подведению итогов заключительного этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия-2030».

10 марта 2021 года в МБОУДО «Дом детского творчества» Урмарского района прошел 1 (заочный) тур конференции-фестиваля творчества обучающихся «Эксельсиор».

С целью поддержки инициативы обучающихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на развитие их интереса к биологии и экологии, к практическому участию в деле сохранения природных экосистем, способствующих решению проблем экологического образования и нравственного воспитания детей проведен муниципальный этап XXVIII республиканской НПК обучающихся по экологии 12.11.2021 (Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района № 175 от 29.09.2021г.). В конференции приняли участие 26 обучающихся из 7 общеобразовательных учреждений.

С целью формирования экологической культуры в Урмарском районе 3 декабря 2021 года проведена научно-практическая конференция «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которой были подняты вопросы экологической культуры, накопления и переработки вторичных ресурсов.

3 марта 2021 года в МБОУДО «Дом детского творчества» Урмарского района прошел муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

С целью пробуждения и развития у обучающихся образовательных организаций интереса к национальному языку и литературе 31 марта 2021 года прошел муниципальный этап республиканского конкурса чтецов прозаических произведений на чувашском языке «Чĕрĕсăмах» / «Живое слово».  (Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района № 70 от 18.03.2021 г.). Количество обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе - 13, количество образовательных учреждений, принявших участие –

26 марта 2021 года в Урмарском районе прошёл республиканский автокараван «Чувашия в защиту детства!», организатором которого является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики. Работа Автокаравана продолжилась в секциях. В секции «Работа с семьями» по теме: «Женский алкоголизм: профилактика и лечение» выступила Дорофеева Лилия Георгиевна, главный подростковый нарколог Минздрава Чувашии, заведующий диспансерно-поликлиническим отделением БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии.

Ежемесячно на базе МБОУДО «Дом детского творчества» проводятся семинары заместителей директоров по ВР и старших вожатых по пропаганде здорового образа жизни, куда приглашаются представители субъектов профилактики. 14 апреля 2021 года на семинаре рассмотрен вопрос о пересмотре форм и методов воспитательной работы среди обучающихся и их родителей по информированию о пагубном воздействии табачных изделий, вейпов, электронных сигарет, кальянов на развитие детского организма, об уголовной и административной ответственности за нарушение антитабачного законодательства. О разработке и реализации в общеобразовательных учреждениях собственных проектов «PRO-здоровье», включающие мероприятия по двигательной активности, формированию культуры правильного питания, профилактике потребления психоактивных веществ и табака.

На базе МБОУДО «Дом детского творчества» проводились встречи с представителями субъектов профилактики района. 20 января 2021 года на семинаре заместителей директоров по воспитательной работе и старших вожатых Петрова А.О., заведующий сектором по делам несовершеннолетних администрации Урмарского района.рассказала об организации профилактической работы с учащимися, состоящими на профилактических учетах, подробно остановилась на Федеральном Законе №120 от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» (с изменениями и дополнениями),

В целях пропаганды соблюдения Правил дорожного движения среди детей и подростков, привлечения внимания широкой общественности к проблеме повышения безопасности детей в МБОУ «Староурмарская СОШ» Урмарского района работает пилотная   площадка по реализации республиканского социального проекта «Вместе – за безопасность дорожного движения».

В рамках реализации социального проекта «Вместе – за безопасность дорожного движения» 7 мая 2021 года в МБОУДО «Дом детского творчества» состоялся муниципальный (заочный) этап республиканского конкурса флешмобов «Молодежь - за безопасность дорожного движения», который проходит в рамках реализации социального проекта «Вместе–за безопасность дорожного движения» (Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района от 22.04.2021 №96).

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Урмарского района» включает 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих механизмов в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

В рамках данного основного мероприятия реализован комплекс мероприятий, направленных на:

развитие кадрового потенциала сферы патриотического воспитания;

развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;

информационное обеспечение патриотического воспитания, создание для средств массовой информации условий для освещения событий и явлений патриотической направленности.

В рамках данного основного мероприятия  реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала сферы патриотического воспитания, развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан, информационное обеспечение патриотического воспитания, создание для средств массовой информации условий для освещения событий и явлений патриотической направленности.

Основное мероприятие 2. Развитие физической культуры и допризывной подготовки молодежи.

В рамках основного мероприятия реализован комплекс мер, направленных на:

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

проведение мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

увеличение численности молодежи, сдавшей нормативы Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на золотой, серебряный и бронзовый знаки;

взаимодействие с воинскими частями, общественными организациями по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;

повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;

организацию и проведение районных юнармейских игр «Зарница» и «Орленок»;

организация и проведение 5-идневных учебных сборов для юношей 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций;

развитие волонтерского движения.

LII районные игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» в Урмарском районе в 2021 году прошли с 17 по 19 мая 2021 года на базе общеобразовательных учреждений Урмарского района (Постановление администрации Урмарского района от 11.05.2021 № 444.

Также организованы и проведены Дневные учебные сборы для юношей 10-ых классов средних школ проведены с 11 по 15 мая 2021, участвовали 55 чел.

По данным  регионального  оператора ФСК «ГТО» АОЧР «Центр спортивной  подготовки сборных команд Чувашской Республики им.А.Игнатьева»  Министерства   физической культуры и спорта Чувашской Республики от 17 ноября 2021 года №01-11/295  с 01 января  по 31 октября  2021 года  к  выполнению испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» среди школьников Урмарского  района  приняли участие 243 человек, что составляет 11% от общего количества обучающихся  в муниципалитете.

В  целях реализации национального проекта «Образование» в  Урмарском районе утверждены и реализуются шесть  региональных проектов. Один из них региональный проект «Социальная активность», который направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В рамках Федеральной программы Ассоциации волонтерских центров между Ресурсным центром по развитию добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике и Управлением образования и молодежной политики администрации Урмарского района 27 августа 2020 года подписано Соглашение № 13 об открытии муниципального представительства регионального ресурсного центра добровольчества.

В Урмарском районе свою деятельность осуществляют более 500 добровольцев, что составляет 15,7 % от общего числа молодежи района. Количество молодежи в Урмарском районе от 14 до 35 лет 3169 чел. В 13 общеобразовательных учреждениях Урмарского района созданы и успешно функционируют волонтерские отряды. На базе 6 общеобразовательных учреждений с 2019 года действуют школьные отряды «Волонтеры-медики». Кроме этого в 2020 году создан отряд «Волонтеры-Победы». Волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, пропагандируют здоровый образ жизни, ведут борьбу  с распространением табакокурения, алкоголя и наркомании в молодёжной среде Урмарского района, оказывают помощь пожилым и социально незащищённым категориям граждан, активно помогают в организации культурных и спортивных мероприятиях нашего района.

Волонтеры района, члены местных отделений Всероссийских общественных движений: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Российское движение школьников», принимают активное участие в акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Молодежь за ЗОЖ», «Стоп ВИЧ/СПИД»,  в благотворительном марафоне «Именем детства, во имя детства», в Международном дне борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, День Государственного флага Российской Федерации, День Российской молодежи, Международный день добровольцев, районный конкурс агитбригад «Волонтером быть здорово!», уроки, посвященные социальной активности  и  добровольчеству (волонтерству), «День доброй воли», «Добрые уроки». В мероприятиях, посвященные празднованию Великой Победы:«Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Мы помним»,  «Урок Победы», «Помощь ветерану», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Сад Памяти» и др.

Ежегодно 3 декабря на базе Детской музыкальной школы района совместно с Волонтёрским отрядом «Творители добра» проводится благотворительная акция «Согреем сердце добротой», приуроченная Международному Дню инвалидов. С 2020 года в сельских поселениях Урмарского района проходит акция «Адресная Помощь». Акция заключается в оказании добровольцами адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной Войны.  Добровольцы помогают пожилым людям в уборке жилых помещений и дворовой территории от снега, покупке продуктов питания, в обеспечении водой, распилке дров, кормлении живности, выносе мусора, чтении газет. Кроме этого добровольцы обучают пользоваться мобильным телефоном и оплачивать коммунальные услуги.

Волонтеры Урмарского района в 2021 году в количестве 21 человека подключились к Всероссийской акции #МыВместе, которая направлена на оказание помощи маломобильным и пожилым людям старше 60 лет в период распространения коронавируса (COVID-19). На базе управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района создан муниципальный Волонтерский штаб. Все добровольцы прошли онлайн-обучение на сайте Dobro.ru. Во всех сельских поселениях Урмарского района имеются волонтеры старше 18 лет. Волонтеры выездной группы муниципального штаба Урмарского района оказывают помощь пожилым людям в экстренной ситуации. Доставляют продукты и лекарства, товары первой необходимости маломобильным и пожилым гражданам старше 60 лет.

В рамках подготовки к Общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации волонтеры Урмарского района присоединились к Всероссийскому общественному корпусу «Волонтеры Конституции». В течение двух недель до старта голосования 14 волонтеров Урмарского района через мобильное приложение #МЫВМЕСТЕ связывались с пожилыми гражданами нашего региона, уточняли  самочувствие и потребности пожилых граждан, а также проинформировали о возможности голосования за вносимые поправки в Конституцию Российской Федерации, не выходя из дома.

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кадетского образования.

В рамках основного мероприятия реализован комплекс мер, направленных на:

создание системы целенаправленной профориентационной работы в образова-тельных организациях по формированию, поддержанию и развитию у обучающихся устойчивой мотивации выбора военной или иной государственной службы;

участие в  республиканском фестивале-слета "Нам этот мир завещано беречь!", соревнований по военно-прикладному троеборью, пулевой стрельбе и др.;

вовлечение обучающихся во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".

Одним из приоритетных направлений молодёжной политики является гражданское и патриотическое воспитание молодёжи. В Урмарском районе функционирует местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». На сегодняшний день в местном отделении движения "ЮНАРМИЯ" – 569 юнармейцев. На базе Урмарской средней общеобразовательной школы им. Г.Е.Егорова  действует военно-патриотический клуб (ВПК) «Алекс».

В Большеяниковская СОШ, Урмарская СОШ им. Г.Е.Егоровасозданы 3 кадетских класса.

На базе Шихабыловской основной общеобразовательной школы действует отряд «Юные друзья пограничников».

На базе Ковалинской основной общеобразовательной школы работает поисковый отряд «Факел».

Основное мероприятие 4. Развитие и поддержка поискового движения.

В рамках основного мероприятия реализован комплекс мер, направленных на:

создание поисковых отрядов на базе образовательных организаций;

организация и проведение исследовательских работ по изучению военной истории, установлению судеб погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечению их памяти. На базе Ковалинской основной общеобразовательной школы работает поисковый отряд «Факел».

7. Муниципальная программа Урмарского Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики»

Постановлением администрации Урмарского района от 28.05.2019 № 398 ( с внесением изменений от 10.04.2020 № 338) « Об утверждении муниципальной программы Урмарского района «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики»  утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе». В рамках муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 2 подпрограммы:

-«Развитие физической культуры и массового спорта»;

-«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» включает  2 основных мероприятия:

Для эффективной работы по приобщению детей, молодёжи и населения к занятиям физической культуры и спорта по месту жительства созданы и работают 9 спортивно - оздоровительных клубов по месту жительства и при сельских Домах культуры – клубные формирования спортивной направленности.

Проводится Спартакиада школьников на кубок главы администрации Урмарского района и спортивно-массовые мероприятия на кубок главы администрации Урмарского района.

За 2021 год в Урмарском районе проведено 46 районных, 6 республиканских и 3 всероссийских соревнования и команды нашего района приняли участие на 3 все-российских соревнованиях и 32 республиканских соревнованиях: становились победителями и призерами по автоспорту, мини-футболу, самбо, лыжным гонкам, волейболу, легкой атлетике, плаванию, шашкам, футболу, хоккею, велоспорту и 1 в Кубке мира.

Во исполнение  Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 г. №118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» и в целях вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры в п.Урмары начато строительство футбольного поля. 2 июля  2021г состоялось открытие футбольного поля в п. Урмары с искусственным покрытием с объемом работы 26,9 млн.руб. В 2021году  проведены работы на сумму 2,5 млн.руб.(в 2020г-24,4млн.руб. млн. рублей).

В 2022 году предусматривается разработка проектно-сметной документации на строительство беговых дорожек, трибун, спортивных площадок и проездов на территории стадиона п. Урмары.

В рамках реализации национального проекта проведен капитальный ремонт здания АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ»  им. А.Ф. Федорова (капитальный ремонт кровли, покраска стен и устройство полов в спортивном зале, ремонт санузлов и раздевалок). Работы проведены на сумму 2,9 млн. рублей.

Основным элементом данной системы призван стать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс - ГТО. В Урмарском районе созданы пункты тестирования комплекса ГТО.

В июле 2021 года открылась малая спортивная площадка для подготовки к выполнению населением нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Спортивное сооружение возводилось в рамках реализации федеральной и региональной программ «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Площадка ГТО представляет собой открытый уличный спортивный комплекс общей площадью 315 кв. метров. Площадка оснащена всем необходимым оборудованием для подготовки и выполнения нормативов ГТО.

За годы внедрения комплекса ГТО в Урмарском районе зарегистрированных на сайте ГТО более 3671 участников, из них  приняли участие 2541человек, сдали нормативы ГТО 1633 человека.

В 2022 году во исполнение  Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 г. №118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» и в целях вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры по месту жительства администрацией Урмарского района разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта:  АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им.А.Ф.Федорова» на сумму более 12,5 млн. рублей

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» включает 1 мероприятие.

Основное мероприятие 1. Содержание спортивных школ

В районе созданы условия для развития массового детско-юношеского спорта, детско - юношеская спортивная школа «Урмарская ДЮСШ имени А.Ф. Федорова" работает по 9 видам спорта (велоспорт, легкая атлетика, волейбол, футбол, борьба самбо, вольная борьба, бокс, плавание, фитнес-аэробика).

Урмарцы - победители 1 этапа чемпионата Чувашии по автоспорту в Козловском районе. По результатам гонок в классе «полный привод – стандарт» заслуженную победу праздновал Дмитрий Иванов (с. Шоркистры Урмарского района). Среди автоледи победительницей гонки стала Снежана Иванова (с. Шоркистры).

# Алина Алексеева - победитель всероссийских соревнований по мас-рестлингу в Москве, выступавшая в весовой категории до 75 кг. Также победительница 1-го этапа Кубка мира по мас-рестлингу, проходившего в Узбекистане и бронзовый призер II этапа Кубка мира в Турции.

В чемпионате и первенстве России по легкоатлетическому кроссу среди юниоров до 20 лет Даниил Дмитриев занял 2 место в кроссе на 3 км.

Артем Петров - бронзовый призер Всероссийского турнира по самбо в весовой категории 59 кг.

По различным видам спорта активно принимают участие лица старшего поколения.  Олег Иванов - бронзовый призер Республиканского фестиваля спорта и здоровья среди лиц старшего поколения «Спортивное долголетие» по плаванию. Николай Дмитриев – победитель XI Кубка информационных технологий -Всероссийского турнира по русским шашкам среди ветеранов, серебряный призер кубка Чувашской Республики по шашкам, русские шашки. Также победитель в открытом первенстве Республики Татарстан по интеллектуальному двоеборью (шашки, шахматы), посвященному памяти Р.Г. Нежметдинова.

29 августа в Нижнем Новгороде прошел массовый забег «Марафон 800», посвященный юбилею города, где Татьяна Архипова и Алина Прокопьева стали призерами «Марафона 800».

В Краснодарском крае с 18 по 20 сентября прошёл чемпионат России по всестилевому карате. Представитель Чувашии Сергей Петров (п. Урмары) дошёл до финала мужских соревнований в весовой категории 90 кг, однако в решающем поединке уступил представителю Брянской области Максиму Садовникову и удостоился серебряной медали чемпионата страны.

8. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Урмарском районе Чувашской Республики»

Постановлением администрации Урмарского района от 28.05.2019 № 401 ( с внесением изменений от 10.07.2019 № 512,от 09.03.2022 № 284) «Об утверждении муниципальной программы Урмарского района «Развитие культуры и туризма в Урмарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы»  утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Урмарском районе». Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма» включает одну подпрограмму «Развитие культуры и туризма в Урмарском районе Чувашской Республики».

Сеть учреждений культуры Урмарского района полностью сохранена и представляет собой единый социально-культурный комплекс, объединяющий одно муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района» 24 структурных подразделений-учреждений культурно-досугового типа, 21-о библиотечных учреждений и 1-н историко-краеведческий музей.

В отрасли культуры Урмарского района работает – 65 чел. (27-библиотекарей, 37 -клубных работников, 1 музейный работник). В учреждениях культуры работают специалисты, имеющие почетные звания «Заслуженный работник культуры» - 3 человек (2 чел.- в библиотеке, 1 чел.- в учреждениях культуры).

В 2021 году учреждениями культуры района было проведено 5303 культурно-досуговых мероприятий на которых приняло участие 137489 человек.

Для детей – 2610 мероприятий, приняли участие 55264 человек.

Для молодежи – 1083 мероприятий, приняли участие 24712 человек.

Из общего числа на платной основе проведено 595 мероприятий

Посетителей на платных мероприятиях – 14956 чел.

Основой клубной работы являются любительские объединения и коллективы самодеятельного творчества. В культурно-досуговых учреждениях Урмарского района действуют 185 клубных формирований различных направлений и возрастных групп населения, в них 2276 участников.

Из общего числа клубных формирований  района 5 коллективов имеют звание  «народный»:

- народный вокальный ансамбль «Салам» - Урмарского РДК;

- народный театр - Урмарского РДК;

- народный фольклорный ансамбль «Парне» - Урмарского РДК;

- народный фольклорный ансамбль «Еник» - Большеяниковского СДК;

- народный фольклорный ансамбль «Сорнар» - Орнарского СК.

В отчетном году учреждения культуры района приняли участия в  6 - международных, 24- республиканских, 19-всероссийских  и 11-межрегиональных фестивалях и конкурсах.

В 2021 году произошел рост доходов от платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры и составил 756,4тыс.руб. (2020г- . 487,5 тыс. рублей), увеличение на 55,2 %.

На территории района расположены 13 объектов, включенных в число объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе 5 памятников архитектуры и 8 памятников археологии.

В 2021 году на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках программы «Местный дом культуры». Отремонтирован Тегешевский сельский дом культуры на общую сумму – 573,0 тыс. руб.

- На модернизацию материально-технической базы Мусирминского сельского дома культуры - на приобретение кресел для зрительного зала - на общую сумму  464,6 тыс. руб.

Строительство «Блочномодульного клуба» на 35 мест в д. Ситмиши по программе инициативного бюджетирования по линии Министерства сельского хозяйства - на сумму 1 368,0 тыс. руб.

В ходе реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», на территории Уормакрского района  восстановлены одиночные воинское захоронения в Кульгешском и Тегешевском сельских поселениях и братская могила в Арабосинском поселении на общую сумму 302,0 тыс. руб.

На укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек на комплектование выделена – сумма 201,0 тыс. руб.

Ремонт здания Челкасинского клуба стал возможным благодаря поддержки Министерства сельского хозяйства подпрограмме «Благоустройство сельских территорий» Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», по программе инициативного бюджетирование. Произведен ремонт фасада здания Челкасинского СДК на общую сумму - 1 509,3 тыс. руб.

Так же по этой программе произведен ремонт по благоустройству памятника «Воин освободитель» - на сумму 413,4тыс. руб. -  100 тыс. руб. из этой суммы дополнительно выделила районная администрация Урмарского района. В ходе работ постелена брущатка к памятнику и установлены уличные фонари.

В рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий произведен капитальный ремонт Чубаевского СДК по реконструкции кровли и фасада здания – на сумму 5 509,8 тыс. руб.

Выполнены частичные ремонтные работы учреждений культуры за счет собственных средств:

За счет собственных средств произведен ремонт КДУ: Ковалинском СДК на сумму 165,4 тыс. руб. - выполнены работы ремонт крыши здания и заменены входная и межкомнатная двери.

В библиотеке д. Старые Щелканы Кудеснерского поселения произведен ремонт – на сумму 125,2 тыс.руб.

Выполнен   ремонт механизма раздвижного занавеса в Урмасрком РДК– на сумму 505,8 тыс. руб., ремонт котельной Большечакинского СДК – на сумму 105,4 тыс. руб., ремонт внутреннего освящения Урмарского РДК – на сумму 45,4 тыс. руб.

Деятельность библиотек Урмарского района за 2021 год

Плановые показатели выполнены, количество пользователей составило 17087 чел., посещений – 262309 ед., документовыдача – 392432 ед. В сравнении с 2020 г. отмечается положительная динамика по количеству пользователей (116%.), документовыдача (+138%), посещений (+ 173%.).

Возросло количество посещений – на 107,6%. Урмарской центральной библиотеке снизились показатели в связи с переездом в другое здание.

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 80,1%.

Общий фонд ЦБС (248,9 тыс. экз.) увеличился на 1,4 тыс. экз. Обновляемость фонда составила 1,3% (в 2020 г. – 2,2%). Весь библиотечный фонд отражен в электронном каталоге – 100%.

На подписку периодических изданий в 2021 г. выделено из местного бюджета 119248,58 руб. Подписаны на газету «Хыпар» 12 библиотек,   «Советская Чувашия» – 1.

Реализовано 19 проектов и программ.

Библиотеки ЦБС способствуют правовой информированности, социальной защите населения. На базе 9 сельских библиотек предоставляются государственные (муниципальные) услуги через окна МФЦ: в 2021 году обратилось 23 чел., оказано 23 консультаций. Наиболее востребованные услуги: земельные вопросы, запись к врачу, паспорт 14 лет; налог на машину и др.

С рекомендациями «Безопасность в Интернет» ознакомлено 429 чел., с порталом «Госуслуги» – 232 чел. Финансовую грамотность повысили 480 чел. (+ 391 чел. к 2020 г.).

Всего проведено 2147 культурно-просветительских мероприятий (из них вне стен библиотеки – 34, для инвалидов – 81) с участием 40,6 тыс. чел. Посещаемость одного мероприятия составила 19 чел.

Из них для продвижения книги и чтения проведено 364 мероприятия:

В рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, проведено 70 мероприятий.

В рамках Года науки и технологий проведено 53 мероприятий.

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте администрации района размещено 187 публикаций, администраций сельских поселений – 1193, на сайте ЦБС – 480, в профессиональной печати – 0, республиканской печати – 0, районной – 8. На телевидении показаны 2 репортажа о «Литературной гостиной».

Урмарский народный историко-краеведческого музей.

В отчетный период  2021 года работа музея проводилась в соответствии с комплексными планами работы (с небольшими корректировками в месячных планах).

Общее число посетителей за 5 месяцев – 1058 человек. Индивидуальные посещения в музей – 133 человек, из них  индивидуальные посещения лиц не достигшие 16 лет – 75 человек, число экскурсионных посещений всего – 342 человек, из них лица, не достигшие 16 лет – 242 человек. По индивидуальным вопросам и запросам (консультации, поиск документов, установление фактов, рецензирование рукописей и т.д.) приняты 62  человека. Проведено 51  экскурсий.

Задачи на 2022 год

- Планируется в 2022 году восстановление одиночного воинского захоронения в Шигалинском сельском поселении;

- Строительство блочно-модульного  типового клуба в д. Тансарино, Кульгешского сельского поселения на 50 мест;

- Строительство блочно-мо-дульного  типового клуба в д. Новошептахово  Большечакинского сельского поселения на 50 мест;

- Строительство блочно-модульного типового клуба в с. Вознесенское Шихабыловского сельского поселения на 50 мест;

- Текущий ремонт Тегешевского сельского дома культуры рамках программы «Местный дом культуры» на общую сумму – 1037,5 тыс. руб.;

- Комплектование библиотек;

- Создание самостоятельных юридических лиц ЦРК и ЦБС;

- Строительство сельского клуба в д. Ямбай.

9.Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Урмарского района Чувашской Республики»

Приоритеты государственной политики в сфере развития цифрового общества Урмарского района Чувашской Республики определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, государственной программой Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии» утвержденной постановлением Правительства Чувашской Республики №402 от 10.10.2018 г.

В соответствии с указанными документами приоритетными направлениями развития цифрового общества в Урмарском районе Чувашской Республике являются:

повышение благосостояния и качества жизни граждан Урмарского района путем повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг, обеспечения информационной безопасности;

создание условий для формирования в Урмарском районе общества знаний – общества, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации.

Муниципальная программа Урмарского района «Цифровое общество Урмарского района» утверждена постановлением администрации Урмарского района от 17.04.2019 №297 (с внесением изменений от 31.03.2020 № 302,от 22.03.2022 № 340) «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое общество Урмарского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы»  Постановлением администрации Урмарского района от 31.03.2020 № 302 внесены изменения в муниципальную программу «Цифровое общество Урмарского района».

В рамках муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий».

В ходе реализации подпрограммы в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- в рамках реализации механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде продолжилась модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами местного самоуправления Урмарского  района Чувашской Республики основных функций (услуг) (перевод оказания услуг в электронный вид);

- эксплуатация системы электронного документооборота в органах местного самоуправления Урмарского района проводится в штатном режим;.

- проведено модернизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- ведется эксплуатация системы программных решений для представления картографических материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ЕФИС ЗСН).

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

- обеспечен бесперебойный широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов местного самоуправления Урмарского района;

- созданы условия для подключения организаций и населения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с переходом с технологии ADSL на оптические линии связи;

- на плановой основе продолжается модернизация органов местного самоуправления Урмарского района средствами современной компьютерной техники.

В 2021 году на приобретение лицензии на право пользование программы для ЭВМ, программы, оргтехники израсходовано 524,9 тыс.руб. при  плане 534,8 тыс.руб. ( 98,2%).

Подпрограмма «Информационная безопасность»

- Обеспечено бесперебойное функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления в Урмарском районе;

- выполнены мероприятия по переходу на использование в деятельности органов местного самоуправления Урмарского района преимущественно отечественного программного обеспечения

- проведены мероприятия по модернизации и эксплуатации системы защиты информационных систем, используемых органами местного самоуправления Урмарского района, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну;

Подпрограмма «Массовые коммуникации»

В ходе реализации подпрограммы в 2021году проведены следующие мероприятия:

проводилось информационное обеспечение мероприятий, создание и размещение информационных материалов в сети Интернет, региональных, местных средствах массовой информации;

обеспечен выпуск и распространение среди населения периодических печатных изданий, учрежденных органами местного самоуправления Урмарского района.

10.Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Урмарского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа транспортной системы Урмарского района утверждена постановлением администрации Урмарского района от 30.07.2019 № 555 « Об утверждении муниципальной программы Урмарского района «Развитие транс-портной системы Урмарского района Чувашской Республики», включает 3 подпрограммы:

-«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

-«Безопасность дорожного движения»;

-«Пассажирский транспорт».

Протяженность автомобильных дорог на территории Урмарского района:

- федерального значения- 2,4 км;

- республиканского значения – 44,19 км;

- местного значения – 174,5 км;

- поселенческие- 472,5км.

Содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в Урмарском районе занимаются ООО «Транспортник» и ООО «Инвест-Строй». Заключены соответствующие контракты до декабря 2021 года.

В рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района отремонтировано 2,493 км  и одна водопропускная труба в с. Шоркистры на сумму 13,98 млн. рублей.

В границах населенных пунктов поселений отремонтировано 6,562 км  на сумму 11,55 млн. рублей

Выполнены работы по реконструкции водопропускной трубы  на автодороге «Урмары-Арабоси -Кудеснеры» на 7,8 млн. рублей.

Начато строительство наружного освещения,  остановочных пунктов, тротуаров на автодороге «Урмары-Ковали- Нурлаты».

«Пассажирский транспорт».  Конкурентная среда на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом в Урмарском районе развита. Перевозки на местных маршрутах осуществляет ООО «Урмарское АТП». Муниципальный контракт с перевозчиком заключаются в соответствии с требованиями действующего законодательства (220-ФЗ).

На официальном сайте Урмарского района открыт раздел «Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом», где размещена информация о нормативно-правовых актах, сводное расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам Урмарского района и другие, которые периодически актуализируются.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом в 2021 году по 12 муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Урмарском районе осуществлял 1 частный перевозчик - ООО «Урмарская АТП». Количество автотранспортных средств, которыми осуществляются пассажирские перевозки – 8 ед. В 2021 году на возмещение части затрат по выполнению работ по осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам выделена субсидия из местного бюджета 2870,0тыс.рублей.

11.Мунципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Урмарском районе доступным и комфортным жильем»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Урмарского района  от 03.07.2019 года  № 497 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Урмарском районе доступным и комфортным жильем», включает 2 подпрограммы:

-«Муниципальная поддержка строительства жилья в Урмарском районе»;

-«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Введены  в эксплуатацию  жилые дома площадью 7818 кв. м жилья, что составляет  78 % от плана (план-10000 кв.м.) и  на 33 % больше чем в 2020 году (2020г.-5878 кв.м.).

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» выданы жилищные сертификаты на сумму 6,9 млн. рублей и улучшили свои жилищные условия 9  молодых семей. (Справочно: в 2020 году –7 семьям на сумму 5,1 млн. рублей).

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены и предоставлены 7 жилых помещений  детям - сиротам на сумму 7,2 млн. рублей.

Предоставлено жилое помещение площадью 61м2 многодетной семье, имеющей пять и более несовершеннолетних детей в  Староурмарском сельском поселении на сумму 1,8 млн. рублей.

С начала действия Закона  Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» Всего на учет в Урмарском районе было поставлено 265 многодетных семей, за 10 лет участки предоставлены 140 семьям, в том числе 18 семьям в 2021 году. За истекший период 2022 года участки предоставлены 18 семьям в новом жилом массиве деревни Новое Исаково. Всего здесь сформирован 61 земельный участок.

При поддержке Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики по федеральной целевой программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» выдано 1 свидетельство на улучшение жилищных условий  гражданину, проживающему и работающему на сельской территории, на сумму 1, 1 млн. руб.

12. Мунципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации  от 29.12.2017 №««Об утверждении муниципальной программы  Урмарского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы» ( с внесением изменений от 17.04.2019 № 281)  утверждена муниципальная программа «Формирование современ-ной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы.

По приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды»  предусмотрены средства в размере  6,3 млн. рублей. На выделенные средства выполнены работ по реконструкции парка культуры и отдыха в пос. Урмары Урмарского района (выполнено покрытие площадок и дорожек, установка малых архитектурных форм).

В соответствии с  Указом Главы  Чувашской Республики от 27.11.2019 №139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» городскими и сельскими поселениями Урмарского района проводились мероприятия по благоустройству улиц и  тротуаров на которые выделены средства в размере 19,2 млн. Реализовано 6 проектов благоустройства, освоены средства в размере 11, 1 млн. рублей. Выделенные средства освоены не в полном объеме из-за недобросовестности подрядчика (ООО «ВОЛТБИ»), выполнявшего работы по благоустройству улиц пос. Урмары (устройство тротуаров). Из предусмотренных 13,9 млн. руб. подрядчиком выполнены работы на 5,8 млн. руб.

На мероприятия по благоустройству сельских территорий  Челкасинскому сельскому поселению выделены средства на сумму 1,8 млн. рублей. Средства использованы на благоустройство детско-спортивной площадки, обустройство прилегающей территории памятника Воину-освободителю, капитальный ремонт фасада здания Дома культуры в с. Челкасы.

По подпрограмме «Современный облик сельских территорий» капитально отремонтированы кровля и фасад Дома культуры в дер. Чубаево на 5,5  млн. руб.

В рамках Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 года № 7 "О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» реализованы 34 проекта на сумму 8,53 млн. рублей.

В рамках реализации проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий (Шигалинское, Шихабыловское, Челкасинское сельские поселения) освоены 2,25 млн. руб.

13.Адресная программа Урмарского района Чувашской Республики "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019 - 2025 годы»  утверждена постановлением администрации Урмарского района от 31.10.2019 № 871 « Об утверждении районной адресной про-граммы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019 - 2025 годы».

После реализации 1 этапа республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» в 2021 году в Урмарском районе расселен и снесен многоквартирный дом  №12 по ул. Вокзальная п. Урмары. В 2022-2023 годах предусматривается переселить граждан из аварийного дома №14 по ул. Вокзальная п. Урмары. Для расселения граждан планируется строительство  двух многоквартирных жилых домов по ул. Порфирьева п. Урмары.

(По Урмарскому району всего числится 13 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, общей площадью 4830,68 кв.м., в которых проживают 418 человек.)

14. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Урмарского  района Чувашской Республики»

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Урмарского района Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации  Урмарского района  от 16.07.2019 N 528 «Об утверждении муниципальной  программы Урмарского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Урмарского  района Чувашской Республики», объединяет следующие подпрограммы:

- подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Урмарского района Чувашской Республики";

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в  Урмарском районе Чувашской Республики"

- подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Урмарского района Чувашской Республики»;

В 2021 году для реализации подпрограммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Урмарского района" денежные средства израсходованы на содержание и заработную плату сотрудников ЕДДС Урмарского района.

На подпрограмму "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Урмарском районе" из бюджета Урмарского района на 2021 год выделено 16,4 тыс. руб.,израсходовано 13,3тыс.руб.,выполнено 81,1%. На данные денежные средства изготовлен баннер на сумму 4,5 тыс. руб., на добровольную сдачу на возмездной основе органам внутренних дел не зарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не законно хранящегося у населения израсходовано 8,8тыс. руб.

В 2021 году для реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Урмарского района» администрацией Урмарского района предусмотрено 308,6 тыс.руб., освоено 304,3 тыс.руб. (2020г- 270,0 тыс. руб.).Выполнение 98,6%. Денежные средства израсходованы на услуги связи – 14,4 тыс.руб., обслуживание камер -114,0, тыс.руб., услуги по восстановлению электроподключения камер-17,0 тыс.руб.,услуги по восстановлению доставки видеоизображения и восстановлению работоспособности камер АПК «Безопасный город» - 19,0 тыс.руб., по адресам: п.Урмары, поз.«Рынок», поз. «Вокзал» – 139,4 тыс.руб.,технологическое подсоединение-0,55тыс.руб.

15. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в Урмарском районе»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Урмарского района от 16.09.2019 № 721 «Об утверждении муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в Урмарском районе». В рамках муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 2 подпрограммы, где проведены следующие работы:

- в целях улучшения благоустройства и повышения привлекательности населенных пунктов, обеспечения формирования благоприятных и комфортных условий среды жизнедеятельности населения, экологического и эстетического состояния территорий населенных пунктов принято постановление администрации Урмарского района № 329 от 01 апреля 2021 года «О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству и санитарно – экологической очистке населенных пунктов Урмарского района в 2021 году». В котором предусмотрен План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Урмарского района с 1 апреля по 1 июня  2021 года. Особое внимание уделено на благоустройство территории возле памятников воинам погибшим в годы Великой отечественной войны, кладбищ и мест проведения массовых гуляний населения. В целом в весенних экологических мероприятиях по очистке и благоустройству территорий приняли участие большая часть населения района.

В 2021 году в рамках Международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 76-летию Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в Урмарском районе посажены 3100 шт. саженцев (ель, сосна, липа, голубая ель), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной  инфекции (COVID-19), где приняло участие более 80 человек;

В целях улучшения благоустройства и повышения привлекательности населенных пунктов, обеспечения формирования благоприятных и комфортных условий среды жизнедеятельности населения, экологического и эстетического состояния территорий населенных пунктов принято постановление администрации Урмарского района № 329 от 1 апреля 2021 года «О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству и санитарно – экологической очистке населенных пунктов Урмарского района в 2021 году». В котором предусмотрен План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Урмарского района с 1 апреля по 1 июня 2021 года. Жители Урмарского района присоединились к акции Всероссийский субботник. Особое внимание уделено на благоустройство территории возле памятников воинам погибшим в годы Великой отечественной войны, кладбищ и мест проведения массовых гуляний населения. В целом в весенних экологических мероприятиях по очистке и благоустройству территорий приняли участие большая часть населения района. В 2021 году проведено 72 субботника. Все работы проводились с соблюдением рекомендаций по режиму труда в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В целях недопущения перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов, лесного фонда сельхозтоваропроизводителями района проводится работа по отделению противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером, при котором обеспечивается чистота от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса.

В рамках Всероссийской акции «Вода России» за период с января по июль 2021 года на территории Урмарского района очищено от мусора берега рек и прилегающая акватория водоемов протяженностью 13,9 км.

На территории района имеются 14 экологических отрядов, которые охватывают 165 участников.

В рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» проведена акция по сбору макулатуры. Обучающимися образовательных организаций Урмарского района собрано более 4052 кг макулатуры.

В целях экологического просвещения и формирования экологической культуры в образовательных организациях в марте 2021 года проведены классные часы, экологические уроки «Глобальные экологические проблемы» по вопросам сбора бытовых отходов.

30 марта 2021 г. в онлайн формате прошло мероприятие, посвященное подведению итогов заключительного этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия-2030». Обучающаяся 8 класса МАОУ «Большеяниковская СОШ», победитель муниципального этапа научно-практической конференции по экологии  Сергеева Дарья защитила исследовательскую работу  «Анализ изменения экологического состояния воды прудов деревни Большое Яниково Урмарского района» (руководитель Табакова Т.Р.) и в номинации «Ландшафтная экология и геохимия» заняла 3 место.

10 марта 2021 года в МБОУДО «Дом детского творчества» Урмарского района прошел 1 (заочный) тур конференции-фестиваля творчества обучающихся «Эксельсиор». В конференции приняли участие 35 обучающихся из 8 общеобразовательных учреждений Урмарского района. Победители муниципального этапа стали победителями и призерами республиканской конференции-фестиваля в секции «Экология», призером стала Сергеева Дарья (МАОУ «Большеяниковская СОШ», 8 класс, руководитель – Табакова Т.Р.).

С целью поддержки инициативы обучающихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на развитие их интереса к биологии и экологии, к практическому участию в деле сохранения природных экосистем, способствующих решению проблем экологического образования и нравственного воспитания детей проведен муниципальный этап XXVIII республиканской НПК обучающихся по экологии 12.11.2021 (Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района № 175 от 29.09.2021 г.). В конференции приняли участие 26 обучающихся из 7 общеобразовательных учреждений.

С целью формирования экологической культуры в Урмарском районе 3 декабря 2021 года проведена научно-практическая конференция «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которой были подняты вопросы экологической культуры, накопления и переработки вторичных ресурсов

16.Муниципальная программа Урмарскогоо района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» утверждена постановлением администрации Урмарского района от 29.04.2019 № 329 « Об утверждении муниципальной программы Урмарского района «Развитие потенциала муниципального управления». В рамках муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики в 2021 году на реализацию 3 подпрограмм выделено 38951,8тыс.руб. (выполнено на 97,4%), в том числе:

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»- 1138,9 тыс.руб.;

«Развитие муниципальной службы в Урмарском районе Чувашской Республики»-17,32 тыс.руб.;

«Противодействие коррупции в Урмарском районе»-0 руб.;

где обеспечено:

-наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности – 100,0%;

-сформирование списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности – 100,0%.

-развитие нормативно-правовой базы Урмарского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы - доля подготовленных нормативных правовых актов Урмарского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления составляет 100,0%;

-переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы – 6 муниципальных служащих повысили квалификацию за счет средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики;

внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва составляет - 100%;

-повышение престижа муниципальной службы - доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности гражданских служащих 8,4 процента; оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно";

-формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в  Урмарском  районе Чувашской Республики - оценка гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих "удовлетворительно"; оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно".

17. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Урмарском районе»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации  Урмарского района  от 30.05.2019 N 416 ( с внесением изменений от 23.07.2019 № 536, от 30.06.2020 № 608) « Об утверждении муниципальной программы Урмарского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Урмарском районе Чувашской Республики на 2019-2035 годы», объединяет следующие подпрограммы:

- подпрограмма "Профилактика правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики",

- подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Урмарском районе Чувашской Республики»,

- подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Урмарском районе Чувашской Республике».

Основными целями реализации программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Урмарском районе Чувашской Республики» является повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; совершенствование взаимодействия субъектов профилактики Урмарского района Чувашской Республики, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижения уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

На реализацию поставленных целей направлены шесть основных мероприятий программы:

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Основное мероприятие 4. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы.

Основное мероприятие 5. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики.

Основное мероприятие 6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений.

На мероприятия в рамках вышеуказанной программы запланированы средства в объеме  486,4 тыс. рублей. Освоено в 2021 г. 435,2 тыс. руб., что составляет 89,5%.

- на материальное стимулирование деятельности народных дружин по итогам выходов на дежурства освоено 76,2 тыс. рублей.

- 27,0 тыс. руб. освоено на мероприятия, направленные на количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами.

- 5,0 тыс. руб. освоено на обеспечение, создание и размещение в СМИ информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений.

- 3,0 тыс. руб. освоено на профилактику и предупреждение рецедивной преступности, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.

- 3,0 тыс. руб. освоено на мероприятия по профилактике и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- 0,6 тыс. руб. освоено на ведение административной комиссии администрации Урмарского района.

- 2,5 тыс. руб. освоено на мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Урмарском районе.

- на мероприятия по предупреждению детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» освоено 317,8 тыс. руб.

18. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»

Утверждена постановлением администрации Урмарского района от 09.10.2019 №798 « Об утверждении муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры». В рамках муниципальной программы Урмарского района  Чувашской Республики в 2021 году реализованы 2 подпрограммы:

-градостроительная деятельность в Урмарском районе Чувашской Республики;

-снятие административных барьеров в строительстве.

Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность в Урмарском районе Чувапшской Республики включает  2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Устойчивое развитие территорий Урмарского района, в том числе городского и сельских поселений, посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурностроительного проектирования».

Реализация указанного мероприятия позволит рационально использовать территориальные ресурсы, формировать современный архитектурный облик населенных пунктов

Основное мероприятие 1 «Координатное описание границы Урмарского района и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Урмарского района».

В 2021 г. выполнена работа по описанию границ Урмарского района, внесены сведения о границах Урмарского района в Единый государственный реестр недвижимости.

Подпрограмма 1 «Снятие административных барьеров» включает  2 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Муниципальные услуги в сфере градостроительной деятельности предоставляются через МФЦ Урмарского района.

Основное мероприятие 2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Урмарском районе.

На официальном сайте администрации Урмарского района в сети «Интернет» создан специальный раздел «Градостроительная деятельность» по адресу: http://urmary.cap.ru/action/activity/construction/gradostroiteljnaya-deyateljnostj,   который обеспечивает выход на  официальный сайт Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.  Данный раздел систематически обновляется.

19. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Урмарского района от 23.08.2019 № 637 « Об утверждении муниципальной программы Урмарского района "Развитие земельных и имущественных отношений"

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений в Урмарском районе Чувашской Республики" в течение 2021 года осуществлялся в рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Урмарского района Чувашской Республики» предусмотрено выполнение  2 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Создание единой системы учета муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики.

С 2015 г. создана единая система учета муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики и муниципального имущества поселений.

Мероприятие 1.1. Государственная регистрация права собственности Урмарского района Чувашской Республики на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости, а также земельные участки под ними.

В 2021 г. продолжалась работа по государственной регистрации прав собственности на жилой фонд и другого имущества муниципального района, сельских поселений.

Мероприятие 1.2. Внедрение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского  района Чувашской Республики и муниципальным имуществом сельских и городского поселений Урмарского  района Чувашской Республики.

В 2015 г. внедрена автоматизированная информационная система управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского  района Чувашской Республики и муниципальным имуществом поселений.

Мероприятие 1.3. Сопровождение и информационное наполнение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского  района Чувашской Республики.

Ежегодно заключается договор на техническую поддержку автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом. Своевременно вносится сведения об объектах недвижимости, движимости земельных участках в автоматизированная информационная система управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе Урмарского района Чувашской Республики, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов.

Ежегодно заключается Договор с ООО «РуСОФТ 21»  по поддержке программного обеспечения предназначенного для управления земельными участками, ведения реестра муниципального имущества, обмена сведениями об имуществе с правообладателями.

Мероприятие 1.5. Подготовка специалистов в сфере управления муниципальным имуществом для осуществления мероприятий по актуализации и обеспечению технической безопасности базы данных о муниципальном имуществе Урмарского района Чувашской Республики, а также в сфере оценочной деятельности.

Представители ООО «РуСОФТ 21» проводили  обучение специалистов управления экономического развития, земельных и  имущественных отношений по работе с программным обеспечением по интернету, проводили консультации представителей администрации по вопросам эксплуатации программного обеспечения. Также в целях эффективного взаимодействия с сельскими поселениями Урмарского района специалисты управления экономического развития, земельных и  имущественных отношений консультировали специалистов сельских поселений по работе с программным обеспечением управления муниципальным имуществом, ведения реестра муниципального имущества и по вопросам, касающихся имущественных и земельных отношений.

Основное мероприятие 2. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики, в том числе земельных участков.

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны Урмарского района Чувашской Республики проводятся  на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование, а именно по каждому объекту недвижимости, подлежащему приватизации, проводится рыночная оценка стоимости данного объекта недвижимости, информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Урмарского  района Чувашской Республики выполняется путем размещения на официальном сайте администрации Урмарского района, на общероссийских сайтах www.torgi.gov.ru, на сайте www.roseltorg.ru.

Мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Урмарского района Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

В 2021 году кадастровые работы на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости произведены в полном объеме и внесены сведения в государственный кадастр недвижимости.

Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Урмарского  района Чувашской Республики, муниципальной собственности поселений Урмарского района и земель, государственная собственность на которые не разграничена, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

В 2021 году израсходовано средств на проведение землеустроительных (кадастровых) работ, оценку рыночной стоимости земельных участков, а также годового размера арендной платы, публикацию извещений о торгах по продаже и предоставлению в аренду земельных участков на сумму  416,8 тыс. рублей. По результатам проведения кадастровых работ сведения о земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости.

Мероприятие 2.3. Ведение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Урмарского района Чувашской Республики.

В целях обеспечения прозрачности оборота объектов недвижимости, в том числе земельных участков, и формирования благоприятного инвестиционного пространства на сайте администрации Урмарского района и сельских поселений имеется перечень об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Урмарского  района Чувашской Республики, в котором размещены сведения о местонахождении, площади и конфигурации свободных земельных участков, возможных для строительства жилья и реализации инвестиционных проектов, свободных земельных участках сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства, а также о свободных от прав третьих лиц объектах капитального строительства и земельных участках под ними, в том числе для предоставления во временное и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, которые можно приобрести по договору купли-продажи, получить в аренду либо на ином праве в установленном законодательством порядке.

Мероприятие 2.4. Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно.

В Урмарском районе на 01.01.2022 года на учет для получения земельного участка с начала действия Закона Чувашской Республики № 10 от 01.04.2011 г. «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» поставлены 265 многодетных семей. Для предоставления многодетным семьям сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет всего 204  земельных участка, или 76,98 % от количества поставленных на учет многодетных семей.

На данный момент многодетным семьям предоставлен 164 земельных участка (61,88 % от общего количества поставленных на учет многодетных семей). За 2021 год предоставлено 18 земельных участков. На учете для получения земельного участка по Урмарскому  району состоят 101 многодетные семьи. Недостаток земельных участков по состоянию на 01.01.2022 составляет 101 единиц.

Наиболее остро вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям стоит по пос. Урмары  (70 семей).

Мероприятие 2.5. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Урмарского  района Чувашской Республики.

Постоянно ведется контроль за актуализацией результатов государственной кадастровой оценки земельных участков, по уточнению характеристик земельных участков на территории Урмарского района Чувашской Республики, установлению или уточнению местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и вносится в единый государственный реестр недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках.

Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы муниципального сектора имущественных и земельных отношений администраций Урмарского района Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Упорядочение системы муниципальных учреждений Урмарского  района Чувашской Республики в целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг.

В реестре муниципального имущества имеется 69 муниципальных учреждений, в отношении которых администрация Урмарского района Чувашской Республики, осуществляющая функции и полномочия учредителя проводит мероприятия предусматривающие определение целей стратегического развития муниципальных учреждений, определение организационно-правовой формы муниципальных учреждений, финансовую оптимизацию деятельности муниципальных учреждений, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений.

Мероприятие 1.2. Проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Урмарского района Чувашской Республики .

Ежеквартально проводятся заседания балансовых комиссий по анализу результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Урмарского района.

Мероприятие 1.3. Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодно Решениями Урмарского районного Собрания депутатов формируется прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Урмарского района.

Мероприятие 1.4. Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов приватизируемых унитарных предприятий Урмарского района Чувашской Республики.

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.

Мероприятие 1.5. Принятие решений об условиях приватизации муниципальных унитарных предприятий Урмарского района Чувашской Республики, пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, объектов недвижимости казны Урмарского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Урмарского района Чувашской Республики от 30.11.2018 №873 утвержден план мероприятий «дорожная карта» по сокращению количества муниципальных унитарных предприятий Урмарского района (с 4 МУПов до 1) до 2020 года.

В 2021 году решений о приватизации муниципальных унитарных предприятий не принимались.

Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики.

Информация о подлежащем приватизации муниципального имущества размещается на сайте администрации Урмарского района, на сайте www.torgigov.ru и на сайте www.roseltorg.ru/

Мероприятие 1.7. Организация продаж объектов приватизации.

Продажа объектов приватизации организована и проводится на электронной торговой площадке ROSELTORG.RU.

Мероприятие 1.8. Распространение информации об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского района Чувашской Республики в средствах массовой информации путем проведения круглых столов, семинаров, конференций.

В рамках данного мероприятия ведётся подготовка и размещение на сайте администрации Урмарского района и в газете «Урмарский вестник»  материалов по основным направлениям деятельности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Урмарского района Чувашской Республики. Публикуются разъясняющие комментарии и выступления по проблемным вопросам.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление муниципальным имуществом Урмарского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Создание условий для недопущения проявления коррупционных нарушений в процессе управления муниципальным имуществом Урмарского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Урмарского района от 28.12.2015 № 893 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании.

Мероприятие 2.2. Вовлечение в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Урмарского района от 31.12.2010 №781 осуществляется контроль за соблюдением муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями принципов эффективного и целевого использования муниципального имущества в соответствии с Порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, а также вовлекается в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества Урмарского Чувашской Республики.

Мероприятие 2.3. Оптимизация состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Урмарского района Чувашской Республики.

Проводятся мероприятия по оптимизации состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Урмарского района Чувашской Республики путем включения неиспользуемого или малоиспользуемого муниципального имущества путем приватизации или сдачи в аренду.

Мероприятие 2.4. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Урмарского района Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование.

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны Урмарского района Чувашской Республики проводятся  на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование, а именно по каждому объекту недвижимости, подлежащему приватизации, проводится рыночная оценка стоимости данного объекта недвижимости, информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики выполнено путем размещения на официальном сайте администрации Урмарского района http://gov.cap.ru/main.asp?govid=74 и на общероссийском сайте www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru .

Мероприятие 2.5. Организация деятельности ревизионных комиссий хозяйственных обществ с долей участия Урмарского района Чувашской Республики.

Балансовой комиссией ежегодно проводится контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  унитарных предприятий согласно разработанной методической рекомендацией по организации работы ревизионных комиссий. Осуществляется проверка деятельности обществ членами ревизионной комиссии, а также оформляются акты и заключения ревизионной комиссии.

20. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Урмарского района».

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Урмарского района» утверждена постановлением администрации Урмарского района от 14.02.2019 № 108 (с внесением изменений от 09.12.2019 № 992,от 19.12.2019 № 1020, от 24.03.2020 № 273, от 01.11.2021 № 943) « О муниципальной программе Урмарского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Урмарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы»

Достижение целей и решение задач муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Урмарского района Чувашской Республики» в течение 2021 года осуществлялся в рамках реализации следующих подпрограмм:

-"Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Урмарского района Чувашской Республики";

-"Повышение эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской Республики";

-"Обеспечение реализации муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики".

В рамках подпрограммы 1. "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Урмарского района Чувашской Республики" проведена следующая работа по выполнению основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирования, в том числе путем внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения их оперативности, а также развития отдельных элементов интегрированной системы управления общественными финансами. Результатом реализации данного мероприятия является утверждение решением Урмарского районного Собрания депутатов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств Урмарского района.

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Урмарского района в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Урмарского района Чувашской Республики. В рамках данного мероприятия осуществляется мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Урмарского района и проведение оценки достижения установленных показателей поступления доходов.

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Республики. В рамках данного мероприятия реализуется комплекс мер по организации исполнения местного бюджета, составление и представление финансовым отделом администрации Урмарского района бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности. В рамках данного мероприятия реализуется комплекс мер финансовой поддержки за счет средств районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики бюджетов поселений, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности, в том числе предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

В рамках подпрограммы 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской Республики" проведена следующая работа по выполнению основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления. Обеспечивается применение передовых информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе, в том числе внедрение новых программных продуктов, их совершенствование, формирование интегрированной системы управления общественными финансами. Внедрение технологий автоматизации финансовых расчетов, совершенствование процедур осуществления платежей позволят обеспечить оперативность и достоверность бюджетной отчетности, поддерживать в актуальном состоянии информационную базу, необходимую для эффективного управления общественными финансами.

Основное мероприятие 2.  Повышение качества управления муниципальными финансами. Реализуются меры, способствующие повышению ответственности органов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к невыполнению принятых расходных обязательств. Реализуются меры по предотвращению образования просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля. Реализуются мероприятия по развитию и дальнейшему совершенствованию системы муниципального финансового контроля в органах местного самоуправления.

Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В рамках данного мероприятия проводятся закупки товаров, работ, услуг на совместных конкурсах и аукционах.

Основное мероприятие 5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Урмарского района. Развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики. Автоматизация процессов, связанных с бюджетным планированием и исполнением бюджета, совершенствование бюджетной отчетности, расширение потоков информации, подлежащей ускоренной обработке для принятия оперативных управленческих решений, требуют современного технического и программного оснащения.

Основное мероприятие 6. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Чувашской Республике. Дальнейшее внедрение единой централизованной инфраструктуры информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, предусматривающей централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 7. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля. В рамках данного мероприятия проводиться экспертиза проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о бюджете Урмарского района на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в бюджет).

Также осуществляется контроль исполнения бюджета Урмарского района в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности, аудит эффективности исполнения бюджета Урмарского района, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств, анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных в бюджетном процессе отклонений и совершенствованию бюджетного законодательства.

Основное мероприятие 8. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Урмарского района Чувашской Республики. В целях повышения открытости и прозрачности системы управления общественными финансами осуществляется публикация бюджета Урмарского района и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме ("бюджета для граждан") на официальном сайте администрации Урмарского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

21. Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Респуб-лики «Комплексное развитие сельских территорий Урмарского района Чувашской Республики»

Постановлением администрации Урмарского района от 31.03.2020 № 303 « Об утверждении муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Урмарского района Чувашской Республики» утверждена муниципальная программа.

Программа включает две подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

При поддержке Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики по федеральной целевой программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» выдано 1 свидетельство на улучшение жилищных условий  гражданину проживающему и работающему на сельской территории на сумму 1, 124 млн. руб.

На реализацию проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий  с республиканского бюджета выделены средства на сумму 2,250 млн. рублей, в том числе Шигалинское сельское поселение -1,0 млн. рублей; Шихабыловское сельское поселение -0,75 млн. рублей; Челкасинское сельское поселение -0,5 млн. рублей.

Республиканские средства освоены полностью.

На реализацию проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» Чубаевскому сельскому поселению на ремонт  сельского Дома культуры в д. Чубаево выделены средства в размере 5,538 млн. рублей. освоение средств -100%.

На мероприятия по благоустройству сельских территорий  Челкасинскому сельскому поселению выделены средства на сумму 1,8 млн. рублей. Освоение 100%.

В рамках Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 года № 7 "О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

Реализовано  34 проекта  на сумму 8,2  млн. рублей, из них средства с республиканского бюджета в размере  4,9  млн. рублей, с местного бюджета и средства населения –3,1 млн. рублей.

Разработана проектно-сметная документации «Водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в северо-западной части дер. Новое Исаково Урмарского района Чувашской Республики» Получены положительные экспертизы по разделам: электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение на сумму 2,3млн.руб.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Урмарского  района Чувашской Республики.

Всего в муниципальных программах Урмарского района Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2021 году обеспечивалось достижение 301 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 236, или 78,4 %.

| № пп | Наименование муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 17 | 13 | 76,5 |
| 2. | «Обеспечение граждан в Урмарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | 8 | 7 | 87,5 |
| 3. | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 5 | 5 | 100,0 |
| 4. | «Формирование современной городской среды на территории Урмарского района Чувашской Республики» | 3 | 0 | 0 |
| 5. | «Социальная поддержка граждан» | 3 | 3 | 100,0 |
| 6. | «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» | 3 | 3 | 100,0 |
| 7. | «Развитие культуры и туризма» | 8 | 5 | 71,4 |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта» | 9 | 8 | 88,9 |
| 9. | «Содействие занятости населения» | 16 | 15 | 98,1 |
| 10. | «Развитие образования в Урмарском районе» | 55 | 54 | 98,1 |
| 11. | «Повышение безопасности жизнедеятель-ности населения и территорий Урмарского района Чувашской Республики» | 18 | 15 | 83,3 |
| 12. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Урмарском районе» | 3 | 2 | 66,7 |
| 13. | «Развитие сельского хозяйства и регулиро-вание рынка сельскохозяйственной продук-ции, сырья и продовольствия Урмарского района Чувашской Республики» | 44 | 20 | 45,5 |
| 14. | «Экономическое развитие Урмарского района Чувашской Республики» | 19 | 15 | 78,9 |
| 15. | «Развитие транспортной системы Урмар-ского района Чувашской Республики» | 23 | 12 | 52,2 |
| 16. | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Урмарском районе» | 10 | 10 | 100,0 |
| 17. | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Урмарского района Чувашской Республики» | 9 | 9 | 100,0 |
| 18. | «Развитие потенциала муниципального управления» | 20 | 18 | 90,0 |
| 19. | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 11 | 10 | 90,9 |
| 20. | «Цифровое общество Урмарского района Чувашской Республики» | 6 | 4 | 66,7 |
| 21. | Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» | 11 | 8 | 72,7 |
|  | ВСЕГО | 301 | 236 | 78,4 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики за 2021 год приведены в приложении №1.

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Урмарского района Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики

Фактическое финансирование муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики в 2021 году составило 688,9 млн. руб. Доля «программных» расходов в бюджете Урмарского района составила 86,5%.  к запланированному уровню (таблица 1). По  муниципальной программе «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в Урмарском районе» финансирование не предусмотрено.

Финансирование муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики

тыс. рублей

| №№ | Наименование | 2021 год |  | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЛАН | ФАКТ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 17 076,1 | 15 581,8 | 91,2 |  |
| 2. | Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | 18 714,7 | 16 895,4 | 90,3 |  |
| 3. | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 509,8 | 497,1 | 97,5 |  |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" | 458,3 | 449,8 | 98,1 |  |
| 5. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | 39 079,4 | 17 175,9 | 44,0 |  |
| 6. | Муниципальная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 18 886,2 | 17 886,7 | 94,7 |  |
| 7. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 6 624,2 | 6 508,0 | 98,2 |  |
| 8. | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 24 572,9 | 24 277,9 | 98,8 |  |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 15 547,3 | 15 196,9 | 97,7 |  |
| 10. | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 129,4 | 129,4 | 100,0 |  |
| 11. | Муниципальная программа "Развитие образования" | 477 784,1 | 405 180,2 | 84,8 |  |
| 12. | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" | 1 564,4 | 1 485,8 | 95,0 |  |
| 13. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 377,8 | 365,6 | 96,8 |  |
| 14. | Муниципальная программа "Экономическое развитие" | 661,1 | 661,1 | 100,0 |  |
| 15. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 55 143,8 | 51 687,6 | 93,7 |  |
| 16. | Муниципальная программа "Управление общест-венными финансами и муниципальным долгом" | 77 425,5 | 76 485,8 | 98,8 |  |
| 17. | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 38 950,4 | 37 931,5 | 97,4 |  |
| 18. | Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" | 534,8 | 524,9 | 98,1 |  |
| 19. | Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" | 1 949,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО | 795 990,0 | 688 921,4 | 86,5 |  |

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей

В части, касающейся реализации муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики, предложения по их совершенствованию.

В целом структурные подразделения администрации Урмарского района Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики, освоили и внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление. В течение 2021 года ими внесены изменения в муниципальные программы Урмарского района Чувашской Республики в целях приведения в соответствие с бюджетом Урмарского района Чувашской Республики. Информация размещается на официальном сайте Урмарского района в разделе «Муниципальные программы» по ссылке https://urmary.cap.ru/action/activity/myn-prog.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики.

Важнейшей перспективной задачей является актуализация документов стратегического планирования Урмарского района Чувашской Республики, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В 2018 году Чувашская Республика утвердила: Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2018   № 254), Перечень государственных программ Чувашской Республики (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.07.2018   № 522-р).

Учитывая, что стратегические документы Урмарского района Чувашской Республики должны быть синхронизированы с аналогичными региональными документами, администрация Урмарского района утверждены:

- стратегия развития Урмарского района Чувашской Республики до 2035 года;

-перечень муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики (постановление администрации Урмарского района от 26.11.2018г. № 862 (с изменениями от 28.06.2019 №486) включающий 21 муниципальных программ.

На 2022 год предусмотрено разработка и приведение 1 муниципальной программы «Развитие промышленности и инновационная экономика» в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики до 2035 года.

Одновременно руководителям структурных подразделений – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики рекомендуется:

продолжить изменение состава целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики с целью обеспечения максимального взаимного соответствия;

усилить межведомственное взаимодействие в процессе реализации муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики, в том числе при подготовке и обосновании проектов внесения изменений в муниципальные программы Урмарского  района Чувашской Республики;

своевременно обеспечить актуализацию программ в соответствии принятых изменений  бюджета Урмарского района;

продолжить работу по приведению муниципальных программ Урмарского района Чувашской Республики в соответствие с требованиями органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Начальник отдела экономики,

земельных и имущественных отношений

администрации Урмарского района                                                                    Л.В.Степанов