**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**Вурнарского района Чувашской Республики за 2021 год**

На 01.01.2022 года в Вурнарском районе разработана и утверждена 21 муниципальная программа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель | Подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики.  Обеспечение населения Вурнарского района Чувашской Республики качественной питьевой водой. |
| 2 | [Обеспечение граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем](garantF1://48663240.1000) | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | [Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики](garantF1://48663240.1300).  [Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей](garantF1://48663240.1400). |
| 3 | [Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://42438174.10000) | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | [Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://42438174.3000). |
| 4 | Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района  Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Развитие градостроительной деятельности на территории Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 5 | [Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://17452961.1000) | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 6 | Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Развитие физической культуры и массового спорта. |
| 8 | Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан Вурнарского района Чувашской Республики.  Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 9 | [Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики](garantF1://17466211.1000) | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского района | Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики.  Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики». |
| 10 | [Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://17464517.1000) | Отдел специальных программ администрации Вурнарского района | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 11 | [Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики](garantF1://48661614.1000) | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского района | Профилактика правонарушений в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики». |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса.  Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Устойчивое развитие сельских территорий в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 13 | Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Совершенствование системы управления экономическим развитием. |
| 14 | [Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://26589446.1000) | Отдел строительства, ЖКХ, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики.  Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 15 | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | Финансовый отдел администрации Вурнарского района | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского района Чувашской Республики.  Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики». |
| 16 | Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского района | Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики». |
| 17 | Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района | Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики.  Формирование эффективного муниципального сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 18 | Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики | Сектор информатизации администрации Вурнарского района | Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 19 | Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | Борьба с борщевиком Сосновского в Вурнарском районе Чувашской Республики |
| 20 | Укрепление общественного здоровья на 2020 – 2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района |  |
| 21 | Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;  Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;  Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** |  |  |
|  | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  «Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | выполнено | Проведены мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг(работникам культуры, искусства и кинематографии педагогическим работникам и библиотекарям муниципальных образовательных организаций). Также оказана материальная помощь в размере 30000 рублей одной семье погорельцам. Частичное выполнение данного мероприятия связано с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Данные меры социальной поддержки оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению). |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам | частично выполнено | Частичное выполнение данного мероприятия связано c преимущественной отменой массовых (переводом в дистанционный формат проведения) мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилых людей в городском и сельских поселениях района, возникшего в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы»** |  |  |
| 1. | Развитие библиотечного дела | Выполнено | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (заработная плата) |
| 2. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Выполнено | - Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования (заработная плата) |
| 3. | Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено | - Обеспечение деятель­ности муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики культурно-досугового типа и народного творчества (заработная плата) |
| 4. | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Выполнено | - Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий (День Победы в онлайн-режиме) |
| 6. | Развитие муниципальных учреждений культуры | Выполнено | - Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;  - Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (ремонт Абызовского СДК: ремонт цоколя, крыльца, заливка отмостки по всему периметру здания, замена окон и дверей, ремонт потолков, штукатурка и выравнивание стен, ремонт пола);  - Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (комплектование книжного фонда, приобретение новых книг)  - Обустройство и восстановление воинских захоронений (благоустроено 1 воинское захоронение: заменены мемориальные плиты, установлен мемориальный знак, выложена плиткой территория вокруг могилы);  - Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование ремонтных работ за счет средств местного бюджета);  - Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа (ремонт сельских учреждений культуры);  - Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек(ремонт системы отопления Центральной библиотеки) |
| 9. | Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | Выполнено | - Иные межбюджетные трансферты Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации Культура Минкультуры Чувашии (Центральная библиотека) |
| 10. | Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | Выполнено | - Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (приобретены футболки с логотипами для волонтеров);  - Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры (Алгазинская СБ) |
| 11. | Развитие архивного дела | Выполнено | - Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений (заработная плата) |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе в Чувашской Республике на 2019 – 2035 годы»** |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | Согласно календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, за 2021 год было проведено - 42 районных спортивных мероприятий, а также команды района участвовали в 4 всероссийских, 5 соревнованиях Приволжского федерального округа, 1- чемпионате мира и 70 республиканских спортивных соревнованиях.  **О**существляласьсдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), где приняло участие 242 жителей района, из них знаки отличия получили 178 человек. | Выполнено |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивного резерва» | В Спартакиаде школьников на Кубок Главы Чувашской Республики сборная школьная команда Вурнарского района заняла 3 место. По итогам проведенных финальных соревнований по хоккею «Золотая шайба» среди сельских команд старшая группа юноши 2006-2007 г.р. и средняя группа юноши 2008-2009 г.р. заняли 1 место в Республике. |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Содержание спортивной школы | 1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях от 6 до 15 лет составляет - 28,5%  2. Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ составляет –83%  3. Количество подготовленных спортсменов Вурнарского района – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики, чел – 25. | Выполнено  Выполнено  Выполнено |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Мероприятия в области содействия занятости населения Вурнарского района | выполнено | В 2021 году в период летних каникул на территории района было трудоустроено 490 детей. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | выполнено | Реализация проекта направлена на поддержку уровня занятости в связи с реализацией мер по повышению производительности труда на предприятиях, формирование системы подготовки кадров в соответствии с установленными направлениями обучения для повышения производительности труда, в том числе в целях замещения устаревших и непроизводительных рабочих мест. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | выполнено | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» | выполнено | Вопросы соблюдения трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсион­ного возраста в Вурнарском районе текущего года рассмотрены в трудовых коллективах и собраниях граждан. Ежемесячно в рамках **Единого информационного дня проведены встречи с населением, где обсуждались вопросы соблюдения** трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсион­ного возраста. |
|  | Подпрограмма 2 | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | Направлено на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений, координацию деятельности органов местного самоуправления, организаций в Вурнарском районе в области охраны труда и на развитие системы управления охраной труда в муниципалитете. Координация деятельности в сфере охраны труда в муниципалитете возложена на администрацию Вурнарского района, в структуре которой имеется специалист по охране труда.  Кроме того, реализация мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве. С этой целью ежегодно в районе проводится смотр-конкурс по охране труда среди организаций Вурнарского района. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2  Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | Ежегодно в районе проводится обучение руководителей и специалистов по охране труда, а также уполномоченных по охране труда. Обучение проводится республиканскими центрами по охране труда, имеющими соответственную лицензию по обучению охране труда. В 2021 году на территории Вурнарского района обучено 56 человек. |
| 2.3. | Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | Проведены мероприятия, направленные на пропаганду и продвижение передового опыта в области охраны труда, активизацию творческой деятельности районных печатных и электронных средств массовой информации по освещению в печати вопросов охраны труда. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 1 | *Подпрограмма «Поддержка развития образования**в Вурнарском районе Чувашской Республики»* |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | Выполнено | Финансовые средства направлены на  -обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;  -обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;  -обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования;  -обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций;  -обеспечение деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  -обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Выполнено. | Финансовые средства направлены на  - финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования;  - осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования. | Выполнено. | Финансовые средства направлены на приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Вурнарского района в соответствие с нормативными требованиями |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования. | Выполнено. | Для модернизации и развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения. | - | Гранты не предусмотрены. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Меры социальной поддержки. | Выполнено. | Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Произведены выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.  Организовано льготное питание для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Дополнительно финансово обеспечены мероприятия по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Капитальный ремонт объектов образования. | Выполнено. | Проведен капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций. |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. | - | Не предусмотрено финансирование. |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка». | Выполнено. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей осуществлено путем предоставления детям сертификатов дополнительного образования. |
| 1.10. | Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». | - | Проект регионом завершен. |
| 1.11. | Основное мероприятие 11. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики. | Выполнено. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство произведено педагогическим работникам 18 общеобразовательных организаций района. |
| 1.12 | Основное мероприятие 12. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций. | Не выполнено. | Сроки исполнения мероприятия по контракту переходящие на 2022 г. |
| 1.13. | Основное мероприятие 13. Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. | Выполнено. | Укреплена материально-техническая база муниципальных образовательных организаций ( в части модернизации инфраструктуры). |
| 2 | *Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики»* |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Организация отдыха детей. | Выполнено. | Приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря, организации отдыха детей в загородных, пришкольных лагерях |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику. | Выполнено. | Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в волонтерское, юнармейское, кадетское движения, в российское движение школьников, движение ЮИДовцев, юных друзей пограничников, юных космонавтов, юных пожарных. |
| 3 | *Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».* |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше. | Выполнено. | Проведены мероприятия по приведению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями. |
| 4 | *Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»* |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы. | Выполнено. | Обеспечены функции муниципальных органов. Осуществлены государственные полномочия Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «[Защита населения и территорий](#P3914) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | выполнено | Обеспечено функционирование Калининской муниципальной пожарной охраны и добровольных пожарных команд на территории Вурнарского района |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | выполнено | В учебно-консультационных пунктах Вурнарского района регулярно проводились занятия с населением в области ГО и ЧС |
| 1.3. | Основное мероприятие 3  Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | выполнено | В учебно-консультационных пунктах Вурнарского района регулярно проводились занятия с населением в области ГО и ЧС |
| 1.4. | Основное мероприятие 4  Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах. | выполнено | Вурнарское звено ТП РСЧС Чувашской Республики принимаро участие в командно-штабном учении под руководством МЧС России с органами управления и силами МЧС России единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации природных пожаров и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья |
| 1.5. | Основное мероприятие 5  Совершенствование функционирования органов управления Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения. | выполнено | Каждый третий вторник месяца на территории Вурнарского района проводится проверка системы оповещения, расположенного на базе Вурнарского филиала «Ростелеком» и локальной системы оповещения, расположенной на ЗАО Филиал фирма «Август» «ВЗСП», сопряженное с РАСЦО. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Совершенствование взаимодействия администрации Вурнарского района с территориальными органами федеральной исполнительной власти и исполнительной власти Чувашской Республики , институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | выполнено | В результате тесного взаимодействия была проведена работа по и категорированию объектов здравоохранения, расположенных на территории Вурнарского района Чувашской Республики |
| 2.2. | Основное мероприятие 2  Укрепление стабильности в обществе. | выполнено | Негативно влияющие на функционирование общегосударственной системы противодействия терроризму факторы не допущены. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3  Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. | выполнено | На территории района проведено 78 мероприятия на антитеррористическую тематику, в которых приняли участие 4539 человек. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4  Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | выполнено | Закуплено и распространено 5000 штук памяток на антитеррористическую тематику |
| 2.5. | Основное мероприятие 5  Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | выполнено | Закуплено и установлен ограждения, камеры видеонаблюдения, домофоны в образовательных организациях и учреждениях культуры района |
| 2.6. | Основное мероприятие 6  Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. | выполнено | На территории Вурнарского района участники религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности отсутсвуют. |
| 3 | Подпрограмма 3 Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1  Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Вурнарского района Чувашской Республики. | выполнено | Организована работа оперативных дежурных ЕДДС Вурнарского района по системе «112» |
| 3.2. | Основное мероприятие 2  Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | выполнено | Закуплено и установлено 15 камер видеонаблюдения, сопряжены 13 камер видеонаблюдения образовательных организаций с выведением изображения на мониторы ЕДДС и МО МВД России «Вурнарский» |
| 3.3. | Основное мероприятие 3  Обеспечение безопасности на транспорте. | выполнено | Реализованы меры в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также угрозам природного и техногенного характера; |
| 3.4. | Основное мероприятие 4  Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | выполнено | В целях оперативного управления обстановкой организована работа оперативных дежурных ЕДДС Вурнарского района |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики».** | Выполнено  частично |  |
|  | Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений в Вурнарском районе Чувашской Республики" | Выполнено | См. пункты 1.1-1.6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений | Выполнено | Проведено 3 заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Вурнарском районе.  На материальное стимулирование и материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников выделено150 тыс. рублей. За 2021 год дружинники приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка в 27 мероприятиях. В августе подведены итоги конкурса «Лучший народный дружинник». На стимулирование победителей и призеров конкурса выделено 6 тыс. рублей.  На протяжении 2021 года в 24образовательных организация Вурнарского района на родительских собраниях с присутствием несовершеннолетних детей сотрудниками МО МВД России «Вурнарский», специалистами сектора по делам несовершеннолетних, врачом-наркологом, были проведены профилактические беседы по профилактике употребления алкоголя. Родителям и несовершеннолетним детям разъяснены виды ответственности и размеры штрафных санкций за употребление алкоголя несовершеннолетними.  Проведены:  - спортивные мероприятия, открытые уроки, классные часы, круглые столы, лекции, беседы, дискуссии по пропаганде трезвого образа жизни, предупреждению алкогольной зависимости и приверженности к ЗОЖ.  В период с 15 по 19 февраля 2021 года в общеобразовательных организациях проведен 1 этап комплексной оперативно – профилактической операции «Условник» (охват – 3361 обучающийся).  В период с 09 по 26 марта 2021 г. совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных организациях Вурнарского района проведены мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних (охват – 2914 обучающихся).  В образовательных организациях Вурнарского района проведена комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2021» в два этапа: с 05 по 14 апреля и с 15 по 24 ноября 2021 года (охват – 3361 обучающийся).  В период с 01.06.2021 по 01.09.2021 г.на территории Вурнарского района Чувашской Республикиорганизован летний этап Всероссийской акции «Безопасность детства» (охват – 3210 обучающихся).  В период с 4 по 22 октября 2021 года в образовательных организациях Вурнарского района проведена акция «Полиция и дети» (охват – 3352 обучающихся).  Образовательные организации Вурнарского района приняли участие во 2 этапе акции «Сообщи, где торгуют смертью» (охват – 2954 обучающихся).  В районе регулярно проводятся рейдовые мероприятия с целью предупреждения совершения преступлений и административных правонарушений несовершеннолетними, выявления детей, находящиеся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих).  Несовершеннолетние правонарушители, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Вурнарский» – 27. Поставлено на учет за отчетный период – 1, снято с учета – 13.  В районе активизирована работа по внедрению наставничества над семьями СОП из числа членов комиссии по делам несовершеннолетних, членов Совета профилактики, депутатов Собраний депутатов сельских поселений, а также простых граждан, жителей района. В отношении 100 % семей СОП организовано наставничество. Охвачено 103несовершеннолетних.  В районе 2 несовершеннолетних осужденных к мерам, не связанных с их изоляцией от общества. Данные несовершеннолетние находятся на контроле у органов системы профилактики. В течение года привлекались к спортивным, культурным мероприятиям.  В районе постоянно проводятся комплексные и спортивные мероприятия (спартакиады, фестивали, соревнования по различным видам спорта) среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе с негативнымдевиантным поведением. Привлечение несовершеннолетних и молодежи к занятиям спортом приводит к организации их занятости, пропаганде ЗОЖ. Охвачено 3947 человек.  В мае 2021г. года на базе ГАПОУ ЧР «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Минобразования Чувашии прошел республиканский автокараван «Чувашия в защиту детства!».Работа автокаравана велась по трем основным направлениям: «Работа с семьями», «Работа с детьми» и «Работа с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». |
|  | Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. | Выполнено | В Вурнарском районе налажен обмен информацией с учреждениями уголовно-исполнительной системы по вопросу бытового устройства освобождаемого осужденного. Всего в 2021 году обработано35 запросов и уведомлений.  Адвокатом Петровой Н.И. оказывается консультативная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободыпри их обращении и при необходимости.  В Вурнарском районе создана и осуществляет деятельность Межведомственная комиссия по оказанию содействия занятости в трудовом устройстве лиц, нуждающихся в социальной адаптации.  Оказываются государственные услуги, в том числе по профессиональной ориентации и трудоустройству. В 2021 году 1 человек прошел краткосрочные курсы дополнительного профессионального образования, 2 человека трудоустроены.  В 2021 г. постановлением администрации района №305 от 28.05.2021г. «Об утверждении перечней объектов в Вурнарском районе Чувашской Республики для использования труда лиц, осужденных к исправительным работам» определены предприятия иорганизации в которых предусматриваются места для работы лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам. За отчетный период исправительные работы прошли 39 человек.  В целях реализации Федерального закона от 06.04.2011г. №64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»в отделе МО МВД России «Вурнарский» по Вурнарскому району формирован список ранее судимых лиц из числа жителей муниципального района, формально попадающих под действие указанного закона, и имеющих непогашенные судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.На начало 2021 года состояло на учете 82 человека, освобожденных из мест лишения свободы, из них: в отношении которых установлен административный надзор - 43 человек; имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего - 40 человек. За отчетный период поставлено на учет 2 человека, снято -2. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. | Выполнено  частично | В районе проводятся совместные рейды по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции.Регулярно проводятся рейдовые мероприятия: проверено 35 торговых точек, в результате выявлено 1 факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.  В районе регулярно проводятся рейдовые мероприятия с целью предупреждения совершения преступлений и административных правонарушений в отношении несовершеннолетних.  На начало 2021г. на учете МО МВД России «Вурнарский» состояло 43 человека, допускающие правонарушения в семейно-бытовой сфере.  Поставлено на учет за отчетный период - 11 человек, снято – 4. Лица, склонные к совершению правонарушений в быту приглашаются на заседания Советов профилактики, посещаются на дому.  С целью своевременного пресечения преступлений, совершаемых на бытовой почве, в отношении 4 семей поданы исковые заявления в Вурнарский районный суд о лишении родительских прав. Удовлетворены судом исковые требования по 2 семьям, в которых 3 детей. В 3 семьи, после проведения профилактических мероприятий, возвращено 7 детей. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве | Выполнено  частично | В районе ведется целенаправленная работа по оказанию услуг гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помощь разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. За 2021 г. отделением срочного социального обслуживания БУ Чувашской Республики «Вурнарский центр социального обслуживания населения» обслужено 512 человек, которым оказано 1034 социальных услуг:  экстренная медицинская помощь – 90 чел.;  юридическая консультация – 100 чел.;  обеспечение одеждой и обувью – 85 чел.;  содействие в оказании помощи (оформлении документов и т.д.) – 115 чел.;  выезд мобильной бригады, для оказания срочных услуг – 220 чел.;  доставка на автомашине Центра на вакцинацию граждан старше 60 лет – 54 чел.  Организовано социальное сопровождение 15 человек в Республиканскую психиатрическую больницу. На постоянное проживание в стационарное учреждение социального обслуживания устроено 16 человек. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. | Выполнено  частично | В районе ведется работа по выявлению лиц, покушающихся своими антиобщественными поступками и правонарушениями на права и свободы, покой членов семьи, допускающих причинение им физической боли, телесных повреждений, вреда здоровью. Асоциальные личности ставятся на профилактический учет. В отношении лица, поставленного на учет, разрабатывается индивидуальная программа профилактической работы, включающая в себя регулярность его посещения по месту проживания, которая устанавливается с учетом особенностей личности профилактируемого лица, занятости. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения. | Выполнено | Во всех образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, здравоохранения оформлены уголки здоровья и информационные стенды, содержащие информацию по пропаганде здорового образа жизни, размещены информационные материалы, направленные на предупреждение отдельных видов преступлений.  В районной газете постоянно публикуются статьи по освещению деятельности администрации муниципального района, правоохранительных органов в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности.  На сайте администрации муниципального района создан раздел «Профилактика правонарушений» для размещения информации о работе коллегиальных и совещательных органов при главе муниципального района по вопросам обеспечения общественной безопасности, а также о проводимых в муниципальном районе мероприятиях в данной сфере.  Отдел организационной кадровой и юридической службы в 2021 году израсходовал 2,52 тыс. рублей на изготовление печатной продукции (буклетов, плакатов, брошюр, памяток, листовок) по тематике профилактика правонарушений и формирования мотивации к ведению ЗОЖ. Изготовлена баннерная растяжка по профилактике рецидивной преступности с заголовком «Подумай, прежде чем ломать жизнь», баннер по профилактике алкоголизма «Трезвый образ жизни – правильный путь». |
|  | [Подпрограмма](#sub_4000) 2 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики" | Выполнено частично | См. пункты 2.1-2.4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков | Выполнено | Проведено 4 заседания Антинаркотической комиссии Вурнарского района Чувашской Республики.  Проведены профилактические операции, направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Администрацией городского поселения при содействии органов МО МВД России «Вурнарский» и домовых комитетов выявлены места размещения информации (настенная реклама) с указанием сайтов сети интернет, которые имеют отношения к наркотическим средствам.  В районе в весенне-летнее время ведется работа по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на земельных участках, принадлежащих юридическим и физическим лицам на правах собственности или ином законном основании. Производится осмотр пустующих хозяйств. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики. | Выполнено  частично | Статьи на антинаркотическую тематику публикуются в районной газете «Путь Победы». В 2021 году опубликовано 8 статей.  В 2021 году в 24 образовательных организация Вурнарского района на родительских собраниях с присутствием несовершеннолетних детей сотрудниками МО МВД России «Вурнарский», специалистами сектора по делам несовершеннолетних, врачом-наркологом, были проведены профилактические беседы по профилактике употребления токсических и наркотических средств. Родителям и несовершеннолетним детям разъяснены виды ответственности и размеры штрафных санкций за употребление наркотических и токсических веществ несовершеннолетними.  В 2021 году в образовательных организациях учреждениях района проведены:  - цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» (охват 628 человек);  - круглые столы «Бездна, в которую надо заглянуть» (охват 308 человек);  - акция «Нет табачному дыму» (охват 653 человека);  - квест «Баланс положительных и отрицательных сторон курения» (охват 71 человек);  - неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни (охват 3378 человек);  - конкурс рисунков среди учащихся 1-7 классов «Мы за здоровый образ жизни» (охват 1020 человек) и среди учащихся 8-11 классов «Мы выбираем жизнь» (охват 456 человек);  - тематические классные часы «День против курения», «Здоровье - это жизнь», «Личность и алкоголь», «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления наркотиков», «Опасный убийца», «Наркотики: снюс и насвай – знак беды», «Экзотический обман», «Здоровая нация – будущее России» (охват 1356 чел.);  - лекции психолога в 7-11 классах о влиянии на организм подростка высококонцентрированного некурительного табачного изделия СНЮСа(охват 866 чел.).  В центральной библиотеке с 2001 года функционирует центр медико-психологической поддержки молодежи «Контакт». В рамках центра «Контакт» реализуется комплексная программа «Быть здоровым – это модно!». На занятия приглашаются работники правоохранительных органов, психологи, врач-психиатр, социальные педагоги, и др. специалисты. Количество участников мероприятий центра «Контакт» за 2021г. составило 110 человек.  В рамках центра «Контакт» организованны следующие мероприятия:  - встреча с врачом-наркологом Подросток.Здоровье.Будущее»;  - воспитательный час с медицинским специалистом «Искушение любопытством»;  - обзорно-информационное путешествие «Похитители рассудка»;  - час здоровья «Здоровый образ жизни – это мой выбор»и другие.  Все общеобразовательные организации района участвуют в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Форма профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ включает: социально-психологическое тестирование (далее – СПТ)обучающихся в общеобразовательных организациях, профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях.  В2020-2021учебном году СПТ проводилось во всех общеобразовательных учреждениях района,  подлежало СПТ 1118 обучающихся, приняло участие – 1079. Во все школы доведены результаты тестирования, составлены планы дополнительных профилактических мероприятий, по итогам тестирования. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республике. | Выполнено  частично | В образовательных организациях оформлены уголки здоровья и информационные стенды, содержащие информацию по пропаганде здорового образа жизни, вреде и негативных последствиях потребления наркотических веществ. Также установлены ящики для приема анонимных обращений по указанию фактов незаконного оборота наркотиков. Размещены информационные материалы о вреде употребления снюса, насвая и др. ПАВ на сайте образовательных организаций.  Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» была проведена в два этапа: с 15 по 26 марта и с 18 по 29 октября 2021г. На 1 этапе количество проведенных мероприятий – 125, охват населения – 964. На 2 этапе количество проведенных мероприятий – 106, охват населения – 5056. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (за исключением медицинской). | Выполнено частично | В районе работает врач нарколог, который занимается реализацией мер медико-социальной профилактики, лечения и реабилитации больных наркоманией. |
|  | Подпрограмма 3 "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихв Вурнарском районе Чувашской Республики " | Информация отсутствует |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. | Информация отсутствует |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей. | Информация отсутствует |  |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации Муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступностивВурнарском районе Чувашской Республики " | Информация отсутствует |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района** **«Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий республиканского проекта  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство» в котором размещается информация о мерах поддержки субъектов предпринимательства. Имеется баннер Цент «Мой бизнес» Чувашской Республики. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий республиканского проекта  «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | выполнено | В соответствии с утвержденным планом, совместно с представителями инфраструктур поддержки предпринимательства и Минэкономразвития Чувашии 17 декабря 2021 г. проведен День предпринимательства в Вурнарском районе. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» | выполнено | МФЦ Вурнарского района (Межрайонное Вурнарское ОП) предоставляет услуги субъектам предпринимательства. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Вурнарском районе Чувашкой Республики» | частично выполнено | В рамках мероприятия денежные средства не запланированы |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | выполнено | Нормативными правовыми актами устанавливается запрет на продажу алкогольной продукции во время поведения массовых праздничных мероприятий |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | выполнено | Количество объектов потребрынка на территории района на 01.01.2022 г. составило 324 ед. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | выполнено | распоряжением администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 30.01.2020 г. №24р утверждены:  - План системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республике;  - План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала» | выполнено | Проведение обучающих семинаров с представителями ИФНС № 3 по Чувашской Республике («Применение контрольно – кассовой техники в объектах общетита» - 26.01.2021 г.).  06.02.2021 г. Встреча  Размещение информации на официальном сайте о проведении семинаров организациями поддержки СМСП. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Защита прав потребителей» Проведено две встречи в формате «круглый стол» и семинар с участием Роспотребнадзора. |
|  | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы управления экономическим развитием» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Проектная деятельность и программно-целевое управление» |  | Постановлением администрации Вурнарского района «О внедрении проектного управления в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики» от 05.10.2017 г. №503 утверждено Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Анализ и прогнозирование социально – экономического развития Вурнарского района» |  | Ежегодно составляется среднесрочный прогноз социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики.Итоги социально – экономического развития района подводятся ежеквартально. |
|  | Подпрограмма 5 «Инвестиционный климат» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Вурнарского района Чувашской Республики» |  | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел Инвестиции.  Постановлением администрации Вурнарского района от 26.10.2017 г. №710 утверждены:  - Положение о порядке создания и развития индустриальных (промышленных) парков на территории Вурнарского района Чувашской Республики;  - Порядок формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вурнарского района Чувашской Республики, для создания индустриальных (промышленных) парков на территории Вурнарского района Чувашской Республики;  - Порядок конкурсного отбора управляющей компании индустриального (промышленного) парка на территории Вурнарского района Чувашской Республики;  - Положение о реестре индустриальных парков на территории Вурнарского района Чувашской Республики и реестре резидентов индустриального (промышленного) парка на территории Вурнарского района Чувашской Республики.  Утвержден перечень свободных объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | Основное мероприятие 2 «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов» |  | В 2021 году проведено четыре процедуры ОРВ, пять экспертиз нормативных правовых актов. По результатам полученных замечаний внесены изменения |
|  | Основное мероприятие 3 «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций» |  | Постановлением администрации Вурнарского района утверждены план мероприятий («дорожную карту») внедрения по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республики согласно и целевые показатели эффективности выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республики |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса». |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса | Выполнено. | Проведено одно основное мероприятие Акатуй. Награждены лучшие работники в честь праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.Поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики. | Выполнено. | Проведено наружное освещение от пер.Северный до ул.К.Маркса п.Вурнары Чувашской Республики. |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Вурнарского района Чувашской Республики». | Не выполнено. | Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики». |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1.Предупреждение и ликвидация болезней животных. | Выполнено. | Заключено 10 договоров  на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. На территории района отловлено 81 безнадзорных животных без владельцев. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики»** | выполнено |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | Средства резервного фонда муниципальных образований Вурнарского района Чувашской Республики не использовались в связи с тем, что чрезвычайные ситуации не возникали |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Повышение доходной базы, уточнение бюджета Вурнарского района Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В 2021 году уточнение бюджета Вурнарского района Чувашской Республики проводилось 6 раз с учетом поступления собственных доходов и межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В 2021 году подготовлен отчет об исполнении бюджета Вурнарского района Чувашской Республики за 2020 год |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | выполнено | В рамках данного мероприятия осуществлено распределение объема субвенций и предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (согласно методике), предоставление дотаций на сбалансированность бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики за счет средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Реализация мер по оптимизации муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | Вурнарский район Чувашской Республики долговых обязательств не имеет |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Вурнарском районе Чувашской Республики | выполнено | Обеспечена сбалансированность бюджетов муниципальных образований Вурнарского района Чувашской Республики. Бюджетный прогноз Вурнарского района Чувашской Республики на долгосрочный период сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики на долгосрочный период |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | Образования просроченной кредиторской задолженности бюджетов городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики не допущено |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | выполнено | Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации Вурнарского района Чувашской Республики. Проведено 17 проверок (10 плановых, 7 внеплановых). |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок в 2021 году составила 92%. Бюджетная эффективность по результатам торгов составила 25,9 млн.рублей. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 Повышение эффективности бюджетных инвестиций.  Проведение эффективной бюджетной политики предполагает повышение эффективности бюджетных расходов инвестиционного характера, что особенно важно в условиях дефицита бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | Проводился мониторинг реализации адресной инвестиционной программы Вурнарского района Чувашской Республики, проектная документация объектов капитального строительства направлялась на государственную экспертизу. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В рамках данного мероприятия проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики; муниципальные задания доводились до муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7 Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля | выполнено | Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля переданы Контрольно- счетной палате Чувашской Республики |
| 2.8. | Основное мероприятие 8 Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | На официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-те­ле­ком­муникационной сети «Интернет» размещена информация о бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов и отчет о его исполнении за 1,2 и 3 кварталы 2021 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_economy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\GZE4R31J\Исполнение%20программы%202021%20год.docx#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_economy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\GZE4R31J\Исполнение%20программы%202021%20год.docx#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики** | | | |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике»** |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы в Чувашской Республике | Выполнено | В течение 2021 г. администрацией района, сельскими, городским поселениями района вносились изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной службы в Чувашской Республике. |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике (далее – муниципальные служащие) | Частично выполнено | В 2021 г. за счет местного бюджета 34 муниципальных служащих Вурнарского района Чувашской Республики (далее – муниципальные служащие) прошли обучение по дополнительным профессиональным программам: «Противодействие коррупции» (24 человека), «Юридико-техническое оформление законопроектов, правовая и лингвистическая их экспертиза» (10 человек). Обучение осуществлено по очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, за счет местного бюджета.  Дополнительно 5 муниципальных служащих обучились за счет республиканского бюджета по таким программам как «Кадровое делопроизводство в органе местного самоуправления», «Основы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Разработка и составление технического задания для проведения аукциона, конкурса, запроса котировок и запроса предложений», «Юридико-техническое оформление проектов муниципальных актов, правовая и лингвистическая экспертиза», «Организация и технология работы с обращениями граждан на муниципальной службе».  От общего числа служащих («замещено служащими») это 38,6%.  В течение 2021 г. в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики, в т.ч. администрациях сельских, городском поселениях района не было прохождения практики студентами образовательных организацией высшего образования.  Дополнительно кадровой службой администрации Вурнарского района проводились семинар-совещания с лицами, замещающими должности муниципальной службы района, на которых поднимались темы, связанные с муниципальной службой в Чувашской Республике, кадровой политикой. |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | Выполнено | В 2021 г. проведено 7 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Вурнарского района Чувашской Республики. При этом с 4 гражданами по итогам конкурса были заключены трудовые договора. 3 конкурса признаны несостоявшимися.  По итогам заседаний конкурсной комиссии для включения в кадровый резерв администрации Вурнарского района Чувашской Республики в 2021 г. в кадровый резерв включены 2 человека. Заявлений на включение в резерв управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики в 2021 г. не поступало.  Информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, для включения в кадровый резерв и резерв управленческих кадров размещается на официальном сайте администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (разделы «Объявления», «Резерв управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики», «Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Вурнарского района Чувашской Республики», «Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Вурнарского района Чувашской Республики»). Дополнительно информация размещалась на официальных страницах администрации Вурнарского района Чувашской Республики в социальных сетях (Instagram, Facebook и т.д.).  Ежегодно проводится мониторинг установления квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей муниципальной службы, с учетом области и вида профессиональной деятельности муниципальных служащих. При необходимости изменения вносятся в должностные инструкции, квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы | Выполнено | Ежегодно администрация Вурнарского района Чувашской Республики организует и проводит конкурс «Лучший муниципальный служащий в Вурнарском районе Чувашской Республики» в номинациях: «Лучший муниципальный служащий Вурнарского района Чувашской Республики» и «Лучший муниципальный служащий городского (сельского) поселения Вурнарского района Чувашской Республики». Информация о проведении и результатах конкурса освещается на официальном сайте администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также муниципальные служащие, признанные победителями по итогам муниципального этапа конкурса, направляют заявки для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике». |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Чувашской Республике | Выполнено | В августе 2021 г. проведено анкетирование среди муниципальных служащих администрации Вурнарского района Чувашской Республики (в т.ч. структурных подразделений администрации Вурнарского района, имеющих статус юридического лица) и администраций сельских, городского поселений Вурнарского района Чувашской Республики на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе. Всего в опросе приняли участие 77 человек (60 женщин и 17 мужчин), что составило 77% от фактической численности муниципальных служащих на момент проведения опроса (100 человек).  90,90% от числа опрошенных, оценили условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно». |
| **2.** | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики»** |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1. Организационное меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено | Администрацией Вурнарского района, всеми сельскими, городским поселениями Вурнарского района разработаны планы мероприятий по противодействию коррупции на 2021 г. Дополнительно информация о реализации мероприятий антикоррупционных программ размещена на официальных сайтах администрации района, поселений района на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | Выполнено | В течение 2021 г. администрацией района, поселениями района вносились изменения в муниципальные нормативные правовые акты в целях совершенствования муниципальной нормативной правовой базы Вурнарского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы противодействия коррупции. |
| 2.2.3. | Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Выполнено | Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с требованиями законодательства. Проекты нормативных правовых актов администрации Вурнарского района, администраций городского и сельских поселений район направляются в прокуратуру Вурнарского района для проведения антикоррупционной экспертизы. В 2021 г. проекты нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы экспертам не направлялись. Дополнительно муниципальные нормативные правовые акты Вурнарского района размещаются на официальном сайте Вурнарского района в сети «Интернет», публикуются в «Вестнике Вурнарского района», ежемесячно направляются в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции для включения в регистр нормативных правовых актов |
| 2.2.4. | Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | Выполнено | В 2021 г. проведено социологическое исследование на тему: «Оценка уровня распространении коррупционных проявлений в Вурнарском районе Чувашской Республики в 2021 году». |
| 2.2.5. | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, раб, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено | Мониторинг цен товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации Вурнарского района осуществлялся постоянно (в соответствии с действующими НПА) отделом по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, отделом по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, отделом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района.  При рассмотрении заявок участников размещения заказа по Федеральному закону от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составляется декларация о том, что члены комиссии не являются близкими родственниками участников размещения заказа, не состоят в штате у этих участников, не влияют на ход проведения торгов. Специалисты отдела по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, отдела по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района не являются членами контрольного и финансового органа за осуществлением закупок по вышеназванному федеральному закону. При несоответствии заявок требованиям документации электронного аукциона, запросов котировок, члены комиссии отклоняют данную заявку (за 2021 г. подано 512 заявок, отклонено 10). |
| 2.2.6. | Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено | С муниципальными служащими Вурнарского района, лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений района в течение 2021 г. проводились семинары-совещания антикоррупционной направленности, своевременно направляется информация о внесении изменений в МНПА в сфере противодействия коррупции. Осуществляется раздача информационного материала (буклеты, памятки), используется наглядный материал (стенд), проводятся беседы, даются разъяснения.  В течение 2021 г. рассмотрены такие вопросы, как «О декларационной кампании 2021 года», «О представлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать», «О выявленных недостатках и замечаниях при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы за отчетный 2020 год», «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», «О проведении анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих», «О проведении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в Вурнарском районе, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики», «О перечне коррупционно опасных функций в администрациях сельских (городском) поселений Вурнарского района Чувашской Республики», «О Порядке формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Вурнарского района Чувашской Республики», **«**Об итогах анкетирования по изучению отношения муниципальных служащих в Вурнарском районе Чувашской Республике к фактам коррупции в муниципальных образованиях Вурнарского района Чувашской Республики», «Об исполнении антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции) в администрации Вурнарского района, администрациях сельских, городском поселениях Вурнарского района Чувашской Республики (за 11 месяцев 2021 г.)».  Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Вурнарского района Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов размещается на официальном сайте администрации Вурнарского района на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». За 2021 г. прошло 4 заседания указанной комиссии, принято 6 решений. Также в течение 2021 г. обеспечена деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в Вурнарском районе Чувашской Республики, проведено 3 заседания, принято 20 решений.  В 2021 г. 24 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции».  Обучение осуществлено по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение произведено за счет местного бюджета. |
| 2.2.7. | Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено. | В течение 2021 г. проведен 100% анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации Вурнарского района, структурных подразделений администрации Вурнарского района, имеющих статус юридических лиц, администраций сельского и городского поселений района. После проведения анализа в отношении 4 муниципальных служащих организованы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (на основании решений комиссии представителем нанимателя (работодателя) принято решение применить дисциплинарную меру ответственности в виде замечания).  Поступило 20 уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов от лиц, заметающих муниципальные должности (главы поселений). Уведомления рассмотрены на комиссии, приняты соответствующие решения. |
| 2.2.8. | Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения. | Выполнено | Администрацией Вурнарского района силами волонтеров Вурнарского сельскохозяйственного техникума произведена раздача листовок антикоррупционной направленности 09.12.2021. (Международный день борьбы с коррупцией). Также листовки были переданы в учреждения культуры и библиотеки района, администрации поселений района |
| 2.2.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Вурнарского района Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов» имеется подраздел, который обеспечивает доступ к информации о деятельности данной Комиссии. Опубликование информации осуществляется с обезличиванием персональных данных.  Специализированные стенды «Противодействие коррупции» размещены в зданиях администрации Вурнарского района, администрациях Вурнарского городского, Ершипосинского сельского поселений района. Обновление информационных материалов осуществляется по мере необходимости.  Информационные стенды с материалами, посвященными антикоррупционному просвещению, имеются по всех администрациях поселений района.  В 7 образовательных учреждениях района имеются специализированные стенды, в остальных - на информационных стендах размещены материалы антикоррупционной направленности.  Во всех учреждениях культуры района имеются информационные стенды на которых размещены материалы антикоррупционного направления.  Информация о проводимой работе (проведение семинар-совещаний, заседаний Совета по противодействию коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республике) также размещалась на официальном сайте администрации Вурнарского района, в районной газете «Путь Победы». |
| **2.1** | **Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | **Частично выполнено** | **В связи с отсутствием заявок на включение в резерв управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики заседаний комиссии не проводились. Назначений из резерва управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики в 2021 г. не было.** |
| **3** | **Подпрограмма 3 "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции"** | Выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" | Выполнено | Денежные средства направлены на почтовые расходы |
|  | Основное мероприятие 2 "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" | Выполнено | Зарегистрировано актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий 1156 |
|  | Основное мероприятие 3  Ведение регистра муниципальных нормативных правовых акта | Выполнено | Направлено в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции 606 нормативных правовых акта для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики |
|  | Основное мероприятие 4  Обеспечения оказания бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике | Выполнено | Мониторинг нормативных правовых актов Вурнарского района, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи |
|  | Основное мероприятие 6 Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | Выполнено | В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» (ответственный орган исполнительной власти Чувашской Республики – Госслужба Чувашии по делам юстиции), победителями по I категории 1 место – Вурнарское городское поселение Вурнарского района;  В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» (ответственный орган – Минстрой Чувашии) победителями по I категории 3 место – Вурнарское городское поселение Вурнарского района; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района ««Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики»»** |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |
|  | Подпрограмма 2«Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Создание эффективной системы государственного сектора | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Эффективное управление муниципального имуществом | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере муниципального управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  Продолжаются работы по повышению открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления Вурнарского района, граждан и организаций |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие электронного правительства» | выполнено | Продолжается внедрение и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) |
|  | Подпрограмма 2 «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается совершенствование муниципальной информационной политики в Вурнарском районе;  продолжается взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения населения качественной и достоверной информацией |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации» | выполнено | Муниципальная поддержка печатных средств массовой информации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики** | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Создание на межсекторальной основе эффективного механизма управления, координации сотрудничества и взаимодействия между основными участниками процесса формирования профилактической среды обитания | выполнено | Постановлением администрации Вурнарского района ЧР от 07.08.2019 г. был утвержден рабочий план по реализации регионального проекта «Система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на территории Вурнарского района Чувашской Республики. Во всех 18 общеобразовательных организациях района были организованы команды здоровья |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний | выполнено | Вурнарской районной газеты «Çĕнтерÿ çулĕ» («Путь победы») по пропаганде ЗОЖ в 2021 году опубликовано 65 материалов, о женщинах-спортсменах – 9, о вреде табакокурения и потребления алкоголя – 11, наркотических средств и психотропных веществ – 16. В 2021 году в районе проводились более 130 пропагандистских мероприятий (акции, «круглые столы», тематические дискотеки, открытые уроки и т.д.) с участием более 1700 человек различных социальных и возрастных групп. В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), отработаны технологии проведения массовых информационно-пропагандистских мероприятий. В последние пять лет при проведении массовых мероприятий начато использование флэш-мобов, тренингов, акций с участием волонтеров. Во всех образовательных учреждениях (СОШ) созданы «Уголки здоровья» для школьников и родителей с наглядной информацией, посвященной формированию здорового образа жизни. Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с районной газетой «Çĕнтерÿ çулĕ», а также посредством интернет-технологий. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3  Интегрирование мер профилактики и детерминант общественного здоровья в планы развития основных отраслей экономики и социальной сферы | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.4. | Основное мероприятие 4  Создание социальных и экономических детерминант, способствующих ведению  здорового образа жизни, для всех слоев и групп населения, снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.5. | Основное мероприятие 5  Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.6. | Основное мероприятие 6  Мероприятия, направленные на снижение потребления табака и алкоголя | выполнено | В рамках контроля за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции в 2021 году созданы рабочие группы по информированию руководителей аптечных организаций и индивидуальных предпринимателей о необходимости добровольного отказа от реализации спиртосодержащей продукции. За 2021 год 3 раза совместно с отделом экономики были проведены разъяснительные работы с руководителями организаций, осуществляющих деятельность в сфере оптовой торговли алкогольной продукции. Организована информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации через районную газету «Ҫентерӳ çулĕ». Напечатано 4 статьи о вреде алкоголя. Проведены разъяснительные беседы населению главами сельских поселений.  При центральной библиотеке работает центр медико-психологической поддержки молодежи «КОНТАКТ». Центр «Контакт» успешно функционирует с 2001 г. За 17 лет Центр накопил немалый положительный опыт сотрудничества со всеми учебными заведениями посёлка, а также с правоохранительными органами, Муниципальным учреждением здравоохранения «Вурнарская районная больница». Разработана и реализуется комплексная программа МБУК «Централизованная библиотечная система», «Быть здоровым это модно!», в рамках которой работает Центр.  Как информационный центр, библиотека предлагает новые книги и периодические издания по теме, возможность выхода в Интернет, выпускает печатную продукцию, проводит социологические исследования, распространяет информационные материалы государственных медицинских, социальных учреждений, молодёжных, общественных организаций. В рамках Центра «Контакт» проходят циклы мероприятий, посвящённые здоровому образу жизни детей и подростков: обзоры книжной продукции, просмотры видеофильмов по теме, распространение книг, брошюр, листовок, встречи с психологами, наркологами, инфекционистами и работниками правоохранительных органов.  В 2019 году были оформлены книжные выставки: «Будем здоровы»;  «Здоровый образ жизни – путь к долголетию»;  «Ты и твоё здоровье»;  «Добрые советы для вашего здоровья»;  «Азбука здоровья»;  «Трезво жить здорово»;  «Активный путь к долголетию». |
| 1.7. | Основное мероприятие 7  Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и повышение приверженности принципам здорового питания | выполнено | Во всех общеобразовательных учреждениях района питание обучающихся организовано по сбалансированному меню, разработанному согласно примерного 12-дневного меню для обучающихся общеобразовательных учреждений (для возрастных групп с 7-11 лет, с 12 лет). Меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике.  Во всех образовательных организациях в целях обогащения рациона питания обучающихся в завтраки и обеды включены продукты, обеспечивающие потребность детей в витаминах: свежие овощи (огурцы, помидоры, капуста), напиток из плодов шиповника, компоты с сухофруктами (изюм, курага, чернослив), чай с лимоном, свежие фрукты (апельсины, мандарины, бананы, яблоки, груши), фруктовые соки.  Также на сайтах образовательных организаций на баннере «Здоровое питание» размещается информация с методическими рекомендациями для родителей (законных представителей) по организации правильного питания детей.  Во всех образовательных организациях организованы беседы, уроки здоровья, классные часы, информационные часы по теме «Как правильно питаться ребенку», на родительские собрания приглашены медицинские специалисты для проведения профилактических бесед по проблеме организации культуры питания.  Всем школам распределены методические пособия по организации мероприятий по культуре питания с обучающимися.  Во всех школах района действуют волонтерские команды «Здоровый образ жизни», одним из направлений их деятельности является помощь в проведении профилактических мероприятий среди подростков по популяризации рационального и правильного питания.  100% обучающихся образовательных организаций охвачены горячим питанием. В учреждениях образования сформированы родительские комиссии по контролю за организацией питания. Пищеблоки образовательных учреждений обеспечены современным технологическим оборудованием. Своевременно в пищеблоках проводится косметический ремонт, при необходимости – капитальный ремонт. |
| 1.8. | Основное мероприятие 8  Мероприятия, направленные на повышение физической активности | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки (оплата жилищно-коммунальных услуг, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Данные меры социальной поддержки оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению). | 100 |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии от общего числа обратившихся муниципальных служащих, имеющих такое право | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100 |
| 1.3. | Освещение в средствах массовой информации публикаций и сюжетов о мероприятиях социальной направленности и мерах социальной поддержки | публикаций | 27 | 57 | 57 | 57 |  | 60 |
| 1.4. | Количество мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов и граждан пожилого возраста. | мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2(преимущественно в дистанционном формате) | В связи c преимущественной отменой массовых (переводом в дистанционный формат проведения) мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилых людей в городском и сельских поселениях района, возникшего в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | | | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) | | | |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | | | | | | | | | | |
| первоначальный план | | | | уточненный план | | | | факт | | | |
|  | | | **Муниципальная программа Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | | | % | | | 90,0 | | | 90,5 | | | 90,5 | | | | 90,5 | | | - | | | | | 91,0 | |
| 2. | | | Увеличение числа посещений организаций культуры | | | % по отношению к 2018 году | | | 1,05 | | | 1,1 | | | 1,1 | | | | 1,1 | | |  | | | | | 1,15 | |
| 3. | | | Прирост посещений общедоступных (публич-ных) библио-тек, а также культурно-массовых ме-роприятий, проводимых в библиотеках | | | % по отношению к 2018 году | | | 100,5 | | | 105,0 | | | 105,0 | | | | 105,0 | | |  | | | | | 101,5 | |
|  | | | в том числе на селе | | |  | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | |
| 4. | | | Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | | | % | | | 23,8 | | | 26,0 | | | 26,0 | | | | 39,0 | | | - | | | | | 27,0 | |
| 5. | | | Прирост посещений музеев | | | % по отношению к 2018 году | | | 100,3 | | | 100,3 | | | 100,3 | | | | 100,3 | | |  | | | | | 100,3 | |
| 6. | | | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | | | % по отношению к 2018 году | | | 101,5 | | | 102,0 | | | 102,0 | | | | 102,0 | | |  | | | | | 102,5 | |
| 7. | | | Прирост участников клубных формирований | | | % по отношению к 2018 году | | | 100,2 | | | 100,4 | | | 100,4 | | | | 101,5 | | | - | | | | | 100,6 | |
| 8. | | | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | | | % | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | 14,0 | | | - | | | | | 10,3 | |
| 9. | | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | | | экземпляров на 1 тыс. человек | | | 125,05 | | | 125,1 | | | 125,1 | | | | 125,1 | | | - | | | | | 125,15 | |
| N  пп | Наименование  целевого индикатора и показателя | | | | | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par61) | | | | отчетный год | | | | | | | | | | |
| первоначальный план | | | | уточненный план | | | | факт | | |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие физической культуры и спорта**  **в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | | |  | | 44,9 | | | | 44,9 | | | | 44,9 | | | | 47,2 | | | \_ | | | | 44,9 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | |  | | 75,6 | | | | 75,6 | | | | 75,6 | | | | 76,6 | | | \_ | | | | 75,6 |
|  | Доля спортсменов Вурнарского района Чувашской Республики, принявших участие в республиканских всероссийских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях | | | | |  | | 10,6 | | | | 10,6 | | | | 10,6 | | | | 10,8 | | | \_ | | | | 10,6 |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | | | | | Тыс. Чел. | | 3,0 | | | | 3,1 | | | | 3,1 | | | | 3,1 | | | \_ | | | | 3,1 |
| ... | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов | | | | |  | | 81 | | | | 81 | | | | 81 | | | | 81 | | | \_ | | | | 81 |
|  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | | | | |  | | 38,1 | | | | 40,8 | | | | 40,8 | | | | 40,6 | | | \_ | | | | 40,8 |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | | | | |  | | 12,4 | | | | 14,6 | | | | 14,6 | | | | 14,6 | | | \_ | | | | 14,6 |
|  | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | | | | |  | | 32,6 | | | | 33,0 | | | | 33,0 | | | | 32,9 | | | \_ | | | | 33,0 |
|  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | |  | | 60,0 | | | | 40,0 | | | | 40,0 | | | | 74,1 | | | \_ | | | | 40,0 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | | | | |  | | 15,4 | | | | 15,6 | | | | 15,6 | | | | 15,9 | | | \_ | | | | 15,6 |
|  | Эффективность использования существующих объектов спорта | | | | |  | | 70,0 | | | | 70,0 | | | | 70,0 | | | | 70,0 | | | \_ | | | | 70,0 |
|  | **Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и**  **системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| .... | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | | | | | | | 44,9 | | | | 27,5 | | | | 27,5 | | | | 27,5 | | | \_ | | | | 50,0 |
|  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | | | | | | | 48,0 | | | | 48,0 | | | | 48,0 | | | | 83,0 | | | \_ | | | | 48,0 |
|  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ | | | | | | | 21,2 | | | | 21,2 | | | | 21,2 | | | | 21,6 | | | \_ | | | | 21,2 |
|  | Количество подготовленных спортсменов Вурнарского района Чувашской Республики – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики | | | | | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | | | | 31 | | | \_ | | | | 10 |
|  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | | | | | | | 17 | | | | 17 | | | | 17 | | | | 17 | | | - | | | | 17 |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | | | Единица измерения | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) | | |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | | | отчетный год | | | | | | | | | | | |
| первоначальный план | | | | | уточненный план | | | | факт | | |
|  | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Вурнарского района**  **Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Целевой индикатор и показатель | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| .1. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | | | % | | | 4,8 | | | 4,7 | | | | | 4,7 | | | | 4,7 | | |  | | | 4,7 | | |
| .2. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | | | % | | | 0,5 | | | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | 0,5 | | |  | | | 0,5 | | |
| . 3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | | | единиц | | | 0,5 | | | 0,5 | | | | | 0,5 | | | | 0,5 | | |  | | | 0,5 | | |
| .4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | | | % | | | 39,0 | | | 39,0 | | | | | 39,0 | | | | 39,0 | | |  | | | 39,0 | | |
| . 5. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | | | тыс. человек | | | 0,04 | | | 0,04 | | | | | 0,04 | | | | 0,04 | | |  | | | 0,04 | | |
| .6. | Среднегодовая численность занятых в экономике | | | тыс. человек | | | 2,35 | | | 2,30 | | | | | 2,30 | | | | 2,30 | | |  | | | 2,30 | | |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района (программа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| . 1. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | | | % | | | 82,30 | | | 82,35 | | | | | 82,35 | | | | 82,35 | | |  | | | 82,35 | | |
| . 2. | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | | | % | | | 2,40 | | | 2,30 | | | | | 2,30 | | | | 2,30 | | |  | | | 2,30 | | |
| . 3. | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | | | % | | | 1,49 | | | 1,48 | | | | | 1,48 | | | | 1,48 | | |  | | | 1,47 | | |
| . 4. | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | | | % | | | 65,0 | | | 65,0 | | | | | 65,0 | | | | 65,0 | | |  | | | 65,0 | | |
| . 5. | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | | | % | | | 63,60 | | | 64,0 | | | | | 64,0 | | | | 64,0 | | |  | | | 64,0 | | |
| . 6. | Доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже среднего заработка по прежней работе в общем числе участвующих в мероприятиях по повышению эффективности механизмов поддержки занятости и обратившихся в органы службы занятости населения | | | % | | | 85,0 | | | 86,0 | | | | | 86,0 | | | | 86,0 | | |  | | | 86,0 | | |
| . 7. | Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение | | | % | | | 85,0 | | | 85,0 | | | | | 85,0 | | | | 85,0 | | |  | | | 85,0 | | |
| . 8. | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | | | человек | | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | | | | 6 | | |  | | | 6 | | |
| . 9. | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по напрвлению органов службы занятости | | | человек | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | |  | | | 2 | | |
|  | **Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района (программа)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | Целевой индикатор и показатель | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | | | человек | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |  | | | 0 | | |
| . 2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | | | человек | | | 0,8 | | | 0,8 | | | | | 0,8 | | | | 0,8 | | |  | | | 0,8 | | |
| . 3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | | | дней | | | 40,0 | | | 40,0 | | | | | 40,0 | | | | 40,0 | | |  | | | 40,0 | | |
| . 4. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | | | человек | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | |  | | | 2 | | |
| . 5. | Количество больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих | | | человек | | | 0,95 | | | 0,93 | | | | | 0,93 | | | | 0,93 | | |  | | | 0,93 | | |
| . 6. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | | | тыс. рабочих мест | | | 0,51 | | | 0,52 | | | | | 0,52 | | | | 0,52 | | |  | | | 0,52 | | |
| . 7. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | | | % | | | 80,0 | | | 80,5 | | | | | 80,5 | | | | 80,5 | | |  | | | 80,5 | | |
| . 8. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | | | тыс. рабочих мест | | | 0,1 | | | 0,15 | | | | | 0,15 | | | | 0,15 | | |  | | | 0,15 | | |
| . 9. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | | | тыс. человек | | | 0,22 | | | 0,22 | | | | | 0,22 | | | | 0,22 | | |  | | | 0,22 | | |
| . 10. | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | | | % | | | 2,9 | | | 3,0 | | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | |  | | | 3,0 | | |
| . 11. | Индекс профессиональной заболеваемости | | | единиц | | | 0,20 | | | 0,20 | | | | | 0,20 | | | | 0,20 | | |  | | | 0,20 | | |
| .12. | Индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | | единиц | | | 0,73 | | | 0,73 | | | | | 0,73 | | | | 0,73 | | |  | | | 0,73 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в Вурнарском районе**  **Чувашской Республики»** | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент от числа опрошенных | 2020 | 85 | 85 | 89 | выполнено | 85 |
| . | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | процентов | 2020 | 649 | 649 | 649 | выполнено | 649 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2020 | 100 | 100 | 89 | В двух школах района не имеются спортивные залы | 100 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2020 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
|  | Подпрограмма «Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 2020 | 82,8 | 82,8 | 64 | В детских садах и дошкольных группах общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности, имеются свободные места. Однако в очереди стоят дети, не достигшие 1,5-2 лет, так как родители не изъявляют желание отправлять ребенка в таком раннем возрасте в дошкольное учреждение. В связи с этим охват детей уменьшается. | 87 |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 2020 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. Численность детей от 3 до 7 лет в дошкольных группах за 2021 год составила — 1253 чел. В очереди детей от 3 до 7 лет нет. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет-100%. | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2020 | 1,19 | 1,19 | 0 | Выполнено. 140 выпускников 11 классов сдавали ЕГЭ, а 16 — ГВЭ. Из 16 учащихся с ГВЭ по русскому языку справились все. 2 обучающихся Ермошкинской средней школы, не преодолевшие минимальный порог ГВЭ по математике в основной период, приняли участие в сентябрьском периоде и успешно его прошли. | 1,19 |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 2020 | 92 | 92 | 100 | Выполнено. В Вурнарском районе по состоянию на 31.01.2021 года проживает 90 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сохраняется позитивная динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, в 2021 году выявлено 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 6 (35,29 %) – «социальные сироты». Из выявленных 17 детей устроены на воспитание в замещающие семьи 16 человек, 1 – в БУ ЧР «Чебоксарский центр для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 92 |
|  | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам на усыновление (удочерение) | единиц | 2020 | 2 | 2 | 1 | Выполнено. | 0 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2020 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2020 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2020 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 2020 | 75 | 75 | 64 | В официальной статистике по Чувашской Республике в количество детей в возрасте от 5 до 18 лет включены 4916 несовершеннолетних. По факту в Вурнарском районе детей в возрасте от 5 до 18 лет проживает 4016 человек. В соответствии с расчетом республики 64% охвата требуют уточнения.  7 школ должны получить лицензию на осуществление деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. | 75 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 2020 | 50 | 50 | 55 | Выполнено. | 50 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процентов | 2020 | 75 | 75 | 75 | Выполнено. | 75 |
|  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 2020 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 2020 | 1,75 | 1,75 | 0 | Выполнено. | 1,75 |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | 2020 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 2020 | 10 | 10 | 9,8 | Выполнено. | 10,7 |
|  | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 2020 | 100 | 100 | 66 | Не выполнено. В 2021 году в число школ с низкими образовательными результатами включены 3 школы района. Из них 2 школы улучшили свои результаты. | 100 |
|  | Количество участников проекта «Билет в будущее», получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | единиц | 2020 | 90 | 90 | 90 | Выполнено. | 90 |
|  | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 2020 | 53 | 53 | 0 | Запросы от родителей (законных представителей) обучающихся на организацию обучения детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, с использованием дистанционных технологий на 2020-2021 учебный год не поступали. | 58 |
|  | Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | единиц | 2020 | 1411 | 1378 | 1378 | Выполнено. Снизилось количество детей в начальных классах. | 1378 |
|  | Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в загородные лагеря: | единиц | 2020 | 227 | 131 | 117 | В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, 10 родителей отказались от выезда детей в загородные лагеря, также в связи с положительными ПЦР-результатами 5 детей не смогли выехать в загородные лагеря. | 131 |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные летние оздоровительные лагеря | единиц | 2020 | 986 | 986 | 928 | Не выполнено. В связи с ростом цен на продукты питания при неизменной сумме затрат на 1 ребенка в пришкольном лагере в день, равной 98,00 руб., неизменной сумме выделенных денег на пришкольные летние оздоровительные лагеря в 2021 году, охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные лагеря снижен. | 986 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 2020 | 9 | 9 | 9 | Выполнено. | 9 |
|  | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 2020 | 32 | 32 | 32 | выполнено | 35 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 2020 | 30 | 30 | 30 | выполнено | 31 |
|  | Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях  в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | | | | | | | |
|  | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | места | 2020 | 25 | 25 | 40 | Выполнено. В МБОУ «Буртасинская СОШ» проведен капремонт для открытия 2 дошкольных групп на 40 мест. | 25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, из них: | места | 2020 | 25 | 25 | 40 | выполнено | 25 |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | места | 2020 | 25 | 25 | 40 | выполнено | 25 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2020 | 6 | 6 | 36 | Выполнено. Численность детей занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 1207 детей – 36 % от общего количества обучающихся в школах (3361 ребенок). | 6 |
|  | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 2020 | 93 | 93 | 61,2 | Выполнено. В 2021 году произведен капитальный ремонт помещений МБОУ «Буртсинская СОШ». | 93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | | | Наименование целевого индикатора и показателя | | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
|  | | | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | 2021 | | | | | | | | |  |
|  | | | первоначальный план | | | уточненный план | | | факт | | |  |
| **Муниципальная программа Вурнарского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | | % | |  | | 60 | | | 60 | | | 60 | | |  | | 70 |
| 2 | | | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | | единиц | |  | | 57 | | | 57 | | | 57 | | |  | | 57 |
| 3 | | | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | | человек | |  | | 14 | | | 14 | | | 6 | | |  | | 14 |
| 4 | | | Доля населения Вурнарского района Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики | | % | |  | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | |  | | 100 |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество зарегистрированных пожаров | | | единиц |  | | | 40 | | | 40 | | | 53 | | |  | 39 |
| 2. | | Количество погибших на пожарах | | | человек |  | | | 4 | | | 4 | | | 1 | | |  | 4 |
| 3. | | Количество травмированных на пожарах людей | | | человек |  | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |  | 4 |
| 4. | | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): | | | минут |  | | | 9,90 | | | 9,90 | | | 9,90 | | |  | 9,85 |
| локализации пожара | | | минут |  | | | 4,90 | | | 4,90 | | | 4,90 | | |  | 4,85 |
| ликвидации открытого горения | | | минут |  | | | 8,90 | | | 8,90 | | | 8,90 | | |  | 8,85 |
| 5. | | Улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | | | минут |  | | | 4,1 | | | 4,1 | | | 4,1 | | |  | 4,2 |
| прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | | | минут |  | | | 35,8 | | | 35,8 | | | 35,8 | | |  | 35,7 |
| локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | | | минут |  | | | 25,4 | | | 25,4 | | | 25,4 | | |  | 25,3 |
| ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | | | минут |  | | | 42,9 | | | 42,9 | | | 42,9 | | |  | 42,7 |
| Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов | | | % |  | | | 84,3 | | | 84,3 | | | 84,3 | | |  | 84,4 |
| Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | | | % |  | | | 90,4 | | | 90,4 | | | 90,4 | | |  | 90,6 |
| Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой | | | % |  | | | 40,7 | | | 40,7 | | | 40,7 | | |  | 38,8 |
| Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | | | % |  | | | 91,0 | | | 91,0 | | | 91,0 | | |  | 92,0 |
| Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | | | % |  | | | 87,4 | | | 87,4 | | | 87,4 | | |  | 87,6 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | |  | | 73,0 | | | 73,0 | | | 73,0 | | |  | | 74,0 |
| 2. | | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | |  | | 29.7 | | | 29,7 | | | 29,7 | | |  | | 29,6 |
| 3. | | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | |  | | 87,3 | | | 87,3 | | | 87,3 | | |  | | 87,4 |
| 4. | | Доля граждан, положительно оценивающих со-стояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований) | % | |  | | 88,1 | | | 88,1 | | | 88,1 | | |  | | 81,2 |
| 5. | | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Вурнарского района Чувашской Республики | единиц | |  | | 47 | | | 47 | | | 47 | | |  | | 48 |
| 6. | | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | единиц | |  | | 8 | | | 8 | | | 8 | | |  | | 10 |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | |  | | 91,7 | | | 91,7 | | | 91,7 | | |  | | 92,5 |
| 2 | | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Вурнарского района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом | % | |  | | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | | |  | | 20,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  П№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) | |
|  |  | год, предшествующий отчетному[<\*>](#Par61) | | отчетный год | | | | |  |  |
| первоначальный план | уточненный план | | факт | |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор и показатель |  |  |  | | |  | |  |  |  | |
|  | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 13,7 | 12,8 | | | - | | 13,5 | Целевой показатель не достигнут. Отсутствие квалифицированных специалистов по работе с населением, направленной на профилактику и предупреждение преступности. Недостаточный объем проводимых мероприятий формированиями народной дружины, вызванный ограниченностью финансирования затрат и оплаты труда народных дружинников.В целом отмечается снижение по отношению к предшествующему году. | 12,8 | |
|  | Доля тяжких, особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 31,7 | 16,3 | | | - | | 24,1 | Целевой показатель в 2021 году не достигнут, однако имеется устойчивая положительная динамика по снижению доли тяжких, особо тяжких преступлений – на 25,3% от уровня предшествующего года.Недостаточная профилактическая работа и финансирование мероприятий. | 16,3 | |
|  | Доля преступлений по хищению чужого имущества, в том числе с использованием сети Интернет, хищения с банковских карт, с помощью средств мобильной связи | % | 42,0 | 39,6 | | | - | | 37,9 | Показатель достигнут и улучшен. | 39,6 | |
|  | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 1 тыс. населения | 0,22 | 0,22 | | | - | | 0,4 | Показатель не достигнут. Недостаточная профилактическая работа. Отсутствие подготовленных специалистов. Низкая эффективность проводимых мероприятий, вызванная ограниченностью финансирования. Требуется корректировка состава и перечня профилактических мероприятий. | 0,225 | |
|  | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 2,3 | 8,8 | | | - | |  | Информация отсутствует. | 8,8 | |
|  | Подпрограмма "Профилактика правонарушенийв Вурнарском районе Чувашской Республики**"** | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  | | |  | |  |  |  | |
|  | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 42,9 | 46,2 | | | - | | 44,6 | Показатель достигнут. | 46,2 | |
|  | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 32,5 | 37,8 | | | - | | 32,2 | Показатель достигнут и улучшен. | 37,8 | |
|  | Подпрограмма"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  в Вурнарском районе Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  | | |  | |  |  |  | |
|  | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % | 2,3 | 3,6 | | | - | | 4,2 | Показатель не достигнут. Недостаточная эффективность координациимежведомственнойдеятельности органов власти в сфере реализации мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств.Требуется разработка и утверждение межведомственного плана мероприятий по реализации подпрограммы. | 3,6 | |
|  | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % | 40,0 | 34,0 | | | - | | 36,0 | Показатель не достигнут, но улучшен по отношению к предшествующему году. Требуется корректировка плана работы по профилактике незаконного потребления наркотиков среди подростков и детей. | 34,0 | |
|  | [Подпрограмма](#sub_5000) "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихв Вурнарском районе Чувашской Республики**"** | | | | | | | | | | | |
|  | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % |  |  | | |  | |  | Информация отсутствует |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | | Наименование целевого индикатора и показателя | | | | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
|  | | | |  | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | | | | | | |  | |  |
| первоначальный план | | | | | уточненный план | факт | |
|  | | **Муниципальная программа «Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель | | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  |
| 1.1 | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | | | % | |  | | | | 114 | | 114 | 107,4 | | Снижение целевого показателя произошло в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой | | 94,2 |
| 1.2 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вурнарского района Чувашской Республики | | | %  к предыдущему году | |  | | | | 2,4 | | 2,4 | 3,6 | |  | | 150 |
| 1.3 | Привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников | | | тыс. рублей | |  | | | | 14500 | | 14500 | 29553,7 | |  | | 203,8 |
| 1.4 | | Среднемесячная заработная плата одного работника | | рублей | | |  | | |  | | 30000 | | | 33112 |  | | 110 |
|  | | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой индикатор и показатель | |  | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 1.1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вурнарского района Чувашской Республики | %  к предыдущему году | | | |  | | 2,4 | | | | 2,4 | 3,6 | | |  | 150 |
| 1.2. | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % | | | |  | | 40,1 | | | | 40,1 | 48,5 | | |  | 120,9 |
| 1.3. | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | % | | | | 99 | | 90 | | | | 90 | 90 | | |  | 100 |
| 1.4. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | | | | 4 | | 3,5 | | | | 3,5 | 3,9 | | |  | 111,4 |
| 1.5. | Среднемесячная заработная плата одного работника в субъектах малого и среднего предпринимательства | рублей | | | | 18900 | | 19200 | | | | 19200 | 19250 | | |  | 100,3 |
|  | | Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | | | |  | | 30,2 | | | | 30,2 | 39 | | |  | 129 |
| 1.2. | Обеспеченность населения: |  | | | |  | |  | | | |  |  | | |  |  |
|  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | | | |  | | 459,8 | | | | 459,8 | 660,9 | | |  | 143,7 |
|  | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | кв. метров | | | |  | | 5,9 | | | | 5,9 | 4 | | |  | 67,8 |
| 1.3. | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | | | |  | | 37 | | | | 37 | 28 | | |  | 75,7 |
| 1.4. | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | рублей | | | |  | | 23500 | | | | 23500 | 23100 | | |  | 98,3 |
| 1.5. | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | | | |  | | 7 | | | | 7 | 22 | | |  | в 3,1 раза |
| 1.6. | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц | | | |  | | 9 | | | | 9 | 2 | | |  | снижение в 4,5 раза |
|  | | Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики | % | | | | 15 | | 15 | | | | 15 | 11,7 | | |  | 78 |
|  | | Подпрограмма «Инвестиционный климат» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | %  к предыдущему году | | | | - | | 103 | | | | 103 | 70,6 | | |  | 68,5 |
|  | количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | единиц | | | | - | | 2 | | | | 2 | 4 | | |  | 200 |
|  | доля нормативных правовых актов Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | | | | - | | 100 | | | | 100 | 100 | | |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
| 1 | Количество оказанных консультационных услуг | единиц | 443 | 450 | 450 | 450 |  | 450 |
|  | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Освобождение площади от борщевика Сосновского | га | 0 | 31,9 | 31,9 | 0 | Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. | 31,9 |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  П№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) | |
|  |  | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |  |  |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11.1. | Отношение дефицита бюджета Вурнарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | Исполнен с профицитом | 10,0 | 10,0 | 107,2 | Превышение показателя является допустимым. На начало 2021 года имелись остатки бюджетных средств, которые послужили источником покрытия дефицита бюджета | 10,0 | |
| 2.2. | Отношение муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 3.3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Вурнарского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Вурнарского района Чувашской Республики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | % | 103,5 | 103,0 | 103,5 | 110,8 | +7,3 | 102,0 | |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | % | 106,2 | 103,0 | 103,5 | 107,4 | +3,9 | 102,4 | |
|  | Отношение фактического объема расходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, направленных на сбалансированность бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики, к их плановому объему на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | |
|  | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
|  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры | тыс. рублей | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг и уплате налогов муниципальными учреждениями | тыс. рублей | 0 | - | - | - | - | - | |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района «Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Вурнарского района Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
|  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
|  | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок | % | 78 | 50 | 50 | 92 | +42 | 70 | |
|  | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики в рамках адресной инвестиционной программы Вурнарского района Чувашской Республики | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | |
|  | доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, размещенных на официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | |
|  | Уровень актуализации информации о бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | |
|  | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | % | 100,0 | 100, 0 | 100,0 | - | внешняя проверка не проводилась, так как полномочия по внешнему муниципальному контролю были переданы КСП Чувашской Республики. Соглашение подписано 26 мая 2021 года. Вступает в силу с 01.01.2022. | 100,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) | | | |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\vur_economy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\GZE4R31J\Исполнение%20программы%202021%20год.docx#Par61) | | отчетный год | | | | | |
| первоначальный план | | уточненный план | | факт | |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Подпрограмма 1 "Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | | процедур  закупок | | х | | 50 | | - | | Информация отделом ОКС, отделом экономики и имущественных отношений не представлена | | - | | 60 | |
| 2. | | Уровень коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республике по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-бал­льной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) | | баллов | | х | | 4 | | - | | 4 | | - | | 4 |
| 3. | | Количество муниципальных служащих Вурнарского района Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | | человек | | х | | 20 | | - | | 70 | | Показатель достигнут, улучшен | | 20 |
| 4. | | Количество информационно-анали­тических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Вурнарского района Чувашской Республики | | единиц | | х | | 5 | | - | | 10 | | Показатель достигнут, улучшен | | 7 |
|  | | **Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республике"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество муниципальных служащих Вурнарского района Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств местных бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | | процентов | | 90 | | 90 | | - | | 81,5 | | Показатель не достигнут. Все муниципальные служащие в текущем году прошли обучение по программам повышения квалификации. Дополнительного финансирования не требуется. | | 90 | |
| 2. | | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | | процентов | | 11,6 | | 12,0 | | - | | 3,6 | | Показатель не достигнут. Размер денежного содержания муниципальных служащих и объем служебной нагрузки не способствуют повышению престижа муниципальной службы для лиц, моложе 30 лет. | | 12,0 | |
| 3. | | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психоло­гический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | | процентов от числа опрошенных | | х | | 70,0 | | - | | 72,46 | | - | | 70,0 | |
|  | | **Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | | единиц в год | | 1060 | | 1060 | | - | | 1187 | | Показатель достигнут, улучшен | | 1187 | |
| 2 | | Срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с территорий государств –членов Содружества Независимых Государств и стран Балтии | | дней | | х | | 20 | | - | | 3 | | Показатель достигнут, улучшен | | 3 | |
| 3 | | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов Вурнарского района Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | | процентов от общего числа поступивших муниципальных нормативных правовых актов | | 100,0 | | 100,0 | | - | | 100 | | - | | 100,0 | |
| 4 | | Доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов Вурнарского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции Вурнарского района Чувашской Республики | | процентов | | 100,0 | | 100,0 | | - | | 100 | | - | | 100,0 | |
| 5 | | Доля участвующих в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» муниципальных образований | | процентов от общего количества городского (сельских) поселений | | 0,0 | | 20,0 | | - | | 21,0 | | Показатель достигнут | | 21,0 | |
|  | | **Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики, в общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики | | процентов | | х | | 10,0 | | - | |  | |  | | 11,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) | |
|  | | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | |
|  | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) |  | 100 | | | 100 | 100 | 100 |  | 100 | |
|  | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Вурнарского района Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Вурнарского района Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) |  | 100 | | | 100 | 100 | 100 |  | 100 | |
|  | Уровень государственной регистрации объектов недвижимости, в том числе земельных участков не имеющим границ ( поворотных точек), процентов (нарастающим итогом) |  | 80 | | | 85 | 85 | 85 |  | 85 | |
| 1. | Количество муниципальных унитарных предприятий Вурнарского района Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц | 1 | | | 1 | 1 | 1 |  | 1 | |
| ... | Доля объектов недвижимого имущества казны Вурнарского района Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики в отчетном году | % | 100 | | | 100 | 100 | 100 |  | | 100 | |
|  | Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Вурнарского района Чу-вашской Республики в отчетном году, процентов | процентов | 100 | | | 100 | 100 | 100 |  | | 100 | |
|  | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики, процентов | процентов | 20 | | | 40 | 40 | 40 |  | | 40 | |
|  | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики, процентов | процентов | 100 | | | 40 | 40 | 100 |  | |  | |
|  | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Вурнарского района Чувашской Республики объектов недвижимого имущества, процентов | процентов | 30 | | | 45 | 45 | 45 |  | | 45 | |
|  | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров, процентов | процентов | 0 | | | 0 | 0 | 0 |  | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
|  |  | | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | | единиц | 77 | 78 |  | 78 |  |  |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | процентов | 70 | 71 |  | 71 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | |
|  | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | | процентов | 96 | 97 |  | 97 |  |  |
|  | подпрограмма «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики»  муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | |
|  | Средний разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации | | экземпляров | 50 | 50 |  | 50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики** | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ожидаемая продолжительность жизни | Лет(года) | - | 72 | - | 70 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 72 |
| 1.2. | Естестественная убыль населения |  | - | -10,9 | - | -13,2 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | -10,6 |
| 1.3. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения (абс. число) |  | - | 865,4 | - | 1203,0 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 824,5 |
| 1.4. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения(абс. число) |  | - | 274,8 | - | 535,2 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 270,5 |

**Сведения о выполнении расходных обязательств Вурнарского района, связанных с реализацией муниципальных программ**

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета Вурнарского района**

**на реализацию муниципальной программы Вурнарского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| План(уточненный) расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** | 8517,9 | 8158,0 | 24353,9 | 23399,4 |
| Подпрограмма | «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | 8517,9 | 8158,0 | 24353,9 | 23399,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики | **«Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы** | 48024,5 | 46282,4 | 233491,7 | 44947,3 |
| Подпрограмма | Развитие культуры в Вурнарском районе  Чувашской Республики | 48024,5 | 46282,4 | 233491,7 | 44947,3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | 15958,0 | 14621 | 14563 | 14461 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие физической культуры и массового спорта» | 1109,0 | 984,7 | 1109,0 | 984,7 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 14849,0 | 13636,0 | 14849,0 | 13636,0 |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** | 234,1 | 231,8 | 234,1 | 231,8 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 74,1 | 71,8 | 74,1 | 71,8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | 461601,6 | 455829,2 | 1231005 | 1213771,5 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Подпрограмма «Поддержка развития образованияв Вурнарском районе Чувашской Республики» | 454814,9 | 449042,5 | 1182101,5 | 1164879,5 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики» | 1796,6 | 1796,6 | 5145,2 | 5145,2 |
| Подпрограмма 3 (программа 2) | Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения». | 2444,7 | 2444,7 | 36307,27 | 36307,27 |
| Подпрограмма 4 (программа 2) | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 2545,4 | 2545,4 | 7451 | 7439,7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики** | 15141,6 | 1514,6 | 44043,7 | 44043,7 |
| Подпрограмма 1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики | 5936,2 | 5936,2 | 12563,1 | 12563,1 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики | 5105,0 | 5105,0 | 22280,2 | 22354,9 |
| Подпрограмма 3 | Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики | 4100,4 | 4100,4 | 9200,3 | 9192,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики.** | 969,2 | 959,8 | 3250,0 | 3234,0 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Профилактика правонарушений в Вурнарском районе Чувашской Республики | 230,0 | 220,75 | 1134,2 | 1119,1 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики | 45,0 | 45,0 | 155,0 | 155,0 |
| Подпрограмма 3 (программа 3) | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском районе Чувашской Республики | 693,5 | 693,4 | 1957,7 | 1957,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики»** | 745018,0 | 653770,0 | 653770,0 | 653770,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | 159070,0 | 159070,0 | 159070,0 | 159070,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского района Чувашской Республики» | 91248,0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 494700,0 | 494700,0 | 494700,0 | 494700,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | 2021 год | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики»** | 11821,788 | 11804,423 | 17311,51 | 17149,145 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 597,0 | 597,0 | 637,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | 445,3 | 427,9 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Инвестиционный климат» | 10500,0 | 10500.0 | 11724,0 | 11724,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики** | 131078,0 | 126806,4 | 311293,7 | 304138,1 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | 124581,5 | 120309,8 | 291758,2 | 284739,9 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Повышение эф-фективности бюджетных рас-ходов Вурнар-ского района Чу-вашской Респуб-лики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| Обеспечивающая |  | 6496,5 | 6496,5 | 19535,5 | 19398,1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики»** | 102600,8 | 99180,0 | - | 99180,0 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | **Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском районе Чувашской Республики"** | 2088,1 | 2088,1 |  | 2088,1 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |
| Подпрограмма 3 (программа 3) | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |
| Подпрограмма 4 (программа 4) | **Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Вурнарского района Чувашской Республики»** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | **Обеспечение реализации Муниципальной программы Вурнарского района «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики»** | 100277,7 | 96856,9 |  | 96856,9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** | 1472,0 | 1022,28 | 1472,0 | 1022,28 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 1322,0 | 981,93 | 1322,0 | 981,93 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики» | 150,0 | 40,35 | 150,0 | 40,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | | фактические расходы за отчетный год | | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение 4

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы**

**Вурнарского района за счет всех источников финансирования**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** | всего | 8517,9 | 8158,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8142,0 | 7937,7 | В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(поддержка отдельных граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг(работникам культуры, искусства и кинемотографии, педагогическимработникам библиотекарям муниципальных образовательных организаций) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению). |
| бюджет Вурнарского района | 60,0 | 30,0 | В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(погорельцам) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению). |
| бюджет поселений Вурнарского района | 315,9 | 190,3 | В связи c преимущественной отменой массовых (переводом в дистанционный формат проведения) мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилых людей в городском и сельских поселениях района, возникшего в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 8517,9 | 8158,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8142,0 | 7937,7 |  |
| бюджет Вурнарского района | 60,0 | 30,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 315,9 | 190,3 | В связи c преимущественной отменой массовых (переводом в дистанционный формат проведения) мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилых людей в городском и сельских поселениях района, возникшего в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики | **«Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы** | всего | **48024,5** | **46282,4** |  |
| федеральный бюджет | 12457,8 | 12457,8 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3054,7 | 3054,7 |  |
| бюджет Вурнарского района | 18628,1 | 18628,1 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 11964,0 | 1157,3 | Свободный остаток |
| внебюджетные источники | 1919,9 | 584,0 |  |
| Подпрограмма | Развитие культуры в Вурнарском районе  Чувашской Республики | всего | **48024,5** | **46282,4** |  |
| федеральный бюджет | 12457,8 | 12457,8 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3054,7 | 3054,7 |  |
| бюджет Вурнарского района | 18628,1 | 18628,1 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 11964,0 | 1157,3 |  |
| внебюджетные источники | 1919,9 | 584,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта»** | всего | 1109,0 | 984,7 | 88,8% |
| федеральный бюджет | \_ | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |
| бюджет Вурнарского района | 1000,0 | 967 | 96,7% |
| бюджет поселений Вурнарского района | 109 | 17,7 | 16,2% (по причине запрета проведения мероприятий из-за санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Вурнарского района) |
| внебюджетные источники | 280,0 | 280,0 | 100% |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего | 1109,0 | 984,7 | 88,8% |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - |
| бюджет Вурнарского района | 1000,0 | 967,0 | 96,7% |
| бюджет поселений Вурнарского района | 109,0 | 17,7 | 16,2% (по причине запрета проведения мероприятий из-за санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Вурнарского района) |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | всего | 14849,0 | 13636,0 | 91,8% |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 14849,0 | 13636,0 | 91,8% |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 290,7 | 275,7 | 94,8% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Содействин занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы** | всего | 234,1 | 231,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 74,1 | 71,8 |  |
| бюджет Вурнарского района | 160,0 | 160,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 160,0 | 160,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 160,0 | 160,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 74,1 | 71,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 74,1 | 71,8 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего | 461601,6 | 455802,1 |  |
| федеральный бюджет | 32127,5 | 31565,1 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 335592,1 | 335565,1 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 67600,9 | 62390,8 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 26281,1 | 26281,1 |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Поддержка развития образованияв Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 454814,9 | 449015,4 |  |
| федеральный бюджет | 32127,5 | 31565,1 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 334588,6 | 334561,6 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 61817,7 | 56607,6 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 26281,1 | 26281,1 |  |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 1796,6 | 1796,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 1796,6 | 1796,6 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | всего | 2444,7 | 2444,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 2444,7 | 2444,7 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 2545,4 | 2545,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1003,5 | 1003,5 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 1541,9 | 1541,9 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 15141,6 | 1514,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 11353,6 | 11353,6 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 3788,9 | 3788,9 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 5936,2 | 5936,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 2147,3 | 2147,3 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 3788,9 | 3788,9 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 5105,0 | 5105,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 5105,0 | 5105,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 4100,4 | 4100,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Вурнарского района | 4100,4 | 4100,4 |  |
|  | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики.** | всего | 969,2 | 959,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 664,2 | 664,2 |  |
| бюджет Вурнарского района | 305,0 | 295,6 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Профилактика правонарушений в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 230,0 | 220,75 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 230,0 | 220,75 | Образовался остаток средств в сумме 9,25 тыс. рублей по статье материального стимулирования. |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 45,0 | 45,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 45,0 | 45,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 693,5 | 693,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 664,2 | 664,2 |  |
|  | бюджет Вурнарского района | 29,3 | 29,2 |  |
|  | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 745,0 | 653,77 | Не освоено финансирование на осуществление мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории района. |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 579,7 | 579,7 |  |
| бюджет Вурнарского района | 142,1 | 74,07 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 23,2 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 159,07 | 159,07 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 85,0 | 85,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 74,07 | 74,07 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 91,248 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 68,027 | 0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 23,221 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 494,7 | 494,7 | Администрация Вурнарского городского поселения не заключило договор по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 494,7 | 494,7 |  | |
| бюджет Вурнарского района | 0 | 0 |  | |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 |  | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 3517,0,22 | 3372,022 |  |
| федеральный бюджет | 445,3 | 445,3 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 10500,0 | 10500,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 597,0 | 597,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники | 14500,0 | 29553,7 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 597,0 | 597,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 597,0 | 597,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 14500,0 | 29553,7 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района |  |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | всего | 445,3 | 427,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 445,3 | 427,9 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
|  | бюджет Вурнарского района |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Инвестиционный климат» | всего | 10500,0 | 10500,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10500,0 | 10500,0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики** | всего | 131078,0 | 126806,3 |  |
| федеральный бюджет | 4742,1 | 4742,1 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 92893,7 | 92893,7 |  |
| бюджет Вурнарского района | 33304,2 | 29060,5 | Образовался свободный остаток средств в связи с отсутствием потребности за счет средств резервного фонда и средств на исполнение судебных актов к казне Вурнарского района. |
| бюджет поселений Вурнарского района | 138,0 | 110,0 | Свободный остаток средств. ЧС техногенного и природного характера не возникало |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники в программе не предусматриваются |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 124581,5 | 120309,8 |  |
| федеральный бюджет | 4742,1 | 4742,1 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 92893,7 | 92893,7 |  |
| бюджет Вурнарского района | 26807,7 | 22563,9 | Образовался свободный остаток средств в сумме 4043,7 тыс.рублей в связи с отсутствием потребности на выплаты по исполнительным документам по искам к казне Вурнарского района Чувашской Республики, 200,0 тыс.рублей неиспользованные средства резервного фонда |
| бюджет поселений Вурнарского района | 138,0 | 110,0 | Образовался свободный остаток средств в связи с отсутствием потребности за счет средств резервного фонда |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 6496,5 | 6496,5 |  |
|  | бюджет Вурнарского района | 6496,5 | 6496,5 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](file:///D:\2022%20год\Муниципальные%20программы\Отчет%20о%20реализации%20основных%20мероприятий%20(мероприятий)подпрограмм%20муниципальной%20программы%20Вурнарского%20района%20Укрепление%20общественного%20здоровья%20на%202021.doc#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](file:///D:\2022%20год\Муниципальные%20программы\Отчет%20о%20реализации%20основных%20мероприятий%20(мероприятий)подпрограмм%20муниципальной%20программы%20Вурнарского%20района%20Укрепление%20общественного%20здоровья%20на%202021.doc#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 102600,8 | 99180,0 |  |
| федеральный бюджет | 1434,5 | 1434,5 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 581,0 | 581,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 100585,3 | 97164,5 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | **Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском районе Чувашской Республики"** | всего | 2088,1 | 2088,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1434,5 | 1434,5 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 320,0 | 320,0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 333,6 | 333,6 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего | 35,0 | 35,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 35,0 | 35,0 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | **Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | **Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 100277,7 | 96856,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 261,0 | 261,0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 100016,7 | 96595,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | всего | 1243.74 | 705.98 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 184.48 | 183.06 | Экономия средств за счет проведения торгов по 44 -ФЗ |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1059.29 | 522.92 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 1082.70 | 549.6 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 103.61 | 102.18 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 979.10 | 447.42 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 161.08 | 156.38 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 80.88 | 80.88 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 80.20 | 75.5 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** | всего | 1472,0 | 1022,28 | 69,45 %  Экономия по итогам проведения аукционов |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 1472,0 | 1022,28 | 69,45 %  Экономия по итогам проведения аукционов |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 1322,0 | 981,93 | 74,28 %  Экономия по итогам проведения аукционов |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 1322,0 | 981,93 | 74,28 %  Экономия по итогам проведения аукционов |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 150,0 | 40,35 | 26,9 %  Свободный остаток образовался в связи с отсутствием потребности |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 150,0 | 40,35 | 26,9 %  Свободный остаток образовался в связи с отсутствием потребности |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **«Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики** | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

**Информация**

**о финансировании реализации муниципальной программы**

**Вурнарского района за счет всех источников финансирования**

**за 2021 год**

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных Программ установлено следующее:

- средний показатель оценки эффективности реализации муниципальных Программ по достижению целевых индикаторов составил 113,7 % поставленные цели достигнуты и задачи выполнены;

- средний показатель эффективности использования бюджетных средств составил 87,2%.

По степени эффективности использования бюджетных средств наиболее низкое значение имеют муниципальные программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики» - 8,5%, «Развитие земельных и имущественных от­ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики» - 56,76%. Низкий показатель сложился за счет неосвоения денежных средств на разработку генерального плана пгт. Вурнары.

Глава администрации

Вурнарского района А.В. Тихонов