Приложение N 6

# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского района Чувашской республики «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» | Выполнено | Имеются отклонения в сторону увеличения целевых показав связи с уменьшением численности населения Аликовского района и увеличения обращения к Интернет ресурсам. |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры и туризма в Аликовском районе» | Выполнено | Имеются отклонения в сторону увеличения целевых показав связи с уменьшением численности населения Аликовского района и увеличения обращения к Интернет ресурсам. |
| 1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | выполнено | В 2021 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев завершена реставрация здания объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание старой школы им. И.Я. Яковлева, 1872 г» ( с. Аликово, ул. Советская, д. 15/1) на общую сумму 6 687 088,42 рублей, в т ч. за счет республиканского бюджета – 6 352 689,00 рублей, за счет бюджета Аликовского района – 334 399,42 руб. значения «Доля отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия федерального, регионального значения составляет по плану составляет 33 %, факт 33 %. |
| 1.2. | Развитие библиотечного дела. | выполнено | Целевой показатель: число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках выполнен на 105 % при плане - 100,3 %. (увеличилось число посещений в связи с уменьшением численности населения Аликовского района и увеличения количества обращений посетителей к Интернет ресурсам.) Целевой показатель: количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) составил 14,2 при плане – 12,3 %. (увеличение за счет число обращений к Интернет ресурсам). Целевой показатель: увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры составил 1,1 %, при плане - 0,5 %. Целевой показатель: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составил 582 экз., при плане – 252 экз. (приобретено в 2021 году 8098 новых экземпляров книг) |
| 1.3 | Развитие музейного дела | выполнено | Целевой показатель прирост посещений музеев выполнен на 105 % при плане – 102 %. Целевой показатель: прирост посещаемости муниципальных музеев (на 1 жителя в год) составил 0,89 % при плане - 0,56 %. Рост составил за счет увеличения количества посещений виртуальных (онлайн) выставок. |
| 1.4 | Развитие архивного дела | выполнено | Целевой показатель: доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов составил 62,5 % - при плане 62 %. (выполнение 100,8 %). Целевой показатель: доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему составил 150 % при плане - 100 %. На хранение в отчетном году принято 183 ед. хранения документов при годовом плане – 50 ед. хр. Целевой показатель: среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения составил 847 человек при плане – 835 (исполнение 101,4 %). |
| 1.5 | Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительного искусства. | Выполнено частично | Целевой показатель: прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры составил 100,4 - при плане 100,01 %. В Аликовском районе действуют 7 коллективов народного творчества, удостоенных звания «народный» и ведущих большую работу по развитию и популяризации жанров любительского художественного творчества. |
| 1.6 | Развитие образования в сфере культуры и искусства. | Выполнено | Целевой показатель: охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием составил 23 % при плане - 16 %. Увеличение процента охвата детей дополнительным образованием составило за счет открытия новых групп хореографического отделения Целевой показатель: доля детей, привлекаемых к участию мероприятий в общем количестве детей составил 82 % при плане – 76,7 %. |
| 1.7. | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства. | Выполнено | Целевой показатель: процент посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры составил 100,4 % при плане 100,01 %. |
| 1.8 | Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области | Не предусмотрено финансирование | Целевой показатель: процент посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры составил 100,4 при плане 100,01 %. . |
| 1.9 | Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено | Целевой показатель: процент посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры составил 100,4 % при плане 100,01 %. |

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.