Информация об эффективности реализации муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики за 2021 год

На территории Чебоксарского района в 2021 году осуществлялась реализация 21 муниципальных программ. Перечень программ утвержден постановлением администрации Чебоксарского района от 28.11.2019 г. №1281. Утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чебоксарского района Чувашской Республики постановлением администрации Чебоксарского района от 09.11.2018 г. № 1174. Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

- Степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Чебоксарского района:

Расчет степени эффективности использования финансовых средств осуществляется по формуле:

,

где:

Э   -    степень соответствия   запланированному   уровню   затрат   и

бв

эффективности использования финансовых средств;

Ф     - фактическое освоение  финансовых средств в

факт

отчетном периоде;

Ф     -  запланированный объем финансовых средств в

По реализации муниципальных программ Чебоксарского района по состоянию на 01 января 2022г.

В бюджете Чебоксарского района по состоянию на 01 января 2022г. на реализацию муниципальных программ предусмотрены средства в сумме  2 103 762,3 тыс. руб.

Исполнение составило 2 002 668,4 тыс. руб. или 95,2 % от плановых назначений (в т.ч. средства  федерального бюджета -276 130,5 тыс. руб., (99,7%), республиканского бюджета ЧР- 1 300 735,4 тыс.руб. (94,4%); местного бюджета -425 802,5 тыс. руб. (94,7%)), из них в разрезе каждой муниципальной программы:

| Наименование программы |  | План |  | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета | ВСЕГО | за счет средств, поступающих из федер. бюджета | за счет средств, поступающих из респ. бюджета | за счет средств местного бюджета |  |
| Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 95 310,0 | - | 85 130,0 | 10 180,0 | 92 499,9 | - | 82 547,1 | 9 952,8 | 97,1 |
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чебоксарского района" | 8 750,8 | - | - | 8 750,8 | 8 523,6 | - | - | 8 523,6 | 97,4 |
| Основное мероприятие "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" | 8 635,8 |  | - | 8 635,8 | 8 421,3 |  | - | 8 421,3 | 97,5 |
| Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания" | 115,0 |  |  | 115,0 | 102,3 |  |  | 102,3 | 89,0 |
| Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | 50 439,2 | - | 50 439,2 | - | 49 446,4 | - | 49 446,4 | - | 98,0 |
| Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образований" | 16 428,4 | - | 16 428,4 | - | 16 428,4 | - | 16 428,4 | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Водоотведение и очистка бытовых сточных вод" | 34 010,8 |  | 34 010,8 | - | 33 018,0 |  | 33 018,0 | - | 97,1 |
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды" | 34 690,8 | - | 34 690,8 | - | 33 100,7 | - | 33 100,7 | - | 95,4 |
| Основное мероприятие "Повышение качества водоснабжения" | 34 690,8 | - | 34 690,8 | - | 33 100,7 | - | 33 100,7 | - | 95,4 |
| Подпрограмма "Газификация Чебоксарского района" | 1 429,2 | - | - | 1 429,2 | 1 429,2 | - | - | 1 429,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Газификация наседенных пунктов Чебоксарского района" | 1 429,2 |  |  | 1 429,2 | 1 429,2 |  |  | 1 429,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чебоксарском районе доступным и комфортным жильем" | 72 609,2 | 31 591,6 | 33 058,1 | 7 959,5 | 60 897,3 | 31 366,2 | 25 798,0 | 3 733,1 | 83,9 |
| Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чебоксарском районе" | 56 013,9 | 31 591,6 | 16 462,8 | 7 959,5 | 44 302,0 | 31 366,2 | 9 202,7 | 3 733,1 | 142,4 |
| Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории ЧР" | 4 184,2 |  |  | 4 184,2 | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" | 51 793,7 | 31 591,6 | 16 462,8 | 3 739,3 | 44 281,5 | 31 366,2 | 9 202,7 | 3 712,6 | 85,5 |
| Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья" | 36,0 |  |  | 36,0 | 20,5 |  |  | 20,5 | 56,9 |
| Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 16 595,3 | - | 16 595,3 | - | 16 595,3 | - | 16 595,3 | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 16 595,3 | - | 16 595,3 | - | 16 595,3 | - | 16 595,3 | - | 100,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 1 193,0 | - | 948,9 | 244,1 | 1 193,0 | - | 948,9 | 244,1 | 100,0 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 199,1 | - | - | 199,1 | 199,1 | - | - | 199,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений" | 159,1 |  |  | 159,1 | 159,1 |  | - | 159,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чебоксарском районе" | 20,0 | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики" | 20,0 | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 968,6 | - | 948,6 | 20,0 | 968,6 | - | 948,6 | 20,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений" | 968,6 | - | 948,6 | 20,0 | 968,6 | - | 948,6 | 20,0 | 100,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 5,3 | - | 0,3 | 5,0 | 5,3 | - | 0,3 | 5,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 5,3 | - | 0,3 | 5,0 | 5,3 | - | 0,3 | 5,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" | 3 056,4 | - | - | 3 056,4 | 2 780,1 | - | - | 2 780,1 | 91,0 |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | 3 056,4 | - | - | 3 056,4 | 2 780,1 | - | - | 2 780,1 | 91,0 |
| Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" | 3 056,4 |  |  | 3 056,4 | 2 780,1 |  | - | 2 780,1 | 91,0 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | 113 313,9 | 17 548,5 | 95 712,2 | 53,2 | 76 082,2 | 17 548,5 | 58 480,5 | 53,2 | 67,1 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | 113 313,9 | 17 548,5 | 95 712,2 | 53,2 | 76 082,2 | 17 548,5 | 58 480,5 | 53,2 | 67,1 |
| Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики" | 95 588,1 |  | 95 588,1 | - | 58 356,4 |  | 58 356,4 | - | 61,0 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 17 725,8 | 17 548,5 | 124,1 | 53,2 | 17 725,8 | 17 548,5 | 124,1 | 53,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 107 617,7 | 21 352,6 | 85 657,6 | 607,5 | 83 577,1 | 20 929,6 | 62 040,3 | 607,2 | 77,7 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | 1 852,3 | 1 782,8 | 18,0 | 51,5 | 1 852,3 | 1 782,8 | 18,0 | 51,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" | 1 852,3 | 1 782,8 | 18,0 | 51,5 | 1 852,3 | 1 782,8 | 18,0 | 51,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 105 765,4 | 19 569,8 | 85 639,6 | 556,0 | 81 724,8 | 19 146,8 | 62 022,3 | 555,7 | 77,3 |
| Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" | 101 211,8 | 17 826,1 | 83 372,0 | 13,7 | 77 171,2 | 17 403,1 | 59 754,7 | 13,4 | 76,2 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий" | 2 303,6 | 1 743,7 | 17,6 | 542,3 | 2 303,6 | 1 743,7 | 17,6 | 542,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чебоксарского района" | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 13 245,0 | - | 11 167,6 | 2 077,4 | 12 988,5 | - | 10 951,1 | 2 037,4 | 98,1 |
| Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" | 11 251,9 | - | 10 904,5 | 347,4 | 10 995,4 | - | 10 688,0 | 307,4 | 97,7 |
| Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 11 241,1 |  | 10 904,5 | 336,6 | 10 984,6 |  | 10 688,0 | 296,6 | 97,7 |
| Основное мероприятие "Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам" | 10,8 |  |  | 10,8 | 10,8 |  |  | 10,8 | 100,0 |
| Подпрограмма "Старшее поколение" | 1 730,0 | - | - | 1 730,0 | 1 730,0 | - | - | 1 730,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |  |  |  | 1 730,0 |  |  |  | 1 730,0 | #ДЕЛ/0! |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Соцподдержка граждан" | 263,1 | - | 263,1 | - | 263,1 | - | 263,1 | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 263,1 |  | 263,1 | - | 263,1 |  | 263,1 | - | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 57 214,0 | 17 832,5 | 6 702,8 | 32 678,7 | 57 102,1 | 17 721,8 | 6 701,7 | 32 678,6 | 99,8 |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чебоксарском районе" | 54 872,9 | 17 832,5 | 6 702,8 | 30 337,6 | 54 761,0 | 17 721,8 | 6 701,7 | 30 337,5 | 99,8 |
| Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 5 812,9 | - | - | 5 812,9 | 5 812,9 | - | - | 5 812,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | 2 619,3 |  |  | 2 619,3 | 2 619,3 |  |  | 2 619,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и искусства" | 15 113,3 |  | - | 15 113,3 | 15 113,3 |  | - | 15 113,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" | 2 132,0 | - | - | 2 132,0 | 2 132,0 | - | - | 2 132,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела" | 4 099,5 |  |  | 4 099,5 | 4 099,5 |  |  | 4 099,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" | 10 089,9 | 2 986,3 | 6 580,4 | 523,2 | 10 089,9 | 2 986,3 | 6 580,4 | 523,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" | 14 746,0 | 14 696,2 | 47,4 | 2,4 | 14 634,1 | 14 585,5 | 46,3 | 2,3 | 99,2 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" | 260,0 | 150,0 | 75,0 | 35,0 | 260,0 | 150,0 | 75,0 | 35,0 | 100,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" | 2 341,1 | - | - | 2 341,1 | 2 341,1 | - | - | 2 341,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 2 341,1 |  |  | 2 341,1 | 2 341,1 |  |  | 2 341,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 27 374,6 | - | 9 209,1 | 18 165,5 | 27 341,5 | - | 9 209,1 | 18 132,4 | 99,9 |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 14 589,9 | - | 9 209,1 | 5 380,8 | 14 556,8 | - | 9 209,1 | 5 347,7 | 99,8 |
| Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением" | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 | 996,9 |  |  | 996,9 | 99,7 |
| Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов" | 9 902,2 |  | 9 209,1 | 693,1 | 9 902,2 |  | 9 209,1 | 693,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" | 3 687,7 |  | - | 3 687,7 | 3 657,7 |  | - | 3 657,7 | 99,2 |
| Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 12 784,7 | - | - | 12 784,7 | 12 784,7 | - | - | 12 784,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Содержание спортивных школ" | 12 784,7 |  |  | 12 784,7 | 12 784,7 |  |  | 12 784,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 375,3 | - | 88,8 | 286,5 | 375,3 | - | 88,8 | 286,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 286,5 | - | - | 286,5 | 286,5 | - | - | 286,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики" | 286,5 |  |  | 286,5 | 286,5 |  |  | 286,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Безопасный труд" | 88,8 | - | 88,8 | - | 88,8 | - | 88,8 | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих" | 88,8 |  | 88,8 |  | 88,8 |  | 88,8 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" | 906 975,3 | 52 507,5 | 684 998,0 | 169 469,8 | 888 001,3 | 52 507,5 | 678 254,0 | 157 239,8 | 97,9 |
| Подпрограмма "Поддержка развития образования" | 897 947,2 | 52 507,5 | 683 228,7 | 162 211,0 | 879 021,6 | 52 507,5 | 676 526,0 | 149 988,1 | 97,9 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций в сфере образования" | 80 121,2 |  | 2 532,8 | 77 588,4 | 79 987,0 |  | 2 532,8 | 77 454,2 | 99,8 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования" | 499 335,8 | 6 833,4 | 492 502,4 |  | 499 335,8 | 6 833,4 | 492 502,4 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы объектов образования" | 8 407,6 |  | 2 014,0 | 6 393,6 | 8 166,2 |  | 1 789,4 | 6 376,8 | 97,1 |
| Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Чувашской Республики" | 25 310,9 | 25 310,9 |  | - | 25 310,9 | 25 310,9 |  | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников" | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования" | 490,0 |  |  | 490,0 | 490,0 |  |  | 490,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Меры социальной поддержки" | 31 134,2 | 20 363,2 | 6 124,9 | 4 646,1 | 29 959,7 | 20 363,2 | 4 991,2 | 4 605,3 | 96,2 |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов образования" | 38 817,3 | - | 11 252,2 | 27 565,1 | 38 436,2 | - | 11 067,0 | 27 369,2 | 99,0 |
| Основное мероприятие "Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций" | 13 493,8 | - | 1 543,8 | 11 950,0 | 11 973,9 |  | 1 543,8 | 10 430,1 | 88,7 |
| Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций" | 182 642,2 |  | 167 258,6 | 15 383,6 | 175 154,3 |  | 162 099,4 | 13 054,9 | 95,9 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 18 114,2 | - | - | 18 114,2 | 10 127,6 | - | - | 10 127,6 | 55,9 |
| Подпрограмма "Молодежь" | 5 980,9 | - | - | 5 980,9 | 5 980,9 | - | - | 5 980,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организация отдыха детей" | 5 897,0 |  |  | 5 897,0 | 5 897,0 |  |  | 5 897,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" | 83,9 |  |  | 83,9 | 83,9 |  |  | 83,9 | 100,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | 3 047,2 | - | 1 769,3 | 1 277,9 | 2 998,8 | - | 1 728,0 | 1 270,8 | 98,4 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 3 047,2 |  | 1 769,3 | 1 277,9 | 2 998,8 |  | 1 728,0 | 1 270,8 | 98,4 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий" | 18 684,5 | - | - | 18 684,5 | 17 304,0 | - | - | 17 304,0 | 92,6 |
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" | 7 936,5 | - | - | 7 936,5 | 6 782,9 | - | - | 6 782,9 | 85,5 |
| Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" | 7 866,5 |  |  | 7 866,5 | 6 742,3 |  |  | 6 742,3 | 85,7 |
| Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" | 70,0 |  | - | 70,0 | 40,6 |  | - | 40,6 | 58,0 |
| Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чебоксарском районе" | 6 434,7 | - | - | 6 434,7 | 6 257,2 | - | - | 6 257,2 | 97,2 |
| Основное мероприятие "Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности" | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" | 6 424,7 |  | - | 6 424,7 | 6 247,2 |  | - | 6 247,2 | 97,2 |
| Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чебоксарского района" | 4 313,3 | - | - | 4 313,3 | 4 263,9 | - | - | 4 263,9 | 98,9 |
| Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" | 2 184,6 |  |  | 2 184,6 | 2 161,8 |  |  | 2 161,8 | 99,0 |
| Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании" | 2 128,7 |  |  | 2 128,7 | 2 102,1 |  |  | 2 102,1 | 98,8 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 6 238,6 | - | 1 370,0 | 4 868,6 | 6 108,5 | - | 1 370,0 | 4 738,5 | 97,9 |
| Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" | 980,2 | - | - | 980,2 | 850,1 | - | - | 850,1 | 86,7 |
| Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" | 980,2 |  | - | 980,2 | 850,1 |  |  | 850,1 | 86,7 |
| Подпрограмма "Развитие ветеринарии" | 1 091,8 | - | 1 091,8 | - | 1 091,8 | - | 1 091,8 | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных" | 1 091,8 |  | 1 091,8 | - | 1 091,8 |  | 1 091,8 | - | 100,0 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 3 888,4 | - | - | 3 888,4 | 3 888,4 | - | - | 3 888,4 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" | 3 888,4 |  | - | 3 888,4 | 3 888,4 |  | - | 3 888,4 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | 278,2 | - | 278,2 | - | 278,2 | - | 278,2 | - | 100,0 |
| Основное мероприятие "Борьба с распространиением борщевика Сосновского" | 278,2 |  | 278,2 |  | 278,2 |  | 278,2 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Экономическое развитие" | 1 268,8 | 940,1 | - | 328,7 | 1 184,7 | 856,0 | - | 328,7 | 93,4 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 940,1 | 940,1 | - | - | 856,0 | 856,0 | - | - | 91,1 |
| Основное мероприятие "Анализ и прогнозирование социально-экономического развития" | 940,1 | 940,1 |  | - | 856,0 | 856,0 |  | - | 91,1 |
| Подпрограмма "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" | 328,7 |  |  | 328,7 | 328,7 | - | - | 328,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 328,7 |  |  | 328,7 | 328,7 |  |  | 328,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 336 298,0 | 127 191,8 | 180 708,0 | 28 398,2 | 336 163,0 | 127 191,8 | 180 708,0 | 28 263,2 | 100,0 |
| Подпрограмма " Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 336 248,0 | 127 191,8 | 180 708,0 | 28 348,2 | 336 113,0 | 127 191,8 | 180 708,0 | 28 213,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | 81 864,5 | - | 59 875,9 | 21 988,6 | 81 729,5 |  | 59 875,9 | 21 853,6 | 99,8 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" | 254 383,5 | 127 191,8 | 120 832,1 | 6 359,6 | 254 383,5 | 127 191,8 | 120 832,1 | 6 359,6 | 100,0 |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 50,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 2 609,0 | - | - | 2 609,0 | 2 188,0 | - | - | 2 188,0 | 83,9 |
| Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чебоксарском районе" | 109,0 | - | - | 109,0 | 109,0 | - | - | 109,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" | 109,0 |  |  | 109,0 | 109,0 |  |  | 109,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чебоксарского района" | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 | 2 079,0 | - | - | 2 079,0 | 83,2 |
| Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 | 2 079,0 |  |  | 2 079,0 | 83,2 |
| Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 280 959,7 | 5 613,1 | 183 043,8 | 92 302,8 | 280 237,3 | 5 613,1 | 183 043,8 | 91 580,4 | 99,7 |
| Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" | 273 110,2 | 5 613,1 | 183 043,8 | 84 453,3 | 272 389,4 | 5 613,1 | 183 043,8 | 83 732,5 | 99,7 |
| Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Чебоксарского района ЧР на очередной финансовый год и плановый период" | 500,0 |  |  | 500,0 | - |  |  | - | - |
| Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета" | 16 493,7 |  |  | 16 493,7 | 16 272,9 |  |  | 16 272,9 | 98,7 |
| Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" | 256 116,5 | 5 613,1 | 183 043,8 | 67 459,6 | 256 116,5 | 5 613,1 | 183 043,8 | 67 459,6 | 100,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | 7 849,5 | - | - | 7 849,5 | 7 847,9 | - | - | 7 847,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 7 849,5 |  |  | 7 849,5 | 7 847,9 |  |  | 7 847,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" | 58 875,5 | 2 396,0 | 594,1 | 55 885,4 | 56 105,4 | 2 396,0 | 594,1 | 53 115,3 | 95,3 |
| Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чебоксарском районе" | 27,6 |  |  | 27,6 | 27,6 |  |  | 27,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чебоксарском районе" | 27,6 |  |  | 27,6 | 27,6 |  |  | 27,6 | 100,0 |
| Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" | 2 396,0 | 2 396,0 | 280,0 | - | 2 676,0 | 2 396,0 | 280,0 | - | 111,7 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" | 14,1 | 14,1 |  |  | 14,1 | 14,1 |  |  | 100,0 |
| Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" | 2 381,9 | 2 381,9 |  |  | 2 381,9 | 2 381,9 |  |  | 100,0 |
| Основное мероприятие "Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  |  |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного (муниципального) управления" | 56 171,9 | - | 314,1 | 55 857,8 | 53 401,8 | - | 314,1 | 53 087,7 | 95,1 |
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | 56 171,9 |  | 314,1 | 55 857,8 | 53 401,8 |  | 314,1 | 53 087,7 | 95,1 |
| Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" | 543,8 | - | - | 543,8 | 539,2 | - | - | 539,2 | 99,2 |
| Подпрограмма "Развитие информационных технологий" | 543,8 | - | - | 543,8 | 539,2 | - | - | 539,2 | 99,2 |
| Основное мероприятие "Развитие электронного правительства" | 543,8 |  | - | 543,8 | 539,2 |  | - | 539,2 | 99,2 |

| По реализации Муниципальной программы "Экономическое развитие Чебоксарского района" по состоянию на 01 января 2022г. |
| --- |
|  |  |  | ЭКОНОМИКА |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа "Экономическое развитие Чебоксарского района" |  | Подпрограммы: «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»; «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чебоксарском Чувашской Республики»; «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»; «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»; «Инвестиционный климат Чебоксарского района» « |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономического развития муниципального образования»; |  | В 2021 году деятельность администрации была направлена на реализацию национальных проектов, государственных и муниципальных программ, а также улучшение благосостояния жителей Чебоксарского района. Анализируя итоги 2021 года, можно отметить, что положительные результаты по многим направлениям работы достигнуты, но есть еще и вопросы, которые требуют разрешения в текущем и последующих годах. Доходная часть консолидированного бюджета за 2021 год исполнена в размере 2 млрд 155,0 млн. руб., что больше показателей 2020 года на 43,5% (2020 год – 1 млрд. 501 млн. руб.). В суммарном выражении доходы в бюджет поступили больше на 654,0 млн. рублей. Увеличилось поступление собственных доходов на 23,9%, которые составили 609,6 млн. рублей, в том числе увеличилась доля поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельных участков на 48%. В 2021 году безвозмездно поступило из республиканского бюджета 1 млрд 619 млн. руб. (без учета возвратов межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет) Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 2 млрд. 92 млн. рублей. В 2021 году Чувашская Республика присоединилась к проекту «Эффективный регион» Госкорпорации «Росатом». Его задачей является оптимизация и улучшение процессов в различных сферах административно-управленческой деятельности органов власти, снижение времени и стоимости предоставления государственных услуг с использованием методов и инструментов бережливого производства. Чебоксарским районом в 2021 г. в рамках данного проекта разработаны 10 карт процессов по оптимизации исполнения ряда функций муниципалитета, 8 из которых в настоящее время успешно защищены и внедряются в работе. На территории Чебоксарского района зарегистрированы 62,2 тыс. человек. По данным статистики в 2021 году в районе родилось 499 ребенка, умерло 853 человека. Год характеризовался миграционной убылью в размере 181 гражданина (прибыло 1814, убыло 1995 человек). Вместе с тем предварительные результаты переписи населения в 2021 года имеют положительные результаты (численность составляет 62,5 тыс. человек). Данные будут опубликованы в апреле текущего года. |
|  | Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест" |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | выполнено | Малый и средний бизнес – один из локомотивов развития экономики. Доля работающих в этой сфере составляет порядка 35,7%. В районе действует 3452 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 1476 индивидуальных предпринимателей, самозанятых 1489. Справочно: с учетом самозанятых рост субъектов малого бизнеса в 2021 году по отношению 2020 году составил 29%, численность составила 7770 человек с ростом на 8%. Оборот продукции (услуг) у субъектов МСП за 2021 г. составил 6650 млн. рублей с ростом на 10 % к уровню 2020 году. В 2021 году субъектами МСП реализовались 34 инвестиционных проектов, общей стоимостью 590,5 млн. рублей с созданием 189 новых рабочих мест. Количество субъектов малого предпринимательства значительно увеличилось благодаря государственной поддержке (выражаем благодарность Минэкономразвития и Минсельхоз Чувашии за оказанную поддержку нашему району). За 2021 год финансовая поддержка оказана 59 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 145,8 млн. рублей, что больше в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом, в том числе: – возмещение части затрат на покупку оборудования -3 МСП (ООО «Вилан» -483 тыс.руб., ООО «Энергия» 6298,6 тыс.руб., ООО «Дубрава» 951 тыс.руб.– деревообработка, Марков Вениамин Михайлович, с. Икково); – государственную поддержку в форме грантов получили 5 КФХ: – 35 малоимущих граждан заключили социальный контракт по 250 тыс. рублей каждый на осуществление предпринимательской деятельности;. – 9 предпринимателей воспользовались льготными кредитами, 7 воспользовались поручительством через Гарантийный фонд. |
| 3 | Подпрограмма «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в Чебоксарском районе» |  |  |
|  | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | выполнено | В МФЦ Чебоксарского района функционирует 9 окон, из которых 8 для приема физических лиц и 1 окно для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень оказываемых многофункциональным центром государственных и муниципальных услуг постоянно растет. На начало 2020 года количество услуг составляет 184. За 2021 год обратилось за услугами более 20,3 тыс. граждан и более 891 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Специалистами сформировано 20,3 тыс. новых пакетов документов. Нагрузка на одного специалиста составила 17,5 дел в день. |
| 4 | Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» |  | В сфере потребительского рынка Чебоксарского района насчитывается 259 предприятий розничной торговли, объектов общественного питания 72 единицы на 3504 посадочных места, работающих в сфере потребительского рынка более 2000 человек. Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2020г. составил более 3150 млн. рублей |
| 6 | Подпрограмма «Инвестиционный климат Чебоксарского района» |  | На территории района на сегодняшний день реализуются 51 инвестиционный проект общей стоимостью 4,5 млрд. рублей. В 2021 году в основной капитал вложены инвестиции в размере более 1 млрд. рублей с ростом на 40 % по сравнению с 2020 годом. В прошлом году реализовано 17 инвестиционных коммерческих проектов на сумму 401,9 млн. рублей, создано 115 рабочих мест. В том числе: – ООО «ЧебоМилк» завершено строительство животноводческого комплекса молочного направления на 1200 коров, в 2021 г. инвестировано 191,83 млн. рублей, создано 15 рабочих мест (общая сумма проекта – 657 млн. рублей, строительство продолжалось 2,5 года); – ИП Иванов Валерий Валентинович завершил строительство ремонтной станции (ремонт грузовых машин) в д. Хирле-Сир, с суммой инвестиции 20,00 млн. рублей, создано 6 рабочих мест; – ООО «Энергия» завершено строительство швейного цеха по производству перчаток, вложено 48,70 млн. рублей, создано 17 новых рабочих мест; – Ишлейское Райпо – построены и открыты 3 магазина: в д. Тохмеево (Сарбакасинском с/п.), д. Пикшики (Сарбакасинском с/п), д.Малые Карачуры (Большекатрасьское с/п.), объем инвестиции 9 млн. рублей, созданы 3 рабочих места; – ИП Хрулев Андрей Анатольевич построил и открыл салон по продаже спортивного и туристического инвентаря в д.Типсирмы, сумма вложенных инвестиций 21 млн.рублей, создано 10 рабочих мест; – ПАО «ДОРИС» завершено строительство дом отдыха «Маяк» Вурман-Сюктерское сельское поселение пос. Сюктерка сумма вложенных инвестиций 20 млн.рублей, создано 10 рабочих мест. В 2021 году продолжилась реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов такими предприятиями, как: – АО «Агрофирма Ольдеевская», строительство животноводческого комплекса на 414 коров, сумма вложенных инвестиций в 2021 году составила более 32 млн. рублей, создано 10 рабочих мест, строительство будет продолжено в текущем году; – ООО «ЧебоМилк», строительство объекта для трансплантации эмбрионов и биотехнологий, сумма вложенных инвестиций более 107 млн. рублей, работы по завершению строительства будут продолжены в текущем году; – ИП Геворгян Е.О., строительство объекта придорожного сервиса, сумма вложенных инвестиций - 50 млн. рублей, строительные работы будут продолжены в текущем году; – в 2022 году продолжится строительство производственного цеха по производству металлоконструкций и электрощитов АО «Электрощит». Сумма вложенных инвестиций составило - 35 млн. рублей с созданием 40 рабочих мест в 2022 году; – ИП Иванов Виталий Рудольфович, строительство Технопарка в д. Микши-Энзей продолжится в текущем году. Сумма вложенных инвестиций в 2021 году составило более 100 млн. рублей, создано 25 новых рабочих мест. |

ГРАДОСТРОИТЕЛИ

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ХI | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы» |  | Подпрограммы: " Безопасные качественные дороги" "Безопасность дорожного движения" |
| 1 | Подпрограмма " Безопасные качественные дороги" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | выполнено | На балансе администрации Чебоксарского района находятся 104 автомобильные дороги. Администрацией Чебоксарского района заключены муниципальные контракты с подрядными организациями (ООО «СтройСити» и ООО СК «СтройТранс»), занимающимися содержанием дорог. Контракты заключены 11.02.2022 году на 2022-2024 года. Выполнен ремонт 0,900 км автомобильной дороги «Чиршкасы-Тойдеряки-Хыршкасы-Ишлейкасы-Шоркасы (участок Хыршкасы-Ишлейкасы-Шоркасы) на сумму 6 600 334,00 рублей. Автобусные павильоны установлены по маршрутам движения школьных автобусов, в следующих населенных пунктах: д. Селиванкино, с. Ишаки, д. Ишлейкасы, д. Хирле-Сир, д. Шоркасы на общую сумму 1 378 457,38 рублей. Также заключены контракты на нанесение дорожной горизонтальной разметки и разработку планов транспортной безопасности и проведение дополнительной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. Подготовлены ППТ и ПМТ. |
| 1.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" | выполнено | В рамках реализации мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществлены следующие мероприятия: № п/п Наименование Протяженность Сумма 1. Автодорога "Волга Шорчекасы - Атлашево" 12,000 80 372 411,07 2 Автодорога "Кугеси-Икково-Ямбарусово" 6,190 56 310 884,37 3 Автодорога «Чебоксары – Сурское - «Кшауши-«Студгородок» 3,800 26 297 671,59 4 Автодорога "Лапсары-Мокшино" 2,306 14 952 449,17 5 Автодорога "Коснары-Тренькасы" 0,540 2 497 417,33 6 Автодорога "Волга-Абашево" 0,918 4 266 028,23 7 Автодорога "Моштауши – Клычево – Завражное" 0,688 3 335 199,79 8 Автодорога "Турикасы-Большие Мамыши- Чиганары" 4,299 29 917 840,52 9 Автомобильная дорога «Турикасы – Большие Мамыши – Чиганары» – Тимой-Мамыши (подъезд к деревне Тимой-Мамыши) 1,854 9 191 933,96 10 Автодорога "Пархикасы-Синьялпокровское" 1,394 9 263 061,63 11 Автодорога "Чебоксары-Сурское-Малые Карачуры" 1,004 4 840 425,63 12 Автодорога "Чиршкасы-Большое Янгильдино" 2,500 13 138 171,71 Подрядчик ООО «Стройком» |
| 2. | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" | выполнено | Данные денежные средства были направлены на приобретение обучающего игрового комплекса «Букварь пешехода» на сумму 20,0 тыс. рублей. (ООО «Открытый урок», павильона «Общественный транспорт» на сумму 20,0 тыс. рублей (ООО «Зарница Центр», а также дорожных знаков для учебных учреждений на сумму 10,0 тыс. рублей (ООО «Профобразование»). |

КУЛЬТУРА

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" |  |  |
|  | Подпрограмма "Социальная защита населения" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг |
|  | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам" |  | Проведены массовые мероприятия в дни торжественных празднований, связанных с Победой в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 8-9 мая 2021 года. Состоялись торжественные возложения цветов к памятнику неизвестного солдата в рамках памятных дат. |
|  | Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей" |  | В рамках чествования семейных пар, семьи, зарегистрировавших заключение брака не менее 25 лет назад, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавших детей достойными членами общества, награждены комплектами медалей «За любовь и верность». (Награждены 3 пары) |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. |
|  | Основное мероприятие «Ощепрограммные расходы» |  | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций |
|  | Подпрограмма «Старшее поколение» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | Ремонт здания музея «Бичурин и современность» с целью адаптация здания для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |  |  |
|  | Подпрограмма "Развитие культуры в Чебоксарском районе" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" |  | На выполнение муниципального задания бюджетных учреждений Че5боксарского района, подведомственных отделу культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района в 2021 г. |
|  | Основное мероприятие "Развитие музейного дела" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Развитие муниципальных учреждений культуры" |  | Произведен капитальный ремонт ДШИ, модернизированы 2 библиотеки |
|  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |  | В рамках национального проекта «Культура» отремонтировано 2 клуба, модернизирован 1 клуб |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Чебоксарском районе» |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Чебоксарском районе» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» |  | Оплата за выходы народным дружинникам в зависимости от количества выходов |
|  | Основное мероприятие «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» |  | Данная сумма была освоена в полном объёме на изготовление листовок «Внимание мошенники!», «Фальшивка». В количестве 5 310 шт. |
|  | Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чебоксарском районе» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков» |  | 15000 - приобретение подарков и призов участникам; 5000-на изготовление агитационных материалов (буклетов, памяток. |
|  | Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |
|  | Основное мероприятие «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных последствий» |  | Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в организации деятельности таких комиссий |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» |  | Почтовые расходы |

СПЕЦ ПРОГРАММА

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий" |  |  |
|  | Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской Республики" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" |  | Установка системы пожарной безопасности в детских садах и школах, заправка огнетушителей. |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" |  | Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, выполнение работ по дезинфекции в очагах инфекционного заболевания, на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
|  | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чебоксарском районе" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности" |  | Изготовлены информационные памятки и рекомендации населению о действиях при угрозе или совершении террористических актов. |
|  | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах" |  | Установка камер видеонаблюдения и шлагбаумов в образовательных учреждениях. Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения. |
|  | Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чебоксарского района" |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" |  | Модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса (видеокамер) |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании" |  | На содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) |

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

|  | ОТДЕЛ Жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Чебоксарского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
| а | Основные мероприятия подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» | выполнено | Строительство канализационной сети по улицам Молодежная, Цветочная, Казанская, Пионерская и Космонавтов с. Альгешево Чувашской Республики |
| б | Основные мероприятия подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | выполнено | На территории Чебоксарского района 145 артезианских скважин и 133 водонапорных башен находятся в муниципальной собственности, водопроводных сетей 84,3 км., более половина из них с физическим износом более 60 %. Район участвует в республиканских адресных программах. В 2021 году произведен капитальный ремонт 14 артезианских скважин и водонапорных башен в Вурман-Сюктерском и Ишлейском с/п на общую сумму 17,8 млн.руб. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 83,4 км., ежегодно в плановом порядке производится заменена ветхих сетей водоснабжения. В 2021 году произведена замена 2,8 км. В рамках РАИП с 2013 года построены 9 объектов систем водоснабжения: в Атлашевском, Сарабакасинском (2 объекта), Синьял-Покровском, Кшаушском (2 объекта) Вурман-Сюктерском с/п (3 объекта) сельских поселениях. |
| 2 | Основные мероприятия муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чебоксарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | выполнено | В рамках реализации федеральных и республиканских программ ведется работа по улучшению жилищных условий граждан. В 2021 году приобретены 15 квартир для детей-сирот. Также улучшили жилищные условия 62 молодые семьи. |
| 3 | Основные мероприятия программы «Формирование современной городской среды» на 2017-2024 годы | выполнено | За 2018–2021 годы благоустроены 67 дворовых территорий, 16 общественных пространств, установлено более 70 элементов спортивного и свыше 80 игрового оборудования. На указанные цели из бюджетов различных уровней направлено более 130 млн. рублей. В 2021 году на реализацию федерального проекта «Формирование современной городской среды» предусмотрены средства в размере 17,5млн. рублей, в том числе: федерального бюджета 17,2 млн. руб. республиканского бюджета 0,12 млн. руб. муниципальных бюджетов 0,05 млн. руб. благоустроены 3 общественных пространства и 17 дворовых территорий. |

ОРГ.ОТДЕЛ

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| XIV | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чебоксарском районе Чувашской Республики" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие нормативно-правовой базы Чебоксарского района, регулирующей вопросы муниципальной службы в Чебоксарском районе» | выполнено | Ежемесячно обеспечивается предоставление принятых муниципальных нормативных правовых актов в Госслужбу ЧР по делам юстиции для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики и в целях проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы. |
| 1.2 | Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих органов местного самоуправления Чебоксарского района Чувашской Республики" | частично выполнено | Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего включает в себя три составляющих элемента профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку (в 2021 году дополнительное профессиональное образование получили 8 человек. |
| 1.3 | Основное мероприятие «Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий» | выполнено | Проведено 11 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления с начала года (в том числе повторных и несостоявшихся). Количество лиц, подавших документы для участия в конкурсе, с начала отчетного года - 43, из них 38 включены в кадровый резерв, 19 человек назначены на вакантную должность, 5 не прошли конкурсный отбор, не допущенных к участию в конкурсе не имеется. Количество органов местного самоуправления, в которых утверждены программы профессионального развития служащих - 18, количество служащих, имеющих индивидуальный план профессионального развития -17. |
| 1.4 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы» | выполнено | В целях повышения престижа муниципальной службы, общественного признания заслуг в профессиональной служебной деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, в Чебоксарском районе проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий». |
| 1.5 | Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Чебоксарском районе» | выполнено | На официальном сайте Чебоксарского района в сети интернет размещен баннер «Оценка эффективности управления органов местного самоуправления». |
| 2 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" | выполнено | Внесенные изменения в список кандидатов в присяжные заседатели опубликован в районной газете «Таван Ен» |
| 2.2 | Основное мероприятие «Осуществление полномочий Российской Федерации по регистрации актов гражданского состояния» | выполнено | Отделом ЗАГС администрации Чебоксарского района Чувашской Республики принимаются обращения граждан об оказании услуг о регистрации актов гражданского состояния, в том числе через ЕГПУ |
| 2.3 | Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" | выполнено | Совершенствование порядка предоставления муниципальных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния как наиболее востребованных и приоритетных |
| 2.4 | Основное мероприятие «Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Чебоксарского района | выполнено | Ежемесячно обеспечивается предоставление принятых муниципальных нормативных правовых актов в Госслужбу ЧР по делам юстиции для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики и в целях проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы |
| 2.5 | Основное мероприятие «Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | выполнено | Обеспечено участие сельских поселений в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» |
| 3 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции" |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Чебоксарском районе» | выполнено | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими, развитие нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции |
| 3.2 | Основное Мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности» | выполнено | В нормативно-правовую базу Чебоксарского района в сфере противодействия коррупции при необходимости вносятся необходимые изменения |
| 3.3 | Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов» | выполнено | Проводится экспертиза нормативно-правовых актов с целью выявления коррупциогенных факторов |
| 3.4 | Основное мероприятие «Организация мониторинга факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики» | выполнено | Регулярно проводятся заседания Совета по противодействию коррупции в Чебоксарском районе Чувашской Республики |
| 3.5 | Основное мероприятие «Внедрение антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» | выполнено | Обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики |
| 3.6 | Основное мероприятие «Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления» | выполнено | Реализация кадровой политики в органах местного самоуправления в целях минимизации коррупционных рисков |
| 3.7 | Основное мероприятие «Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления» | выполнено | Проведение заседаний Совета по противодействию коррупции в Чебоксарском районе Чувашской Республики, заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Чебоксарского района Чувашской Республики |
| 3.8 | Основное мероприятие «Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения» | выполнено | На официальном сайте Чебоксарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен баннер «Противодействие коррупции» |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Чебоксарского района Чувашской Республики» | выполнено | Информации о деятельности органов местного самоуправления Чебоксарского района Чувашской Республики регулярно размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

| № пп | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» |  | Все запланированные на 2021 год целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы выполнены. |
|  | Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала» |  | Все целевые индикаторы и показатели подпрограммы по итогам 2021 года выполнены. |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Чебоксарского района на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | В соответствии с постановлениями администрации Чебоксарского района от 06.11.2020 №1417 «Об основных показателях социально-экономического развития Чебоксарского района на 2021 год на период 2022 и 2023 годов» финансовым отделом администрации Чебоксарского района в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Решение Собрание депутатов Чебоксарского района «О бюджете Чебоксарского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принято 15 декабря 2020 № 04-02. В соответствие с данным Решением на 2021 год средства Резервного фонда Чебоксарского района сформированы в объеме 500 тыс. рублей. Потребности в использование резервного фонда в 2021 году не возникло. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета | выполнено | Организовано исполнение Решения Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики от 15.12.2020 № 04-02«О бюджете Чебоксарского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Консолидированный бюджет Чебоксарского района по доходам на 1 января 2022 года исполнен в объеме 2 154,4 млн. рублей (с учетом возвратов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет), в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – в объеме 609,6 млн. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2020 года (117,4 млн. рублей) на 23,9%. Поступление налоговых доходов на 1 января 2022 года в консолидированный бюджет Чебоксарского района составило 520,8 млн. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2020 года (76,3 млн. рублей) на 17,2%. Поступление неналоговых доходов на 1 января 2022 года в консолидированный бюджет Чебоксарского района составило 88,8 млн. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2020 года на 41,1 млн. рублей. Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики (с учетом возвратов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) составил 1 544,8 млн. рублей или 97,1% от плановых назначений. Расходы консолидированного бюджета Чебоксарского района за 2021 года составили 2 091,6 млн. рублей (94,6% от годовых плановых назначений). На реализацию региональных проектов Чувашской Республики в консолидированном бюджете Чебоксарского района на 2021 год предусмотрено средств в сумме 305,2 млн. рублей, освоено по состоянию на 1 января 2022 года 297,1 млн. руб. или 97,3 % от плановых назначений. Консолидированный бюджет Чебоксарского района по состоянию на 1 января 2022 года исполнен с профицитом в объеме 62,8 млн. рублей. Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное представление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики в установленные сроки. Приняты постановления администрации Чебоксарского района от 21.04.2021 № 390 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики за I квартал 2021 года», от 07.07.2021 № 765 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики за 2 квартал 2021 года», от 15.10.2021 № 1231 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики за девять месяцев 2021 года». |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | выполнено | В соответствие с Решением Собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской Республики от 15.12.2020 №04-02«О бюджете Чебоксарского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены средства на 2021 год в общей сумме 256 116,5 тыс. рублей, в том числе: - иные межбюджетные трансферты на поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей – 2 813,7 тыс. рублей; - на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 2 799,4 тыс. рублей; - на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры и физической культуры и спорта – 79 370,1 тыс. рублей; - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности сельских поселений, осуществляемые за счет собственных средств бюджета Чебоксарского района Чувашской Республики – 66 665,9 тыс. рублей; - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики – 104 467,4 тыс. рублей. |
|  | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики» |  | Все целевые индикаторы и показатели подпрограммы по итогам 2021 года выполнены. |
|  | Основное мероприятие 1. Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | Особое внимание в 2021 году уделено обеспечению сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, росту их доходного потенциала. В целях формирования стимулов к повышению качества управления муниципальными финансовым отделом администрации Чебоксарского района осуществляется мониторинг и оценка качества управления финансами Чебоксарского района Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2015 года № 231 "Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики" и представляется Минфин Чувашии. |

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

| № п\п | Наименование муниципальной программы Чебоксарского района Чувашской Республики (подпрограммы), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" |  | Отдел сельского хозяйства Подпрограммы: - "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" - "Безопасный труд" |
| 1 | Подпрограмма " Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан " |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики" | выполнено | Уровень регистрируемой безработицы по району составил 0,75 % по отношению к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в отделе центра занятости, в расчете на одну заявленную вакансию) составил 0,19 единиц. |
| 2 | Подпрограмма " Безопасный труд " |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих" | выполнено | На организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих выделено 88,8 тыс. руб. с республиканского бюджета. |
|  | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  | Отдел сельского хозяйства Подпрограммы: - "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" - "Развитие ветеринарии" - «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» - «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |
| 1 | Подпрограмма "Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом" |  | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2021 году к аналогичному периоду прошлого года составил 104,0 %. Сельскохозяйственными предприятиями произведено продукции на 8 378 млн. рублей. Произведено мяса всех видов 58,4 тыс. тонн (101 % к уровню 2021 году), молока- 58,0 тыс. тонн (107 %). В среднем по району надои молока на 1 корову составили 8522 кг. К крупным и средним сельскохозяйственным организациям относятся ООО «ЧебоМилк», АО «Агрофирма «Ольдеевская», ООО «Мега ЮРМА», ТК «Новочебоксарский», ООО «ТП «Сувар-2», АО «Чурачикское», ЗАО «Прогресс». Всего зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 15 115,6 га. Намолочено 26 тыс. тонн зерна при урожайности 17,84 ц/га, 1,62 тыс. тонн овощей (522 ц/га), 0,72 тыс. тонн картофеля (181,5ц/га). Объем государственной поддержки сельского хозяйства составил 335 млн. рублей. В 2021 году государственную поддержку в форме гранта получили: на выращивание клубники - «Агростартап» - КФХ Тюльковой Лины Игоревны (4 млн. рублей); «Перспектива» КФХ Платоновой Арины Игоревны (5 млн. рублей); КФХ Гурьянова Дмитрия Алексеевича (5 млн. рублей); КФХ Крылова Сергея Николаевича (4 млн. рублей) на выращивание малины - «Перспектива» - ООО «Чебоксарский питомник декоративных растений «Ивушка» (5 млн. рублей) Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве за январь –декабрь 2021 года составила 34 172 рублей (в п.г. 30 239 рубль), с ростом на 13 % к уровню прошлого года. |
| 2 | Подпрограмма "Развитие ветеринарии" |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных» |  | В 2021 году в Чебоксарском районе отловлено 179 животных без владельцев на сумму 1 091 772,30 рублей. |
| 3 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" | выполнено | В 2021 году введено в эксплуатацию 6 фельдшерско- акушерских пунктов на сумму 3 888 387,00 рублей. |
| 4 | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Борьба с распространением борщевика Сосновского» |  | В 2021 году проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского на площади 11,4 га на сумму 278 200,00 рублей. |
|  | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  | Отдел сельского хозяйства Подпрограммы: - "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" - " Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики " - «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чебоксарского района» |
| 1 | Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» |  | В 2021 году администрацией Чебоксарского района и администрациями сельских поселений было выявлено 30 несанкционированных места размещения отходов, с примерным объемом ТКО - 700 м3. Ликвидировано 26 несанкционированных мест размещения отходов, с примерным объемом ТКО - 158 м3. |
| 2 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" |  | Осуществлен расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений. |
| 3 | Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чебоксарского района" |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" |  |  |
|  | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Ресбулики" |  | Отдел сельского хозяйства Подпрограммы: - " Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения " - " Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях " |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан на селе" |  | На реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности освоено 1 852 278,13 рублей, государственной поддержкой воспользовались 2 молодых специалиста. |
| 2 | Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" |  | В 2021 году: реализовано 64 инициативных проекта (47 – по ремонту дороги, 7 – по ремонту водонапорной башни и водопровода, 10 – по благоустройству территорий), на сумму 98 млн. 441 тыс. рублей. получены положительные заключения государственной экспертизы по проектам строительства водоснабжения и водоотведения в п. Новое Атлашево Атлашевского сельского поселения; по мероприятию муниципальной программы «Развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий» реализован проект строительства хозяйственно-питьевого водопровода по ул. Новая в с. Хыркасы Вурман-Сюктерского сельского поселения на сумму 4 574,16 тыс. рублей; по мероприятию программы «Развитие газоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий» в 2021 году реализованы проекты по строительству блочно-модульной котельной детского сада «Звездочка» с. Хыркасы Вурман-Сюктерского сельского поселения и строительство газоснабжения жилой группы с индивидуальными жилыми домами в д. Чиршкасы Сирмапосинского сельского поселения на сумму 13 млн. 018 тыс. рублей; |
| 2.2 | Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чебоксарского района" |  | В 2021 году обновлена мебель и оргтехника объектов социально-культурной сферы, администраций района, а также обустроены детские и игровые площадки, объекты коммунального хозяйства в населенных пунктах Акулевского, Ишакского и Янышского сельских поселений Чебоксарского района на сумму 2,25 млн. рублей. |
| 2.3 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» |  | В 2021 году обустроены парковочные места в с. Хыркасы и отремонтирована дорога по ул. Главная в д. Шобашкаркасы Вурман-Сюктерского сельского поселения на сумму 2,52 млн. рублей. |

ИМУЩЕСТВО

|  | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" |  | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | выполнено | Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом |
|  | Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" | выполнено | В Чебоксарском районе наблюдается снижение задолженности по арендным платежам. Так на 01.01.2019 задолженность составляла 8,2 млн. руб., на 01.01.2020 года 6,7 млн.руб., на 01.01.2021 года-3,2 млн. руб. на 01.01.2022 года -3,1 млн. руб. В целях недопущения роста задолженности по арендным платежам администрацией Чебоксарского района будет продолжена работа по контролю за своевременным поступлением арендных платежей за муниципальное имущество и земельные участки. Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. № 102 «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, деятельность которых наиболее подвержена негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях оказания мер поддержки субъектам МСП, администрацией Чебоксарского района была предоставлена арендаторам отсрочка по уплате арендной платы за период с 01 апреля по 30 сентября 2020 год в размере 799,5 тыс.руб. и освобождение от уплаты арендной платы на сумму 200,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 году в перечень муниципального имущества для предоставления его для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства было включено 33 объекта. Решением Собрания депутатов Чебоксарского района от 16.06.2021 были внесены изменения в решение Собрания депутатов Чебоксарского района от 23.03.2012 «О порядке определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Чебоксарского района». Изменения коснулись позиции Порядка «Субъекта малого и среднего предпринимательства» дополнились словами «физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Корректирующий коэффициент за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» снизился с 0,9 до 0,4. Добавилась категория арендаторов: «Организации внутреннего водного транспорта, осуществляющиеся перевозку пассажиров» с коэффициентом 0,1. Порядком определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, субъекты малого и среднего предпринимательства пр аренде имеют возможность применение корректирующего коэффициента 0,9, который планируется снизить до 0,4. Также в 2020 году проанализировав Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2020 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость, к 118 имеющимся объектам были включены 134 объекта. Соответственно, сводный приказ Минэкономразвития Чувашии дополнительно позволит получить имущественный налог сельскими поселениями в 2 раза больше предыдущего года. В администрацию Чебоксарского района поступает немало обращений граждан и организаций, в которых идет речь о захвате земельного участка соседом либо о занятии земель общего пользования. По таким обращениям специалисты администрации района проводят обследования, внеплановые осмотры. В случае выявления нарушений земельного законодательства специалисты администрации выдают требования об устранении такого нарушения. В случае неисполнения выданного предписания, администрация обращается в суд для защиты своего имущественного права правообладателя земельного участка, в отношении которого допущено самовольное занятие. Администрацией Чебоксарского района ведется работа по формированию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для последующего выставления на аукцион на праве аренды и выполнению плана по вводу в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. В целях эффективного управления и распоряжения земельными участками сельскохозяйственного назначения на территории Чебоксарского района администрацией района сформировано 15 земельных участок свободных от застройки, планируемых к выставлению на торги, общей площадью 103,5 га. На территории Чебоксарского района формируются земельные участки для выставления на аукцион на праве аренды в целях строительства объектов капитального строительства. В рамках реализации Закона Чувашской Республики от 01 апреля 2011 № 10 «О предоставлении земельных участков в Чувашской Республике» на февраль 2022 года в администрации района на учет поставлено 1450 многодетных семей на получение земельных участков. Земельные участки предоставлены 928 многодетным семьям, в том числе: - 469 земельных участка для индивидуального жилищного строительства, что составляет - 50,54 % от общего количества предоставленных участков; - 455 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства (49,03%); - 3 участок для огородничества (0,32%); -1 участок для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (0,11%). Общая площадью предоставленных участков - 108 га. Предстоит предоставить земельные участки 522 многодетным семьям ориентировочной площадью 52 га. Обеспеченность многодетных семей земельными участками составляет 64 %. Право собственности зарегистрировано многодетными семьями на 895 земельных участка (96%). В текущем году планируется предоставить около 60 земельных участков. Средние сроки ожидания в очереди на предоставление земельных участков от 3 лет. Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Чувашской Республики от 1 апреля 2011 года № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», предполагающих реализовать альтернативные меры поддержки многодетных семей взамен предоставления земельного участка в условиях недостаточности земель на территории муниципальных образований. |