## Лист1 (2)
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-декабрь 2021 года
не освоение по году
освоение на 20.12.21 менее 80% и 100 % освоение по году
100 % выполнение работ по году
| Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной документации (в базовых ценах/в текущих ценах (с указанием квартала и года), тыс. рублей | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Цена государственного (муниципального) контракта, тыс. рублей | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % фактического финансирования работ к годовому лимиту | ожидаемое освоение бюджетных средств, тыс.руб | ожидаемое освоение бюджетных средств, %
[9 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выполненных работ от годового лимита | Итого | из федерального бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
| Бюджетные инвестиции | [7 empty] | 7144234.7145 | 4579915.72 | 2394146.994 | 170172.0005 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5648857.2109 | 3761021.32 | 1777857.93 | 109977.9609 | 79.0688 | 5857318.1655 | 81.9866
в том числе:
1 | образование | [7 empty] | 2000842.56 | 1674710.1 | 250867.9 | 75264.56 | 892099.9454 | 836363.8073 | 40569.2339 | 15166.9043 | 44.5862 | 1666994.749 | 1450952.2 | 176909.5 | 39133.049 | 83.3146 | 1812693.9 | 90.5965
2 | культура | [7 empty] | 309697.3 | 30518.5 | 278375 | 803.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 267170.8 | 30518.5 | 236492.3 | 160 | 86.2684 | 290312.3 | 93.7407
3 | здравоохранение | [7 empty] | 524516.2 | 398654 | 125862.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 363427.2 | 263364.4 | 100062.8 | 0 | 69.2881 | 367971.13 | 70.1544
4 | физическая культура и спорт | [7 empty] | 754127.908 | 352781 | 365562.208 | 35784.7 | 498693.32 | 81991.8 | 409737.8 | 6963.72 | 66.1285 | 572663.9429 | 282172.4 | 272730.7 | 17760.8429 | 75.9372 | 559738.8372 | 74.2233
5 | социальная политика | [7 empty] | 44431.8 | 0 | 44431.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20550 | 0 | 20550 | 0 | 46.2507 | 0 | 0
6 | жилищное строительство | [7 empty] | 683075.18 | 571382.72 | 95270.06 | 16422.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 665942.5 | 555111 | 94409.1 | 16422.4 | 97.4918 | 677492.7 | 99.1827
7 | дорожное хозяйство | [7 empty] | 516903.2 | 38455 | 471880.5 | 6567.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 511162.8 | 38455 | 466140.1 | 6567.7 | 98.8895 | 516925.2 | 100.0043
8 | коммунальное хозяйство | [7 empty] | 1207442.7441 | 536102.4 | 649591.406 | 21748.9381 | 88178.7 | 39046.6 | 49066.8 | 65.3 | 7.3029 | 885648.039 | 487510.9 | 376829.6 | 21307.539 | 73.3491 | 891178.8941 | 73.8071
9 | экология | [7 empty] | 293281.53 | 248518 | 40500.9 | 4262.63 | 10733.1 | 10625.8 | 107.3 | 0 | 3.6597 | 265063.13 | 248517.9 | 13082.6 | 3462.63 | 90.3784 | 262931.5 | 89.6516
10 | туризм | [7 empty] | 809916.2925 | 728794 | 71805.02 | 9317.2725 |  |  |  |  | 0 | 430234.05 | 404419.02 | 20651.23 | 5163.8 | 53.1208 | 478073.7043 | 59.0275
| в том числе: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего | [7 empty] | 2000842.56 | 1674710.1 | 250867.9 | 75264.56 | 892099.9454 | 836363.8073 | 40569.2339 | 15166.9043 | 44.5862 | 1666994.749 | 1450952.2 | 176909.5 | 39133.049 | 83.3146 | 1812693.9 | 90.5965
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | [7 empty] | 2000842.56 | 1674710.1 | 250867.9 | 75264.56 | 892099.9454 | 836363.8073 | 40569.2339 | 15166.9043 | 44.5862 | 1666994.749 | 1450952.2 | 176909.5 | 39133.049 | 83.3146 | 1812693.9 | 90.5965
| Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | [7 empty] | 1245859.26 | 1007504.4 | 170881.9 | 67472.96 | 436029.2089 | 384973.6073 | 36742.8339 | 14312.7677 | 476.1823 | 1104108.649 | 967699.2 | 100153.3 | 36256.149 | 88.6223 | 1092433.84 | 87.6852
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
1 | строительство детского сада на 50 мест в с. Тугаево Комсомольского района |  |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ", 2115006436, Адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, Ижелеева К.В. |  | 22130135250 21 000100, 05.07.2021 № 148 | 3440 | 05.07.2021-10.12.2021 | 3440 |  | 3440 | [6 empty] | 3440 |  | 3440,0 |  | 100 | 3440 | 100
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3440 |  | 3440 | [6 empty] | 3440 |  | 3440,0 | 0
2 | реконструкция МУП "Детский оздоровительный лагерь "Звездный" администрации Цивильского района Чувашской Республики |  |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ", 2115006436, Адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, Ижелеева К.В. | - | 01152000011 21 001854 от 18.10.2021 № 243 | 7209890.22 | 18.10.2021 -10.12.2021 | 7209.9 |  | 7209.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 7209.9 |  | 7209.9
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
администрация Аликовского района
3 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с. Аликово Аликовского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.2 | ООО «Архитектурное бюро «ГрафиТ» ИНН 2130126054 | ООО "СЗ "СК "Старатель" | №1767 от 26.10.2020 (Идентификационный код закупки: 203210200118021020100100520014120414) | 204 383,5 | 2021-07-30 | 149906.96 | 144238.3 | 4729.6 | 939.06 |  |  |  |  | 0 | 149906.3 | 144238.3 | 4728.9 | 939.1 | 99.9996 | 149906.96 | 100
администрация Козловского района
4 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г. Козловке Козловского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 159596 | ООО"Проектно-сметное бюро" ИНН 2130123462 | АО "ПМК-8" | от 18.08.2020 №64 (реестровый № | 144534.58 | 2021-08-15 | 96262.3 | 89584.4 | 5879.1 | 798.8 | 79581.96 | 77473.1 | 1638 | 470.86 | 82.672 | 95130.5 | 89557 | 4841.1 | 732.4 | 98.8243 | 96262.3 | 98.8243
администрация Цивильского района
5 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.6 | ООО «Первая Проектная Компания» ИНН | АО "ПМК-8" | от 11.12.2020 № 11/20-2078 | 212932.6 | 2021-11-30 | 166329.6 | 140322.5 | 23331.2 | 2675.9 | 61466.775 | 60852.1073 | 307.3339 | 307.3339 | 36.9548 | 157653.6 | 140322.5 | 15349.3 | 1981.8 | 94.7839 | 166329.6 | 100
администрация Чебоксарского района
6 | строительство объекта "Котлы наружного размещения детского сада МБДОУ "Абашевский детский сад "Хевел" по адресу:ул. Верхняя, д. 34, с. Абашево Чебоксарского района Чувашской Республики" |  | 2421.8 |  | ООО "СТМ" (ИНН 2115904510) | № 25042100 от 12.05.2021 | 1660 | 2021-07-01 | 1660 |  | 1543.8 | 116.2 | 1660 |  | 1543.8 | 116.2 | 100 | 1660 |  | 1543.8 | 116.2 | 100 | 1660 | 100
| администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 140315.3 | АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии, ИНН: 2130076879, г.Чебоксары, ул.Гагрина, д.2, директор-Михайлов В.Ю. | ООО "СМУ-115" (ИНН 2130148474) | от 30.11.2020 №031 | 126906.3 | 30.11.2020 | 101050.2 | 77257.3 | 14298.7 | 9494.2 | 16084.7029 | 12477.9 | 1808.6 | 1798.2029 | 15.9175 | 83881.6 | 77257.3 | 3312.1 | 3312.2 | 83.0098 | 101050.2 | 100
8 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 249145.42 | "АО "ГПИ "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768 | ПК «Медведевская ПМК» | от 12.05.2020 №016 (реестровый №3213017503720000013) | 222566 | 30.07.2021 | 173460.7 | 146868.9 | 20828.4 | 5763.4 | 150261.4706 | 138568.1 | 8934.8 | 2758.5706 | 86.6257 | 171099.2 | 146868.9 | 18939.2 | 5291.1 | 98.6386 | 173460.7 | 100
9 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в микрорайоне "Университетский-2" г.Чебоксары (II очередь) СЗР г. Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218350.6 |  | ООО "Трест-11" | от 11.12.2020 №032 | 192713.81 | 2021-09-30 | 121880.5 | 109928.6 | 9228.4 | 2723.5 | 7702.78 | 3630.3 | 3256.7 | 815.78 | 6.3199 | 77824.6 | 70150.8 | 5926.5 | 1747.3 | 63.8532 | 73128.3 | 60
10 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 93981.53 | ООО "Полиспроект", ИНН 2130180407 | ООО «Трест-11» ИНН 2127323870 | 20.05.2020 №017 (реестровый №3213017503720000014) | 80233.26 | до 30.06.2021 г. | 31390.74 | 18136.8 | 10548.2 | 2705.7 | 31390.749 | 18136.8 | 10548.2 | 2705.749 | 100 | 31390.749 | 18136.8 | 10548.2 | 2705.749 | 100 | 31390.74 | 100
11 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 200000.1 |  | ООО "Стройиндустрия" | от 25.12.2020 №036 | 254961.1 | 2021-11-30 | 243658.4 | 162701 | 45288.9 | 35668.5 | 42820.9333 | 34920 | 3950.6 | 3950.3333 | 17.5742 | 192302.4 | 162701 | 14800.7 | 14800.7 | 78.923 | 146195.04 | 60
12 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 140010 |  | ООО "Строительные технологии" (ИНН 2130142352) | 16.11.2020 № 030, реестровый № 0115200001120001795 | 158500 | 2021-09-30 | 149610 | 118466.6 | 24555.7 | 6587.7 | 45059.838 | 38915.3 | 4754.8 | 1389.738 | 30.1182 | 139819.7 | 118466.6 | 16723.5 | 4629.6 | 93.4561 | 149610 | 100
| Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | [7 empty] | 754983.3 | 667205.7 | 79986 | 7791.6 | 456070.7366 | 451390.2 | 3826.4 | 854.1366 | 164.8792 | 562886.1 | 483253 | 76756.2 | 2876.9 | 74.5561 | 720260.06 | 95.4008
| Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| администрация Батыревского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | строительство пристроя на 120 мест к зданию МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики | Национального проекта "Образование" региональный проект "Современная школа" | 115846.52 | ООО "Аркост", ИНН 2130117780 | ООО "Булат" ИНН |  | 108855.63 |  | 62911 | 35948.3 | 25263.9 | 1698.8 | 30034.1983 | 29614.1 | 284.1 | 135.9983 | 47.7408 | 62910.96 | 35948.3 | 25263.9 | 1698.76 | 99.9999 | 62910.96 | 99.9
| администрация Моргаушского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" | Национального проекта "Образование" региональный проект "Современная школа" | 211000.5 | ООО "Проект-Холдинг", ИНН 2130201544 | ООО "Модуль" | от 17.08.2020 № 0115200001120001349 241147 | 136917.174 | 2021-09-01 | 169433.2 | 113943.7 | 50541.8 | 4947.7 | 89308.2483 | 88415.1 | 848.5 | 44.6483 | 52.71 | 166390.4 | 113943.7 | 48798.5 | 3648.2 | 98.2041 | 134710 | 100
администрация г. Чебоксары
15 | строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | Национального проекта "Образование" региональный проект "Современная школа" | 1269091.6 | ООО «Чувашстройпроект» ИНН 2130182281 | ПК "Медведевская ПМК" ИНН 1207000062 | от 12.05.2021 №014(реестровый №3212903817017000006) | 1103106.4 | до 31.08.2022 | 522639.1 | 517313.7 | 4180.3 | 1145.1 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 64.4285 | 337199.93 | 333361 | 2693.8 | 1145.13 | 64.5187 | 522639.1 | 100
| КУЛЬТУРА, всего | [7 empty] | 309697.3 | 30518.5 | 278375 | 803.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 267170.8 | 30518.5 | 236492.3 | 160 | 86.2684 | 290312.3 | 93.7407
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [7 empty] | 309697.3 | 30518.5 | 278375 | 803.8 | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 | 0 | 33.3562 | 267170.8 | 30518.5 | 236492.3 | 160 | 86.2684 | 290312.3 | 93.7407
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | [7 empty] | 309697.3 | 30518.5 | 278375 | 803.8 | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 | 0 | 33.3562 | 267170.8 | 30518.5 | 236492.3 | 160 | 86.2684 | 290312.3 | 93.7407
Полномочное представительство Чувашской Республики при Пезиденте Российской Федерации
16 | реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | [7 empty] | 105 |  | 105 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
17 | Реконструкция зданния ГУК "Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары" Чувашская Республика | Национальный проект "Культура" |  | АО Чувашгражданпроект |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 | [6 empty] | 1800 |  | 1800 |  | 100 | 1800 | 100
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0
18 | реконструкция музея и сада-парка им. А.Г. Николаева по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы | [7 empty] | 9481.3 |  | 9481.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 600,0 | 6,3
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 9481.3 |  | 9481.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
19 | строительство сельского дома культуры в д. Ямбай Урмарского района Чувашской Республики | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ", 2115006436, Адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, Ижелеева К.В. | - | 22130135250 21 000099, 05.07.2021 № 147 | 1000 | 05.07.2021-10.12.2021 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 100 | 1000,0 | 100
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  | 1000
20 | Строительство объекта "Многофункциональный центр культурного развития в г. Цивильск по ул Арцыбышева" | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ", 2115006436, Адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, Ижелеева К.В. | - | 01152000011 21 001802 от 18.10.2021 №246 | 5480 | 18.10.2021- 20.12.2021 | 6594.7 |  | 6594.7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 6594.7 |  | 6594.7 | [8 empty] | 0
А | строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Молодежная, 16 в д. Ярабайкасы Моргаушского района Чувашской Республики | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | 33354.24 | ООО "ПИ "Суварстройпроект", 2129041303, 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 52Б, офис 6 | ООО «СТРОЙКРАФТ», 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, А.Н. Михайлов | 22130135250 21 000009, 09.03.2021 № 31 | 33187.4 | 09.03.2021-31.12.2021 | 33354.2 | 30518.5 | 2835.7 |  | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 |  | 33.3562 | 33187.4 | 30518.5 | 2668.9 |  | 99.4999 | 33354.2 | 100
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
22 | Реконструкция зданния ГУК "Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары" Чувашская Республика | Национальный проект "Культура" | 600883,180 (в ценах 1 кв. 2021 г.) | 1) Контракт № 0115200000219000006 17.12.2019 (ИКЗ № 192212805429021300100100270304120000); 2) Контракт № 0115200001120001481 от 08.09.2020 4) контракт № 2 от 08.06.2021 (ИКЗ 212212805429021300100100120010000414) 5) контракт № 3 от 28 июля 2021 г. (ИКЗ 212212805429021300100100130011392414) 6) контракт от 29 июля 2021 г. | 1) ООО "Спецстрой" Санкт-Петербург, ИНН 7841394540 Набережная Обводного канала д.191, лит. А., офис 12; ген.директор Данчаров Артур Адамович 2) ООО "Звук и свет" ИНН 5258126409 г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д. 6, кв. 49, директор Очулин Петр Дмитриевич 3)ООО «ПРОМРЕЗЕРВ» ИНН 5254489120Нижегородская область, г. Саров, ул. Арзамасская, дом 3, офис 302, директор Флоренский Николай Николаевич. 5) ИП Кузнецов С.П. ИНН 672708567560 г. Смоленск, ул. Красноборская.д. 6, корп. 5, кв. 4 индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Павлович 6) Акционерное общество «Специализированный застройщик "Строительный трест № 3" ИНН 2128007123 г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 76, офис 312 Генеральный директор Семёнов Валерий Пименович 7) Акционерное общество «Специализированный застройщик "Строительный трест № 3" ИНН 2128007123 г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 76, офис 312 Генеральный директор Семёнов Валерий Пименович | 1) Контракт № 0115200000219000006 17.12.2019 (ИКЗ № 192212805429021300100100270304120000); 2) Контракт № 0115200001120001481 от 08.09.2020 4) контракт № 2 от 08.06.2021 (ИКЗ 212212805429021300100100120010000414) 5) контракт № 3 от 28 июля 2021 г. (ИКЗ 212212805429021300100100130011392414) 6) контракт от 29 июля 2021 г. 7) контракт № 4 от 30.08.2021 (ИКЗ 212212805429021300100100100014120414) | 1) 150 525,78668 2) 3 923,56080 4) 52 385,32735 5) 3 996,2 6) 599,46457 7) 157 767, 615 | 1)30.09.2020 2)08.11.2020 3)22.05.2021 4) 16.09.2021 5) 26.08.2021 6) 30.09.2021 7) 29.10.2021 | 249393.3 |  | 249393.3 | [6 empty] | 228537 |  | 228537 |  | 91.6372 | 249393.3 | 100
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 7488.9 |  | 7488.9 | [11 empty] | 7488.9 | 100
администрация Аликовского района
23 | Реконструкция объекта "МАУ ДО "Аликовская ДШИ" | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" |  | 1)Договор от 05.04.2021 № 499 (изыскания) ООО «ПроектИзыскания» ИНН 2130182771, г. Чебоксары, пр-кт И. Яковлева, дом 19 оф. 214, директор С.Ф. Денисов; 2) от 15.06.2021 № ДШИ/1 ООО «ПроектСпецСтрой», ИНН 2130177700, ул. Пристанционная, д. 3, офис 303, г. Чебоксары, директор Алешин Р.В.; 3) от 01.09.2021 № ДШИ/2 ООО «ПроектСпецСтрой», ИНН 2130177700, ул. Пристанционная, д. 3, офис 303, г. Чебоксары, директор Алешин Р.В |  | 1) Договор от 05.04.2021 № 499 (изыскания) 2) Договор от 16.06.2021 № ДШИ/1 (ПСД), 3) Договор от 21.09.2021 № ДШИ/2 (ПР котельная) 4) Оплата за прохождение госэкспертизы | 1) 597996,00 2) 599000,00 3) 599000,00 4)204,04 | 1) 06.05.2021 2) 29.10.2021 3) 29.10.2021 | 2000 | 0 | 1900 | 100 | 0 |  |  |  | 0 | 1806.2 |  | 1706.2 | 100 | 90.31 | 1696 | 89.3
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 2000 |  | 1900 | 100 | [5 empty] | 598 |  | 568.1 | 29.9
администрация Батыревского района
24 | Реконструкция объекта "МАУ ДО "Батыревская ДШИ" Батыревского района Чувашской Республики | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" |  |  | АО «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий» Юридический/почтовый адрес: 693000, Российская Федерация, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ ХАБАРОВСКАЯ, 2, ИНН: 6501152622 управляющий Замиховский Евгений Владимирович | 23.03.2021 № 1 Реестровый номер контракта 32103903350 21 000006 | 1737.5 | 23.03.2021 -01.10.2021 | 2500 |  | 2350 | 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 2500 |  | 2350 | 150
25 | реконструкция сельского дома культуры в с. Первомайское Батыревского района Чувашской Республики |  |  |  | ООО «Строй Онлайн», генеральный директор Афанасьева Александра Александровна Юридический адрес: 117149, Российская Федерация, Г МОСКВА, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 13, ЭТ 5 КОМ 4 ОФ 1 Почтовый адрес: 119334, г.Москва, ул.Вавилова, д.5,стр.3, офис 409 ИНН 7727419372 | 29.03.2021 № 1 Реестровый номер контракта 32103903248 21 000006 | 830 | 29.03.2021- 30.06.2021 | 1000 |  | 940 | 60 |  |  |  |  | 0 | 840.2 |  | 780.2 | 60 | 84.02 | 0 | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 940 | 60 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары |  |  |  | ООО «АРХХАУС», директор Хлевин Андрей Александрович Адрес: 410047, Саратовская область, г. Саратов, ул. Аллейная, д. 34, кв. 2 ИНН 6452100330 | 24.02.2021 №2 Реестровый номер контракта 32130175037 21 000002 | 2468.8 | 24.02.2021 - 30.11.2021 | 2468.8 |  | 1975 | 493.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2468.8 | 100
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 2468.8 |  | 1975 | 493.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Реконструкция Московской набережной у Свято - Троицкого монастыря | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" |  |  | ООО "АВТОДОР", ИНН 2130184458. г.Ульяновск, шоссе Московское,д.52А, офис 1, директор - Кузнецов С.Н. | 3213003497419000050, №0115200001119001536_83507 от 08.07.2019 | 107982.2993 |  | 7371.2 | 7013.1 | 358.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Парковка для Гранд отеля "Мегаполис" по ул.Нижегородской, д.3, г.Чебоксары | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | [6 empty] | 22665.1 | 21564 | 1101.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | [7 empty] | 524516.2 | 398654 | 125862.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 363427.2 | 263364.4 | 100062.8 | 0 | 69.2881 | 367971.13 | 70.1544
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | [7 empty] | 524516.2 | 398654 | 125862.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 363427.2 | 263364.4 | 100062.8 | 0 | 69.2881 | 367971.13 | 70.1544
| Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | [7 empty] | 524516.2 | 398654 | 125862.2 | 0 | 108852.9 | 93137.9 | 15715 | 0 | 1988.5559 | 363427.2 | 263364.4 | 100062.8 | 0 | 69.2881 | 367971.13 | 70.1544
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
27 | строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши |  |  | ООО «Независимая Инжиниринговая Компания», ИНН 7722473640, адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 19, офис 109, зона 1И, этаж 1, Е.Г.Тимонов | - | 22130135250 21 000090, 28.06.2021 № 142 | 4700 | 28.06.2021-10.12.2021 | 4700 |  | 4700 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4700 |  | 4700
28 | Строительство блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения зданий БУ "Шемуршинская районная больница" Минздрава Чувашии |  |  | ООО "ВАВИЛОН", ИНН 3665814171, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж ул. 9 Января, д. 47А, оф. 10 , А.Г. Лихачев | - | 22130135250 21 000077, 10.06.2021 № 117 | 2844.1 | 10.06.2021-10.12.2021 | 2844.1 |  | 2844.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 2844.1 |  | 2844.1
29 | строительство блочно-модульной котельной филиала " Красноармейская центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 7 |  | 5271,66/34034,18 (3 кв.2020) | ООО "Пожстройконсультант" ИНН 2130210588, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 62Г, офис 336 | ООО "КОМФОРТ", ИНН 2130072916, 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 57, помещение 27, А.Б.Кочетков | 22130135250 21 000079, 15.06.2021 № 113 | 31675 | 15.06.2021- 01.06.2021 | 31675 |  | 31675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 31296 |  | 31296 |  | 98.8035 | 31675 | 100
30 | строительство объекта "Блочно-модульная котельная мощностью 3,77 МВт для теплоснабжения корпусов бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13" |  | 19917 | ООО "ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ", 2130145650, 428003, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 14, квартира 155, Мастьянов С.В. | - | 22130135250 21 000081, 17.06.2021 № 118 | 5255.95 | 17.06.2021-10.12.2021 | 5256 | 0 | 5256 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы |  | 21633.6 | ООО «Градпроипроект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, директор Сенокаева Елена Евгеньевна |  | от 16.07.2019 № 1613/21 | 554 | 03.10.2019 | 5256 |  | 5256 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 | строительство объекта "Блочно-модульная котельная мощностью 1,84 МВт для теплоснабжения корпусов БУ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенная по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 85" |  | 3 298,42/ 19328,94 (2 кв. 2020 г) | ООО «Техпроект», 2130019550, 428903, Чувашская Республика, город Чебоксары, проезд Лапсарский, дом 57, помещение 4 | ООО "КОМФОРТ", 2130072916, 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 57, помещение 27, А.Б.Кочетков | 22130135250 21 000010, 16.03.2021 № 35 | 17634.4 | 16.03.2021 - 15.07.2021 | 17583.6 |  | 17583.6 |  | 13620.2 |  | 13620.2 |  | 77.4597 | 17583.6 |  | 17583.6 |  | 100 | 17583.6 | 100
32 | реконструкция здания бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 24 |  | 4959,09/ 42586,00 (3кв. 2020) | ООО «Проектно-сметное бюро» ИНН 2130123462, г. Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8. | ООО "РЕФОРМИНГ-ЦЕНТР", Юр. адрес:445043, Российская Федерация, обл Самарская, г. Тольятти, ул Борковская, дом 9, офис б/н ИНН: 6321235904 директора Погребног Александр Иванович | 22130135250 21 000076, 10.06.2021 № 114 | 42586 | 10.06.2021-ноябрь 2021 | 42586 | 0 | 42586 | [5 empty] | 0 | 42586 |  | 42586 |  | 100 | 42586 | 100
| строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (54 шт) | [5 empty] | 13344 |  | 264467 | 255506 | 8961 | 0 | 87554.2 | 85581.9 | 1972.3 | 0 | 1808.7323 | 248541.7 | 240421.6 | 8120.1 | 0 | 93.9783 | 254899.8 | 96.3825
| в том числе в: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | п. Первомайский Алатырского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | ООО «Созвездие», ИНН 1614009906,422430 РТ г. Буинск Район Буинский Улица Космовского, 110 А, Бухарина Гульнара Назифовна | 22130135250 21 000068, 03.06.2021 № 57 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 5279.5 | 4731.5 | 548 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5113.8 | 4631.5 | 482.3 |  | 96.8614 | 5279.5 | 100
34 | с. Тенеево Аликовского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.4 | ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, адрес: 420095, Российская Федерация, респ Татарстан, г Казань, ул восстания, дом 100, здание 23 офис 321, директор Зиатдинов Марат Фаритович | 22130135250 21 000033, 31.05.2021 № 85 | 4442.156 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.6 | 4731.5 | 109.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4637.6 | 4533 | 104.6 |  | 95.8063 | 4840.6 | 100
35 | с. Русская Сорма Аликовского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.5 | ООО «Строительная компания-Волга», ИНН 5260321950, адрес: 603070, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Керченская, дом №14А, помещение П6, офис 22, генеральный директор Стрельникова Наталья Викторовна | 22130135250 21 000052, 03.06.2021 № 86 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.5 | 109.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4728.6 | 4622 | 106.6 |  | 97.6862 | 4840.6 | 100
36 | д. Бахтигильдино Батыревского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -11", ИНН 2128035949, адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г Чебоксары, пер Бабушкина, дом 2, помещение 1, директор Аписов Рустем Камилович |  | 4146.012 | 31.05.2021-28.08.2021 | 5279.5 | 4731.5 | 548 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5087.9 | 4608.1 | 479.8 |  | 96.3709 | 5279.5 | 100
37 | д. Малое Батырево Батыревского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | ООО «СК КАСКАД», ИНН 2103003712, 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», оф.6, Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 22130135250 21 000020, 31.05.2021 № 59 | 4168.793 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 2993.9 | 2926.5 | 67.4 |  | 61.8485 | 4365.4 | 4267.1 | 98.3 |  | 90.1812 | 4840.7 | 100
38 | д. Кокшаново Батыревского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | ООО «СК КАСКАД», ИНН 2103003712, 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», оф.6, Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 22130135250 21 000045, 02.06.2021 № 60 | 4533.277 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 3255.7 | 3182.3 | 73.4 |  | 67.2568 | 4729.8 | 4623.3 | 106.5 |  | 97.709 | 4840.7 | 100
39 | д.Новое Котяково Батыревского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.9 | ООО "ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО", ИНН 2130185758, 428008, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 53, пом. 2, Козлов Антон Анатольевич | 22130135250 21 000024, 31.05.2021 № 58 | 4533.277 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 3255.7 | 3182.3 | 73.4 |  | 67.2568 | 4731.1 | 4624.5 | 106.6 |  | 97.7359 | 4840.7 | 100
40 | с. Туруново Батыревского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.10 | ООО «СК КАСКАД», ИНН 2103003712, 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», оф.6, Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 22130135250 21 000059, 02.06.2021 № 61 | 4533.277 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 3255.7 | 3182.3 | 73.4 |  | 67.2568 | 4729.8 | 4623.3 | 106.5 |  | 97.709 | 4840.7 | 100
41 | д. Нимичкасы Красноармейского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.11 | ООО «Созвездие», ИНН 1614009906,422430 РТ г. Буинск Район Буинский Улица Космовского, 110 А, Бухарина Гульнара Назифовна | 22130135250 21 000071, 03.06.2021 № 82 | 4533.277 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 5279.7 | 4731.6 | 548.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5088 | 4608.1 | 479.9 |  | 96.3691 | 5279.7 | 100
42 | д. Полайкасы Красноармейского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.12 | ООО «СК КАСКАД», ИНН 2103003712, 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», оф.6, Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 22130135250 21 000044, 02.06.2021 № 83 | 4533.277 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 3255.7 | 3182.3 | 73.4 |  | 67.2568 | 4728.6 | 4622.1 | 106.5 |  | 97.6842 | 4840.7 | 100
43 | д. Кюмель-Ямаши Вурнарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.13 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №55", ИНН 2130213638, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд , д. 1, офис 211, Шарафутдинов Рустям Минхалимович | 22130135250 21 000019, 31.05.2021 № 73 | 4533.277 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 3255.7 | 3182.3 | 73.4 |  | 67.2568 | 4729.1 | 4622.6 | 106.5 |  | 97.6945 | 4840.7 | 100
44 | д. Синьял Яуши Вурнарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.14 | ООО «Альянс Групп», ИНН 9721081965, 109542, г. Москва, Рязанский пр-кт д.85 корп.2 кв.44, директор Мержук Дина Галелтдиновна | 22130135250 21 000037, 01.06.2021 № 75 | 4533.277 | 01.06.2021 - 29.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 3255.7 | 3182.3 | 73.4 |  | 67.2568 | 4729.1 | 4622.6 | 106.5 |  | 97.6945 | 4840.7 | 100
45 | д. Шинеры Вурнарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.15 | ИП Степанов Алексей Юрьевич, ИНН 210401441621, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ВУРНАРСКИЙ, Д ОДИКОВО | 22130135250 21 000027, 31.05.2021 № 72 | 4328.255 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4523.5 | 4421.6 | 101.9 |  | 93.4472 | 4840.7 | 100
46 | д. Тузи-Сярмус Вурнарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.16 | ИП Степанов Алексей Юрьевич, ИНН 210401441621, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ВУРНАРСКИЙ, Д ОДИКОВО | 22130135250 21 000031, 31.05.2021 № 74 | 4191.573 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4386.9 | 4288.1 | 98.8 |  | 90.6253 | 4840.7 | 100
47 | д. Мамалаево Вурнарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.17 | ООО «Вятка-Сервис», ИНН 2130128661, адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.53, оф. 2, директор Семенов Алексей Георгиевич | 22130135250 21 000061, 03.06.2021 № 92 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4728.1 | 4621.6 | 106.5 |  | 97.6739 | 4840.7 | 100
48 | д. Вудоялы Ибресинского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.18 | ООО «МосСтройИнвест», ИНН 2130201368, 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Воробьевых, д5, пом.10, директор Михайлова Марина Петровна | 22130135250 21 000021, 31.05.2021 № 69 | 4533.277 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4728.6 | 4622.1 | 106.5 |  | 97.6842 | 4840.7 | 100
49 | д. Шоркасы Канашского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.19 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 22130135250 21 000062, 03.06.2021 № 79 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 3255.7 | 3182.4 | 73.3 |  | 67.2568 | 4729.1 | 4622.6 | 106.5 |  | 97.6945 | 4840.7 | 100
50 | д. Новые Ачакасы Канашского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.20 | ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, адрес: 420095, Российская Федерация, респ Татарстан, г Казань, ул восстания, дом 100, здание 23 офис 321, директор Зиатдинов Марат Фаритович | 22130135250 21 000028, 31.05.2021 № 76 | 4510.497 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 3239.3 | 3166.3 | 73 |  | 66.918 | 4705.9 | 4599.9 | 106 |  | 97.2153 | 4840.7 | 100
51 | с. Янгличи Канашского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.21 | ООО «МосСтройИнвест», ИНН 2130201368, 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Воробьевых, д5, пом.10, директор Михайлова Марина Петровна | 22130135250 21 000030, 31.05.2021 № 78 | 4533.277 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4728.5 | 4622 | 106.5 |  | 97.6822 | 4840.7 | 100
52 | д.Сядорга-Сирма Канашского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.22 | ООО "Стройэнергосервис", ИНН 2120003053, 429380, Российская Федерация, Чувашская Республика, Яльчикский р-н, с Яльчики, ул Пушкина, 16, Нягин Александр Владимирович | 22130135250 21 000042, 02.06.2021 № 77 | 4533.277 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 1768.1 | 1728.3 | 39.8 |  | 36.5257 | 4679.1 | 4573.7 | 105.4 |  | 96.6616 | 4840.7 | 100
53 | с. Шигали Канашского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.23 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 22130135250 21 000049, 03.06.2021 № 80 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 3255.7 | 3182.4 | 73.3 |  | 67.2568 | 4729.1 | 4622.6 | 106.5 |  | 97.6945 | 4840.7 | 100
54 | с. Байгулово Козловского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.24 | ООО «СК КАСКАД», ИНН 2103003712, 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», оф.6, Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 22130135250 21 000043, 02.06.2021 № 94 | 4487.717 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.7 | 4731.6 | 109.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4682 | 4576.5 | 105.5 |  | 96.7215 | 4840.7 | 100
55 | д. Старая Тюрлема Козловского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.25 | ООО "СК "КАСКАД", ИНН 2103003712, 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», оф.6, Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 22130135250 21 000041, 02.06.2021 № 93 | 4533.277 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.7 | 3182.4 | 73.3 |  | 67.2582 | 4729.8 | 4623.3 | 106.5 |  | 97.711 | 4840.6 | 100
56 | д. Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГ" ИНН 2123006172 | 22130135250 21 000124 06.09.2021 №201 | 4376.2827 | 06.09.2021- 04.11.2021 | 5279.6 | 4731.6 | 548 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4571.6 | 4140.5 | 431.1 |  | 86.5899 | 5279.6 | 100
57 | д. Починок-Быбыть Комсомольского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.27 | ООО "СК "КАСКАД", ИНН 2103003712, 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», оф.6, Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 22130135250 21 000040, 02.06.2021 № 65 | 4534.277 | 02.06.2021 - 30.08.2022 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.6 | 3182.3 | 73.3 |  | 67.2561 | 4731.2 | 4624.5 | 106.7 |  | 97.7399 | 4840.6 | 100
58 | д. Старый Сундырь Комсомольского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.28 | ООО "Стройэнергосервис", ИНН 2120003053, 429380, Российская Федерация, Чувашская Республика, Яльчикский р-н, с Яльчики, ул Пушкина, 16, Нягин Александр Владимирович | 22130135250 21 000057, 02.06.2021 № 63 | 4077.671 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4232.6 | 4137.3 | 95.3 |  | 87.4396 | 4840.6 | 100
59 | с. Пандиково Красночетайского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.29 | ООО "СКАТ21", ИНН 2130209039, 428034 г. Чебоксары, Ядринское шоссе, д. 3, нежилое помещение 2, офис 402 Капизов Алексей Тюлегенович | 22130135250 21 000051, 03.06.2021 № 81 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.4 | 192 | 4.4 |  | 4.0573 | 57 | 1.2
60 | с. Тогаево Мариинско-Посадского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.30 | ООО "ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО", ИНН 2130185758, 428008, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 53, пом. 2, Козлов Антон Анатольевич | 22130135250 21 000055, 03.06.2021 № 96 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.7 | 3182.4 | 73.3 |  | 67.2582 | 4728.1 | 4621.5 | 106.6 |  | 97.6759 | 4840.6 | 100
61 | д. Шанары Мариинско-Посадского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.31 | ООО "ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО", ИНН 2130185758, 428008, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 53, пом. 2, Козлов Антон Анатольевич | 22130135250 21 000026, 31.05.2021 № 95 | 4487.717 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4682 | 4576.5 | 105.5 |  | 96.7235 | 4840.6 | 100
62 | д. Дубовка Мариинско-Посадского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.32 | ООО "ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО", ИНН 2130185758, 428008, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 53, пом. 2, Козлов Антон Анатольевич | 22130135250 21 000047, 03.06.2021 № 97 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.7 | 3182.4 | 73.3 |  | 67.2582 | 4729.4 | 4622.8 | 106.6 |  | 97.7028 | 4840.6 | 100
63 | высел. Первое Мая Моргаушского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.33 | ИП Марков Александр Геннадьевич, ИНН 213003174443, 428030, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, ул. Музыканта В.А. Галкина, д.2, кв. 143 | 22130135250 21 000066, 03.06.2021 № 100 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 2732.7 | 2671.1 | 61.6 |  | 56.4537 | 4693.5 | 4587.8 | 105.7 |  | 96.9611 | 4840.6 | 100
64 | д. Хорной Моргаушского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.34 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №55", ИНН 2130213638, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд , д. 1, офис 211, Шарафутдинов Рустям Минхалимович | 22130135250 21 000036, 01.06.2021 №101 | 4533.277 | 01.06.2021 - 29.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.6 | 3182.3 | 73.3 |  | 67.2561 | 4728.1 | 4621.6 | 106.5 |  | 97.6759 | 4840.6 | 100
65 | д. Калайкасы Моргаушского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.35 | ООО «РЕМЭКС» , ИНН 2124040169, адрес: 428020 ЧР, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, дом 11 помещение № 11, директор Кузьмин Петр Валентинович | 22130135250 21 000058, 02.06.2021 № 99 | 4533.277 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3230.2 | 3157.4 | 72.8 |  | 66.7314 | 4729.8 | 4623.3 | 106.5 |  | 97.711 | 4840.6 | 100
66 | с. Акрамово Моргаушского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.36 | ООО «СМУ-55», ИНН 2130213638, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд , д. 1, офис 211, Шарафутдинов Р.М. | 22130135250 21 000032, 01.06.2021 № 98 | 4533.277 | 01.06.2021 - 29.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.6 | 3182.3 | 73.3 |  | 67.2561 | 4729.8 | 4623.3 | 106.5 |  | 97.711 | 4840.6 | 100
67 | с. Анастасово Порецкий района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.37 | ООО «Альянс Групп», ИНН 9721081965, 109542, г. Москва, Рязанский пр-кт д.85 корп.2 кв.44, директор Мержук Дина Галелтдиновна | 22130135250 21 000039, 01.06.2021 № 67 | 4487.717 | 01.06.2021 - 29.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3223 | 3150.4 | 72.6 |  | 66.5827 | 4683.5 | 4578 | 105.5 |  | 96.7545 | 4840.6 | 100
68 | с. Сиява Порецкий района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.38 | ООО «Альянс Групп», ИНН 9721081965, 109542, г. Москва, Рязанский пр-кт д.85 корп.2 кв.44, директор Мержук Дина Галелтдиновна | 22130135250 21 000029, 01.06.2021 № 68 | 4533.277 | 01.06.2021 - 29.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4728.5 | 4622 | 106.5 |  | 97.6842 | 4840.6 | 100
69 | д. Бахмутово Порецкий района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.39 | ООО «Строительная компания-Волга», ИНН 5260321950, адрес: 603070, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Керченская, дом №14А, помещение П6, офис 22, генеральный директор Стрельникова Наталья Викторовна | 22130135250 21 000053, 03.06.2021 № 65 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4728.6 | 4622.1 | 106.5 |  | 97.6862 | 4840.6 | 100
70 | с. Октябрьское Порецкий района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.40 | ООО «Строительная компания-Волга», ИНН 5260321950, адрес: 603070, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Керченская, дом №14А, помещение П6, офис 22, генеральный директор Стрельникова Наталья Викторовна | 22130135250 21 000063, 03.06.2021 № 66 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4728.5 | 4622 | 106.5 |  | 97.6842 | 4840.6 | 100
71 | д. Шибулаты Урмарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.41 | ПАО КСО «Урмарская», ИНН 2114000230, 429400 Чувашская Республика п. Урмары, ул. Колхозная, д.№14, Петров Алексей Анатольевич | 22130135250 21 000046, 03.06.2021 № 84 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4729 | 4622.5 | 106.5 |  | 97.6945 | 4840.6 | 100
72 | д. Елюккасы Цивильского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.42 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 22130135250 21 000048, 03.06.2021 № 102 | 4464.936 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3206.6 | 3134.4 | 72.2 |  | 66.2439 | 4660.9 | 4555.9 | 105 |  | 96.2877 | 4840.6 | 100
73 | д. Аркасы Чебоксарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.43 | ИП Марков Александр Геннадьевич, ИНН: 213003174443, 428030, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Музыканта В.А. Галкина, д. 2, кв. 143 | 22130135250 21 000054, 03.06.2021 № 105 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 2586.5 | 2528.2 | 58.3 |  | 53.4335 | 4693.5 | 4587.8 | 105.7 |  | 96.9611 | 4840.6 | 100
74 | с. Икково Чебоксарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ГРУПП" ИНН 2130135250 | 22130135250 21 000127 06.09.2021 №197 | 4892.5857 | 06.09.2021-04.11.2021 | 5279.6 | 4731.6 | 548 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5088 | 4608.1 | 479.9 |  | 96.3709 | 5279.6 | 100
75 | д. Корак Чурачки Чебоксарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.45 | ООО «Альянс Групп», ИНН 9721081965, 109542, г. Москва, Рязанский пр-кт д.85 корп.2 кв.44, директор Мержук Дина Галелтдиновна | 22130135250 21 000038, 01.06.2021 № 108 | 4533.277 | 01.06.2021 - 29.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.6 | 3182.3 | 73.3 |  | 67.2561 | 4727.5 | 4621 | 106.5 |  | 97.6635 | 4840.6 | 100
76 | д. Хурнылых Чебоксарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | Строительно-монтажное управление №55» ИНН 2130213638,428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, офис 211 директор Р.М. Шарафутдинов | 22130135250 21 000123 06.09.2021 №203 | 4892.5857 | 06.09.2021-04.11.2021 | 5279.6 | 4731.6 | 548 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5088 | 4608.1 | 479.9 |  | 96.3709 | 5279.6 | 100
77 | д. Шинерпоси Чебоксарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.47 | ИП Марков Александр Геннадьевич, ИНН: 213003174443, 428030, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Музыканта В.А. Галкина, д. 2, кв. 143 | 22130135250 21 000064, 03.06.2021 № 107 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 2732.7 | 2671.1 | 61.6 |  | 56.4537 | 4693.4 | 4587.7 | 105.7 |  | 96.9591 | 4840.6 | 100
78 | д. Ырашпулах Чебоксарского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.48 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО" ИНН 2130185758 428008, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 53, пом. 2 директор А.А. Козлов | 2130135250 21 000126 от 06.09.2021 №202 | 4892.5857 | 06.09.2021-04.11.2021 | 5279.6 | 4731.6 | 548 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5088 | 4608.1 | 479.9 |  | 96.3709 | 5279.6 | 100
79 | д. Малое Буяново Шемуршинского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.49 | ООО «СК КАСКАД», ИНН 2103003712, 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», оф.6, Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 22130135250 21 000056, 02.06.2021 № 71 | 4533.277 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.6 | 3182.3 | 73.3 |  | 67.2561 | 4729.8 | 4623.3 | 106.5 |  | 97.711 | 4840.6 | 100
80 | д. Старые Чукалы Шемуршинского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.50 | ООО «Булат», ИНН 2103004730, адрес: 429360, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Шыгырдан, ул. Наримана, д. 12, директор Абдулвалеев Ринат Абдулахатович | 22130135250 21 000065, 03.06.2021 № 70 | 4510.497 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3239.3 | 3166.3 | 73 |  | 66.9194 | 4707.1 | 4601.1 | 106 |  | 97.2421 | 4840.6 | 100
81 | д. Яндаши Шумерлинский района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.51 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №55", ИНН 2130213638, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд , д. 1, офис 211, Шарафутдинов Рустям Минхалимович | 22130135250 21 000022, 31.05.2021 № 87 | 4533.277 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.6 | 3182.3 | 73.3 |  | 67.2561 | 4727.6 | 4621.1 | 106.5 |  | 97.6656 | 4840.6 | 100
82 | с. Чиганары Ядринского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52 | ООО "СКАТ21", ИНН 2130209039, 428034 г. Чебоксары, Ядринское шоссе, д. 3, нежилое помещение 2, офис 402 Капизов Алексей Тюлегенович | 22130135250 21 000050, 03.06.2021 № 109 | 4510.497 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2484.5 | 2428.5 | 56 |  | 51.3263 | 57 | 1.2
83 | д. Иваново Янтикского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.53 | ООО «АЛЬБАТРОС», ИНН 2130184779, 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Автозаправочный, дом 4 «А» пом. 1, директор Иванов Сергей Николаевич | 22130135250 21 000060, 02.06.2021 № 88 | 4533.277 | 02.06.2021 - 30.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4728.1 | 4621.6 | 106.5 |  | 97.6759 | 4840.6 | 100
84 | д. Беляево Янтиковского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.54 | ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, адрес: 420095, Российская Федерация, респ Татарстан, г Казань, ул восстания, дом 100, здание 23 офис 321, директор Зиатдинов Марат Фаритович | 22130135250 21 000034, 31.05.2021 № 89 | 4533.277 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 3255.6 | 3182.3 | 73.3 |  | 67.2561 | 4728.1 | 4621.6 | 106.5 |  | 97.6759 | 4840.6 | 100
85 | д. Нижарово Янтиковского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.55 | ООО "Сельмаш Строй", ИНН 1658188360, адрес: 420095, Российская Федерация, респ Татарстан, г Казань, ул восстания, дом 100, здание 23 офис 321, директор Зиатдинов Марат Фаритович | 22130135250 21 000035, 31.05.2021 № 90 | 4442.156 | 31.05.2021-28.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4636.5 | 4532.1 | 104.4 |  | 95.7836 | 4840.6 | 100
86 | д. Уразлино Янтиковского района |  | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.56 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 22130135250 21 000069, 03.06.2021 № 91 | 4464.936 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4840.6 | 4731.6 | 109 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4660.7 | 4555.7 | 105 |  | 96.2835 | 4840.6 | 100
| строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (7 шт.) |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Вятка-Сервис», ИНН 2130128661, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.53, оф. 2, директор - Семенов Алексей Георгиевич | 202213013525021300100100100014120414, контракт от 16.06.2020 № 37 | 3400 |  | 142363.4 | 139156.5 | 3206.9 | 0 | 3654.8 | 3572.5 | 82.3 | 0 | 2.5672 | 19396.2 | 18959.3 | 436.9 | 0 | 13.6244 | 17203.03 | 12.0839
| в том числе: | [7 empty] | 0
87 | пос. Киря Алатырского района | [7 empty] | 20337.7 | 19879.5 | 458.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | с. Шыгырдан Батыревского района |  | 2494,66/20764,1 (3 кв. 2020 г) | ООО "Проектно-сметное бюро", 2130123462, 428020, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д.8 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ", ИНН 2103903424, 429350, Чувашская Республика, Батыревский район с. Батырево, ул. Мичурина 22 | 22130135250 21 000013, от 27.04.2021 № 46 | 17203.03 | с мая 2021 г. - 31.12.2021 | 20337.7 | 19879.5 | 458.2 |  | 3654.8 | 3572.5 | 82.3 |  | 17.9706 | 18404.4 | 17989.8 | 414.6 |  | 90.494 | 17203.03 | 84.5869
89 | с. Сугуты Батыревского района |  | 2494,66/20764,1 (3 кв. 2020 г) | [5 empty] | 20337.6 | 19879.5 | 458.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района |  | 2494,66/20764,1 (3 кв. 2020 г) | [5 empty] | 20337.6 | 19879.5 | 458.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 991.8 | 969.5 | 22.3 |  | 4.8767 | 0 | 0
91 | с. Юваново Ядринского района |  | 2494,66/20764,1 (3 кв. 2020 г) | [5 empty] | 20337.6 | 19879.5 | 458.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | с. Шимкусы Янтиковского района |  | 2494,66/20764,1 (3 кв. 2020 г) | [5 empty] | 20337.6 | 19879.5 | 458.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | г. Канаш |  | 2494,66/20764,1 (3 кв. 2020 г) | [5 empty] | 20337.6 | 19879.5 | 458.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская Центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12 |  |  | ООО «Проектно-сметное бюро» ИНН 2130123462, г. Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8. | ООО "РЕФОРМИНГ-ЦЕНТР", Юр. адрес:445043, Российская Федерация, обл Самарская, г. Тольятти, ул Борковская, дом 9, офис б/н ИНН: 6321235904 директора Погребног Александр Иванович | 22130135250 21 000076, 10.06.2021 № 114 | 42586 | 10.06.2021-ноябрь 2021 | 9009.2 |  | 9009.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 9009.2 |  | 9009.2 | [6 empty] | 0 |  | 0
| Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек | НП "Здравоохранение" РП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи " | [6 empty] | 4031.9 | 3991.5 | 40.4 |  | 4023.7 | 3983.5 | 40.2 |  | 99.7966 | 4023.7 | 3983.5 | 40.2
в том числе:
95 | д. Большие Сормы Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 202213013525021300100100090014120414, контракт от 10.06.2020 № 32 | 4023.7 | 28.12.2020-июнь 2021 г. | 4031.9 | 3991.5 | 40.4 |  | 4023.7 | 3983.5 | 40.2 |  |  | 4023.7 | 3983.5 | 40.2 |  | 99.7966 | 4023.7 | 99.8
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | [7 empty] | 754127.908 | 352781 | 365562.208 | 35784.7 | 498693.32 | 81991.8 | 409737.8 | 6963.72 | 760.4044 | 572663.9429 | 282172.4 | 272730.7 | 17760.8429 | 75.9372 | 559738.8372 | 74.2233
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [7 empty] | 19719.15 | 0 | 1826.8 | 17892.35 | 249346.66 | 40995.9 | 204868.9 | 3481.86 | 726.4524 | 572663.9429 | 0 | 1826.8 | 0 | 100 | 1826.8 | 100
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | [7 empty] | 1826.8 | 0 | 1826.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.8 | 0 | 1826.8 | 0 | 100 | 1826.8 | 100
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
96 | строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии | [7 empty] | 1826.8 |  | 1826.8 | [6 empty] | 1826.8 |  | 1826.8 |  | 100 | 1826.8 | 100
| в том числе проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1826.8 |  | 1826.8 | [6 empty] | 1826.8 |  | 1826.8
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | [7 empty] | 734408.758 | 352781 | 363735.408 | 17892.35 | 249346.66 | 40995.9 | 204868.9 | 3481.86 | 33.952 | 570837.1429 | 282172.4 | 270903.9 | 17760.8429 | 77.7274 | 557912.0372 | 75.9675
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | [7 empty] | 734408.758 | 352781 | 363735.408 | 17892.35 | 249346.66 | 40995.9 | 204868.9 | 3481.86 | 726.4524 | 570837.1429 | 282172.4 | 270903.9 | 17760.8429 | 77.7274 | 557912.0372 | 75.9675
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
97 | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский район, Заволжье |  |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | - | 22130135250 21 000102, 09.07.2021 № 152 | 9999 | 09.07.2021 - 10.12.2021 г. | 9999 |  | 9999 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 9999 |  | 9999 | [6 empty] | 0
98 | строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ "СШОР № 9 по плаванию" Минспорта Чувашии |  |  | ООО "ВИК ПРОЕКТ", ИНН: 7810863960, адрес: 196247, Россия, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, Литер А, помещение 34, директор Костенко Виктор Юрьевич | - | 22130135250 21 000075, 10.06.2021 № 116 | 12 976 1 | 10.06.2021- 10.12.2021 | 14273.7 |  | 14273.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 14273.7 |  | 14273.7 | [6 empty] | 0
99 | Реконструкция здания БПОУ "Чебоксарское УОР имени В.М. Краснова" Минспорта Чувашии |  |  | ООО "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" , ИНН 6165190146 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 148 «А», офис 401, Генеральный директор Костин Дмитрий Константинович | - | 22130135250 21 000080 18.06.2021 № 121 | 29599.377 | 18.06.2021-10.12.2021 | 29599.4 |  | 29599.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 29599.4 |  | 29599.4 | [6 empty] | 0
100 | Строительство трассы маунтинбайка в г. Чебоксары (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) при БУ "СШОР № 7 имени В. Ярды" Минспорта Чувашии |  |  | ООО "НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" , ИНН 5503250567, Адрес: Российская Федерация, 628406, Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 37, корпус 5, офис 37, директор Феофилактов Евгений Юрьевич | - | 22130135250 21 000074, 09.06.2021 №110 | 6237.45 | 09.06.2021-10.12.2021 | 6237.5 |  | 6237.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 6237.5 |  | 6237.5 | [6 empty] | 0
101 | Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии) |  |  | ООО «ГлавСтройПроект», ИНН 2130219340, адрес: 428027, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, ДОМ 10, директор Обрядин Алексей Геннадьевич | - | 22130135250 21 000078, 11.06.2021 № 112 | 11643.68 | 11.06.2021-10.12.2021 | 11643.7 |  | 11643.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 11643.7 |  | 11643.7 | [6 empty] | 0
102 | реконструкция стадиона по ул. Чапаевад. 20 в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики | [7 empty] | 3138.1 |  | 3138.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3138.1 |  | 3138.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
103 | Реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3 |  | 149556,71/ 876260,61 (2кв. 2017) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | от 02.05.2021 №40 | 740982.2 | 02.05.2021- 31.12.2023 г. | 178500 | 175000 | 3500 |  | 29552.7 | 28973.2 | 579.5 |  | 16.5561 | 178500 | 175000 | 3500 |  | 100 | 178500 | 100
104 | Строительство плоскостного стадиона, расположенного на территории МБОУ "СОШ № 8" г. Новочебоксарска Чувашской Республики | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 4181,91/ 28112,92 (4 кв. 2015 г.) | ООО ПФ "ЗСК Проект" , 426006, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Телегина д. 30/590 | ООО "ПРАЙД", 5904153200, 614015, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ Г, ЛУНАЧАРСКОГО УЛ, ДОМ № 23, ОФИС 17, В. А. Вязовикин | 2213013525021000011, 16.03.2021 г. № 34 | 29329.7 | июнь 2021-сентябрь 2021 | 32262.7 | 30881 | 1381.7 |  | 5838.1 | 5411.6 | 426.5 |  | 16.4889 | 29329.7 | 27185.7 | 2144 |  | 90.909 | 32262.7 | 100
105 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 26228,06/ 154068,21 (2кв. 2017) | ООО "АБ Классика" ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6 | ООО "СТРОЙКРАФТ", 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, А.Н. Михайлов | 0115200001121000525, от 27.04.2021 № 45 | 171062.049 | 27.04.2021-01.06.2022 | 188342.5 | 146900 | 41442.5 |  | 8157.9 | 6611.1 | 1546.8 |  | 4.3314 | 102858.1 | 79986.7 | 22871.4 |  | 54.6123 | 87000 | 46.1924
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
106 | Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии |  | 275730.3 |  | ООО «СЗ «СК «Старатель» Владимиров Анатолий Юрьевич, ИНН 2129046654 | № 1-к/20 от 26.10.2020 г. | 271000 | с момента заключения Контракта до 31.12.2021 г. | 142983.4 |  | 142983.4 | 0 | 142983.4 |  | 142983.4 |  | 100 | 142983.4 | 0 | 142983.4 |  | 100 | 142983.4 | 100
107 | реконструкция футбольного поля при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии | [7 empty] | 848.6 |  | 848.6 | [6 empty] | 848.6 |  | 848.6 |  | 100 | 848.6 | 100
администрация Аликовского района
108 | Строительство объекта "Плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 118483.22 |  | ООО СЗ "СК "Старатель Владимиров Анатолий Юрьевич, ИНН 2129046654 | № 3210200118020000012 № 532 от 13.04.2020 | 110152.555 | 18.12.2020 (по доп.соглашению) | 5476.88 |  | 5188.5 | 288.38 | 5461.48 |  | 5188.4 | 273.08 | 99.7188 | 5476.88 |  | 5188.5 | 288.38 | 100 | 5476.88 | 100
администрация Козловского района
109 | Строительство футбольного поля в г. Козловка Козловского района |  | 42996.42 |  | АО"ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г.Цивильск, ул.П.Иванова, д.8, Генеральный директор Ижелеев В.Н. | №0115300037320000098, 11.11.2020 №86, дополнительное соглашение №1 от 25.12.2020 г., №2 от 14.01.2021 г. | 32000 | 11.11.2020 г. - 30.06.2021 г. | 1500 |  | 1410 | 90 | 1500 |  | 1410 | 90 | 100 | 1500 |  | 1410 | 90 | 100 | 1500 | 100
администрация Красноармейского района
110 | строительство футбольного поля в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики | [7 empty] | 2946.1 |  | 2946.1 | [6 empty] | 2946.1 |  | 2946.1 |  | 100 | 2946,1 | 100
администрация Красночетайского района
111 | Строительство футбольного поля в с. Красные Четаи Красночетайского района |  | 30392.21 |  | ООО "Премиум строй", 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ш. Марпосадское, д. 7В, строение 1, ИНН 2130101525 | №0115300021821000008 от 26.04.2021 | 22607.1405 | до 01 июля 2021 | 22720.74 |  | 21584.7 | 1136.04 | 22720.74 |  | 21584.7 | 1136.04 | 100 | 22720.74 |  | 21584.7 | 1136.04 | 100 | 22720.74 | 100
администрация Урмарского района
112 | Строительство футбольного поля в пгт. Урмары Урмарского района |  | 26938.65 |  | АО "ПМК № 8", ИНН 2115000346 | № 67 от 12.10.2020 г. | 26858.24 | Окончание работ - 25.05.2021 г. (по доп.соглашению) | 2502 |  | 2376.9 | 125.1 | 2502 |  | 2376.9 | 125.1 | 100 | 2502 |  | 2376.9 | 125.1 | 100 | 2502 | 100
администрация Чебоксарского района
113 | Строительство футбольного поля в Чебоксарском районе Чувашской Республики |  | 46217.39 |  | ООО "СКОМ 21", ИНН 2130167734 | МК "07092001 от 14 сентября 2020 года реестровый номер №3211682024620000083 | 32000 | Окончание работ -15.12.2020 | 7686.44 |  | 7148.4 | 538.04 | 7686.4 |  | 7148.4 | 538 | 99.9995 | 7686.4 |  | 7148.4 | 538 | 99.9995 | 7686.44 | 100
Ядринская районнная администрация
114 | Строительство объекта "Стадион-площадка при МБОУ "СОШ № 2" г. Ядрин. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа" |  | 24999.52 |  | ООО "ПРЕМИУМ СТРОЙ 21" Суворов Александр Сергеевич, ИНН 2130103748 | № 0115300015420000014_150820 от 08.05.2020 | 31014.27 | с даты заключения муниципального контракта до 01.09.2020 г. | 20042.3 |  | 18639.3 | 1403 | 19958.94 |  | 18639.3 | 1319.64 | 77.8593 | 20042.2559 |  | 18639.3 | 1402.9559 | 99.9998 | 20042.2 | 100
администрация Яльчикского района
115 | Строительство стадиона-площадки в с. Яльчики Яльчикского района |  | 29453.3 |  | ООО «ДПМК «Яльчикское», ИНН 2120004040 | № 101 от 19.07.2021 | 31402.227 | с даты заключения муниципального контракта до 30 сентября 2021 г. | 27745.498 |  | 26413.808 | 1331.69 | 0 |  |  |  | 0 | 27745.4878 |  | 26413.8 | 1331.6878 | 100 | 27745.498 | 100
| администрация г. Чебоксары | [11 empty] | 0
116 | Реконструкция футбольного поля МБУДО "ДЮСШ "Энергия" в г. Чебоксары Чувашской Республики |  | 25960.12 |  | ООО «Стройка-21» ИНН 2130072803 генеральный директор Жарков Алексей Константинович | 32130175037 21 000015 12.05.2021 Контракт № 015 | 69 582 200,00 | с момента заключения Контракта по 30.09.2021 г. | 25960.2 |  | 12980.1 | 12980.1 | 2985 |  | 2985 |  | 11.4984 | 25697.4792 |  | 12848.8 | 12848.6792 | 98.988 | 25697.4792 | 99
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКИ, всего | [7 empty] | 44431.8 | 0 | 44431.8 | 0 | [5 empty] | 20550 |  | 20550 |  | 46.2507 | 0 | 46.2507
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | [7 empty] | 44431.8 | 0 | 44431.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20550 | 0 | 20550 | 0 | 46.2507 | 0 | 46.2507
| Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" | [7 empty] | 20550 | 0 | 20550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20550 | 0 | 20550 | 0 | 100 | 0 | 100
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики
117 | приобретение недвижимого имущества, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Молодежная, д. 12 | [7 empty] | 20550 |  | 20550 | [6 empty] | 20550 |  | 20550 |  | 100 |  | 100
| Подпрограмма "Старшее поколение" | [7 empty] | 2517.3 | 0 | 2517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
118 | строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района | [7 empty] | 2517.3 |  | 2517.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 2517.3 |  | 2517.3
| Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | [7 empty] | 21364.5 | 0 | 21364.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | строительство здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии | [7 empty] | 21364.5 |  | 21364.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 21364.5 |  | 21364.5
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | 0 | [6 empty] | 683075.18 | 571382.72 | 95270.06 | 16422.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 665942.5 | 555111 | 94409.1 | 16422.4 | 97.4918 | 677492.7 | 99.1827
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [7 empty] | 683075.18 | 571382.72 | 95270.06 | 16422.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 665942.5 | 555111 | 94409.1 | 16422.4 | 97.4918 | 677492.7 | 99.1827
| Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [7 empty] | 683075.18 | 571382.72 | 95270.06 | 16422.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 665942.5 | 555111 | 94409.1 | 16422.4 | 97.4918 | 677492.7 | 99.1827
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
120 | магистральная дорога районного значения № 2 в границах микрорайонов №№ 4 и 5 жилого района «Новый город» г. Чебоксары | НП "Жилье и городская среда" | 42192,04/ 317112,14 (1 кв. 2020 г.) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | ООО «Строительное управление – 29», ИНН 2128042181, Адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары город, Петрова улица, дом 6, помещение 1, офис 1/2, Директор Героев Александр Валерьевич | 32130175037 21 000019, 20.05.2021 № 016 | 302769.98 | 20.05.2021 - 30.11.2021 | 302770 | 202017.9 | 85639.3 | 15112.8 | 63443.7 | 44555.7 | 18888 |  | 20.9544 | 302410.6 | 201765.5 | 85532.3 | 15112.8 | 99.8813 | 302770 | 100
121 | строительство дороги № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | НП "Жилье и городская среда" | 22022,41/182407,1 (2 кв. 2019 г.) | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, Адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34, директор Баринов Андрей Михайлович | 32130175037 21 000023, конитракт от 07.06.2021 № 021 | 178758.957 | 07.06.2021 - 31.08.2022 | 91200 | 86061.5 | 4367.7 | 770.8 | 35449.6 | 33062.7 | 2386.9 |  | 38.8702 | 91200 | 86061.5 | 4367.7 | 770.8 | 100 | 91200 | 100
122 | строительство дорог (I этап) в микрорайоне «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары | НП "Жилье и городская среда" | 31902,98 (1 кв. 2019г) | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1, ИНН 2130198429, 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Автозаправочный проезд, д. 8, С.В. Макаричев | 0815300003221000193, от 16.04.2021 № 04 | 31743.465 | 16.04.2021-31.10.2021 | 31903 | 30105.5 | 1527.9 | 269.6 | 9236.1 | 8790 | 446.1 |  | 28.9506 | 29523 | 27840.5 | 1412.9 | 269.6 | 92.5399 | 31903 | 100
123 | строительство объекта "Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53. I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (Центр VII)" | НП "Жилье и городская среда" |  | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов | 0815300003221000191, от 12.04.2021 № 03 | 14374.5 | 12.04.2021-30.11.2021 | 14376.2 | 13564.6 | 647.9 | 163.7 | 1558.7 | 1487.6 | 71.1 |  | 10.8422 | 14376.2 | 13564.7 | 647.8 | 163.7 | 100 | 14376.2 | 100
124 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации,за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 40805.9 | 39633.2 | 1067.2 | 105.5 |  |  |  |  | 0 | 40306 | 39633.3 | 567.2 | 105.5 | 98.7749 | 40805.9 | 100
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
125 | Магистральные сети водоснабжения в микрорайоне 3 жилогорайона "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары |  | 42291250 | ООО "Полиспроект", ИНН 2130180407, 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул Афанасьева, д.8 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ВОЛГА" (ООО "СК-ВОЛГА"), ИНН 5260321950, адрес: Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 14А, ПОМЕЩЕНИЕ П6 ОФИС 22, Стрельникова Н.В. | 22130135250 21 000089, 21.06.2021 № 135 | 38800 | 21.06.2021- 19.09.2021 | 39672.5 | 39275.8 | 396.7 | [6 empty] | 38866.4 | 38477.7 | 388.7 |  | 97.9681 | 39672.6 | 100
126 | Внеплощадочные инженерные сети и сооружения в микрорайоне №3 жилого района "Новый город" г. Чебоксары. Сети водоснабжения - 2 этап строительства. |  | 16046130 | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ИНКОСТ", ИНН 2130010780, адрес: Г ЧЕБОКСАРЫ, Ш МАРПОСАДСКОЕ, 38, Директор - С.В. Климкин | 22130135250 21 000094, 28.06.2021 № 134 | 15062.78 | 28.06.2021 - 28.07.2021 | 15391.22 | 15237.32 | 153.9 | [6 empty] | 13542.8 | 13407.4 | 135.4 |  | 87.9904 | 15391.22 | 100
127 | Строительство внеплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации в микрорайоне №2 района "Новый город" г. Чебоксары |  | 11064340 | ООО "Архитектурная мастерская "Мой город", ИНН 2130129584, 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская,д.5, помещ. 12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ИНКОСТ", ИНН 2130010780, адрес: Г ЧЕБОКСАРЫ, Ш МАРПОСАДСКОЕ, 38, Директор - С.В. Климкин | 22130135250 21 000093, от 28.06.2021 № 133 | 10100.446 | 28.06.2021-27.08.2021 | 10313.2 | 10210.1 | 103.1 | [6 empty] | 10311.6 | 10208.5 | 103.1 |  | 99.9845 | 10313.2 | 100
128 | «Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водопровода в микрорайоне №2 жилого района «Новый город» г.Чебоксары» |  | 17188820 | ООО "Архитектурная мастерская "Мой город", ИНН 2130129584, 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская,д.5, помещ. 12 | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ИНКОСТ", ИНН 2130010780, адрес: Г ЧЕБОКСАРЫ, Ш МАРПОСАДСКОЕ, 38, Директор - С.В. Климкин | 22130135250 21 000098, 02.07.2021 № 141 | 16593.624 | 02.07.2021-30.09.2021 | 16943.2 | 16773.8 | 169.4 | [6 empty] | 16886.1 | 16717.2 | 168.9 |  | 99.663 | 16943.2 | 99.7
129 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации территории IX микрорайона Западного жилого района г. Новочебоксарск Чувашской Республики |  | 9516200 | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО СМУ "Спецстрой", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов | 22130135250 21 000096, 30.06.2021 № 140 | 8501.892 | 30.06.2021-29.08.2021 | 8679.9 | 8593.1 | 86.8 | [6 empty] | 8030.9 | 7950.6 | 80.3 |  | 92.523 | 8679.9 | 100
130 | Магистральные сети водоснабжения территории IX микрорайона Западного жилого района г. Новочебоксарск Чувашской Республики |  | 15263100 | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО СМУ "Спецстрой", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов | 22130135250 21 000097, 30.06.2021 № 139 | 14267.647 | 30.06.2021-29.08.2021 | 14566.36 | 14420.7 | 145.66 | [6 empty] | 13033 | 12902.7 | 130.3 |  | 89.4733 | 14566.36 | 100
131 | Магистральные сети ливневой канализации территории IX микрорайона Западного жилого района г. Новочебоксарск Чувашской Республики |  | 18557620 | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО СМУ "Спецстрой", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов | 22130135250 21 000095, 30.06.2021 № 138 | 17838.335 | 30.06.2021-29.08.2021 | 18211.7 | 18029.6 | 182.1 | [6 empty] | 16612.3 | 16446.2 | 166.1 |  | 91.2177 | 18211.7 | 100
132 | Магистральные сети теплоснабжения IX территории микрорайона Западного жилого района г. Новочебоксарск Чувашской Республики |  | 39043880 | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО «СтройКрафт» адрес: 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11 ИНН 2130133492 Директор - А.Н. Михайлов | 22130135250 21 000108 20.07.2021 № 161 | 36512.0374 | 20.07.2021-17.11.2021 | 37275.45 | 36902.7 | 372.75 | [6 empty] | 33802 | 33464 | 338 |  | 90.6817 | 37275.45 | 100
133 | Газоснабжение микрорайонов 1 (3 этап), 2,3,5,6 жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного района г.Чебоксары |  | 19994742.02 |  | Общество с ограниченной ответственностью "СУ-7" , ИНН 2130192603 г. Чебоксары, проспект Московский, дом 25, корпус 1, помещение 3 Директор Д.В. Горячев | 01152000011 21 001695 13.07.2021 №154 | 27138.7268 | 23.09.2021- 20.12.2021 | 27912.4 | 27633.3 | 279.1 | [6 empty] | 24000.4 | 23760.4 | 240 |  | 85.9847 | 22329.92 | 80
134 | Наружные сети водоснабжения «Многоквартирных жилых домов по ул. Магницкого, 1б в г. Чебоксары, (поз.65, поз.66)" |  | 2754970 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой 21» ИНН 2130142176 г. Чебоксары, ул. Энтузиастов д.1, кв. 48 директор А. А.Вахмистров | 01152000011 21 001299 19.07.2021 №159 | 2698.9301 | 19.07.2021- 02.09.2021 | 2755 | 2727.4 | 27.6 | [6 empty] | 2755 | 2727.4 | 27.6 |  | 100 | 2754.9 | 100
135 | Сети ливневой канализации «Многоквартирных жилых домов по ул. Магницкого, 1б в г. Чебоксары, (поз.65, поз.66)" |  | 1175030 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой 21» ИНН 2130142176 г. Чебоксары, ул. Энтузиастов д.1, кв. 48 директор А. А.Вахмистров | 01152000011 21 001298 19.07.2021 №160 | 1151.1283 | 19.07.2021- 02.09.2021 | 1175.05 | 1163.3 | 11.75 | [6 empty] | 1162.2 | 1150.6 | 11.6 |  | 98.9064 | 1175.05 | 100
136 | Тепловые сети «Многоквартирных жилых домов по ул. Магницкого, 1б в г. Чебоксары, (поз.65, поз.66)" |  | 9124120 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой 21» ИНН 2130142176 г. Чебоксары, ул. Энтузиастов д.1, кв. 48 директор А. А.Вахмистров | 01152000011 21 001276 13.07.2021 №154 | 8938.5229 | 13.07.2021- 27.08.2021 | 9124.1 | 9032.9 | 91.2 | [6 empty] | 9124 | 9032.8 | 91.2 |  | 99.9989 | 9124.1 | 100
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 5 | [6 empty] | 516903.2 | 38455 | 471880.5 | 6567.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 511162.8 | 38455 | 466140.1 | 6567.7 | 98.8895 | 516925.2 | 100.0043
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 181046.2 | 0 | 181046.2 | 0 | 72995.7 | 0 | 72995.7 | 0 | 40.3188 | 179607.7 | 0 | 179607.7 | 0 | 99.2055 | 181068.2 | 100
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 181046.2 | 0 | 181046.2 | 0 | 72995.7 | 0 | 72995.7 | 0 | 40.3188 | 179607.7 | 0 | 179607.7 | 0 | 99.2055 | 181068.2 | 100 | 471880.5
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
137 | проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) | [7 empty] | 181046.2 | 0 | 181046.2 |  | 72995.7 |  | 72995.7 |  | 40.3188 | 179607.7 |  | 179607.7 |  | 99.2055 | 181068.2 | 100
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 12000 | 0 | 12000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | [7 empty] | 335857 | 38455 | 290834.3 | 6567.7 | 95141.06 | 0 | 90818.8 | 4322.26 | 28.3278 | 331555.1 | 38455 | 286532.4 | 6567.7 | 98.7191 | 335857 | 100
| Подпрограмма "Безопасные и качественные автмобильные дороги" | 2 | [6 empty] | 335857 | 38455 | 290834.3 | 6567.7 | 95141.06 | 0 | 90818.8 | 4322.26 | 28.3278 | 331555.1 | 38455 | 286532.4 | 6567.7 | 98.7191 | 335857 | 100
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
138 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 2) | [7 empty] | 39708.7 | 0 | 39708.7 |  | 3700.6 |  | 3700.6 |  | 9.3194 | 38637.3 |  | 38637.3 |  | 97.3019 | 39708.7 | 100
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [11 empty] | 0
139 | проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 3) | [7 empty] | 34996.8 |  | 34996.8 |  | 13040.7 |  | 13040.7 |  | 37.2625 | 32220.9 |  | 32220.9 |  | 92.0681 | 34996.8 | 100
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 33996.8 |  | 33996.8
140 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | [6 empty] | 110400 | 0 | 110400 |  | 49584.7 |  | 49584.7 |  | 44.9137 | 109945.4 |  | 109945.4 |  | 99.5882 | 110400 | 100
141 | реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 5) Гражданская | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (комплексного развития транспортной инфроструктуры Чебоксарской агломерации) | 983092,64 в ценах 2 кв. 2020 г. | ООО "НПП "Прогресс", ИНН 1635010613, 420095, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восточная,112 | ПАО "Дорисс" | 3213003497420000073, 09.12.2020 №0115200001120002025_83507 | 980382,25 в ценах 2 кв.2020 г. | 09.12.2020 - 30.11.2022 | 119691 | 38455 | 81236 |  | 0 |  |  |  | 0 | 119691 | 38455 | 81236 | 0 | 100 | 119691 | 100
| администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
142 | строительство третьего транспортного полукольца |  |  | АО «Транспроект» Юр.адрес: 420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Краснококшайская, д. 69/12, офис 202 Почтовый адрес: 420032, Республика Татарстан, г.Казань, а/я 674 ИНН/КПП 1661008459 /166101001 Тел.: 8(843)212-14-55 Email: info@tpkzn.ru Генеральный директор Григорьев Андрей Александрович |  | 3213003497418000063 от 15.10.2018 №95/08-18 | 117526.72 | 15.10.2018 - 01.12.2019 | 31060.5 |  | 24492.8 | 6567.7 | 28815.06 |  | 24492.8 | 4322.26 | 92.7708 | 31060.5 |  | 24492.8 | 6567.7 | 100 | 31060.5 | 100
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 31060.5 |  | 24492.8 | 6567.7 | 0 |  |  |  |  | 31060.5 |  | 24492.8 | 6567.7
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 9 | [6 empty] | 1207442.7441 | 536102.4 | 649591.406 | 21748.9381 | 88178.7 | 39046.6 | 49066.8 | 65.3 | 7.8085 | 885648.039 | 487510.9 | 376829.6 | 21307.539 | 73.3491 | 891178.8941 | 73.8071
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [7 empty] | 1129259.923 | 504605 | 603290.606 | 21364.317 | 88178.7 | 39046.6 | 49066.8 | 65.3 | 7.8085 | 846961.939 | 456436.5 | 369602.5 | 20922.939 | 75.0015 | 844440.473 | 74.7782
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | [7 empty] | 180981.4 | 44765.4 | 136216 | 0 | 16686.6 | 0 | 16686.6 | 0 | 447.0436 | 34418.1 | 0 | 34418.1 | 0 | 19.0175 | 91531.2 | 50.5749
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Красночетайского района
143 | Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  |  | ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг», 1656061390, адрес: 420073, Татарстан Республика, Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50/9, оф. 3-06, директор Ахметзянов Ринат Равильевич | - | 32110001240 21 000008, 31.05.2021 № 0115300021821000019 | 10004 | 31.05.2021 - 15.12.2021 | 10454.2 |  | 10454.2 | [5 empty] | 0 | 1683.5 |  | 1683.5 |  | 16.1036 | 1683,5 | 16,1
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 10454.2 |  | 10454.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска Реконструкция сетей теплоснабжения
144 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | ООО СМУ "Спецстрой" |  |  | 27.01.2021-01.09.2021 | 44765.4 | 44765.4 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 44765.4 | 100
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  | ООО СМУ "Спецстрой" |  |  | 27.01.2021-01.09.2021 | 28395.7 |  | 28395.7 | [5 empty] | 0 | 11968.5 |  | 11968.5 |  | 42.149 | 28395.7 | 100
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии
145 | Cтроительство газовой автоматизирован-ной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Чкалова в г. Шумерля Чувашской Республики |  |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов |  | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4800 | 15.07.2021 - 15.12.201 | 4800 |  | 4800 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4800 |  | 4800 | [10 empty] | 0
146 | Cтроительство газовой автоматизирован-ной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Черняховского в г. Шумерля Чувашской Республики |  |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов |  | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4000 | 15.07.2021 - 15.12.201 | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4000 |  | 4000 | [10 empty] | 0
147 | Cтроительство газовой автоматизирован-ной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Котовского в г. Шумерля Чувашской Республики |  |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов |  | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4500 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4500 |  | 4500
148 | Cтроительство газовой автоматизирован-ной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. МОПРа в г. Шумерля Чувашской Республики |  |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов |  | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4900 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4900 |  | 4900 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4900 |  | 4900 | [10 empty] | 0
149 | Cтроительство газовой автоматизирован-ной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций в пос. Лесной г. Шумерля Чувашской Республики |  |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов |  | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4500 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
150 | Cтроительство газовой автоматизирован-ной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Ленина в г. Шумерля Чувашской Республики |  |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов |  | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4900 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4900 |  | 4900 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4900 |  | 4900 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
151 | Cтроительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения по ул. Комсомола в г. Алатырь Чувашской Республики |  |  | ООО «Развитие систем связи и энергетики», ИНН 7727840502 Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, этаж 2, помещение IV, комната 14 Генеральный директор Л.Л. Спрогис |  | № 05155000003 21 000002 от 27.10.2021 №2 | 25000 | 27.10.2021-31.03.2022 | 25000 |  | 25000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 25000 |  | 25000
152 | Cтроительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения в мкр. Стрелка в г. Алатырь Чувашской Республики |  |  | ООО «Развитие систем связи и энергетики», ИНН 7727840502 Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, этаж 2, помещение IV, комната 14 Генеральный директор Л.Л. Спрогис |  | № 05155000003 21 000002 от 27.10.2021 №2 | 24000 | 27.10.2021-31.03.2022 | 24000 |  | 24000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 24000 |  | 24000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
КУ ЧР Служба единого заказчика
153 | строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,25 МВт по ул. Коммунальная в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  | ООО «Институт Инженерных Изысканий», ИНН 2130145650, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 14, кв. 155, директор - Мастьянов Сергей Витальевич | - | 202213013525021300100100280017112414, контракт от 31.08.2020 № 51 | 3090.4 | 31.08.2020-31.12.2020 | 3090.4 |  | 3090.4 |  | 3090.4 |  | 3090.4 |  | 100 | 3090.4 |  | 3090.4 |  | 100 | 3090.4 | 100
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3090.4 |  | 3090.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
154 | строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16,0 МВт по ул. Ленина в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  | ООО «СКИМ», ИНН 2130093271, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Н. Сверчкова, д. 6Б, офис 4, директор - Обрядин Алексей Геннадьевич | - | 202213013525021300100100310017112414, контракт от 31.08.2020 № 52 | 3624 | 31.08.2020-31.12.2020 | 7703.5 |  | 7703.5 |  | 3624 |  | 3624 |  | 47.0436 | 7703.5 |  | 7703.5 |  | 100 | 3624 | 100
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 7703.5 |  | 7703.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3624 |  | 3624 |  |  |  | 0
155 | строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт по адресу пер. Школьный в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  | ООО "ЧУВАШПРОЕКТ", ИНН 2130204665, Чувашская Республика, г. Чебоксары, шоссе Ядринское, дом 3, пом 2, офис 509, директор - Ермолаев Сергей Геннадьевич | - | 202213013525021300100100320017112414, контракт от 31.08.2020 № 52 | 3089.3 | 31.08.2020-31.12.2020 | 3089.3 |  | 3089.3 |  | 3089.3 |  | 3089.3 |  | 100 | 3089.3 |  | 3089.3 |  | 100 | 3089.3 | 100
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3089.3 |  | 3089.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
156 | строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт по ул. Карла Маркса в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  | ООО "ЧУВАШПРОЕКТ", ИНН 2130204665, Чувашская Республика, г. Чебоксары, шоссе Ядринское, дом 3, пом 2, офис 509, директор - Ермолаев Сергей Геннадьевич | - | 202213013525021300100100330027112414, контракт от 31.08.2020 № 54 | 3297.9 | 31.08.2020-31.12.2020 | 3297.9 |  | 3297.9 |  | 3297.9 |  | 3297.9 |  | 100 | 3297.9 |  | 3297.9 |  | 100 | 3297.9 | 100
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3297.9 |  | 3297.9
157 | строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт по ул. Калинина в г. Козловке Чувашской Республики |  |  | ООО «СКИМ», ИНН 2130093271, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Н. Сверчкова, д. 6Б, офис 4, директор - Обрядин Алексей Геннадьевич | - | 202213013525021300100100340017112414, контракт от 31.08.2020 № 49 | 3585 | 31.08.2020-31.12.2020 | 3585 |  | 3585 |  | 3585 |  | 3585 |  | 100 | 3585 |  | 3585 |  | 100 | 3585 | 100
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3585 |  | 3585 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | [7 empty] | 99089.474 | 0 | 93496.115 | 5593.359 | 13895.3 | 0 | 13895.3 | 0 | 80.9466 | 62002.859 | 0 | 57235.5 | 4767.359 | 62.5726 | 63083.874 | 63.6635
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Администрация Красночетайского района
158 | Реконструкция очистных сооружений площадью 18547 кв. м, находящихся по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Черепаново, ул. Заводская, д. 53а | [7 empty] | 5742.3 |  | 5742.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 5742.3 |  | 5742.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администарция Мариинско-Посадского района
159 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 50 куб. м/сут |  |  | ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология", ИНН 7801187593, Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134, директор Кабанов Александр Александрович |  | 15.06.2021 № 0115300023821000010 | 960 | 15.06.2021- 31.10.2021 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
160 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 куб. м/сут |  |  | ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология", ИНН 7801187593, Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134, директор Кабанов Александр Александрович |  | 15.06.2021 № 0115300023821000023 | 8520 | 15.06.2021- 31.10.2021 | 8900 |  | 8900 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 8900 |  | 8900 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
161 | строительство объекта "Сети канализации по улицам Молодежная, Цветочная, Казанская, Пионерская и Космонавтов с. Альгешево Чувашской Республики |  |  |  | ООО «ПромТехСтройСервис» Чувашская Республика, 429500, Чебоксарский район п. Кугеси, Монтажный проезд, дом 1 ИНН 2116495028 E-Mail: ptss_2005@mail.ru Телефон: (83540)2-49-32 Директор Ю.В. Михайлов | 01153000105 21 000012 от 02.08.2021 №31 | 32604.39 | 2021-08-02 | 36496 |  | 34010.8 | 2485.2 | [5 empty] | 35503.2 |  | 33018 | 2485.2 | 97.2797 | 35116.5 | 100
администрация Шумерлинского района
162 | строительство наружных сетей канализации жилого микрорайона с малоэтажными и коттеджного типа домами ул. Благовещенская в д. Шумерля Шумерлинского района Чувашской Республики |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЧЕНОВОСТРОЙГАЗ" , Российская Федерация, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Р-Н СЕЧЕНОВСКИЙ, С СЕЧЕНОВО, УЛ СОВЕТСКАЯ, 35"В" ИНН 5230003485 E-mail:svintsova.59@mail.ru; Генеральный директор А.Н. Анисимов | 0115300002721000005 от 27.07.2021 № 0115300002721000005_86431 | 11611.83 | 27.07.2021-15.11.2021 | 11685.174 |  | 11100.915 | 584.259 | [5 empty] | 10116.859 |  | 9532.6 | 584.259 | 86.5786 | 11685.174 | 100
Администрация Ядринского района
163 | Строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики на 2400 куб. м/сут |  |  | ООО "Берег" , ИНН 4341006666, адрес: 117403, г. Москва, проезд Востряковский дом 10Б, строение 2, Этаж/Пом 3/8Д, частично 8, 8Г, 8Е., Директор Микрюков Владимир Валентинович | - | 32119901334 21 000014, контракт от 26.07.2021 № 0115300015421000017_165942 | 11800 | 26.07.2021 - 25.12.2021 | 11800 |  | 10974 | 826 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 10974 |  | 10974 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Янтиковского района
164 | строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики |  | 10377,13/50636,26 (III кв. 2015 г) | ООО "Селара" , г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, д. 27 | ООО "Эколос-ПроектСтрой", 6311135876, Самарская обл., г Самара, ул Набережная реки Самары, 1, комната 126, генеральный директор - Медведева Мария Юрьевна | 203212100100221210100100310014221414, контракт от 25.05.2020 № 4 | 42509.7 | 25.05.2020-31.12.2021 | 17166 |  | 15468.1 | 1697.9 | 13895.3 |  | 13895.3 |  | 80.9466 | 16382.8 | 0 | 14684.9 | 1697.9 | 95.4375 | 16282.2 | 100
КУ ЧР Служба единого заказчика
165 | II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сут |  |  | ООО «Управление Строительными Проектами», ИНН 2130107132, адрес: 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 3 а, директор Еремеева Елена Николаевна | - | 22130135250 21 000017, 25.05.2021 № 53 | 6300 | 25.05.2021 - 10.12.2021 | 6300 |  | 6300 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 6300 |  | 6300 | [10 empty] | 0
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки ачества и безопасности питьевой воды" | [7 empty] | 821737.549 | 459839.6 | 350668.091 | 11229.858 | 53603.8 | 39046.6 | 14491.9 | 65.3 | 203.3111 | 723381.58 | 456436.5 | 255715.2 | 11229.88 | 88.0307 | 665579.479 | 80.9966
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Красночетайского района
166 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  |  |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | 32110001240 21 000009, 31.05.2021 № 0115300021821000013 | 12512.78 | 31.05.2021 - 15.12.2021 | 9090 |  | 9090 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 9090 |  | 9090 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
167 | строительство системы водоснабжения д. Малые Атмени Красночетайского района Чувашской Республики |  |  |  | ООО "АЛЬЯНСВОЛГАСТРОЙ" ИНН: 2125007767 429124, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ШУМЕРЛЯ, УЛ ЛЕНИНА, 43 Телефон: 79176715555, E-Mail: ulstr@mail.ru Директор Г.А. Карпов | , 19.07.2021 № 0115300021821000049 | 23031.569 | 19.07.2021-15.10.2021 | 23031.569 |  | 21879.991 | 1151.578 | [5 empty] | 23031.6 |  | 21880 | 1151.6 | 100.0001 | 23031.569 | 100
администрация Мариинско-Посадского района
168 | Реконструкция существующей сети водоснабжения нижней части города Мариинский Посад по улицам Красная, Ленинская, Калининская, Николаева, Бондарева, Малинина, Московская, Волжская, Казанская, Ленинская общей протяженностью 2800 м |  |  |  | ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов | 32111007171 21 000006, 17.05.2021 № 0115300023821000007 | 16500 | 17.05.2021 - 30.09.2021 | 18150 |  | 15679.4 | 2470.6 | 13418.4 |  | 13418.4 |  | 73.9306 | 18150 |  | 15679.4 | 2470.6 | 100 | 15679.4 | 100
169 | реконструкция системы водоснабжения д. Б. Маклашкино Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |  |  |  | "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-ЛЕРОН" Чувашская Республика, посело К городского типа Урмары, ул. Калинина, д.5 Тел/ факс 8 (8352)755590 Е-mail: sk-leron@mail.ru ИНН 2114003552 Директор Лебедева А.С | 0115300023821000127, 14.09.2021 № 0115300023821000127 | 11767.65 | 14.09.2021-30.11.2021 | 11772.98 | 0 | 11066.6 | 706.38 | [5 empty] | 11767.98 |  | 11061.6 | 706.38 | 99.9575 | 11772.98 | 100
| администрация Порецкого района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
170 | II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | 8736,94/64434,01(III кв. 2016 ) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО "Строительная компания- Волга" , ИНН 5260321950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.14а. , генеральный директор-Стрельникова Наталья Викторовна | 32113003408 19 000018, 01.07.2019 № 0115200001119001304-151571 | 58824.6 | 01.07.2020-30.10.2020 | 23293.8 | 20788 | 2495.3 | 10.5 | 6766.4 | 6702.1 | 64.3 | 0 | 29.0481 | 23272 | 20766.4 | 2495.1 | 10.5 | 99.9064 | 23293.8 | 100
администрация Чебоксарского района
171 | строительство объекта "Водоснабжение улицы Шоссейной в д. Большие Котяки Чебоксарского района Чувашской Республики" |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСВОЛГАСТРОЙ" ИНН: 2125007767 429124, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ШУМЕРЛЯ, УЛ ЛЕНИНА, 43 Телефон: 79176715555, FAX: 7-83536-20522 E-Mail: ulstr@mail.ru | 01153000102 21 000012 от 31.08.2021 № | 8027.13 | 31.08.2021-15.11.2021 | 8309.2 |  | 7763 | 546.2 | [5 empty] | 7803.5 |  | 7257.3 | 546.2 | 93.914 | 8309.2 | 100
172 | строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-225" ИНН 1652014985 РФ Республика Татарстан г.Чистополь пер. Учхоз д.4/3 офис 1. Тел.78434250681 E-Mail: pmk-225@bk.ru Р.М. Урманчеев | 01153000098 21 000018 от 23.09.2021 № 1 | 10621.7344 | 23.09.2021 - 30.11.2021 | 11496.7 |  | 10387 | 1109.7 | [5 empty] | 11496.7 |  | 10387 | 1109.7 | 100 | 11130.5 | 100
173 | строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-225" ИНН 1652014985 РФ Республика Татарстан г.Чистополь пер. Учхоз д.4/3 офис 1. Тел.78434250681 E-Mail: pmk-225@bk.ru Р.М. Урманчеев | 01153000098 21 000019 от 23.09.2021 № 2 | 16619.7337 | 23.09.2021 - 30.11.2021 | 17704.1 |  | 16540.7 | 1163.4 | [5 empty] | 16619.8 |  | 15456.4 | 1163.4 | 93.8754 | 16889.7 | 100
администрация Шумерлинского района
174 | строительство объекта "Водоснабжение с. Нижняя Кумашка Шумерлинского района Чувашской Республики" |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗП-ДИАНА" 428034, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 48, ОФИС 26 ИНН: 2127306995, Телефон: 8(8352)237857, +79023276438 E-Mail: zp_diana@bk.ru Директор ООО «ЗП-Диана» Г.Г. Георгиева | 01153000041 21 000004 от 06.09.2021 № 0115300004121000004_220289 | 36313.37 | 06.09.2021- 15.12.2021 | 36232.3 |  | 34041.1 | 2191.2 | [5 empty] | 35017.1 |  | 32825.9 | 2191.2 | 96.6461 | 35139.3 | 100
администрация Янтиковского района
175 | строительство объекта "Водоснабжение с. Можарки Янтиковского района Чувашской Республики" |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСГРУПП" 123242, г. Москва, ул. Грузинская Б., д. 20, подвал б/н, помещениеIV, комната25, офис2 ИНН 2116001046, Генеральный директор А.А. Кузыченко | 01153000392 21 000011 от 03.08.2021 №1 | 23898.21 | 03.08.2021- в течении 120 дней | 29358.6 |  | 28163.6 | 1195 | [5 empty] | 23898.2 |  | 22703.2 | 1195 | 81.401 | 23898.21 | 81.4
176 | строительство объекта "Водоснабжение д. Индырчи Янтиковского района Чувашской Республики" |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСГРУПП" 123242, г. Москва, ул. Грузинская Б., д. 20, подвал б/н, помещениеIV, комната25, офис2 ИНН 2116001046, Генеральный директор А.А. Кузыченко | 01153000392 21 000010 от 02.08.2021 № 3 | 12580.02 | 02.08.2021 - в течении 120 дней | 16344.9 |  | 15724.9 | 620 | [5 empty] | 12400.6 |  | 11780.6 | 620 | 75.8683 | 12580.02 | 77.1
| администрация г. Новочебоксарск | [15 empty] | #DIV/0!
177 | Реконструкция и развитие объектов водоснабжения города Новочебоксарск (с модернизацией оборудования) |  |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАР/ВОДГЕО" ИНН 5012014825 Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Гидрогородок,15 Почтовый адрес: 119435, РФ, г. Млсква, Б. Саввинский пер. д.9, стр.1 Тел./факс 8 (499)-272-47-25 генеральный директор Филянский Игнат Николаевич |  | 051560000031 21 000001 от 18.05.2021 № | 30434.8 | 18.05.2021- 20.12.2021 | 28000 |  | 28000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 28000 |  | 28000 | [10 empty] | 0
администрация г. Чебоксары
178 | Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" |  | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | АО "Водоканал" , ИНН 2130017760, г. Чебоксары , проезд Мясокомбинатский , д. 12, директор Васильев Владимир Сергеевич | 193213017503721300100100150014221000, контракт от 01.07.2019 № 07 | 70497.9 | 01.07.2019-20.06.2020 | 32671.3 | 32344.6 | 261.4 | 65.3 | 32671.2 | 32344.5 | 261.4 | 65.3 | 99.9997 | 32671.2 | 32344.5 | 261.4 | 65.3 | 99.9997 | 32671.3 | 100
| КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик) | 7 | [15 empty] | 0
179 | водоснабжение и водоотведение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-Проект» Почтовый адрес: 429900, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8 ИНН: 2115006436 Телефон: 8(83545) 21-4-27, 21-2-13, 8(906)136-88-41 E-Mail: pmk-proekt@yandex.ru Генеральный директор К.В. Ижелеева | - | 01152000011 21 001805 от 18.10.2021 № | 2990 | 18.10.2021- 20.12.2021 | 3460.9 |  | 3460.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3460.9 |  | 3460.9
180 | реконструкция главных водоводов диаметром 1200 мм в г. Новочебоксарске |  |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов | - | 01152000011 21 001845, от 26.10.2021 №255 | 10709.869 | 26.10.2021 - 20.12.2021 | 11273.6 |  | 11273.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 11273.6 |  | 11273.6
181 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | 85429,5/178884,71 (2 кв. 2008) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850,город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19 | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | 22130135250 21 000018, 25.05.2021 № 51 | 417525.74 | 25.05.2021 - 20.12.2022 | 333911.4 | 300777 | 33134.4 | 0 | 551.1 |  | 551.1 | 0 | 0.16504 | 332590.1 | 300777 | 31813.1 |  | 99.6043 | 333911.4 | 100
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1167.8 |  | 1167.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
182 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" |  |  | ООО «Инженерный центр «Партнер», ИНН 6679080487, 620144, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194, секция Г , М.А. Мещерякова | 22130135250 21 000005, 25.02.2021 №24 | 5500 | 25.02.2021-31.08.2021 | 4424.7 |  | 4424.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4424.7 |  | 4424.7 |  | 100 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4424.7 |  | 4424.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
183 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | 26670,97/88372,92 (2 кв. 2008) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850,город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19 | ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов | 22130135250 21 000016, 12.05.2021 № 52 | 196600 | 12.05.2021 - 20.12.2022 | 117272.1 | 105930 | 11342.1 |  | 196.7 |  | 196.7 |  | 0.16773 | 113238.1 | 102548.6 | 10689.5 |  | 96.5601 | 117272.1 | 100
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 11342.1 |  | 11342.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
184 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" |  |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» ИНН 7801187593 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134 Кабанов Александр Александрович | 22130135250 21 000087, 22.06.2021 №129 | 18700 | 22.06.2021- 26.11.2021 | 18700 |  | 18700 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18700 |  | 18700 |  | 100 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 18700 |  | 18700 |  | 0 | [8 empty] | 0
185 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" |  |  | ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг», 1656061390, адрес: 420073, Татарстан Республика, Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50/9, оф. 3-06, директор Ахметзянов Ринат Равильевич |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 25000 |  | 25000 |  | 100 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 0 | [8 empty] | 0
186 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" |  |  | ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХПРОЕКТ" |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 20000 |  | 20000 |  | 0 | [8 empty] | 0
187 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" |  |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» ИНН 7801187593 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134 генерального директора Кабанов Александр Александрович | 22130135250 21 000084, 22.06.2021 № 130 | 13300 | 22.06.2021- 26.11.2021 | 13300 |  | 13300 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13300 |  | 13300 |  | 100 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 13300 |  | 13300 | [10 empty] | 0
188 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 3116.1 |  | 3116.1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3116.1 |  | 3116.1
189 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 2391.1 |  | 2391.1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 2391.1 |  | 2391.1
190 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (X пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 3432.2 |  | 3432.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3432.2 |  | 3432.2
| Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [7 empty] | 27451.5 | 0 | 22910.4 | 4541.1 | 3993 | 0 | 3993 | 0 | 98.1491 | 26774.8 | 0 | 22233.7 | 4541.1 | 97.5349 | 24245.92 | 88.3228
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [16 empty] | 0
| Администрация Цивильского района | [16 empty] | 0
191 | газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое |  |  |  | ООО«ПромТехСтройСервис», ИНН 2116495028 Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, Монтажный проезд, д. 1, директор Ю.В. Михайлов | 3211500256920000050 № 380-20/186 от 25.12.2020 | 4422.018 | 25.12.2020 - 31.12.2021 | 4068.3 |  | 4068.3 |  | 3993 |  | 3993 |  | 98.1491 | 4068.3 |  | 4068.3 |  | 100 | 4068.3 | 100
| Администрация г. Чебоксары | [16 empty] | 0
192 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, ул. Санаторная | [5 empty] | 915.42 |  | 983.4 |  | 801.4 | 182 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 910 |  | 728 | 182 | 92.5361 | 915.42 | 100
193 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Северный | [5 empty] | 8033.6 |  | 8053.1 |  | 6452.3 | 1600.8 | 0 |  | 0 |  |  | 8003.9 |  | 6403.1 | 1600.8 | 99.3891 | 8053.1 | 100
194 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, мкр. Пролетарский | [5 empty] | 3070.86 |  | 3137.6 |  | 2532.3 | 605.3 | 0 |  |  |  | 0 | 3026.4 |  | 2421.1 | 605.3 | 96.4559 | 0 | 0
195 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, мкр. Первомайский | [5 empty] | 10852.3 |  | 11209.1 |  | 9056.1 | 2153 | 0 |  |  |  | 0 | 10766.2 |  | 8613.2 | 2153 | 96.0487 | 11209.1 | 100
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 46748.9211 | 31497.4 | 14866.9 | 384.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38686.1 | 31074.4 | 7227.1 | 384.6 | 82.7529 | 46738.421 | 99.9775
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 46748.9211 | 31497.4 | 14866.9 | 384.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38686.1 | 31074.4 | 7227.1 | 384.6 | 82.7529 | 46738.421 | 99.9775
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
| субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | [7 empty] | 18019.7 | 17826.1 | 180.1 | 13.5 | [5 empty] | 17592.4 | 17403.1 | 175.8 | 13.5 | 97.6287
в том числе:
196 | строительство хозяйственно-питьевого водопровода по ул. Новая в с. Хыркасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  | ООО "Строитель" ИНН 1617004720 422470 Российская Федерация Республика Татарстан Дрожжановский район с. Старое Дрожжаное ул. Техническая д. 13 Тел.79377780625 Тел. 8(84 375) 2-25-42 stroitel.ramil@mail.ru Р.М.Хисамов | 01153000098 21 000014, от 21.07.2021 № 6072021 | 4182.3399 | 21.07.2021-21.08.2021 | 4574.2 | 4525 | 45.7 | 3.5 | [5 empty] | 4574.2 | 4525 | 45.7 | 3.5 | 100 | 4570.7 | 100
197 | строительство блочно-модульной котельной детского сада МБДОУ "Хыркасинский детский сад "Звездочка" Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  | ООО "СК-ЛЕРОН" ИНН 2114003552, Чувашская Республика Урмарский район, пгт. Урмары, ул. Каоинина, д.5 Директор Лебедев А.С. |  | 9157.08 | 11.06.2021- до 19 августа 2021 года | 9684.2 | 9580.4 | 96.8 | 7 | [5 empty] | 9256.9 | 9157.4 | 92.5 | 7 | 95.5877 | 9677.2 | 100
198 | газоснабжение жилой группы с индивидуальными жилыми домами (100 ИЖС) в д. Чиршкасы Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  | ООО "ПРОМТЕХСТРОЙСЕРВИС" ИНН 2116495028 429500, п. Кугеси, Монтажный проезд, дом 1 тел/факс (83540)2-49-32 директор Ю.В.Михайлов | 01153000089 21 000007 от 15.10.2021 №051021 | 3593.87 | 15.10.2021 - 30.10.2021 | 3761.3 | 3720.7 | 37.6 | 3 | [5 empty] | 3761.3 | 3720.7 | 37.6 | 3 | 100 | 3761.3 | 100
| Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | [7 empty] | 28729.2211 | 13671.3 | 14686.8 | 371.1211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21093.7 | 13671.3 | 7051.3 | 371.1 | 73.4225 | 28729.2211 | 100
в том числе:
администрация Красночетайского района
199 | строительство сетей электроснабжения с. Красные Четаи |  |  | ООО "Проект-Приуралье", 428000, Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Кочубея, 1А ИНН/КПП:2130099971/213001001 ОГРН 1122130002510. Директор - Николаев Александр Петрович |  |  |  |  | 3363.9105 | 2157.1 | 1112.6 | 94.2105 |  |  |  |  | 0 | 3363.9 | 2157.1 | 1112.6 | 94.2 | 99.9997 | 3363.9105 | 100
200 | строительство сетей газоснабжения в с. Красные Четаи | [7 empty] | 4585.6263 | 2960.5 | 1527 | 98.1263 |  |  |  |  | 0 | 4585.6 | 2960.5 | 1527 | 98.1 | 99.9994 | 4585.6263 | 100
201 | строительство сетей водоснабжения в с. Красные Четаи | [7 empty] | 20779.6842 | 8553.7 | 12047.2 | 178.7842 |  |  |  |  | 0 | 13144.2 | 8553.7 | 4411.7 | 178.8 | 63.2551 | 20779.6842 | 100
| Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [7 empty] | 31433.9 | 0 | 31433.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Инвестиционный климат" | [7 empty] | 31433.9 | 0 | 31433.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [20 empty] | 0 | 0 | 0
КУ ЧР Служба единого заказчика(заказчик)
202 | создание индустриального парка в Батыревском районе в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства |  |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов |  | 01152000011 21 0018200001 от 09.11.2021 № 258 | 12241.927 | 09.11.2021- 20.12.2021 | 12968.2 |  | 12968.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 12968.2 |  | 12968.2
203 | создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации в части государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства |  |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов | - | 01152000011 21 0018190001 от 09.11.2021 № 259 | 17431.637 | 09.11.2021- 20.12.2021 | 18465.7 |  | 18465.7 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 18465.7 |  | 18465.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ЭКОЛОГИЯ, всего | 5 | [6 empty] | 293281.53 | 248518 | 40500.9 | 4262.63 | 10733.1 | 10625.8 | 107.3 | 0 | 3.6597 | 265063.13 | 248517.9 | 13082.6 | 3462.63 | 90.3784 | 262931.5 | 89.6516
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | [7 empty] | 293281.53 | 248518 | 40500.9 | 4262.63 | 10733.1 | 10625.8 | 107.3 | 0 | 3.6597 | 265063.13 | 248517.9 | 13082.6 | 3462.63 | 90.3784 | 262931.5 | 89.6516
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем во-доотведения" | [7 empty] | 293281.53 | 248518 | 40500.9 | 4262.63 | 10733.1 | 10625.8 | 107.3 | 0 | 99.7176 | 265063.13 | 248517.9 | 13082.6 | 3462.63 | 90.3784 | 262931.5 | 89.6516
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика(заказчик)
204 | Реконструкция очистных сооружений АУ "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 1535,95/ 10763,51 (3кв.2020 г.) | ООО «Проектно-сметное бюро», 2130123462, : 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8 | ООО "СК-Лерон" , 2114003552, 429400, Чувашская Республика, поселок городского типа Урмары, улица Калинина, д. 5, А.С. Лебедева | 2213013525021000012, 23.03.2021 г. № 36 | 10733.1 | в течение 80 дней с даты заключения контракта | 10733.1 | 10625.8 | 107.3 |  | 10733.1 | 10625.8 | 107.3 |  | 99.7176 | 10733.1 | 10625.8 | 107.3 |  | 100 | 10733.1 | 99.7
205 | корректировка проектной документации объекта капитального строительства "Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 м3/сут. Напорная канализация протяженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики" | [7 empty] | 350 |  | 350 | [6 empty] | 350 |  | 350 |  | 100 | 350 | 100
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 350 |  | 350
206 | комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 м3/сут. Напорная канализация протяженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" |  |  | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | 01152000011 21 001213,06.07.2021 № 146 | 221877.1 | 06.07.2021-15.12.2021 | 224495.8 | 219658.3 | 4837.5 | [6 empty] | 224495.8 | 219658.3 | 4837.5 |  | 100 | 224495.8 | 100
207 | реконструкция ливневых очистных сооружений с сетями ливневой канализации в г. Новочебоксарске | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов |  | 01152000011 21 001838 от 18.10.2021 № 244 | 18164.7959 | 18.10.2021- 20.12.2021 | 18164.8 |  | 18164.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 18164.8 |  | 18164.8
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
208 | строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 38 852,20/236 859,67 | Генпроектировщик - ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" (ИНН 2128014850, ОГРН 1022101147232), 428024, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРЫ Г, И.Я.ЯКОВЛЕВА ПР-КТ, 19 , гендиректор Алексеев Иван Алексеевич. | ООО "ЦентрЖилСтрой" (ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | Контракт № 0115200001119001589_83507 от 19.07.2019. | 248198.893 | 2019 -2021 год | 20182.93 | 3034.8 | 13718.5 | 3429.63 |  |  |  |  | 0 | 14129.33 | 3034.7 | 7665 | 3429.63 | 70.0063 | 12000 | 59.4562
209 | Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. "Волжский-1, -2" г. Чебоксары | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 42500 | Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. ИНН: 2130076879. ОГРН: 1102130009277. Код причины постановки на учет: 213001001. Место нахождения и адрес: 428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ю. Гагарина, дом 2. Адрес электронной почты: rccs97@mail.ru. | ООО "ЦентрЖилСтрой" (ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | Контракт № 0815300003220000468_83507 от 29.06.2020 | 41827.336 | 2020-2021 | 15354.9 | 15199.1 | 122.8 | 33 |  |  |  |  | 0 | 15354.9 | 15199.1 | 122.8 | 33 | 100 | 15352.6 | 100
210 | строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" |  | ООО «СтройДорКомплект» |  | 2021-07-26 |  | до 20.12.2021 | 4000 |  | 3200 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4000 |  | 3200 | 800
| ТУРИЗМ, всего | [7 empty] | 809916.2925 | 728794 | 71805.02 | 9317.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430234.05 | 404419.02 | 20651.23 | 5163.8 | 53.1208 | 478073.7043 | 59.0275
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культры и туризма" | [7 empty] | 809916.2925 | 728794 | 71805.02 | 9317.2725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430234.05 | 404419.02 | 20651.23 | 5163.8 | 53.1208 | 478073.7043 | 59.0275
| Подпрограмма "Туризм" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культры и туризма" | [7 empty] | 809916.2925 | 728794 | 71805.02 | 9317.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430234.05 | 404419.02 | 20651.23 | 5163.8 | 53.1208 | 478073.7043 | 59.0275
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика
211 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад |  |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов |  | 22130135250 21 000082, 22.06.2021 № 127 | 17850 | 22.06.2021-10.12.2021 | 17850 | 0 | 17850 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 17850 |  | 17850
212 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Козловка |  |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов |  | 22130135250 21 000023, 31.05.2021 № 55 | 16740 | 31.05.2021-10.12.2021 | 16740 |  | 16740 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 16740 |  | 16740
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
213 | «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги». | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | 4 кв.2018г. - 1 167 752,18 тыс.руб. | АО "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г.Чебоксары, Московский пр. д.3, Генеральный директор - Арсентьев Е.З. | ПАО «Дорисс», ИНН 2127008364, г. Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, Генеральный директор - Рощин В.И. | 3213003497419000040, №0115200001119001305_83507 от 17.06.2019 | 1283609.36 | 2021-11-15 | 536423.4009 | 504238 | 25748.32 | 6437.0809 | 22648.19 | 21289.3 | 1087.11 | 271.78 | 4.2221 | 271375.55 | 255093.02 | 13026.03 | 3256.5 | 50.5898 | 262423.4043 | 48.9209
214 | «Реконструкция Московской набережной 5 этап» | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | 1 кв 2020 г. - 127 895,36 тыс.руб. | ООО "СКИМ" ИНН 2130093211, г.Чебоксары, ул.Сверчкова д.6Б оф.4, Директор - Обрядин А.Г. | ООО "СК - Волга" ИНН 5260321950, г. Нижний Новгород, улица Керченская, дом №14А, помещение П6, офис 22, Генеральный директор - Стрельникова Н.В. | 3213003497421000012, №20002493_83507 от 29.01.2021 | 54076.06 | 2022-08-30 | 54076 | 50831.5 | 2595.6 | 648.9 | [5 empty] | 54076.1 | 50831.5 | 2595.7 | 648.9 | 100.0002 | 54076 | 100
215 | «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги». Ливнёвая канализация» | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | 2 кв. 2019 г. - 229 577,42 тыс.руб. | АО "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г.Чебоксары, Московский пр. д.3, Генеральный директор - Арсентьев Е.З. | ООО "АВТОДОР", ИНН 2130184458. г.Ульяновск, шоссе Московское,д.52А, офис 1, директор - Кузнецов С.Н. | 3213003497420000022, №0115200001120000643_83507 от 28.04.2020 | 231352.13 | 2021-11-01 | 161574.3 | 153724.5 | 7849.8 | 1962.44 | 48148.85 | 45259.92 | 2311.14 | 577.79 | 29.7998 | 104782.4 | 98494.5 | 5029.5 | 1258.4 | 64.8509 | 161574.3 | 100
216 | «Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ «Чебоксарское лесничество» | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | 4 кв. 2016г. - 72 278,59 тыс.руб. | ООО «УПТР «Гидроспецстрой», ИНН: 1657008791, ОГРН: 1021603463584, 420108, РТ, г. Казань, ул. Мехощиков, д. 86. |  | Торги не проведены. |  |  | 21290.1516 | 20000 | 1021.3 | 268.8516 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Лист1
| Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Информация о ходе реализации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, в том числе причина невыполнения контрактных обязательств, сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации инвестиционной программы в отчетном периоде; дата ввода объекта капстроительства | срок сдачи объекта
|  |  | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
| Бюджетные инвестиции |  | 7107188.8197 | 4579915.72 | 2379931.194 | 147341.9057 | 2949259.5061 | 2152896.62 | 744356.74 | 52006.1461 | 41.4969
в том числе:
1 | образование |  | 1980250.64 | 1674710.1 | 236630.1 | 68910.44 | 1160005.309 | 1054601 | 84403.2 | 21001.109 | 58.5787
2 | культура |  | 310453.5 | 30518.5 | 278375 | 1560 | 37981.3 | 21277.2 | 16674.2 | 29.9 | 12.2341
3 | здравоохранение |  | 524516.2 | 398654 | 125862.2 | 0 | 231591.3 | 170795.9 | 60795.4 | 0 | 44.1533
| физическая культура и спорт |  | 754127.808 | 352781 | 365562.108 | 35784.7 | 380292.8429 | 125251.1 | 237280.9 | 17760.8429 | 50.4282
| социальная политика |  | 44431.8 | 0 | 44431.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | жилищное строительство |  | 683075.18 | 571382.72 | 95270.06 | 16422.4 | 286090.3442 | 233737.5 | 44675.7 | 7677.1441 | 41.8827
6 | дорожное хозяйство |  | 516925.2 | 38455 | 471902.5 | 6567.7 | 195116.76 | 0 | 190794.5 | 4322.26 | 37.7456
7 | коммунальное хозяйство |  | 1190223.0441 | 536102.4 | 649591.406 | 4529.238 | 464042.4 | 361644.6 | 102325 | 72.8 | 38.9879
9 | экология |  | 293281.53 | 248518 | 40500.9 | 4262.63 | 93049.7 | 90468.4 | 2550.6 | 30.7 | 31.7271
10 | туризм |  | 809903.9177 | 728794 | 71805.12 | 9304.7977 | 101089.55 | 95120.92 | 4857.24 | 1111.39 | 12.4817
| Всего 112 объектов : из них 60 объектов завершены: в том числе 52 объекта строительством и 8 ПИРы | введены __ объектов