## Лист1 (2)
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-февраль 2022 года
| Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) | Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной документации (в базовых ценах/в текущих ценах (с указанием квартала и года), тыс. рублей | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Цена государственного (муниципального) контракта, тыс. рублей | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[10 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выполненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
| Бюджетные инвестиции | [8 empty] | 7286391.9 | 3478308 | 3804585.9 | 3498 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 88804.1495 | 84996.4 | 3807.7495 | 0 | 1.2188
в том числе:
1 | образование | [8 empty] | 598701.9 | 514544 | 84157.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | культура | [8 empty] | 226172.9 | 61880.7 | 164292.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | здравоохранение | [8 empty] | 350365.6 | 215061.9 | 135303.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| физическая культура и спорт | [8 empty] | 547625.7 | 480356.1 | 67269.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| социальная политика | [8 empty] | 14954.7 | 0 | 14954.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | жилищное строительство | [8 empty] | 2598847.5 | 680324.8 | 1918522.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | дорожное хозяйство | [8 empty] | 1130110.9 | 0 | 1130110.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2949.2 | 0 | 2949.2 | 0 | 0.26097
7 | коммунальное хозяйство | [8 empty] | 1145980.3 | 1074629.1 | 71351.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85854.9495 | 84996.4 | 858.5495 | 0 | 7.4918
9 | экология | [8 empty] | 203484 | 201852.9 | 1631.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | туризм | [8 empty] | 270148.4 | 249658.5 | 16991.9 | 3498 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | прочее | [8 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего | 1 | [7 empty] | 598701.9 | 514544 | 84157.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | [8 empty] | 598701.9 | 514544 | 84157.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | [8 empty] | 598701.9 | 514544 | 84157.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
1 | строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | НП "Образование" региональный проект "Современная школа" | есть | 1269091.6 | ООО «Чувашстройпроект» ИНН 2130182281 | ПК "Медведевская ПМК" ИНН 1207000062 | от 12.05.2021 №014(реестровый №3212903817017000006) | 1103106.4 | до 31.08.2022 | 598701.9 | 514544 | 84157.9 |  | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 56.2431 |  |  |  |  | 0
| КУЛЬТУРА, всего | 2 | [7 empty] | 226172.9 | 61880.7 | 164292.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [8 empty] | 226172.9 | 61880.7 | 164292.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | [8 empty] | 76172.9 | 61880.7 | 14292.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
2 | Строительство объекта "Многофункциональный центр культурного развития в г. Цивильск по ул Арцыбышева" | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | есть | [6 empty] | 43161.6 | 42730 | 431.6 | [8 empty] | 0 |  | 0%
3 | строительство сельского дома культуры на 100 мест расположенного по адресу Чувашская Республикика,Канашский район, д. Юманзары, ул Михайлова,33 | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | есть | [6 empty] | 33011.3 | 19150.7 | 13860.6 |  | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 |  | 33.3562 | 0 |  |  |  | 0
| Программа "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальеных учреждений культуры клубного типа" | [8 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
4 | Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" | [8 empty] | 150000 |  | 150000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Реконструкция Московской набережной у Свято - Троицкого монастыря | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" |  |  |  | ООО "АВТОДОР", ИНН 2130184458. г.Ульяновск, шоссе Московское,д.52А, офис 1, директор - Кузнецов С.Н. | 3213003497419000050, №0115200001119001536_83507 от 08.07.2019 | 107982.2993 |  | 7371.2 | 7013.1 | 358.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Парковка для Гранд отеля "Мегаполис" по ул.Нижегородской, д.3, г.Чебоксары | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | [7 empty] | 22665.1 | 21564 | 1101.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | 9 | [7 empty] | 350365.6 | 215061.9 | 135303.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | [8 empty] | 295671.1 | 215061.9 | 80609.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | [8 empty] | 295671.1 | 215061.9 | 80609.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
5 | строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря, ул. Сидорина, д. 10 | [8 empty] | 2583 |  | 2583
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 2583 |  | 2583
6 | монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 1 | [8 empty] | 5372 |  | 5372
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 5372 |  | 5372
7 | монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, корпус 6 | [8 empty] | 5496.6 |  | 5496.6
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 5496.6 |  | 5496.6
8 | строительство объекта "Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики" | [8 empty] | 26807.9 |  | 26807.9
| строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | Реализация мероприятий регионального проекта "Модернизации первичного звена здравоохранения | [7 empty] | 5018 | 4905 | 113 | 0
| в том числе в: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | д. Новое Бикмурзино Комсомольского района |  | есть | [6 empty] | 5018 | 4905 | 113
| строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения ( шт.) | Реализация мероприятий регионального проекта "Модернизации первичного звена здравоохранения |  |  | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Вятка-Сервис», ИНН 2130128661, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.53, оф. 2, директор - Семенов Алексей Георгиевич | 202213013525021300100100100014120414, контракт от 16.06.2020 № 37 |  |  | 33196.6 | 0 | 33196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0
| проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 3314 |  | 3314
10 | пос. Киря Алатырского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова | 08155000005 21 0006770001 от 17.12.2021 № 280 | 23817.2368 | 17.12.2021- май 2022 | 5469.8 | 0 | 5469.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
11 | с. Сугуты Батыревского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. Мичурина 22 ИНН 2103903424 Директор М. Н. Алимов | 08155000005 21 000681от 17.12.2021 № 276 | 20513.5007 | 17.12.2021- май 2022 | 2303.2 | 0 | 2303.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
12 | с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" 429170, Чувашская Республика-Чувашия, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Автовокзальная, дом 9 ИНН 2117003014 | 08155000005 21 0006880001 от 17.12.2021 № 275 | 21172.6038 | 17.12.2021- май 2022 | 3334.8 | 0 | 3334.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
13 | с. Юваново Ядринского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова | 08155000005 21 0006850001 от 17.12.2021 № 277 | 25010.4392 | 17.12.2021- май 2022 | 7347 | 0 | 7347 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
14 | с. Шимкусы Янтиковского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова | 08155000005 21 0006830001, от 17.12.2021 № 279 | 23995.8345 | 17.12.2021- май 2022 | 6385.8 | 0 | 6385.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0%
15 | г. Канаш |  | есть |  |  | ООО "Строитель" ИНН 1617004720 422470 Российская Федерация Республика Татарстан Дрожжановский район с. Старое Дрожжаное ул. Техническая д. 13 Директор Р.М.Хисамов | 08155000005 21 0006910001, от 17.12.2021 № 278 | 23997.6125 | 17.12.2021- май 2022 | 5042 | 0 | 5042 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0%
16 | Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская Центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12 | Реализация мероприятий регионального проекта "Модернизации первичного звена здравоохранения |  |  | ООО «Проектно-сметное бюро» ИНН 2130123462, г. Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8. | ООО "РЕФОРМИНГ-ЦЕНТР", Юр. адрес:445043, Российская Федерация, обл Самарская, г. Тольятти, ул Борковская, дом 9, офис б/н ИНН: 6321235904 директора Погребног Александр Иванович | 22130135250 21 000076, 10.06.2021 № 114 |  |  | 215000 | 210156.9 | 4843.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
17 | реконструкция здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (строительство теплого надземного перехода) | Реализация мероприятий регионального проекта "Модернизации первичного звена здравоохранения | [7 empty] | 1497 |  | 1497
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 1497 |  | 1497
18 | строительство инфекционного корпуса на 200 коек в г. Чебоксары в рамках реализации концессионного соглашения |  | есть | [6 empty] | 700 |  | 700
| Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | [8 empty] | 35318.1 | 0 | 35318.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [18 empty] | 0 | 0 | 0
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
19 | строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27 | [8 empty] | 35318.1 |  | 35318.1
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 35318.1 |  | 35318.1
| Программа " Рзвития медицинской рабилитации и санитарно-курортного лечения, в том числе детей" | [8 empty] | 19376.4 | 0 | 19376.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
20 | техническое перевооружение котельной БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Шомиково, ул. Лесная, д. 55 | [8 empty] | 19376.4 |  | 19376.4
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | 4 | [7 empty] | 547625.7 | 480356.1 | 67269.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | [8 empty] | 547625.7 | 480356.1 | 67269.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | [8 empty] | 547625.7 | 480356.1 | 67269.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
21 | реконструкция стадиона "Труд" города Алатырь |  | есть | [6 empty] | 4576.3 |  | 4576.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4576.3 |  | 4576.3 | [6 empty] | 0
22 | реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3 |  | есть |  | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | от 02.05.2021 №40 | 740982.2 | 02.05.2021- 31.12.2023 г. | 266000 | 262500 | 3500
23 | строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | есть | [6 empty] | 150147.5 | 148646 | 1501.5
24 | строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | есть |  | ООО "АБ Классика" ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6 | ООО "СТРОЙКРАФТ", 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, А.Н. Михайлов | 0115200001121000525, от 27.04.2021 № 45 | 171062.049 | 27.04.2021-01.06.2022 | 10364.9 | 10261.3 | 103.6 | [6 empty] | 0
25 | строительство физкультурно-спортивной зоны МБОУ "Батыревская СОШ N 2" на земельном участке с кадастровым номером 21:08:240206:78 по ул. А.П.Табакова в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" |  |  | ООО "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" , ИНН 6165190146 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 148 «А», офис 401, Генеральный директор Костин Дмитрий Константинович | - | 22130135250 21 000080 18.06.2021 № 121 |  |  | 11130.9 | 11019.6 | 111.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
26 | строительство открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" |  |  | ООО "НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" , ИНН 5503250567, Адрес: Российская Федерация, 628406, Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 37, корпус 5, офис 37, директор Феофилактов Евгений Юрьевич | - | 22130135250 21 000074, 09.06.2021 №110 |  |  | 48413.3 | 47929.2 | 484.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
27 | строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики |  | есть | 31843,741 (1 кв.2021 г.) | ООО АБ "Классика" ИНН 2129046647 428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3 Дорофеева Вера Александровна (ликвидируется) ООО "Проектно-сметное бюро" ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, переулок Бабушкина, д. 8 (подготовили изменения в ПСД) Михайлов Павел Валерьевич |  |  |  |  | 29933.1 |  | 29933.1
администрация Порецкого района
28 | устройство навеса в каркасном исполнении над трибунами стадиона "Поречье" в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики |  |  | 4520,69 (1 кв.2021 г.) | ООО "ПИ "Суварстройпроект" ИНН 2129041303 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич |  |  |  |  | 3885.2 |  | 3885.2
администрация Шумерлинского района
30 | строительство "Спортивной площадки с футбольным полем при МАУ ДО "Спортивная школа им. В.Н.Ярды" Шумерлинского района" |  |  | 24394,19 (1 кв.2021 г.) | ООО "ПИ "Суварстройпроект" ИНН 2129041303 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич |  |  |  |  | 23174.5 |  | 23174.5 |  | 1500 |  | 1410 | 90
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКИ, всего | [8 empty] | 14954.7 | 0 | 14954.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | [8 empty] | 14954.7 | 0 | 14954.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Старшее поколение" | [9 empty] | 0 | 10069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
31 | строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района (ПИР) |  |  |  | ООО "Омская проектная компания" (ИНН 5503250616, юридический адрес/почтовый адрес: 644112, Омская область, г. Омск, пр-кт Комарова, д. 9, к. 1, помещ. 3П, Халёв Павел Викторович) |  | №08155000005210016820001 от 25.02.2022 №19 | 12523.5763 | 25.02.2022-30.11.2022 | 10069.2 |  | 10069.2
| Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" | [8 empty] | #REF! | 0 | 4885.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики
32 | строительство объекта "Банно-прачечный комплекс стационарного отделения БУ "Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии" |  |  | 503,8 / 4885,5 в ценах 2 кв. 2021 г. | ИП Иванов Алексей Александрович, ИНН 211902744675 юридический адрес: 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Избахтино, ул.Центральная ,д.8. |  |  |  |  | 4885.5 |  | 4885.5 | [6 empty] | 0
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | 10+1 | [7 empty] | 2598847.5 | 680324.8 | 1918522.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [8 empty] | 2598847.5 | 680324.8 | 1918522.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [8 empty] | 2598847.5 | 680324.8 | 1918522.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | строительство инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике | [8 empty] | 1761686.3 |  | 1761686.3
34 | переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, на финансовое обеспечение мероприятий по переселению аварийных домов, не обеспеченных финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (приложение 1) | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [7 empty] | 53820.4 |  | 53820.4
| переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (приложение 2) | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [7 empty] | 123779.2 | 123779.2
| переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (приложение 3) | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [7 empty] | 1145 |  | 1145
администрация г. Чебоксары
| строительство дороги N 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | НП "Жилье и городская среда" |  |  | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, Адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34, директор Баринов Андрей Михайлович | 32130175037 21 000023, конитракт от 07.06.2021 № 021 | 178758.957 | 07.06.2021 - 31.08.2022 | 88888.6 | 75750.6 | 13138
| строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З.Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары | НП "Жилье и городская среда" | [7 empty] | 92561.6 | 58724.7 | 33836.9
| строительство участка дороги N 2 (выезд на Ядринское шоссе) на перекрестке дорог N 2, 3, 4 в мкр. "Университетский-2" | НП "Жилье и городская среда" | [7 empty] | 25254.3 | 21521.6 | 3732.7
35 | строительство объекта "Магистральные внутриквартальные дороги в микрорайоне 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина" | НП "Жилье и городская среда" | [7 empty] | 146132.1 | 124533.4 | 21598.7
36 | строительство объекта "Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары" | НП "Жилье и городская среда" |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474 | № 0815300003221000783 контракт № 025 от 17.09.2021 | 22500 | 17.09.2021-31.08.2022 | 32992.6 | 28363.7 | 4628.9
37 | строительство объекта "Ливневые очистные сооружения в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары" | НП "Жилье и городская среда" | есть | [6 empty] | 33813.7 | 29068.7 | 4745
38 | строительство объекта "Сеть водоснабжения в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары" | НП "Жилье и городская среда" |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474 | № 0815300003221000785 котракт № 023 от 17.09.2021 | 28723.5202 | 17.09.2021-31.08.2022 | 26115.3 | 22451.3 | 3664
39 | строительство объекта "Сеть ливневой канализации в микрорайоне "Олимп" по ул. З.Яковлевой, 58 г. Чебоксары" | НП "Жилье и городская среда" |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474 | № 0815300003221000784 контракт № 024 от 17.09.2021 | 5433.41 | 17.09.2021-31.08.2022 | 4939.9 | 4396.3 | 543.6
40 | строительство объекта "Сети водоснабжения в микрорайоне 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина" | НП "Жилье и городская среда" | [7 empty] | 40121.8 | 34492.7 | 5629.1
41 | строительство объекта "Сети ливневой канализации в микрорайоне 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина" | НП "Жилье и городская среда" | есть | [6 empty] | 66586.6 | 57242.6 | 9344
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
42 | проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства | [8 empty] | 101010.1 | 100000 | 1010.1
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 2 | [7 empty] | 1130110.9 | 0 | 1130110.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2949.2 | 0 | 2949.2 | 0 | 0.26097
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 238500 | 0 | 238500 | 0 | 72995.7 | 0 | 72995.7 | 0 | 30.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [8 empty] | 238500 | 0 | 238500 | 0 | 72995.7 | 0 | 72995.7 | 0 | 30.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа и в границах населенных пунктов поселений (приложение 4) |  |  | 243838 |  | проектные работы проведены, положительное заключение имеется. Подрядные организации определены |  |  | 2020-2024 гг. | 238500 | 0 | 238500 |  | 72995.7 |  | 72995.7 |  | 30.6062 | 0 |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 10000 | 0 | 10000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | [8 empty] | 891610.9 | 0 | 891610.9 | 0 | 32515.66 | 0 | 28193.4 | 4322.26 | 3.6468 | 2949.2 | 0 | 2949.2 | 0 | 0.33077
| Подпрограмма "Безопасные и качественные автмобильные дороги" | [8 empty] | 891610.9 | 0 | 891610.9 | 0 | 32515.66 | 0 | 28193.4 | 4322.26 | 8.8775 | 2949.2 | 0 | 2949.2 | 0 | 0.33077
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
44 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 5) |  |  | 195795 |  | не по всем городам имеются положительные заключения |  |  | 2022-2024 гг. | 100000 | 0 | 100000 |  | 3700.6 |  | 3700.6 |  | 3.7006 | 0 |  |  |  | 0
45 | проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 6) |  |  | 40000 | не определена |  |  |  | 2022 | 35000 |  | 35000 | [6 empty] | 915.5 |  | 915.5 |  | 2.6157
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 34000 |  | 34000
46 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (приложение 7) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | 218381 |  | положительное заключение имеется не по всем объектам |  |  | 2022-2024 гг. | 200000 |  | 200000 | [6 empty] | 2033.7 |  | 2033.7 |  | 1.0169
47 | реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (приложение 8) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | есть | 556610.9 |  | Не имеются положительные заключения |  |  | 2022-2024 гг. | 556610.9 |  | 556610.9 |  | 28815.06 |  | 24492.8 | 4322.26 | 5.1769 | 0 |  |  |  | 0
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 9 | [7 empty] | 1145980.3 | 1074629.1 | 71351.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85854.9495 | 84996.4 | 858.5495 | 0 | 7.4918
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [8 empty] | 686625.4 | 619867.7 | 66757.7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85854.9495 | 84996.4 | 858.5495 | 0 | 12.5039
| Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | [8 empty] | 22547.6 | 0 | 22547.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска Реконструкция сетей теплоснабжения
48 | строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 3 этап |  | есть | [6 empty] | 22547.6 |  | 22547.6 | [5 empty] | 0
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды" | [8 empty] | 664077.8 | 619867.7 | 44210.1 | 0 | 747.8 | 0 | 747.8 | 0 | 0.84337 | 85854.9495 | 84996.4 | 858.5495 | 0
145 | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
49 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | есть |  | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850,город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19 | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | 22130135250 21 000018, 25.05.2021 № 51 | 417525.74 | 25.05.2021 - 20.12.2022 | 89793.6 | 88895.7 | 897.9 |  | 551.1 |  | 551.1 | 0 | 0.61374 | 55551.9192 | 54996.4 | 555.5192 |  | 61.8662
50 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | есть | [6 empty] | 64371.8 | 63728.1 | 643.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
51 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | есть |  | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850,город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19 | ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов | 22130135250 21 000016, 12.05.2021 № 52 | 196600 | 12.05.2021 - 20.12.2022 | 85660.8 | 84804.2 | 856.6 |  | 196.7 |  | 196.7 |  | 0.22963 | 30303.0303 | 30000 | 303.0303 |  | 35.3756
52 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | есть | [6 empty] | 207575.8 | 205500 | 2075.8 |  | 0 |  |  |  | 0
53 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | есть | [6 empty] | 161505.4 | 159890.3 | 1615.1 |  | 0 |  |  |  | 0
54 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | есть | [6 empty] | 12464.4 |  | 12464.4
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 12464.4 |  | 12464.4
55 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | есть | [6 empty] | 11755.7 |  | 11755.7
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 11755.7 |  | 11755.7
56 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (X пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | есть | [6 empty] | 13728.7 |  | 13728.7
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 13728.7 |  | 13728.7
57 | установка станции обезжелезивания воды и модернизация объектов водоснабжения в п. Киря Алатырского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | есть | [6 empty] | 17221.6 | 17049.4 | 172.2
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 55314.5 | 54761.4 | 553.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [8 empty] | 55314.5 | 54761.4 | 553.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий (приложение 9) | [8 empty] | 55314.5 | 54761.4 | 553.1 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [8 empty] | 404040.4 | 400000 | 4040.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Инвестиционный климат" | [8 empty] | 404040.4 | 400000 | 4040.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
59 | создание государственного технопарка "Красная горка" в Цивильском районе, агропромышленного парка в Батыревском районе и экотехнопарка "Таса сывлаш" в г. Новочебоксарске, "greenfield" | [8 empty] | 404040.4 | 400000 | 4040.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ЭКОЛОГИЯ, всего | 1 | [7 empty] | 203484 | 201852.9 | 1631.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | [8 empty] | 203484 | 201852.9 | 1631.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" | [8 empty] | 203484 | 201852.9 | 1631.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
60 | строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями N 2" | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" |  |  | АО "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания" ИНН 2126003691, Адрес электронной почты: office@chestr-grupp.ru, Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, 428003, г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, пом. 1, оф. 3 |  |  | 348535.19 | 2023-12-31 | 203484 | 201852.9 | 1631.1 | [5 empty] | 0 | 0
| ТУРИЗМ, всего | 6 | [7 empty] | 270148.4 | 249658.5 | 16991.9 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культры и туризма" | [8 empty] | 270148.4 | 249658.5 | 16991.9 | 3498 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Туризм" г | [8 empty] | 270148.4 | 249658.5 | 16991.9 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика
61 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Козловка | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 0
62 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000 | [5 empty] | 0
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
63 | «Реконструкция Московской набережной 5 этап» | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть | 1 кв 2020 г. - 127 895,36 тыс.руб. | ООО "СКИМ" ИНН 2130093211, г.Чебоксары, ул.Сверчкова д.6Б оф.4, Директор - Обрядин А.Г. | ООО "СК - Волга" ИНН 5260321950, г. Нижний Новгород, улица Керченская, дом №14А, помещение П6, офис 22, Генеральный директор - Стрельникова Н.В. | 3213003497421000012, №20002493_83507 от 29.01.2021 | 131753.61 | 2022-08-30 | 124961.1 | 117463.5 | 5998.1 | 1499.5
64 | строительство объекта "Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ "Чебоксарское лесничество" | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть | 4 кв. 2016г. - 72 278,59 тыс.руб. | ООО «УПТР «Гидроспецстрой», ИНН: 1657008791, ОГРН: 1021603463584, 420108, РТ, г. Казань, ул. Мехощиков, д. 86. | Торги не проведены. |  |  |  | 59347.88 | 55787 | 2848.7 | 712.18
65 | строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО "Санаторий "Чувашиякурорт" по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 29 | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть | 4 кв. 2019г. - 58 159,52 тыс. руб. | ООО "ПСК-Проект" ИНН2130114309, ОГРН1132130001002 г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.5, пом.1 | ООО "Инвестствой" ИНН2130156997, г. Чебоксары, ул. Б.С. Маркова, д. 14, пом. 7 | 203213017503721300100100690014299414, №01 от 26.01.2021 | 58474.23 | 2022-08-30 | 81285.12 | 76408 | 3901.7 | 975.42
66 | строительство выставочно-экспозиционного, туристического павильона на Красной площади г. Чебоксары | Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" |  | 3 кв. 2020г. - 37 627,43 тыс. руб. | ООО "АРКОСТ" ИНН2130117780 ОГРН1132130004511 428037, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.6, этаж 1, офис 3 | Торги не проведены. |  |  |  | 1243.4 |  | 1243.4 | 310.9 | 48148.85 | 45259.92 | 2311.14 | 577.79 | 3872.354 | 0 |  |  |  | 0
212 | ПРОЧЕЕ, всего |  |  |  | ООО «УПТР «Гидроспецстрой», ИНН: 1657008791, ОГРН: 1021603463584, 420108, РТ, г. Казань, ул. Мехощиков, д. 86. |  | Торги не проведены. |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [8 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [8 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
67 | проектно-изыскательские работы на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства | [8 empty] | 200000 |  | 200000
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 200000 |  | 200000
45 в том числе 3 направления

## Лист1
| Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Информация о ходе реализации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, в том числе причина невыполнения контрактных обязательств, сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации инвестиционной программы в отчетном периоде; дата ввода объекта капстроительства | срок сдачи объекта
|  |  | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
| Бюджетные инвестиции |  | 7107188.8197 | 4579915.72 | 2379931.194 | 147341.9057 | 2949259.5061 | 2152896.62 | 744356.74 | 52006.1461 | 41.4969
в том числе:
1 | образование |  | 1980250.64 | 1674710.1 | 236630.1 | 68910.44 | 1160005.309 | 1054601 | 84403.2 | 21001.109 | 58.5787
2 | культура |  | 310453.5 | 30518.5 | 278375 | 1560 | 37981.3 | 21277.2 | 16674.2 | 29.9 | 12.2341
3 | здравоохранение |  | 524516.2 | 398654 | 125862.2 | 0 | 231591.3 | 170795.9 | 60795.4 | 0 | 44.1533
| физическая культура и спорт |  | 754127.808 | 352781 | 365562.108 | 35784.7 | 380292.8429 | 125251.1 | 237280.9 | 17760.8429 | 50.4282
| социальная политика |  | 44431.8 | 0 | 44431.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | жилищное строительство |  | 683075.18 | 571382.72 | 95270.06 | 16422.4 | 286090.3442 | 233737.5 | 44675.7 | 7677.1441 | 41.8827
6 | дорожное хозяйство |  | 516925.2 | 38455 | 471902.5 | 6567.7 | 195116.76 | 0 | 190794.5 | 4322.26 | 37.7456
7 | коммунальное хозяйство |  | 1190223.0441 | 536102.4 | 649591.406 | 4529.238 | 464042.4 | 361644.6 | 102325 | 72.8 | 38.9879
9 | экология |  | 293281.53 | 248518 | 40500.9 | 4262.63 | 93049.7 | 90468.4 | 2550.6 | 30.7 | 31.7271
10 | туризм |  | 809903.9177 | 728794 | 71805.12 | 9304.7977 | 101089.55 | 95120.92 | 4857.24 | 1111.39 | 12.4817
| Всего 112 объектов : из них 60 объектов завершены: в том числе 52 объекта строительством и 8 ПИРы | введены __ объектов