## Лист1 (2)
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-март 2022 года
| Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) | Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной документации (в базовых ценах/в текущих ценах (с указанием квартала и года), тыс. рублей | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Цена государственного (муниципального) контракта, тыс. рублей | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[10 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выполненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
| Бюджетные инвестиции | [8 empty] | 8811511.1 | 4322488.8 | 4485452.7 | 3569.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 190106.9 | 176400.1 | 13706.8 | 0 | 2.1575
в том числе:
1 | образование | [8 empty] | 1249438 | 1022761.7 | 226676.3 | 0 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 26.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | культура | [8 empty] | 252081.6 | 61880.7 | 190200.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | здравоохранение | [8 empty] | 518305.5 | 339970.9 | 178334.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| физическая культура и спорт | [8 empty] | 988035 | 767744.7 | 220290.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54297.7 | 53581 | 716.7 | 0 | 5.4955
| социальная политика | [8 empty] | 39035.7 | 0 | 39035.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | жилищное строительство | [8 empty] | 2043566.3 | 244269.7 | 1799296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9519.4 | 8112.4 | 1407 | 0 | 0.46582
6 | дорожное хозяйство | [8 empty] | 1220719.9 | 78917.5 | 1141802.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10126.2 | 0 | 10126.2 | 0 | 0.82953
7 | коммунальное хозяйство | [8 empty] | 1619864.8 | 1117223.6 | 502641.2 | 0 | 747.8 | 0 | 747.8 | 0 | 0.046164 | 116163.6 | 114706.7 | 1456.9 | 0 | 7.1712
9 | экология | [8 empty] | 219438.4 | 189335.2 | 29720.7 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | туризм | [8 empty] | 562051.7 | 498803.5 | 60061.1 | 3187.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | прочее | [8 empty] | 98974.2 | 1581.3 | 97392.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего | 5 | [7 empty] | 1249438 | 1022761.7 | 226676.3 | 0 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 26.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 137933.5 | 136554.2 | 1379.3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [8 empty] | 137933.5 | 136554.2 | 1379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Администрация Мариинско-Посадского района
1 | Строительство школы на 375 мест в г. Мариинский Посад Чувашской Республики (в рамках КРСТ) |  | есть |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания «Старатель» Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Лапсарский, 9, Б ИНН 2129046654, Генеральный директор А.Ю. Владимиров М.П. | МК № 0815500000522001309 от 05.04.2022 | 306703 | 05.04.2022-30.08.2023 | 137933.5 | 136554.2 | 1379.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | [8 empty] | 1111504.5 | 886207.5 | 225297 | 0 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | [8 empty] | 223623 | 84802 | 138821 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
2 | Реконструкция МУП "Детский оздоровительный лагерь "Звездный" администрации Цивильского района Чувашской Республики |  | отсутсвует |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ", 2115006436, Адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, Ижелеева К.В. |  |  |  |  | 37209.9 |  | 37209.9 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ", 2115006436, Адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, Ижелеева К.В. | - | 01152000011 21 001854 от 18.10.2021 № 244 | 7209.89 | 18.10.2021 -10.12.2022 | 7209.9 |  | 7209.9
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Администрация г.Чебоксары
3 | Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография" | отсутсвует | 161965.94 |  | ООО "СМУ-115" (ИНН 2130148474) | от 30.11.2020 №031 | 126906.3 | 2021-12-10 | 19034.4 | 8007.4 | 11027 | [10 empty] | 0
4 | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в мкр. Университетский-2 (II очередь) в СЗР г. Чебоксары " | Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография" | есть | 252231.94 |  | ООО "Трест-11" | от 11.12.2020 №032 | 192713.81 | 2021-12-14 | 64749.4 | 61338.5 | 3410.9 | [10 empty] | 0
5 | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография" | есть | 297336.17 |  | ООО "Стройиндустрия" | от 25.12.2020 №036 | 270995.1 | 2021-12-30 | 46022.4 | 15456.1 | 30566.3 | [10 empty] | 0
Администрация Цивильского района
6 | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района" | Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография" | отсутсвует | 222037.2 | ООО «Первая Проектная Компания» ИНН | АО "ПМК-8" | от 11.12.2020 № 11/20-2078 | 212932.6 | 2021-11-30 | 7981.9 |  | 7981.9 | [10 empty] | 0
Администрация Яльчикского района
7 | Реконструкция здания МБОУ «Яльчикская СОШ» со строительством столовой, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Юбилейная, д.6 |  | есть | 54473.45 | [5 empty] | 48625 |  | 48625 | [10 empty] | 0
| Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | [8 empty] | 887881.5 | 801405.5 | 86476 | 0 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
8 | строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | Региональный проект "Современная школа" НП "Образование" | есть | 1269091.6 | ООО «Чувашстройпроект» ИНН 2130182281 | ПК "Медведевская ПМК" ИНН 1207000062 | от 12.05.2021 №014(реестровый №3212903817017000006) | 1103106.4 | до 31.08.2022 | 887881.5 | 801405.5 | 86476 |  | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 37.9249 |  |  |  |  | 0
| КУЛЬТУРА, всего | 3 | [7 empty] | 252081.6 | 61880.7 | 190200.9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры" | [8 empty] | 252081.6 | 61880.7 | 190200.9 | 0 | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 | 0 | 33.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | [8 empty] | 115153.1 | 61880.7 | 53272.4 | 0 | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 | 0 | 33.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
9 | Реставрация здания Полномоченного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации,расположенного по адресу: г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.46, стр.1 |  | отсутствует | [6 empty] | 23534.8 |  | 23534.8 | [10 empty] | 0
10 | Реконструкция музея и сад-парка им. А.Г. Николаева по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы» |  | отсутствует | [6 empty] | 6293.1 |  | 6293.1 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 6294.1 |  | 6294.1
11 | Строительство объекта "Многофункциональный центр культурного развития в г. Цивильск по ул Арцыбышева" | Региональный проект "Культурная среда" НП "Культура" | есть | [6 empty] | 48641.6 | 42730 | 5911.6 | [8 empty] | 0 |  | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 48641.6 | 42730 | 5911.6
12 | строительство сельского дома культуры на 100 мест расположенного по адресу Чувашская Республикика,Канашский район, д. Юманзары, ул Михайлова,33 | Региональный проект "Культурная среда" НП "Культура" | есть |  | ООО "ПИ "Суварстройпроект", 2129041303, 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 52Б, офис 6 | ООО Строй-Инэк, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.109, кв. 42. ИНН 1658195093 Генееральный директор О.Н. Ефимов | ГК №65 от 05.04.2022 | 31802.166 | 05.04.2022-25.12.2022 | 33075.4 | 19150.7 | 13924.7 |  | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 |  | 33.3562 | 0 |  |  |  | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
администрация Батыревского района
13 | Реконструкция объекта «МБУ ДО «Батыревская ДШИ» Батыревского района Чувашской Республики | Региональный проект "Культурная среда" НП "Культура" | есть |  | Акционерное общество «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий» Юридический/почтовый адрес: 693000, Российская Федерация, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ ХАБАРОВСКАЯ, 2, ИНН: 6501152622 управляющий Замиховский Евгений Владимирович |  | 23.03.2021 № 1 Реестровый номер контракта 32103903350 21 000006 | 1737.5 | 23.03.2021 -01.10.2021 | 1633.2 |  | 1633.2 | [10 empty] | 0
в том числе проектно-изыскательские работы
Администрация г.Чебоксары
14 | Строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары |  | есть |  | ООО «АРХХАУС», директор Хлевин Андрей Александрович адрес: 410047, Саратовская область, г. Саратов, ул. Аллейная, д. 34, кв. 2 ИНН 6452100330 |  | 24.02.2021 №2 Реестровый номер контракта 32130175037 21 000002 | 2468.75 | 24.02.2021 - 30.11.2021 | 1975 |  | 1975 | [10 empty] | 0
в том числе проектно-изыскательские работы
| Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" | [8 empty] | 136928.5 | 0 | 136928.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Администрация Чебоксарского района
15 | Строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики |  | есть | 6028,46/ 48339,48 (1 кв. 2021) | ООО «Проектно-сметное бюро» ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8. Михайлов П.В. |  |  |  |  | 44035.4 |  | 44035.4 | [10 empty] | 0
Администрация Ибресинского района
16 | Строительство сельского дома культуры на 150 мест в д. Новое Чурашево Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района |  | есть | 5847,92/ 48591,44 (1 кв.2021) | ООО «Проектно-сметное бюро» ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8. Михайлов П.В. |  |  |  |  | 44757.7 |  | 44757.7 | [10 empty] | 0
Администрация Комсомольского района
17 | Сельский дом культуры на 100 мест в с. Тугаево Комсомольского района Чувашской Республики |  | есть | 3091,51/ 23979,54 (1 кв.2021) | Общество с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект" ИНН: 2129022519 Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10, пом. 4 Михайлов В.Ю. |  |  |  |  | 22780.6 |  | 22780.6 | [10 empty] | 0
Администрация Порецкого района
18 | Строительство сельского Дома культуры в с. Сиява Порецкого района чувашской Республики |  | есть | 1368,00/ 10195,72 (4 кв. 2021) | [5 empty] | 12677.4 |  | 12677.4 | [10 empty] | 0
Администрация Урмарского района
19 | Строительство сельского Дома культуры в д. Ямбаи Урмарского района чувашской Республики |  | есть | 1368,00/ 10195,72 (4 кв. 2021) | [5 empty] | 12677.4 |  | 12677.4 | [10 empty] | 0
в том числе проектно-изыскательские работы
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | 13 | [7 empty] | 518305.5 | 339970.9 | 178334.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | [8 empty] | 463611 | 339970.9 | 123640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | [8 empty] | 463611 | 339970.9 | 123640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии
20 | строительство блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения зданий БУ "Шемуршинская районная больница" Минздрава Чувашии |  | отсутствует | [6 empty] | 2844.1 |  | 2844.1 | [10 empty] | 0
в том числе проектно-изыскательские работы
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
21 | строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря, ул. Сидорина, д. 10 |  | отсутствует | [6 empty] | 2583 |  | 2583 | [10 empty] | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 2583 |  | 2583 | [10 empty] | 0
22 | монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 1 |  | отсутствует | [6 empty] | 5372 |  | 5372 | [10 empty] | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 5372 |  | 5372 | [10 empty] | 0
23 | монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, корпус 6 |  | отсутствует |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО" | ГК №35 от 28.03.2022 № 2213013525022000017 | 4974.4539 |  | 5496.6 |  | 5496.6 | [10 empty] | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 5496.6 |  | 5496.6
24 | строительство объекта "Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики" |  | отсутствует | [6 empty] | 30406.9 |  | 30406.9 | [10 empty] | 0
25 | строительство объекта "Блочно-модульная котельная мощностью 3,77 МВт для теплоснабжения корпусов бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13" |  | отсутствует | 19917 | ООО "ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ", 2130145650, 428003, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 14, квартира 155, Мастьянов С.В. | - | 22130135250 21 000081, 17.06.2021 № 118 | 5255.95 | 17.06.2021-10.12.2021 | 5256 |  | 5256 | [10 empty] | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 5256 |  | 5256 | [10 empty] | 0
| строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | есть | [6 empty] | 13299.4 | 11506.5 | 1792.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе в: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | д. Новое Бикмурзино Комсомольского района |  | есть |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГ", ИНН: 2123006172 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г КАНАШ, УЛ ПОЛЕВАЯ, 8, Директор Елисеев С.Н. | 222213013525021300100100050014120414 «28» марта 2022 г. Государственный контракт №38 | 4183.4902 | 28.04.2022-июнь 2022 г. | 5799.9 | 4905 | 894.9 | [10 empty] | 0
27 | с. Пандиково Красночетайского района |  | есть | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.29 | ООО "СКАТ21", ИНН 2130209039, 428034 г. Чебоксары, Ядринское шоссе, д. 3, нежилое помещение 2, офис 402 Капизов Алексей Тюлегенович | 22130135250 21 000051, 03.06.2021 № 81 | 4533.277 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 4533.3 | 4431.2 | 102.1 | [10 empty] | 0
28 | с. Чиганары Ядринского района |  | есть | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52 | ООО "СКАТ21", ИНН 2130209039, 428034 г. Чебоксары, Ядринское шоссе, д. 3, нежилое помещение 2, офис 402 Капизов Алексей Тюлегенович | 22130135250 21 000050, 03.06.2021 № 109 | 4510.497 | 03.06.2021 - 31.08.2021 | 2220.3 | 2170.3 | 50 | [10 empty] | 0
29 | д. Большие Бикшихи Канашского района |  | есть | [6 empty] | 745.9 |  | 745.9 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 745.9 |  | 745.9 | [10 empty] | 0
| строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения ( шт.) | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | есть |  | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Вятка-Сервис», ИНН 2130128661, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.53, оф. 2, директор - Семенов Алексей Георгиевич | 202213013525021300100100100014120414, контракт от 16.06.2020 № 37 |  |  | 153696.8 | 118307.5 | 35389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0
30 | проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 3314 |  | 3314 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
31 | пос. Киря Алатырского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова | 08155000005 21 0006770001 от 17.12.2021 № 280 | 23817.2368 | 17.12.2021- май 2022 | 25807.4 | 19879.5 | 5927.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
32 | с. Сугуты Батыревского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. Мичурина 22 ИНН 2103903424 Директор М. Н. Алимов | 08155000005 21 000681от 17.12.2021 № 276 | 20513.5007 | 17.12.2021- май 2022 | 22433.6 | 19879.5 | 2554.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
33 | с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" 429170, Чувашская Республика-Чувашия, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Автовокзальная, дом 9 ИНН 2117003014 | 08155000005 21 0006880001 от 17.12.2021 № 275 | 21172.6038 | 17.12.2021- май 2022 | 22596.6 | 18910 | 3686.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
34 | с. Юваново Ядринского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова | 08155000005 21 0006850001 от 17.12.2021 № 277 | 25010.4392 | 17.12.2021- май 2022 | 27684.6 | 19879.5 | 7805.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
35 | с. Шимкусы Янтиковского района |  | есть |  |  | ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова | 08155000005 21 0006830001, от 17.12.2021 № 279 | 23995.8345 | 17.12.2021- май 2022 | 26723.4 | 19879.5 | 6843.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
36 | г. Канаш |  | есть |  |  | ООО "Строитель" ИНН 1617004720 422470 Российская Федерация Республика Татарстан Дрожжановский район с. Старое Дрожжаное ул. Техническая д. 13 Директор Р.М.Хисамов | 08155000005 21 0006910001, от 17.12.2021 № 278 | 23997.6125 | 17.12.2021- май 2022 | 25137.2 | 19879.5 | 5257.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
37 | Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская Центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12 | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | отсутствует | [6 empty] | 224009.2 | 210156.9 | 13852.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  | ООО ПСК «Инжиниринг» , Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 266 Д, помещение 408 (5) ИНН 1840022379 Директор С.В. Торопов |  | № 0115200001121000797 от 22.06.2021 №131 | 9009.1934 | 10.06.2021-31.12 2021 | 9009.2 |  | 9009.2 | [10 empty] | 0
38 | реконструкция здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (строительство теплого надземного перехода) | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | отсутствует | [6 empty] | 1497 |  | 1497 | [10 empty] | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 1497 |  | 1497 | [10 empty] | 0
39 | строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | отсутствует |  | ООО «Независимая Инжиниринговая Компания», ИНН 7722473640, адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 19, офис 109, зона 1И, этаж 1, Е.Г.Тимонов | - | 22130135250 21 000090, 28.06.2021 № 142 | 4700 | 28.06.2021-10.12.2021 | 4700 |  | 4700 | [10 empty] | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4700 |  | 4700 | [10 empty] | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
40 | строительство инфекционного корпуса на 200 коек в г. Чебоксары в рамках реализации концессионного соглашения |  | есть | [6 empty] | 700 |  | 700 | [10 empty] | 0
41 | приобретение нежилых помещений в мкр. "Университет" г. Чебоксары для открытия отделения врача общей практики (семейной медицины) |  | отсутствует | [6 empty] | 13750 |  | 13750 | [10 empty] | 0
| Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | [8 empty] | 35318.1 | 0 | 35318.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [18 empty] | 0 | 0 | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
42 | строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27 |  | отсутствует |  |  | ООО "АБСОЛЮТ ПРОЕКТ" |  | 34999.999 |  | 35318.1 |  | 35318.1
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 35318.1 |  | 35318.1
| Программа " Рзвития медицинской рабилитации и санитарно-курортного лечения, в том числе детей" | [8 empty] | 19376.4 | 0 | 19376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
43 | техническое перевооружение котельной БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Шомиково, ул. Лесная, д. 55 |  | отсутствует | [6 empty] | 19376.4 |  | 19376.4
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | 4 | [7 empty] | 988035 | 767744.7 | 220290.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54297.7 | 53581 | 716.7 | 0 | 5.4955
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [8 empty] | 54024.1 | 0 | 54024.1 | 0 | 0 | 54025.1 | 0 | 0 | 54026.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики | [8 empty] | 54024.1 | 0 | 54024.1 | 0 | 0 | 54025.1 | 0 | 0 | 54026.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
44 | строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии |  | отсутствует | [6 empty] | 54024.1 |  | 54024.1 |  |  | 54025.1 |  |  | 54026.1 | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | [8 empty] | 934010.9 | 767744.7 | 166266.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54297.7 | 53581 | 716.7 | 0 | 5.8134
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | [8 empty] | 934010.9 | 767744.7 | 166266.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54297.7 | 53581 | 716.7 | 0 | 5.8134
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
45 | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский район, Заволжье |  | отсутствует |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | - | 22130135250 21 000102, 09.07.2021 № 152 | 10998.9 | 09.07.2021 - 10.12.2021 г. | 10998.9 |  | 10998.9 | [10 empty] | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 10998.9 |  | 10998.9 | [10 empty] | 0
46 | строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ "СШОР N 9 по плаванию" Минспорта Чувашии |  | отсутствует |  | ООО "ВИК ПРОЕКТ", ИНН: 7810863960, адрес: 196247, Россия, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, Литер А, помещение 34, директор Костенко Виктор Юрьевич | - | 22130135250 21 000075, 10.06.2021 № 116 | 12 976 1 | 10.06.2021- 10.12.2021 | 14273.7 |  | 14273.7 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 14273.7 |  | 14273.7 | [10 empty] | 0
47 | Реконструкция здания БПОУ "Чебоксарское УОР имени В.М. Краснова" Минспорта Чувашиие |  | отсутствует |  | ООО "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" , ИНН 6165190146 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 148 «А», офис 401, Генеральный директор Костин Дмитрий Константинович | - | 22130135250 21 000080 18.06.2021 № 121 | 29599.377 | 18.06.2021-10.12.2021 | 29599.4 |  | 29599.4 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 29599.4 |  | 29599.4 | [10 empty] | 0
48 | Реконструкция футбольного поля на стадионе "Труд", замена искусственного покрытия БУ "СШ по футболу", г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1" |  | отсутствует | [6 empty] | 2642.6 |  | 2642.6 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 2642.6 |  | 2642.6 | [10 empty] | 0
49 | Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2») |  | отсутствует |  | ООО «ГлавСтройПроект», ИНН 2130219340, адрес: 428027, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, ДОМ 10, директор Обрядин Алексей Геннадьевич | - | 22130135250 21 000078, 11.06.2021 № 112 | 11643.68 | 11.06.2021-10.12.2021 | 11643.7 |  | 11643.7 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 11643.7 |  | 11643.7 | [10 empty] | 0
50 | Реконструкция стадиона по ул. Чапаева д. 20 в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики |  | есть |  | Общество с ограниченной ответственностью «Чеб-Проект» Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10, пом.4, офис 206 ИНН/КПП 2129022519/213001001 Директор В.Ю. Михайлов | - | 01152000011 21 001773 от 20.09.2021 №220 | 3138.1379 | 20.09.2021-20.12.2021 | 3138.1 |  | 3138.1 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 3138.1 |  | 3138.1 | [10 empty] | 0
51 | реконструкция стадиона "Труд" города Алатырь |  | есть |  | ООО «Чеб-Проект» Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10, пом.4, офис 206 ИНН/КПП 2129022519/213001001 Директор В.Ю. Михайлов | - | №08155000005220008630001 ГК №28 от 24.03.2022 | 4530.537 | 24.03.2022-30.11.2022 | 4576.3 |  | 4576.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4576.3 |  | 4576.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
53 | корректировка документации по объекту "Реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3" |  | есть | [6 empty] | 6226.1 |  | 6226.1 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 6226.1 |  | 6226.1 | [10 empty] | 0
52 | Реконструкция стадиона по пер. Школьный в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики |  | отсутствует |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ" | - |  | 1939.496 |  | 1949.2 |  | 1949.2 | [10 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 1949.2 |  | 1949.2 | [10 empty] | 0
53 | реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3 |  | есть | 149556,71/ 876260,61 (2кв. 2017) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | от 02.05.2021 №40 | 740982.2 | 02.05.2021- 31.12.2023 г. | 451459.3 | 445500 | 5959.3 | [6 empty] | 54297.7 | 53581 | 716.7 |  | 12.0272
54 | строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография" | есть | 297117.48 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, Иванов Алексей Игоревич, г. Чебоксары, Московский пр-кт, зд. 3Д, | АО "ПМК № 8", ИНН 2115000346, Ижелеев Виталий Николаевич, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, Д.8 | № 33 от 08.04.2022 | 304152.7 | 2022-2023 гг. | 150147.5 | 148646 | 1501.5 | [10 empty] | 0
55 | строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография" | есть | 245719.93 | ООО АБ «Классика» ИНН 2129046647, ООО «Техпроект», ИНН 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы, г. Чебоксары, Лапсарский пр-д, Д. 57, ПОМЕЩ. 4; ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492 | ООО "СтройКрафт", ИНН 2130133492, Михайлов Андрей Николаевич, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, Д. 7, ОФИС 11 | № 45 от 27.04.2021 | 171062.049 | 2021-2022 | 130819.1 | 114649.9 | 16169.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
56 | строительство физкультурно-спортивной зоны МБОУ "Батыревская СОШ N 2" на земельном участке с кадастровым номером 21:08:240206:78 по ул. А.П.Табакова в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики | Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография" | отсутствует | 10275.72 | ООО "Селара", ИНН 2130103339, Риманова Мария Сергеевна, г. Чебоксары, ул. П.В.Дементьева, Д.22, КВ.107 | ООО"Стройкомфорт" | госконтракт на строительство объекта находится на стадии подписания | 11130.9 | 1905-07-14 | 11130.9 | 11019.6 | 111.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
57 | строительство открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад | Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография" | отсутствует |  | ООО "НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" , ИНН 5503250567, Адрес: Российская Федерация, 628406, Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 37, корпус 5, офис 37, директор Феофилактов Евгений Юрьевич | - |  |  |  | 48413.3 | 47929.2 | 484.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
58 | строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики |  | есть | 31843,741 (1 кв.2021 г.) | ООО АБ "Классика" ИНН 2129046647 428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3 Дорофеева Вера Александровна (ликвидируется) ООО "Проектно-сметное бюро" ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, переулок Бабушкина, д. 8 (подготовили изменения в ПСД) Михайлов Павел Валерьевич |  |  |  |  | 29933.1 |  | 29933.1 | [10 empty] | 0
администрация Порецкого района
59 | устройство навеса в каркасном исполнении над трибунами стадиона "Поречье" в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики |  | отсутствует | 4709.96 | ООО "ПИ "Суварстройпроект" ИНН 2129041303 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич |  |  |  |  | 3885.2 |  | 3885.2 | [10 empty] | 0
администрация Шумерлинского муниципального округа
60 | строительство "Спортивной площадки с футбольным полем при МАУ ДО "Спортивная школа им. В.Н.Ярды" Шумерлинского района" |  | отсутствует | 27687.59 | ООО "ПИ "Суварстройпроект" ИНН 2129041303 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич |  |  |  |  | 23174.5 |  | 23174.5 |  | 1500 |  | 1410 | 90 | [5 empty] | 0
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКИ, всего | 1 | [7 empty] | 39035.7 | 0 | 39035.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | [8 empty] | 39035.7 | 0 | 39035.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" | [8 empty] | 4885.5 | 0 | 4885.5 | 0
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики
61 | строительство объекта "Банно-прачечный комплекс стационарного отделения БУ "Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии" |  | отсутствует | 503,8 / 4885,5 в ценах 2 кв. 2021 г. | ИП Иванов Алексей Александрович, ИНН 211902744675 юридический адрес: 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Избахтино, ул.Центральная ,д.8. |  |  |  |  | 4885.5 |  | 4885.5
| Подпрограмма "Старшее поколение" | [8 empty] | 12586.5 | 0 | 12586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
62 | строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района (ПИР) | Региональный проект "Старшее поколение" НП "Демография" | отсутствует |  | ООО "Омская проектная компания" (ИНН 5503250616, юридический адрес/почтовый адрес: 644112, Омская область, г. Омск, пр-кт Комарова, д. 9, к. 1, помещ. 3П, Халёв Павел Викторович) |  | №08155000005210016820001 от 25.02.2022 №19 | 12523.5763 | 25.02.2022-30.11.2022 | 12586.5 |  | 12586.5
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 12586.5 |  | 12586.5
| Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | [8 empty] | 21563.7 | 0 | 21563.7 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
63 | Строительство здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии |  | отсутствует | [6 empty] | 21563.7 |  | 21563.7
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 21563.7 |  | 21563.7
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | 5 | [7 empty] | 2043566.3 | 244269.7 | 1799296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9519.4 | 8112.4 | 1407 | 0 | 0.46582
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [8 empty] | 2043566.3 | 244269.7 | 1799296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9519.4 | 8112.4 | 1407 | 0 | 0.46582
| Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [8 empty] | 2043566.3 | 244269.7 | 1799296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9519.4 | 8112.4 | 1407 | 0 | 0.46582
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация города Чебоксары
| Строительство инженерной инфраструктуры для комплексной жилищной застройки | [8 empty] | 174385.8 | 144269.7 | 30116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9519.4 | 8112.4 | 1407 | 0
64 | строительство дороги N 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, Адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34, директор Баринов Андрей Михайлович | 32130175037 21 000023, конитракт от 07.06.2021 № 021 | 178758.957 | 07.06.2021 - 31.08.2022 | 88888.6 | 75750.6 | 13138 | [6 empty] | 9519.4 | 8112.4 | 1407
65 | строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З.Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  |  | ООО «Воддорстрой» Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д.17 ИНН 2115003788 | № 08155000005220010920001 контракт № 02 от 28.03.2022 | 149958.957 | 28.03.2022- | 30784.1 | 21072.1 | 9712
66 | строительство объекта "Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474 | № 0815300003221000783 контракт № 025 от 17.09.2021 | 22500 | 17.09.2021-31.08.2022 | 21737.4 | 18687 | 3050.4
67 | строительство объекта "Сеть водоснабжения в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474 | № 0815300003221000785 котракт № 023 от 17.09.2021 | 28723.5202 | 17.09.2021-31.08.2022 | 27749.8 | 24364 | 3385.8
68 | строительство объекта "Сеть ливневой канализации в микрорайоне "Олимп" по ул. З.Яковлевой, 58 г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474 | № 0815300003221000784 контракт № 024 от 17.09.2021 | 5433.41 | 17.09.2021-31.08.2022 | 5225.9 | 4396 | 829.9
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
69 | Электроснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики |  | есть | [6 empty] | 6484.1 |  | 6484.1
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 6484.1 |  | 6484.1
70 | проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства (нераспределенный остаток) |  | отсутствует | [6 empty] | 56902.1 | 56333.1 | 569
71 | Газоснабжениее группы жилых домов в ЖК "Речной бульвар" по ул.Силикатная, г.Новочебоксарск: многоквартирные жилые дома переменной этажности поз. 2,4,6 и 16- этажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями поз. 3,5,7,8 |  | отсутствует | [6 empty] | 44108 | 43666.9 | 441.1
| Комплексная застройка ЖК "Дубрава Парк" город Чебоксары | [8 empty] | 491000 | 0 | 491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Сети водоснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 22078.4 |  | 22078.4
73 | Сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 26494.1 |  | 26494.1
74 | Сети ливневой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 52741.1 |  | 52741.1
75 | Сети электроснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 93289.6 |  | 93289.6
76 | Сети газоснабжения "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 94914.8 |  | 94914.8
77 | Строительство дошкольной образовательной организации N 1 на 75 мест |  | отсутствует | [6 empty] | 47225 |  | 47225
78 | Автомобильная дорога (примыкание ул. Фруктовая - ул. Гражданская г. Чебоксары) |  | отсутствует | [6 empty] | 57750 |  | 57750
79 | Автомобильная дорога (примыкание бульвара А.Миттова - ул. Гражданская г. Чебоксары) |  | отсутствует | [6 empty] | 30800 |  | 30800
80 | Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть микрорайона "Дубрава Парк" г. Чебоксары) |  | отсутствует | [6 empty] | 65707 |  | 65707
| Застройка микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина | [8 empty] | 513283.8 | 0 | 513283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Магистральные сети водоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | отсутствует | [6 empty] | 20368.5 |  | 20368.5
82 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | отсутствует | [6 empty] | 24220 |  | 24220
83 | Магистральные сети ливневой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | отсутствует | [6 empty] | 43270 |  | 43270
84 | Магистральные сети теплоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | отсутствует | [6 empty] | 42441 |  | 42441
85 | Магистральные сети электроснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | отсутствует | [6 empty] | 26291 |  | 26291
86 | Отводящий коллектор реки Кайбулка и ее притоков от ул. Гагарина до ул. Калинина г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 98892.5 |  | 98892.5
87 | Автомобильная дорога микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка" |  | отсутствует | [6 empty] | 62000 |  | 62000
88 | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка" |  | отсутствует | [6 empty] | 195800.8 |  | 195800.8
| Комплексная застройка жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары | [8 empty] | 272671.5 | 0 | 272671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Внутриквартальные сети канализации в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 4750 |  | 4750
90 | Внутриквартальные сети ливневой канализации с очистными сооружениями ливневых стоков в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 29000 |  | 29000
91 | Внутриквартальные сети водоснабжения в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 11700 |  | 11700
92 | Кольцевание газопровода высокого давления жилого района "Солнечный" (1 этап) Новоюжного планировочного района г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 26800 |  | 26800
93 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Новый город" до проектируемого РП и строительство РП в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 34114.5 |  | 34114.5
94 | Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары (1 этап строительства) |  | отсутствует | [6 empty] | 166307 |  | 166307
| Комплексная застройка микрорайона 1А центральной части г. Чебоксары | [8 empty] | 259609 | 0 | 259609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Строительство дороги по ул. Базарная от ул. Н.Рождественского до ул. Н.Смирнова |  | отсутствует | [6 empty] | 53710 |  | 53710
96 | Строительство дороги по ул. Базарная от ул. И.С.Тукташа до ул. Дзержинского |  | отсутствует | [6 empty] | 147089 |  | 147089
97 | Строительство дороги по ул. Пушкина - Н.Смирнова |  | отсутствует | [6 empty] | 58810 |  | 58810
| Комплексная застройка микрорайона 3-е поле, г. Канаш | [8 empty] | 225122 | 0 | 225122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Строительство сетей ливневой канализации в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 45000 |  | 45000
99 | Строительство сетей водоснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 29000 |  | 29000
100 | Строительство сетей хозфекальной канализации в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 20000 |  | 20000
101 | Строительство сетей электроснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 13800 |  | 13800
102 | Строительство сетей газоснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 6200 |  | 6200
103 | Строительство дороги в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 111122 |  | 111122
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 2 | [7 empty] | 1220719.9 | 78917.5 | 1141802.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10126.2 | 0 | 10126.2 | 0 | 0.82953
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 323552.7 | 78917.5 | 244635.2 | 0 | 72995.7 | 0 | 72995.7 | 0 | 22.5607 | 1974.9 | 0 | 1974.9 | 0 | 0.61038
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [8 empty] | 323552.7 | 78917.5 | 244635.2 | 0 | 72995.7 | 0 | 72995.7 | 0 | 29.9361 | 1974.9 | 0 | 1974.9 | 0 | 0.61038
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
104 | проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) |  |  | 243838 |  | проектные работы проведены, положительное заключение имеется. Подрядные организации определены |  |  | 2020-2024 гг. | 243838 | 0 | 243838 |  | 72995.7 |  | 72995.7 |  | 29.9361 | 1974.9 |  | 1974.9 |  | 0.80992
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 21738 |  | 21738 | [6 empty] | 0
105 | строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (приложение 2) | [8 empty] | 79714.7 | 78917.5 | 797.2 | [6 empty] | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | [8 empty] | 897167.2 | 0 | 897167.2 | 0 | 32515.66 | 0 | 28193.4 | 4322.26 | 3.6243 | 8151.3 | 0 | 8151.3 | 0 | 0.90856
| Подпрограмма "Безопасные и качественные автмобильные дороги" | [8 empty] | 897167.2 | 0 | 897167.2 | 0 | 32515.66 | 0 | 28193.4 | 4322.26 | 9.6802 | 8151.3 | 0 | 8151.3 | 0 | 0.90856
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
106 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) |  |  | 195795 |  | не по всем городам имеются положительные заключения |  |  | 2022-2024 гг. | 82175.3 | 0 | 82175.3 |  | 3700.6 |  | 3700.6 |  | 4.5033 | 2484.3 |  | 2484.3 |  | 3.0232
107 | проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 4) | [8 empty] | 40000 |  | 40000 | [6 empty] | 915.5 |  | 915.5 |  | 2.2888
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 39950 |  | 39950
108 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (приложение 5) | Региональный проект "Дорожная сеть" НП "Безопасные качественные дороги" |  | 218381 |  | положительное заключение имеется не по всем объектам |  |  | 2022-2024 гг. | 218381 |  | 218381 | [6 empty] | 4751.5 |  | 4751.5 |  | 2.1758
109 | реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (приложение 6) (Гражданская, 1-я Южная, Лапсарский пр) | Региональный проект "Дорожная сеть" НП "Безопасные качественные дороги" | есть | 556610.9 |  | Не имеются положительные заключения |  |  | 2022-2024 гг. | 556610.9 |  | 556610.9 |  | 28815.06 |  | 24492.8 | 4322.26 | 5.1769 | 0 |  |  |  | 0
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 10 | [7 empty] | 1619864.8 | 1117223.6 | 502641.2 | 0 | 747.8 | 0 | 747.8 | 0 | 0.83223 | 116163.6 | 114706.7 | 1456.9 | 0 | 7.1712
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [8 empty] | 1123665.4 | 655363 | 468302.4 | 0 | 747.8 | 0 | 747.8 | 0 | 0.83223 | 116163.6 | 114706.7 | 1456.9 | 0 | 10.3379
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | [9 empty] | 37795.4 | 85370.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
110 | обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | есть |  |  | ООО СМУ "Спецстрой" |  |  |  | 37795.4 | 37795.4
администрация Красночетайского района
111 | модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  | есть |  | ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг», 1656061390, адрес: 420073, Татарстан Республика, Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50/9, оф. 3-06, директор Ахметзянов Ринат Равильевич | - | 32110001240 21 000008, 31.05.2021 № 0115300021821000019 | 10004 | 31.05.2021 - 15.12.2021 | 8770.7 |  | 8770.7
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 8771.7 |  | 8771.7
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии
112 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Чкалова в г. Шумерля Чувашской Республики |  | есть |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4800 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4800 |  | 4800
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4801 |  | 4801
113 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Черняховского в г. Шумерля Чувашской Республики |  | есть |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4000 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4000 |  | 4000
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4000 |  | 4000
114 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Котовского в г. Шумерля Чувашской Республики |  | есть |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4500 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4500 |  | 4500
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4500 |  | 4500
115 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. МОПРа в г. Шумерля Чувашской Республики |  | есть |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4900 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4900 |  | 4900
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4900 |  | 4900
116 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций в пос. Лесной в г. Шумерля Чувашской Республики |  | есть |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4500 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4500 |  | 4500
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4500 |  | 4500
117 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Ленина в г. Шумерля Чувашской Республики |  | есть |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4900 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4900 |  | 4900
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4900 |  | 4900
118 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения по ул. Комсомола в г. Алатырь Чувашской Республики |  | есть |  | ООО «Развитие систем связи и энергетики», ИНН 7727840502 Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, этаж 2, помещение IV, комната 14 Генеральный директор Л.Л. Спрогис | - | № 05155000003 21 000002 от 27.10.2021 №2 | 25000 | 27.10.2021-31.03.2022 | 25000 |  | 25000
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 25000 |  | 25000
119 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения в мкр. Стрелка в г. Алатырь Чувашской Республики |  | есть |  | ООО «Развитие систем связи и энергетики», ИНН 7727840502 Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, этаж 2, помещение IV, комната 14 Генеральный директор Л.Л. Спрогис | - | № 05155000003 21 000002 от 27.10.2021 №2 | 24000 | 27.10.2021-31.03.2022 | 24000 |  | 24000
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 24000 |  | 24000
| Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | [8 empty] | 97236.6 | 0 | 97236.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
120 | строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 1 этап |  | есть | [6 empty] | 7627 |  | 7627 | [5 empty] | 0
121 | строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 2 этап |  | есть | [6 empty] | 11693.6 |  | 11693.6
122 | строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 3 этап |  | есть | [6 empty] | 27616.3 |  | 27616.3
Администрация Мариинско-Пасадского района
123 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 50 куб. м/сут |  | есть |  | ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология", ИНН 7801187593, Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134, директор Кабанов Александр Александрович |  | 15.06.2021 № 0115300023821000010 | 960 | 15.06.2021- 31.10.2021 | 902.4 |  | 902.4
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 902.4 |  | 902.4
124 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 куб. м/сут |  | есть |  | ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология", ИНН 7801187593, Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134, директор Кабанов Александр Александрович |  | 15.06.2021 № 0115300023821000023 | 8520 | 15.06.2021- 31.10.2021 | 8008.8 |  | 8008.8
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 8008.8 |  | 8008.8
Администрация Ядринского района
125 | Строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики на 2400 куб. м/сут |  | есть |  | ООО "Берег" , ИНН 4341006666, адрес: 117403, г. Москва, проезд Востряковский дом 10Б, строение 2, Этаж/Пом 3/8Д, частично 8, 8Г, 8Е., Директор Микрюков Владимир Валентинович | - | 32119901334 21 000014, контракт от 26.07.2021 № 0115300015421000017_165942 | 12980.1 | 26.07.2021 - 25.12.2021 | 10974 |  | 10974
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 10974 |  | 10974
| Администрация Янтиковского района | [8 empty] | 0
126 | строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики |  | отсутствует | 10377,13/50636,26 (III кв. 2015 г) | ООО "Селара" , г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, д. 27 | ООО "Эколос-ПроектСтрой", 6311135876, Самарская обл., г Самара, ул Набережная реки Самары, 1, комната 126, генеральный директор - Медведева Мария Юрьевна | 203212100100221210100100310014221414, контракт от 25.05.2020 № 4 | 42509.7 | 25.05.2020-31.12.2021 | 783.2 |  | 783.2
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
127 | Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очитски сточных вод в г. Цивильск |  | есть | [6 empty] | 17675.5 |  | 17675.5
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 17675.5 |  | 17675.5
128 | реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Дружбы, д. 30 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики |  | есть | [6 empty] | 11955.8 |  | 11955.8
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 11955.8 |  | 11955.8
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды" | [8 empty] | 789514.5 | 617567.6 | 171946.9 | 0 | 747.8 | 0 | 747.8 | 0 | 0.83223 | 116163.6 | 114706.7 | 1456.9 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Администрация г. Новочебоксарск
129 | Реконструкция и развитие объектов водоснабжения города Новочебоксарск (с модернизацией оборудования) |  | есть |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАР/ВОДГЕО" ИНН 5012014825 Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Гидрогородок,15 Почтовый адрес: 119435, РФ, г. Млсква, Б. Саввинский пер. д.9, стр.1 Тел./факс 8 (499)-272-47-25 генеральный директор Филянский Игнат Николаевич |  | 051560000031 21 000001 от 18.05.2021 № | 30434.8 | 18.05.2021- 20.12.2021 | 28000 |  | 28000
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 28000 |  | 28000
130 | Строительство сети водоснабжения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска |  | есть | [6 empty] | 15724.1 |  | 15724.1
Администрация Ибресинского района
131 | Строительство водопроводных сетей от колодца КП-2 группового водовода и до д.Сосновка Ибресинского района Чувашской Республики |  | отсутствует | [6 empty] | 15700.3 |  | 15700.3
| Администрация Красночетайского района | [8 empty] | 0
132 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  | есть |  |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | 32110001240 21 000009, 31.05.2021 № 0115300021821000013 | 12512.78 | 31.05.2021 - 15.12.2021 | 9090 |  | 9090
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 9090 |  | 9090
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
133 | Водоснабжение и водоотведение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики |  | есть |  | Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-Проект» Почтовый адрес: 429900, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8 ИНН: 2115006436 Телефон: 8(83545) 21-4-27, 21-2-13, 8(906)136-88-41 E-Mail: pmk-proekt@yandex.ru Генеральный директор К.В. Ижелеева | - | 01152000011 21 001805 от 18.10.2021 № | 2990 | 18.10.2021- 20.12.2021 | 2990 |  | 2990
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 2990 |  | 2990
134 | Реконструкция главных водоводов диаметром 1200 мм в г. Новочебоксарск |  | есть |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов | - | 01152000011 21 001845, от 26.10.2021 №255 | 10709.869 | 26.10.2021 - 20.12.2021 | 10709.9 |  | 10709.9
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 10709.9 |  | 10709.9
135 | реконструкция комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики" (1 этап) |  | отсутствует | [6 empty] | 6532.7 |  | 6532.7
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 0
136 | Строительство сетей водоснабжения д. Черепаново Красночетайского района Чувашской Республики |  | отсутствует | [6 empty] | 9173.7 |  | 9173.7
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 9173.7 |  | 9173.7
137 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть | 85429,5/178884,71 (2 кв. 2008) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850,город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19 | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | 22130135250 21 000018, 25.05.2021 № 51 | 417525.74 | 25.05.2021 - 20.12.2022 | 91114.9 | 88010.2 | 3104.7 |  | 551.1 |  | 551.1 | 0 | 0.60484 | 84695.6 | 83701 | 994.6 |  | 92.9547
138 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть |  |  | ООО СМУ«Спецстрой» Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2 ИНН/КПП 2130142257 Директор В.Н. Морозов | 222213013525021300100100350014221414, Государственный контракт № 25 | 68116.5657 | 22.03.2022-сентябрь 2022 | 70014.1 | 63728 | 6286.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
139 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть |  | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850,город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19 | ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов | 22130135250 21 000016, 12.05.2021 № 52 | 196600 | 12.05.2021 - 20.12.2022 | 86503 | 83389.7 | 3113.3 |  | 196.7 |  | 196.7 |  | 0.22739 | 31468 | 31005.7 | 462.3 |  | 36.3779
140 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть | [6 empty] | 207575.8 | 205500 | 2075.8 |  | 0 |  |  |  | 0
141 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть | [6 empty] | 162237.1 | 160614.7 | 1622.4 |  | 0 |  |  |  | 0
142 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть | [6 empty] | 20000 |  | 20000
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 20000 |  | 20000
143 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть | [6 empty] | 12883.1 |  | 12883.1
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 12883.1 |  | 12883.1
144 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть | [6 empty] | 9449.5 |  | 9449.5
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 9449.5 |  | 9449.5
145 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (X пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть | [6 empty] | 14594.7 |  | 14594.7
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 14594.7 |  | 14594.7
146 | установка станции обезжелезивания воды и модернизация объектов водоснабжения в п. Киря Алатырского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | есть |  |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" г.Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12 ИНН 2130017760 ДиректорВасильев В. С. | 222213013525021300100100320014221414 22.03.2022 г. Государственный контракт №23 | 17042.8 | 22.03.2022-июнь 2022 г. | 17221.6 | 16325 | 896.6
| Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" | [9 empty] | 0 | 113748.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Администрация г. Чебоксары
147 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в п.Сосновка Чувашской Республики |  | есть | [6 empty] | 111334.5 |  | 111334.5
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
148 | Газоснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики |  | есть | [6 empty] | 2413.7 |  | 2413.7
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 2413.7 |  | 2413.7
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 62485.4 | 61860.6 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территорийях" | [8 empty] | 62485.4 | 61860.6 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
149 | обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий (приложение 7) | [8 empty] | 55314.5 | 54761.4 | 553.1
админитсрация Мариинско-Посадский район
150 | блочно-модульная котельная для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Николаева, д 72/1, 72/5, 72/6, 72/7, г. Мариинский Посад, Чувашской Республики |  | отсутствует |  |  | ООО "СК - Лерон" ИНН 2114003552 Чувашская Рсепублика, пгт. Урмары, ул. Калинина, д.5 Директор Лебедев А.С. | МК №1 от 04.04.2022 | 7097.23 | 04.04.2022-01.11.2022 | 7170.9 | 7099.2 | 71.7
| Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [8 empty] | 433714 | 400000 | 33714 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Инвестиционный климат" | [8 empty] | 433714 | 400000 | 33714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
151 | создание государственного технопарка "Красная горка" в Цивильском районе, агропромышленного парка в Батыревском районе и экотехнопарка "Таса сывлаш" в г. Новочебоксарске, "greenfield" |  | есть | [6 empty] | 404040.4 | 400000 | 4040.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
152 | создание индустриального парка в Батыревском районе |  | отсутствует |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов |  | 01152000011 21 0018200001 от 09.11.2021 № 258 | 12241.927 | 09.11.2021- 20.12.2021 | 12241.9 |  | 12241.9
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 12241.9 |  | 12241.9
153 | создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске |  | есть |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов | - | 01152000011 21 0018190001 от 09.11.2021 № 259 | 17431.637 | 09.11.2021- 20.12.2021 | 17431.7 |  | 17431.7
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 17431.7 |  | 17431.7
| ЭКОЛОГИЯ, всего | 3 | [7 empty] | 219438.4 | 189335.2 | 29720.7 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | [8 empty] | 219438.4 | 189335.2 | 29720.7 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики" | [8 empty] | 6905.9 | 0 | 6905.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
154 | реконструкция пруда-накопителя N 2, расположенного на территории полигона твердых бытовых отходов, находящегося по адресу: г. Новочебоксарск, Шоршелский проезд, владение 16 |  | отсутствует | [6 empty] | 6905.9 |  | 6905.9
в том числе проектно-изыскательские работы
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" | [8 empty] | 212532.5 | 189335.2 | 22814.8 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
155 | реконструкция ливневых очистных сооружений с сетями ливневой канализации в г. Новочебоксарске | Региональный проект "Оздоровление Волги" НП "Экология" | есть |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов | - | 01152000011 21 001838 от 18.10.2021 № 244 | 18164.7959 | 18.10.2021- 20.12.2021 | 18164.8 |  | 18164.8
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 18165.8 |  | 18165.8
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
156 | строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями N 2" | Региональный проект "Оздоровление Волги" НП "Экология" | есть | 348203.79 | Акционерное общество "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания" ИНН 2126003691, Адрес электронной почты: office@chestr-grupp.ru, Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, 428003, г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, пом. 1, оф. 3 | ООО «Спецстройсервис» (ИНН 1658135369), директор- Алюшев Ильдус Расимович, адрес - 420073, РТ, г.Казань, ул. Аделя Кутуя, д.86 офис 1, с | реестровый номер контракта № 3213003497422000020, №22000937_83507 от 01.04.2022 | 348535.19 | 2023-12-31 | 191247.7 | 189335.2 | 1530 | 382.5 |  |  |  |  | 0 | 0
157 | Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе | Региональный проект "Оздоровление Волги" НП "Экология" | есть | [6 empty] | 3120 |  | 3120
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 3120 |  | 3120
| ТУРИЗМ, всего | 6 | [7 empty] | 562051.7 | 498803.5 | 60061.1 | 3187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Туризма и индустрии гостеприимства" | [8 empty] | 562051.7 | 498803.5 | 60061.1 | 3187.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Повышение доступности туристских продуктов" | [8 empty] | 562051.7 | 498803.5 | 60061.1 | 3187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
158 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов |  |  |  |  | 17850 | 0 | 17850 | [5 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 17850 | 0 | 17850
159 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Козловка | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов |  |  |  |  | 16740 |  | 16740 | [5 empty] | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 16741 |  | 16741
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
160 | «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги». | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | отсутствует | 1 кв. 2019 г. - 1283609,36 тыс. руб. | ОА "Чувашгражданпроект" ИНН2130066768, ОГРН1092130014085, г. Чебоксары, Московский проспект, д.3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Иванов Алексей Игоревич | заключенного с ПАО «Дорисс» | 0115200001119001305-3, №0115200001119001305_83507от 17.06.2019 | 1252735.337 | 44926 | 261867.6 | 249145 | 12722.6
161 | «Реконструкция Московской набережной 5 этап» | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть | 1 кв 2020 г. - 127 895,36 тыс.руб. | ООО "СКИМ" ИНН 2130093211, г.Чебоксары, ул.Сверчкова д.6Б оф.4, Директор - Обрядин А.Г. | ООО "СК - Волга" ИНН 5260321950, г. Нижний Новгород, улица Керченская, дом №14А, помещение П6, офис 22, Генеральный директор - Стрельникова Н.В. | 3213003497421000012, №20002493_83507 от 29.01.2021 | 131753.61 | 2022-08-30 | 124961.1 | 117463.5 | 5998.1 | 1499.5
162 | строительство объекта "Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ "Чебоксарское лесничество" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть | 4 кв. 2016г. - 72 278,59 тыс.руб. | ООО «УПТР «Гидроспецстрой», ИНН: 1657008791, ОГРН: 1021603463584, 420108, РТ, г. Казань, ул. Мехощиков, д. 86. | Торги не проведены. |  |  |  | 59347.88 | 55787 | 2848.7 | 712.18
163 | строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО "Санаторий "Чувашиякурорт" по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 29 | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | есть | 4 кв. 2019г. - 58 159,52 тыс. руб. | ООО "ПСК-Проект" ИНН2130114309, ОГРН1132130001002 г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.5, пом.1 | ООО "Инвестствой" ИНН2130156997, г. Чебоксары, ул. Б.С. Маркова, д. 14, пом. 7 | 203213017503721300100100690014299414, №01 от 26.01.2021 | 58474.23 | 2022-08-30 | 81285.12 | 76408 | 3901.7 | 975.42
| ПРОЧЕЕ, всего | [8 empty] | 98974.2 | 1581.3 | 97392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 59568.1 | 1581.3 | 57986.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территорийях" | [8 empty] | 59568.1 | 1581.3 | 57986.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Админитсрация Мариинско-Посадского района
164 | Наружные сети интернета и кабельного телевидения по улицам Липовая, Ореховая, Сиреневая, Рябиновая, Вишневая в г. Мариинский Посад, Чувашской Рсепублики (в рамках КРСТ) |  | отсутствует |  | Общество с ограниченной ответственностью "АКВИЛОН" Адрес: 428012, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гоголя, д.5, корп.1, офис 14 ИНН 2130051345 Директор ООО "АКВИЛОН" _______________ / Ипатьев О.Н. / |  | №0815500000522000950 МК №1 от 28.03.2022 | 2306.257 | 28,03.2022-01.08.2022 | 1597.3 | 1581.3 | 16
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики
| разработка проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (приложение 8) |  | отсутствует | [6 empty] | 57970.8 |  | 57970.8
| Государственная программа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 32512.9 | 0 | 32512.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" | [8 empty] | 32512.9 | 0 | 32512.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
165 | Строительство объекта "Здание спасательной станции "Новочебоксарская" |  | отсутствует | 32 051 ,550 тыс. рублей. Смета составлена по ценам 4 кв. 2021 года | ООО «УСП» Юр. адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 3а Почт.адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 3а р/с 40702810275000007387 ПАО Сбербанк г. Чебоксары, к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 ИНН 2130107132 КПП 213001001 т. 8-927 667-08-31 |  |  |  |  | 32512.9 |  | 32512.9
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | [8 empty] | 6893.2 | 0 | 6893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике" | [8 empty] | 6893.2 | 0 | 6893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
166 | строительство межмуниципального приюта в г. Шумерля на 150 голов |  | отсутствует | [6 empty] | 6893.2 |  | 6893.2
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 6893.2 |  | 6893.2
53 в том числе 2 направления