# [Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 28 ноября 2019 г. N 2956 "Об утверждении муниципальной программы города Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений" (с изменениями и дополнениями)](http://internet.garant.ru/document/redirect/73084960/0)

С изменениями и дополнениями от:

 19 января, 28 июня 2021 г., 23 марта 2022 г.

В соответствии с [Бюджетным кодексом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/179) Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/17) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12125505/6) от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и в целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Чебоксары администрация города Чебоксары постановляет:

1. Утвердить прилагаемую [муниципальную программу](#sub_1000) города Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений".

2. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары [опубликовать](http://internet.garant.ru/document/redirect/73084961/0) настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его [официального опубликования](http://internet.garant.ru/document/redirect/73084961/0) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары - председателя Горкомимущества Ю.А. Васильева.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации города Чебоксары | А.О. Ладыков |

Утверждена
[постановлением](#sub_0) администрации
города Чебоксары
от 28.11.2019 N 2956

# Муниципальная программагорода Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений"

С изменениями и дополнениями от:

 19 января, 28 июня 2021 г., 23 марта 2022 г.

Информация об изменениях:

 Паспорт изменен с 24 марта 2022 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403759222/11) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. N 868

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22758766/100)

# Паспортмуниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки муниципальной программы | [Гражданский кодекс](http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/0) Российской Федерации;[Земельный кодекс](http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/0) Российской Федерации;[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12125505/0) от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12128965/0) от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12148517/0) от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";[Закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/17603980/0) Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике";[Устав](http://internet.garant.ru/document/redirect/17608181/1000) муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары (далее - Чебоксарское горкомимущество) |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары;Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары |
| Участники муниципальной программы | Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары |
| Структура муниципальной программы | - Паспорт муниципальной программы города Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений";[Разделы I](#sub_1001), [II](#sub_1002), [III](#sub_1003), [IV](#sub_1004), [V](#sub_1005), [VI](#sub_1006) муниципальной программы города Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений";[приложение N 1](#sub_1100) к муниципальной программе "Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары и их значениях";[приложение N 2](#sub_1200) к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех средств источников финансирования";[приложение N 3](#sub_3000) к муниципальной программе подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами";[приложение N 4](#sub_4000) к муниципальной программе подпрограмма "Формирование эффективного муниципального сектора экономики";подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений" |
| Подпрограммы муниципальной программы | ["Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"](#sub_3000);["Формирование эффективного муниципального сектора экономики"](#sub_4000);"Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений" |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Чебоксары;обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики;максимальное вовлечение в гражданско-правовой оборот муниципального имущества и земельных участков |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары;обеспечение ведения полного и актуализированного реестра муниципального имущества города Чебоксары;эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками.осуществление приватизации муниципального имущества города Чебоксары, совершенствование управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ, принадлежащими городу Чебоксары;обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества города Чебоксары |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - К 2026 году будут достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:уровень актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары - 100,0%;доля объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, право собственности на которые зарегистрировано - 100,0%;обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Чебоксары - 100,0% |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 годы |
| Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | - Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2025 годах составляют 758 684,7 тысяч рублей, в том числе:в 2019 году - 88 934,1 тысяч рублей;в 2020 году - 120 386,8 тысяч рублей;в 2021 году - 107 152,8 тысяч рублей;в 2022 году - 123 235,6 тысяч рублей;в 2023 году - 110 048,3 тысяч рублей;в 2024 году - 110 048,3 тысяч рублей;в 2025 году - 98 878,8 тысяч рублей;из них средства:федерального бюджета - 3 794,2 тысяч рублей, в том числе по годам:в 2019 году - 00,0 тысяч рублей;в 2020 году - 00,0 тысяч рублей;в 2021 году - 00,0 тысяч рублей;в 2022 году - 3 794,2 тысяч рублей;в 2023 году - 00,0 тысяч рублей;в 2024 году - 00,0 тысяч рублей;в 2025 году - 00,0 тысяч рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики - 2 638,8 тысяч рублей, в том числе по годам:в 2019 году - 00,0 тысяч рублей;в 2020 году - 00,0 тысяч рублей;в 2021 году - 00,0 тысяч рублей;в 2022 году - 2 638,8 тысяч рублей;в 2023 году - 00,0 тысяч рублей;в 2024 году - 00,0 тысяч рублей;в 2025 году - 00,0 тысяч рублей;бюджета города Чебоксары - 752 251,7 тысяч рублей, в том числе по годам:в 2019 году - 88 934,1 тысяч рублей;в 2020 году - 120 386,8 тысяч рублей;в 2021 году - 107 152,8 тысяч рублей;в 2022 году - 116 802,6 тысяч рублей;в 2023 году - 110 048,3 тысяч рублей;в 2024 году - 110 048,3 тысяч рублей;в 2025 году - 98 878,8 тысяч рублей;внебюджетных источников в 2019 - 2025 годах - 00,0 тысяч рублей.Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит:обеспечить создание условия для перспективного прогнозирования развития земельно-имущественных отношений в городе Чебоксары, повышение обоснованности и эффективности принятия управленческих решений;обеспечить государственную регистрацию права собственности города Чебоксары на все недвижимое имущество, включая вновь построенные, приобретенное и выявленное в результате инвентаризации объекты недвижимости, а также на земельные участки под ними;обеспечить совершенствование системы учета и мониторинга муниципального имущества города Чебоксары;обеспечить достоверность и доступность информации для заинтересованных пользователей Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;продолжить работу по оптимизации учета имущества, сокращение сроков выгрузки и обработки данных от организаций, имеющих в пользовании муниципальное имущество;увеличить доходы бюджета города Чебоксары от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;оптимизировать расходы бюджета города Чебоксары, предусмотренные на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями города Чебоксары;обеспечить развитие системы межведомственного информационного взаимодействия;повысить качество оказываемых муниципальных услуг и сократить сроки их предоставления |
| Система организации контроля за выполнением муниципальной программы | Контроль за исполнением муниципальной программы возложен на ответственного исполнителя муниципальной программы. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий муниципальной программы.Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственным исполнителем муниципальной программы в отдел экономики, прогнозирования, социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно [приложениям N 4](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/4000) и [N 5](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/5000) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары.Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливаются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы и представляются в отдел экономики прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажных носителях и в электронном виде |

# Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировка основных проблем (задач) в указанной сфере, анализ причин ее возникновения, прогноз ее развития

Управление муниципальной собственностью города Чебоксары является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения города Чебоксары.

Муниципальная программа направлена на достижение основных целей и реализацию задач в сфере управления муниципальным имуществом и включает в себя мероприятия по формированию оптимальной структуры муниципальной собственности, созданию и реализации механизмов, позволяющих повысить эффективность управления объектами муниципальной собственности.

Полномочия собственника от имени муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом в порядке, определенном действующим законодательством, осуществляет Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары (далее - Чебоксарское горкомимущество).

Реализация полномочий собственника требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества посредством построения целостной системы учета имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. В целях комплексного информационно-аналитического обеспечения основных процессов управления муниципальным имуществом в Чебоксарском горкомимуществе внедрена автоматизированная информационная система управления муниципальной собственностью города Чебоксары. В соответствии с нормативными правовыми актами города Чебоксары Чебоксарское горкомимущество осуществляет функцию по организации ведения Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары (далее - реестр муниципального имущества) в отношении:

земельных участков муниципального уровня собственности;

объектов недвижимого и движимого имущества, составляющего муниципальную казну города Чебоксары;

объектов недвижимого и движимого имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на правах хозяйственного ведения и оперативного управления;

акций и долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат городу Чебоксары, иных юридических лиц, учредителем (участником) которых является муниципальное образование.

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2019 числятся 2 муниципальных унитарных предприятия, 259 муниципальных учреждений, 18 хозяйствующих субъектов с долей участия города Чебоксары.

Общее количество объектов недвижимости в Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2019 составляет 13 714 единиц (на 97,43% объектов право зарегистрировано) и 143 023 объектов движимого имущества.

В период 2015 - 2018 гг. в Управлении Росреестра по Чувашской Республике поставлены на учет как бесхозяйные объекты 629 единиц. Признано в судебном порядке право муниципальной собственности города Чебоксары на 598 объектов.

Чебоксарским горкомимуществом также ведется работа по включению в реестр муниципального имущества, принимаемого из собственности Российской Федерации и Чувашской Республики; имущества, приобретаемого в собственность муниципального образования; бесхозяйного имущества.

Проводимые мероприятия по регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости и земельные участки, осуществление контроля за их сохранностью и использованием по целевому назначению позволяют обеспечить защиту имущественных прав города Чебоксары и создают условия для наиболее эффективного управления муниципальным имуществом.

Состав муниципального имущества города Чебоксары постоянно меняется, в том числе по причине оптимизации сети муниципальных учреждений и предприятий, приватизации муниципального имущества, а также приобретения в собственность муниципального образования объектов.

Одним из основных показателей эффективности управления муниципальным имуществом является получение неналоговых имущественных платежей, зачисляемых в доход бюджета города Чебоксары. Важной задачей является обеспечение роста доходов местного бюджета с сохранением оптимального уровня расходов на содержание и управление муниципальным имуществом. Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих эффективному распоряжению муниципальной собственностью:

неопределенный правовой статус многих объектов недвижимого имущества, расположенных на территории города Чебоксары;

низкая инвестиционная привлекательность ряда объектов муниципальной собственности города Чебоксары;

неиспользование, нецелевое, неправомерное использование муниципального имущества, находящегося в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных организаций.

Целесообразность решения вышеуказанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов организации управления муниципальным имуществом города Чебоксары.

Муниципальная программа в целом определяет основные цели и задачи в сфере земельных и имущественных отношений, систему мероприятий по их достижению с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов реализации. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары путем внедрения современных форм и методов управления позволит оптимизировать состав муниципального имущества города Чебоксары, повысить эффективность и прозрачность использования и распоряжения объектами недвижимого имущества.

# Раздел II. Приоритеты, цели и задачи, целевые индикаторы и показатели, ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере земельных и имущественных отношений определены основными целями:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Чебоксары;

обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики;

максимальное вовлечение в гражданско-правовой оборот муниципального имущества и земельных участков.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары;

обеспечение ведения полного и актуализированного реестра муниципального имущества города Чебоксары;

эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками.

осуществление приватизации муниципального имущества города Чебоксары, совершенствование управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ, принадлежащими городу Чебоксары;

обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества города Чебоксары;

Реализация муниципальной программы позволит:

обеспечить создание условия для перспективного прогнозирования развития земельно-имущественных отношений в городе Чебоксары, повышение обоснованности и эффективности принятия управленческих решений;

обеспечить государственную регистрацию права собственности города Чебоксары на все недвижимое имущество, включая вновь построенные, приобретенное и выявленное в результате инвентаризации объекты недвижимости, а также на земельные участки под ними;

обеспечить совершенствование системы учета и мониторинга муниципального имущества города Чебоксары;

обеспечить достоверность и доступность информации для заинтересованных пользователей Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;

продолжить работу по оптимизации учета имущества, сокращение сроков выгрузки и обработки данных от организаций, имеющих в пользовании муниципальное имущество;

увеличить доходы бюджета города Чебоксары от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;

оптимизировать расходы бюджета города Чебоксары, предусмотренные на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями города Чебоксары;

обеспечить развитие системы межведомственного информационного взаимодействия;

повысить качество оказываемых муниципальных услуг и сократить сроки их предоставления.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

уровень актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары - 100,0 процентов;

доля объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, право собственности на которые зарегистрировано - 100,0 процентов;

обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Чебоксары - 100 процентов.

Сведения о важнейших целевых показателях и индикаторах ожидаемой эффективности реализации муниципальной программы приведены в [приложении N 1](#sub_1100) к настоящей муниципальной программе.

# Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, сроков и этапов их реализации

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех этапах муниципальной программы.

Достижение целей и решение задач муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации программных мероприятий трех подпрограмм:

["Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"](#sub_3000);

["Формирование эффективного муниципального сектора экономики"](#sub_4000);

"Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений".

[Подпрограмма](#sub_3000) "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" предусматривает выполнение двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Создание системы учета муниципального имущества и земельных участков.

Для эффективного управления муниципальным имуществом города Чебоксары в первую очередь необходимо наличие автоматизированного специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять учет муниципального имущества города Чебоксары, проведение его полной инвентаризации, ведение реестра муниципального имущества города Чебоксары и его постоянную актуализацию.

В рамках реализации данного мероприятия основные усилия будут сосредоточены на создании и совершенствовании системы учета муниципального имущества города Чебоксары, в том числе путем упорядочения состава имущества публично-правовых образований и обеспечения его учета, признания прав и регулирования отношений.

Мероприятие предусматривает обеспечение полноты сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним и актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары. Результатом проведения мероприятия является формирование сведений об объектах недвижимости, в том числе земельных участках, как объектах оборота и налогообложения.

В рамках мероприятия Чебоксарским горкомимуществом будут осуществлены внедрение, сопровождение и информационное наполнение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары, а также материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе города Чебоксары, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов.

Для повышения эффективности деятельности администрации города Чебоксары в сфере управления муниципальным имуществом предусматривается реализация мероприятия по обеспечению получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими. Также предполагается повышение уровня профессиональных знаний муниципальных служащих по вопросам управления муниципальным имуществом в целях осуществления мероприятий по актуализации базы данных о муниципальном имуществе города Чебоксары и обеспечению ее технической безопасности в условиях внедрения и совершенствования автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары, эффективности использования муниципального имущества.

Основное мероприятие 2. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Чебоксары, в том числе земельных участков.

В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

За счет использования юридически значимой, актуальной информации об объектах недвижимости как объектах кадастрового учета осуществляются обеспечение информационной поддержкой субъектов земельно-имущественных отношений и повышение эффективности муниципального управления.

Одним из направлений реализации мероприятия является обеспечение предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и передачи их в собственность, в том числе земельных участков, на которых расположены находящиеся в собственности юридических и физических лиц здания (сооружения), а также переоформления прав на земельные участки в соответствии с требованиями [земельного законодательства](http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/2) Российской Федерации.

Реализация мероприятия предусматривает подготовку технической документации для обеспечения государственного кадастрового учета объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности города Чебоксары, постановка на учет которых ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости, а также в случае изменения характеристик объектов недвижимости.

Результатом проведения мероприятия является информационное наполнение Единого государственного реестра недвижимости.

Установление границ и оформление прав на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки, играют важную роль в создании условий для обеспечения государственных гарантий права собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, формирования полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости в государственном кадастре недвижимости.

[Подпрограмма](#sub_4000) "Формирование эффективного муниципального сектора экономики" предусматривает выполнение двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары.

В рамках выполнения данного мероприятия будет упорядочена система муниципальных учреждений города Чебоксары, сформированы и утверждены перечни подлежащих сохранению в муниципальной собственности города Чебоксары муниципальных учреждений города Чебоксары, в отношении которых отраслевыми органами администрации города Чебоксары, осуществляющими функции и полномочия учредителей, будут определены цели стратегического развития, достижение которых будет обеспечиваться реализацией соответствующих структурированных и формализованных планов-графиков ("дорожных карт").

Реализация данного мероприятия предусматривает определение организационно-правовых форм муниципальных учреждений города Чебоксары, влекущее изменение объема их прав в организационной и имущественной сфере, финансовую оптимизацию деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений, привлечение внебюджетных средств, повышение эффективности использования муниципального имущества города Чебоксары, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями города Чебоксары, и обеспечение поступления в бюджет города Чебоксары части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары.

Предусматриваются проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары в уставных капиталах, формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период в целях увеличения доходов бюджета города Чебоксары.

Реализация мероприятия будет способствовать проведению структурных преобразований в экономике, вовлечению объектов в коммерческий оборот, привлечению инвестиций в развитие хозяйственных обществ, стимулированию развития конкуренции, а также позволит увеличить неналоговые доходы городского бюджета города Чебоксары за счет поступления денежных средств от продажи объектов приватизации.

В целях привлечения инвестиций в развитие хозяйственных обществ, стимулирования развития конкуренции, вовлечения объектов в коммерческий оборот в рамках выполнения данного мероприятия предполагается проведение аудиторских проверок организаций с участием города Чебоксары и оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов для установления достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности и результатов инвентаризации имущества организаций с участием города Чебоксары, а также определения рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов, принятия решений об условиях приватизации муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, объектов недвижимости муниципальной казны города Чебоксары в количестве, установленном прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары.

Реализация основного мероприятия предполагает подготовку и размещение в печатных, телевизионных, радиовещательных и электронных средствах массовой информации материалов по основным направлениям деятельности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары. Предусматривается также публикация разъясняющих комментариев и выступлений по возникающим проблемным вопросам.

Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества города Чебоксары в рамках мероприятия направлено на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации муниципального имущества города Чебоксары и обеспечение открытости деятельности администрации города Чебоксары.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары.

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются осуществление контроля за использованием муниципального имущества города Чебоксары путем проведения плановых контрольных мероприятий по обеспечению сохранности, использования по назначению и эффективному управлению объектами муниципального имущества города Чебоксары, закрепленными за муниципальными учреждениями города Чебоксары на праве оперативного управления, за муниципальными унитарными предприятиями города Чебоксары на праве хозяйственного ведения, проведение обследований объектов муниципальной собственности на предмет исполнения условий договоров аренды, безвозмездного пользования имуществом казны, организация постоянного мониторинга вовлечения объектов муниципального имущества города Чебоксары в хозяйственный оборот.

Проверки осуществляются по вопросам наличия правоустанавливающих документов и технической документации в отношении объектов недвижимого имущества, фактического наличия основных средств, излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, наличия пользователей, фактически занимающих помещения (использующих движимое имущество) без оформления соответствующих прав.

Данное мероприятие предусматривает также:

осуществление контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков во взаимодействии с заинтересованными отраслевыми органами администрации города Чебоксары;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере земельных и имущественных отношений;

ведение претензионной и исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества города Чебоксары;

участие в судах различных инстанций по защите имущественных прав города Чебоксары.

Реализация мероприятия позволит обеспечить максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот и уменьшить риски потери контроля за использованием муниципального имущества города Чебоксары по назначению со стороны правообладателя, сократить неэффективное расходование средств на содержание муниципального имущества города Чебоксары, увеличить поступление доходов в бюджет города Чебоксары от распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары.

Мероприятие направлено на вовлечение в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества города Чебоксары.

Оно предусматривает осуществление оптимизации состава имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебоксары, вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны города Чебоксары на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование.

Выполнение данного мероприятия предполагает обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество города Чебоксары, в том числе на земельные участки, и защиту прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Срок и этапы реализации муниципальной программы предусмотрены в 2019 - 2025 годах.

Информация об изменениях:

 Раздел IV изменен с 24 марта 2022 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403759222/12) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. N 868

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22758766/1004)

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета города Чебоксары.

Средства бюджета города Чебоксары, предусмотренные к привлечению в рамках муниципальной программы, являются источниками финансирования основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 2025 годах составляет 758 684,7 тысяч рублей, в том числе:

в 2019 году - 88 934,1 тысяч рублей;

в 2020 году - 120 386,8 тысяч рублей;

в 2021 году - 107 152,8 тысяч рублей;

в 2022 году - 123 235,6 тысяч рублей;

в 2023 году - 110 048,3 тысяч рублей;

в 2024 году - 110 048,3 тысяч рублей;

в 2025 году - 98 878,8 тысяч рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 3 794,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2020 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2021 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2022 году - 3 794,2 тысяч рублей;

в 2023 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2024 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2025 году - 00,0 тысяч рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 2 638,8 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2020 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2021 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2022 году - 2 638,8 тысяч рублей;

в 2023 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2024 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2025 году - 00,0 тысяч рублей;

бюджета города Чебоксары - 752 251,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 88 934,1 тысяч рублей;

в 2020 году - 120 386,8 тысяч рублей;

в 2021 году - 107 152,8 тысяч рублей;

в 2022 году - 116 802,6 тысяч рублей;

в 2023 году - 110 048,3 тысяч рублей;

в 2024 году - 110 048,3 тысяч рублей;

в 2025 году - 98 878,8 тысяч рублей;

внебюджетных источников в 2019 - 2025 годах - 00,0 тысяч рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета города Чебоксары.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования муниципальной программы приведены в [приложении N 2](#sub_1200) к муниципальной программе.

# Раздел V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Основными внешними рисками муниципальной программы, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы.

В настоящее время уровень таких рисков является умеренным. Данные риски связаны с неготовностью к решению задач, поставленные муниципальной программой перед ответственными исполнителями, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Минимизация влияния данных рисков возможна за счет повышения квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий, а также усиление контроля за ходом реализации муниципальной программы.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств.

Данные риски являются существенными, которые могут повлиять на объем и сроки реализации отдельных подпрограмм, основных мероприятий и сроки достижения целевых индикаторов муниципальной программы. Минимизация влияния данного риска возможна за счет совершенствования механизмов осуществления муниципальной программы, совершенствования методов прогнозирования социально-экономического развития, внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации муниципальной программы с целью принятия мер, в случае возникновения кризисных явлений в экономике и социальной сфере.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике.

Данные риски могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных показателей в экономике, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. В рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

# Раздел VI. Механизм реализации муниципальной программы, организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой систему программных мероприятий, скоординированных по срокам, объемам и источникам финансирования. Управление, а также текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

В процессе реализации муниципальной программы в случае изменения законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики, муниципальных правовых актов города Чебоксары, ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вносит изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

В зависимости от меняющихся условий отдельные мероприятия муниципальной программы могут быть скорректированы для более эффективного решения поставленных задач. Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальной программы возложен на ответственного исполнителя муниципальной программы. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий муниципальной программы.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственным исполнителем муниципальной программы в отдел экономики, прогнозирования, социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно [приложениям N 4](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/4000) и [N 5](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/5000) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары.

Годовой отчет и годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливаются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы и представляются в отдел экономики прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажных носителях и в электронном виде.

Приложение N 1
к [муниципальной программе](#sub_1000) города
Чебоксары "Развитие земельных
и имущественных отношений"

# Сведенияо важнейших целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Важнейшие целевые индикаторыи показатели муниципальной программы, Подпрограмм (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых индикаторов и показателей по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений" |
| 1. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары (нарастающим итогом) | % | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, право собственности на которые зарегистрировано (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Чебоксары | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| [Подпрограмма](#sub_3000) "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
| 1. | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары (нарастающим итогом) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) (нарастающим итогом) | процентов | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| [Подпрограмма](#sub_4000) "Формирование эффективного муниципального сектора экономики" |
| 1. | Количество муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Чебоксары, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Чебоксары в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве нарушений, выявленных в отношении используемых объектов, находящихся в оперативном управлении либо безвозмездном пользовании муниципальных учреждений города Чебоксары | процентов | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 5. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, вновь выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Чебоксары, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями города Чебоксары объектов недвижимого имущества | процентов | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | процентов | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Информация об изменениях:

 Приложение 2 изменено с 24 марта 2022 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403759222/13) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. N 868

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22758766/1200)

Приложение N 2
к [муниципальной программе](#sub_1000) города
Чебоксары "Развитие земельных
и имущественных отношений"

# Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы за счет всех средств источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

 19 января, 28 июня 2021 г., 23 марта 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы, Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000) | Оценка расходов по годам тысяч рублей |
| ГРБС | [Рз](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/12000) Пр | [ЦСР](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000) | [ВР](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | "Развитие земельных и имущественных отношений" | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары; Администрация города Чебоксары, Администрация Калининского района города Чебоксары, Администрация Ленинского района города Чебоксары, Администрация Московского района города ЧебоксарыУправление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; | 966903904905906909932 | 0113041205010503 | А400000000 | 100200 600800 | 88934,1 | 120386,8 | 107152,8 | 123235,6 | 110048,3 | 110048,3 | 98878,8 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3794,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966903904905 906909 932 | 0113041205010503 | А400000000 | 100200 600800 | 88934,1 | 120386,8 | 107152,8 | 116802.6 | 110048,3 | 110048,3 | 98878,8 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма](#sub_3000) | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Администрация Калининского района города Чебоксары, Администрация Ленинского района города Чебоксары, Администрация Московского района города Чебоксары | 966904905 906 | 011304120503 | А410000000 | 100200 | 3183,6 | 5872,7 | 2899,1 | 11609,9 | 3176,9 | 3176,9 | 3283,6 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3794,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966904905906 | 011304120503 | А410000000 | 100200 | 3183,6 | 5872,7 | 2899,1 | 5176,9 | 3176,9 | 3176,9 | 3283,6 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма](#sub_4000) | "Формирование эффективного муниципального сектора экономики" | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары; | 966 932 | 01130412 0501 | А420000000 | 100200 600800 | 13805,2 | 34104,6 | 8713,4 | 8753,0 | 8075,3 | 8075,3 | 10845,2 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 932 | 01130412 0501 | А420000000 | 100200 600800 | 13805,2 | 34104,6 | 8713,4 | 8753,0 | 8075,3 | 8075,3 | 10845,2 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Администрация города Чебоксары;Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; | 966903909 | 01130412 | А4Э0000000 | 100200600800 | 71945,2 | 80409,5 | 95540,3 | 102872,7 | 98796,1 | 98796,1 | 84750,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966903909 | 01130412 | А4Э0000000 | 100200600800 | 71945,2 | 80409,5 | 95540,3 | 102872,7 | 98796,1 | 98796,1 | 84750,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 3
к [муниципальной программе](#sub_1000) города
Чебоксары "Развитие земельных
и имущественных отношений"

# Подпрограмма"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

С изменениями и дополнениями от:

 19 января, 28 июня 2021 г., 23 марта 2022 г.

Информация об изменениях:

 Паспорт изменен с 24 марта 2022 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403759222/141) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. N 868

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22758766/310)

# Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы | - [Гражданский кодекс](http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/0) Российской Федерации;[Земельный кодекс](http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/0) Российской Федерации;[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12125505/0) от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12128965/0) от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12148517/0) от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";[Закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/17603980/0) Чувашской Республики от 18 октября 2004 года N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике";[Устав](http://internet.garant.ru/document/redirect/17608181/1000) муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары (далее - Чебоксарское горкомимущество) |
| Соисполнители Подпрограммы | - МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары;МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары |
| Участники Подпрограммы | - Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары;муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары |
| Структура Подпрограммы | - Паспорт подпрограммы города Чебоксары "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами";[Разделы I](#sub_3001), [II](#sub_3002), [III](#sub_3003), [IV](#sub_3004), [V](#sub_3005), [VI](#sub_3006) подпрограммы города Чебоксары "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами";[приложение N 1](#sub_3100) к подпрограмме "Сведения о показателях и индикаторах Подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары и их значениях";[приложение N 2](#sub_3200) к подпрограмме "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех средств источников финансирования" |
| Цели Подпрограммы | - Совершенствование системы учета муниципального имущества и земельных участков;обеспечение максимально эффективного использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары |
| Задачи Подпрограммы | - Государственная регистрация права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;создание на базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики и муниципальным имуществом информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, государственная регистрация права и внесение сведений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары;проведение комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - К 2026 году Подпрограммой будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, - 100,0%;доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, - 100,0%;доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте), - 98,0% |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | - 2019 - 2025 годы |
| Объем средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | - Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019 - 2025 годах составляют 33 202,7 тысяч рублей, в том числе:в 2019 году - 3 183,6 тысяч рублей;в 2020 году - 5 872,7 тысяч рублей;в 2021 году - 2 899,1 тысяч рублей;в 2022 году - 11 609,9 тысяч рублей;в 2023 году - 3 176,9 тысяч рублей;в 2024 году - 3 176,9 тысяч рублей;в 2025 году - 3 283,6 тысяч рублей;из них средства:федерального бюджета - 3 794,2 тысяч рублей, в том числе по годам:в 2019 году - 00,0 тысяч рублей;в 2020 году - 00,0 тысяч рублей;в 2021 году - 00,0 тысяч рублей;в 2022 году - 3 794,2 тысяч рублей;в 2023 году - 00,0 тысяч рублей;в 2024 году - 00,0 тысяч рублей;в 2025 году - 00,0 тысяч рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики - 2 638,8 тысяч рублей, в том числе по годам:в 2019 году - 00,0 тысяч рублей;в 2020 году - 00,0 тысяч рублей;в 2021 году - 00,0 тысяч рублей;в 2022 году - 2 638,8 тысяч рублей;в 2023 году - 00,0 тысяч рублей;в 2024 году - 00,0 тысяч рублей;в 2025 году - 00,0 тысяч рублей;бюджета города Чебоксары - 5 176,9 тысяч рублей, в том числе по годам:в 2019 году - 3 183,6 тысяч рублей;в 2020 году - 5 872,7 тысяч рублей;в 2021 году - 2 899,1 тысяч рублей;в 2022 году - 5 176,9 тысяч рублей;в 2023 году - 3 176,9 тысяч рублей;в 2024 году - 3 176,9 тысяч рублей;в 2025 году - 3 283,6 тысяч рублей;внебюджетных источников в 2019 - 2025 годах - 00,0 тысяч рублей.Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Реализация Подпрограммы позволит:обеспечить наличие полного и актуализированного Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;совершенствование системы учета и мониторинга муниципального имущества города Чебоксары;обеспечить наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;обеспечить развитие системы межведомственного информационного взаимодействия;повысить качество оказываемых муниципальных услуг и сократить сроки их предоставления |
| Система организации контроля за выполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы возложен на ответственного исполнителя Подпрограммы. Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственным исполнителем муниципальной программы в отдел экономики, прогнозирования, социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно [приложениям N 4](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/4000) и [N 5](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/5000) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары |

# Раздел I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировка основных проблем (задач) в указанной сфере, анализ причин ее возникновения, прогноз ее развития

Имущество муниципальной собственности города Чебоксары создает материальную (имущественную) основу для реализации муниципальных полномочий города Чебоксары и предоставления муниципальных услуг.

Полномочия органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью города Чебоксары распространяются на муниципальное имущество и земельные участки, находящиеся в собственности города Чебоксары, а также на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и расположенные в границах города Чебоксары.

Реализация полномочий собственника требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества посредством построения целостной системы учета имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. В целях комплексного информационно-аналитического обеспечения основных процессов управления муниципальным имуществом в Чебоксарском горкомимуществе внедрена автоматизированная информационная система управления муниципальной собственностью города Чебоксары.

В соответствии с нормативными правовыми актами города Чебоксары Чебоксарское горкомимущество осуществляет функцию по организации ведения Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары в отношении:

земельных участков муниципального уровня собственности;

объектов недвижимого и движимого имущества, составляющего муниципальную казну города Чебоксары;

объектов недвижимого и движимого имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на правах хозяйственного ведения и оперативного управления;

акций и долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат городу Чебоксары, иных юридических лиц, учредителем (участником) которых является муниципальное образование.

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2019 числятся 2 муниципальных унитарных предприятия, 259 муниципальных учреждений, 18 хозяйствующих субъектов с долей участия города Чебоксары.

Общее количество объектов недвижимости в Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2019 составляет 13 714 единиц (на 97,43% объектов право зарегистрировано) и 143 023 объекта движимого имущества.

В период 2015 - 2018 гг. в Управлении Росреестра по Чувашской Республике поставлены на учет как бесхозяйные объекты 629 единиц. Признано в судебном порядке право муниципальной собственности города Чебоксары на 598 объектов.

Чебоксарским горкомимуществом также ведется работа по включению в реестр муниципального имущества, принимаемого из собственности Российской Федерации и Чувашской Республики; имущества, приобретаемого в собственность муниципального образования; бесхозяйного имущества.

Проводимые мероприятия по регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости и земельные участки, осуществление контроля за их сохранностью и использованием по целевому назначению позволяют обеспечить защиту имущественных прав города Чебоксары и создают условия для наиболее эффективного управления муниципальным имуществом.

# Раздел II. Приоритеты, цели и задачи, целевые индикаторы и показатели, ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Приоритетами Подпрограммы являются дальнейшее повышение социального благополучия и качества жизни населения, обеспечение интенсивного развития экономики, повышение ее конкурентоспособности, эффективности управления муниципальным имуществом. Необходимо создать условия для обеспечения роста доходной базы бюджета города Чебоксары за счет увеличения неналоговых поступлений от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, а также обеспечить открытость и прозрачность процессов распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, информационное сопровождение торгов по продаже имущества, заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков.

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" муниципальной программы города Чебоксары "Развитие земельных и имущественных отношений" (далее - Подпрограмма) является неотъемлемой частью муниципальной программы.

Основными стратегическими целями Подпрограммы являются:

совершенствование системы учета муниципального имущества и земельных участков;

обеспечение максимально эффективного использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих основных задач:

государственная регистрация права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

создание на базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики и муниципальным имуществом информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, государственная регистрация права и внесение сведений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить наличие полного и актуализированного Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;

совершенствование системы учета и мониторинга муниципального имущества города Чебоксары;

обеспечить наличие правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

обеспечить развитие системы межведомственного информационного взаимодействия;

повысить качество оказываемых муниципальных услуг и сократить сроки их предоставления.

В целях осуществления на территории города Чебоксары единой политики в сфере земельных и имущественных отношений, обеспечения эффективного управления и распоряжения объектами недвижимости и земельными ресурсами, организации проведения работ по разграничению государственной собственности на землю, обеспечения своевременной подготовки документов для проведения государственного кадастрового учета земельных участков в рамках реализации Подпрограммы необходимо обеспечить взаимодействие между Чебоксарским горкомимуществом, территориальными, функциональными, отраслевыми органами администрации города Чебоксары и муниципальными учреждениями.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2026 году следующих целевых индикаторов и показателей:

доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общей площади объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, - 100,0%;

доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, - 100,0%;

доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте), - 98,0%.

# Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы, сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание системы учета муниципального имущества и земельных участков.

В рамках реализации данного мероприятия предполагаются упорядочение состава муниципального имущества и обеспечение его учета.

Кроме того, в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15 мая 2018 года N Пр-817ГС в рамках реализации данного мероприятия планируется публиковать и поддерживать в актуальном состоянии на [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/6) администрации города Чебоксары на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об объектах, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении, ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц.

Мероприятие 1.1. Государственная регистрация права собственности города Чебоксары на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости, а также земельные участки под ними.

В сфере управления муниципальной собственностью города Чебоксары создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база. Организован учет муниципального имущества города Чебоксары на основе применения программно-технических средств, осуществляются передача имущества во владение и пользование, безвозмездные прием и передача имущества на другие уровни собственности и т.д. Необходимым условием эффективного управления муниципальным имуществом города Чебоксары является наличие полных и достоверных сведений о его структуре и состоянии.

Отсутствие государственной регистрации права собственности города Чебоксары на объекты недвижимости препятствует вовлечению их в экономический оборот, в том числе путем приватизации.

В связи с этим одним из направлений реализации мероприятия является обеспечение государственной регистрации права собственности города Чебоксары на объекты недвижимого имущества. Необходимо обеспечение государственной регистрации права собственности города Чебоксары на все недвижимое имущество, включая построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости, а также на земельные участки под ним.

Мероприятие предусматривает обеспечение полноты сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним и актуализации Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары. Результатом проведения мероприятия является формирование сведений об объектах недвижимости города Чебоксары.

Мероприятие 1.2. Создание на базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики и муниципальным имуществом информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары.

Реализация задачи по созданию и внедрению интегрированной информационной системы управления имуществом обеспечит прозрачность деятельности публично-правовых образований по управлению и распоряжению имуществом, достоверность и доступность информации для заинтересованных пользователей Единого реестра муниципального имущества города Чебоксары.

Внедрение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары направлено на создание условий для перспективного прогнозирования развития земельно-имущественных отношений в городе Чебоксары, повышение обоснованности и эффективности принятия управленческих решений.

Создание единой системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары и государственным имуществом Чувашской Республики, обеспечивающей надлежащий учет такого имущества, предполагает совершенствование, в том числе доработку программного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, и информационное наполнение данной системы.

Мероприятие 1.3. Сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары.

Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары, созданного на базе автоматизированной информационной системы "Управление муниципальной собственностью города Чебоксары".

Продолжается работа по оптимизации учета имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебоксары, сокращение сроков выгрузки и обработки данных от организаций, имеющих муниципальное имущество, путем обновления оборудования и установки нового программно-технического обеспечения на автоматизированные рабочие места.

Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе городе Чебоксары, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов.

В рамках мероприятия предусмотрено оснащение рабочих мест современным компьютерным оборудованием, средствами обработки информации и другими материальными ресурсами с целью расширения базы данных об имуществе.

Порядок ведения реестра муниципального имущества города Чебоксары предусматривает хранение сведений об имуществе на бумажных носителях.

Так, в настоящее время на объекты недвижимости и их правообладателей имеются карты на каждый объект учета с приложением правоустанавливающих и право удостоверяющих документов, которые подлежат постоянному хранению.

Дела по приватизации муниципального имущества города Чебоксары подлежат постоянному хранению. Часть данных дел хранятся в Чебоксарском горкомимуществе, часть переданы на постоянное хранение в БУ "Госархив современной истории Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии.

Реализация данного мероприятия обеспечит эффективное использование базы данных о муниципальном имуществе города Чебоксары и позволит гарантировать сохранность документов.

Мероприятие 1.5. Подготовка специалистов в сфере управления муниципальным имуществом для осуществления мероприятий по актуализации и обеспечению технической безопасности базы данных о муниципальном имуществе города Чебоксары, а также в сфере оценочной деятельности.

В рамках данного мероприятия предполагается повышение уровня профессиональных знаний муниципальных служащих города Чебоксары по вопросам управления муниципальным имуществом в целях осуществления мероприятий по актуализации базы данных о муниципальном имуществе города Чебоксары и обеспечению ее технической безопасности в условиях внедрения и совершенствования автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом, эффективности использования муниципального имущества города Чебоксары, а также осуществления оценки рыночной стоимости имущества.

Основное мероприятие 2. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Чебоксары, в том числе земельных участков.

Мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, государственная регистрация права и внесение сведений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары.

Данное мероприятие предусматривает подготовку технической документации для обеспечения государственного кадастрового учета объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности города Чебоксары, постановка на учет которых ранее не проводилась, и вновь созданных объектов недвижимости, а также в случае изменения характеристик объектов недвижимости.

За счет использования юридически значимой, актуальной информации об объектах недвижимости как объектах кадастрового учета осуществляются обеспечение информационной поддержкой субъектов земельно-имущественных отношений и повышение эффективности муниципального управления.

Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, государственная регистрация права и внесение сведений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары.

Для более эффективного использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, и вовлечения их в оборот необходимо осуществлять кадастровые работы по их разделу, объединению, перераспределению.

Работы планируется провести в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, сведения о местоположении границ которых по координатному описанию отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

В ходе выполнения данного мероприятия предусматривается проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, в том числе находящихся под объектами муниципальной казны города Чебоксары, переданных на баланс автономным, бюджетным и казенным учреждениям города Чебоксары, а также в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям города Чебоксары, с постановкой на государственный кадастровый учет вновь сформированных земельных участков.

Кроме того, в рамках данного мероприятия предусматривается проведение работ по определению местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей, тепловых и электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары.

Мероприятие предусматривает обеспечение полноты сведений о зарегистрированных правах на земельные участки на территории города Чебоксары в целях их налогообложения и эффективного управления земельными ресурсами.

Мероприятие 2.3. Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары.

В рамках реализации мероприятия планируются выполнение комплексных кадастровых работ по уточнению характеристик земельных участков на территории города Чебоксары, установлению или уточнению местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, а также обеспечивается исправление кадастровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

Подпрограмма реализуется в 2019 - 2025 годах.

Информация об изменениях:

 Раздел IV изменен с 24 марта 2022 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403759222/142) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. N 868

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22758766/3004)

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019 - 2025 годах формируется за счет средств бюджета города Чебоксары.

Прогнозируемые объемы финансирования Подпрограммы составляют 33 202,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 3 183,6 тысяч рублей;

в 2020 году - 5 872,7 тысяч рублей;

в 2021 году - 2 899,1 тысяч рублей;

в 2022 году - 11 609,9 тысяч рублей;

в 2023 году - 3 176,9 тысяч рублей;

в 2024 году - 3 176,9 тысяч рублей;

в 2025 году - 3 283,6 тысяч рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 3 794,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2020 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2021 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2022 году - 3 794,2 тысяч рублей;

в 2023 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2024 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2025 году - 00,0 тысяч рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 2 638,8 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2020 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2021 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2022 году - 2 638,8 тысяч рублей;

в 2023 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2024 году - 00,0 тысяч рублей;

в 2025 году - 00,0 тысяч рублей;

бюджета города Чебоксары - 26 769,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 3 183,6 тысяч рублей;

в 2020 году - 5 872,7 тысяч рублей;

в 2021 году - 2 899,1 тысяч рублей;

в 2022 году - 5 176,9 тысяч рублей;

в 2023 году - 3 176,9 тысяч рублей;

в 2024 году - 3 176,9 тысяч рублей;

в 2025 году - 3 283,6 тысяч рублей;

внебюджетных источников в 2019 - 2025 годах - 00,0 тысяч рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Чебоксары.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2025 годах приведено в [приложении N 2](#sub_3200) к настоящей Подпрограмме.

# Раздел V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Основными внешними рисками Подпрограммы, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы.

В настоящее время уровень таких рисков является умеренным. Данные риски связаны с неготовностью к решению задач, поставленные Подпрограммой перед ответственными исполнителями, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы или задержке в их выполнении. Минимизация влияния данных рисков возможна за счет повышения квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Подпрограммой мероприятий, а также усиление контроля за ходом реализации Подпрограммы.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств.

Данные риски являются существенными, которые могут повлиять на объем и сроки реализации отдельных Подпрограмм, основных мероприятий и сроки достижения целевых индикаторов Подпрограммы. Минимизация влияния данного риска возможна за счет совершенствования механизмов осуществления Подпрограммы, совершенствования методов прогнозирования социально-экономического развития, внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации Подпрограммы с целью принятия мер, в случае возникновения кризисных явлений в экономике и социальной сфере.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике.

Данные риски могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных показателей в экономике, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Подпрограммы. В рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

# Раздел VI. Механизм реализации Подпрограммы, организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой систему программных мероприятий, скоординированных по срокам, объемам и источникам финансирования. Управление, а также текущий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

В процессе реализации Подпрограммы в случае изменения законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики, муниципальных правовых актов города Чебоксары, ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вносит изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в целом.

В зависимости от меняющихся условий отдельные мероприятия Подпрограммы могут быть скорректированы для более эффективного решения поставленных задач. Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры Подпрограммы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы возложен на ответственного исполнителя Подпрограммы. Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственным исполнителем Подпрограммы в отдел экономики, прогнозирования, социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно [приложениям N 4](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/4000) и [N 5](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/5000) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары.

Приложение N 1
к [подпрограмме](#sub_3000) "Управление
муниципальным имуществом
и земельными ресурсами" муниципальной
программы города Чебоксары
"Развитие земельных
и имущественных отношений"

# Сведенияо важнейших целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Важнейшие целевые индикаторыи показатели муниципальной программы, Подпрограмм (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых индикаторов и показателей по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
| 1. | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары (нарастающим итогом) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) (нарастающим итогом) | процентов | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Информация об изменениях:

 Приложение 2 изменено с 24 марта 2022 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403759222/143) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. N 868

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22758766/3200)

Приложение N 2
к [подпрограмме](#sub_3000) "Управление
муниципальным имуществом
и земельными ресурсами" муниципальной
программы города Чебоксары
"Развитие земельных
и имущественных отношений"

# Ресурсное обеспечениереализации муниципальной подпрограммы за счет всех средств источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

 19 января, 28 июня 2021 г., 23 марта 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Подпрограмм муниципальной программы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000) | Оценка расходов по годам тысяч рублей |
| ГРБС | [Рз](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/12000) Пр | [ЦСР](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000) | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Администрация Калининского района города Чебоксары, Администрация Ленинского района города Чебоксары, Администрация Московского района города Чебоксары | 966904905906 | 011304120503 | А410000000 | 100200 | 7540,7 | 5872,7 | 2899,1 | 11609,9 | 3176,9 | 3176,9 | 3283,6 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3794,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966904905906 | 011304120503 | А410000000 | 100200 | 7540,7 | 5872,7 | 2899,1 | 5176,9 | 3176,9 | 3176,9 | 3283,6 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Создание системы учета муниципального имущества и земельных участков | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | 966 | 01130412 | А410100000 | 200 | 1405,4 | 1407,9 | 1512,3 | 1645,7 | 1645,7 | 1645,7 | 1482,4 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 01130412 | А410100000 | 240 | 1405,4 | 1407,9 | 1512,3 | 1645,7 | 1645,7 | 1645,7 | 1482,4 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Государственная регистрация права собственности города Чебоксары на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости, а также земельные участки под ними | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Создание на базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики и муниципальным имуществом информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | 966 | 0113 | А410173640 | 240 | 323,7 | 360,9 | 418,0 | 437,7 | 437,7 | 437,7 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 01130412 | А410173640 | 242 | 323,7 | 360,9 | 418,0 | 437,7 | 437,7 | 437,7 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе города Чебоксары, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | 966 | 01130412 | А410173510 | 240 | 1081,7 | 1047,0 | 1094,3 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1082,4 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 01130412 | А410173510 | 244242 | 1081,7 | 1047,0 | 1094,3 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1082,4 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Подготовка специалистов в сфере управления муниципальным имуществом для осуществления мероприятий по актуализации и обеспечению технической безопасности базы данных о муниципальном имуществе города Чебоксары, а также в сфере оценочной деятельности | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары;МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Чебоксары, в том числе земельных участков | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Администрация Калининского района города Чебоксары, Администрация Ленинского района города Чебоксары, Администрация Московского района города Чебоксары | 966904905906 | 011304120503 | А410200000 | 110240 | 6135,3 | 4464,8 | 1386,8 | 9964,2 | 1531,2 | 1531,2 | 1801,2 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3794,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966904905906 | 011304120503 | А410200000 | 110240 | 6135,3 | 4464,8 | 1386,8 | 3531,2 | 1531,2 | 1531,2 | 1801,2 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, государственная регистрация права и внесение сведений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | 966 | 0113 | А410273570 | 200 | 500,0 | 392,5 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 0113 | А410273570 | 240 | 500,0 | 392,5 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Осуществление работ по актуализации государственной оценки земель в целях налогообложения и вовлечения земельных участков в гражданско-правовой оборот | Всего | Администрация Калининского района города Чебоксары, Администрация Ленинского района города Чебоксары, Администрация Московского района города Чебоксары | 904905906 | 0503 | А410273590 | 200 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 904905906 | 0503 | А410273590 | 240 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. | Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящихся в собственности муниципального образования и внесение сведений кадастр недвижимости | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары; | 966 | 0412 | А410277590 | 100200800 | 5635,3 | 1072,3 | 1386,8 | 3331,2 | 1331,2 | 1331,2 | 1301,2 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 0412 | А410277590 | 110240850 | 5635,3 | 1072,3 | 1386,8 | 3331,2 | 1331,2 | 1331,2 | 1301,2 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары; | 966 | 0113 | А4102L5110 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 966 | 0113 | А4102L5110 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3794,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 966 | 0113 | А4102L5110 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 0113 | А4102L5110 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 4
к [муниципальной программе](#sub_1000) города
Чебоксары "Развитие земельных
и имущественных отношений"

# Подпрограмма"Формирование эффективного муниципального сектора экономики"

С изменениями и дополнениями от:

 19 января, 28 июня 2021 г., 23 марта 2022 г.

Информация об изменениях:

 Паспорт изменен с 24 марта 2022 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403759222/151) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. N 868

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22758766/410)

# Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Подпрограммы | [Гражданский кодекс](http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/0) Российской Федерации;[Земельный кодекс](http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/0) Российской Федерации;[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12125505/0) от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12128965/0) от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12148517/0) от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";[Закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/17603980/0) Чувашской Республики от 18 октября 2004 года N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике";[Устав](http://internet.garant.ru/document/redirect/17608181/1000) муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары (далее - Горкомимущество) |
| Соисполнители Подпрограммы | МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары;Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары |
| Участники Подпрограммы | Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары |
| Структура Подпрограммы | - Паспорт Подпрограммы города Чебоксары "Формирование эффективного муниципального сектора экономики";[Разделы I](#sub_4001), [II](#sub_4002), [III](#sub_4003), [IV](#sub_4004), [V](#sub_4005), [VI](#sub_4006) Подпрограммы города Чебоксары "Формирование эффективного муниципального сектора экономики";[приложение N 1](#sub_4100) к Подпрограмме "Сведения о показателях и индикаторах Подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары и их значениях";[приложение N 2](#sub_4200) к Подпрограмме "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех средств источников финансирования" |
| Цели Подпрограммы | - Оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары;обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора города Чебоксары |
| Задачи Подпрограммы | - Упорядочение системы муниципальных учреждений города Чебоксары в целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг;проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары в уставных капиталах;формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период;обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных предприятий города Чебоксары;распространение информации об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары в средствах массовой информации путем проведения круглых столов, семинаров, конференций;создание условий для недопущения проявления коррупционных нарушений в процессе управления муниципальным имуществом города Чебоксары;оптимизация состава имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебоксары;вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны города Чебоксары на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование;оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - К 2026 году будут достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:количество муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, основанных на праве хозяйственного ведения, - 1 единица;доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Чебоксары, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году, - 100,0%;доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году, - 100,0%;доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Чебоксары в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении либо безвозмездном пользовании муниципальных учреждений города Чебоксары, - 100,0%;доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, вновь выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Чебоксары, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями города Чебоксары объектов недвижимого имущества - 100,0%;доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров - 100,0% |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | - 2019 - 2025 годы |
| Объем средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | - Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019 - 2025 годах составляют - 92 372,0 тысяч рублей, в том числе по годам:в 2019 году - 13 805,2 тысяч рублей;в 2020 году - 34 104,6 тысяч рублей;в 2021 году - 8 713,4 тысяч рублей;в 2022 году - 8 753,0 тысяч рублей;в 2023 году - 8 075,3 тысяч рублей;в 2024 году - 8 075,3 тысяч рублей;в 2025 году - 10 845,2 тысяч рублей;из них средства:федерального бюджета в 2019 - 2025 годах составляют - 00,0 тысяч рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 - 2025 годах составляют - 00,0 тысяч рублей;бюджета города Чебоксары составляют -92 372,0 тысяч рублей, в том числе по годам:в 2019 году - 13 805,2 тысяч рублей;в 2020 году - 34 104,6 тысяч рублей;в 2021 году - 8 713,4 тысяч рублей;в 2022 году - 8 753,0 тысяч рублей;в 2023 году - 8 075,3 тысяч рублей;в 2024 году - 8 075,3 тысяч рублей;в 2025 году - 10 845,2 тысяч рублей;внебюджетных источников в 2019 - 2025 годах составляют - 00,0 тысяч рублей.Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Реализация Подпрограммы позволит:оптимизировать состав и структуру муниципального сектора экономики города Чебоксары, обеспечить и повысить эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами;увеличить доходы бюджета города Чебоксары от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;оптимизировать расходы бюджета города Чебоксары, предусмотренные на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;повысить инвестиционную привлекательность города Чебоксары |
| Система организации контроля за выполнением муниципальной подпрограммы | Контроль за исполнением Подпрограммы возложен на ответственного исполнителя Подпрограммы. Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы.Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственным исполнителем Подпрограммы в отдел экономики, прогнозирования, социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме согласно [Приложениям N 4](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/4000) и [N 5](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/5000) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары |

# Раздел I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировка основных проблем (задач) в указанной сфере, анализ причин ее возникновения, прогноз ее развития

Подпрограмма "Формирование эффективного муниципального сектора экономики" (далее - Подпрограмма) является неотъемлемой частью муниципальной программы.

От эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы неналоговых поступлений в городской бюджет.

Основными задачами в сфере управления муниципальными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с долей участия города Чебоксары являются:

оптимизация состава и структуры муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

обеспечение выполнения основных экономических показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары.

В ходе реализации Подпрограммы предполагается осуществить по представлениям отраслевых органов администрации города Чебоксары оптимизацию системы муниципальных учреждений города Чебоксары, в том числе путем изменения организационно-правовой формы учреждений.

Одним из основных направлений является эффективное управление и распоряжение муниципальным нежилым фондом. Имущество, не задействованное в обеспечении исполнения муниципальных функций и полномочий города Чебоксары и не закрепленное на праве управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Чебоксары, включается в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной год, и предоставляется в аренду.

В соответствии с [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12161610/0) от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" осуществляется приватизация объектов нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества.

В ближайшей перспективе ожидается снижение поступлений в бюджет города Чебоксары средств от использования и продажи муниципального имущества, что обусловлено рядом объективных факторов, а именно:

выбытием значительной части имущества из муниципальной собственности в связи с реализацией политики приватизации;

уменьшением наличия в муниципальной собственности города Чебоксары высоколиквидного имущества, имеющего привлекательность для потенциальных инвесторов.

Подпрограмма направлена на комплексное решение вопросов по формированию эффективного муниципального сектора экономики города Чебоксары.

Информация об изменениях:

 Раздел II изменен с 30 июня 2021 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/401409186/152) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 28 июня 2021 г. N 1166

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22856553/4002)

# Раздел II. Приоритеты, цели и задачи, целевые индикаторы и показатели, ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Приоритетами Подпрограммы являются повышение социального благополучия и качества жизни населения, обеспечение интенсивного развития экономики, повышение ее конкурентоспособности, повышение эффективности управления муниципальным имуществом. В связи с этим предстоит создать условия для обеспечения роста доходной базы бюджета города Чебоксары за счет увеличения неналоговых поступлений от эффективного управления и распоряжения имуществом и земельными участками.

Подпрограмма "Формирование эффективного муниципального сектора экономики" (далее - Подпрограмма) является неотъемлемой частью муниципальной программы.

Основными стратегическими целями Подпрограммы являются:

оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары;

обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики города Чебоксары.

Для достижения целей необходимо решение следующих основных задач:

упорядочение системы муниципальных учреждений города Чебоксары в целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг;

проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары в уставных капиталах;

формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период;

обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных предприятий города Чебоксары;

распространение информации об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары в средствах массовой информации путем проведения круглых столов, семинаров, конференций;

создание условий для недопущения проявления коррупционных нарушений в процессе управления муниципальным имуществом города Чебоксары;

оптимизация состава имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебоксары;

вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны города Чебоксары на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование;

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2026 году следующих целевых индикаторов и показателей:

количество муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, основанных на праве хозяйственного ведения, - 1 единица;

доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Чебоксары, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году, - 100,0%;

доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году, - 100,0%;

доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Чебоксары в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении либо безвозмездном пользовании муниципальных учреждений города Чебоксары, - 100,0%;

доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, вновь выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Чебоксары, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями города Чебоксары объектов недвижимого имущества - 100,0%;

доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров - 100,0%.

Сведения о важнейших целевых показателях и индикаторах ожидаемой эффективности реализации Подпрограммы приведены в [приложении N 1](#sub_4100) к настоящей Подпрограмме.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

оптимизировать состав и структуру муниципального сектора экономики города Чебоксары, обеспечить и повысить эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

увеличить доходы бюджета города Чебоксары от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;

оптимизировать расходы бюджета города Чебоксары, предусмотренные на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;

повысить инвестиционную привлекательность города Чебоксары.

Информация об изменениях:

 Раздел III изменен с 30 июня 2021 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/401409186/153) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 28 июня 2021 г. N 1166

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22856553/4003)

# Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы, сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары.

Мероприятие 1.1. Упорядочение системы муниципальных учреждений города Чебоксары в целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг.

В рамках выполнения данного мероприятия будут формироваться и утверждаться перечни подлежащих сохранению в муниципальной собственности города Чебоксары муниципальных учреждений города Чебоксары, в отношении которых отраслевыми органами администрации города Чебоксары, осуществляющими функции и полномочия учредителя, будут определены цели стратегического развития, достижение которых будет обеспечиваться реализацией соответствующих структурированных и формализованных планов-графиков ("дорожных карт").

Реализация данного мероприятия предусматривает:

определение целей стратегического развития муниципальных учреждений города Чебоксары отраслевыми органами администрации города Чебоксары, осуществляющими функции и полномочия учредителя;

определение организационно-правовой формы муниципальных учреждений города Чебоксары, влекущее изменение объема их прав в организационной и имущественной сфере;

финансовую оптимизацию деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений, привлечение внебюджетных средств.

Мероприятие 1.2. Проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары в уставных капиталах.

Данное мероприятие способствует постоянному, систематизированному и детальному наблюдению за финансово-хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары более 50,0% для обеспечения эффективного управления муниципальными унитарными предприятиями города Чебоксары и хозяйственными обществами.

Мероприятие 1.3. Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период.

Приватизация муниципального имущества города Чебоксары рассматривается как оптимизация муниципального сектора экономики города Чебоксары, направлена на получение доходов от продажи муниципального имущества и достижение строгого соответствия состава муниципального имущества функциям государства.

В результате реализации данного мероприятия достигается:

сокращение муниципального сектора экономики города Чебоксары в целях развития и стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов;

создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие акционерных обществ;

улучшение корпоративного управления;

формирование доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Чебоксары.

Состав подлежащего приватизации имущества ежегодно рассматривается Чебоксарским городским Собранием депутатов в составе прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Чувашской Республики.

Мероприятие 1.4. Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных предприятий города Чебоксары.

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.

Реализация данного мероприятия способствует установлению достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности и результатов инвентаризации имущества, а также определению рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов.

Мероприятие 1.5. Принятие решений об условиях приватизации муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, объектов недвижимости муниципальной казны города Чебоксары.

Реализация данного мероприятия будет способствовать проведению структурных преобразований в экономике, вовлечению объектов в коммерческий оборот, привлечению инвестиций в развитие хозяйственных обществ, стимулированию развития конкуренции.

Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества города Чебоксары.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации муниципального имущества города Чебоксары и открытости деятельности администрации города Чебоксары.

Мероприятие 1.7. Организация продаж объектов приватизации.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение процедур продаж приватизируемого муниципального имущества города Чебоксары и позволит увеличить неналоговые доходы бюджета города Чебоксары за счет поступления денежных средств от продажи объектов приватизации.

В рамках исполнения [поручения](http://internet.garant.ru/document/redirect/73057638/0) Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2016 года N Пр-2563 необходимо обеспечить переход на электронную форму торгов при продаже подлежащего приватизации муниципального имущества в целях повышения эффективности и прозрачности проведения торгов, а также минимизации коррупционных рисков в указанной сфере.

Соответствующая работа по продаже муниципального имущества города Чебоксары проведена еще в 2017 году, были заключены соглашения с электронными торговыми площадками, организованы первые продажи в электронной форме. В 2017 году все продажи муниципального имущества Чувашской Республики, включая движимое имущество, осуществлялись в электронной форме. Внедрение данного механизма в города Чебоксары позволяет увеличить количество участвующих в торгах потенциальных покупателей и способствует отчуждению имущества, ранее неоднократно выставлявшегося на продажу.

Мероприятие 1.8. Распространение информации об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары в средствах массовой информации путем проведения круглых столов, семинаров, конференций.

В рамках данного мероприятия предполагаются подготовка и размещение в печатных, телевизионных, радиовещательных и электронных средствах массовой информации материалов по основным направлениям деятельности в сфере управления и распоряжения муниципального имуществом города Чебоксары. Предполагается также публикация разъясняющих комментариев и выступлений по проблемным вопросам.

Мероприятие 1.9. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" планируется осуществление мероприятий по ежегодному дополнительному включению муниципальных объектов в перечень муниципального имущества города Чебоксары, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары.

Мероприятие 2.1. Создание условий для недопущения проявления коррупционных нарушений в процессе управления муниципальным имуществом города Чебоксары.

В рамках настоящего мероприятия предусматриваются:

осуществление контроля за использованием муниципального имущества города Чебоксары путем проведения плановых контрольных мероприятий по обеспечению сохранности, использования по назначению и эффективному управлению объектами муниципального имущества города Чебоксары, закрепленными за муниципальными учреждениями города Чебоксары на праве оперативного управления, за муниципальными унитарными предприятиями города Чебоксары на праве хозяйственного ведения;

осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение обследований объектов муниципальной собственности города Чебоксары на предмет исполнения условий договоров аренды, безвозмездного пользования имуществом муниципальной казны;

организация постоянного мониторинга и вовлечения объектов муниципального имущества города Чебоксары в хозяйственный оборот, задейственности закрепленного имущества в осуществлении уставной деятельности муниципальных организаций.

Реализация данного мероприятия позволит:

обеспечить максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот и будет способствовать достоверности налогооблагаемой базы по имущественным налогам;

уменьшить риски потери контроля за использованием муниципального имущества города Чебоксары, использованием правообладателем имущества не по назначению;

сократить неэффективное расходование средств на содержание муниципального имущества города Чебоксары;

увеличить поступление доходов в бюджет города Чебоксары от распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары.

Мероприятие 2.2. Вовлечение в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества города Чебоксары.

Реализация мероприятия повысит эффективность учета муниципального имущества через определение состава и уровня детализации объектов учета, эффективность формирования полных и достоверных сведений об объекте учета, уменьшит коррупционные проявления при управлении и использовании муниципального имущества города Чебоксары, обеспечит государственную регистрацию права оперативного управления и хозяйственного ведения в целях последующего принятия управленческих решений.

Мероприятие 2.3. Оптимизация состава имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебоксары.

Реализация мероприятия предусматривает:

инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебоксары, в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества и принятия решения о его вовлечении в хозяйственный оборот. По итогам проведенной инвентаризации отраслевыми органами администрации города Чебоксары, в ведении которых находятся муниципальные учреждения города Чебоксары, представлены соответствующие предложения по вовлечению имущества в хозяйственный оборот;

изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества города Чебоксары;

списание и ликвидацию имущества, признанного непригодным для дальнейшего использования вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств.

Мероприятие 2.4. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны города Чебоксары на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование.

В доходной части бюджета города Чебоксары арендные платежи за пользование муниципальным имуществом города Чебоксары являются важнейшей составляющей неналоговых поступлений.

При передаче муниципального имущества города Чебоксары в аренду размер арендной платы определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с [законодательством](http://internet.garant.ru/document/redirect/12112509/1) Российской Федерации об оценочной деятельности. Таким образом, в связи с тем, что доходы от аренды объектов муниципальной собственности города Чебоксары являются одним из источников развития доходной базы, одним из важных вопросов остается постоянная актуализация информационной базы рыночной оценки объектов недвижимого имущества и размера арендной платы. Реализация данного мероприятия позволит привлечь в бюджет города Чебоксары дополнительные неналоговые доходы в виде арендных платежей.

Мероприятие 2.5. Обеспечение разработки и принятия органами управления хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары более 50,0% стратегий развития на среднесрочный период.

Реализация данного мероприятия будет способствовать повышению качества корпоративного управления, развитию системы оценки показателей деятельности хозяйственных обществ, повышению инвестиционной привлекательности хозяйственных обществ.

Мероприятие 2.6. Обеспечение выработки по каждому хозяйственному обществу с долей участия города Чебоксары экономически обоснованной дивидендной политики с целью максимального пополнения доходной части бюджета города Чебоксары.

Реализация данного мероприятия будет способствовать созданию условий для увеличения неналоговых доходов бюджета города Чебоксары.

Мероприятие 2.7. Расширение практики привлечения в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары лиц, не являющихся муниципальными служащими города Чебоксары.

Реализация данного мероприятия создаст условия для внедрения эффективных моделей корпоративного управления в хозяйственных обществах путем привлечения независимых директоров и независимых экспертов.

Мероприятие 2.8. Организация деятельности ревизионных комиссий хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары.

Реализация данного мероприятия направлена на формирование действенной системы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ.

Данным мероприятием предусматривается разработка методических рекомендаций по организации работы ревизионных комиссий хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары, определяющих требования к осуществлению проверки деятельности обществ членами ревизионной комиссии, а также формированию акта и заключения ревизионной комиссии.

Мероприятие 2.9. Обеспечение избрания (назначения) представителей интересов города Чебоксары в составы советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ.

Результатом реализации данного мероприятия должно стать принятие решений по ключевым вопросам деятельности обществ в интересах города Чебоксары, в том числе по основным направлениям деятельности обществ, выработке экономически обоснованной дивидендной политики.

Мероприятие 2.10. Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество города Чебоксары, в том числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Данное мероприятие позволит восстановить права собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Подпрограмма будет реализована в 2019 - 2025 годах.

Информация об изменениях:

 Раздел IV изменен с 24 марта 2022 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403759222/154) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. N 868

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22758766/4004)

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимые для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019 - 2025 годах формируется за счет средств бюджета города Чебоксары.

Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы в 2019 - 2025 годы составляет 92 372,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 13 805,2 тысяч рублей;

в 2020 году - 34 104,6 тысяч рублей;

в 2021 году - 8 713,4 тысяч рублей;

в 2022 году - 8 753,0 тысяч рублей;

в 2023 году - 8 075,3 тысяч рублей;

в 2024 году - 8 075,3 тысяч рублей;

в 2025 году - 10 845,2 тысяч рублей;

из них средства:

федерального бюджета в 2019 - 2025 годах составляют - 00,0 тысяч рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 - 2025 годах составляют - 00,0 тысяч рублей;

бюджета города Чебоксары составляют 92 372,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 13 805,2 тысяч рублей;

в 2020 году - 34 104,6 тысяч рублей;

в 2021 году - 8 713,4 тысяч рублей;

в 2022 году - 8 753,0 тысяч рублей;

в 2023 году - 8 075,3 тысяч рублей;

в 2024 году - 8 075,3 тысяч рублей;

в 2025 году - 10 845,2 тысяч рублей;

внебюджетных источников в 2019 - 2025 годах составляют - 00,0 тысяч рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Чебоксары.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2025 годах приведено в [приложении N 2](#sub_4200) к настоящей Подпрограмме.

# Раздел V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Основными внешними рисками Подпрограммы, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы.

В настоящее время уровень таких рисков является умеренным. Данные риски связаны с неготовностью к решению задач, поставленные Подпрограммой перед ответственными исполнителями, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы или задержке в их выполнении. Минимизация влияния данных рисков возможна за счет повышения квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Подпрограммой мероприятий, а также усиление контроля за ходом реализации Подпрограммы.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств.

Данные риски являются существенными, которые могут повлиять на объем и сроки реализации отдельных Подпрограмм, основных мероприятий и сроки достижения целевых индикаторов Подпрограммы. Минимизация влияния данного риска возможна за счет совершенствования механизмов осуществления Подпрограммы, совершенствования методов прогнозирования социально-экономического развития, внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации Подпрограммы с целью принятия мер, в случае возникновения кризисных явлений в экономике и социальной сфере.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике.

Данные риски могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных показателей в экономике, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Подпрограммы. В рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

# Раздел VI. Механизм реализации Подпрограммы, организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой систему программных мероприятий, скоординированных по срокам, объемам и источникам финансирования. Управление, а также текущий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.

В процессе реализации Подпрограммы в случае изменения законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики, муниципальных правовых актов города Чебоксары, ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вносит изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в целом.

В зависимости от меняющихся условий отдельные мероприятия Подпрограммы могут быть скорректированы для более эффективного решения поставленных задач. Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры Подпрограммы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы возложен на ответственного исполнителя Подпрограммы. Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Подпрограммы.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственным исполнителем Подпрограммы в отдел экономики, прогнозирования, социально-экономического развития администрации города Чебоксары ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно [приложениям N 4](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/4000) и [N 5](http://internet.garant.ru/document/redirect/26583712/5000) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары.

Приложение N 1
к [подпрограмме](#sub_4000) "Формирование
эффективного муниципального сектора
экономики" муниципальной программы
города Чебоксары "Развитие земельных
и имущественных отношений"

# Сведенияо важнейших целевых индикаторах и показателях подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Важнейшие целевые индикаторыи показатели муниципальной программы, Подпрограмм (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых индикаторов и показателей по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма "Формирование эффективного муниципального сектора экономики" |
| 1. | Количество муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Чебоксары, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Чебоксары в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве нарушений, выявленных в отношении используемых объектов, находящихся в оперативном управлении либо безвозмездном пользовании муниципальных учреждений города Чебоксары | процентов | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 5. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, вновь выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений города Чебоксары, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями города Чебоксары объектов недвижимого имущества | процентов | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | процентов | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Информация об изменениях:

 Приложение 2 изменено с 24 марта 2022 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403759222/155) администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. N 868

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/22758766/4200)

Приложение N 2
к [подпрограмме](#sub_4000) "Формирование
эффективного муниципального сектора
экономики" муниципальной программы
города Чебоксары "Развитие земельных
и имущественных отношений"

# Ресурсное обеспечениереализации муниципальной подпрограммы за счет всех средств источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

 19 января, 28 июня 2021 г., 23 марта 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000) | Оценка расходов по годам тысяч рублей |
| ГРБС | [Рз](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/12000) Пр | [ЦСР](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000) | [ВР](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | "Формирование эффективного муниципального сектора экономики" | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | 966932 | 01130412 0501 | А4200000000 | 100200 600800 | 13805,2 | 34104,6 | 8713,4 | 8753,0 | 8075,3 | 8075,3 | 10845,2 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 932 | 01130412 0501 | А4200000000 | 100200 600800 | 13805,2 | 34104,6 | 8713,4 | 8753,0 | 8075,3 | 8075,3 | 10845,2 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | 966 | 0113 | А420100000 | 200 | 4100,0 | 3628,0 | 3373,5 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 4000,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 0113 | А420100000 | 240 | 4100,0 | 3628,0 | 3373,5 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 4000,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Упорядочение системы муниципальных учреждений города Чебоксары в целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары в уставных капиталах | Всего | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных предприятий города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары | 966 | 0113 | А420173530 | 200 | 1200,0 | 428,0 | 173,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 0113 | А420173530 | 240 | 1200,0 | 428,0 | 173,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Принятие решений об условиях приватизации муниципальных унитарных предприятий города Чебоксары, пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, объектов недвижимости муниципальной казны города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. | Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Организация продаж объектов приватизации | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары | 966 | 0113 | А420173550 | 200 | 2900,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 0113 | А420173550 | 240 | 2900,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. | Распространение информации об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары в средствах массовой информации путем проведения круглых столов, семинаров, конференций | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | 966 | 01130412 | А420200000 | 100200800 | 9705,2 | 30476,6 | 5339,9 | 4953,0 | 4275,3 | 4275,3 | 6745,2 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 01130412 | А420200000 | 110240830850 | 9705,2 | 30476,6 | 5339,9 | 4953,0 | 4275,3 | 4275,3 | 6745,2 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Создание условий для недопущения проявления коррупционных нарушений в процессе управления муниципальным имуществом города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Вовлечение в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары;Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. | Оптимизация состава имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары; Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | 932 | 0501 | А420271140 | 600 | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 932 | 0501 | А420271140 | 610 | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны города Чебоксары на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;МКУ "Земельное управление" города Чебоксары | 966 | 01130412 | А420273610 | 100200800 | 4845,2 | 29126,6 | 3237,5 | 3933,0 | 3255,3 | 3255,3 | 4745,2 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 01130412 | А420273610 | 110240830 | 4845,2 | 29126,6 | 3237,5 | 3933,0 | 3255,3 | 3255,3 | 4745,2 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5. | Обеспечение разработки и принятия органами управления хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары более 50 процентов стратегий развития на среднесрочный период | Всего | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары;Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6. | Обеспечение выработки по каждому хозяйственному обществу с долей участия города Чебоксары экономически обоснованной дивидендной политики с целью максимального пополнения доходной части бюджета города Чебоксары | Всего | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары;Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7. | Расширение практики привлечения в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары лиц, не являющихся муниципальными служащими города Чебоксары | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары;Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.8. | Организация деятельности ревизионных комиссий хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары | Всего | Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары;Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.9. | Обеспечение избрания (назначения) представителей интересов города Чебоксары в составы советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары;Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;Территориальные, функциональные, отраслевые органы администрации города Чебоксары;Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.10. | Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество города Чебоксары, в том числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков | Всего | Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары | 966 | 0113 | А420273620 | 800 | 4860,0 | 1350,0 | 1647,4 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 2000,0 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Чебоксары | 966 | 0113 | А420273620 | 830850 | 4860,0 | 1350,0 | 1647,4 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 2000,0 |
| Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |