СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и, об оценке эффективности

муниципальных программ города Чебоксары за 2021 год

В соответствии с Разделом 6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары утвержденного постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317, на основе данных, представленных структурными подразделениями администрации города Чебоксары являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ, подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2021 год.

Сводный годовой отчет включает в себя следующую информацию:

конкретные результаты реализации муниципальных программ города Чебоксары, достигнутые за отчетный год;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальных программ;

расчет степени достижения целей и задач муниципальных программ;

результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, муниципальных программ города Чебоксары;

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары, реализуемые в муниципальных программах, в основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары за счет всех источников финансирования;

расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары с обоснованием отклонений по целевым индикаторам и показателям;

предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ и иную информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальных программ;

предложения об изменении форм и методов управления по реализации муниципальных программ;

предложения о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ города Чебоксары в целом.

В городе Чебоксары постановлениями администрации города Чебоксары разработаны, утверждены и реализуются 24 комплексные муниципальные программы.

Муниципальные программы, реализуемые в городе Чебоксары в 2021 году:

1. «Развитие строительного комплекса и архитектуры»;

2. «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

3. «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем»;

4. «Социальная поддержка граждан»;

5. «Доступная среда»;

6. «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»;

7. «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары»;

8. «Развитие образования»;

9. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары»;

10. «Экономическое развитие города Чебоксары»;

11. «Развитие промышленности и инновационная экономика»;

12. «Развитие транспортной системы города Чебоксары»;

13. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;

14. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»;

15. «Развитие потенциала муниципального управления»;

16. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары»;

17. «Цифровое общество города Чебоксары»;

18. «Содействие занятости населения»;

19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары»;

20. «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары»;

21. «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»;

22. «Развитие земельных и имущественных отношений»;

23. «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары»;

24. «Комплексное развитие территорий города Чебоксары».

Структурными подразделениями администрации города Чебоксары – ответственными исполнителями муниципальных программ в отчетном 2021 году были инициированы внесения изменений во все действующие муниципальные программы города Чебоксары в целях актуализации сведений о финансировании муниципальных программ города Чебоксары и их целевых показателей (индикаторов).

Актуализация муниципальных программ города Чебоксары проводится с целью приведения в соответствие с бюджетным кодексом Российской Федерации, с действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, и нормативными актами местного самоуправления.

В 2021 году город Чебоксары принимал участие в реализации 18 региональных проектов в рамках 7 национальных проектов (программ). Все реализуемые региональные проекты интегрированы в муниципальные программы города Чебоксары, целевые показатели и объемы финансирования региональных проектов отражены в муниципальных программах города Чебоксары.

Информация

о перечне региональных проектов, реализуемых в рамках муниципальных

программ города Чебоксары

| Наименование муниципальной программы города Чебоксары | Наименование региональных проектов |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | «Чистая вода» |
| «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | «Жилье» |
| «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | «Формирование современной городской среды» |
| «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | «Культурная среда» «Творческие люди» «Цифровая культура» «Развитие туристической инфраструктуры» |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | «Спорт – норма жизни» |
| «Развитие образования» | «Учитель будущего» «Цифровая образовательная среда» «Поддержка семей, имеющих детей» «Современная школа» «Успех каждого ребенка» «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» «Социальная активность» |
| «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | «Дорожная сеть» «Общественные меры развития дорожного хозяйства» |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | «Оздоровление Волги» |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Чебоксары, (далее – Оценка) проведена по Методике оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827, по широкому кругу критериев.

Оценка показала, что 10 муниципальных программ города Чебоксары признаны высокоэффективными и 14 муниципальных программ – эффективными.

Таблица 1

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ

города Чебоксары

| № п/п | Наименование муниципальной программы города Чебоксары | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 38,5 | эффективная |
| 2. | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 38,4 | эффективная |
| 3. | «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | 34,5 | эффективная |
| 4. | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары | 40,1 | высокоэффективная |
| 5. | Доступная среда | 38,7 | эффективная |
| 6. | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | 40,9 | высокоэффективная |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 40,0 | высокоэффективная |
| 8. | «Развитие образования» | 41,2 | высокоэффективная |
| 9. | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» | 40,5 | высокоэффективная |
| 10. | «Экономическое развитие города Чебоксары» | 40,2 | высокоэффективная |
| 11. | «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 37,6 | эффективная |
| 12. | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 40,5 | высокоэффективная |
| 13. | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | 38,8 | эффективная |
| 14. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 41,0 | высокоэффективная |
| 15. | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 39,0 | эффективная |
| 16. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» | 40,6 | высокоэффективная |
| 17. | «Цифровое общество города Чебоксары» | 40,7 | высокоэффективная |
| 18. | «Содействие занятости населения» | 39,2 | эффективная |
| 19. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 38,7 | высокоэффективная |
| 20. | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 37,2 | эффективная |
| 21. | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 38,3 | эффективная |
| 22. | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 38,4 | эффективная |
| 23. | «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» | 37,4 | эффективная |
| 24. | «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» | 36,6 | эффективная |

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ города Чебоксары

В составе 24 муниципальных программ города Чебоксары в 2021 году к реализации были запланированы 55 Подпрограммы (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары»).

Результаты о ходе реализации основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары») представлены ниже.

1. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.11.2019 № 2955.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (далее – муниципальная программа) в 2021 году были реализованы 2 Подпрограммы:

«Градостроительная деятельность в городе Чебоксары»;

«Снятие административных барьеров в строительстве».

В 2021 году в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 09.02.2021 № 223;

постановление администрации города Чебоксары от 01.07.2021 № 1196.

Для реализации данной муниципальной программы были определены основные стратегические цели:

рациональная организация территории Чебоксарского городского округа;

создание условий для устойчивого развития территории Чебоксарского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создание условий для планировки территории города Чебоксары;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

Для достижения указанных целей в 2021 году решались следующие приоритетные задачи муниципальной программы:

внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

координатное описание территориальных зон Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа;

разработка и утверждение документации по планировке территорий, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие Чебоксарского городского округа;

повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

сокращение административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета города Чебоксары были предусмотрены финансовые средства в сумме – 51,65 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства из городского бюджета на 88,3 % от плана, что составляет 45,60 млн. рублей.

Основная часть финансирования мероприятий из бюджета города Чебоксары была направлена на:

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

разработку документации по планировке территории для размещения объектов местного значения;

развитие территорий города Чебоксары в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

оптимизацию предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, созданию условий для улучшения инвестиционного климата и общепрограммные расходы.

- Координатное описание территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа находится на стадии завершения. Завершены работы по координатному описанию территориальных зон, за исключением территорий, на которые по выявленным обстоятельствам без внесения изменений в градостроительную документацию сделать не возможно.

- В местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа в 2021 году изменения не вносились. В декабре 2021 года был направлен в Чебоксарское городское Собрание депутатов проект внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа в части внесения изменений в таблицу 1.1.3 – стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов в соответствии с внесенными изменениями в республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской Республики (постановление Кабинета Министров ЧР от 08.12.2021 № 648 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546»).

- В части установления территорий Чебоксарского городского округа, подлежащих комплексному и устойчивому развитию, показатель 1,00 не был, достигнут в связи с тем, что Федеральным законом от 30.12.2020 №494-ФЗ внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий, которым исключено понятие и требования к комплексному и устойчивому развитию территорий. В 2021 году проводилась работа совместно с Минстроем Чувашии по подбору территорий для реализации комплексного развития – прорабатываются 2 территории, находящиеся в юго-западном и южном районах города.

- При реализации муниципальной программы средства бюджета города Чебоксары за 2021 год использованы эффективно, за исключением средств, предусмотренных на внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа в целях его актуализации.

- В рамках запланированных работ на проведение научно-исследовательской работы по подготовке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа в 2021 году было принято решение об актуализации ранее подготовленных документов для проведения торгов.

- При реализации мероприятий муниципальной программы средства, выделенные из бюджета города Чебоксары в 2021 году, были использованы эффективно.

В ходе реализации муниципальной программы были достигнуты важнейшие показатели и индикаторы:

обеспеченность территории Чебоксарского городского округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности достигло – 70,0 %;

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа достигло – 90,0 % (100,0 % от плана);

доля планируемых объектов местного значения, обеспеченных документацией по планировке территории, в отношении которых предусмотрена подготовка документации по планировке территории – 40,0 % (100,0 % от плана).

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по окончанию периода остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени достигли плановых значений.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры» за 2021 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары».

- Реализация Подпрограммы «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) предусматривает решение основных целей:

обеспеченность территории Чебоксарского городского округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования;

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

обеспечение документацией по планировке территории объектов местного значения;

разработка и утверждение документации по планировке территории для развития инженерной и транспортной инфраструктур.

В результате достижения поставленных целей Подпрограммы были решены следующие задачи:

внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

координатное описание территориальных зон Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа;

разработка и утверждение документации по планировке территорий, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие Чебоксарского городского округа;

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества архитектурной деятельности на территории Чебоксарского городского округа.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 4,60 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 0,98 млн. рублей или на 21,3 % от плана, с не высоким комплексным критерием (оплата заключенных муниципальных контрактов предусмотрена в 2022 году).

В 2021 году финансирование было направлено на развитие территорий города Чебоксары в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

В рамках реализации подпрограммы «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» за 2021 год выполнено следующее:

1) утверждены 59 документаций по планировке территорий, из них:

9 – для размещения линейных объектов;

21 – под многоквартирную жилую застройку,

22 – проекты межеваний территорий частного сектора города Чебоксары;

1 – территория СНТ;

6 – прочие территории.

2) 	в отношении правил землепользования территории Чебоксарского городского округа:

внесены изменения решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов, в том числе и в карту градостроительного зонирования, от 25 марта, 27 апреля, 18 мая, 8 июня, 10 августа, 19 октября, 23 декабря 2021 года;

принято 9 решений об уточнении карты зон с особыми условиями использования территорий в части отображения санитарно-защитных зон.

В 2021 году в ходе реализации Подпрограммы достижение важнейших показателей и индикаторов сложились следующим образом:

создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры путем разработки и утверждения документации по планировке территорий Чебоксарского городского округа – 20,0 %;

разработка и утверждение документации по планировке территорий Чебоксарского городского округа в целях ее устойчивого и эффективного развития достигло – 3 единицы;

соблюдение требований градостроительных регламентов, местных нормативов градостроительного проектирования – 100,0 %;

установление территорий Чебоксарского городского округа, подлежащих комплексному и устойчивому развитию, в 2020 году достигло – 0 единиц.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2021 года в основном достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в архитектуре».

Основными целями Подпрограммы «Снятие административных барьеров в архитектуре» (далее – Подпрограмма) являются, оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата и создание условий для сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

Для достижения поставленных перед Подпрограммой целей были решены следующие задачи:

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;

обеспечение размещения сведений, документов, материалов, не указанных в части 1.2 ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации применительно к территории Чебоксарского городского округа в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике;

обеспечение предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике.

В части введения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Чебоксарского городского округа запланированное значение выполнена и находится в опытной эксплуатации.

В соответствии с п. 8 ст. 7 ГрК РФ создание и эксплуатация государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

В целях реализации положений статей 8, 56 и 57 ГрК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» Минстроем Чувашии создана и введена в опытную эксплуатацию государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (далее – ГИСОГД ЧР).

Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует утвержденное органом исполнительной власти Чувашской Республики Положение, определяющее структуру, порядок формирования и ведения ГИСОГД ЧР, а также регулирующее отношения, возникающие при предоставлении и использовании содержащихся в нем сведений, ГИСОГД ЧР не введена в промышленную эксплуатацию. Минстроем Чувашии планируемая дата ввода в промышленную эксплуатацию ГИСОГД ЧР администрации города Чебоксары не сообщена.

Информация, подлежащая размещению в ГИСОГД ЧР, администрацией города Чебоксары ведется в типовом тиражируемом программном обеспечении ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ТТПО ИСОГД) Минстроя России.

После утверждения Положения и введения в промышленную эксплуатацию ГИСОГД ЧР информационная база (ТТПО ИСОГД) Минстроя России будет синхронизирована с ГИСОГД ЧР, а также  будет обеспечено предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД ЧР.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году финансирование из бюджетов всех уровней не предусматривалось.

Предоставление услуг по выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствии с постановлениями администрации города Чебоксары от 06.10.2016 № 2725 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Чебоксары от 22.12.2007 № 2550, 05.06.2018 № 967, 06.11.2018 № 2144, 28.02.2020 № 419, 08.12.2020 № 2414, от 26.12.2020 № 2609) и от 28.02.2020 № 418 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Чебоксары от 25.11.2020 № 2345, от 14.05.2021 № 848, от 15.06.2021 № 1092, от 15.09.2021 № 1641). Указанные административные регламенты предусматривают возможность предоставления муниципальных услуг через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

введение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Чебоксарского городского округа – 100,0 %;

доля услуг по оформлению разрешительной документации в сфере строительства, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 100,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Нарушения финансовой дисциплины не выявлены. Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в архитектуре» в 2021 году является эффективной.

2. Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 04.02.2019 № 189.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 3 Подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы претерпели изменения, в связи с этим муниципальная программа в 2021 году приводилась в соответствие, были внесены соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 09.03.2021 № 387;

постановление администрации города Чебоксары от 07.06.2021 № 1032;

постановление администрации города Чебоксары от 17.11.2021 № 2026.

Основными целями муниципальной программы являются, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в сумме – 416,70 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили – 32,34 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 101,56 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 238,72 млн. рублей, внебюджетных источников – 44,07 млн. рублей.

Фактически муниципальной программой были освоены средства за счет всех источников финансирования на 99,77 % от годового плана, что составляет 415,76 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 32,34 млн. рублей; (100,0 % от плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 100,88 млн. рублей (99,3 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 238,46 млн. рублей (99,9 % от плана);

внебюджетных источников – 44,07 млн. рублей (100,0 % от плана).

- Основная часть финансовых средств муниципальной программы в сумме – 229,74 млн. рублей были направлены на реализацию Подпрограммы по обеспечению реализации муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

- Финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней были направлены на:

- осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства и содействие благоустройству города Чебоксары;

- модернизацию систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

- повышение эффективности работы коммунальных котельных, по снижению потерь при транспортировке тепловой энергии;

- строительство и модернизацию систем водоснабжения, водоотведение и очистку сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов, предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкцию и модернизацию газотранспортной системы.

- Бюджетные средства всех уровней при реализации муниципальной программы в 2020 году использованы эффективно.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в большей степени остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени достигли плановых значений.

Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2021 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары».

- Реализация Подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары» предусматривает решение следующих основных целей:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.

- Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

Одними из важнейших задач Подпрограммы являются:

модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;

повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах;

проведение ремонта многоквартирных квартир, ремонта помещений подразделений по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике и повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности;

повышения ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города Чебоксары к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.

финансовое обеспечение (возмещение) затрат МУП «Теплосеть», связанных с частичным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы (газ).

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2021 году были направлены средства в сумме 229,75 млн. рублей, из которых федеральный бюджет составляет – 0,00 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 82,46 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 103,22 млн. рублей, внебюджетные источники – 44,07 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 229,75 млн. рублей или на 100,0 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых 82,46 млн. рублей – средства республиканского бюджета (исполнение 100,0 %), средства городского бюджета составляют 103,22 млн. рублей (исполнение 100,0 % от плана), внебюджетные источники – 44,07 млн. рублей (исполнение 100,0 % от плана).

Финансирование в 2021 году было направлено на обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в сумме – 33,49 млн. рублей или на 100,0 % от плана, на развитие систем теплоснабжения в сумме – 44,07 млн. рублей или 100,0 % от плана, на улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания – 152,18 млн. рублей (100,0 % от годового плана).

Все поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

- Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы в 2020 году позволило выполнить важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, такие как:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности составило 0,045 единиц/ Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей – 0,68 единиц/км;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения достигло – 6,4 %;

удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг составило – 85,0 %;

замена ветхих тепловых сетей составило – 11,8 километров;

ремонт муниципальных квартир – 18 квартир;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах – 4 квартирах;

установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа – 30 приборов;

финансовое обеспечение затрат МУП «Теплосеть» – 33,00 млн. рублей.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары» в 2021 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

Целью Подпрограммы является, обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Чувашской Республики, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников были направлены средства в сумме 44,21 млн. рублей, из которых федеральный бюджет составляет – 32,34 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 0,26 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 11,60 млн. рублей, внебюджетные источники – 0,0 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 44,21 млн. рублей или на 100,0 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых 32,34 млн. рублей – средства федерального бюджета (исполнение 100,0 %), 0,26 млн. рублей – средства республиканского бюджета (исполнение 100,0 %), средства городского бюджета составляют 11,60 млн. рублей (исполнение 100,0 % от плана).

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты показатели, которые в 2020 году сложились следующим образом:

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети – 36,3 %;

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 14,6 %;

обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения – 99,0 %;

доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества – 99,9 %;

удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 12,27 %;

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети – 44,2 %;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – 12,16 %;

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения – 99,0 %;

доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод – 90,0 %.

Поставленные задачи выполнены, и свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению цели Подпрограммы.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной питьевой водой» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Газификация города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Газификация города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является повышение надежности функционирования газотранспортной системы города Чебоксары.

В 2021 году для реализации поставленной цели были решены задачи по обеспечению надежности газоснабжения, реконструкции и модернизации газотранспортной системы, повышению уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории города Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары были направлены финансовые средства в сумме 24,41 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 18,84 млн. рублей и бюджета города Чебоксары – 5,57 млн. рублей. Бюджетные средства были освоены на 96,3 % от годового плана или на сумму 23,51 млн. рублей. Средства бюджета города Чебоксары предусмотрены на газификацию Заволжской территории города Чебоксары.

В 2021 году выполнено строительство внутри поселковых газораспределительных сетей в поселках Заволжья:

1. Строительство внутри поселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, ул. Санаторная – 0,91 млн. рублей.

2. Строительство внутри поселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, микрорайона Пролетарский – 3,0 млн. рублей.

3. Строительство внутри поселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, микрорайона Первомайский – 10,8 млн. рублей.

4. Строительство внутри поселковых газораспределительных сетей в пос. Северный – 8,0 млн. рублей.

Строительство вышеуказанных сетей в 2021 году завершено, стоимость работ составило – 22,71 млн. рублей (96,4 % от плана), в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 18,17 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 4,54 млн. рублей.

Кроме того, за счет средств бюджета города Чебоксары оказаны услуги по осуществлению технического надзора за строительством и монтажом систем газоснабжения на сумму – 0,80 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты показатели, которые в 2021 году сложились следующим образом:

Строительство внутри поселковых газопроводов ежегодно – 7,06 км (100,0 % от планового показателя).

По итогам 2021 года поставленные задачи выполнены, целевые индикаторы, и показатели в полной степени достигнуты, о чем свидетельствует эффективность проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Газификация города Чебоксары» в 2021 году стала эффективной.

3. Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.10.2019 № 2616.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 2 Подпрограммы:

«Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары»;

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2021 году мероприятия муниципальной программы претерпели изменения, также как и объемы финансирования, в связи с чем, в муниципальную программу вносились соответствующие изменения в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В муниципальную программу были внесены следующие соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 22.03.2021 № 478;

постановление администрации города Чебоксары от 23.07.2021 № 1369.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены финансовые средства из бюджетов всех уровней в сумме – 1 035,08 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 374,63 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 415,01 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 105,05 млн. рублей, внебюджетные источники – 140,39 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически освоены средства за счет всех источников финансирования на 93,0 %, что составляет 962,90 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 372,11 млн. рублей (99,3 % от годового плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 361,57 млн. рублей (87,1 % от плана – низкое освоение средств);

бюджета города Чебоксары – 88,82 млн. рублей (84,6 % от плана);

внебюджетные источники – 140,39 млн. рублей (100,0 % от плана).

Основная часть финансирования мероприятий из бюджетов всех уровней были направлены на:

государственную и муниципальную поддержку в решении жилищных проблем, повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей;

обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов;

предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Средства федерального бюджета и бюджета города Чебоксары при реализации муниципальной программы за 2021 год были использованы эффективно.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в большей степени остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени в 2021 году достигли плановых значений:

По состоянию на 30.12.2021 за истекший период 2021 года принято в эксплуатацию 420,44 тысяч кв. метров жилья, в том числе:

40 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства многоквартирных жилых домов,  общей площадью 356,98 тысяч кв. метров;

329 объектов индивидуального жилищного строительства, общей площадью 63,46 тысяч кв. метров (сведения о построенных населением жилых домах, сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию по форме ИЖС);

общая площадь приобретения жилых помещений по исполнению судов о предоставлении жилых помещений различным категориям граждан составила – 1 050,0 кв. метров;

- жилищные условия улучшило – 430 семей;

число семей, которые приобрели и получили доступное и комфортное жилье в течение года, составило – 80 семей (56,3 % от плана).

Выдано 58 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья.

Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» за 2021 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары».

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

К важнейшим задачам Подпрограммы относятся:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья или строительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;

предоставление многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, жилых помещений на условиях договоров социального найма;

уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий;

предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов;

формирование механизмов софинансирования из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году были выделены финансовые средства в размере 804,32 млн. рублей, которые распределены по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 374,63 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 207,19 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 82,10 млн. рублей;

внебюджетные источники – 140,40 млн. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило освоить средства на 91,02 % от плана или на сумму 732,15 млн. рублей, в том числе освоены средства:

федерального бюджета на сумму – 372,11 млн. рублей (99,3 % от плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму – 153,77 млн. рублей (74,2 % от плана – низкое освоение средств);

бюджета города Чебоксары – 65,87 млн. рублей (80,2 % от плана);

внебюджетные источники – 140,40 млн. рублей (100,0 % от плана).

Подпрограммой в 2021 году осуществлено строительство следующих объектов:

строительство объекта «Магистральная дорога районного значения № 2 в границах микрорайонов  № 4 и № 5 жилого района «Новый город» города Чебоксары». Стоимость строительства объекта составила – 302,40 млн. рублей, 29.12.2021 объект введен в эксплуатацию;

строительство дорог (1 этап) в микрорайоне «Олимп» по улице З. Яковлевой, дом 58 города Чебоксары. Стоимость строительства объекта составила – 29,50 млн. рублей, 24.12.2021 объект введен в эксплуатацию;

«Очистные сооружения поверхностного стока позиция 53, 1 очередь 7 микрорайона центральной части города Чебоксары (центр VII)». Стоимость строительства объекта составила – 14,40 млн. рублей, 29.11.2021 объект введен в эксплуатацию.

Автодороги обеспечивают транспортную и пешеходную доступность микрорайонов «Новый город» и «Олимп», его связь с магистральными улицами города.

В 2021 году начато строительство дороги №  2 в I очереди 7 микрорайона центральной части города Чебоксары, цена контракта – 178,80 млн. рублей со сроком выполнения работ – 31.08.2022.

В 2020–2021 годах в рамках реализации национального проекта «Демография» велось строительство 6 дошкольных учреждений на 1 120 мест:

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2021 году было предусмотрено:

строительство дошкольного образовательного учреждения на 110 мест с ясельными группами позиция 29 в микрорайоне «Солнечный-4» (1 этап) города Чебоксары, стоимость строительства объекта составила – 84,2 млн. рублей, 18.08.2021 объект введен в эксплуатацию;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части города Чебоксары, стоимость строительства объекта составила – 229,1 млн. рублей, 25.11.2021 объект введен в эксплуатацию;

завершено строительство объектов «Детский сад на 110 мест в 14 микрорайоне в НЮР города Чебоксары» и «Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест микрорайоне «Альгешево города Чебоксары», в 2022 году ведется работа по вводу объектов в эксплуатацию.

В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию в 2022 году продолжается строительство «Дошкольного образовательного учреждения на 240 мест микрорайоне «Благовещенский» города Чебоксары», «Дошкольного образовательного учреждения на 250 мест позиция 27 в микрорайоне «Университетский-2» города Чебоксары».

В 2020 году в рамках реализации на территории города Чебоксары национального проекта «Образование» начато строительство общеобразовательной школы позиция 37 в микрорайоне 3 района «Садовый» города Чебоксары Чувашской Республики», со сроком выполнения работ по контракту – 31.08.2022 и стоимостью 1 103,10 млн. рублей.

Также в 2021 году был произведен капитальный ремонт следующих объектов:

1. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 25» города Чебоксары Чувашской Республики», стоимость работ – 33,30 млн. рублей;

2. Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 74 «Березка» города Чебоксары по адресу: город Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д. 6А, стоимость работ составила – 46,50 млн. рублей;

3. Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад № 75» по адресу: город Чебоксары, проспект 9-ой Пятилетки, д. 3А, стоимость работ составила – 27,30 млн. рублей;

4. Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 85» города Чебоксары находящийся по адресу: город Чебоксары, улица Т. Кривова, д. 7-1, стоимость работ составила – 32,50 млн. рублей;

5. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 88» города Чебоксары, расположенный по адресу: город Чебоксары, ул. Волкова, д. 2/18, стоимость работ составила – 35,40 млн. рублей;

6. Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №1 2» города Чебоксары находящегося по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25, стоимость работ составила – 32,30 млн. рублей;

7. Капитальный ремонт здания школы МБОУ «СОШ № 24» по адресу: Чувашская Республика город Чебоксары проспект Ленина, дом 55А, стоимость работ составила – 31,30 млн. рублей;

8. Капитальный ремонт здания школы МБОУ «СОШ № 27» города Чебоксары расположенный по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 9, стоимость работ составила – 70,70 млн. рублей;

9. Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 28» города Чебоксары, находящегося по адресу: город Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 33, стоимость работ составила – 36,20 млн. рублей;

10. Капитальный ремонт здания школы МБОУ «СОШ № 30», расположенный по адресу: город Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, 10А, стоимость работ составила – 72,80 млн. рублей;

11. Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 31» города Чебоксары, находящегося по адресу: город Чебоксары, ул. Урукова, 11А, стоимость работ составила – 119,40 млн. рублей;

12. Капитальный ремонт здания школы МБОУ «СОШ № 63» города Чебоксары по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, Розы Люксембург, д. 8, стоимость работ составила – 70,60 млн. рублей;

13. Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 19» города Чебоксары, находящегося по адресу: ул. Текстильщиков, 4», контракт на сумму 25,50 млн. рублей заключен в 2021 году, капитальный ремонт продолжен в 2022 году.

Молодые семьи улучшили жилищные условия в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

В 2021 году на учете нуждающихся в жилых помещениях состояла 2 673 молодая семья.

По итогам 2021 года 53 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Выдано 58 государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья.

При реализации основного мероприятия по развитию жилищного строительства предусматривалось расселение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.03.2019 № 92 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы» дома, включенные в программу подлежат расселению в срок до конца 2025 года.

Общая площадь аварийного жилищного фонда признанного до 1 января 2017 года и включенного в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы, подлежащая расселению составляет – 3 118,1 кв. метров, расселению подлежат 239 человек, признанных аварийными после 1 января 2017 года составляет 16,29 тысяч кв. метров.

На реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары в 2021 году было выделено финансирование в размере 27,70 млн. рублей, которые распределены по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 0,00 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 27,70 млн. рублей.

Средства, выделенные в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары освоены на 88,1 % или на 24,41 млн. рублей.

В рамках мероприятия «Расселение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» идет разработка проектной и рабочей документации на «Строительство многоквартирного жилого дома по улице Н.И. Ашмарина города Чебоксары». Проектом предусмотрено 116 квартир, из них 92 квартир – для расселения из аварийного жилищного фонда.

По городу Чебоксары на 01.01.2022 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях районов города Чебоксары состояло 175 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей (на 01.01.2021– 159 семей).

Согласно Закону Чувашской Республики № 42 от 17.10.2005 полномочия по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, являются государственными полномочиями Чувашской Республики, и их реализация обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.

При решении задачи по предоставлению гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов, из 99 решений судов о возложении обязанности на администрацию города Чебоксары о предоставлении жилых помещений различным категориям граждан (из них – 97 решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, 2 решения – о предоставлении жилых помещений инвалидам). Из них исполнено одно решение суда. На конец 2021 года неисполненными остаются 331 решение суда о возложении обязанности на администрацию города о предоставлении жилых помещений различным категориям граждан.

В 2021 году предоставлено 25 жилых помещений различным категориям граждан. Общая площадь жилых помещений, распределенная различным категориям граждан во исполнение решений ориентировочно составила 1 250 кв. метров. Очередь нуждающихся в жилых помещениях различных категорий граждан постоянно пополнятся вновь принятыми на учет.

Все поставленные задачи выполнены и способствуют достижению цели Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2021 году проводилась работа по:

получению субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями;

приобретению (строительство) жилых помещений на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году были направлены средства в сумме – 207,84 млн. рублей, из которых федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 207,82 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 20,00 тысяч рублей.

Подпрограмма исполнена на 100,0 % от плана или на сумму 207,84 млн. рублей, из которых федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 207,81 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 20,00 тысяч рублей.

Администрацией города принимаются меры по приобретению жилых помещений для:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

граждан по решению судов на приобретение жилых помещений;

предоставления по договорам социального найма категории граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющим пять и более несовершеннолетних детей).

По городу Чебоксары на начало 2021 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях районов города Чебоксары состояло 812 детей-сирот, в том числе совершеннолетних – 474 человека. За период 2021 года 18 детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа обеспечены жилыми помещениями, в том числе получено 2 сертификата. На конец 2021 года на учете стоит 816 детей-сирот.

В ходе реализации Подпрограммы исполнители столкнулись с объективными причинами, затрудняющими выполнение поставленных задач.

В 2021 году в рамках осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений приобретено 123 квартиры на сумму 204,40 млн. рублей, из них 14 готовых квартир, 109 квартир с условием о расчетах по счету эскроу со сроком поставки в 2022 году. На обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года №42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей) заключено 4 контракта на сумму 49,20 млн. рублей, с условием о расчетах по счету эскроу со сроком поставки в 2022 году.

С целью определения рыночной стоимости квадратного метра жилого помещения Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары в адрес застройщиков города Чебоксары направлялось соответствующее письмо.

По данным застройщиков города Чебоксары, средняя цена по Чувашской Республике за 1 кв. метр на I квартал 2022 года составляет 75 700 рублей.

Застройщики города Чебоксары не торопятся принимать участие в аукционах из-за низкой стоимости квадратного метра жилья, установленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

В связи с большой социальной значимостью решения вопроса обеспечения жильем граждан, указанных в пункте 6 части 1 статьи 18, в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17.10.2005 № 42 «О регулировании жилищных отношений», Администрацией города Чебоксары в адрес Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  направлено письмо с просьбой  увеличить оплачиваемую за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики стоимость 1 кв.м жилья при реализации социальных программ до рыночной стоимости.

По итогам 2021 года достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы малозначительными, что свидетельствует о неэффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2021 году является малоэффективной.

4. Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4440.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализовались 2 Подпрограммы.

В течение 2021 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 15.04.2021 № 676;

постановление администрации города Чебоксары от 31.08.2021 № 1568.

В основе построения муниципальной программы в сфере социальной поддержке граждан лежит основная цель, формирование организационно-правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а так же создание условий для роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения.

Цель муниципальной программы полностью соответствует приоритетной политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 6,67 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,11 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 4,56 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы и Подпрограммами муниципальной программы были освоены средства на 97,3 % и составили 6,48 млн. рублей из них, 2,10 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 99,9 % от плана), средства городского бюджета составили – 4,38 млн. рублей (исполнение 96,1 % от плана).

Цели подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

Увеличение разовой денежной выплаты отдельным категориям граждан в 2021 году составляла 66,7 %, что является 100,0 % от запланированного. Предоставление бытовых услуг на льготных условиях отдельным категориям граждан города Чебоксары (не выполнена) выполнено на 100,0 %. Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Чебоксары составила 100,0 %.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме. Среднее значение достижения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы по комплексному критерию составляет 100,0 %.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2021 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» за 2021 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Социальная защита населения города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является установление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий жизнедеятельности, роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения (ветераны, граждане старшего поколения, инвалиды).

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были предусмотрены денежные средства из городского бюджета в сумме – 3,49 млн. рублей. В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были освоены средства из бюджета города Чебоксары в сумме 3,30 млн. рублей или 94,8 % от плана. Денежные средства были направлены на оказание материальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, а так же выплаты пенсии за выслугу лет государственным (муниципальным) гражданским служащим Чувашской Республики.

Для ветеранов, гражданам старшего поколения, отдельным категориям детей, инвалидам в рамках реализации мероприятий Подпрограммы были предоставлены социально-значимые виды бытовых услуг на льготных условиях.

Выплата пенсии за выслугу лет государственным (муниципальным) служащим производится с ежемесячной доплатой к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Чувашской Республики и должности в местных органах исполнительной власти (органах местного самоуправления) города Чебоксары. По состоянию на 31.12.2021 года количество граждан, получающих выплату, составляла 3 человека.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 06.12.2011 № 553 «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары» ответственными исполнителями Подпрограммы ежемесячно производится денежная выплата данной категории граждан. По состоянию на 31 декабря 2021 года количество граждан, получающих социальную поддержку, удостоенных звания «Почетный гражданин горда Чебоксары», составило 20 человек. Общий объем расходов на данную выплату составил 756,0 тысяч рублей.

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.09.2006 № 344 «О ежегодной разовой денежной выплате отдельным категориям граждан» в 2019 году производилась выплата, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 23.04.2015 с 1 января 2015 года ежегодная разовая денежная выплата установлена в размере 500,00 рублей. В 2021 году выплату получили 1 651 ветеран и приравненных к ним лиц.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы за 2021 год является высоким, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары» в 2021 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является поддержка, активизация деятельности и дополнительное стимулирование социально ориентированных некоммерческих организаций в целях дальнейшего развития гражданского общества и общественной инициативы, совершенствование механизма партнерских отношений между некоммерческими организациями и органов муниципальной власти на основе взаимного доверия и открытости, заинтересованности в позитивных изменениях, а также обеспечение непрерывного системно организованного процесса повышения качества жизни населения и повышение доступности качественных образовательных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 2,24 млн. рублей. В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы были освоены средства из бюджета города Чебоксары на сумму 2,24 млн. рублей или 100,0 % от запланированного.

Финансовые средства были направлены на обеспечение поддержки деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на местном уровне.

Социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями были оказаны в области образования, спорта, социальной политики, включая социальное обслуживание населения города Чебоксары, культуры и кинематографии, здравоохранения.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах:

финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

В 2021 году двум частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, была предоставлена субсидия на общую сумму 1 241,40 тысяч рублей (автономная некоммерческая организация школьного образования «ПИШИЧИТАЙКА» – 43,60 тысяч рублей, ЧОУ «Учебно-воспитательный центр» – 694,00 тысяч рублей, частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Дошкольная Академия» – 503,8 тысяч рублей).

В рамках реализации полученных субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году 5 победителей полностью реализовали свои проекты и достигли всех запланированных показателей.

Победителями стали:

Чувашская Республиканская молодежная общественная организация «Клуб веселых и находчивых», проект «Кубок КВН лиги работающей молодежи «ОЛиМП» – 2021»;

Благотворительный фонд «Родные», проект «Урок Дружбы»;

ЧГМОО «Волонтерский центр города Чебоксары», проект «Спартакиада молодежных некоммерческих организаций города Чебоксары»;

Чувашское Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», проект «Интенсив Волонтеров Победы для Лидеров муниципальных штабов»;

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр развития детских общественных объединений «Ориентир», проект «Слет первичных отделений города Чебоксары Чувашского регионального отделения Российского движения школьников».

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в 2020 году, составило – 8 предприятий.

Количество граждан принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций составило 11 300 человек.

Прирост количества социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Чебоксары, принимающих участие в общественной жизни города составило – 0,1 %.

Поставленные задачи в 2021 году перед Подпрограммой выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2020 год соответствует поставленному плану.

Нарушений финансовой дисциплины при реализации Подпрограммы не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары» в 2021 году является высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 27.12.2018 № 2561.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализована 1 Подпрограмма.

В течение 2021 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 20.04.2021 № 696;

постановление администрации города Чебоксары от 16.09.2021 № 1662.

Целью муниципальной программы является формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городе Чебоксары. Цели подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы потребовалось финансирование из бюджета города Чебоксары в сумме – 1,21 млн. рублей. По причинам отсутствия денежных средств, финансирование мероприятия муниципальной программы по повышению доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации, реабилитации и социальной интеграции инвалидов) не выполнены. Средства должны были быть направлены на оснащение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» адаптивным спортивным оборудованием, инвентарем для занятий инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия муниципальной программы, не требующие финансирования из бюджетов всех уровней, выполнены полностью.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выглядят следующим образом:

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования, культуры и физической культуры и спорта в 2021 году составляла 65,0 %, что является 100,0 % от запланированного;

доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в городе Чебоксары по итогам года составила 65,0 %;

количество транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения, составило 82 единицы.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2021 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Доступная среда в городе Чебоксары» за 2021 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы должны были быть предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 1,21 млн. рублей. По причинам отсутствия денежных средств, финансирование мероприятия Подпрограммы по повышению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов не состоялось, мероприятие не было выполнено. Средства должны были быть направлены на оснащение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» адаптивным спортивным оборудованием, инвентарем для занятий инвалидов и других маломобильных групп населения. Все остальные мероприятия Подпрограммы, не требующие финансирования успешно, выполнены.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в городе Чебоксары проживают 27 091 инвалид, что составляет 5,35 % от общей численности населения города. Количество детей-инвалидов в городе Чебоксары составляет 1 989 человек.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях столицы в настоящее время созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрены разнообразные вариативные формы – лекотеки (5 групп с охватом 40 детей), патронатные группы (4 группы с охватом 23 ребенка) и инклюзивные классы (98 классов с охватом 145 детей). Всего образование в городе получают 879 детей-инвалидов  и  детей с ОВЗ.

Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году составило 65,0 % (100,0 % от плана).

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта в городе Чебоксары составила 65,0 % (100,0 % от плана).

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, в общем количестве приоритетных объектов культуры в городе Чебоксары составила 65,0 % (100,0 % от плана)

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций города Чебоксары составила 29,5 % (112,0 % от плана).

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций города Чебоксары составила 9,6 % (145,0 % от плана).

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составила 91,3 % (99,2 % от плана).

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов составила 91,0 % (100,0 % от плана).

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы (комплексный критерий от 80,0 до 100,0 % и более).

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» в 2021 году является эффективной.

6. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1048.

В 2021 году реализация задач муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) управлением культуры и развития туризма администрации города Чебоксары проводилась работа по развитию сети учреждений культуры предоставления государственных и муниципальных услуг и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг.

В рамках муниципальной программы в 2021 году были реализованы 2 Подпрограммы: «Развитие культуры» и «Туризм».

В муниципальную программу в течение 2021 года вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 16.02.2021 № 269;

постановление администрации города Чебоксары от 25.02.2021 № 325;

постановление администрации города Чебоксары от 17.05.2021 № 861;

постановление администрации города Чебоксары от 19.07.2021 № 1334.

Основные мероприятия в рамках муниципальной программы были направлены на модернизацию и внедрение инноваций, повышение бюджетной эффективности и качества предоставляемых услуг в области культуры.

На территории города Чебоксары функционируют 44 муниципальных учреждений культуры, в том числе:

17 филиалов городских библиотек;

13 школ дополнительного образования детей;

2 парка культуры и отдыха;

7 сетевых единиц учреждений клубно-досугового типа;

2 профессиональных музыкальных коллектива исполнительского искусства (Капелла «Классика», Духовой оркестр);

АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары»;

АУ «Творческий город»;

МБУ «Управление финансово-производственного контроля муниципальных учреждений культуры».

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 1 409,31 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 741,16 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 61,81 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 485,74 млн. рублей и средства внебюджетных источников в сумме – 120,60 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы и Подпрограммами муниципальной программы фактически были освоены денежные средства в размере – 1 033,47 млн. рублей или 73,3 % от плана, из которых средства федерального бюджета – 416,71 млн. рублей (56,2 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 43,20 млн. рублей или 69,9 % от плана, средства городского бюджета – 476,97 млн. рублей, 98,2 % от плана, доходы учреждений (внебюджетные источники) были освоены в сумме – 96,60 млн. рублей или 80,1 % от плана.

Финансирование муниципальной программы было направлено на:

обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми;

обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения;

обеспечение деятельности библиотек, музеев, постоянных выставок, театров, концертных организаций исполнительского искусства и централизованных бухгалтерий учреждений культуры;

подготовка, организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования и дат субъектов Российской Федерации.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты с высоким комплексным критерием.

Органами внутреннего муниципального контроля контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» за 2021 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие культуры».

Основной целью Подпрограммы «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма) является комплексная модернизация, оптимизация учреждений культуры, достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей города с помощью внедрения новых услуг телекоммуникационных и медийных технологий.

В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 608,56 млн. рублей, из которых федеральный бюджет составляет – 12,36 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 24,59 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 451,01 млн. рублей, а также внебюджетные средства в сумме – 120,60 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 581,37 млн. рублей или 95,5 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых средства федерального бюджета составляют – 12,29 млн. рублей (99,4 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 22,55 млн. рублей (91,7 % от плана), средства бюджета города Чебоксары составили в сумме 449,93 млн. рублей или 99,8 % от плана, доходы учреждений (внебюджетные источники) составили 96,60 млн. рублей (80,1 % от плана).

Основное финансирование Подпрограммы в 2021 году было направлено на:

развитие библиотечного дела – 49,3 млн. рублей, освоены средства в сумме – 49,3 млн. рублей или 100,0 % от плана;

развитие музейного дела в сумме – 23,60 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

развитие профессионального искусства – 18,7 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

бухгалтерское, финансовое, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений в сумме – 45,0 млн. рублей, освоение 100,0 %;

развитие образования в сфере культуры и искусства в сумме – 441,00 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

сохранение и развитие народного творчества в сумме – 74,00 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела – 51,7 млн. рублей, освоение – 100,0 %;

реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» – 12,3 млн. рублей, освоение – 99,2 %;

развитие муниципальных учреждений культуры в сумме – 30,2 млн. рублей, освоение средств 90,0 % от плана (неполное освоение средств наблюдается по позиции «Разработка ПСД на строительство многофункционального центра культуры в Заволжье»).

В начале 2021 года в Чебоксарах праздничным концертом был дан старт городскому плану мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации и празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. Фестивали, выставки, смотры-конкурсы, культурно-массовые и досуговые мероприятия – полный перечень включает десятки мероприятий, которые прошли по всему городу.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 86,0 %. Достижение целевого показателя (индикатора) составило 98,9 %.

Возможностью пополнения багажа профессиональных знаний за счет средств федерального бюджета в 2021 году воспользовались 23 специалиста отрасли, в том числе 21 человек – по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

Важнейший целевой показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» перевыполнен и составил 164,3 % от установленного значения показателя 14 единиц.

В 2021 году муниципальными бюджетными культурно-досуговыми учреждениями было проведено 317 культурно-массовых мероприятий для всех категорий населения, которые посетили 64 137 человек, из них число платных мероприятий составило 142 единицы с посещением данных платных мероприятий – 27 739 человек.

С учетом введения ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой допуска посетителей на продолжительный период, плановое исполнение целевого показателя «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях» не выполнен и составляет 6,0 % от установленного значения показателя – 26,4 %. Выполнение значения показателя – 22,7 %.

В культурно-досуговых учреждениях функционируют 142 постоянно действующих клубных формирования различной направленности с общим количеством участников 2 842 человека. Достижение целевого показателя «Количество клубных формирований» составило 102,9 %.

За 2021 год объединением библиотек города Чебоксары проведено – 2 187 мероприятий, которые посетили 55 881 человек.

Единый фонд объединения библиотек города Чебоксары насчитывает 780 115 экземпляров документов. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1,0 тысячу человек населения составил 41,0 тысяч единиц. Выполнение значения показателя составило 143,9 %.

Количество поступлений документов в библиотечный фонд – 20 856 экз. Выполнение значения показателя составило 146,9 %.

Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек в 2021 году составило 524,2 тысяч. Плановое исполнение целевого показателя составило 53,9 %.

Пользователями библиотек стали 49,95 тысяч чебоксарцев. Плановое исполнение целевого показателя составило 44,8 %.

В 20201году проведена работа по созданию Модельного стандарта деятельности муниципальной общедоступной библиотеки на базе детского информационного центра имени В. Чаплиной – филиал № 19 объединения библиотек города Чебоксары. Из бюджета города Чебоксары выделены средства на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в сумме 13,14 млн. рублей. Плановое исполнение целевого показателя «Создание модельной библиотеки» составил 100,0 %.

Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в 13 организациях дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) составило 7 274 человека.

Охват детей школьного возраста художественным образованием составляет 11,5 % от общего количества детей с 1 по 11 класс (63 275 человек). Данные фактического значения целевого показателя результативности перевыполнены и составляют 109,5 %.

Значение показателя «Количество международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей, организованных учреждениями дополнительного образования и проводимых на их базе» составляет 25 единиц, выполнение – 100,0%.

За отчетный период АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» проведено 14 мероприятий. Фонды музея в 2021 году не пополнялись и на текущий момент составляют 18 710 экспонатов, в том числе основного фонда 12 752 экспоната.

Значение показателей «Количество концертов, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год» и «Количество зрителей концертов, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год» достигнуты в объеме 85 единиц, которые посетили 47 892 человека. Плановое исполнение целевых показателей по количеству концертов составил 43,5 %, посетителей – 41,6 %.

Муниципальными бюджетными парками культуры и отдыха города Чебоксары проведено 158 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех возрастных категорий, из них для детей – 149. Мероприятия посетили более 93 027 человек.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы практически достигнуты, и составляют 84,6 % от комплексного критерия, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Развитие культуры города Чебоксары» в 2021 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Туризм».

Целью Подпрограммы является формирование на территории города Чебоксары современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах.

В ходе реализации Подпрограммы были предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 798,20 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 728,79 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 37,22 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 32,20 млн. рублей. Освоение средств мероприятиями Подпрограммы фактически составили в сумме – 449,57 млн. рублей или на 56,3 % от плана, с высоким комплексным критерием. Освоение средств Подпрограммой из федерального бюджета составили – 404,42 млн. рублей (55,5 % от годового плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики освоены в сумме – 20,65 млн. рублей или 55,5 % от плана, средства бюджета города Чебоксары – 24,49 млн. рублей или 76,1 % от плана.

На сегодняшний день развитие туристической отрасли является одним из ключевых, стратегических направлений в работе управления.

По состоянию на 1 января 2022 года в городе 54 коллективных средств размещения, в том числе 46 гостиниц, 6 хостелов, 2 санаторно-курортные организации. Всего коллективными средствами размещения в городе Чебоксары было обслужено 89 349 человек.

На территории столицы Чувашской Республики в 2021 году деятельность в сфере внутреннего туризма вели 6 организаций, в том числе статус туроператора получили 3 организации. По итогам 2021 года число обслуженных однодневных (без ночевки) посетителей-экскурсантов составило 8 747 человек.

В 2021 году Чебоксарский речной порт принял 213 круизных судов и 26 303 пассажира.

Для нашего города стратегической задачей является развитие речного круизного туризма. Но в связи с пандемией как в 2020 году так и 2021 году наблюдается значительный спад показателей в отношении туристов, прибывших в город Чебоксары речным транспортом, их число уменьшилось на 24 356 пассажиров. По этой же причине уменьшилось количество судозаходов на 171 по сравнению с 2020 годом. Количество экскурсантов уменьшилось на 48,0 %, а количество судозаходов на 44,0 % по отношению к 2020 году.

За 2021 год услугами аэропорта города Чебоксары воспользовались 259 002 пассажира. Самым востребованным остается столичное направление, Москва (Внуково). Среди перевозчиков лидерами по объему перевозок в Чебоксарах стали авиакомпания «Победа» и Nordwind Airlines.

География навигации остается прежней и в 2021 году охватывает такие города как Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Анталья.

Численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма, составило 312 человек, количество туристических организаций – 78 единиц.

Достижение целевого показателя «Подготовка кадров в сфере туризма, количество выпущенных специалистов (по данным СПбГЭК в городе Чебоксары)» составило 85 человек, из которых:

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова – 24 человека;

Чебоксарский кооперативный техникум – 22 человека;

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства – 39 человек.

Количество туристов, размещенных в гостиницах, снизилось на 6,3 % и составило в 2021 году 89 349 человек. В среднем туристы проводят в Чебоксарах двое суток и средний чек за сутки составляет от 2,5 до 3,0 тысяч рублей.

Наибольшее количество организованных групп туристов в наш город прибывают именно по воде. В летнем сезоне 2021 года количество судозаходов снизилось на 44,0 % и составило 213 судозаходов против 384 в 2020 году, количество туристов, прибывших речным транспортом, снизилось на 48,0 % и составило 26 303 человек против 50 659 человек в 2020 году.

Прослеживается положительная динамика продолжительности стоянок круизных теплоходов в городе Чебоксары с 04 до 06 часов.

В Чебоксарах выделены две основные туристические зоны:

для городского туризма – Красная площадь, Залив, Московская набережная, территория Речного порта, Этнокомплекс «Амазония», другие парки;

для досугового туризма – комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Чувашия – сердце Волги».

Красная площадь и Московская набережная стали популярными туристическими объектами, в 2021 году их посетили около 1,0 млн. человек, в зимние каникулы более 200,0 тысяч человек.

На федеральных порталах в 2021 году размещено около 200 публикаций о туристических объектах и событиях, велась работа по наполнению портала «Визит Волга», где было размещено 127 новостей и более 2 500 публикаций в социальных сетях.

В отчетный период город Чебоксары был представлен на туристической выставке «Интурмаркет – 2021».

В рамках муниципального частного партнёрства подготовлены к изданию материалы: Туристическая карта города.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Туризм» в 2021 году считается эффективной.

7. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4442.

В 2021 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) были реализованы 2 Подпрограммы.

В течение 2021 года в муниципальную программу вносились соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 10.03.2021 № 401;

постановление администрации города Чебоксары от 24.05.2021 № 927.

Цель муниципальной программы – приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Цель муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной муниципальной программы. Поставленные цели всех Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы в целом.

Основными задачами муниципальной программы являются:

укрепление и развитие материально-технической базы объектов спорта;

внедрение новых эффективных физкультурно-спортивных технологий, популяризация профессионального спорта;

увеличение числа объектов спорта;

организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий.

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» в 2021 году были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней и внебюджетные средства в сумме – 424,60 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 34,64 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства городского бюджета составили – 349,96 млн. рублей, привлеченные частные инвестиции и собственные средства учреждений составили – 39,40 млн. рублей.

В 2021 году бюджетные средства фактически были освоены в размере 420,61 млн. рублей (99,06 % от плана), из них 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 34,16 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 98,5 % от плана), средства городского бюджета составили – 346,40 млн. рублей (исполнение 99,0 % от плана), привлеченные частные инвестиции, собственные средства предприятий были освоены в сумме – 40,10 млн. рублей ( исполнение 101,8 % от плана).

В целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы. Соисполнителями являются 10 подведомственных УФКиС учреждений (спортивные школы, спортивная школа олимпийского резерва, физкультурно-спортивный комплекс).

Всего в 2021 году в муниципальной программе города Чебоксары было обеспечено достижение 14 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью были достигнуты 11, или 78,6 %.

Охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, на 31 декабря 2021 года составил 235 630 человек (аналогичный период 2020 года – 228 280 человек).

По итогам 2021 года доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 49,5 % от общей численности населения города Чебоксары от 3 до 79 лет (план на 2021 год – 48,3 %), что на 1,6 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2020 года (доля – 47,9 %).

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в городе Чебоксары, за 2021 год было проведено 151 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие, в которых приняло участие 19 157 человек (за аналогичный период прошлого года проведено 41 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие, в которых приняло участие 21 894 человека).

В числе наиболее значимых и массовых мероприятий:

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» (13 февраля) на базе республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 2, где на старт вышло более 3 600 горожан;

легкоатлетическая эстафета «Советская Чувашия» от 4 сентября 2021 года на стадионе «Олимпийский», где участвовали более 700 любителей бега. В эстафетных забегах на разные дистанции участвовали 103 команды, которые разыграли награды в 16 группах – среди средств массовой информации, органов власти, образовательных учреждений, мужских, женских и семейных команд;

всероссийское массовое соревнование по баскетболу «Оранжевый мяч-2021» (5 сентября) на стадионе «Олимпийский». В Чебоксарах отборочный этап прошел 4 сентября, в нем приняли участие 248 человек (62 команды) города Чебоксары;

ежегодный массовой забег в честь Всероссийского дня бега «Кросс наций-2021» (25 сентября) на Московской набережной, в котором приняли участие 857 жителей и гостей столицы.

Повышению интереса горожан к здоровому образу жизни, популяризации среди населения занятий физкультурой и спортом во многом послужило проведение на территории города Чебоксары соревнований международного и всероссийского уровня. Кроме городских мероприятий в 2021 году на территории города Чебоксары проводились официальные спортивные мероприятия вышестоящего ранга – всего проведено 179 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга, в том числе 27 – всероссийских, 15 – межрегиональных, 137 – республиканских соревнований (за аналогичный период 2020 года проведено – 107 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга, в том числе 16 – всероссийских, 6 – межрегиональных, 85 – республиканских соревнований).

Число спортивных объектов в городе Чебоксары выросло и доступны для всех желающих. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений по итогам 2021 года (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культуры и спорта) составила 44 484 человека (на 1 816 человек больше запланированного, при плане 42 668 человек), что на 731 человека больше чем за аналогичный период 2020 года (43 753 человека). Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта по итогам года составил 76,6 % (план на 2021 год – 75,5%).

Повышению данного показателя физкультурно-оздоровительной работы в городе Чебоксары способствовали реконструкция и введение в эксплуатацию новых спортсооружений:

Одной из основных задач по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, является создание условий для занятий горожанами физической культурой и спортом, повышение обеспеченности населения объектами спорта.

Число спортивных объектов в городе Чебоксары растет ежегодно, они доступны для всех желающих, что побуждает горожан к ведению здорового образа жизни, занятиям физкультурой и спортом. За текущий период 2021 года в городе Чебоксары были реконструированы и введены в эксплуатацию новые спортсооружения и проведена модернизация имеющейся спортивной базы.

12.09.2021 рядом с Певческим полем состоялось торжественное открытие Центра уличного баскетбола в Чебоксарах. Центр возведен в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям» при активной поддержке Российской федерации баскетбола, Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, администрации города Чебоксары. Площадка соответствует регламенту международной федерации баскетбола (FIBA) и позволяет проводить международные соревнования как по баскетболу 3х3, так и по классическому баскетболу 5х5.

15.09.2021 в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова состоялось торжественное открытие нового современного плавательного бассейна по ул. Университетская, д. 38. Строительство объекта было начато в июле 2019 года. Спортивный объект построен в рамках Национального проекта «500 бассейнов». Основу бассейна составляет чаша из нержавеющей стали размером 25 х 16 метров, она рассчитана на 6 дорожек глубиной от 1,2 до 1,8 метров и длиной 25 метров.

В 2021 году в рамках реализации Подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы построены 20 спортивных сооружений и 25 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, в том числе: 13 плоскостных спортивных сооружений (в том числе 9 универсальных огороженных спортивных площадок с искусственным покрытием), 7 других спортсооружений, 7 игровых площадок, приспособленных для занятий физической культурой, 18 площадок с тренажерами.

Кроме того, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» были комплексно благоустроены два общественных пространства, выбранные чебоксарцами в ходе рейтингового голосования: это территория лесного массива «Дубовая роща» по проспекту И. Яковлева и сквер возле ДК «Салют».

Завершены ремонтные работы в спортивных учреждениях города Чебоксары: текущий и капитальный ремонт здания бассейна и лыжной базы МБУ «СШ им. А.И. Тихонова» в пос. Лапсары города Чебоксары, текущий ремонт кровли  атлетического зала  и тира МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой» по ул. Гагарина, 40, города Чебоксары, капитальный ремонт помещений здания АУ «Спортивная школа №1» по ул. Кадыкова, 16а, города Чебоксары. Финансирование осуществлялось из республиканского и городского бюджетов.

Завершена реконструкция стадиона МБУ «Спортивная школа «Энергия» города Чебоксары (ул. Ленинградская, 34). Теперь спортивный объект оснащен новым футбольным полем с искусственным покрытием на 7 000 м2, круговые беговые дорожки оборудованы новым современным резиновым покрытием, обустроено наружное освещение стадиона. Стоимость контракта составила 69,28 млн. рублей. Финансирование осуществлялось из республиканского и городского бюджетов.

В 2021 году спортивная территория, расположившаяся от яхт-клуба «Вига» до Афанасьевского пляжа пользовалась расширенным спросом велосипедистами, любителями самокатов и роликов. Построены ландшафтные холмы, скейт-парк, дарт-трек и памп-трек, которые представляют собой велосипедную трассу с чередованием ям, кочек и контр уклонов.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2021 году осуществлялось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: город Чебоксары, проспект 9 Пятилетки, д.11 – между школами № 37 и № 17. В состав ФОКОТа войдут: стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками с синтетическим покрытием, спортивные площадки для баскетбола и волейбола, зона воркаута и комплекс уличных тренажёров, а также сборно-разборные трибуны для зрителей на 100 посадочных мест. Дополнительное целевое финансирование соглашением не предусматривалось. Работы по подготовке площадки для размещения спортивного объекта и монтаж завершены. Оставшиеся работы по покрытию легкоатлетических дорожек, баскетбольной и волейбольной площадок будут выполнены в 2022 году при наступлении благоприятных погодных условий.

Всего в 2021 году построены 32 спортивных сооружения и 31 объект городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе 9 универсальных огороженных спортивных площадок с искусственным покрытием, 1 бассейн, 13 других спортсооружений, 9 игровых площадок, приспособленных для занятий физической культурой, 2 велодорожки, 20 площадок с тренажерами.

Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составила 73,6 % (план на 2021 год – 76,4 %). Для привлечения детей школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время среди учащихся общеобразовательных школ проводились соревнования в рамках Школьной лиги по 5 видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетики, хоккею, футболу, спартакиада школьников на Кубок Главы Чувашской Республики по 16 видам спорта, спартакиада среди детских оздоровительных лагерей, соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, и др.

Количество подготовленных спортсменов – участников республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований в муниципальных спортивных школах города Чебоксары по итогам 2021 года составила 4 513 человек (план 2021 года 3 827 человек).

Процент выполнения (среднее значение) по показателям (индикаторам) муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» по итогам 2020 года составил 112,74 %.

Плановые значения целевых показателей муниципальной программы (среднее значение по всем индикаторам и показателям) по итогам 2021 года достигнуты с высоким комплексным критерием, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» за 2021 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».

Целью Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма) и основным приоритетным направлением государственной политики в части развития физической культуры и массового спорта является вовлечение граждан всех категорий в регулярные занятия физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 100,79 млн. рублей, в том числе и привлеченные собственные средства учреждений в сумме – 4,20 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 99,74 млн. рублей или 98,96 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых средства бюджета города Чебоксары – 61,43 млн. рублей (исполнение 99,2 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 34,12 млн. рублей (освоение на 98,5 % от плана), внебюджетных источников – 4,20 млн. рублей или 100,0 % от плана.

Основной задачей в сфере физической культуры и спорта является массовое привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В отчетном периоде в Чебоксарах проводились физкультурно-спортивные мероприятия и мероприятия по организации досуга горожан и гостей столицы с широким участием населения всех возрастов и категорий, детей, семейных команд (кроме периода ограничительных мер по противодействию коронавируса).

В целях пропаганды здорового образа жизни, вовлечения большего числа населения к занятиям физической культурой и спортом в городе Чебоксары, как и по всей республике, в течение отчетного периода реализовывался Указ Главы Чувашской Республики «О Дне здоровья и спорта». В дни здоровья и спорта 13 февраля, 27 марта, 24 апреля, 22 мая, 19 июня, 24 июля, 25 сентября, 23 октября, 27 ноября, 18 декабря 2021 года чебоксарцы и гости столицы имели возможность бесплатно посещать спортивные объекты, участвовать в массовых спортивных мероприятиях. За 12 месяцев 2021 года в рамках Дней здоровья и спорта муниципальными спортивными учреждениями оказаны услуги по предоставлению спортсооружений 7 805 человекам; проведено 80 комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий с количеством участников 1 931 человека. В связи с принятием ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции в январе и в августе 2021 года дни здоровья и спорта не проводились.

В целях массового приобщения детей и подростков к физкультурно-спортивным занятиям, оздоровления населения средствами физической культуры и спорта в отчетный период функционировал Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городе Чебоксары при МБУ «СШ «Спартак». За 2021 год проведено 4 фестиваля ГТО, 62 мероприятия по тестированию населения города Чебоксары в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне». В тестировании приняли участие 3 716 человек, в том числе 2 727 школьников, студентов ВУЗов – 224 человека, студентов ССУЗОВ – 445 человек, 260 человек – взрослое население, 30 – дошкольников, лица с ограниченными возможностями здоровья – 15 человек, пенсионеры – 15 человек.

В городе Чебоксарах и в Заволжье, в местах массового отдыха населения, были организованы прокаты спортивного и туристического оборудования и инвентаря, предоставлялся широкий спектр спортивно-оздоровительных услуг.

В городских парках, на стадионах, в местах массового отдыха в зимний период была организована работа, где были проложены 13 лыжных трасс, 1 трасса для сноукайтинга, 1 снегоходная трасса, 41 катка (из них 38 открытых хоккейных коробок) во дворах, полей для зимнего футбола на пришкольных стадионах и в микрорайонах города.

На 1 января 2022 года охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 235 630 человек, что на 10 522 человека больше запланированного (план на 2020 год – 225 108 человек). По итогам года из горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) в общей численности детей и молодежи составила 80,15 % (план 80,6 %), доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) в общей численности граждан среднего возраста составила 40,16 % (план – 43,0 %), а доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) в общей численности граждан старшего возраста составила 16,4 % (план – 16,6 %).

В целях привлечения граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни управлением физической культуры и спорта издан приказ от 14.09.2020 № 78, согласно которого данная категория граждан может бесплатно посещать все спортивные сооружения муниципальных спортивных учреждений (бассейн, тренажерный, спортивный залы, каток и др.) во время их минимальной загруженности, установленное в учреждениях. За 2021 год 9 874 граждан старшего поколения посещали 9 муниципальных спортивных сооружения, в целях укрепления здоровья и оздоровления организма.

Была проведена огромная работа по организации отдыха населения, пропаганде здорового образа жизни, вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом проведена инструкторами по спорту АУ «ФСК «Восток». В течение отчетного периода ими проведено 1 291 спортивное мероприятие по месту жительства, с общим количеством участников 59 869 человек, в том числе спартакиады, первенства в микрорайонах города, массовые спортивные мероприятия в рамках празднования Нового года, Масленицы, Дня снега, Дня защитника отечества, Международного женского дня 8 марта, Дня Победы 9 мая, Дня защиты детей, Дня Республики, Дня города и др. Доля населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства по итогам 2021 года, составила 15,2 % (план на 2021 год – 11,6 %).

Обеспеченность спортивными сооружениями в городе Чебоксары (без учета объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом) по итогам 2021 года отразилась увеличением на 32 единицы по сравнению с прошлым годом и составила 1 226 единиц (плановое значение 1 145 единиц).

Физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую и воспитательную работу в городе Чебоксары реализуют 9 муниципальных спортивных школ и АУ «ФСК «Восток, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. В спортивных школах по итогам 2021 года занимаются 4 464 спортсмена (за аналогичный период прошлого года – 4 652 спортсмена).

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более. Процент выполнения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы за 2021 год достиг высокого показателя и составляет 105,98%.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2021 год соответствует поставленному плану.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились. Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено.

Подпрограмма города Чебоксары «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы за 2021 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Основной целью и приоритетным направлением Подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма), является развитие сферы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городе Чебоксары, который включает в себя совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спортсменов города Чебоксары на региональной, российской и международной спортивной арене.

На современном этапе для подготовки спортсменов высокого класса необходимо, во-первых, применять на практике новейшие достижения в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, нано технологий и управления, во-вторых, эффективно использовать имеющуюся спортивную базу в тренировочном процессе.

В 2021 году на реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 304,44 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей средства федерального бюджета, 0,00 млн. рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 269,34 млн. рублей средства из бюджета города Чебоксары и 35,10 млн. рублей из внебюджетных источников. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 302,09 млн. рублей, что составляет 99,22 % от плана, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 0,00 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 266,29 млн. рублей (освоение на 98,9 % от плана), средства внебюджетных источников составили в сумме 35,80 млн. рублей (102,0 % от плана).

В 2021 году спортсмены муниципальных спортивных школ города Чебоксары участвовали в официальных городских, республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, по итогам которых, завоевали 2 680 призовых мест (за аналогичный период прошлого года – 1 525), в том числе 23 призовых места на международных (за аналогичный период прошлого года – 9), 345 призовых мест на всероссийских (за аналогичный период прошлого года – 175), 261 призовое место на межрегиональных соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 72), 1 338 мест на республиканских (за аналогичный период прошлого года – 833) и 713 – на городских соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 436 мест).

В период 2021 года муниципальными спортивными школами города Чебоксары подготовлены 8 мастеров спорта (за аналогичный период прошлого года – 18 человек), 89 кандидатов в мастера спорта (за аналогичный период прошлого года – 55 человек), 145 спортсменов первого разряда (за аналогичный период прошлого года – 90 человек) и 658 спортсменов массовых разрядов (за аналогичный период прошлого года – 455 человек).

В летний период 2021 года муниципальными спортивными школами проведены мероприятия организации отдыха и занятости детей и молодежи, организованы тренировочные сборы на базе спортивных, общеобразовательных школ и на выездных лагерях. При этом организовано 31 смена спортивного профиля (за аналогичный период прошлого года – 15 смен), в которых приняли участие 840 спортсменов (за аналогичный период прошлого года – 235 человек): 17 на базе спортивных школ – 637 человек, 2 смены на базе общеобразовательных школ – 50 человек, 12 смен на выездных лагерях – 153 человека.

В целях повышения эффективности работы спортивных организаций, совершенствования спортивного мастерства и роста спортивных результатов в отчетный период управлением физической культуры и спорта проведены смотр-конкурс среди спортивных школ (СШ, ДЮСШ, ДЮСАШ, САШ), спортивных школ олимпийского резерва(СШОР, СДЮСШОР), тренеров (тренеров-преподавателей) и лучших спортсменов города Чебоксары, конкурс на право получения грантов среди спортивных федераций, расположенных на территории города Чебоксары.

Численность спортсменов муниципальных спортивных школ города Чебоксары, включенных в составы спортивных сборных команд Чувашской Республики, Российской Федерации за отчетный год составила 745 человек (план 512 человек).

Численность тренеров, специалистов муниципальных спортивных учреждений, работающих со спортивными сборными командами Чувашской Республики и Российской Федерации по итогам 2021 года, составила 96 человек (план на 2021 год 74 человека).

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 100,0 % (план – 92,6 %).

Процент выполнения показателей и индикаторов Подпрограммы за 2021 год составил 127,74 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы:

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2021 год соответствует поставленному плану и составляет 100,0 %.

Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено. Подпрограмма города Чебоксары «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы за 2021 год выполнена и признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 19.05.2021 № 896 (30.12.2013 № 4438).

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 4 Подпрограммы.

В 2021 году в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановлениями администрации города Чебоксары от 07.06.2021 № 1035;

постановлениями администрации города Чебоксары от 15.11.2021 № 1991.

Целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования города Чебоксары в интересах формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

В 2021 году в целях реализации мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 9 851,88 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 1 605,37 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 5 771,58 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 1 472,33 млн. рублей, собственные внебюджетные средства предприятий – 1 002,60 млн. рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 9 435,92 млн. рублей или на 95,78 % от плана. Средства федерального бюджета фактически были освоены в сумме 1 372,65 млн. рублей (85,5 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 5 645,38 млн. рублей (97,8 % от плана), средства бюджета города Чебоксары – 1 418,29 млн. рублей (96,3 % от плана), собственные внебюджетные средства предприятий – 999,60 млн. рублей (99,7 % от плана).

- Мероприятия муниципальной программы были профинансированы федеральным, республиканским, городским бюджетами и были направлены на:

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря и организацию отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях;

- обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;

- финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- оснащение муниципальных общеобразовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием;

- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году нарушений не выявлено.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования» за 2021 год выполнена, что позволяет ее считать высокоэффективной.

Подпрограмма «Поддержка развития образования».

Основной целью Подпрограммы «Поддержка развития образования» (далее – Подпрограмма) является, достижение высоких результатов развития муниципальной системы образования города Чебоксары.

В ходе реализации Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств были направлены средства в сумме 9 248,56 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 9 032,07 млн. рублей или на 97,66 % от плана.

Система дошкольного образования города Чебоксары в 2021 году включает 119 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 2 негосударственные дошкольные организации, в которых воспитывается 38 131 ребенок, что на 2,4 % меньше аналогичного периода 2020 года (в 2020 году – 39 051 ребенок).

В муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары функционируют 3 семейных и 3 домашних дошкольных групп – 19 детей (2020 год: 10 семейных и 3домашних дошкольных групп – 41 ребенок), 5 патронатных групп – 31 ребенок (в 2020 году – 5 групп – 34 ребенка), 5 групп лекотека – 39 детей (2020 год – 5 групп – 42 ребенка).

На организацию питания детей и оплату труда воспитателям (младшим воспитателям) семейных и домашних дошкольных групп в 2021 году из городского и республиканского бюджетов было выделено – 2 686,20 тысяч рублей (2020 год – 2 279,00 тысяч рублей).

В дошкольном образовании города в настоящее время накоплен значительный опыт в организации деятельности групп кратковременного пребывания детей. В 2021 году в дошкольных образовательных организациях функционировали группы кратковременного пребывания с количеством воспитанников 565 детей (без патронатных групп и лекотеки) (2020 год – 799 детей).

По состоянию на 31.12.2021 число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, составляют 10 224 ребенка, из которых 3 031 ребенок от 1,5 до 3 лет (31.12.2020 – 10 987 детей, из них 4 003 ребенка от 1,5 до 3 лет).

С 01 января 2014 года в городе Чебоксары функционирует электронная система записи в дошкольные образовательные учреждения «Электронные услуги в сфере образования», которая обеспечивает прием заявлений, постановку на учет и комплектование дошкольных учреждений. По состоянию на 31 декабря 2021 данной услугой воспользовались 8 940 родителей (в 2020 году – 8 642), из них через единый портал государственных услуг 5 753 родителя (2020 год – 5 907 родителей).

Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательный учреждений, включая внешних совместителей за 2021 год, составила 2 953 человека (за 2020 год – 2 913 человек).

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2021 год составила – 30 153,30 рублей (в 2020 году – 26 558,10 рублей).

Для развития потенциальных возможностей педагогических работников и стимулирования их мотивации к непрерывному самообразованию совершенствуется система аттестации педагогических и руководящих работников. За 2021 год квалификационные аттестационные испытания прошел 451 педагог (в 2020 году – 432 педагога). Из них высшую квалификационную категорию получили 78 педагогов, первую квалификационную категорию – 373 педагога (за 2020 год – высшая категория у 61 педагог, первая категория у 371 педагог).

Вопрос повышения квалификации педагогических работников и профессиональной подготовки руководителей приобретает особую значимость для качественного развития дошкольного образования. В 2021 году 352 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации на базе в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (в 2020 году – 315 работников).

Положительным стимулом для работы в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары является установленная администрацией города Чебоксары ежемесячная доплата в размере 2 000 рублей педагогическим работникам, впервые приступившим к работе непосредственно после окончания учреждений профессионального образования. В 2021 году в дошкольных образовательных учреждениях города работали 243 молодых специалиста, из них 83 молодых специалиста поступили на работу сразу после окончания учебного заведения (в 2019 году – 263 молодых специалиста, из них вновь пришедшие – 74 человека).

118 дошкольных образовательных учреждений имеют лицензию на реализацию программ дополнительного образования для удовлетворения потребностей родителей в получении детьми дополнительных образовательных услуг и привлечения в дошкольные образовательные учреждения внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы, что составляет 97,0 % от общего количества учреждений (в 2020 году – 118 детских садов или 95,0 %).

На выплату компенсации, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2021 году направлены средства в сумме 16 177,30 тысяч рублей (в 2020 году – 8 105,60 тысяч рублей).

В 2021 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» ведется строительство 2 дошкольных учреждений на 360 мест:

дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами позиция 29 в микрорайоне «Солнечный-4» (1 этап) города Чебоксары. Лицензия на образовательную деятельность получена;

дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами I очереди 7 микрорайона центральной части города Чебоксары в микрорайоне «Радужный». В настоящее время ведется процедура оформления документов для получения лицензии на образовательную деятельность.

Ожидается открытие 2 детских садов на 270 мест:

дошкольное образовательное учреждение на 160 мест микрорайоне «Альгешево» города Чебоксары»;

детский сад на 110 мест в 14 микрорайоне в НЮР города Чебоксары».

Завершается строительство 2 детских садов на 490 мест:

дошкольное образовательное учреждение на 240 мест микрорайоне «Благовещенский» города Чебоксары»;

дошкольное образовательное учреждение на 250 мест позиция 27 в микрорайоне «Университетский-2» города Чебоксары».

Руководители и педагоги столичных образовательных учреждений регулярно принимают участие в международных, всероссийских конкурсах и фестивалях, изучают лучшие практики на разных семинарах и конференциях, чтобы их знания и навыки всегда соответствовали современным требованиям.

В 2021 году столичный Детский сад № 7 победитель конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских округов Чувашской Республики. Общая сумма проекта 5,0 млн. рублей.

5 детских садов стали победителями федерального гранта национального проекта «Образование» (ДОУ № 7 – 5,22 млн. рублей, ДОУ № 11 – 4,87 млн. рублей, ДОУ № 128 – 5,04 млн. рублей, ДОУ № 162 – 4,87 млн. рублей, ДОУ № 203 – 5,22 млн. рублей). Общая сумма гранта составила более 25,00 млн. рублей.

3 ДОУ – победители федерального гранта в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста в размере 0,50 млн. рублей на каждую организацию (ДОУ №204, 205, 206). Общая сумма гранта 1,50 млн. рублей.

2 ДОУ – победители Всероссийского конкурса Л. С. Выготского (№ 201, 206). Общая сумма гранта 0,20 млн. рублей.

5 ДОУ – победители ежегодного гранта Главы Чувашской Республики в размере 0,20 млн. рублей для поддержки инноваций в сфере образования государственным образовательным организациям Чувашской Республики и муниципальным образовательным организациям (ДОУ № 78, 118, 184, 200, 201). Общая сумма составила 1,00 млн. рублей.

В 2021 году 12 столичных детских садов вошли в рейтинг Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России.

ДОУ № 128 – призёр Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021» в специальной номинации «Лучшая инклюзивная мультипликационная студия».

6 ДОУ – победители «Всероссийского смотр-конкурса «Лучшие детские сады России 2021» (ДОУ № 2, 8, 11, 206, 208, 210).

7 ДОУ – победители Всероссийского конкурса «Лучшие практики управления дошкольного образования – 2021» (ДОУ № 7, 8, 9, 11, 14, 117, 176).

4 ДОУ – победители Всероссийского конкурса «Передовой опыт организаций образования: детский сад, школа, университет – 2021» (ДОУ № 11, 78, 113, 142) .

В городе Чебоксары функционирует 61 общеобразовательная организация, в которых в 2021–2022 учебном году обучается 66,2 тысячи детей (в 2020–2021 учебном году – около 63,2 тысяч детей), что на 4,7 % больше, чем в предыдущем учебном году.

Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций за 2021 год составляет 3 705 человек (за 2020 год – 3 227 человек).

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2021 год составила 35 336,80 рублей (за 2020 год 29 946,10 рублей).

Для развития потенциальных возможностей педагогических работников и стимулирования их мотивации к непрерывному самообразованию совершенствуется система аттестации педагогических и руководящих работников. В 2021 году аттестационные испытания прошли 550 педагогических работников (на высшую квалификационную категорию 285 педагогических работников, на первую квалификационную категорию прошли 265 педагогических работников).

Важнейшей задачей является дальнейшее улучшение результатов образовательной деятельности, которая реализуется через участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников.

В 2020–2021 учебном году Всероссийская олимпиада школьников проводилась по 24 предметам. Показатель участия образовательных организаций города Чебоксары в предметных олимпиадах на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников составляет 100,0 % от их общего количества, что соответствует аналогичному показателю прошлого учебного года.

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021–2022 учебном году приняли участие 7 785 школьников 7–11 классов, что на 11,1 % (701 человек) больше, чем в 2020–2021 учебном году. Общее количество участников муниципального этапа составило 11 692, что увеличилось на 4,2 % в сравнении с прошлым годом (в 2020–2021 учебном году – 11 217 человек).

Ежегодно увеличивается количество призовых мест на муниципальном этапе олимпиады. В 2021–2022 учебном году количество призовых мест увеличилось на 15,4 % в сравнении прошлым годом (2021–2022 учебном году – 2 938 человек, 2020–2021 учебном году – 2 545 человек).

В региональном этапе олимпиады в 2020–2021 учебном году приняли участие 946 школьников 9–11 классов. Количество призовых мест на региональном этапе увеличилось на 2,8 % в сравнении с предыдущим годом (2020–2021 учебном году – 327 человек, 2019–2020 учебном году – 318 человек).

На заключительном этапе олимпиады принял участие 31 школьник. Доля участников заключительного этапа по г. Чебоксары оставляет 73,8 % от общего количества участников по Чувашской Республике (42 участника). У команды города Чебоксары 11 призовых мест (1 победитель, 10 призеров). Доля призовых мест составляет 55,0 % от общего количества призовых мест по Чувашской Республике (20 призовых мест).

В 2021 году в рейтинг лидирующих по абсолютному количеству поступивших в ведущие вузы России ТОП-300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли 4 школы города Чебоксары: лицей № 3, гимназия № 5, лицей № 2, гимназия № 1.

В ТОП-100 лучших школ России вошел лицей № 3 по конкурентоспособности выпускников, в ТОП-50 в рейтинге лучших школ по конкурентоспособности выпускников в сфере «Технические, естественнонаучные направления и точные науки».

В ТОП-20 школ Приволжского федерального округа, по количеству поступивших в ведущие вузы России вошел лицей № 3, заняв 2 место.

По результатам анализа рейтингового агентства РАЭКС-Аналитика лучшими школами Чувашии по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России стали 7 образовательных организаций: лицей № 2, 3, 4, гимназия № 1, 4, 5, СОШ № 61.

В федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета-2021» включены 8 образовательных организаций: гимназии № 1, 2, 4, 5, 46, лицеи № 2, 3, 4.

Качество освоения образовательного стандарта показывают результаты государственной итоговой аттестации.

Государственную итоговую аттестацию в 11 классах выпускники сдавали по русскому языку, математике профильного уровня и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.

Средний балл ЕГЭ–2021 по русскому языку составил 75,76 (в 2020 году – 74,56), по Чувашии – 74,08 (в 2020 году – 73,19), по математике профильного уровня – 63,14 (в 2020 году – 59,44), по Чувашии – 60,44 (2020 году – 57,48), что является выше, чем в Чувашской Республике.

В 2021 году количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов, составляет 41 человек (в 2020 году – 37 человек) что составляет 58,57 % от общего количества стобальников по Чувашской Республике (70 чел.). Максимальные результаты были получены по 9 предметам: 16 человек – русский язык, 6 человек – математика профильная, 6 человек – информатика и ИКТ, 3 человека – обществознание, 3 человека – химия, 3 человека – английский язык, 2 человека – история, 1 человек – литература, 1 человек – физика.

Четыре выпускника получили результат 100 баллов по 2 предметам из гимназии № 5 (русский язык, химия), лицея № 3 (математика, физика), гимназии № 2 (русский язык, обществознание), СОШ № 61 (русский язык, информатика).

В 2021 году увеличился средний балл по 10 образовательным предметам в сравнении с 2020 годом: русский язык – 75,76 (в 2020 году – 74,56), математика профильная – 63,14 (в 2020 году – 59,44), физика – 60,69 (в 2020 году – 57,80), химия – 65,52 (в 2020 году – 60,65), биология – 60,28 (в 2020 году – 57,79), информатика и ИКТ – 65,59 (в 2020 году – 64,90), обществознание – 64,94 (в 2020 году – 63,53), география – 64,29 (в 2020 году – 59,65), литература – 67,36 (в 2020 году – 62,45), английский язык – 76,19 (в 2020 году – 75,14). Снижение среднего балла по образовательному предмету: история – 60,67 (в 2020 году – 62,38).

В 2021 году золотыми медалями «За особые успехи в учении» награждены 341 выпускник из 51 образовательной организации, в 2020 году – 323 выпускника из 47 образовательных организаций, в 2019 году – 224 выпускника из 43 образовательных организаций.

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов в 2021 году проходила по двум предметам: русскому языку и математике.

Аттестаты об основном общем образовании получили 4 917 человек, свидетельство об обучении (окончили со справкой) получили 3 человека по состоянию здоровья.

Средний балл ОГЭ-2021 по обязательным предметам в городе Чебоксары, как в предыдущие годы, является выше республиканских: русский язык по городу Чебоксары – 4,0, по Чувашии – 3,92, по математике в городе Чебоксары – 3,51, по Чувашии – 3,42.

В текущем году увеличилось количество сдавших русский язык на оценку «4»: на 4,5 %.

Образовательные организации города Чебоксары активно принимали участие в конкурсах на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета, так в число победителей конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации вошли 3 школы: СОШ № 61 – с проектом «Интерактивный парк «ЭТНО-Хакатон»» (грант в размере 10,00 млн. рублей), СОШ № 6 – с проектом «Консультационный центр «ВМЕСТЕ» (грант в размере 2,85 млн. рублей), СОШ № 12 – с проектом «Школа семейного роста «Оk!» (грант в размере 2,85 млн. рублей).

Победителем гранта Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республики в размере 100,00 тысяч рублей стала столичная Гимназия № 1.

СОШ № 12, 36, 18, 55 – победители Всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы». Школы стали обладателями грантов на общую сумму 1,39 млн. рублей.

В число победителей конкурса на получение гранта Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования в размере 200,00 тысяч рублей стали: Гимназия № 1, СОШ № 37, 60.

Победителями грантового конкурса главы администрации города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере образования стали: СОШ № 19, Кванториум. Каждая образовательная организация получила грант в размере 150,00 тысяч рублей.

Чебоксарская школа № 59 стала победителем Всероссийского конкурса грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории» (СОТы) в размере 980,00 тысяч рублей.

8 общеобразовательных организаций города Чебоксары: СОШ № 10 (180,00 тысяч рублей), СОШ № 23 (150,00 тысяч рублей), СОШ № 33 (238,00 тысяч рублей), СОШ № 40 (349,00 тысяч рублей), СОШ № 53 (290,50 тысяч рублей), СОШ № 55 (240,00 тысяч рублей), СОШ № 59 (330,00 тысяч рублей), Лицей № 4 (305,00 тысяч рублей) стали победителями грантового конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Столичная школа № 40 стала победителем конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию (Росмолодежь) и получила грант в размере 1,05 млн. рублей.

Всего образовательными организациями города Чебоксары в 2021 году было привлечено финансовых средств на сумму 22,00 млн. рублей.

Чебоксарские школы стали победителями различных всероссийских и республиканских конкурсов:

2 СОШ (№ 40, 61) стали лауреатами Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА–2021».

4 образовательных учреждения (Лицей 4, СОШ № 6, 59, ДДЮТ) стали лауреатами Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2021».

СОШ № 36 стала лауреатом V Всероссийского конкурса «Успешная школа–2021». ДДЮТ – победитель Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2021».

8 образовательных учреждений (СОШ № 22, 40, 47, 61, Лицей № 4, Кадетская школа, НОШ № 2, ДДЮТ) лауреаты Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2021».

Четыре столичные школы: Кадетская школа, СОШ № 59, 65, НОШ № 2 вошли в реестр «Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации».

Столичная школа № 47 стала лауреатом Всероссийской национальной премии за достижение лидирующих позиций, эффективное применение передовых методик в обучении, за значительные успехи в формировании интеллектуального и нравственного развития личности учащихся.

Победителем республиканского этапа конкурса «Лучшая инклюзивная школа Чувашии» стала СОШ № 18.

В республиканском конкурсе на лучшую организацию преподавания шахмат в общеобразовательных организациях Чувашской Республики в 2020–2021 учебном году стали: СОШ № 65 – 2 место, СОШ № 6 – 3 место.

Вопрос повышения квалификации педагогических работников и профессиональной подготовки руководителей приобретает особую значимость для качественного развития школьного образования. В 2021 году курсы повышения квалификации прослушали 1 762 педагогических работников, что составляет 45,1% от общего числа педагогических работников образовательных организаций города, 1476 педагогов приняли участие в семинарах вебинарах, научно-практических конференциях, фестивалях и круглых столах различного уровня, 113 специалистов стали участниками в выездных мероприятий.

Учитель МАОУ «Лицей № 3» города Чебоксары стала обладателем ежегодного денежного поощрения Главы Чувашской Республики в размере 20,00 тысяч рублей.

11 учителей школ города Чебоксары (лицей № 2, 3, 4, гимназия № 4, 5, 46, СОШ № 1, 18, 39, 63) cтали обладателями ежегодного денежного поощрения Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров всероссийской олимпиады в размере 75,0 тысяч (2 человека), 150 тысяч (8 человек), 250 тысяч рублей (1 человек).

15 учителей получили специальную стипендию Главы Чувашской Республики в размере 1 830 рублей в за особую творческую устремленность.

4 учителя (лицей № 4, гимназия № 1, СОШ № 20, 61) являются обладателями конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в размере 200,00 тысяч рублей.

В городе Чебоксары реализуется муниципальный проект методической поддержки и сопровождения молодых педагогических работников со стажем работы не более 3-х лет «Школа молодого педагога». В 2021 году в данный проект вовлечены более 90,0 % молодых педагогов города Чебоксары. С 1 сентября 2021 года в образовательных организациях города Чебоксары впервые приступили к работе 106 молодых педагогов (в 2020 году – 129 педагогов).

На выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения за 2021 года были направлены средства в сумме 1 293,20 тысяч рублей (в 2020 год – 1 441,40 тысяч рублей).

На организацию льготного питания обучающихся в 2021 году из бюджетов всех уровней было выделено 268,60 млн. рублей (в 2020 году – 135,90 млн. рублей).

Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями дополнительного образования. Кроме того, услуги по дополнительному образованию оказывают школы и детские сады.

В 2021 году в городе Чебоксары в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализовывалась программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет (далее – ПФДОД).

На реализацию системы ПФДОД в 2021 году из средств муниципального бюджета было направлено 11,00 млн. рублей. Объем финансирования определен на основе целевого показателя реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» – 25,0 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Чебоксары, что составляет около 20,8 тысяч человек.

В число организаций, представивших программы дополнительного образования, в 2021 году вошли в общей сложности 186 организаций, которые были утверждены приказом регионального модельного центра в качестве организаций, реализующих программы ПФДОД, среди них:

2 учреждения дополнительного образования;

1 учреждение культуры;

61 общеобразовательная организация;

120 дошкольных образовательных учреждений;

1 учреждение высшего образования;

1 частная организация.

Всего опубликовано 3 427 программ дополнительного образования, в том числе 420 программ оплачиваемых за счет средств сертификата финансирования. На обучение по данным программам было зачислено 20,3 тысяч человек, с последующим заключением договоров. По состоянию на декабрь 2021 года выдано около 63,4 тысячи сертификатов из них 41,4 тысяч сертификатов учета и 22,0 тысячи сертификатов финансирования.

За последние годы количество детей, получающих дополнительное образование, выросло почти в 1,5 раза. На сегодняшний день свыше 63,0 тысяч юных горожан охвачены услугами дополнительного образования, что составляет около 80,0 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Учреждения дополнительного образования в течение отчетного периода были организаторами многих мероприятий:

мероприятия, посвященные 76 годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне (мероприятия проекта «Улицы Героев в Чебоксарах», уроки Победы,  выставки рисунков, акция «Реликвии войны», викторина «Что ты знаешь о войне?»);

мероприятия, посвященные трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей;

профилактические акции («Молодежь за здоровый образ жизни», «За здоровье и безопасность наших детей», «Полиция и дети», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.);

спортивные мероприятия и сдача норм ГТО;

творческие фестивали и конкурсы.

В республиканский реестр в 2021 году были включены 3 загородных лагеря и 40 лагерей с дневным пребыванием.

В летний период 2021 года более 7,6 тысяч детей охвачены различными организованными формами отдыха. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики принято решение не открывать детские оздоровительные лагеря в летний период 2020 года.

В бюджете города Чебоксары на 2021 год на оздоровительную кампанию было предусмотрено 57,10 млн. рублей.

В 2021 году в детском лагере «Бригантина» были проведены аварийные работы в помещении столовой 69,5 тысяч рублей из бюджета города Чебоксары. Проведена модернизация инфраструктуры, в части проведения капитального ремонта на общую сумму 8,61 млн. рублей, в том числе из бюджета города Чебоксары 1,72 млн. рублей. В детском оздоровительном лагере «Березка» модернизация инфраструктуры, в части проведения капитального ремонта произведена на общую сумму 5,83 млн. рублей, в том числе 1,17 млн. рублей из бюджета города Чебоксары.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики принято решение не открывать детские оздоровительные лагеря в летний период 2021 года.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Поддержка развития образования» в 2021 году стала высокоэффективной.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является, создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан города Чебоксары.

Из бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы были направлены средства в сумме 3,31 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 3,31 млн. рублей или 100,0 % от плана, с высоким комплексным критерием. Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий по государственной поддержке талантливой и одаренной молодежи и организацию отдыха для детей.

В рамках реализации государственной молодежной политики на территории города Чебоксары в соответствии с данной Подпрограммой за отчетный период был проведен комплекс мероприятий, направленных на вовлечение различных категорий молодежи в реализацию программ социально-экономического развития города Чебоксары, обеспечение их занятости и досуга. Была охвачена студенческая молодежь образовательных организаций, работающая молодежь предприятий и организаций, представители молодежных общественных организаций, граждане от 14 до 35 лет.

В деятельность молодежных общественных и волонтерских организаций в 2021 году было вовлечено порядка 50,0 тысяч представителей молодежи, что составляет 46,0 % от количества молодежи, проживающей на территории города Чебоксары (в 2020 году – 48,5 тысячи волонтеров).

Количество советов работающей молодежи функционирующих на заводах, предприятиях и в учреждениях города Чебоксары 70 советов (в 2020 году – 29 советов увеличение на 79,7 %).

VI ежегодная физкультурно-спортивная спартакиада среди Советов работающей молодежи города Чебоксары 49 команд приняли участие. Проведен конкурс «Лучший совет работающей молодежи – 2021» по итогам года были определены 3 лучшие совета.

VI ежегодная физкультурно-спортивная спартакиада среди Советов работающей молодежи города Чебоксары 49 команд приняли участие. Проведен конкурс «Лучший совет работающей молодежи – 2021» по итогам года были определены 3 лучшие совета:

1 место – Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева;

2 место – УФПС Чувашской Республики АО «Почта России»;

3 место – филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго».

В рамках XII Молодёжного форума регионального развития «МолГород» проведена площадка для работающей молодежи, темой которого стали: карьера, профессиональная адаптация и развитие предприятия.

Определены 84 представителя одаренных и талантливых детей и молодежи, которые стали стипендиатами главы администрации города Чебоксары.

Проведен конкурс предоставления субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары некоммерческим организациям, осуществляющих свою деятельность на территории города Чебоксары. 5 победителей получили субсидии по 50,00 тысяч рублей на реализацию своего проекта на территории города. Победителями стали: Чебоксарская городская молодежная общественная организация «Волонтерский центр города Чебоксары» с проектом «Спартакиада молодежных некоммерческих организаций города Чебоксары», Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр развития детских общественных объединений «Ориентир» с проектом «Слет первичных отделений города Чебоксары Чувашского регионального отделения Российского движения школьников», Чувашское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с проектом «Интенсив Волонтеров Победы для Лидеров штабов», Чувашская Республиканская молодежная общественная организация «Клуб веселых и находчивых» с проектом «Кубок КВН лиги работающей молодежи «Олимп» и Благотворительный фонд «Родные» с проектом «Урок Дружбы».

В 2021 году реализовано более 50 мероприятий, направленных на интеллектуальное, творческое и личностное развитие молодежи, таких как: форум МолГород, конкурс Доброволец города Чебоксары, Ресурсный центр социальных инициатив, множественные образовательные проекты среди которых «Проектная школа», Школа волонтеров и тим лидеров. Проведено более 100 волонтерских мероприятий, среди них: Свеча Памяти, акции, приуроченные к празднованию Дня Победы, флешмоб ко Дню Государственного флага России и многие другие.

Немалый вклад в реализацию государственной молодежной политики оказывают некоммерческие организации нашего города, которые участвуют в организации и проведении мероприятий. При поддержке администрации города Чебоксары некоммерческими организациями в сентябре было проведено 2 молодежных выездных слета. На первом слёте – на профориентационной адаптации «Твой взгляд в будущее» для студентов из 21 учебного заведения искали свой будущий карьерный путь при поддержке 22 экспертов. А на Первом Межрегиональном Экологическом добровольческом слёте Приволжского Федерального округа собралось 17 представителей регионов ПФО.

С 09 по 17 июня на территории базы отдыха «Буревестник» прошел XII Молодёжный форум регионального развития «МолГород» впервые прошел в 2 смены. Всего в форуме приняли участие более 1 500 гостей и участников.

Основной темой XII Молодёжного форума регионального развития «МолГород» стало «Растем и развиваемся здесь и сейчас» в рамках этой темы были рассмотрены национальные и региональные проекты, актуальные вопросы культуры и творчества, различные направления конструктивной самореализации молодежи, Программа форума была разделена на две части – общую и профильную. День участников форума начинался с общей лекции – пленарной секции и заканчивался спортивной и культурной программой.

Возобновились грантовые конкурсы от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» победителями стали: Екатерина Черкасова, студентка Чувашского государственного института культуры и искусств с проектом «Разделяй» и Егудин Даниил, студент Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза с проектом «Трудный возраст, нетрудные проблемы».

2021 год в Чувашские Республики был посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В рамках объявленного года были реализованы следующие проекты: Военно-спортивная игра «Сурский рубеж» и Документальный фильм «Сурский рубеж», посвященные 80-летию строительства Сурского оборонительного рубежа в Чувашской Республике.

Военно-спортивная игра «Сурский рубеж» – проект, целью которого является патриотическое воспитание молодежи города Чебоксары посредством военно-спортивной подготовки и информирования о трудовом подвиге народа при строительстве Сурского оборонительного рубежа.

Игра проходит в два этапа: теоретический этап (прохождение тестирования на знания истории строительства Сурского рубежа) и практический этап (прохождение 19 полос препятствий). В игре приняли участие 103 команды с охватом более 1 000 человек – это старшеклассники трёх районов Чебоксар, студенты высших и средних специальных учебных заведений, представители некоммерческих организаций и работающей молодежи, которые проверили свои знания, силы и сплочённость.

Завершением года стала премьера Документального фильма «Сурский рубеж» снятый с участниками строительства. Премьера фильма состоялась в декабре 2021 года студенты вузов и ссузов, а также все желающие могли посмотреть его бесплатно в ДК ЧГУ, после чего фильм был выложен в социальные сети, где более 37 тысяч просмотров.

Ежегодно проводится фестиваль КВН Чувашии в котором приняло участие 27 команд, из них:

6 команд – школьной лиги;

16 команд – студенческой лиги;

5 команд – независимых представителей.

По сравнению с 2020 годом стоит отметить увеличение команд с 23 до 27 команд, а также представляющих город Чебоксары с 18 до 25 команд.

По итогам Республиканского турнира КВН среди команд определены 7 команд чебоксарских КВНщиков которые приняли участие в телевизионной игре 33-го сезон Клуба Веселых и Находчивых в Сочи: команды Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева – «Едем на едем» и «Бульвар Юности», команды Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова – «Женская Полиция», «Мон Ами» и «Мамина гордость», а также команда Чувашского государственного аграрного университета «Пуля» и Сборная УФСИН.

В рамках профилактики предотвращения деструктивного поведения среди молодежи в сентябре проведена акция «Голубь мира» посвященная жертвам террористических актов, по итогам проведения акции создан видеоролик для трансляции в СМИ общий охват просмотров данного ролика составил более 8 000 просмотров. Также был создан информационный материал для распространения в социальных сетях на темы: к чему приводит экстремизм, как отличить его от «свободы слова», что грозит за распространение опасных материалов с охватом более 3 000 просмотров. Также в учебные заведения высшего и средне профессионального обучения были направлены материалы для проведения классных часов. Студенты подключились к онлайн круглому столу, приуроченному ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В образовательных организациях высшего и средне профессионального образования в течении учебного года проведено более 300 профилактических мероприятий как онлайн, так и офлайн формате с охватом более 15 тысяч чебоксарских студентов. В декабре проведен образовательный интенсив для заместителей по воспитательной работе образовательных учреждений по вопросам распространения молодежных деструктивных субкультур.

За 2021 год проведено более 50 мероприятий с охватом более 30 тысяч молодых людей, направленных на профилактику предотвращения употребления наркотических средств, в том числе табачных изделий. Волонтерскими объединениями в рамках акции «Здоровый город» были проведены рейды на выявление и уничтожение рекламы наркотических средств на фасадах зданий города Чебоксары (закрашено 29 рекламных надписей).

Проведен месячник, посвященный «Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков». Проведен тематический фотоконкурс в социальных сетях с хештегом «#МыЗдоровоеПоколение, в июне прошел Антинаркотический фестиваль «Мы выбираем жизнь» который собрал представителей и учащейся, и студенческой молодежи Чебоксар. Всего на официальных сайтах администрации города Чебоксары, подведомственных учреждений и в социальных сетях размещено более 70 публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В рамках профилактики распространения ВИЧ/СПИД регулярно проводятся встречи обучающихся с членами движения «Волонтёры медики Чувашии». Также при поддержке волонтерского корпуса были проведено 22 спортивных мероприятий охватом более 2 500 человек.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности составила – 31,0 %;

доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности – 62,0 %;

общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность составило – 37,0 тысяч человек.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации Подпрограммы не выявлено.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» в 2021 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

Основной целью Подпрограммы является создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Подпрограммы в 2021 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 578,04 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 378,57 млн. рублей или 65,5 % от плана, из которых 374,28 млн. рублей – средства федерального бюджета (исполнение 66,00 %), 2,90 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 65,40 %), средства городского бюджета составили – 1,39 млн. рублей (исполнение 21,7 % от плана).

На реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 2021 году было направлено финансирование в сумме 522,54 млн. рублей, освоение средств составило 336,73 млн. рублей, что соответствует 64,4 %.

Проведен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций имеющих износ 50,0 % и выше на сумму 41,34 млн. рублей (освоение составляет 82,0 %).

На оснащение вновь созданных мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования в 2021 году были направлены 241,80 млн. рублей из федерального, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары, освоение средств 100,0 %.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49,0 % и ниже, снизился в общем количестве общеобразовательных организаций и составил 44,26 % (63,0 % от плана);

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 53,16 %.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2021 году стала эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары».

Цель Подпрограммы «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) заключается в содействии развития кадрового потенциала в системе образования города Чебоксары.

В течение 2021 года на сайте управления образования размещалась информация о вакансиях педагогических работников в муниципальных образовательных организациях.

На 01.01.2022 в муниципальных образовательных организациях 58 вакансия педагогических работников общеобразовательных организаций, 313 вакансий педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Для участия в конкурсе в 2021 году по целевому обучению, по программам высшего профессионального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева было подано 21 заявление от выпускников общеобразовательных организаций города. По результатам конкурсного отбора, проведенного ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, на первый курс очной формы обучения на места в пределах квоты целевого приема по направлениям подготовки бакалавров зачислены 5 выпускников. По состоянию на 01.01.2021 в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по целевому направлению на 2-м курсе обучаются 7 студентов, на 3-м курсе – 3 студентов, на 4-м курсе – 6 студентов, на 5 курсе – 5 студентов.

Плановое значение основных целевых показателей и индикаторов Подпрограммы в 2021 году соответствуют фактическому значению, практически достигнуты и сложились следующим образом:

доля выпускников организаций высшего образования, обучавшихся на условиях целевого приема и прибывших для работы в муниципальные образовательные организации составила – 85,0 %, при плане 25,0 %.

доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию в общей численности педагогических работников составила – 13,65 %;

доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников составила – 27,6 %.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводились. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» в 2021 году признана высокоэффективной.

9. Муниципальная программа города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 19.03.2019 № 580.

В 2021 году муниципальной программой города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования основных мероприятий и мероприятий в муниципальную программу в 2021 году были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 29.04.2021 № 773;

постановление администрации города Чебоксары от 03.06.2021 № 1013;

постановление администрации города Чебоксары от 23.11.2021 № 2058.

В 2021 году из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены средства в сумме 49,43 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 49,43 млн. рублей. Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 49,34 млн. рублей или 99,8 % от годового плана:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 0,00 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 49,34 млн. рублей (99,8 %).

В рамках реализации муниципальной программы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары» в 2021 году в структуре общепрограмные расходы были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 21,97 млн. рублей. Фактически были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары на сумму – 21,96 млн. рублей или 99,95 % от плана.

Поставленных перед муниципальной программой целей и задач были выполнены в полном объеме, что свидетельствует об их правильном выборе.

Основные мероприятия муниципальной программы, на которые были направлены средства из бюджета города Чебоксары:

развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Территориальной подсистемы Чувашской Республики, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары происшествия на водных объектах;

развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;

дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

профилактика и соблюдение правопорядка на улицах и в других общественных местах;

совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

Плановое значение основных целевых показателей и индикаторов муниципальной программы соответствуют фактическому значению и в 2021 году практически достигнуты. К ним относятся:

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях – 50,0 %;

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах – 384 единицы (в 2020 году – 403 единицы);

снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах – 15 человек (в 2020 году – 15 человек);

готовность стационарных и подвижных пунктов управления органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций – 97,0 %;

доля оправдавшихся прогнозов ЧС (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС) – 90,2 %.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля по выявлению нарушений не проводились.

Мероприятия муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» за 2021 год выполнены, муниципальная программа является высокоэффективной.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах».

Ход реализации Подпрограммы в 2021 году предусматривал выполнение 4 мероприятий.

Основные цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным основным мероприятиям Подпрограммы.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2021 году МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» провела работу по развитию муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг (обучение населения на муниципальных курсах ГО города Чебоксары в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 2,09 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 0,00 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 млн. рублей;

бюджета города Чебоксары – 2,09 млн. рублей.

Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 2,08 млн. рублей или 99,7 % от плана.

Средства Подпрограммы были направлены на совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения и реализацию противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Выполнение мероприятий Подпрограммы предусматривают:

дополнительное образование детей по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов;

защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары»);

приведение в исправное состояние автоматической пожарной защиты зданий повышенной этажности и общежитий, переведенных в разряд жилых домов;

ремонт и профилактические проверки электрооборудования в жилых домах;

ремонт неисправных пожарных гидрантов (по предписаниям органов ГПН) и оборудование гидрантов соответствующими указателями (тумбами);

обеспечение пожарной безопасности объектов культуры согласно предписаниям органов ГПН.

Одно из успешных и перспективных направлений повышения качества и доступности предоставления услуг – это предоставление услуг населению, обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Данное направление реализуется на базе муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары.

На 1 января 2022 года на базе курсов ГО организовано предоставление 1 268 услуг из них:

Федеральные услуги – нет;

Республиканские услуги – нет;

Муниципальные услуги – 1 268 услуг или на 128,3 %;

Прочие услуги – 279 (подготовка ответственных на предприятиях и организациях за проведение вводного инструктажа по гражданской обороне).

Прием заявителей осуществляется путем посещения слушателями курсов ГО и обучение их с полным отрывом от производства специалистами–сотрудниками курсов ГО. Штатная численность муниципальных курсов ГО города Чебоксары на 31 декабря 2021 года составила 2,5 единицы.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» на 31.12.2021 доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, в том числе на курсах ГО города Чебоксары предоставления государственных услуг, должна составить не менее 100,0 %. Для обеспечения достижения данного показателя до конца 2021 года на курсах ГО города Чебоксары проводилась работа по совершенствованию качества учебного процесса с целью улучшения предоставления муниципальных услуг способам гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях.

Основная цель оказания государственных и муниципальных услуг – удовлетворение запросов населения. Степень удовлетворенности потребителей является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления услуг.

Одним из основных инструментов получения информации о соответствии получаемых результатов ожиданиям, об удовлетворенности потребителей уровнем обслуживания, профессиональными качествами персонала и т. д. является анкетирование.

В этих целях на курсах ГО организована работа по проведению анкетирования среди потребителей услуг. У каждого заявителя имеется возможность оценить качество организации предоставления услуг на курсах ГО города Чебоксары.

Результаты опроса используются для подготовки рекомендаций по устранению фактов неудовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. Выявление слабых мест в деятельности подразделений МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары», позволяет оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги. Кроме того, потребители, принимающие участие в опросе в 2021 году, получают возможность повлиять на качество оказания услуги, что должно повысить их доверие к вопросам защиты населения от ЧС.

По результатам анкетирования, которое проводилось в течение всего 2021 года, на 1 января 2022 года уровень удовлетворённости потребителей качеством и доступностью предоставления услуг вырос до 96,5 %, что на 0,5 % больше уровня прошлого года. Таким образом, наблюдается положительная динамика удовлетворенности, что свидетельствует о том, что мнение населения услышано, замечания и предложения по организации работы в сфере предоставления услуг работниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» и курсов ГО города Чебоксары учтены.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы направлены на достижение важнейших целевых индикаторов и показателей такие как:

готовность автоматизированных систем оповещения города Чебоксары, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения – 50,0 % или 50,51 % от плана;

готовность защитных сооружений гражданской обороны города Чебоксары к использованию – 65,0 % или 75,58 % от плана;

уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств – 85,0 %;

количество обучаемых лиц руководящего состава гражданской обороны и специалистов аварийно-спасательных формирований способам гражданской защиты (в расчете на 10,0 тысяч населения) – 1 268 человек;

снижение количества зарегистрированных пожаров (по отношению к показателю 2021 года) – 19 единиц, (за 2021 год – 384 единиц, за 2020 год – 403 единиц);

увеличение количества погибших на пожарах (по отношению к показателю 2021 года) на – 0 человек (за 2021 год – 15 человек, за 2020 год – 15 человек);

снижение количества травмированных на пожарах людей (по отношению к показателю 2020 года) – увеличение на 4 человека (за 2021 год – 31 человек, за 2020 год – 28 человек);

улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации – 4,4 минуты, прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайных ситуаций – 36,0 минут, локализации чрезвычайных ситуаций – 25,7 минут, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 43,0 минуты.

Плановые значения важнейших целевых показателей и индикаторов Подпрограммы по итогам 2021 года соответствуют фактическому значению и достигнуты на 73,4 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» использованы по назначению, Подпрограмма является высокоэффективной.

Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары».

Основная цель Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) соответствует задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным мероприятиям Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе Чебоксары.

Цель, задачи Подпрограммы, основные мероприятия выполнены в 2021 году в полном объеме.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в городе Чебоксары, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городе Чебоксары, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

На реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» в 2020 году из бюджетов всех уровней было выделены средства в сумме 223,12 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,00 тысяч рублей, республиканского бюджета Чувашской Республике – 0,00 тысяч рублей, бюджета города Чебоксары – 223,12 тысяч рублей.

Бюджетные средства Подпрограммы, направленные на осуществление мер по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах, были освоены на сумму 222,92 тысяч рублей или 99,9 % от годового плана.

Финансирование было направлено на:

организацию работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения – 120,00 тысяч рублей, освоены средства в сумме – 120,00 тысяч рублей или 100,0 % от плана;

осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании выделено – 103,10 тысяч рублей, средства освоены на сумму – 102,90 тысяч рублей или на 99,8 % от плана.

Основные мероприятия Подпрограммы в 2021 году направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи, составила 89,5 %.

Удельный вес населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 40,3 %.

Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, достигло 31,1 %.

Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов – 0,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Финансовые средства, направленные из бюджета города Чебоксары и республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» в 2021 году использованы по назначению. Подпрограмма является высокоэффективной.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары».

Основными целями Подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) являются, создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, повышение безопасности жизнедеятельности населения города Чебоксары и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112», создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

- Цели Подпрограммы в 2021 году соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи Подпрограммы на 2021 год:

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы города Чебоксары программно-техническими комплексами системы-112;

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

Все поставленные задачи выполняются в полном объеме, и способствуют достижению цели Подпрограммы.

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 25,14 млн. рублей. Подпрограммой фактически полностью были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары на общую сумму – 25,07 млн. рублей или на 99,72 % от плана.

Средства были направлены на модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в том числе систем видеонаблюдения и видео фиксации преступлений и административных правонарушений, по следующим направлениям расходования субсидий на:

содержание и техническое обслуживание систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», включая закупку оборудования на замену неподлежащего ремонту – 17,78 млн. рублей;

развитие систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» – 7,37 млн. рублей.

Всего в 2021 году к системе видеонаблюдения и видео фиксации преступлений и административных правонарушений было подключено 69 видеокамеры, в том числе 26 единиц установленных в местах массового пребывания населения, в новых жилых микрорайонах, на оживленных перекрестках и улицах города Чебоксары, а так же установленных при реализации региональных проектов (программ) благоустройства, разработанных в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды:

Комплексное благоустройство лесного массива «Дубовая роща» в городе Чебоксары;

Благоустройство сквера возле ДК «Салют» в городе Чебоксары с установкой и подключением к системе видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на 43 видеокамер.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) – 88,5 % или 100,0 % от плана;

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112 на территории города Чебоксары – 20,0 % или 100,0 % от плана.

По итогам 2021 года все плановые значения важнейших целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено. Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» в 2021 году является высокоэффективной.

10. Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 13.05.2020 № 860.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 6 Подпрограмм.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 15,31 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 7,50 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,04 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 6,75 млн. рублей. Из внебюджетных источников на реализацию мероприятий была предусмотрена сумма в размере – 342,2 млн. рублей.

Фактически были освоены бюджетные средства в сумме 10,76 млн. рублей или 70,02% от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 2,96 млн. рублей (39,4 % от плана), средства из республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,04 млн. рублей, (100,0 % от плана), бюджета города Чебоксары – 6,75 млн. рублей (100,0 %). Внебюджетные средства были освоены на сумму – 251,00 млн. рублей или на 73,3 % от плана.

Финансирование было направлено на:

совершенствование экономической системы муниципального стратегического управления;

организацию по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест;

развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

открытие новых, реконструкцию и модернизацию объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;

оптимизацию сети рынков, преобразование их в современные торговые комплексы и развитие инфраструктуры сферы оптовой торговли;

разработку, организацию и техническое перевооружение производства на предприятиях.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения целей муниципальной программы, является показатель доходов населения.

Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности за 2021 год составила 43 635,10 рублей или 112,4 % к соответствующему периоду 2020 года (в 2020 году – 38 931,90 рублей).

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-декабрь 2021 года составил 346,30 млрд. рублей или 129,1 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Доля промышленного сектора в общем обороте занимает 38,5 %, торговля – 36,1 %, строительство – 2,2 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за 2021 год составил 112,60 млрд. рублей, что в действующих ценах на 18,8 % больше по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в городе Чебоксары составил 20,40 млрд. рублей прибыли.

Удельный вес прибыльных организаций составил в 2021 году – 83,6 % в общем числе организаций.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Чебоксары за январь-декабрь 2021 года составила 118,0 тысяч человек, что на 1,8% меньше соответствующего периода 2020 года.

Поставленные задачи выполнены эффективно, что свидетельствует о достижении намеченных целей муниципальной программы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары» за 2021 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

Для выполнения поставленной цели Подпрограммы, были решены следующие задачи:

оптимизация механизмов муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг;

обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

развитие конкуренции и повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке;

повышение уровня и качества обслуживания.

В 2021 году на реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств были направлены средства в сумме – 251,00 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства из собственных внебюджетных средств, в сумме – 251,00 млн. рублей (100,0 % от плана). Денежные средства были направлены на реконструкцию, модернизацию и открытие новых объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Развитие потребительского рынка и сферы услуг является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Сфера потребительского рынка и услуг города Чебоксары является крупнейшей в Чувашской Республике, характеризуется развитой сетью объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Об эффективности принятых мер поддержки развития потребительского рынка и сферы услуг свидетельствует позитивная динамика основных показателей деятельности в этом секторе.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) города Чебоксары в 2021 году составил 61,1 млрд. рублей, или 111,0 % к соответствующему периоду 2020 года в сопоставимых ценах.

По состоянию на 31.12.2021 жителей города обслуживает 475 предприятий общественного питания (на 29 314 посадочных мест), в том числе 39 – вновь открываемые и реконструируемые предприятия. За отчетный период прекратили свою деятельность 60 предприятий.

Оборот общественного питания по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) города Чебоксары за 2021 год составил 1,70 млрд. рублей (123,2 %) и по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах увеличился на 23,2 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в предприятиях общественного питания (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2021 году составила 26 725,5 рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 21,14 %.

Индекс потребительских цен в декабре 2021 года (по Чувашской Республике) к декабрю 2020 года составил 108,86 %.

На 01.01.2022 года на территории города Чебоксары функционируют и осуществляют свою деятельность всего 4 065 объектов потребительского рынка, в том числе:

1 837 стационарных предприятий розничной торговли (из них 558 предприятий, имеющие лицензии на реализацию алкогольной продукции);

475 предприятий общественного питания (из них 257 предприятий, имеющие лицензии на реализацию алкогольной продукции);

272 нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны);

184 объекта сезонной торговли, мобильной торговли, НТО по реализации сувенирной продукции;

52 предприятия оптовой торговли;

2 ярмарки, проводимые на постоянной основе;

238 аптек (61 юридических лиц и 3 ИП);

1 005 предприятий бытового обслуживания.

Потребительский рынок в городе Чебоксары продолжает активно развиваться. Ежегодно появляются новые предприятия. Вновь открываемые объекты характеризуются современными формами торговли и обслуживания населения.

Обеспеченность населения города торговыми площадями по состоянию на 1 января 2022 года составляет 1 115,8 квадратных метров на 1 000 человек, что в 2,85 раза выше нормы, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики – 391,9 квадратных метра.

Среднесписочная численность работников занятых в сфере оптово-розничной торговли (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) составила 9 964 человека, что на 0,5 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников на предприятиях оптово-розничной торговли (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) за 2021 год составила 34 440,2 рублей, что на 15,2 % больше, чем за аналогичный период 2020 года.

На сегодняшний день 1 446 предприятий работают в формате самообслуживания.

С целью удобства и оперативности обслуживания покупателей 96,0 % объектов розничной торговли используют POS – терминалы для расчетов.

В целях предупреждения хищений и террористических актов, а так же любых противоправных действий на территориях, прилегающих к предприятиям стационарной торговли города Чебоксары, ведется работа по оснащению данных предприятий камерами видеонаблюдения. В настоящие время 1 332 объекта торговли оборудованы камерами видеонаблюдения.

Количество предприятий торговли, оборудованные пандусами для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных лиц, составляют 811 объектов.

По состоянию на 01.01.2022 в городе функционирует 1 005 предприятий бытового обслуживания населения. За год открыто 128 предприятий, создано 300 новых рабочих мест. Наблюдается уменьшение числа объектов по оказанию бытовых услуг на отчетную дату, к аналогичному периоду прошлого года, которое составляет 3,3 %. На открытие и реконструкцию объектов привлечено порядка 42,06 млн. рублей частных инвестиций. В то же время прекратили деятельность 162 предприятия, сократились 373 рабочих места.

В отрасли бытового обслуживания населения по состоянию на 01.01.2021 насчитывается 3 788 рабочих мест, что в сравнение с аналогичным периодом 2020 года ниже на 2,12 % по отрасли бытового обслуживания (3 861 рабочее место).

В структуре бытовых услуг преобладают такие направления, как парикмахерские услуги – 34,7 %, ремонт и пошив швейных изделий – 14,5 %, ремонт обуви – 11,0 %.

По предварительным данным за 2021 год объем платных услуг населению сложился в сумме 21,84 млн. рублей, что составляет 150,8 % от объема данного показателя 2020 года. В 2020 году объем платных услуг населению составлял 21,11 млн. рублей.

Несмотря, что в целом все показатели экономического развития сферы потребительского рынка города за 2021 год положительные, приоритетными задачами остаются:

дальнейшее продвижение на потребительский рынок города Чебоксары товаров местных производителей (посредством проведения ярмарок «Выходного дня», выставок-продаж и дегустаций в розничной сети);

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов;

введение паспортов 272 нестационарных торговых объектов;

продолжение работы по созданию торгового реестра;

продолжение мониторинга цен на социально-значимые товары;

продолжение работы по пресечению фактов несанкционированной торговли;

продолжение работы по пресечению неформальной занятости на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

инвентаризация торговых навесов на территории города Чебоксары;

продолжение работы по подключению к системе «Безопасный город»;

организация работы по проведению ярмарок на территории города Чебоксары;

обследование предприятий розничной и мелкорозничной торговли по вопросу соблюдения действующего законодательства в области продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (пива и пивных напитков);

ежедневная работа Мобильных групп по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Расчет критериев оценки эффективности реализации Подпрограммы, и расчет степени достижения цели Подпрограммы показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары» в 2021 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Важную роль в решении экономических и социальных задач города Чебоксары играет малый и средний бизнес, который способствует насыщению потребительского рынка товарами, услугами и занятостью населения, формированию конкурентной среды, а так же обеспечивает стабильность налоговых поступлений в бюджет города Чебоксары.

Позитивная динамика основных показателей деятельности в экономическом секторе свидетельствует об эффективности принятых мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

В 2021 году на реализацию Подпрограммы из внебюджетных источников были выделены средства в сумме – 91,20 млн. рублей. Подпрограммой выделенные денежные средства из внебюджетных источников не освоены (0,00 млн. рублей).

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2022 года в городе Чебоксары количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 24 715 единиц, что на 1,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них количество малых предприятий составило 10 026 единиц или на 2,7 % меньше, чем на 01 января 2021 года. Количество индивидуальных предпринимателей составило 14 689 единиц или на 5,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной задачей предпринимательства в городе является обеспечение занятости и самозанятости населения. Общая численность работающих в сфере предпринимательства на 01 января 2022 года составила 99 910 человек, оценочно это свыше 45,9 % от общей численности занятых в экономике по городу.

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий за последние годы имеет тенденцию к росту и по состоянию на 31.12.2020 составила 18 500,0 рублей, что выше на 3,4 %.

В бюджет города Чебоксары за 2021 год по специальным налоговым режимам поступило доходов на сумму 705,0 млн. рублей, в том числе:

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 473,8 млн. рублей;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 80,0 млн. рублей;

единый сельскохозяйственный налог в сумме 3,0 млн. рублей;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 148,1 млн. рублей.

По видам экономической деятельности малое и среднее предпринимательство города Чебоксары охватывает все отрасли экономики.

Малые и средние предприятия сосредоточены в таких сферах как:

торговля и общественное питание – 41,7 %

обрабатывающее производство – 7,1 %;

строительство – 10,3 %;

транспорт и связь – 8,6 %;

здравоохранение – 1,1 %;

образование – 0,7 %;

деятельность финансовых услуг в области права – 4,4 %;

операции с недвижимым имуществом – 6,1 %;

прочие – 20,0 %.

Структура занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:

строительство – 12,1 %;

торговля – 9,9 %;

обрабатывающее производство – 31,3 %;

гостиничное дело – 1,5 %;

транспорт и связь – 5,2 %;

образование – 10,3 %;

здравоохранение – 8,1 %;

сельское хозяйство – 0,4 %;

прочие – 21,2 %.

Не все плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2021 года достигнуты из-за фактического прекращения субъектов МСП в связи с негативными последствиями, связанными с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Поставленные задачи практически выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021году не проводились.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Инвестиционный климат».

Основной целью Подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее – Подпрограмма) является упрощение процедур для введения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности города Чебоксары; создание благоприятной конкурентной среды.

Индекс промышленного производства за 2021 год составил 107,8 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2021 год составил 112,60 млрд. рублей, что в действующих ценах на 18,8 % больше по сравнению с 2020 годом.

Оборот организаций, по всем видам экономической деятельности не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства за 2021 год составил 346,30 млрд. рублей, или 129,1 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Рост оборота организаций наблюдается за счет следующих отраслей:

обрабатывающие производства – 133,3 млрд. рублей или в 148,0 % к 2020 году;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 1,4 млрд. рублей или 137,5 % к 2020 году;

добыча полезных ископаемых – 129,2% к 2020 году;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 125,1 млрд. рублей или 128,0 % к 2020 году;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 16,4 млрд. рублей или 122,3 % к 2020 году;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 30,9 млрд. рублей или 119,0 % к 2020 году;

деятельность профессиональная, научная и техническая – 5,5 млрд. рублей или 117,7 % к 2020 году;

образование – 2,8 млрд. рублей или 115,7 % к 2020 году;

транспортировка и хранение – 4,4 млрд. рублей или 109,8 % к 2020 году;

строительство – 7,6 млрд. рублей или 100,3 % к 2020 году.

Спад оборота организаций наблюдается за счет следующих отраслей:

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,9 млрд. рублей или 60,4 % к 2020 году;

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 81,9 % к 2020 году;

деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 3,4 млрд. рублей или 84,9 % к 2020 году;

деятельность в области информации и связи – 11,2 млрд. рублей или 98,4 % к 2020 году.

По итогам 2020 года увеличили объёмы производства (индекс производства выше 100,0 %) АО «НПО «Каскад», ОАО «Электроприбор», ООО «ЧЗСА», ООО «Яхтинг», ООО «ХСН», ОАО «Чебоксарская керамика», ЗАО «ССК «Чебоксарский», ОАО «Тароупаковка», ООО «Гален» ТОСП в городе Чебоксары, АО «Строймаш», АО «ИПК «Чувашия», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии и другие.

Отраслевая структура промышленного производства города Чебоксары представлена производством электрического оборудования, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов и др.

По итогам 2021 года рост промышленного производства обусловлен освоением производства высокотехнологичной продукции, запуском ряда новых производственных площадок, реализацией инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, создание конкурентных производств.

На реализацию 67 объектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ), в 2021 году выделено 2 997,90 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 2 300,20 млн. рублей, из которых исполнено 2 288,60 млн. рублей (76,3 %);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 415,20 млн. рублей, из которых исполнено 330,30 млн. рублей (79,6 %);

бюджета города Чебоксары – 282,50 млн. рублей, из которых исполнено 208,70 млн. рублей (73,9 %).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году (оценка) – 24,60 млрд. рублей (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) или 98,7 % к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах).

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в городе Чебоксары сформированы 21 земельный участок общей площадью 25,4 Га.

В 2021 году под реализацию инвестиционных проектов предоставлено 2 земельных участка.

В городе Чебоксары в 2021 году реализовывалось 94 инвестиционных проекта (рост на 14,6 % к уровню 2020 года) общей стоимостью 209,11 млрд. рублей с созданием более 3,0 тысяч новых рабочих мест. Из них 14 проектов стоимостью 1,50 млрд. рублей завершены:

| № п/п | Наименование проекта, инвестора | Срок реализации | Стоимость проекта, млн. рублей | Созданные рабочие места за весь период реализации, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение технологического оборудования и иных объектов основных средств (модернизация производственных мощностей), ЗАО «ЗИСО» | 2015–2021 | 47,90 | - |
| 2. | Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции, АО «Чувашторгтехника» | 2019–2021 | 50,10 | - |
| 3. | Строительство логистического центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «АБАТ» акционерного общества «Чувашторгтехника» | 2016–2021 | 50,70 | 135 |
| 4. | Приобретение технологического оборудования и иных объектов основных средств (модернизация производственных мощностей), ООО «Элинокс» | 2020–2021 | 92,50 | - |
| 5. | Разработка высокотехнологичного производства проволоки луженой оловом и сплавами на его основе, АО «Завод «Чувашкабель» | 2019–2021 | 66,92 | 5 |
| 6. | Производство электроприводов для термопластавтоматов на территории индустриального парка в городе Чебоксары (I очередь), ООО «БИРС Арматура» | 2017–2021 | 30,00 | - |
| 7. | Технологическое перевооружение производства, АО «ЭЛАРА» | 2019–2021 | 453,40 | 65 |
| 8. | Создание электротехнического производства на территории индустриального парка в городе Чебоксары (I очередь), ООО «Завод ЭнергоМаш» | 2014–2021 | 285,00 | - |
| 9. | Установка технологического оборудования для очистки сточных вод, АО «АККОНД» | 2019–2021 | 135,70 | 3 |
| 10. | Приобретение линии по производству мороженого «Эскимо», АО «Волга–Айс» | 2020–2021 | 120,00 | - |
| 11. | Модернизация электрооборудования и оборудования для производства керамики, обновление системы вентиляции, ООО «Керамика» | 2021 | 63,00 | - |
| 12. | Обновление грузоподъемного оборудования, ООО «Юнона-2» | 2021 | 12,10 | - |
| 13. | Автоматизация производства по изготовлению 4-х клапанных гофроящиков средних габаритов, ОАО «Тароупаковка» | 2020–2021 | 88,80 | 15 |
| 14. | Производство окон на территории индустриального парка в городе Чебоксары (II очередь), ИП Пыркин Василий Владимирович | 2020–2021 | 31,50 | 19 |

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2021 году создано 200 новых рабочих мест.

В ближайшие годы продолжится реализация 90 инвестиционных проектов (в том числе 11 новых – со сроком реализации с 2022 года и далее) общей стоимостью 211,90 млрд. рублей с созданием около 2,8 тысяч новых рабочих мест.

В июле 2021 года был подписан первый в России четырехсторонний контракт СПИК 2.0 между Минпромторгом России, Чувашской Республикой, городом Чебоксары и «Волжским комбайновым заводом». Стоимость проекта – 1,73 млрд. рублей со сроком реализации до 2031 года. Разместится предприятие на территории концерна «Тракторные заводы». Для проекта СПИК 2.0 республика обнулила ставку налога на прибыль и снизила ставку налога на имущество с 2,2 % до 0,1 %, а муниципалитет установил льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1 %.

Расчет критериев оценки эффективности реализации, расчет степени достижения цели показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

Невыполнение поставленных задач перед подпрограммой по итогам 2021 года обусловлено влиянием пандемии коронавируса и связанными с ним ограничениями.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Инвестиционный климат» в 2021 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары».

Основная цель Подпрограммы – это снижение административных барьеров в сфере деятельности органов местного самоуправления. Ключевой задачей административной реформы является оптимизация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение их доступности, качества и сокращение сроков предоставления.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2021 году проводилась работа по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма включает два основных мероприятия:

организация предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна»;

совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 15,31 млн. рублей. Подпрограммой были освоены бюджетные денежные средства в сумме – 10,76 млн. рублей или 70,2 % от плана. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

В течение года проведены 18 проверок полноты и качества предоставления услуг в 17 структурных подразделениях и подведомственных учреждениях, выявлено 32 факта нарушения общего срока предоставления услуги; приняты меры, в том числе дисциплинарного характера, даны рекомендации.

Одно из успешных и перспективных направлений – это предоставление услуг населению по принципу «одного окна», который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе многофункциональных центров (МФЦ).

Формат «одного окна» при предоставлении услуг становится все более популярным. На конец 2021 года в МФЦ в режиме «одного окна» предоставляется 51 услуга администрации города (муниципальных – 47, ЗАГС – 4).

Общее количество обращений за услугами, предоставляемыми через МФЦ, составило:

в 2021 году – 43,3 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 13,0 тысяч (30,1 %);

в 2020 году – 36,9 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 9,0 тысяч (24,4 %);

в 2019 году – 41,0 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 9,8 тысяч (23,9 %).

Общее количество обращений в МФЦ выросло на 45,0 %, а доля обратившихся в МФЦ выросла на 5,7 %.

В рамках проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в городе Чебоксары функционируют специализированные окна для бизнеса. Главная задача бизнес-окон – максимальная помощь предпринимателям региона и упрощение их работы.

На конец 2021 года в бизнес-окнах оказывалось 23 муниципальные услуги.

Количество обращений за муниципальными услугами в МФЦ составило 13,04 тысяч (30,1 % от всех обращений за услугами, предоставляемыми в МФЦ), что на 45,0 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,0 – 24,4 %), доля обращений в МФЦ за муниципальными услугами выросла на 5,7 %.

В 2021 году администрацией города предоставлялось 73 услуги, из них: 52 – муниципальных, по переданным государственным полномочиям – 21.

Из 52 муниципальных услуг:

утверждено 46 регламентов, из них в текущем году – 1;

разработано проектов – 6 (находятся в прокуратуре).

В текущем году актуализировано, в т. ч. оптимизировано, 46 административных регламентов.

На официальном сайте города создан баннер «Государственные и муниципальные услуги», в котором размещен раздел «Получить услугу», где отражена вся необходимая информация о порядке и сроках оказания каждой услуги; нормативных актах, регламентирующих порядок предоставления услуг; о местах обращения за предоставлением услуги; справочная информация о подразделениях, предоставляющих услуги; а также активные ссылки на Портал государственных услуг с возможностью скачать электронные формы заявлений.

Аналогичная информация размещена на информационных стендах структурных подразделений, оказывающих услуги. Осуществляется устное и письменное личное консультирование (при личном приеме, почтовой связью, по электронной почте, через Портал государственных услуг, МФЦ).

Основная цель оказания государственных и муниципальных услуг – удовлетворение запросов населения. Степень удовлетворенности потребителей является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления услуг.

В целях оценки удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в постоянном режиме проводится анкетирование среди заявителей, обратившихся за результатом предоставления услуги. В отчетном году опросы проводились в электронной форме на официальном сайте города, портале «Открытый город» и платформе обратной связи. В опросе приняли участие 6 884 человек (3 469 пользователей сайта, 3 400 активных пользователя «Открытого города», 15 человек оставили свои оценки на платформе обратной связи), охват составил 26,3 %.

Основными критериями для оценки удовлетворенности выбраны доступность (простота и полнота информации о порядке предоставления услуги) и качество (вежливость и профессионализм специалистов, комфортность условий). Показатель удовлетворенности по итогам анкетирования составил на конец года 94,4 % (рост с 2013 года – 8,5 %), что на 4,5 % ниже показателя прошлого года, который отчасти связан с ограничительными мерами (за 2020 год – 98,9 %). Коррупционных факторов не выявлено. В целом, наблюдается ежегодная положительная динамика уровня удовлетворенности за последние 7 лет.

Также, в апреле 2021 года проведена научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения по теме: «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики». Опрос проводился традиционно – методом личного интервью с использованием планшетов со специальным программным обеспечением, проводилось в начале июня ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», в опросе приняли участие 626 горожан.

Полученные в ходе проведения анкетирования результаты помогают оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги, что в конечном итоге должно повысить качество предоставления услуг и доверие жителей города к органам местного самоуправления.

В рамках соглашения между Минцифры России и Кабинетом Министров Чувашской Республики об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления МСЗУ в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций (ЕПГУ) в Чувашии определены 50 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг для перевода в электронный вид, из них муниципальных – 29.

Для решения этой задачи используется платформа государственных сервисов (ПГС). В соответствии с соглашением в 2021 году на ПГС выведены 23 услуги администрации, общее количество «электронных» услуг выросло на 7 единиц. Доля обращений за муниципальными услугами в электронной форме составила 74,3 % (в 2020 году – 72,8 %).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 № 1802 в России создана подсистема Единого портала – Платформа обратной связи. Всего в отчетном году по Платформе обратной связи в администрацию поступило около 3 400 сообщений, связанные с организацией работы общественного транспорта, предоставления коммунальных услуг, благоустройства дворов и общественных территорий, организации работы объектов сферы образования, физкультуры и спорта, парков культуры и отдыха.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе за 2021 год высокое, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы:

снижению административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления;

оптимизация и повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Чебоксары, в том числе по принципу «одного окна», для граждан и бизнеса.

Поставленные задачи выполняются эффективно, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары» в 2021 году признана высокоэффективной.

# Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности».

Основной целью Подпрограммы «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» (далее – Подпрограмма) являются повышение экспортного потенциала, развитие международного и межрегионального сотрудничества.

Для достижения данной цели в 2021 году были решены следующие задачи Подпрограммы:

углубление интеграционного взаимодействия с муниципальными образованиями Российской Федерации и зарубежными странами;

стимулирование внешнеэкономической активности организаций города Чебоксары;

увеличение доли высокотехнологичного экспорта;

содействие улучшению конкурентных позиций организаций города Чебоксары.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства в 2021 году не направлялись.

По итогам 2021 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

экспорт товаров – 73,00 млн. долларов США, что на 21,18 % больше намеченного плана;

рост числа экспортеров, к предыдущему году – 103,6 %, на 1,03 % больше предусмотренного планом;

расширение географии экспорта, к предыдущему году составила 114,04 %, что на 12,9 % выше запланированного;

рост несырьевого неэнергетического экспорта, к предыдущему году – 99,16 %, что на 5,8 % меньше планового показателя (101,0 % по плану в 2020 году).

По итогам 2021 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» в 2021 году является эффективной.

# Подпрограмма «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары» является создание на территории города Чебоксары условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Для выполнения поставленной цели Подпрограммы, были решены следующие задачи:

формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории города Чебоксары;

содействие повышению правовой грамотности и информированности населения города Чебоксары в вопросах защиты прав потребителей;

повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города Чебоксары;

обеспечение защиты населения города Чебоксары от недоброкачественных товаров (работ, услуг);

обеспечение системного обучения учащихся общеобразовательных учреждений, профессионального образования основам правовых знаний в области защиты прав потребителей.

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в 2021 году был проведен круглый стол по теме «Рациональный потребитель», при участии представителей федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов, общественных организаций в сфере защиты прав потребителей и представителей торговых предприятий. Были рассмотрены вопросы обязательной маркировки товаров, вопросы финансовой грамотности, были озвучены основные проблемы потребителей, предлагались способы и пути решения данных проблем.

По итогам 2021 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

увеличение количества консультаций по защите прав потребителей на 1,0 тысячу человек – до 5 штук;

ведение тематических рубрик по теме «Защита прав потребителей» на официальном сайте администрации города Чебоксары с периодичностью 1 раз в месяц – до 12 штук;

повышение уровня информированности населения, количество консультаций – 105 штук;

повышение удельного веса обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера, – 80,0 %.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило:

уменьшить количество нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований нормативных актов Российской Федерации на территории города Чебоксары;

повысить уровень правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.);

повысить уровень доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав;

увеличить долю потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке и повысить уровень доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей.

По итогам 2021 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары» в 2021 году стала высокоэффективной.

11. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 25.04.2019 № 885.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 3 Подпрограммы.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

создание благоприятных условий для развития промышленности города Чебоксары;

обеспечение инновационной активности бизнеса;

повышение производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест;

опережающее кадровое обеспечение потребностей развития экономики города Чебоксары за счет эффективного использования местных трудовых ресурсов, перераспределения работников с неэффективных рабочих мест в высокопроизводительные сектора экономики;

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели важнейших целевых индикаторов соответствуют показателям, установленным муниципальной программой на данном этапе.

Реализация всех мероприятий муниципальной программы формируются за счет внебюджетных источников финансирования. На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены денежные средства в сумме – 1 425,11 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства в сумме 445,08 млн. рублей или 31,23 % от поступивших средств, что является не высоким критерием освоения финансовых средств.

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

освоение производства инновационных электротехнических изделий со строительством новой производственной площадки;

расширение производства электротехнического оборудования;

создание серии электроприводов на базе российских высокоэффективных синхронных двигателей для станков качалок нефти с применением беспроводных систем передачи данных и адаптивной системы управления для «умных» месторождений;

разработку нового поколения серии установочных автоматических выключателей на токи 1000А для импортозамещения электрооборудования в наукоемких отраслях промышленности и освоение их высокотехнологичного производства;

разработка высокотехнологичных энергосберегающих устройств частного регулирования высоковольтных двигателей;

расширение производственных мощностей;

разработку отказоустойчивых мультиаагентных АСУ ТП.

Поставленные задачи перед муниципальной программой по итогам 2021 года, не выполнены в полном объеме, из-за влияния пандемии обусловленной каронавирусной инфекции и связанные с ней ограничениями.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году важнейшие целевые показатели и индикаторы сложились следующим образом:

индекс промышленного производства – 107,8 % к предыдущему году;

удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 6,59 %;

удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций – 17,65 %;

рост количества высокопроизводительных рабочих мест по сравнению с базовым 2018 годом – 68,73 % (показатель перевыполнен).

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, но достигнуты по комплексному критерию не в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика» за 2021 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) являются формирование единого инновационного пространства и реализация государственной (муниципальной) политики в области инновационного развития промышленности.

Для достижения данной цели в 2021 году были решены следующие задачи Подпрограммы:

вовлечение научно-технического и интеллектуального потенциала города Чебоксары в процесс инноваций;

стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий, материалов, продукции с высокой добавленной стоимостью;

создание механизмов обеспечения инновационной активности организаций в городе Чебоксары, повышение спроса на инновации;

развитие производственной и инновационной инфраструктуры;

повышение эффективности использования производственного потенциала промышленного комплекса.

В рамках реализации Подпрограммы были направлены денежные средства из внебюджетных источников в сумме – 630,30 млн. рублей.

Финансовые средства были освоены в сумме – 82,90 или 13,36 % от плана.

Финансирование было направлено на реализацию мероприятий по повышению инновационной активности в городе, развитию научного, исследовательского и творческого потенциала для инновационного развития города, развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности города Чебоксары, а так же по реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

По итогам 2021 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

индекс производства обрабатывающих производств, к предыдущему году составил – 107,3 %;

количество поддержанных инвестиционных проектов – 3 проекта;

количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национальных проектов («Повышение производительности труда и поддержка занятости») – 32 единицы;

рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики – 103,0 %.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижениям целей Подпрограммы.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Целью Подпрограммы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (далее – Подпрограмма) являются, опережающее кадровое обеспечение потребностей развития экономики города Чебоксары за счет эффективного использования местных трудовых ресурсов, перераспределения работников с неэффективных рабочих мест в высокопроизводительные сектора экономики.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы необходимо решение следующих основных задач:

создание научно-методического, организационного и информационного обеспечения организаций в профессиональном развитии персонала;

развитие системы профессиональной ориентации обучающихся и выпускников образовательных учреждений, ведущих деятельность на территории муниципального образования;

повышение квалификации и профессиональной подготовки работников организаций;

устранение структурного несоответствия между образовательными услугами и рынком труда;

повышение престижа профессий сферы материального производства.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году были направлены собственные, внебюджетные средства предприятий на сумму 1,08 млн. рублей, из которых фактически были освоены средства в сумме 0,00 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Чебоксары (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в январе-декабре 2021 года составила 118,0 тысяч человек, что на 1,8 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

На 31 декабря 2021 года в городе Чебоксары численность не занятых трудовой деятельностью граждан составила 2 794 человека, из них 2 545 человек имели статус безработного.

На 1 января 2022 года уровень зарегистрированной безработицы в городе Чебоксары составил 0,87 % к численности населения в трудоспособном возрасте (по республике – 0,75 %).

К концу декабря 2021 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, на одну заявленную вакансию составила 1,0 человека против 0,4 человека в целом по республике.

В целях реализации мероприятий национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на территории города Чебоксары 32 предприятия, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением: ООО «ГК «Эстет», ООО «ПК «ЧАЗ», ООО «Промлит», АО «Промтрактор», ООО ПК «Промтрактор», ООО «Фросто», АО «СЗ «ТУС», АО «Строймаш», АО «Стройтрест № 3», АО «ЧПО ИМ. В.И. Чапаева», АО «Чувашторгтехника», АО «Чувашхлебопродукт», АО «ЧХЗ №2», АО «ЧЭАЗ», ЗАО «ЗИСО», ООО «ЧЗСА», АО «Чебоксарский электромеханический завод», ООО «Элекком Логистик», ООО «Элинокс», АО «Водоканал», АО «Завод «Чувашкабель», АО «Лента», АО «Волга Айс», ПАО «ЧАЗ», МУП «ЧТУ», АО «ЭЛАРА», ЗАО «Хлебокомбинат Петровский», ООО «НПП Бреслер», ООО «НПП «Динамика», ООО «Завод Энергомаш», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ООО «Яхтинг».

Результатом реализации Подпрограммы в 2021 году является достижение следующих важнейших целевых индикаторов и показателей:

численность безработных увеличилась на 295 человек;

уровень безработицы увеличилась на 8,7 %;

потребность в работниках составила 2 888 человек;

коэффициент напряженности на рынке труда увеличился в 2,2 раза.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и связанное с ней ограничениями плановые значения важнейших целевых показателей Подпрограммы по итогам 2021 года в полном объеме достичь не удалось.

Все мероприятия Подпрограммы по итогам 2021 года проводились максимально эффективно, тем самым можно отметить, что Подпрограмма «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в 2021 году была определена как эффективная.

Подпрограмма «Энергосбережение».

Подпрограммой «Энергосбережение» выделена основная цель – повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах.

Для решения поставленной цели Подпрограммы необходимо выполнить ряд задач:

развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности;

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления;

повышение энергетической эффективности организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер;

реализация энергосберегающих мероприятий, активизирующих деятельность организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер, а также населения по реализации потенциала энергосбережения;

снижение потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой;

стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках Подпрограммы в 2021 году были реализованы организационные мероприятия, обеспечивающие формирование системы мониторинга контроля энергопотребления и действенных стимулов к энергосбережению. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде позволили снизить вероятность возникновения аварий за счет обновления и модернизации электрооборудования, газового оборудования, системы тепло- и водоснабжения, и канализации, а также энергоэффективность в бюджетном секторе.

В 2021 году на условиях семилетнего лизинга выполнена модернизации системы наружного освещения в части замены 20,23 тысяч светильников с натриевыми лампами на светодиодные на участках улично-дорожной сети, придомовых дворовых территориях, в парках и скверах. Размер ежегодного лизингового платежа составляет 58,80 млн. рублей. Общая сумма выплат составляет 411,70 млн. рублей.

По результатам замены лам на светодиодные планируемая экономия в год составит порядка 16,00 млн. рублей.

В 2021 году в программу модернизации системы освещения вошло 60 образовательных организаций города Чебоксары, в том числе: 55 общеобразовательных организаций, 4 организации дополнительного образования (ДДЮТ, 3 лагеря), 1 прочее учреждение (СИХС).

При замене 45 260 шт. светильников на энергосберегающие экономия составит около 29,20 млн. рублей в год. С учетом ежегодного роста тарифов на электроэнергию экономия за 7 лет составит 278,70 млн. рублей.

С учетом полученного опыта, в настоящее время администрация города планирует модернизацию систем освещения по договору лизинга в 91 детском саде.

В настоящее время объявлена конкурсная процедура на контракт по замене светильниках в дошкольных образовательных учреждениях на сумму 238,00 млн. рублей. Заявки на аукцион принимаются до 24 февраля. По результатам замены лам на светодиодные планируемая экономия в год составит порядка 35,00 млн. рублей в год.

В 2019–2020 годах проведена аналитическая работа по выявлению резервов экономии на предприятиях ЖКХ.

Только за 2021 год за счет изменения стоимости потребляемой электрической энергии тремя насосными станциями АО «Инженерная защита» в Заволжье путем пересмотра ее тарифа по точкам поставки получена экономия в размере 3,00 млн. рублей.

Также в 2021 году проведены работы по оптимизации стоимости электроэнергии по 157 точкам поставки из 460. С августа 2021 года по настоящее время экономия составила 1,90 млн. рублей. В 2022 году планируется продолжить работы в данном направлении.

Результатом реализации Подпрограммы является достижение важнейших целевых индикаторов и показателей:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 99,90 %;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 99,90 %;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 92,30 %;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары, – 99,71 %;

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Чебоксары, – 98,68 %;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 48,30 кВт·ч на 1 человека населения;

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 0,34 Гкал на 1 кв. метр общей площади;

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 0,83 куб. метра на 1 человека населения;

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 0,40 куб. метра на 1 человека населения;

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары – 2,95 куб. метра на 1 человека населения;

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах – 0,09 Гкал на 1 кв. метр общей площади;

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах – 39,00 куб. метра на 1 жителя;

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах – 5,43 куб. метра на 1 жителя;

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах – 714,2 кВт·ч на 1 жителя;

удельный расход природного газа в многоквартирных домах – 175,0 тысяч куб. метров на 1 жителя;

доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии – 5,55 %;

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения – 2,58 кВт·ч на 1 куб. метр;

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 11,63 %;

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям – 255,79 тысяч Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности – 0,0 единиц;

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 12,23 %;

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, – 0,79 тысяч кВт·ч на 1 куб. метр;

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, – 0,45 тысяч кВт·ч на 1 куб. метр.

Все поставленные задачи перед Подпрограммой выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию в полном объеме.

Подпрограмма «Энергосбережение» за 2021 год выполнена и признана эффективной.

12. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 06.06.2019 № 1290.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2021 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 24.02.2021 № 315;

постановление администрации города Чебоксары от 09.06.2021 № 1068;

постановление администрации города Чебоксары от 17.11.2021 № 2025.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Чебоксары» направлена на достижение следующих целей:

увеличение доли автомобильных дорог, соответствующие нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года);

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг за счет расширения ассортимента работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;

повышение уровня защищенности участников дорожного движения;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 1 830,89 млн. рублей, в том числе выделенные из федерального бюджета – 407,81 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 382,02 млн. рублей, городского бюджета – 1 041,06 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства в сумме 1 825,99 млн. рублей или 99,7 % от поступивших средств, что является высоким критерием оценки освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования и распределились по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 407,81 млн. рублей (100,0 % от плана);

республиканский бюджет Чувашской Республики – 381,63 млн. рублей (99,9 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 1 036,55 млн. рублей (99,57 % от плана).

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

развитие автомобильного, городского электрического и речного транспорта;

обеспечение безопасности дорожного движения.

Все поставленные задачи перед муниципальной программой выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию в полном объеме.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» за 2021 год выполнена и признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основными целями Подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Подпрограмма) являются:

увеличение в городе доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог города Чебоксары.

Задачи Подпрограммы направлены на:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности и пассажирских перевозок;

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

снижение мест концентрации ДТП.

На реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней в 2021 году были предусмотрены средства в сумме – 1 626,57 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 407,81 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 382,01 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 836,75 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены бюджетные средства в сумме – 1 622,36 млн. рублей или 99,74 % от плана, в том числе:

федеральным бюджетом в сумме – 407,81 млн. рублей или 100,0 % от плана;

республиканским бюджетом Чувашской Республики освоены средства в сумме – 381,62 млн. рублей или 99,9 % от плана;

городским бюджетом освоены средства в сумме – 832,93 млн. рублей или 99,54 % от годового плана.

Финансирование было направлено на реализацию мероприятий, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» в городе Чебоксары с привлечением межбюджетных трансферов бюджетам другого уровня.

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Чебоксары выполнены работы на сумму 815,62 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 407,81 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 326,14 млн. рублей, городского бюджета – 81,66 млн. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года работы выполнены на сумму 815,62 млн. рублей (100,0 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета – 407,81 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 326,14 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 81,66 млн. рублей.

Финансовые средства на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 оду были направлены на:

1. Реконструкцию автомобильной дороги по улице Гражданская, от кольца по улице Гражданская до улицы Социалистическая в городе Чебоксары, на сумму – 140,00 млн. рублей. Срок завершения работ 30.11.2022.

2. Ремонт моста через реку Малая Кувшинка в городе Чебоксары, ремонт путепровода на Южной автомагистрали по проспекту Тракторостроителей – 117,40 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме.

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог на сумму – 558,20 млн. рублей, в том числе:

капитальный ремонт участка автодороги по улице Фучика (от улицы Б. Хмельницкого до Гагаринского моста) – 0,49 км;

ремонт на 12 участках дорог, протяженностью – 8,778 км.

В 2021 году выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство третьего транспортного полукольца в городе Чебоксары». Контракт на выполнение работ заключен с АО «Институт проектирования транспортных сооружений» 15.10.2018, стоимость работ по контракту составляет 117,5 млн. рублей.

В 2021 году выполнена проектная и рабочая документация по 1 этапу. По проектной документации 07.06.2021 получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Стоимость выполненных работ составила 28,8 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 24,5 млн. рублей, городского бюджета – 4,3 млн. рублей.

По разработке проекта на 2 и 3 этапы строительства имеется сдерживающий вопрос – переустройство воздушных высоковольтных линий электропередач напряжением 110 кВ, принадлежащих «ПАО МРСК Волга» – «Чувашэнерго», подземным способом. В случае решения вопроса с «Чувашэнерго» проектирование будет продолжено.

За счет средств городского бюджета выполнены работы на сумму 105,19 млн. рублей, в том числе:

выполнена диагностика автомобильных дорог – 1,50 млн. рублей;

выполнен ремонт тротуаров на сумму – 4,77 млн. рублей;

ямочный ремонт на сумму – 59,90 млн. рублей;

закупка остановочных павильонов и боллардов – 13,36 млн. рублей;

разработка проектно-сметной документации с прохождением экспертизы, осуществлением технического и авторского надзора, технологическое присоединение и прочее – 25,66 млн. рублей.

Работы по текущему содержанию городских дорог с элементами обустройства в следующих объемах: содержание магистральных и второстепенных дорог на площади – 2 896,0 тысяч квадратных метров, пешеходной части вдоль магистральных дорог – 500,0 тысяч квадратных метров, остановок общественного транспорта на площади – 44,70 тысяч квадратных метров, тротуаров в центральной части города (пр. Ленина, ул. К. Маркса и ул. Гагарина) на площади – 49,9 тысяч квадратных метров (текущее содержание и ремонт: сетей ливневой канализации, остановочных павильонов, подземных переходов, ограждений, колесоотбоев, средств обстановки). Работы выполнены в 2021 году на сумму – 622,63 млн. рублей.

Реализация данных мероприятий способствует достижению целей Подпрограммы:

увеличение в городе доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года);

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Чебоксары и эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог города Чебоксары.

С поставленными задачами Подпрограмма справилась в полном объеме, что свидетельствует о правильном их выборе при достижении намеченной цели Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт».

Целю, Подпрограммы «Пассажирский транспорт» (далее – Подпрограмма) является повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения города Чебоксары, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта, организация на территории города Чебоксары регулярных перевозок по регулируемым тарифам, компенсация недополученных доходов, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров речным транспортом.

Для решения основных целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

формирование эффективной маршрутной сети на территории города Чебоксары;

развитие городской маршрутной сети для обеспечения регулярных перевозок пассажиров по заданным маршрутам;

повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок городской маршрутной сети;

эффективное использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания населения.

развитие конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

организация транспортного обслуживания жителей, зарегистрированных в Заволжской части города Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году были направлены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в сумме – 194,66 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены бюджетные средства в сумме 194,66 млн. рублей или 100,0 % от годового плана.

Выделенные средства из бюджета города Чебоксары были направлены на развитие автомобильного и городского электрического транспорта и на организацию перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по социально-значимым маршрутам. В ходе реализации Подпрограммы нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

За 2021 год общественным транспортом города Чебоксары перевезено более 90,60 млн. человек, что на 13,8 % выше, чем за 2020 год (79,60 млн. человек).

Благодаря совместным усилиям правительства республики, администрации города и руководства АО «Чебоксарский речной порт» в 2021 году были организованы речные перевозки по направлениям «Чебоксары – пос. Сосновка» и «Чебоксары – Пляж Левобережный». На организацию перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по социально-значимым маршрутам в 2021 году было направлено – 6,71 млн. рублей, средства были освоены на 100,0 %.

Всего за весь период речной навигации в направлении «Чебоксары – пос. Сосновка – Чебоксары» и другим маршрутам произведено 714 рейса через реку Волга.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в 2021 году признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».

Цель Подпрограммы «Безопасность дорожного движения» (далее – Подпрограмма) – сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

Задачами Подпрограммы предусмотрены:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары в 2021 году были направлены средства в сумме 9,66 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 8,98 млн. рублей или 93,0 % от плана.

Финансовые средства были направлены с целью обеспечения безопасности дорожного движения в городе Чебоксары, в рамках которого, в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

строительство (установка) новых светофорных объектов в городе Чебоксары на сумму – 2,70 млн. рублей (100,0 % от плана);

строительство дополнительных ограждений, обеспечивающих безопасное движение пешеходов через проезжую часть дорог в городе Чебоксары – 0,25 млн. рублей;

развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил в сумме – 6,71 млн. рублей (89,9 % от плана).

- Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов (показателей) при этом на 50,0–80,0 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы выполнены следующие показатели и индикаторы:

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось и составило 16 человек;

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими сократилось и составило по 2021 году – 449 единиц;

дорожно-транспортные происшествия с участием детей в 2021 году составили – 63;

дорожно-транспортные происшествия по вине пешеходов в 2021 году составили – 41.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств в 2021 году не выявлено.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» в 2021 году является высокоэффективной.

13. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1053.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2021 году вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 03.03.2021 № 375;

постановление администрации города Чебоксары от 25.05.2021 № 935;

постановление администрации города Чебоксары от 02.12.2021 № 2159.

В 2021 году в целях реализации задач муниципальной программы и обеспечения достижения целевых показателей и индикаторов проводилась работа по улучшению экологической обстановки в городе, сохранению и реабилитации окружающей среды города, для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечения экологической безопасности.

Целью муниципальной программы является:

улучшение экологической обстановки в городе и сохранение окружающей природной среды для благоприятных условий жизнедеятельности населения;

создание дополнительных площадей на территориях прибрежных зон малых рек в целях рекреации, организация обращения с ртутьсодержащими отходами.

Цели муниципальной программы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере ее реализации.

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары в 2021 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней – 73,81 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 18,23 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 17,04 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 38,54 млн. рублей.

Муниципальной программой были освоены денежные средства в сумме – 59,36 млн. рублей или 80,4 % от плана, в том числе за счет федерального бюджета – 18,23 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 7,79 млн. рублей(45,7 % от плана), бюджета города Чебоксары – 33,34 млн. рублей (86,5 % от плана), что является невысоким показателем освоения денежных средств. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

снижение воздействия негативных факторов на окружающую природную среду города, улучшение качества жизни населения;

обеспечение улучшения экологического баланса в окружающей среде города, повышение уровня экологической безопасности;

повышение эффективности природоохраняемой деятельности в городе Чебоксары;

улучшение экологического состояния прибрежных территорий малых рек;

повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары;

снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на окружающую среду и улучшение здоровья населения городского округа.

Муниципальной программой в 2021 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений – 4,86;

коэффициент обеспечения экологической безопасности на территории города Чебоксары – 2,88;

коэффициент развития системы экологического воспитания, культуры и просвещения – 1,5;

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2021 году признана эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является улучшение экологической обстановки в городе, сохранение и реабилитация окружающей природной среды города для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, обеспечение экологической безопасности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году были направлены денежные средства из бюджета города в сумме 19,57 млн. рублей, из которых были освоены средства в размере 19,46 млн. рублей (99,4 % от плана).

Денежные средства были направлены на мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Чебоксары на сумму – 19,51 млн. рублей, а также на мероприятия, направленные на формирование экологической культуры на сумму – 65,00 тысяч рублей.

За 2021 год в период проведения весенних и осенних экологических мероприятий по очистке территории города Чебоксары от мусора и посадке зеленых насаждений проведено более 450 экологических акций, в которых участвовало свыше 70,0 тысяч человек. По результатам  проведения экологических мероприятий на полигон ТКО в городе Новочебоксарск вывезено 2 858 тонн отходов, приняты необходимые меры по ликвидации 347 захламленных участков.

Организован сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов на утилизацию в специализированные организации. За 2021 год от муниципальных учреждений и жителей города передано на утилизацию ртутьсодержащих ламп и приборов в количестве 11,0 тысяч штук.

Управляющими организациями на территории города Чебоксары установлено 132 специальных контейнера для сбора ртутьсодержащих отходов (отработанные лампы и градусники), образующихся у населения.

Для поддержания порядка и чистоты в лесных массивах «Роща Гузовского», «Дубовая роща», «Кадетский парк», Обиковский лес, Бауманский лес, Берендеевский лес организованы работы по текущему содержанию территорий. Организован вывоз мусора из контейнеров, установленных в местах массового отдыха горожан на территории Заволжья.

В период проведения экологических мероприятий на территории города Чебоксары высажено 498 деревьев, 3 700 кустарников.

За 2021 год заложено 68 новых озелененных территорий. Проведены мероприятия по реконструкции 15 существующих озелененных территорий.

В городе проводятся различные конференции, конкурсы, семинары, совещания по эколого-натуралистическому направлению. Учреждениями образования и культуры активно проводится работа по данному направлению.

Все плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2020 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе за 2021 год является высоким, что свидетельствует о том, что все выполняемые задачи способствуют достижению цели Подпрограммы по улучшению экологической обстановки в городе Чебоксары, сохранению и реабилитации окружающей природной среды города для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечению экологической безопасности.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является создание дополнительных площадей на территории прибрежных зон малых рек для активного, культурного отдыха и занятий физкультурой и спортом жителей и гостей города Чебоксары.

Основными задачами Подпрограммы являются, создание благоприятных условий на прибрежных территориях малых рек, организация и обустройство зон отдыха на прибрежных территориях малых рек, повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2021 году из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 809,25 тысяч рублей, средства бюджета были освоены на 100,0 % от годового плана (809,25 тысяч рублей). Средства были направлены на мероприятия в области использования охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Защита малых рек - одна из основных задач в системе природоохранных мероприятий.

За 2021 год в рамках реализации Подпрограммы МБУ «Управление экологии города Чебоксары» были организованы и выполнены мероприятия по:

содержанию парка «Чебоксарка»;

уборке и содержанию прибрежных зон малых рек города Чебоксары.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило повысить уровень экологической безопасности за счет улучшения экологического состояния прибрежных территорий малых рек, а так же уровень информированности населения города по отношению к водным ресурсам.

Ежегодно в августе-сентябре проводится уборка прибрежных зон реки М. Кувшинка, реки Кукшум, реки Шалмас, реки Чебоксарка. В 2021 году на территории города Чебоксары было собрано и вывезено 2 800 куб. метров коммунальных отходов

В рамках данной Подпрограммы в целях экологического просвещения и формирования экологической культуры в городе Чебоксары проводятся различные конференции, конкурсы, семинары, круглые столы, совещания, классные часы, видеоуроки по эколого-натуралистическому направлению. Данные мероприятия проводятся Учреждениями образования и культуры. Активно участвуют Чебоксарские школы во Всероссийском экологическом проекте «Заповедные уроки», во Всероссийском экологическом уроке «Сделаем вместе!» и общероссийском экологическом уроке «Разделяй с нами». Также МБУ «Управление экологии города Чебоксары» проводит городские конкурсы для учащихся школ.

В целях оповещения населения о проводимых в городе Чебоксары экологических мероприятиях, на остановках общественного транспорта в 2021 году размещено 24 информационных пилона. В газете «Чебоксарские новости» опубликованы 4 номера Экологического дневника. Все экологические мероприятия широко освещаются в СМИ, а также на официальных сайтах города и МБУ «Управление экологии города Чебоксары».

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечило достижение важнейших показателей и индикаторов, которые распределились следующим образом:

коэффициент создания благоприятных условий на прибрежных территориях малых рек в 2021 году составил – 0,3;

коэффициент уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам достиг значения – 1,5, что соответствует плановому показателю.

Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия по исполнению контрактов не проводились.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения».

Целью Подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» (далее – Подпрограмма) является улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу.

Реализация данной цели сопровождается решением поставленной задачи, сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, за счет строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений.

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены денежные средства в сумме 45,52 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили – 18,23 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 17,04 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 10,24 млн. рублей.

Мероприятиями Подпрограммы были освоены средства на сумму 31,17 млн. рублей (68,5 % от плана), в том числе средства федерального бюджета – 18,23 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 7,79 млн. рублей (45,7 % от плана), средства бюджета города Чебоксары – 5,15 млн. рублей или 50,3 % от плана, с низким освоением средств. Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Соглашением о реализации регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» заключенным между руководителем регионального проекта и администрацией города Чебоксары, в 2021 году была проведена работа по строительству сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод.

Кроме того, в 2021 году планировалась разработка проекта по строительству ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе на сумму 4,0 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,2 млн. рублей, городского бюджета – 0,8 млн. рублей. Контракт по результатам открытого конкурса заключен с ООО «СтройДорКомплект». Срок завершения работ 20 декабря 2021 года.

С момента заключения контракта выполнены инженерно-геодезические изыскания, спроектирована посадка ЛОС, проведена аналитическая работа по определению коммуникаций и по земельным участкам, на которых изначально предполагалось размещение ЛОС.

Рассчитана предварительная площадь водосбора – 60 Га с асфальтобетонного покрытия, выполнен расчет производительности ЛОС для определения технологии очистки.

Но в ходе проектирования выявлено, что размещение объекта и установление его санитарно-защитной зоны на планируемом изначальном земельном участке не представляется возможным, ввиду попадания в охранную зону железных дорог. В настоящее время определяется новое место посадки ЛОС и обследуется  предварительный земельный участок.

После определения нового расположения ЛОС будет выполнен полный комплекс инженерных изысканий и продолжено проектирование объекта с получением заключения Росрыболовства и заключения госэкспертизы. Ввиду данных обстоятельств, проектирование объекта не выполнено в 2021 году. Проектно-сметная документация будет разработана в 2022 году, средства предусмотрены в адресной инвестиционной программе города Чебоксары.

Кроме того, за счет средств бюджета города Чебоксары выполнены следующие  работы: корректировка проектной документации с прохождением государственной экспертизы, осуществление строительного контроля за выполнением работ, возмещение ущерба рыбным запасам на сумму 3,19 млн. рублей.

Освоение бюджетных средств, в рамках реализации Подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» за 2021 год составило – 31,17 млн. рублей, при годовом плане 45,52 млн. рублей (68,5 % от плана). Средства федерального бюджета освоены в сумме 18,23 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета – 7,79  млн. рублей (46,0 % от плана), городского бюджета – 5,15 млн. рублей (50,0 % от плана).

В рамках реализации Подпрограммы были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы, которые сложились следующим образом:

снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод – до 0,013 куб. км/год (100,0 % от планового показателя);

прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, – на 0,010 куб. км/год, (100,0 % от планового показателя).

Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия по исполнению контрактов не проводились.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» в 2021 году считается эффективной.

14. Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 3 Подпрограммы.

В ходе исполнения бюджета города Чебоксары в 2021 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 24.02.2021 № 316;

постановление администрации города Чебоксары от 26.08.2021 № 1543;

постановление администрации города Чебоксары от 29.10.2021 № 1913;

постановление администрации города Чебоксары от 15.11.2021 № 1992;

постановление администрации города Чебоксары от 21.12.2021 № 2357.

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджета города Чебоксары в сумме – 232,88 млн. рублей. Фактически средства из бюджетов всех уровней были освоены на 97,0 %, что составляет 225,86 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 6,89 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 134,34 млн. рублей (100,0 % от плана) и бюджета города Чебоксары – 84,62 млн. рублей (92,3 % от плана).

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Выделенные средства из бюджета города Чебоксары в рамках реализации муниципальной программы использованы по назначению и практически в полном объеме по итогам 2021 года.

Все плановые значения важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по итогам 2021 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий. Средства из бюджета города Чебоксары на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2021 года использованы высокоэффективно.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов в городе Чебоксары;

создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики;

проведение совместных процедур закупок в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, аукциона в электронной форме для нескольких муниципальных заказчиков города Чебоксары;

снижение доли закупок товаров, работ, услуг неконкурентными способами закупок;

повышение качества планирования потребности в товарах, работах, услугах с учетом технологических факторов, таких как инновационность, экологичность технологий, энергоэффективность, ресурсосбережение, гарантийный срок и срок службы, ремонтопригодность, эргономичность.

Информация об актуализации и ходе реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2022 году муниципальная программа также будет направлена на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

создание стабильных финансовых условий для устойчивости экономического роста, повышения уровня и качества жизни граждан;

обеспечение роста собственной доходной базы бюджета города Чебоксары;

поддержание объема муниципального долга города Чебоксары на экономически безопасном уровне.

Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» выполнена и признана в 2021 году высокоэффективной.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары».

На реализацию Подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» в 2021 году (далее – Подпрограмма) из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары были направлены денежные средства в сумме 206,43 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 6,89 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 134,34 млн. рублей и бюджета города Чебоксары – 65,20 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 199,41 млн. рублей или 96,6 % от плана соответственно, в том числе из федерального бюджета – 6,89 млн. рублей, или 100,0 % от плана, республиканского бюджета Чувашской Республики – 134,34 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана и бюджета города Чебоксары – 58,17 млн. рублей или 89,2 % от плана.

В рамках реализации Подпрограммы и муниципальной программы в целом и в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары», основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, основными показателями прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, финансовым управлением администрации города Чебоксары в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Порядком составления проектов бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823.

Бюджет города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Чебоксары и утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2021 № 580.

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2021 год исполнен в сумме 14 473,30 млн. рублей, что составляет 95,9 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2020 годом доходы бюджета города увеличились на 15,2 % или на 1 912,30 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 624,10 млн. рублей или 92,3 % к утвержденным годовым назначениям.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 4 849,20 млн. рублей или 103,9 % к утвержденным годовым назначениям (4 666,70 млн. рублей). По сравнению с 2020 годом налоговые и неналоговые доходы снизились на 23,1 % или на 910,20 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 624,10 млн. рублей или 92,3 % к утвержденным годовым назначениям, что больше уровня 2020 года на 11,6 % или на 1 002,10 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления – 66,5 %, налог на доходы физических лиц – 16,4 %, доходы от использования имущества – 3,9 %, налоги на имущество – 4,7 %, налоги на совокупный доход – 4,9 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,8 %.

Исходя из мониторинга исполнения бюджета города Чебоксары в 2021 году в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 4 раза вносились изменения решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов:

от 25.03.2021 № 163;

от 09.09.2021 № 453;

от 25.11.2021 № 550;

от 23.12.2021 № 579.

Ежегодно проводится анализ эффективности налоговых льгот, установленных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10.06.2004 № 1287 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления». По результатам оценки эффективности налоговых льгот за 2021 год налоговые льготы признаны эффективными.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2021 год исполнен в сумме 14 907,40 млн. рублей (93,2 % к уточненным годовым назначениям), в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 9 837,00 млн. рублей или 91,0 % к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 5 070,40 млн. рублей (97,7 % к уточненным годовым назначениям). По сравнению с 2020 годом расходы бюджета города увеличились на 16,8 % или на 2 148,00 млн. рублей.

Основную долю в структуре расходной части бюджета города составили расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 65,4 % от общей суммы расходов бюджета, национальной экономики – 19,3 %, жилищно-коммунального хозяйства – 11,2 %.

Бюджет города Чебоксары за 2021 год исполнен с дефицитом в сумме 434,1 млн. рублей.

Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное предоставление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.

Приняты постановления администрации города Чебоксары от 09.04.2021 № 639 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 полугодие 2021 года», от 15.10.2021 № 1831 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 9 месяцев 2021 года».

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 18.05.2021 № 30 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2020 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно размещаются на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Бюджету города Чебоксары в 2021 году была оказана финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в форме субсидий на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта на условиях софинансирования в сумме 134,3 млн. рублей, которые направлены на оплату коммунальных услуг и на уплату налога на имущество муниципальных бюджетных учреждений города Чебоксары в сфере образования (сумма софинансирования за счет средств местного бюджета составила 1,4 млн. рублей).

Также получены иные межбюджетные трансферты за счет федерального бюджета в сумме 6,9 млн. рублей на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2022 года в рамках мероприятия реализации мер по оптимизации муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств составил 2 610,00 млн. рублей или 63,7 % от общего объема доходов бюджета города Чебоксары (без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам), в том числе:

кредиты, полученные городом Чебоксары от кредитных организаций – 1 540,00 млн. рублей;

бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Чебоксары от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 070,00 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга города Чебоксары за 2021 год составили в сумме 52,70 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом расходы снизились на 53,7 % или на 61,20 млн. рублей, что связано с предоставлением бюджетного кредита в сумме 1,00 млрд. рублей в 2020 году на погашение действующих банковских кредитов, а также в связи с низкими процентными ставками по привлеченным коммерческим кредитам – до ноября 2021 года составляли 5,5 и 5,25 % годовых.

Все обязательства по обслуживанию и погашению муниципального долга города Чебоксары выполнены своевременно и в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Чебоксары, и в целях корректировки показателей бюджетного прогноза постановлением администрации города Чебоксары от 10.02.2021 № 226 были внесены изменения в постановление администрации города Чебоксары от 12.02.2019 № 234 «Об утверждении бюджетного прогноза города Чебоксары на период до 2024 года», основной целью которого является оценка основных тенденций развития бюджета города Чебоксары, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города Чебоксары и достижение стратегических целей социально-экономического развития города Чебоксары.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары составил – 123,1 % при плане 98,9 %.

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере, образования и физической культуры и спорта составил – 0,0 тысяч рублей.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Чебоксары в объеме расходов бюджета города Чебоксары, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила – 0,5 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» в 2021 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары».

В рамках Подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» (далее – Подпрограмма), в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования реализуется несколько основных мероприятий, в том числе совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

При формировании бюджета города Чебоксары на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов распределение бюджетных ассигнований осуществлялось как в разрезе муниципальных программ города Чебоксары, так и в разрезе региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 93 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 419,20 млн. рублей в рамках реализации 8 региональных проектов.

В 2021 году в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары» в 2020 году отделом экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары проведена оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары по итогам их реализации за 2020 год.

Внесение изменений в действующие муниципальные программы города Чебоксары осуществляется органами местного самоуправления – ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары в целях приведения в соответствие с федеральной и республиканской нормативной правовой базой, решением о бюджете города Чебоксары на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» Контрольный орган города Чебоксары – контрольно-счетная палата проводит финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ города Чебоксары.

В 2021 году контрольно-счетной палатой проведена финансово-экономическая экспертиза 2 проектов муниципальных программ города Чебоксары, по которым подготовлены соответствующие заключения.

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении, о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары» определено, что внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары.

В 2021году проведена огромная работа в целях достижения эффективности осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации города Чебоксары за 2021 год проведено 27 контрольных мероприятий, из них: по плану – 24 контрольные мероприятия и 3 внеплановых проверок по обращению физических лиц.

В результате проведения контрольных мероприятий выявлены нарушения и недостатки на общую сумму – 30 290,60 тысяч рублей, их них:

нецелевое использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 400,00 тысяч рублей;

неправомерное использование средств бюджета города Чебоксары на сумму 18 840,00 тысяч рублей;

нарушения в области использования и сохранности имущества на сумму 89,00 тысяч рублей;

нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности на сумму 725,30 тысяч рублей;

неэффективное использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 19,30 тысяч рублей;

нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в сумме 10 105,80 тысяч рублей.

По результатам контрольных мероприятий:

объектам контроля направлено 24 представления и 2 предписания об устранении выявленных финансовых нарушений;

материалы контрольных мероприятий в количестве 24 дел направлены в прокуратуру города Чебоксары для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования.

По итогам 2020 года объем возмещенных и устраненных бюджетных и иных нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, составил 2,95 млн. рублей.

В рамках имеющихся полномочий на нарушителей бюджетного законодательства составлены 8 протоколов об административном правонарушении, по результатам рассмотрения дела назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 60,00 тыс. рублей, вынесено 4 предупреждения. Административные штрафы уплачены в доход бюджета города Чебоксары должностными лицами, привлеченными к административной ответственности, в полном объеме.

В целях усиления внутреннего муниципального финансового контроля результаты контрольных мероприятий:

направлялись главным распорядителям средств бюджета города Чебоксары для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений действующего законодательства;

рассматривались на заседании рабочей группы по контролю за исполнением муниципальными организациями города Чебоксары предписаний и представлений органов муниципального финансового контроля.

В рамках реализации мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары, МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары проводилась работа с заказчиками города Чебоксары по соблюдению принципов эффективности и результативности осуществления муниципальных закупок.

Для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары в 2021 году осуществлено закупок товаров, работ, услуг на сумму 8,10 млрд. рублей (9,30 млрд. рублей за 2020 год), из них конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на сумму 6,90 млрд. рублей (8,30 млрд. рублей за 2020 год).

Экономия средств бюджета города Чебоксары в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 271,30 млн. рублей (373,80 млн. рублей за 2020 год). Экономическая эффективность – 3,8 % (4,3 % за 2020 год).

В рамках повышения эффективности бюджетных инвестиций формирование адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось с учетом распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках муниципальных программ города Чебоксары.

Мониторинг реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары в 2021 году осуществлялся ежемесячно, данные публиковались на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары в 2021 году исполнена на общую сумму 2 288,70 млн. рублей (из бюджетов всех уровней), при уточнённом годовом плане 2 997,90 млн. рублей, что составило 76,3 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 749,60 млн. рублей (76,1 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 330,40 млн. рублей (79,6 % от плана), бюджета города Чебоксары – 208,70 млн. рублей (73,9 % от плана).

Объёмы средств, в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары направлены на финансирование мероприятий по разделам:

«Национальная экономика» – 1 070,70 млн. рублей (74,9 % от плановых назначений);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 113,50 млн. рублей (86,9 % от плановых назначений);

«Охрана окружающей среды» – 31,20 млн. рублей (68,5 % от плановых назначений);

«Образование» – 1 042,60 млн. рублей (76,7 % от плановых назначений);

«Культура» – 4,70 млн. рублей (61,1 % от плана);

Физическая культура и спорт» – 26,00 млн. рублей (99,0 % от плана).

В рамках мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 22.08.2012 № 245 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары» в 2021 году проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2020 год.

В рамках данной оценки осуществлялось:

формирование рейтинга главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары;

выявление недостатков в деятельности главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары по управлению средствами бюджета города с последующим устранением причин их появления.

Результаты проведенной оценки размещены на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2021 год утверждены соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

В рамках развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в городе Чебоксары велась работа по совершенствованию и автоматизации процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета города Чебоксары, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений города Чебоксары с учетом изменений, вносимых в нормативно правовые акты Российской Федерации по вопросам введения бухгалтерского учета и составления отчетности.

В отчетном году Чебоксарским городским Собранием депутатов для проведения экспертизы в адрес Контрольно-счетной палаты было направлено 17 проектов решений, вносимых на рассмотрение Чебоксарского городского Собрания депутатов.

Экспертные заключения Контрольно-счетной палаты, подготовленные по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий, вытекающие из них выводы, рекомендации и предложения представлялись Чебоксарскому городскому Собранию депутатов в установленные сроки.

В рамках представленных полномочий проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год (в том числе бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных средств (ГАБС)) установлено, что в целом показатели годового отчета соответствовали показателям исполнения бюджета. Внешняя проверка выявила единичные факты неполноты, недостоверности, и иные недостатки годовой отчетности ГАБС и подведомственных учреждений, а также факты несоответствия установленным требованиям по составу и содержанию бюджетной отчетности ГАБС.

За 2021 год контрольно-счетной палатой было проведено шестнадцать контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе четыре по запросам органов прокуратуры Чувашской Республики, два совместно с контрольно-счетной палатой Чувашской Республики.

По запросам органов прокуратуры города Чувашской Республики специалисты контрольно-счетной палаты в качестве экспертов были привлечены к проверке исполнения требований действующего законодательства по вопросам

проверки качественного и своевременного выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

проверки исполнения законодательства при реализации национальных проектов «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

В соответствии с общим вектором развития внешнего финансового контроля в Российской Федерации, значительное внимание уделялось осуществлению контроля за реализацией муниципальных и ведомственных целевых программ, укреплению доходной базы бюджета города, аудиту в сфере закупок и аудиту эффективности.

В рамках аудита эффективности проведена проверка АО «СК «Чувашия-Мед» по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, других нормативно-правовых актов в финансово-хозяйственной деятельности, контроля за использованием муниципального имущества, соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По результатам проведенного мероприятия нарушений норм законодательства не установлено.

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом деятельности палаты на 2021 год, в отчетном году выполнены.

В центре внимания контрольно-счетной палаты находились вопросы контроля за:

благоустройством общественных территорий муниципального образования города Чебоксары муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»;

законностью и результативностью использования средств бюджета города Чебоксары, выделенных на проведение выборов в Чебоксарское городское Собрание депутатов в 2020 году;

организацией бухгалтерского учета в предприятиях, учредителем которых, является муниципальное образование город Чебоксары;

использованием средств, выделенных из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности учреждений спорта, в том числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения государственным (муниципальным) имуществом за 2019–2020 годы.

В ходе проведения плановых и внеплановых мероприятий работниками палаты произведены осмотры с выездом на места объектов проведения контрольных мероприятий.

В 2021 году в ходе проведения проверки законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности учреждений спорта, в том числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения государственным (муниципальным) имуществом за 2019–2020 годы выявлено неправомерное использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального, выразившееся в осуществлении расходов по оплате коммунальных услуг за счет субсидий на выполнение муниципального задания по услугам, не включенным в муниципальное задание и фактически осуществляемым за счет приносящей доход деятельности.

Кроме того контрольно-счетная палата в 2021 году продолжила исполнение полномочий, возложенных на контрольно-счетные органы всех уровней Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в результате проведенных контрольных мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Чебоксарская детская школа искусств № 3» в нарушении статьи 95 44-ФЗ выявлено отсутствие заключенного соглашения на изменение объемов и видов выполняемых работ, предусмотренных локально-сметным расчетом на сумму 2 085,60 тысяч рублей.

Также выявлены факты формального ухода от проведения конкурсных процедур по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в предприятиях учредителем которых является муниципальное образование города Чебоксары, заключившие договора по оказанию бухгалтерских услуг с ООО «Аудит-Гарант».

С учетом выбранных приоритетов деятельности в 2021 году основные функции, возложенные на контрольно-счетную палату нормативно-правовыми актами и утвержденным плановым заданием, выполнены в полном объеме.

В целях обеспечения открытости и прозрачности муниципальных финансов города Чебоксары организована публикация бюджета города Чебоксары, отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте финансового управления администрации города размещались проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных правовых актах.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» информация о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальных сайтах ответственного исполнителя, администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2021 году осуществлялась работа по размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации, связанной с бюджетным процессом города Чебоксары.

Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru регулярно размещается актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления города Чебоксары к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году составило – 1,0 %.

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год составило – 100,0 %.

Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Чебоксары, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары составила – 100,0 %.

Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары составила – 100,0 %.

Уровень актуализации информации о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период размещаемой на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составил – 100,0 %.

Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Чебоксары к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольного органа города Чебоксары – контрольно-счетной палаты на соответствующий финансовый год составило – 100,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» в 2021 году является высокоэффективной.

15. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4446.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2021 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 13.04.2021 № 655;

постановление администрации города Чебоксары от 16.07.2021 № 1323.

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления города Чебоксары, создание оптимальных условий для эффективного оказания населению предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями услуг, совершенствование системы муниципального управления и реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании города Чебоксары.

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней на сумму – 307,89 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 13,47 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 1,77 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 292,65 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы фактически были освоены средства в сумме – 306,46 млн. рублей или 99,54 % от годового плана, из них средства федерального бюджета составляют 13,47 млн. рублей (100,0 %), финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 1,77 млн. рублей (100,0 % от плана), средства из бюджета города Чебоксары составили 291,22 млн. рублей (99,5 % от плана).

Финансирование было направлено на реализацию следующих основных мероприятий муниципальной программы:

организацию непрерывного профессионального образования и развития муниципальных служащих (209 человек) администрации города;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Денежные средства в сумме – 293,11 млн. рублей или 95,2 %, предусмотренных в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы, были направлены на обеспечение реализации муниципальной программы. Финансовые средства, освоение которых составили 291,87 млн. рублей (99,58 % от плана) были направлены на:

обеспечение функций муниципальных органов;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

проведение комплексных исследований социального благополучия населения, изучения общественного мнения о работе органов местного самоуправления города Чебоксары;

выполнение других обязательств муниципального образования города Чебоксары;

укрепление материально-технической базы администрации города Чебоксары.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» администрацией города Чебоксары в 2021 году проведена соответствующая научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения. По результатам опроса показатель удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в целом по 2021 году (по итогам работы 2020 года) составил – 88,24% (в 2020 году – 84,2 %, в 2019 году – 81,0 %, в 2018 году – 87,0 %, в 2017 году – 84,0 %, в 2016 году – 84,2 %, в 2015 году – 85,0 %, в 2014 году – 88,0 %, в 2013 году – 80,0 %).

Все плановые значения показателей и индикаторов муниципальной программы по итогам 2021 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы (подпрограмм) мероприятий. Средства, выделенные из бюджетов всех уровней, направленные на реализацию муниципальной программы по итогам 2021 года использованы эффективно.

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» за 2021 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары».

Реализация Подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) в рамках муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» позволяет создать необходимые условия для совершенствования системы муниципального управления, повышения эффективности муниципальной службы, совершенствования кадровой политики в городе Чебоксары.

Основной целью Подпрограммы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления; повышение эффективности муниципальной службы в городе Чебоксары, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города Чебоксары.

Реализация задач Подпрограммы позволяет совершенствовать систему правового регулирования муниципальной службы, внедрить новые кадровые технологии на муниципальной службе, способствует эффективному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах администрации города, территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города Чебоксары, способствует повышению престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, совершенствованию порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов, созданию объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровые резервы, формированию положительного имиджа органов местного самоуправления, обеспечению стабильности кадрового состава органов местного самоуправления и совершенствованию организационной системы управления кадровыми процессами.

Одним из важнейших основных мероприятий Подпрограммы является «Организация профессионального развития муниципальных служащих города».

Из бюджета города Чебоксары в 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены средства в сумме 490,00 тысяч рублей. Финансовые средства были освоены Подпрограммой на 62,4 % от годового плана или в сумме 305,95 тысяч рублей, которые были направлены на непрерывное профессиональное образование и развитие (повышение квалификации) муниципальных служащих города (практика нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления. Построение системы антимонопольного комплаенса).

Были заключены 8 договоров на обучение 209 муниципальных служащих (в 2020 году обучение прошли 186 муниципальных служащих, сумма финансирования – 418,38 тысяч рублей, в 2019 году обучение прошли 112 муниципальных служащих, сумма финансирования – 260,00 тысяч рублей, в 2018 году обучение прошли 64 муниципальных служащих, сумма финансирования – 150,00 тысяч рублей).

В 2021 году повышение квалификации прошли 104 человека по темам: «Практика нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления. Построение системы антимонопольного комплаенса» (5 человек), «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации» (2 человека), «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» (19 человек), «Порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами» (24 человека), «Нормотворческая деятельность органов местного самоуправления» (16 человек), «Государственное и муниципальное управление» (38 человек).

Затраты на проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий города Чебоксары» составили 20,00 тысяч рублей (100,0 % от плана).

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на конкурсной основе и (или) на основе назначения из резервов кадров администрации города, в общем числе вакантных должностей муниципальной службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу, в 2021 году составила 100,0 %.

По 2021 году в администрации города Чебоксары, ее территориальных и отраслевых и функциональных органах было проведено исследование уровня вовлеченности муниципальных служащих города Чебоксары. В исследовании приняли участие 350 муниципальных служащих (87,5 %). По результатам исследования 98,0 % опрошенных служащих положительно оценили условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе.

В течение года в отношении 12 муниципальных служащих (26,67 % от общего количества работников, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности муниципальной службы категорий «специалисты» ведущей, старшей и младшей группы должностей муниципальной службы) применялся институт наставничества или форма профессиональной подготовки молодых сотрудников, выполнение профессиональных функций под наблюдением более опытных сотрудников (наставников) с регулярным получением конструктивной обратной связи.

Доля муниципальных, прошедших диспансеризацию, в общей численности муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации – 80,7 %. Диспансеризация служащих в 2021 году была приостановлена (и, соответственно, данный показатель не выполнен) на основании письма Минтруда России от 22.10.2020 № 18-1/10/В-9451 «О прохождении диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ». Согласно данному письму к уважительным причинам невозможности прохождения диспансеризации в установленные сроки относится риск повышенного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с массовостью проведения данного мероприятия в медицинских организациях и возможность заражения им муниципальных служащих.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции».

Неотъемлемой частью муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» является Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» (далее – Подпрограмма), в рамках которой есть цели, задачи и мероприятия для реализации.

Основными целями Подпрограммы является совершенствование системы муниципального управления и реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

составление (изменение и дополнение) списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики для федеральных судов общей юрисдикции;

повышение качества и совершенствование порядка предоставления государственных и услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

формирование и материально-техническое оснащение базы данных записей актов гражданского состояния в городе Чебоксары.

Реализация поставленных задач перед Подпрограммой позволяет своевременно и качественно составлять (изменять и дополнять) списки (запасные списки) кандидатов в присяжные заседатели города Чебоксары для федеральных судов общей юрисдикции в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», повышать качество и доступность государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, развивать систему электронных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и сокращать сроки предоставления информации отделом ЗАГС администрации города Чебоксары гражданам и юридическим лицам, создавать условия и укреплять материально-техническую базу отдела ЗАГС администрации города Чебоксары.

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

На реализацию Подпрограммы в 2021 году были направлены средства в сумме 14,29 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 13,47 млн. рублей и 0,82 млн. рублей составили средства из республиканского бюджета Чувашской Республики. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 14,29 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана. Финансирование было направлено на:

осуществление полномочий по предоставлению государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и совершению юридически значимых действий за счет субвенций представляемых из федерального бюджета в сумме – 13,36 млн. рублей;

премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в сумме – 0,82 млн. рублей;

осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики для федеральных судов общей юрисдикции за счет субвенций предоставленных из федерального бюджета в сумме – 0,11 млн. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы в 2021 году были достигнуты следующие основные результаты:

Доля кандидатов в присяжные заседатели города Чебоксары для федеральных судов общей юрисдикции, информированных о включении в общий и дополнительный списки, а также рассмотрения поступивших от них заявлений составило 100,0 % (в 2020 году – 100,0 %, в 2019 году – 100,0 %).

Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности в 2021 году составило – 100,0 % (в 2020 году – 100,0 %, в 2019 году – 100,0 %).

В соответствии с принятым Федеральным законом от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» на территории Российской Федерации продолжается реализация масштабного государственного проекта по созданию «Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния». В рамках данного проекта отделом ЗАГС администрации города Чебоксары в период 2017–2020 года переводились в электронную форму все записи актов гражданского состояния по городу Чебоксары, составленные с 1919 года по настоящее время.

Всего переведено в электронную форму и актуализировано 884 849 записей актов гражданского состояния (в 2017 году – 285 803 записи, в 2018 году – 285 803 записи, в 2019 году – 203 148 записей, в 2020 году – 110 095 записей).

Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии в 2021 году составила 100,0 %, что позволяет обеспечить максимально результативный поиск информации, сократить сроки и повысить доступность и качество предоставления информации и государственных услуг органами ЗАГС города Чебоксары гражданам и юридическим лицам, в том числе в электронном виде. Срок предоставления информации органами записи актов гражданского состояния гражданам и юридическим лицам – 7 дней (выполнение показателя 100,0 %).

Основная доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, составила 100,0 % от общего количества поступивших заявлений (в 2020 году – 82,4 %, в 2019 году – 57,3 %, 2018 году – 57,8 %).

Качественной характеристикой достижения поставленной цели является укрепление материально-технической базы органов ЗАГС для создания условий, отвечающих требованиям по безопасности информационных систем, защиты персональных данных, а также условий, предъявляемых к удобству и комфорту мест исполнения государственных функций и предоставлении государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

По итогам 2021 года плановые значения целевых индикаторов и показателей  Подпрограммы достигнуты в полном объёме, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках Подпрограммы мероприятий.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары».

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» реализуется Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары». Подпрограмма утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.12.2018 № 2579.

Основной целью Подпрограммы является, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании города Чебоксары, снижение уровня коррупции и воздействие на деятельность исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары – администрации города Чебоксары.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

осуществление мероприятий по противодействию коррупции и предупреждение коррупционных правонарушений;

создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции;

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами;

реализация кадровой политики в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары в целях минимизации коррупционных рисков;

нормативно-правовое и информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики;

создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;

взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности.

Реализуемые мероприятия Подпрограммы позволяют:

создать эффективные условия для предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений;

повысить эффективность противодействия коррупции;

снизить уровень злоупотреблений лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий;

повысить информированность жителей города Чебоксары о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в муниципальном образовании;

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления города Чебоксары.

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2021 году из бюджетов всех уровней не предусмотрено.

Подпрограммой предусмотрено ежегодное проведение анализа представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Анализ производится лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары.

Все сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими в 2021 году (100,0 %), были проанализированы ответственными по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В рамках анализа сопоставлялась справка за  отчетный период со справками за три предшествующих периода (в случае их наличия), а также с иной имеющейся в распоряжении информацией. При невозможности сопоставления сведений со справками за три предшествующих периода, сведения сопоставляются со справками за имеющиеся периоды, а также (при наличии) со справкой, поданной служащим (работником) при поступлении на муниципальную службу.

В 2021 году все сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих (за 2020 год) были своевременно опубликованы на официальном сайте исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары – администрации города Чебоксары и сайтах территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города в сети «Интернет».

Также Подпрограммой предусмотрено обучение лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары по вопросам противодействия коррупции. В 2021 году обучение прошли 22 человек или 100,0 % из числа ответственных.

Количество муниципальных служащих в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары, прошедших в 2021 году обучение повышения квалификации по программам, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике, составило 108 человек или 26,9 % от общего количества муниципальных служащих (в 2020 году – 94 человека, в 2019 году – 78 человек).

Проведено социологическое исследование на предмет оценки уровня коррупции в администрации города Чебоксары в 2021 году:

изучено мнение населения и бизнес-сообщества города Чебоксары об уровне коррупции в администрации города Чебоксары;

проведена качественно-количественная оценка коррупции в администрации города Чебоксары;

выявлены соотношения основных характеристик коррупции в администрации города Чебоксары;

дана оценка эффективности принимаемых в администрации города Чебоксары и ее органах мер, направленных на противодействие коррупции.

По результатам исследования показатель «общий уровень коррупции в администрации города Чебоксары и ее органах» составляет 2,77 балла (при условии, что 1 – отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции).

Доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, составило 100,0 %.

В целях реализации государственной антикоррупционной политики в органах местного самоуправления на официальном сайте администрации города Чебоксары в баннере «Противодействие коррупции» постоянно проводится актуализация документов по антикоррупционной тематике.

Все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2021 года достигнуты в полном объёме, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках Подпрограммы мероприятий.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары» в 2021 году является эффективной.

16. Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.02.2019 № 393.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В 2021 году в связи с изменением объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 26.04.2021 № 734;

постановление администрации города Чебоксары от 20.07.2021 № 1347;

постановление администрации города Чебоксары от 27.09.2021 № 1732.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме 24,48 млн. рублей. Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 24,40 млн. рублей или на 99,7 % от годового плана.

Основные мероприятия муниципальной программы, на которые были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары, представлены ниже:

дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;

совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики;

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выполнены следующим образом:

доля преступлений, совершенных на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений снизилось с 19,7 % до 9,0 %;

распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 100,0 тысяч населения превысили плановое значение (100 преступления) и составили – 110,2 преступления;

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1,0 тысячу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет достигло – 4,42 человека и выполнено на 167,4 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, которые достигнуты в полном объеме.

В 2021 году контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля по выявлению нарушений не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» за 2021 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений».

Цели Подпрограммы «Профилактика правонарушений» (далее – Подпрограмма) соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным мероприятиям Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» за 2021 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары.

Основными задачами Подпрограммы представлены следующим образом:

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы;

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;

повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

активизация деятельности советов профилактики при УПП, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

повышение уровня правовой культуры и информированности населения;

снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории города Чебоксары.

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы в бюджете города Чебоксары было предусмотрено финансирование в размере 19,45 млн. рублей. Мероприятиями Подпрограммы были освоены средства в сумме – 19,37 млн. рублей, что составляет 99,6 % от плана. Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы использованы высокоэффективно.

Финансирование мероприятий было направлено на:

материальное стимулирование деятельности народных дружинников – 4 500,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников администрации города Чебоксары – 250,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

приобретение помещений для работы участкового уполномоченного полиции на обслуживаемом административном участке – 4 068,40 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

проведение муниципального конкурса «Лучший народный дружинник» – 15,00 тысяч рублей (средства освоены на 97,3 %);

проведение конкурса «Лучший Совет профилактики при участковом пункте полиции» – 120,00 тысяч рублей (средства освоены на 99,3 %);

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка – 6 183,00 тысяч рублей (освоено 100,0 % от плана);

реализация мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 40,00 тысяч рублей (освоены полностью 100,0 %);

обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы – 987,00 тысяч рублей (освоено 958,70 тысяч рублей или 97,1 % от плана);

ремонт участковых пунктов полиции – 3 131,60 тысяч рублей (освоено 100,0 % от плана).

- Основные мероприятия направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, при этом на 50-80 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2021 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 49,5 | 63,0 |
| 2. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 23,3 | 18,6 |
| 3. | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % | 30,0 | 23,9 |
| 4. | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в Центр занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | % | 56,8 | 60,7 |
| 5. | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | % | 52,0 | 50,0 |
| 6. | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | % | 99,9 | 100,0 |

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены. Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в 2021 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является:

сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Все цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным мероприятиям Подпрограммы, которые выполнены в 2021 году в полном объеме.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

В 2021 году на реализацию Подпрограммы в бюджете города Чебоксары было предусмотрено финансирование в сумме 259,90 тысяч рублей.

Бюджетные средства Подпрограммы направленные на осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании, были освоены полностью на сумму 259,90 тысяч рублей (100,0 % от плана).

Финансирование было направлено на:

организацию и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех заинтересованных органов – 150,00 тысяч рублей, средства освоены полностью 100,0 %;

создание социальной рекламы по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, по популяризации здорового образа жизни 109,90 тысяч рублей, освоены полностью 100,0 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение важнейших целевых индикаторов и показателей.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2021 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % | 11,8 | 8,6 |
| 2. | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % | 84,5 | 8,6 |
| 3. | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | % | 4,0 | 4,4 |
| 4. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % | 73,0 | 76,4 |
| 5 | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | % | 38,1 | 42,0 |
| 6 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | % | 12,6 | 12,7 |

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены.

В 2021 году средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» использованы по назначению, Подпрограмма признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Основной целью Подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Подпрограмма) является создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания.

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетной политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Задачами Подпрограммы являются:

снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления;

сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением;

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отношении них;

повышение роли органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в решении вопросов раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и факторов, влекущих за собой их неблагополучие.

Все запланированные основные мероприятия Подпрограммы соответствуют задачам и выполнены в 2021 году в полном объеме.

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано финансирование из бюджета Чувашской Республики на сумму 4 575,40 тысяч рублей. Денежные средства были освоены на уровне 4 575,40 тысяч рублей, что составляет 100,0 % от годового плана.

Финансирование было направлено на:

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий – 4 473,40 тысяч рублей, освоены полностью 100,0 %;

снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами – 102,0 тысяч рублей, освоение 100,0 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2021 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % | 4,2 | 2,1 |

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены, средства из бюджета Чувашской Республики использованы по назначению.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2021 году является высокоэффективной.

17. Муниципальная программа города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 21.01.2019 № 71.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2021 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 25.02.2021 № 334.

Основными целями муниципальной программы являются:

создание условий для развития в городе Чебоксары информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для органов местного самоуправления города Чебоксары, организаций и граждан.

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 81,45 млн. рублей. Фактически были освоены финансовые средства на 97,5 %, что составляет 79,43 млн. рублей.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

интеграцию цифровых технологий во все сферы деятельности;

широкую осведомленность жителей города о преимуществах получения информации и услуг с использованием сети «Интернет», развитие цифровых навыков;

развитые механизмы получения, сохранения, производства и распространения достоверной информации в интересах общества;

формирование новой технологической основы для развития.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году были достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 72,8 %;

удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления города Чебоксары – 78,0 %;

доля электронного документооборота между органами местного самоуправления города Чебоксары в общем объеме документооборота – 95,0 %;

доля пассажирского транспорта, подключенного к системе мониторинга администрации города Чебоксары – 97,0 %;

доля созданных тематических слоев из списка базовых слоев в составе муниципальной геоинформационной системы – 95,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Информационное общество города Чебоксары» за 2021 год выполнена, что позволяет считать ее высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий».

Целями Подпрограммы «Развитие информационных технологий» (далее – Подпрограмма) является:

совершенствование муниципальных информационных систем управления и взаимодействия с гражданами и организациями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий и технологий обработки данных;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для органов местного самоуправления города Чебоксары, организаций и граждан.

В целях реализации задач и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2021 году осуществлялась поддержка и модернизация инфраструктуры технических средств и прикладного программного обеспечения органов местного самоуправления города Чебоксары, развитие систем электронного документооборота и управления проектами, обеспечение безопасности информационных систем, развитие геоинформационной системы, системы интерактивного взаимодействия с гражданами.

На реализацию Подпрограммы в 2021 году из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме – 18,48 млн. рублей. Денежные средства были освоены Подпрограммой на – 95,5 % от годового плана или на 17,64 млн. рублей бюджетных средств. Денежные средства были направлены на развитие электронного правительства и геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чувашской Республики.

Закончено внедрение новой версии региональной государственной информационной системы электронного документооборота (СЭД). С данной системой работают около 500 пользователей в подразделениях ОМСУ города Чебоксары и муниципальных организациях.

Осуществлена закупка 25 единиц вычислительной и оргтехники для обновления оснащения рабочих мест администрации города Чебоксары. Оборудовано защищенное рабочее место для обработки информации, составляющей государственную тайну.

Проведены работы по функциональному развитию муниципальной геоинформационной системы и инструментов комплексного анализа пространственных данных города, созданию и модернизации базовых условий, обеспечивающих доступ к пространственным данным, их эффективное использование на базе геоинформационных технологий. На основании проведённых конкурентных процедур были заключены контракты: на оказание услуг по развитию МГИС и на оказание услуг по технической поддержке ПО GeoWorks.

Внедрены следующие инструменты и новые компоненты в МГИС:

модернизирован дизайн модуля открытых данных МГИС;

модернизирован функционал модуля открытых данных МГИС;

модернизирован функционал и пользовательский интерфейс модуля «Снегоуборочная техника»;

модернизирован функционал модуля «Превышение скорости»;

модернизирован функционал модуля «Схема движения общественного транспорта».

В рамках проекта «Открытый город» активно развивается Интернет-ресурс, который используется горожанами и доступен по адресу www.og21.ru, а также с мобильных устройств OS Android и iOS через мобильные приложения. Число пользователей «Открытого города» составляет 70378. В 2021 году прошло 35 голосований. Наиболее популярными темами были голосования по оценке качества услуг, предоставляемых администрацией Чебоксар, за кандидатов на звание «Почетный гражданин города Чебоксары», за установку стелы «Город трудовой доблести», об изменении времени, о новых информационных табло на остановках. На сайте опубликовано 160 новостей по актуальной тематике, информация о 101 нововведении. В течение года обеспечено функционирование и модернизации интерфейсов сайта и мобильных приложений.

В 2021 году Подпрограммой были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

ежегодное обновление парка вычислительной техники в органах местного самоуправления города Чебоксары – 16,0 %;

уровень наполнения базы данных геоинформационной системы пространственными данными – 95,0 %;

доля горожан, принимающих участие в вопросах городского развития на портале «Открытый город» – 14,0 %.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2021 года соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80 до 100 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Комплексный критерий фактически достигнутых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют плановым значениям.

Поставленные задачи практически выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» в 2021 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура».

Основными целями Подпрограммы «Информационная инфраструктура» (далее – Подпрограмма) является:

совершенствование муниципальных информационных систем управления и взаимодействия с гражданами и организациями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий и навигационных технологий;

обеспечение прав граждан в сфере информации, создание единого информационного и рекламного пространства города Чебоксары, создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города Чебоксары информационных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары в 2021 году были предусмотрены средства в сумме – 9,90 млн. рублей. Подпрограммой были освоены средства из городского бюджета в сумме – 9,74 млн. рублей или 98,4 % от запланированных средств.

Бюджетные средства города Чебоксары в рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2021 году были направлены на информационную среду.

Центр диспетчеризации пассажирского транспорта (ЦДПТ). ЦДПТ осуществляет общий мониторинг и ежедневный (почасовой) контроль исполнения перевозчиками количества выполненных рейсов, их регулярность, соблюдение маршрутов, анализ соблюдения скоростного режима перевозок пассажиров.

Общее количество транспортных средств, бортовое навигационное оборудование которых подключено к системе мониторинга ЦДПТ, составляет – 1 939 единиц, в том числе:

троллейбусов – 253 единицы;

маршруток – 176 единиц;

автобусов – 132 единицы;

иные муниципальные ТС (в том числе снегоуборочная техника, школьные автобусы и прочие) – 221 единица;

пригородный  транспорт и междугородний транспорт регионального значения – 470 единиц;

речной трамвай – 1 единица.

Автоматизированная система управления пассажирскими транспортными средствами в системах спутникового мониторинга транспорта ГЛОНАСС – ST Passenger PRO. МУП «ЧТУ» осуществляет диспетчеризацию 100,0 % троллейбусного парка.

В 2021 году установлено 19 светодиодных остановочных табло, места, установки которых определялись по результатам голосования на портале «Открытый город». Всего в городе установлены и функционируют 174 светодиодных остановочных табло, подключённых к системе мониторинга ЦДПТ и отображающие в режиме реального времени прогноз прибытия на остановочный пункт пассажирского транспорта, оснащённого бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС и подключённым к ЦДПТ (информационная транспортная система «Умный транспорт»). Система «Умный транспорт» включает в себя интернет-сайт www.buscheb.ru и бесплатные мобильные приложения на базе IOS и Android OS и позволяет пользователю сайта и мобильного приложения, следующие основные возможности:

возможность выборочного просмотра маршрутов;

проложить маршрут до необходимой остановки или точке на карте города;

просмотр схемы движения маршрута;

поиск остановок по ключевому слову;

добавление маршрутов и остановок в «Избранное»;

создание отдельных групп со своим списком маршрутов и остановок, например, «Из дома на работу» или «Из дома в спортзал»;

просмотр карты пробок.

Ежемесячное количество уникальных пользователей интернет-сервиса «Умный транспорт» составляет более 50,0 тысяч, ежедневно сервисом пользуются не менее 20,0 тысяч уникальных пользователей.

В 2021 году в рамках развития интернет – сервиса «Умный транспорт» оснащены 200 типовых остановочных павильонов информационными ссылками в виде QR-кодов, при сканировании которых с мобильных устройств пользователь автоматически перенаправлен на интернет-страницу в браузере с соответствующей тематической информацией:

информация о прогнозах прибытия на данную остановку пассажирских транспортных средств (аналогичной информации в мобильном приложении);

информацией прогнозах прибытия на данную остановку пассажирских транспортных средств с возможностью ее озвучивания голосом (для слабовидящих);

информацией о прогнозах прибытия на данную остановку пассажирских транспортных средств с визуализацией на английском языке, а так же с возможностью ее озвучивания на английском языке для иностранных гостей города;

информацией о маршруте проезда от данной остановки до исторического/культурного объекта или транспортного узла (ж/д (авто) вокзал, аэропорт, речной порт) в посещении которых заинтересованы туристы нашего города.

По мероприятию «Размещение и демонтаж информационного, рекламного материала» оказано услуг:

количество выданных разрешений на размещение средств информационного оформления в год – 77 штук (разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе 66 штук по итогам аукциона, 11 штук – предоставления муниципальной услуги);

количество согласованных дизайн-проектов в год – 847 штук;

количество изготовленных баннеров, смонтированных и демонтированных изображений – 978 штук;

освещено мероприятий – 88 штук.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 88 до 100,0 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой в 2021 году были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

количество выданных разрешений на размещение средств информационного оформления в год – 77 штук;

количество согласованных дизайн–проектов в год – 847 штук;

количество изготовленных баннеров, смонтированных и демонтированных изображений в 2021 году составило – 978 штук.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Информационная среда города Чебоксары» в 2021 году выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Массовые коммуникации».

Приоритетным направлением развития информационных технологий в сфере реализации Подпрограммы «Массовые коммуникации» (далее – Подпрограмма) является повышение эффективности муниципального управления, развитие элементов электронного правительства, обеспечение информационной открытости, развитие электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов, предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Целями Подпрограммы являются:

обеспечение прав граждан в сфере информации, создание единого информационного пространства города Чебоксары;

создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города Чебоксары информационных услуг.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2021 году продолжилась работа по созданию единой инфраструктуры и инструментов комплексного анализа пространственных данных города, созданию базовых условий, обеспечивающих доступ к пространственным данным и их эффективное использование на базе геоинформационных технологий.

На реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары в 2021 году были направлены средства в сумме – 19,75 млн. рублей. Подпрограммой были освоены средства из городского бюджета в сумме – 18,79 млн. рублей или 95,1 % от запланированных средств.

Информация о жизни столицы представлена в городской газете «Чебоксарские новости», учредителем которой является администрация города Чебоксары. Издание наиболее полно и объективно освещает мероприятия, проводимые в столице Чувашии, и отражает динамику социально-экономического развития муниципального образования. Количество копий одного номера «Чебоксарских новостей» – один из целевых показателей, который выполняется: средний подписной тираж составлял 7 500 экземпляров при установленном значении 6 500 экземпляров.

Важнейший целевой показатель Подпрограммы тираж выпуска «Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары» – издание, в котором публикуются муниципальные правовые акты. Средний тираж составил 150 экземпляров (установленный показатель – 150 экземпляров) в 2021 году выполнен на 100,0 % от плана. Выпуск вестника осуществляется типографиями, которые победили в конкурсе на оказание услуг по печати издания, проводимом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Во исполнение мероприятия Подпрограммы проводятся конкурсы средств массовой информации на оказание услуг по информированию населения о самых важных мероприятиях и нововведениях в городе. Горожане получают качественный контент о столице благодаря взаимодействию по договорам с 3 телевизионными каналами, 4 газетами, 4 онлайн-изданиями и городским маршрутным телевидением.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию 100,0 %.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий, органами внутреннего муниципального в 2021 году контроля не проводились.

Подпрограмма «Массовые коммуникации» в 2021 году является высокоэффективной.

18. Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.04.2016 № 1039.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализованы 2 Подпрограммы.

Основной целью муниципальной программы является, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда и снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма.

Муниципальная программа реализуется в условиях модернизации экономики и роста спроса на рабочую силу и в целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем занятости населения и улучшение условий и охраны труда на территории города Чебоксары.

Создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, в том числе разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению риска смертности и травматизма на производстве является важнейшей задачей муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетной политике органов местного самоуправления города Чебоксары. У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены денежные средства в сумме – 1,45 млн. рублей. Средства были предусмотрены из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 0,34 млн. рублей и бюджета города Чебоксары в сумме 1,12 млн. рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы, на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих были освоены в сумме 1,34 млн. рублей или 92,4 % от плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 0,34 млн. рублей (100,0 %) и бюджета города Чебоксары в сумме 1,01 млн. рублей (90,1 %).

Количество больных, с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10,0 тысяч работающих, в 2021 году составило – 0,25 человека при плане 0,43 человека, показатель перевыполнен с высоким критерием устойчивости.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего в 2021 году составило 69 человек (план – 71 человек).

Все важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы в большей степени изменены в сторону увеличения, среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы фактически достигли плановых значений.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения» за 2021 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Безопасный труд».

Важнейшей целью Подпрограммы «Безопасный труд» (далее – Подпрограмма) является увеличение количества организаций, охваченных специальной оценкой условий труда и непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

Основными задачами в области улучшения условий и охраны труда являются:

совершенствование форм и методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

реализация мероприятий подпрограммы;

развитие специальной оценки условий труда.

В ходе реализации Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 452,69 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики направлены средства 335,50 тысяч рублей, городского бюджета – 117,19 тысяч рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 342,48 тысяч рублей (75,7 % от плана), из которых 335,50 тысяч рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики (100,0 % от плана), 6,98 тысяч рублей, средства бюджета города Чебоксары (6,0 % от плана), очень низкий уровень освоения бюджетных средств. Средства были направлены на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих граждан.

Проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) является обязанностью каждого работодателя в силу статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). СОУТ направлена на обеспечение безопасности и комфорта персонала на рабочих местах, определение гарантий и компенсаций работнику, которые предусмотрены ТК РФ, за вредные и (или) опасные условия труда.

Важную роль в профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости имеет обучение по охране труда. В городе Чебоксары в 2021 году обучением по охране труда было охвачено 8 206 человек.

По данным ГУ – РО ФСС России по Чувашской Республики – Чувашии, количество пострадавших от несчастных случаев на производстве за 2021 года увеличилось на 5,0 % к аналогичному периоду 2020 года.

Так, за отчетный период 2021 года травмы на производстве получили 103 работника, за аналогичный период прошлого года – 98, в том числе 15 тяжелых травм, за аналогичный период прошлого года – 12. За 2021 год произошло 7 смертельных случая, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 75,0 % (АППГ – 8 случаев).

По видам несчастных случаев, произошедших с работниками, преобладают случаи:

с травмами, полученными в результате падения с высоты – 33,0 %;

дорожно-транспортного происшествия – 33,0 %.

С целью профилактики регулярно направлялись обращения о необходимости обеспечения контроля за соблюдением работниками трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права руководителям учреждений, предприятий и организаций в городе Чебоксары, в том числе органам исполнительной власти Чувашской Республики, руководителям территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города Чебоксары.

Для профилактики и недопущения несчастных случаев содержательная информация о несчастных случаях на производстве размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для передового опыта в области улучшения условий и охраны труда проводятся муниципальные конкурсы «Лучший специалист по охране труда», «Лучшая организация по охране труда».

На предприятиях и организациях всех форм собственности города Чебоксары, находящихся на учёте и контроле Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, в 2020 году среди работников выявлены профессиональные заболевания у 3 человек.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 72,3 % (план – 75,0 %).

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников уменьшилась и составила – 85 682 человека, при плане 47 800 человек.

Доля обученных граждан по охране труда в расчете на 100 работающих в 2021 году составила 6,9 %, при плане 2,45 %.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы практически достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасный труд» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Основной целью Подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – Подпрограмма) является, создание необходимых условий для реализации трудоустройства подростков при осуществлении мер гарантий социальной поддержки.

С целью достижения поставленной цели перед Подпрограммой, необходимо решение следующих задач:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

предотвращение случаев безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;

материальная поддержка несовершеннолетних граждан.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы из городского бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме – 1,0 млн. рублей. Подпрограммой в 2021 году были освоены денежные средства в сумме – 1,0 млн. рублей (100,0 % от плана). Денежные средства были направлены и освоены в рамках временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в летнее время) при выплате им заработной платы.

Целью указанного мероприятия является оказание помощи подросткам в выборе будущей профессии, получение ими первых трудовых навыков и заработка, профилактика и снижение правонарушений в подростковой среде, а также предоставление возможности работодателям закрыть временную потребность в работниках на рабочих местах, не требующих высокой квалификации.

Временный труд несовершеннолетних имеет высокую социальную направленность: данный контингент принимал участие в благоустройстве города, оказывал адресную помощь ветеранам войны и труда, ухаживали за памятными местами и мемориалами, участвовали в подготовке школ и пришкольных территорий к новому учебному году.

В 2021 году трудоустроено 4 150 несовершеннолетних или 119,3 % от плана (план 3 480 человек), из которых 3 463 через школьные трудовые бригады.

Количество проведенных собраний с несовершеннолетними гражданами, состоящими на профилактических учетах, а также их родителями (законными представителями) на тему: «Организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время (собрания) 122 собрания, при плане 120 собраний.

Количество размещенной информации о потенциальных возможностях трудоустройства, занятости несовершеннолетних граждан 9 (информаций), при плане 9.

Доля трудоустроенных подростков из малообеспеченных семей и находящихся в группе «риска» составила 89,9 % от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних.

На предприятиях города Чебоксары в 2021 году трудоустроено 687 несовершеннолетних детей. Договоры о временном трудоустройстве подростков заключили 35 школ.

В организации временных рабочих мест для подростков приняли участие и такие крупные организации города, как АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ОАО «Чебоксарская керамика», ПАО «Промтрактор», ОАО «Текстильмаш», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ОАО «АБС ЗэиМ Автомтизация», ООО «Яхтинг» и др.

Несовершеннолетние выполняли подсобные работы, работы по благоустройству и озеленению территорий города. В организациях города трудились по следующим профессиям: архивариус и делопроизводитель, швея, сборщик верха обуви, укладчик-упаковщик и некоторые другие.

Отделом ЦЗН по городу Чебоксары на оказание материальной поддержки участникам данного мероприятия направлено более 1,0 млн. рублей  за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в 2021 является эффективной.

19. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1051.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализуется 1 Подпрограмма:

«Развитие ветеринарии в городе Чебоксары».

В связи с изменением объемов и источников финансирования мероприятий в 2021 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 03.03.2021 № 374;

постановление администрации города Чебоксары от 25.05.2021 № 934;

постановление администрации города Чебоксары от 29.11.2021 № 2127.

Основной целью муниципальной программы является, обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством.

Для достижения поставленной цели, были охвачены решением следующие задачи:

регулирование численности животных без владельцев;

осуществление деятельности в интересах города по обеспечению безопасности жизни и предотвращению случаев заболевания бешенством.

Для решения всех задач муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены денежные средства в сумме – 8,69 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 2,29 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары – 6,40 млн. рублей. Финансовые средства были направлены на предупреждение и ликвидацию болезней животных в городе Чебоксары. Направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики были освоены в сумме – 1,61 млн. рублей, что составляет 70,2 % от плана, из бюджета города Чебоксары – 3,45 млн. рублей или на 53,8 % от плана, что является не высоким уровнем освоения денежных средств.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Поставленные задачи выполнены не в полном объеме, при этом выбор задач и достижение намеченных целевых показателей муниципальной программы является правильным.

При реализации муниципальной программы в 2021 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» за 2021 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары».

На реализацию Подпрограммы «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) по соглашению между Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары в 2021 году были предоставлены городу Чебоксары субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 2,29 млн. рублей, а также из бюджета города Чебоксары было направлено денежное финансирование в размере 6,40 млн. рублей, для организации работ по отлову и содержанию безнадзорных животных. Средства были направлены на предупреждение и ликвидацию болезней животных в городе Чебоксары.

Финансовые средства, выделенные на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных в 2021 году, были освоены на 58,2 % или на сумму 5,05 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,61 млн. рублей (70,2 % от плана), средства городского бюджета – 3,45 млн. рублей (53,8 % от плана).

В 2021 году было отловлено и направлено на содержание в приют – 304 единицы животных без владельцев, стерилизовано – 252 животных, промаркировано – 252 животных, выпущено в прежнюю среду обитания – 91 животное, передано потерявшихся животных их прежним и новым владельцам – 264 животных.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

В 2021 году при реализации Подпрограммы нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» в 2021 году является эффективной.

20. Муниципальная программа города Чебоксары «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 05.12.2017 № 2795.

Основная цель муниципальной программы «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) – формирование единой политики преодоления сиротства через создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию защиты их прав и социальной адаптации.

Стратегическая цель муниципальной программы в 2021 году достигалась посредством решения следующих задач:

совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по ранней профилактике социального сиротства и выявления семейного неблагополучия;

внедрение и реализация эффективных технологий, методов и форм работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства;

укрепление института семьи, вовлечение населения в решение проблем профилактики социального сиротства, формирование в обществе семейных ценностей, повышение престижности усыновления, труда замещающих семей;

создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении;

реализация стратегии сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях за счет развития альтернативных форм их семейного устройства;

повышение профессионального мастерства и компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организующих работу по ранней профилактике социального сиротства.

В городе Чебоксары ведется целенаправленная работа по реализации государственной политики в интересах детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решению вопросов их социальной поддержки, обеспечению благополучного и защищенного детства, созданию и законодательному закреплению целостной системы защиты прав и законных интересов детей.

Для решения вопросов в сфере детства в городе Чебоксары реализуются государственные, республиканские программы и планы, которые содержат мероприятия по укреплению института семьи, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, повышению статуса материнства, отцовства, формированию ответственного выполнения родителями своих обязанностей и укреплению семейных ценностей.

Усилия специалистов субъектов системы профилактики ориентированы на оказание комплексной социальной помощи, включающей решение вопросов по трудоустройству родителей, организацию их лечения от алкогольной зависимости, оздоровление детско-родительских и внутрисемейных отношений, повышение психолого-педагогической компетентности родителей, создание в семье благоприятных и безопасных условий для проживания детей.

Принимаемые субъектами системы профилактики меры по профилактике семейного неблагополучия привели к некоторой стабилизации ситуации в сфере детского и семейного неблагополучия в 2021 году.

На территории города Чебоксары на данный период проживает 587 детей, оставшихся без попечения родителей, что меньше на 2,0 % аналогичного показателя прошлого года (в 2020 году – 599 детей).

| № п/п | Наименование показателя |  | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 587/599 |
|  | В т. ч.: | находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 30/22 |
|  |  | находящихся на воспитании в семьях | 489/577 |
|  |  | из них: в приемных семьях | 201/195 |
|  | Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 99/104 |
|  | из них: количество детей-сирот |  | 28/35 |
|  | Численность детей, которые возвращены родителям в течение года, всего |  | 13/19 |
|  | В т. ч.: | из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0/2 |
|  |  | из числа переданных на семейные формы устройства | 16/17 |
|  | Число семей, в которых обязанности по опеке (попечительству) выполняются безвозмездно |  | 220/308 |
|  | Число приемных семей |  | 114/141 |
|  | Число семей усыновителей |  | 192/189 |

На 1 января 2021 года выявлено 99 детей, оставшихся без попечения родителей: на территории Ленинского района – 23 детей, на территории Московского района – 44 ребенка, на территории Калининского района – 32 ребенка.

Намечается положительная тенденция к уменьшению количества родителей, ограниченных в родительских правах (2019 год – 5 человек, 2020 год – 3 человека, 2021 год – 2 человека). Уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в приемные семьи (при плановом показателе – 169 детей, направлено – 16 детей).

Специалистами отделов охраны детства ежедневно проводятся консультации для граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячно специалисты отделов принимают участие в Дне открытых дверей в БУ ЧР «Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и КУ «Специализированный дом ребенка «Малютка».

В 2021 году обучение прошли 100 кандидатов, в завершении обучающего курса были выданы документы о прохождении программы подготовки лиц, желающих принять в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

В целях недопущения возврата детей из замещающих семей, организовано их комплексное психолого-педагогическое сопровождение, действует ассоциация замещающих родителей, функционируют центры сопровождения, работают школы приемных родителей. Ежегодно в городе Чебоксары проводятся слеты приемных семей. В Московском районе действует клуб приемных родителей «Приемная семья – теплый дом». Специалистами отдела охраны детства ведется большая просветительская работа о клубе, о мероприятиях, проводимых для детей, воспитывающихся в приемных семьях.

На сайтах районных администраций создан раздел «Охрана детства», где размещается вся необходимая информация о защите прав детства и предоставляемых услугах, по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в новые семьи горожан.

Управлением образования и отделами охраны детства районных администраций ведется работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, основанная на раннем выявлении и помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Осуществляется регулярное посещение состоящих на учете семей.

В рамках межведомственного взаимодействия организуются еженедельные вечерние рейды специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделов охраны детства; инспекторами ПДН, специалистами СРЦН, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий.

В ходе более 1 900 рейдов по посещению детей «группы риска», в 2021 году проверено 519 семей, находившихся в социальном положении, в которых проживет более 1 000 детей, более 618 и несовершеннолетних, состоящих  на профилактических учетах, более 587 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С родителями и подростками проводятся профилактические беседы, о необходимости ведения здорового образа жизни и недопустимости злоупотребления спиртными напитками, о наступлении административной и уголовной ответственности за совершенные правонарушения.

В целях своевременного выявления и учета семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во всех дошкольных образовательных учреждениях города назначены общественные инспектора по охране прав детства.

На 1 января 2022 года на учете комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Чебоксары состоят 366 семей, находящиеся в социально-опасном положении, в которых проживает 675 детей.

Своевременная комплексная работа всех субъектов профилактики по предупреждению социального сиротства позволяет максимально выявлять детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в защите государства.

На ранних этапах в целях профилактики социального сиротства разработаны следующие формы работы:

взаимодействие отделов охраны детства с родильными домами и женскими консультациями города Чебоксары по вопросам своевременного выявления и учета несовершеннолетних рожениц, беременных женщин и рожениц из семей группы социального риска;

проведение совещаний по межведомственному взаимодействию с субъектами профилактики на базе ГДКБ.

На территории Калининского района города Чебоксары расположена БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, где в родильном отделении бывают случаи отказов матерей или обоих родителей от новорожденных детей. В таких ситуациях специалисты отдела проводят беседы с матерями по профилактике отказов от новорожденных детей. Женщинам разъясняются последствия отказа от своего ребёнка.

По итогам 2021 года плановые значения целевых показателей свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

Уменьшилось количество родителей лишенных родительских прав (68 человек в 2021 году,73 человека в 2020 году), при плановом показателе – 67.

В 2021 году выполнены следующие показатели и индикаторы муниципальной программы:

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города Чебоксары – 0,52 (плановый  показатель – 0,55);

количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении – 618 человек при плановом показателе 690 человек;

доля детей, находящихся в социально опасном положении, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления составило 29,11 % при плановом показателе 26,0 %;

количество родителей, восстановленных в родительских правах составило – 4 родителя при плановом показателе – 3.

Увеличилось по сравнению с 2020 годом количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи с 16 до 22 детей.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», за 2021 год выполнена и является эффективной.

21. Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году была реализована 1 Подпрограмма.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в 2021 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 30.04.2021 года № 812;

постановление администрации города Чебоксары от 15.11.2021 года № 1993.

Основной целью муниципальной программы, является повышение уровня благоустройства территории города, повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения мероприятий по благоустройству, создание единого внешнего облика улиц, дорог и территорий города (в части размещения информационных конструкций).

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается решением ряда задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;

повышение уровня благоустройства общественных территорий города;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней было направлено 1 417,19 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 139,51 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 534,02 млн. рублей,

бюджета города Чебоксары – 743,66 млн. рублей.

Финансовые средства муниципальной программы были освоены на 85,8 % или 1 215,25 млн. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета составили – 139,51 млн. рублей (100,0 % от плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 333,88 млн. рублей (62,5 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 741,86 млн. рублей (99,76 % от годового плана).

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

содержание и ремонт уличного освещения;

ремонт и содержание озеленения города;

благоустройство прилегающих территорий в городе Чебоксары.

По итогам 2021 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий. Средства из бюджета города Чебоксары на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году использованы практически полностью.

При реализации муниципальной программы в 2021 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» за 2021 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых общественных территорий муниципального образования города Чебоксары».

Приоритетным направлением Подпрограммы «Благоустройство дворовых общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы города Чебоксары сфере благоустройства дворовых и общественных территорий являются обеспечение устойчивого развития города, повышение привлекательности города для жизни и ведения бизнеса, повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала посредством формирования комфортной городской среды.

Для достижения основных целей Подпрограммы в 2021 году были выполнены следующие задачи:

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в принятие решений по реализации мероприятий по благоустройству территории города;

реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений;

проведение плановых мероприятий по ремонту родников;

выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий;

обустройство детских игровых и спортивных площадок.

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий из бюджетов всех уровней было направлено 1 417,19 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 139,51 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 534,02 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 743,66 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 1 215,25 млн. рублей или 85,8 % от годового плана, в том числе, за счет средств федерального бюджета – 139,51 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 333,88 млн. рублей (62,5 % от плана), бюджета города Чебоксары – 741,86 млн. рублей (99,76 % от плана).

В 2021 году на содержание и ремонт уличного освещения, на содержание и ремонт озеленения города, на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений из городского бюджета направлены средства в сумме 489,70 млн. рублей.

Общее количество светильников, обслуживаемых городским хозяйством в городе Чебоксары, составляет – 33,41 тысяч штук. В 2021 году выполнена замена светильников с ртутными лампами на светильники со светодиодными лампами в количестве 20 234 штуки (в 2020 году – 8 813 светильников).

На объектах озеленения, формовочная стрижка кустарников в 2021 году осуществлена на 554,95 тысяч квадратных метров кустарников, отремонтировано 7,76 тысяч квадратных метров газонов, высажено 815,78 тысяч штук цветочной рассады на площади 15,15 тысяч квадратных метров (план выполнен на 100,0 %).

В 2021 году работы по текущему содержанию и ремонту выполнены на следующих объектах внешнего благоустройства:

25,7 км гидротехнических сооружений, 16 фонтанах, 10 родниках, 4 пляжах, 10 туалетах (в том числе: стационарные и павильоны модельного типа, в сервисных блоках);

3,969 тысяч квадратных метров деревянных лестниц и мостов.

На строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в городе Чебоксары были направлены средства из бюджета города Чебоксары на сумму 5,90 млн. рублей.

Работы выполнены на объектах:

строительство наружного освещения вдоль тротуара по улице 50 лет Октября (нечетная сторона) – 4,20 млн. рублей;

строительство наружного освещения по улице Кадыкова, между улицей Баумана и улицей Гастелло (нечетная сторона) – 1,20 млн. рублей;

строительство наружного освещения по улице Лебедева, вдоль проезжей части около домов № 15А, № 15Б, № 11 корп.1 по улице Сверчкова» – 0,50 млн. рублей;

Затраты на разработку проектно-сметной документации составили 2,24 млн. рублей.

Всего по данной программе выполнено работ на сумму 8,14 млн. рублей.

На 2022 год из бюджета города Чебоксары на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции и строительству сетей наружного освещения будет направлено 2,55 млн. рублей.

В 2021 году на реализацию Подпрограммы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» было предусмотрено 140,92 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 139,51 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,99 млн. рублей, городского бюджета – 0,42 млн. рублей. Освоения сумма денежных средств по итогам 2021 года составила 140,92 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 139,51 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,99 млн. рублей, городского бюджета – 0,42 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана. Кроме того, для завершения работ по благоустройству общественных территорий дополнительно выделены средства бюджета города Чебоксары в сумме – 22,13 млн. рублей.

Выполнены работы по благоустройству двух  территорий на сумму 163,03 млн. рублей, а именно:

сквер возле ДК «Салют» – 83,71 млн. рублей;

лесной массив «Дубовая роща» – 79,32 млн. рублей.

В 2021 году выполнены работы  по разработке проектной документации на благоустройство общественных пространств города Чебоксары на сумму 18,66 млн. рублей.

В 2022 году планируется благоустройство общественных территорий на сумму 174,77 млн. рублей, в том числе на объекты:

Площадь Республики;

Обиковский лес (1 этап);

сквер по ул. И. Франко (1 этап);

Школьный бульвар (1 этап).

Согласно Соглашению о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских округов Чувашской Республики реализованы следующие проекты:

1. Ремонт дорог в коттеджном поселке Чандрово в городе Чебоксары по улице Лазурная, Весенняя (до улицы Спортивная), ремонт дороги по улице Лунная – 5,05 млн. рублей;

2. Ремонт дорог в коттеджном поселке Чандрово в городе Чебоксары по улице Дружная, по улице Возрождения (до улицы Спортивная), по улице Приозерная на общую сумм – 3,75 млн. рублей;

Общая сумма освоенных денежных средств в 2021 году составила 8,80 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,71 млн. рублей.

Кроме того, в 2021 году выполнен ремонт дорог в рамках инициативного бюджетирования за счет средств городского бюджета на сумму – 3,58 млн. рублей:

1. Ремонт дорог частного сектора с устройством твердого покрытия в городе Чебоксары:

по улице Крепкова (Ленинский район) – площадь ремонта – 1 993,5 квадратных метров на сумму – 1,27 млн. рублей;

по подъездной дороги к индивидуальным жилым домам №№ 57, 59А, 59Б, 61, 63 по улице 2-я Чандровская, дер. Чандрово (Московский район) – общая площадь ремонта – 1 539,3 квадратных метров на сумму 1,33 млн. рублей.

2. Ремонт дорог асфальтобетонной крошкой выполнен АО «Дорэкс» на сумму 0,98 млн. рублей (без стоимости, а/б крошки).

Отремонтировано 7 улиц, в том числе:

в Ленинском районе – 2 улицы (улица Солнечная, переулок Шевченко);

в Калининском районе – 2 улицы (СНТ «Полет», НТС «Виктория»);

в Московском районе – 3 улицы (СНТ «Виктория-4», СНТ «Приволье», улица Женьшеневая).

В 2022 году в рамках реализации инициативных проектов планируется выполнить ремонт дороги по улице Дегтярева в городе Чебоксары.

В бюджете города Чебоксары на 2022 год объем финансирования на реализацию объектов ЖКХ предусмотрено 3,00 млн. рублей.

Все поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы:

создание единого внешнего облика улиц, дорог и территорий города (в части размещения информационных конструкций);

обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения;

увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха.

Поставленные задачи выполнены, что способствуют достижению цели Подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2021 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» в 2021 году является эффективной.

22. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.11.2019 № 2956.

В 2021 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – муниципальная программа) были реализованы 2 Подпрограммы.

Целями муниципальной программы являются:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Чебоксары;

обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики;

максимальное вовлечение в гражданско-правовой оборот муниципального имущества и земельных участков.

Муниципальная программа направлена на:

создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары;

обеспечение ведение полного и актуализированного реестра муниципального имущества города Чебоксары;

эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками;

осуществление приватизации муниципального имущества города Чебоксары, совершенствование управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ, принадлежащими городу Чебоксары;

обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества города Чебоксары.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 107,15 млн. рублей. Денежные средства из бюджета города Чебоксары фактически были освоены на 97,2 %, что составляет 104,21 млн. рублей.

В 2021 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы:

уровень актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары – 100,0 %;

доля объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, право собственности, на которые зарегистрировано – 98,9 % (плановое значение – 100,0 %. В 2020 году выявлено 136 объектов (квартиры), на которые отсутствуют зарегистрированные права собственности. По состоянию на 01.01.2022 не зарегистрированы права на 58 квартир.);

обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Чебоксары достигнут на 80,0 %.

По итогам 2021 года практически все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий.

В 2021 году муниципальная программа города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений» выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Основными стратегическими целями Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма) являются:

совершенствование системы учета муниципального имущества и земельных участков;

обеспечение максимально эффективного использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары.

Муниципальная подпрограмма направлена на решение следующих основных задач:

государственная регистрация права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

создание на базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики и муниципальным имуществом информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, государственная регистрация права и внесение сведений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары.

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из городского бюджета были направлены денежные средства в сумме 2,90 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 270 млн. рублей или 93,1 % от годового плана. Финансирование было направлено на создание единой системы учета муниципального имущества в сумме – 1,34 млн. рублей, на создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков в сумме – 1,36 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Создание единой системы учета муниципального имущества города Чебоксары» проведена работа по государственной регистрации права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки.

На базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики создана база управления муниципальным имуществом информационной системы и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары.

Также в 2021 году велось сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары.

Учет муниципального имущества велся в соответствии с порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 на базе автоматизированной информационной системы «Управление муниципальной собственностью города Чебоксары».

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2022 учтено 12 209 объектов капитального строительства (на 98,9 % объектов право зарегистрировано) и 173 117 объектов движимого имущества. Внесение изменений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары, как в части исключения из него объектов по причине перехода права собственности либо списания объектов, так и включение в него вновь выявленных объектов, происходит постоянно.

- В период 2014–2021 годов в Управлении Росреестра по Чувашской Республике поставлены на учет как бесхозяйные 662 объекта. Признано в судебном порядке право муниципальной собственности города Чебоксары на 629 объектов, из них 22 нежилых здания, 2 жилых дома, 338 автомобильных дорог, 18 мостов, 163 газопровода, 4 трансформаторные подстанции, 1 кабельная линия, 63 тепловых сетей, 15 памятников, 3 сооружения.

- В рамках реализации мероприятия «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Чебоксары, в том числе земельных участков» ведется работа по максимальному вовлечению объектов муниципальной собственности в коммерческий оборот.

На Едином информационном ресурсе о свободных земельных участках в Чувашской Республике, расположенном на официальном сайте Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2022 размещены и ежемесячно актуализируются сведения о 124 земельных участках под строительство капитальных объектов недвижимости, расположенных в границах Чебоксарского городского округа и находящихся в распоряжении администрации города Чебоксары. Из указанных земельных участков завершено строительство на 31 земельном участке общей площадью 11,8741 га, в стадии освоения 57 земельных участков общей площадью 40,7035 га, в том числе в аренду оформлено 42 земельных участка общей площадью 29,5226 га, 14 земельных участков общей площадью 6,4462 га оформлены в собственность, 1 земельный участок площадью 4,7347 га предоставлен на праве безвозмездного пользования.

Для размещения на Едином информационном ресурсе о свободных земельных участках в Чувашской Республике по состоянию на 01.01.2022 в адрес Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики направлены перечни и сопроводительные материалы на 248 земельных участков, в том числе за 2021 год – на 7 земельных участков. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики признало строительство на 122 земельных участках нецелесообразным, 2 земельных участка находятся на рассмотрении.

Также в целях вовлечения в хозяйственный оборот свободных земельных участков на официальных сайтах администрации города Чебоксары и муниципального казенного учреждения «Земельное управление» города Чебоксары размещен и регулярно обновляется информационный ресурс о свободных земельных участках Чебоксарского городского округа. По состоянию на 01.01.2022 в указанном ресурсе размещены сведения о 154 свободных от застройки земельных участках, в том числе о 120 земельных участках, сформированных для строительства капитальных объектов и 34 земельных участках под размещение временных объектов.

В 2021 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, – 98,9 %;

доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, – 100,0 %;

доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте), – 100,0 %.

В 2021 году, при реализации Подпрограммы, фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом, нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2021 году является эффективной.

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики».

Основными стратегическими целями Подпрограммы «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» (далее – Подпрограмма) являются, оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары, обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора города Чебоксары.

Муниципальная подпрограмма направлена на решение следующих основных задач:

оптимизация состава и структуры муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

обеспечение выполнения основных экономических показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году из городского бюджета были выделены денежные средства в сумме 8,71 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 7,90 млн. рублей, что составляет 90,6 % от плана. Финансовые средства были направлены на создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары в сумме – 3,20 млн. рублей, на эффективное управление муниципальным имуществом в сумме – 4,23 млн. рублей, а также на общепрограммные расходы в сумме – 95,54 млн. рублей (освоено 93,61 млн. рублей).

- В рамках реализации мероприятия «Создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары» проводилась работа по упорядочению системы муниципальных предприятий и учреждений города Чебоксары.

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2021 числятся 3 муниципальных унитарных предприятия, 249 муниципальных учреждений, 18 хозяйствующих субъектов с долей участия города Чебоксары.

| № п/п | Наименование объектов муниципальной собственности | Кол-во на 01.01.2021 | Кол-во на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальных унитарных предприятий | 3 | 3 |
| 2 | Муниципальных учреждений | 259 | 249 |
| 3 | Хозяйствующих обществ с долей участия города Чебоксары | 18 | 18 |

Муниципальные учреждения удовлетворяют жизненно важным потребностям населения города и в отличие от муниципальных унитарных предприятий осуществляют функции некоммерческого характера и полностью или частично финансируются из бюджета города.

Учредителями муниципальных учреждений по поручению главы администрации города Чебоксары выступают отраслевые управления, которые осуществляют координацию и регулирование их деятельности, совместно с финансовым управлением и руководителями данных учреждений решают вопросы их финансирования, как за счет бюджетных средств, так и посредством приносящей доход деятельности.

Горкомимущество участвует в управлении муниципальными учреждениями в части согласования уставов по имущественным вопросам, закрепления муниципального имущества за учреждениями на праве оперативного управления и контроля за его сохранностью.

В настоящее время функционируют 249 муниципальных учреждений:

| № п/п | Муниципальные учреждения | Кол-во на 01.01.2021г. | Кол-во на 01.01.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего | 259 | 249 |
|  | из них: |  |  |
| 1.1. | по видам учреждений |  |  |
| 1.1.1. | казенные | 4 | 4 |
| 1.1.2. | бюджетные | 216 | 206 |
| 1.1.3. | автономные | 26 | 28 |
| 1.1.4. | прочие (приравненные к казенным) | 11 | 11 |
| 1.2. | по отраслям |  |  |
| 1.2.1 | образования | 200 | 192 |
| 1.2.2. | культуры | 24 | 24 |
| 1.2.3. | физической культуры и спорта | 11 | 11 |
| 1.2.4. | прочие (приравненные к казенным) | 24 | 22 |

В рамках реализации мероприятия «Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период» проведена следующая работа.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2021 год утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.11.2020 № 72 (с последующими изменениями), согласно которому, в 2021 году запланированы к приватизации 22 объекта недвижимости.

Торги по продаже объектов муниципальной собственности проводятся исключительно в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер».

Из запланированных к приватизации объектов было реализовано 16 объектов недвижимости на общую сумму 58,30 млн. рублей.

Кроме того, было заключено 27 договоров купли-продажи в порядке реализации арендаторами – субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на выкуп арендованного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ на общую сумму 69,6 млн. рублей с рассрочкой платежа на 5 лет.

За 2021 год было проведено всего 208 торгов, для сравнения за аналогичный период прошлого года был проведен 209 торгов.

По результатам проведенных торгов в 2021 году было реализовано 195 объектов, а за 2020 год было реализовано – 152 объекта.

Вся информация о проводимых аукционах размещена в свободном доступе в сети «Интернет» на сайтах http://torgi.gov.ru (официальный сайт Российской Федерации для размещения информация о проведении торгов), http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=149 (официальный сайт Чебоксарского городского комитет по управлению имуществом), а также в периодичном печатном издании «Чебоксарские новости».

В рамках реализации мероприятия «Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары» осуществлялся контроль за использованием муниципального имущества путем проведения плановых контрольных мероприятий по обеспечению сохранности, использования по назначению и эффективному управлению объектами муниципального имущества города Чебоксары, в том числе закрепленными за муниципальными учреждениями города Чебоксары.

Реализация данного мероприятия позволяет уменьшить риски потери контроля над использованием муниципального имущества по назначению со стороны правообладателя, сократит неэффективное расходование средств на содержание муниципального имущества города Чебоксары.

В соответствии с утвержденным графиком проверок за 2021 год было проверено 370 объектов недвижимости, переданных в оперативное управление 62 муниципальным учреждениям, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за указанными учреждениями.

В ходе проверок выявлено 12 фактов перепланировки внутренних помещений без внесения соответствующих изменений в техническую документацию. В адрес пользователей направлены предписания о необходимости устранения выявленных нарушений. В установленные сроки учреждения провели соответствующую работу по внесению изменений в техническую документацию.

Кроме того, в ходе проведенных проверок выявлено 5 фактов предоставления части нежилых помещений в пользование Бюджетному учреждению Чувашской Республики «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии без оформления договора безвозмездного пользования и 1 еще факт предоставления нежилого помещения в безвозмездное пользование без оформления договора. В настоящее время все учреждения устранили данное нарушение.

По результатам проверок выявлено, что в двух учреждениях ведется групповой учет объектов основных средств, отнесенных к особо ценному движимому имуществу. Обоими учреждениями данное нарушение устранено в установленный срок.

В 2021 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Чебоксары, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году составила – 100,0 %;

доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году составила – 100,0 %;

доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров составила – 100,0 %.

В ходе проведенных проверок фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» в 2021 году является эффективной.

23. Муниципальная программа города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» от 25.05.2020 № 931.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году Подпрограммы не реализовывались.

Муниципальная программа города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» разработана в рамках реализации Регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотин содержащей продукции до 2035 года.

Целями муниципальной программы являются:

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря совершенствованию нормативно правового регулирования вопросов и формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни;

улучшение здоровья и качества жизни населения, а также формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью;

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Перед муниципальной программой поставлены следующие задачи, которые направлены на:

формирование у граждан отношения к здоровью как высшей ценности, мотивационных установок и потребности в здоровом образе жизни;

совершенствование условий для здорового образа жизни, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение физического и духовного здоровья;

создание механизма межведомственного взаимодействия, направленного на формирование здорового образа жизни, профилактику всех форм зависимости и укреплению нравственных ориентиров у населения города;

снижение смертности у мужчин в возрасте 16 – 59 лет и у женщин в возрасте 16 – 54 лет.

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников не предусмотрено.

Всего в муниципальной программе в 2021 году обеспечивалось достижение 4 важнейших целевых показателей и индикаторов:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Чувашской Республике составила – 72,73 года (план на 2021 год – 75,9 лет);

естественный прирост (убыль) населения на 1 000 человек населения в Чебоксарском городском округе составил – 0,7 промилле (план на 2021 год – 3,7 промилле);

снижение смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет, на 100,0 тысяч населения соответствующего возраста в Чебоксарском городском округе, составило – 689,7 человек (план на 2021 год – 472,1 человек);

снижение смертности женщин в возрасте 16 – 54 лет, на 100,0 тысяч населения соответствующего возраста в Чебоксарском городском округе, составило – 155,4 человек (план на 2021 год – 111,5 человек).

Процент выполнения (среднее значение) по показателям (индикаторам) муниципальной программы города Чебоксары по итогам 2021 года составил 52,03 %.

На 31 декабря 2021 года охват горожан в возрасте 3-79 лет, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 235 630 человек (на 7 350 человек больше 2020 года). По итогам 2021 года доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 49,5 % от численности населения города Чебоксары от 3-79 лет.

За 12 месяцев 2021 года в рамках Дней здоровья и спорта муниципальными спортивными учреждениями города Чебоксары оказаны услуги по предоставлению спортсооружений 7 805 человекам. Кроме того, для горожан организовывались различные спортивно-массовые мероприятия. На 31 декабря 2021 года проведено 80 комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий с количеством участников 1 931 человек. Зимой наиболее популярными являются – соревнование «Бег на коньках», товарищеские игры по хоккею и по футболу между дворовыми командами, лыжные прогулки, катание на санках, мастер-классы по фигурному катанию на коньках «Серебристый конёк» и многие другие. Летом – фитнес-трофи по йоге, семейная велопрогулка, мастер-класс по спортивному туризму, соревнования по волейболу и футболу, турниры по дартс, мастер-классы по фитнесу «Степ аэробика для мам» и т.д.

В целях увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и формирования у населения здорового образа жизни, увеличения периода активного долголетия, в 2021 году администрацией города Чебоксары в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проведено 151 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 19 157 человек.

Кроме городских мероприятий за 2021 год на территории города Чебоксары проведено 179 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга: 27 – всероссийских, 15 – межрегиональных, 137 – республиканских соревнований (за аналогичный период прошлого года проведено 107 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга: 16 – всероссийских, 6 – межрегиональных, 85 – республиканских соревнований).

За 2021 год проведено 4 фестиваля ГТО, 62 мероприятия по тестированию населения города Чебоксары в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне». В тестировании приняли участие 3 716 человек, в том числе 2 727 школьников, студентов ВУЗов – 224 человека, студентов ССУЗов – 445 человек, 260 человек – взрослое население, 30 – дошкольников, лица с ограниченными возможностями здоровья – 15 человек, пенсионеры – 15 человек.

Одной из основных задач по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, является создание условий для занятий горожанами физической культурой и спортом, повышение обеспеченности населения объектами спорта. В шаговой доступности к услугам населения были предоставлены 1 226 спортивных сооружения, в том числе: 4 стадиона, 624 плоскостных спортивных сооружения, 178 спортивных залов, 36 плавательных бассейнов, и др. По итогам 2021 года уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 76,6 % от норматива.

Физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую и воспитательную работу в городе Чебоксары реализуют 9 муниципальных спортивных школ и 1 автономное учреждение «ФСК «Восток», подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. В спортивных школах работают 163 тренера, в том числе 105 штатных, 58 – совместителей. По итогам 2021 года сформировано 304 группы, где занимаются 4 464 человека, из них несовершеннолетние – 3 666 человек. Спортивные школы оказывают услуги по спортивной подготовке по 41 виду спорта (из них 4 – адаптивных), а также осуществляют организацию досуга и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, путем вовлечения их в занятия спортом. По итогам 2021 года из числа несовершеннолетних в группах по видам спорта проходили спортивную подготовку 1 216 детей из группы риска – 33,0 %.

Всего в 2021 году построены 32 спортивных сооружения и 31 объект городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе: 18 плоскостных спортивных сооружений, в том числе 9 универсальных огороженных спортивных площадок с искусственным покрытием, 1 бассейн, 13 других спортсооружений, 9 игровых площадок, приспособленных для занятий физической культурой, 2 велодорожки, 20 площадок с тренажерами.

Публикация материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, осуществляется на сайте города Чебоксары, в газете «Чебоксарские новости», а также на интернет-ресурсах районов столицы и структурных подразделений.

Самым информативным сайтом о здоровом образе жизни и достижениях городских спортсменов является интернет-страница управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары (http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=678).

Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, но не достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2021 году не проводились.

Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» в 2021 году признана эффективной.

24. Муниципальная программа города Чебоксары «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» от 26.11.2020 № 2366.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2021 году реализовалась 1 Подпрограмма.

В муниципальную программу в 2021 году вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 03.03.2021 № 373.

Целями муниципальной программы являются:

повышение качества жизни и уровня благосостояния населения;

стимулирование инвестиционной активности за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий;

активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Для решения основных целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

удовлетворение потребности населения в благоустроенности территории;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на территории населенных пунктов, по улучшению условий жизнедеятельности;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания граждан на территории населенных пунктов.

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы денежные средства из бюджетов всех уровней небыли выделены. Фактически муниципальной программой были реализованы все мероприятия  без выделения денежных средств.

Мероприятия были направлены на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары Комплексное развитие территорий города Чебоксары»  за 2021 год выполнена и признана ффективной.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары».

Основными целями Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары» являются:

повышение качества жизни и уровня благосостояния населения;

стимулирование инвестиционной активности за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий;

активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Для достижения данных целей в 2021 году были решены следующие задачи Подпрограммы:

удовлетворение потребности населения в благоустроенности территории;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на территории населенных пунктов, по улучшению условий жизнедеятельности;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания граждан на территории населенных пунктов.

Все поставленные задачи выполняются в полном объеме, и способствуют достижению цели Подпрограммы.

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы небыли предусмотрены денежные средства, как из республиканского бюджета Чувашской Республики, так и из бюджета города Чебоксары. В соответствии с годовым планом фактически Подпрограммой были реализованы все предусмотренные основные мероприятия.

Основные мероприятия были направлены на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы, направленные на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики выполнены.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары» в 2021 году признана малоэффективной.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города Чебоксары

В муниципальных программах города Чебоксары (вместе с Подпрограммами) в 2021 году всего было обеспечено достижение 426 целевых индикаторов и показателей. Полностью в 2021 году достигнуты 376 показателей или 88,3 % от плана.

Таблица 2

Информация

о количестве планируемых и достигнутых в 2021 году целевых индикаторов и показателей в разрезе муниципальных программ города Чебоксары

| № п/п | Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 9 | 8 | 88,9 |
| 2 | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 22 | 21 | 95,5 |
| 3 | «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | 18 | 13 | 72,2 |
| 4 | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары | 12 | 11 | 91,7 |
| 5 | Доступная среда | 10 | 10 | 100,0 |
| 6 | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | 37 | 25 | 67,6 |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 14 | 12 | 85,7 |
| 8 | «Развитие образования» | 37 | 32 | 86,5 |
| 9 | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» | 22 | 22 | 100,0 |
| 10 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» | 16 | 12 | 75,0 |
| 11 | «Экономическое развитие города Чебоксары» | 42 | 35 | 83,3 |
| 12 | «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 38 | 35 | 92,1 |
| 13 | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 28 | 26 | 92,9 |
| 14 | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» | 7 | 7 | 100,0 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 20 | 19 | 95,0 |
| 16 | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 23 | 21 | 91,3 |
| 17 | «Цифровое общество города Чебоксары» | 13 | 13 | 100,0 |
| 18 | «Содействие занятости населения» | 10 | 9 | 90,0 |
| 19 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 7 | 7 | 100,0 |
| 20 | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 12 | 10 | 83,3 |
| 21 | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 12 | 12 | 100,0 |
| 22 | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 12 | 11 | 91,7 |
| 23 | «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» | 4 | 4 | 100,0 |
| 24 | «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» | 1 | 1 | 100,0 |
| ВСЕГО: |  | 426 | 376 | 88,0 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Чебоксары, Подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары за 2021 год приведены в приложении № 1.

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств города Чебоксары, связанных с реализацией муниципальных программ города Чебоксары

В 2021 году фактическое финансирование муниципальных программ города Чебоксары за счет всех источников финансирования составило 14,91 млрд. рублей, или 93,2 % к запланированному уровню, из них за счет средств бюджета города Чебоксары 5,07 млрд. рублей, или 97,7 % к запланированному уровню (план на 2021 год – 5,19 млрд. рублей).

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2021 № 580 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) в 2022 году на реализацию муниципальных программ города Чебоксары будет направлено 13,73 млрд. рублей.

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ города Чебоксары, предложения по их совершенствованию

В целях приведения в соответствие с бюджетом города Чебоксары и государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики в 2021 году ответственными исполнителями муниципальных программ вносились соответствующие изменения в муниципальные программы города Чебоксары.

Ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ города Чебоксары, в целом справились со всеми поставленными задачами, финансовые средства были освоены практически полностью, добились хороших результатов по выполнению важнейших целевых показателей и индикаторов муниципальных программ.

При проведении анализа и оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2021 год были выявлены следующие недостатки:

качество планирования значений важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальных программ и Подпрограмм муниципальных программ является невысоким;

невысокий уровень зависимости достижения значений целевых показателей от предусмотренных и использованных объемов финансирования;

не проводится должным образом контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей муниципальных программ ответственными исполнителями;

финансовые средства, выделенные на реализацию некоторых основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ из бюджетов всех уровней, осваиваются не в полном объеме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, реализации муниципальных программ города Чебоксары ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной. Оснований для депремирования руководителей ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ города Чебоксары по итогам 2021 года не имеется.

Все муниципальные программы предлагается принять к финансированию за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в 2022–2024 годах.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальных программ города Чебоксары, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий

(мероприятий) или муниципальных программ города Чебоксары в целом

Ответственным исполнителям муниципальных программ (структурным подразделениям администрации города Чебоксары) предлагается продолжить работу по актуализации муниципальных программ города Чебоксары, приведению их в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с требованиями федеральных законов Российской Федерации, законов Чувашской Республики, действующими нормативно правовыми актами города Чебоксары, государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Важнейшей задачей остается актуализация документов стратегического планирования администрации города Чебоксары, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Система стратегического планирования, действующая в городе Чебоксары, совершенствуется с учетом тесной взаимосвязи с инструментами программно-целевого планирования.

В частности, все муниципальные программы города Чебоксары должны быть интегрированы полностью в прогнозы социально-экономического развития города Чебоксары, как на среднесрочный, так и на долгосрочный периоды.

Структурным подразделениям администрации города Чебоксары – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ города Чебоксары в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.12.2020 № 112 «О Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2035 года» необходимо все действующие муниципальные программы города Чебоксары привести в соответствии и продлить на срок до 2035 год.

Рекомендуется включить следующие направления для дальнейшего совершенствования системы по реализации муниципальных программ:

пересмотреть неэффективный состав целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ;

усилить межведомственное взаимодействие между структурными подразделениями администрации города Чебоксары в процессе реализации муниципальных программ города Чебоксары, в том числе при подготовке и обосновании проектов о внесении изменений в муниципальные программы города Чебоксары;

проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий муниципальных программ города Чебоксары за 2021 год и принять меры для повышения эффективности их реализации;

оптимизировать количество основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары;

продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ с целью обеспечения максимального достижения взаимного соответствия с целями и задачами муниципальных программ;

не сокращать бюджетные ассигнования и досрочно не прекращать выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, а продолжать эффективно использовать бюджетные средства, учитывая при этом реальные возможности бюджета города Чебоксары;

усилить контроль и повысить качество за исполнением муниципальных программ, за своевременным приведением муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период;

вносить своевременно изменения в муниципальные программы города Чебоксары, в части приведения в соответствие с принятыми Решениями о бюджете города Чебоксары;

формировать полноценный информационный ресурс, позволяющий получать актуальную информацию о параметрах и ходе исполнения муниципальных программ, включая федеральные проекты, в том числе в региональном разрезе;

продолжить работу по автоматизации процессов реализации, мониторинга и формирования отчетности по муниципальным программам города Чебоксары.

Заместитель главы администрации –

руководитель аппарата	А.Н. Петров